**УТВЕРЖДЕН**

**Советом по стратегическому развитию**

**и проектам (программам)**

**Курской области**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**П А С П О Р Т**

**государственной программы** **Курской области**

**«Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы | Белостоцкий Андрей Викторович - заместитель Губернатора Курской области |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Сукновалова Татьяна Алексеевна - министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области |
| Период реализации государственной программы | Этап 1: 2014-2023  Этап 2: 2024 - 2030 |
| Цели государственной программы | Цель 1 - Формирование в Курской области безбарьерной среды посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг.  Цель 2 - Повышение качества жизни инвалидов посредством обеспечения 98 процентов нуждающихся качественными реабилитационными услугами к 2030 году |
| Направления (подпрограммы) государственной программы | 1. Направление 1 (подпрограмма) **Формирование в Курской области позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.**  2. Направление 2 (подпрограмма) **Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Курской области** |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Всего - 1 434 305,084 тыс.руб.,  в том числе:  2014 - 2023 годы – 1 422 665,03 тыс. руб.  2024 - 20230 годы - 44 423,35 тыс.руб.  в т.ч. по годам:  2024 год -5 820,026 тыс. руб.;  2025 год -5 820,026 тыс. руб.;  2026 год - 6 052,8 тыс. руб.;  2027 год - 6 294,8 тыс. руб.;  2028 год - 6 546,6 тыс. руб.;  2029 год - 6 808,4 тыс.руб.,  2030 год - 7 080,7 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей/Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» |

**2. Показатели государственной программы Курской области**

**«Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания /убывания | | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Признак реализуется муниципальным образованием | Информационная система |
| значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Формирование в Курской области безбарьерной среды посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | ГП РФ | «+» | | % | 82 | 2022 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |  | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет |  |  |
| **Повышение качества жизни инвалидов посредством обеспечения 98 процентов нуждающихся качественными реабилитационными услугами к 2030 году** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Доля инвалидов, получивших услуги по реабилитации в ОКУСОКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр им. преп. Феодосия Печерского», в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации (взрослые и дети) | ГП | | + | % | 93 | 2022 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97,5 | 99 | 100 |  | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет |  |  |

**3. Структура государственной программы**

| № п/п | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Направление 1 (подпрограмма)  **Формирование в Курской области позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп**  **населения** | | |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности**  **для инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области»** | | |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Срок реализации 2024-2030 | |
| 1.1.1. | Сформировать в Курской области безбарьерную среду посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг. | Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения областных государственных учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности | «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов» |
|  | Направление 2 (подпрограмма)  **Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Курской области** | | |
|  | **Комплекс процессных мероприятий**  **«Создание и развитие системы комплексной реабилитации, абилитации инвалидов»** | | |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Срок реализации 2024-2030 | |
| 2.1.1 | Обеспечить равную доступность инвалидов к реабилитационным и абилитационным услугам, включая обучение инвалидов и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам | Повышение к 2030 году доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации до 100 процентов | «Доля инвалидов, получивших услуги по реабилитации в ОКУСОКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр им. преп. Феодосия Печерского», в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации (взрослые и дети)» |

**4. Финансовое обеспечение государственной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Государственная программа «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг**  **в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области»** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб.** | | | | | | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе: | 5820,026 | 5820,026 | 6052,8 | 6294,8 | 6546,6 | 6808,4 | 7080,7 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 5820,026 | 5820,026 | 6052,8 | 6294,8 | 6546,6 | 6808,4 | 7080,7 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий** «**Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе: | 5820,026 | 5820,026 | 6052,8 | 6294,8 | 6546,6 | 6808,4 | 7080,7 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий** «**Создание и развитие системы комплексной реабилитации, абилитации инвалидов»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |