## 01.10.2023
Отчет
о реализации проекта "Народный бюджет" в Курской области в 2023 году
по состоянию на "01" октября 2023 года
Главный распорядитель бюджетных средств: Министерство культуры Курской области
Периодичность: квартальная
№ п/п | Наименование проекта | Наименование муниципального образования, представившего заявку | Исполнение проекта |  |  |  | Освоение субсидии в объеме произведенного финансирования,% |  | Достижение показателей результативности предоставления субсидий
|  |  | Общая стоимость проекта, руб. |  | Субсидия областного бюджета, руб. |  |  |  | Доля жителей населенного пункта (микрорайона) муниципального образования на территории которогоо осуществляется реализация проекта, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамказ реализации проекта от общего количества населения, проживающего на территории населенного пункта (микрорайона) муниципального образования, в котором осуществляется реализация проекта, %
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Капитальный ремонт системы электроснабжения здания МКУК "Железногорский районный Дом культуры" | Железногорский муниципальный район | 3429740 | 0 | 2057844 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2
2 | "Капитальный ремонт внутренних помещений Муниципального казенного учреждения культуры "Межпоселенческая библиотека Конышевского района" по адресу: Курская обл., Конышевский р-н, п.Конышевка, ул. 50 лет Советской власти, д.8" | Конышевский муниципальный район | 4122350 | 3543236 | 2400000 | 2062872.35 | 100 | 85.953 | 1 | 1
3 | Текущий ремонт полов в Пристенской детской библиотеке - филиала МКУК "Пристенская межпоселенческая библиотека" | Пристенский муниципальный район | 1262820 | 1171982.99 | 751386 | 697336.81 | 100 | 92.8067 | 21.3 | 21.3
4 | "Капитальный ремонт фасада здания дома культуры расположенного по адресу: Курская область, Солнцевский район, с.Дорохо-Доренское, ул.Веселая, д.1а" | Ивановский сельсовет Солнцевского района | 4599870 | 2580156.63 | 1200000 | 1200000 | 100 | 100 | 12.1 | 12.1
5 | Ремонт кровли здания МКУК "Районный Центр народного творчества", расположенного по адресу Курская область, г.Суджа, Советская площадь, д.18 | Суджанский муниципальный район | 5416410 | 4930074 | 2400000 | 2400000 | 100 | 100 | 1.5 | 1.5
6 | благоустройство территории МКУК "Хомутовский Дом народного творчества" Хомутовского района Курской области | Хомутовский муниципальный район | 5773450 | 39939.92 | 2400000 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1
7 | "Капитальный ремонт узла учета тепловой энергии в здании МБУК ЦД "Мир", по адресу: г.Курск, ул.Станционная, 14 А" | город Курск | 518580 | 518580 | 311148 | 311148 | 100 | 100 | 5 | 5
8 | "Капитальный ремонт входной группы и кровли над фойе МБУК ЦД "Юность" по адресу: г.Курск, ул. Карла Маркса, д.5" | город Курск | 3212663.62 | 3212663.62 | 1927598.18 | 1927598.18 | 100 | 100 | 7.3 | 7.3
9 | "Капитальный ремонт санитарных узлов, части систем водоснабжения и водоотведения в здании МБОУ ДО ДШИ № 5 им. Д.Д.Шостаковича, по адресу г.Курск, ул.Школьная, д.3-А." | город Курск | 1932731.52 | 1932731.52 | 1159638.91 | 1159638.91 | 100 | 100 | 3 | 3
ИТОГО: |  |  | 30268615.14 | 17929364.68 | 14607615.09 | 9758594.25 | 100 | 66.8048 | Х | Х