Пояснительная записка

к отчету о ходе исполнения в 2025 году Плана мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития

Курской области на период до 2030 года

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года (далее – План мероприятий) утвержден постановлением Администрации Курской области от 29.12.2021                    № 1513-па.

План мероприятий включает 7 основных блоков, соответствующих приоритетным направлениям Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года, и 38 разделов по важнейшим направлениям развития Курской области.

План предусматривает реализацию ответственными исполнителями (исполнительными органами Курской области, органами местного самоуправления, хозяйствующими субъектами) 648 мероприятий (пунктов Плана мероприятий).

По итогам 2025 года в целом из 648 запланированных мероприятий 211 мероприятий выполнены (33%). Оставшиеся мероприятия находятся в разных стадиях исполнения и планируются к завершению в последующие годы.

В 2025 году, несмотря на сложную ситуацию, в рамках реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года продолжена работа, направленная на совершенствование региональной нормативной правовой базы по всем направлениям социально-экономического развития. Осуществлено законодательное регулирование в сфере государственного управления, обеспечения инвестиционной привлекательности региона, поддержки экономики, развития социальной сферы.

На региональном уровне обеспечена реализация 25 государственных программ Курской области.

В 2025 году в Курской области проводилась работа по реализации 
42 региональных проектов, входящих в состав 12 национальных проектов, с общим бюджетом 17,3 млрд рублей. Около 96,4% средств было направлено на исполнение 4 национальных проектов: «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети», «Семья». По итогам 2025 года освоено 16,8 млрд рублей, или 96,8% от общего объема (по итогам 2024 года освоено 12,4 млрд рублей, или 96,6% от общего объема).

Несмотря на сложную обстановку, связанную с приграничным положением региона, сложившимися внешними и внутренними экономическими факторами, по итогам 2025 года достигнута положительная динамика отдельных показателей развития Курской области: достигнут рост ввода жилья, объема розничной торговли, общественного питания, платных услуг населению, обеспечен рост среднемесячной заработной платы; продолжена реализация всех запланированных социальных программ.

По отдельным показателям социально-экономического развития наблюдается отрицательная динамика: в промышленном производстве, в сельском хозяйстве, строительстве.

За 2025 год индекс промышленного производства составил 92,9%, в том числе в добыче полезных ископаемых – 99,2%, в обрабатывающих производствах – 90,6%, обеспечении электрической энергией, газом и паром – 94,4%, водоснабжении – 94,3%.

Снижение объемов производства в основном связано с действием на территории Курской области режимов чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции, санкционными ограничениями.

Снижение объемов производства в обеспечении электрической энергией, газом и паром на 5,6% связано с уменьшением выработки электроэнергии на Курской атомной станции из-за вывода из эксплуатации в 2024 году второго энергоблока и более длительных периодов плановых ремонтов действующих энергоблоков в 2025 году.

В обрабатывающих отраслях индекс промышленного производства составил 90,6%. В разрезе видов экономической деятельности рост объемов достигнут в производстве: химических веществ и химических продуктов 
(на 18,0%), лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии (на 4,6%).

Продолжалась работа по созданию и развитию технопарков. В 2025 году в реестр Минпромторга России включен технопарк в сфере высоких технологий «Совтест». Продолжается развитие Электротехнического кластера Курской области. В 2025 году подписаны соглашения о сотрудничестве с фондом «Сколково», промышленным кластером Республики Татарстан, а также Госкорпорацией «Росатом».

Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2025 году по предварительным данным Курскстата составило 260 млрд рублей, индекс производства продукции – 95,4%.

По объемам производства продукции сельского хозяйства   Курская область занимает 4 место в Центральном федеральном округе.

Произведено 4,2 млн тонн зерна при урожайности 58 ц/га,
4,3 млн тонн сахарной свеклы при урожайности 446 ц/га.

Произведено 287 тыс. тонн картофеля, 80 тыс. тонн овощей и 50 тыс. тонн плодов и ягод.

В 2025 году хозяйствами всех категорий произведено 575,5 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, что на 13,8 % меньше уровня 2024 года. Основная доля приходится на производство мяса свиней - 74%. По производству свинины регион занимает 2 место в Российской Федерации.

Хозяйствами всех категорий произведено 425,1 тыс. тонн молока, что на 4,3% меньше уровня 2024 года.

Снижение объемов производства продукции животноводства связано с частичной гибелью животных в приграничных районах Курской области.

Продолжается работа по созданию благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории Курской области.

В 2025 году на территории Курской области зарегистрирован первый участник преференциального режима свободной экономической зоны – ООО «Псельское», реализуется инвестиционный проект «Реконструкция и модернизация мясокомбината, расположенного по адресу: Курская область, Беловский район, х. Чернецкий», заявленный объем инвестиций – 120 млн рублей.

Реализовывались инвестиционные проекты с применением механизма концессии и государственно-частного партнерства. В рамках заключенных концессионных соглашений проводятся работы по модернизации городского электротранспорта, строительству новой школы в г. Курске на проспекте               Н. Плевицкой на 1 600 мест.

В рамках механизма списания задолженности субъектов по бюджетным кредитам в 2025 году предоставлены субсидии на возмещение затрат на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, в целях реализации новых инвестиционных проектов (ООО «Курскагротерминал», ООО «Мираторг-Курск», ЗАО «СК Короча»).

Инвесторам оказывается поддержка в части предоставления права на получение земельных участков для реализации инвестпроектов в аренду без торгов в соответствии с Законом Курской области от 22 июня 2015 года 
№ 58-ЗКО. В 2025 году такое право предоставлено 2 организациям.

В 2025 году обеспечено сопровождение инвесторов в режиме «одного окна», Инвестиционного портала Курской области, а также наполнение инвестиционной карты региона, размещенной на инвестиционной карте Российской Федерации. Ведется работа по улучшению позиций Курской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, внедрению регионального инвестиционного стандарта.

В 2025 году осуществлялась работа по развитию на территории региона индустриальных (промышленных) парков.

В индустриальном (промышленном) парке «Юбилейный» зарегистрировано 8 резидентов. Резидентами фактически осуществлены инвестиции в сумме 3,0 млрд рублей.

В регионе продолжается реализация значимых инвестиционных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере. Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2025 года составил 273,7 млрд рублей, индекс физического объема – 92,9%.

По итогам 2025 года объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», составил 197,8 млрд рублей (83,0% к 2024 году).

Введено 857,0 тыс. кв. метров жилья (118,8% к 2024 году), из них индивидуальными застройщиками – 610,5 тыс. кв. метров (121,9% к 2024 году).

Благоустроено 109 территорий, из них 17 дворовые и 92 общественные территории в 54 муниципальных образованиях. Всего на данные мероприятия было направлено 278,8 млн рублей.

В 2025 году введен в эксплуатацию пристрой (реконструкция) к зданию средней общеобразовательной школы № 45 в г. Курске, открыта новая школа 
на проспекте А. Дериглазова г. Курска на 1000 мест, введен в эксплуатацию Дом-интернат для престарелых и инвалидов в д. Чурилово Камышинского сельского совета Курского района, а также 6 объектов первичного звена здравоохранения в Мантуровском районе. Открыты социальные объекты: детский сад на 60 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс «Мир» в п. Долгая Щека Железногорского района.

На различных этапах реализации находятся проекты: реконструкция Залининской средней общеобразовательной школы в Октябрьском районе,  строительство общеобразовательной школы на 1600 мест на пр-те 
Н. Плевицкой г. Курска, 25 объектов первичного звена здравоохранения в Поныровском, Черемисиновском, Щигровском, Обоянском, Золотухинском районах, 2 врачебных амбулатории в Курчатовском районе, многопрофильной областной детской клинической больницы 3 уровня в г. Курске, экспозиционного корпуса Курского областного краеведческого музея, крытого футбольного манежа в г. Курске.

В 2025 году в дорожном хозяйстве области освоено 11,7 млрд рублей, 
что позволило отремонтировать 257 км автодорог регионального и межмуниципального значения и 110,7 км автодорог местного значения, построить (реконструировать) 4,87 км линий наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск-Касторное в Щигровском районе Курской области и  27,76 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Кроме того, в рамках реализации проекта «Народный бюджет» отремонтированы автомобильные дороги общего пользования местного значения общей протяженностью 5,178 км, построены объекты общей протяженностью 1,784 км.

Выполнен ремонт 4-х мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения протяженностью 89,7 пог.м в г. Фатеж, Щигровском, Конышевском и Черемисиновском районах.

Начата реконструкция автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск»-Кшенский-граница Липецкой области» - «Курск - Касторное» - станция Кшень, а также реконструкция автомобильной дороги «Куськино-Ястребовка»-Репец.

Потребительский рынок области в 2025 году сохранил устойчивость и обеспечил около 10,8% валового регионального продукта.

В Курской области функционирует около 10 тысяч объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, в том числе около 
100 международных, федеральных и региональных торговых сетей.

В 2025 году оборот розничной торговли составил 387,8 млрд рублей с ростом на 2,2% к 2024 году. Открыто 72 объекта торговли, общественного питания и бытового обслуживания, создано 266 новых рабочих мест.

Несмотря на проведение в регионе контртеррористической операции и действия режима чрезвычайной ситуации федерального характера на потребительском рынке Курской области сохраняется стабильная ситуация. Все основные продукты питания и товары первой необходимости имеются на полках магазинов в разных ценовых категориях.

На территории Курской области продолжалась работа постоянно действующих ярмарок. В 2025 году проведена 261 такая ярмарка.

Продолжается работа по развитию и поддержке предпринимательства.

В 2025 году общий объем финансирования мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства исполнен в размере 1,5 млрд рублей.

В 2025 году реализовывался федеральный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» с объемом финансирования 9,4 млн рублей.

По итогам 2025 года предприятия и организации Курской области осуществляли торговлю с 89 странами мира, в том числе экспортные операции с контрагентами из 53 стран.

За 2025 год внешнеторговый оборот Курской области увеличился к уровню 2024 года на 0,3%.

Объем экспорта сократился на 9,6%, торговый баланс сохраняется положительный – экспорт товаров по стоимости превышал объем импорта в 1,6 раза.

Доля несырьевого неэнергетического экспорта составила 98,2% от общего объема экспорта Курской области.

В 2025 году осуществлялась работа по реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и внедрению «Регионального экспортного стандарта 2.0.» (далее – Стандарт), разработанного АО «Российский экспортный центр».

Разработана стратегия развития внешнеэкономической деятельности Курской области до 2030 года.

Разработана Региональная программа экспорта Курской области. В 2025 году программа Курской области вошла в топ-3 лучших среди 15-ти регионов России по оценке федеральных министерств и Российского экспортного центра.

Несмотря на неблагоприятную геополитическую обстановку, ситуация на рынке труда в Курской области в 2025 году оставалась стабильной.

По состоянию на 01.01.2026 уровень регистрируемой безработицы составил 0,2% (на 1 января 2025 года – 0,2%). Напряженность на рынке труда составила 0,1 человека на одну заявленную вакансию.

На крупных и средних предприятиях области в 2025 году создано 3272 рабочих места.

По итогам 2025 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по области составила 75,5 тыс. рублей с ростом на 16,3% к 2024 году.

На особом контроле органов власти Курской области находится сфера социального обеспечения. В 2025 году объем финансирования отрасли составил 101,5 млрд рублей, освоено 101,3 млрд рублей.

На оказание социальной поддержки населению направлено 95,6 млрд рублей.

В 2025 году реализовано 83 вида социальных выплат, 75 из которых региональные, предоставленные более 430 тысячам жителей области.

Социальные выплаты произведены своевременно, в полном объеме, 
на сумму 93,1 млрд рублей, из них средства областного бюджета – 4,7 млрд рублей.

Подробная информация о ходе исполнения Плана мероприятий прилагается.