## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Паспорт инвестиционного проекта
"АтомЭнергоСбыт" Курск
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N-O03
(идентификатор инвестиционного проекта)
Сервера
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Приобретение ИТ-имущества
2 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | АО "АтомЭнергоСбыт"
3 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Курская область
4 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Курская область
5 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | нд
6 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | нд
7 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | нд
8 | Наличие утвержденной проектной документации | нд
9 | Наличие разрешения на строительство | нд
10 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы,млн.руб. | 13.82
11 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы,млн.руб. | 11.5167

## 2 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Паспорт инвестиционного проекта
АО "АтомЭнергоСбыт"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N-O03
(идентификатор инвестиционного проекта)
Сервера
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Соответствие стандарту обслуживания клиентов и нормам действующего законодательства
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Соответствие серверного оборудования регулярно возрастающим системным характеристикам, предъявляемым к IT-оборудованию
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10 (879938-B21) High Performance Server (2x Intel Xeon Gold 6130, 512GB (16х32GB), 4x480GB SSD SATA 6G Hot Plug SFF Read Intensive, 8x2400GB SAS 12G 10000rpm Hot Plug SFF Enterprise 512e DS) — 2 шт.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | нд
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нд
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Исключение ситуаций, связанных с нехваткой серверных мощностей для выполнения основных бизнес-процессов
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2024 год
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025 год
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | нд

## 3. паспортбюджет (2)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Паспорт инвестиционного проекта
АО "АтомЭнергоСбыт"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N-O03
(идентификатор инвестиционного проекта)
Сервера
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Паспорт инвестиционного проекта
АО "АтомЭнергоСбыт"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N-O03
(идентификатор инвестиционного проекта)
Сервера
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План (факт) 2023 года | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2021 г. | по состоянию на 01.01.2022 г. |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 13.82 | нд | нд | нд | нд | 6.7736 | 2 | нд | нд | 7.0464 | 2 | нд | нд |  |  | нд | нд | 13.82 | нд
1.1 | федерального бюджета | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 13.82 | нд | нд | нд | нд | 6.7736 | 2 | нд | нд | 7.0464 | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | 13.82 | нд
1.4 | иных источников финансирования | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 11.5167 | нд | нд | нд | нд | 5.6447 | 2 | нд | нд | 5.872 | 2 | нд | нд |  |  | нд | нд | 11.5167 | нд
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
2.3 | оборудование | 11.5167 | нд | нд | нд | нд | 5.6447 | 2 | нд | нд | 5.872 | 2 | нд | нд |  |  | нд | нд | 11.5167 | нд
2.4 | прочие затраты | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
3 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
3.1 | км ВОЛС | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
3.2 | км иных линий связи | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
3.3 | зданий (сооружений), м2 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
3.4 | другое | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
4 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
4.1 | млн рублей (без НДС) | 11.5167 | нд | нд | нд | нд | 5.6447 | 2 | нд | нд | 5.872 | 2 | нд | нд |  |  | нд | нд | 11.5167 | нд
4.2 | км ВОЛС | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
4.3 | км иных линий связи | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
4.4 | м2 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
4.5 | другое | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
5 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС)
6 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
6.1 | км ВОЛС | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
6.2 | км иных линий связи | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
6.3 | зданий (сооружений), м2 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
6.4 | другое | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд

## 5. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Паспорт инвестиционного проекта
АО "АтомЭнергоСбыт"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N-O03
(идентификатор инвестиционного проекта)
Сервера
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта инвестиционной деятельности, предусмотренного инвестиционным проектом |  |  |  |  | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | км ВОЛС | км иных линий связи | зданий (сооружений), м2 | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[28 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
нд | "АтомЭнергоСбыт" Курск | Купля-продажа (поставка) электрической энергии. В соответствии с Уставом Общества основным видом деятельности является торговля электрической энергией | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 8 to Факт 44

## 6. Отчет о ходе реализации ИП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Паспорт инвестиционного проекта
АО "АтомЭнергоСбыт"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N-O03
(идентификатор инвестиционного проекта)
Сервера
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта
Наименование объекта | Сервера
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | г.Курск
Тип проекта | нд
Вводимая мощность (в том числе прирост) | нд
Срок ввода объекта | 2024 год 2025 год
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | нд
Проектная документация | нд
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | нд
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | нд
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | нд
Землеотвод | нд
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | нд
Исходно-разрешительная документация | нд
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | нд
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | нд
Прогнозный объем потребления топлива | нд
Топливообеспечение | нд
Технологическое присоединение объекта к электрической сети: | нд
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | нд
- разработка схемы выдачи мощности | нд
- получение технических условий на технологическое присоединение | нд
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | нд
Сметная стоимость проекта с НДС, млн. руб. | 13.82
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | нд
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | нд
в том числе | нд
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе | нд
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | нд
всего оплачено по объекту | нд
% освоения по объекту за отчетный период | нд
всего освоено по объекту | нд
Участники реализации инвестиционного проекта: | нд
- заказчик-застройщик | нд
- проектно-изыскательские организации | нд
- технические агенты | нд
- подрядчики | нд
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | нд
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)