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АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 августа 2013 г. N 659-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ
И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Администрации Курской области
от 04.09.2015 N 639-ра, от 30.12.2015 N 921-ра, от 17.11.2016 N 415-ра,
от 03.11.2017 N 499-ра, от 25.09.2020 N 542-ра)
	



В целях приведения нормативной правовой базы Курской области по разработке и реализации государственных программ Курской области в соответствие с действующим федеральным законодательством:
1. Утвердить прилагаемые методические указания по разработке и реализации государственных программ Курской области.
2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Курской области от 14.12.2012 N 1086-ра "Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Курской области".

Губернатор
Курской области
А.Н.МИХАЙЛОВ





Утверждены
распоряжением
Администрации Курской области
от 9 августа 2013 г. N 659-ра

[bookmark: P30]МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Администрации Курской области
от 04.09.2015 N 639-ра, от 30.12.2015 N 921-ра, от 17.11.2016 N 415-ра,
от 03.11.2017 N 499-ра, от 25.09.2020 N 542-ра)
	



I. Общие положения

1. Настоящие методические указания по разработке и реализации государственных программ Курской области (далее соответственно - Методические указания, государственные программы) определяют требования к разработке проектов государственных программ и подготовке отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ, а также порядок проведения мониторинга реализации государственных программ.
2. Понятия, используемые в настоящих Методических указаниях, соответствуют определениям, данным в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Курской области, утвержденном постановлением Администрации Курской области 11.10.2012 N 843-па (далее - Порядок).
3. Основанием для разработки государственных программ является перечень государственных программ Курской области (далее - Перечень), утвержденный распоряжением Администрации Курской области от 24.10.2012 N 931-ра "Об утверждении перечня государственных программ Курской области".
Абзац исключен. - Распоряжение Администрации Курской области от 17.11.2016 N 415-ра.
4. Ответственный исполнитель государственной программы обеспечивает координацию деятельности соисполнителей государственной программы, а также участников государственной программы, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы государственной программы, если ответственным исполнителем такой подпрограммы является ответственный исполнитель государственной программы, соисполнитель государственной программы обеспечивает координацию участников государственной программы, реализующих мероприятия в рамках подпрограммы, разработку и реализацию которой соответствующий соисполнитель государственной программы обеспечивает в процессе разработки, реализации и оценки эффективности государственной программы.
5. Формирование государственных программ осуществляется исходя из принципов:
формирования государственных программ на основе долгосрочных целей социально-экономического развития и показателей (индикаторов) их достижения и учета положений государственных программ Российской Федерации, стратегии социально-экономического развития Курской области и основных направлений деятельности Администрации Курской области на соответствующий период, законов Курской области, решений Губернатора Курской области и Администрации Курской области;
наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и бюджетных ассигнований областного бюджета, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Курской области;
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра)
установления для государственных программ измеримых результатов их реализации (конечных результатов, то есть характеризуемого количественными и/или качественными показателями состояния (изменения состояния) социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации государственной программы (подпрограммы), и непосредственных результатов, то есть характеристики объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации государственной программы (подпрограммы));
интеграции государственных регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, таможенных, имущественных, кредитных, долговых) мер для достижения целей государственных программ;
определения органа исполнительной власти Курской области, ответственного за реализацию государственной программы (достижение конечных результатов);
установления у ответственного исполнителя, соисполнителей и участников реализации государственной программы полномочий и наличия ресурсов, необходимых и достаточных для достижения целей государственной программы;
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации государственных программ, оценки их вклада в решение вопросов модернизации и инновационного развития экономики с возможностью их корректировки или досрочного прекращения.
5.1. Государственные программы на территории одного или нескольких муниципальных образований включают мероприятия по регулированию и координации деятельности по достижению целей социально-экономического развития соответствующей территории, реализации комплексных проектов, которые невозможно полностью отнести к одной из государственных программ. Данные государственные программы должны отражать аналитически (справочно) мероприятия, реализуемые на соответствующей территории в рамках соответствующих государственных программ, а также соответствующие таким мероприятиям расходы федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников.
(п. 5.1 введен распоряжением Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
6. Внесение изменений в государственную программу осуществляется в порядке, предусмотренном для разработки проекта государственной программы.
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
В соответствии с Порядком ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курской области - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в целом.
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают негативного влияния на основные параметры государственной программы (цели, задачи, основные мероприятия, показатели (индикаторы), конечные результаты реализации государственной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения целей государственной программы (подпрограммы)), утвержденной Администрацией Курской области, и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей государственной программы.
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
В ходе исполнения областного бюджета и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Курской области показатели финансового обеспечения реализации государственной программы, в том числе ее подпрограмм и основных мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе государственной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета, в сводную бюджетную роспись бюджета территориального государственного внебюджетного фонда Курской области.
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра)

II. Разработка проекта государственной программы

Разработка государственной программы и ее структура

7. Государственная программа включает подпрограммы, представляющие собой взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсам мероприятия, выделенные исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках государственной программы, содержащие ведомственные целевые программы, основные мероприятия и мероприятия региональных проектов (далее - структурные элементы подпрограмм).
(п. 7 в ред. распоряжения Администрации Курской области от 25.09.2020 N 542-ра)
8. Государственная программа может включать подпрограмму, которая направлена на обеспечение реализации государственной программы, разрабатываемую с учетом положений настоящих Методических указаний. К подпрограмме, направленной на обеспечение реализации государственной программы, предъявляются требования, аналогичные требованиям к другим подпрограммам государственной программы, за исключением требований к основным мероприятиям.
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
[bookmark: P74]9. Государственная программа имеет следующую структуру:
9.1. паспорт государственной программы;
9.2. текстовая часть государственной программы по следующим разделам:
общая характеристика сферы реализации государственной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;
приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов реализации государственной программы;
сведения о показателях и индикаторах государственной программы;
обобщенная характеристика структурных элементов подпрограмм государственной программы;
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 25.09.2020 N 542-ра)
обобщенная характеристика мер государственного регулирования;
прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы (при оказании областными государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках государственной программы);
обобщенная характеристика структурных элементов подпрограмм, реализуемых муниципальными образованиями Курской области в случае их участия в разработке и реализации государственной программы (если государственная программа направлена на достижение целей, реализация которых предусматривает участие муниципальных образований Курской области в рамках их полномочий);
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 25.09.2020 N 542-ра)
информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации государственной программы;
обоснования выделения подпрограмм;
обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы;
оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) государственной программы (подпрограммы), состав и основные характеристики структурных элементов подпрограмм государственной программы;
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 25.09.2020 N 542-ра)
анализ рисков реализации государственной программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников государственной программы и негативно влияющих на основные параметры государственной программы (подпрограммы)) и описание мер управления рисками реализации государственной программы;
методика оценки эффективности государственной программы;
9.3. приложения к текстовой части государственной программы согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблицы 1 - 7);
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
9.4. подпрограммы государственной программы;
9.5. в случаях, предусмотренных подпунктом "г" пункта 12 Порядка, в состав государственной программы включаются методики расчета и порядка сбора исходной информации для расчета целевых индикаторов (показателей) государственной программы;
9.6. при включении в состав государственной программы бюджетных ассигнований в форме субсидий бюджетам муниципальных образований Курской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в государственную программу включаются правила предоставления таких субсидий, включающие условия предоставления и методику расчета межбюджетных субсидий;
9.7. в случае наличия требований федеральных органов государственной власти к структуре и составу государственных программ субъектов Российской Федерации государственные программы Курской области могут формироваться с учетом указанных требований.
10. Если государственная программа направлена на достижение целей, реализация которых предусматривает участие муниципальных образований Курской области в рамках их полномочий, государственная программа также содержит раздел со следующей информацией:
а) обоснование состава и значений целевых показателей и индикаторов государственной программы, характеризующих достижение конечных результатов по этапам ее реализации в разрезе муниципальных образований либо по группам муниципальных образований (состав и значение таких целевых показателей и индикаторов в разрезе муниципальных образований приводятся согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 1а));
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
б) описание мер по координации деятельности органов местного самоуправления Курской области для достижения целей и конечных результатов подпрограммы, в том числе путем реализации аналогичных муниципальных программ;
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
в) прогнозируемый объем расходов местных бюджетов на реализацию аналогичных муниципальных программ с оценкой его влияния на достижение целей и ожидаемых результатов подпрограммы.
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
10.1. Одновременно с государственной программой разрабатываются и представляются:
в случае разработки новой государственной программы - проект плана реализации государственной программы и детального плана-графика реализации государственной программы по форме таблиц 8, 8а приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям;
в случае внесения изменений в утвержденную государственную программу - предложения по внесению изменений в утвержденный план реализации государственной программы и утвержденный детальный план-график реализации государственной программы.
(п. 10.1 введен распоряжением Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
11. При разработке государственной программы формируются материалы согласно пункту 9 настоящих Методических указаний, не составляющие государственную тайну и не носящие конфиденциальный характер, а также дополнительные и обосновывающие материалы.
Сведения, отнесенные к государственной тайне, и сведения, носящие конфиденциальный характер, приводятся в отдельных приложениях к государственной программе в соответствии с действующим законодательством.
В паспорте государственной программы приводится общий объем ресурсного обеспечения на реализацию государственной программы в детализации, не раскрывающей сведения, отнесенные к государственной тайне, и сведения конфиденциального характера, а также полный перечень подпрограмм государственной программы и программно-целевых инструментов.
Наименования подпрограмм, сведения по которым относятся к государственной тайне либо сведениям, носящим конфиденциальный характер, приводятся в паспорте государственной программы в редакции, не раскрывающей указанные сведения.
(п. 11 в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
12. Утратил силу. - Распоряжение Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра.
[bookmark: P116]13. Проекты актов Администрации Курской области об утверждении государственных программ подлежат общественному обсуждению в соответствии с постановлением Администрации Курской области от 05.08.2013 N 493-па "О порядке раскрытия органами исполнительной власти Курской области информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения" и предварительному обсуждению на общественных советах при органах исполнительной власти Курской области в соответствии с постановлением Администрации Курской области от 28.11.2012 N 1039-па "Об утверждении состава нормативных правовых актов и иных документов, включая программные, разрабатываемых органами исполнительной власти Курской области, которые не могут быть приняты без предварительного обсуждения на заседаниях общественных советов при этих органах исполнительной власти Курской области", за исключением приложений к государственным программам, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне, или сведения конфиденциального характера.
Общественное обсуждение и предварительное обсуждение на общественных советах при органах исполнительной власти Курской области проводятся до направления проектов государственных программ на согласование в комитет по экономике и развитию Курской области и в комитет финансов Курской области.
Проекты актов Администрации Курской области об утверждении государственных программ вносятся на рассмотрение на заседании Администрации Курской области вместе с информацией об итогах предварительного обсуждения государственных программ на общественных советах при органах исполнительной власти Курской области - ответственных исполнителях государственных программ.
14. Титульный лист к государственной программе и обосновывающим материалам должен содержать следующую информацию:
наименование государственной программы;
наименование ответственного исполнителя;
дата составления проекта государственной программы;
должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.
Титульный лист подписывается руководителем органа исполнительной власти Курской области - ответственного исполнителя по государственной программе или его заместителем (в случае исполнения им обязанностей руководителя).
15. Проект государственной программы направляется на согласование на бумажных носителях.
16. Состав материалов, представляемых ответственным исполнителем с проектом государственной программы, включает:
проект акта Администрации Курской области об утверждении государственной программы;
проект плана реализации государственной программы и детального плана-графика реализации государственной программы;
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию государственной программы;
реквизиты решений о выделении бюджетных средств на реализацию основных мероприятий в соответствии с решениями Губернатора Курской области или Администрации Курской области (номер и дата правового акта Губернатора Курской области или Администрации Курской области);
информацию об инвестиционных проектах, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств областного бюджета в случае их реализации в соответствующей сфере социально-экономического развития области;
(абзац введен распоряжением Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
предельные объемы средств областного бюджета на исполнение долгосрочных государственных контрактов в целях реализации основных мероприятий государственной программы;
(абзац введен распоряжением Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
оценку планируемой эффективности реализации государственной программы (подпрограммы);
перечень стратегических документов Курской области, действующих в сфере реализации государственной программы;
описание основных мероприятий иных государственных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач государственной программы;
описание основных мероприятий государственной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач иных государственных программ;
иные сформированные ответственным исполнителем материалы и приложения.
(абзац введен распоряжением Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)

Заполнение паспорта государственной программы

17. Паспорт государственной программы разрабатывается по форме согласно приложению N 1 к Порядку.
(п. 17 в ред. распоряжения Администрации Курской области от 25.09.2020 N 542-ра)
В паспорте государственной программы в графе "ответственный исполнитель программы" указывается орган исполнительной власти Курской области (главный распорядитель средств областного бюджета), ответственный за реализацию государственной программы.
(абзац введен распоряжением Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра)
В паспорте государственной программы в графе "соисполнители программы" указывается перечень органов исполнительной власти Курской области, ответственных за реализацию подпрограмм государственной программы.
(абзац введен распоряжением Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра)
В паспорте государственной программы в графе "участники программы" указывается перечень органов исполнительной власти Курской области и (или) иных главных распорядителей средств областного бюджета и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Курской области, ответственных за реализацию мероприятий государственной программы либо ведомственной целевой программы (ведомственных целевых программ), входящих в состав государственных программ, не являющихся соисполнителями программы (при наличии).
(абзац введен распоряжением Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра)
В паспорте государственной программы в графе "подпрограммы программы" указывается перечень подпрограмм государственной программы, в том числе реализация которых завершена.
(абзац введен распоряжением Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра)
Программно-целевые инструменты включают ведомственные целевые программы в сфере реализации государственной программы. При отсутствии программно-целевых инструментов в данном пункте необходимо указать слово "отсутствуют".
В паспорте государственной программы в графе "Региональные проекты" указывается перечень региональных проектов, мероприятия которых реализуются в рамках государственной программы.
(абзац введен распоряжением Администрации Курской области от 25.09.2020 N 542-ра)
Цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), а также этапы и сроки реализации государственной программы указываются в соответствии с требованиями Порядка, а также настоящими Методическими указаниями.
Объемы бюджетных ассигнований программы включают в себя бюджетные ассигнования областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Курской области на реализацию государственной программы (в тысячах рублей с точностью до трех знаков после запятой). Указывается общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы, предусмотренный законом Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и законами Курской области о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов Курской области на очередной финансовый год и плановый период, по годам реализации государственной программы в целом (без учета межбюджетных трансфертов между указанными бюджетами) с выделением, в том числе, бюджетных ассигнований областного бюджета, федерального бюджета и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Курской области.
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра)
В случае включения в государственную программу мероприятий, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита областного бюджета, соответствующие объемы бюджетных ассигнований также приводятся в паспорте.
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра)
В случае предоставления и (или) планируемого предоставления налоговых льгот в сфере реализации государственной программы в паспорте государственной программы (подпрограммы) приводится общий объем налоговых расходов Курской области в рамках государственной программы (подпрограммы).
(абзац введен распоряжением Администрации Курской области от 25.09.2020 N 542-ра)
Ожидаемые результаты реализации государственной программы указываются в виде качественных и количественных характеристик основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией государственной программы) с описанием конкретных завершенных событий (явлений, фактов), позволяющих однозначно оценить результаты реализации государственной программы, а также значений показателей (индикаторов) на последний год реализации государственной программы, их динамики. При этом формулировка ожидаемых результатов должна отражать прогресс в достижении целей и решении задач государственной программы.
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра)
Показатели (индикаторы) государственной программы и ожидаемые результаты характеризуют успешность реализации государственной программы.
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра)

Содержание государственной программы

18. В рамках характеристики текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития области, основных показателей и анализа социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации государственной программы приводится анализ ее действительного состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации государственной программы, а также анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации государственной программы.
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации государственной программы должен включать характеристику итогов реализации государственной политики в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации государственной программы, сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы в субъектах Центрального федерального округа (при возможности такого сопоставления).
Характеристика текущего состояния сферы реализации государственной программы должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития.
Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития должен определять тенденции ее развития и планируемые основные показатели по итогам реализации государственной программы. При формировании прогноза развития сферы реализации государственной программы учитываются параметры прогноза социально-экономического развития Курской области, стратегические документы в сфере реализации государственной программы и текущее состояние сферы реализации государственной программы.
19. Приоритеты государственной политики определяются исходя из Стратегии социально-экономического развития Курской области и основных направлений деятельности Администрации Курской области, иных стратегических документов Курской области.
20. Цели государственной программы должны соответствовать приоритетам государственной политики в сфере реализации государственной программы и определять конечные результаты реализации государственной программы.
21. Цель должна обладать следующими свойствами:
специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации государственной программы);
конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);
измеримость (достижение цели можно проверить);
достижимость (цель должна быть достижима за период реализации государственной программы);
релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации программы).
22. Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.
23. Достижение цели обеспечивается за счет решения задач государственной программы. Решение задач государственной программы должно обеспечиваться результатами реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления государственных функций в рамках достижения цели (целей) реализации государственной программы.
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
24. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.
Исходя из сложности и масштабности решаемых задач в составе государственной программы выделяются подпрограммы. Решение одной задачи государственной программы обеспечивается реализацией одной подпрограммы, не направленной на решение иных задач государственной программы. Решение задачи государственной программы должно являться целью реализации соответствующей ей подпрограммы, при этом не допускается дублирование формулировок. Пересечение сфер реализации подпрограмм не допускается.
(абзац введен распоряжением Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра)
Задачи подпрограммы должны решаться посредством реализации структурных элементов подпрограммы.
(абзац введен распоряжением Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра; в ред. распоряжения Администрации Курской области от 25.09.2020 N 542-ра)
25. Утратил силу. - Распоряжение Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра.
26. Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) приводится согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 1).
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
Количество показателей формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения целей и решения задач государственной программы.
(абзац введен распоряжением Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
На уровне государственной программы подлежат отражению показатели (индикаторы), направленные на достижение исключительно конечных результатов ее реализации. Формируемые показатели (индикаторы) подпрограммы государственной программы могут характеризовать как непосредственные, так и конечные результаты ее реализации.
(абзац введен распоряжением Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра)
Значения показателей (индикаторов) государственной программы должны формироваться с учетом параметров прогноза социально-экономического развития Курской области на период от трех до шести лет (среднесрочный период) и от шести лет и более (долгосрочный период).
(абзац введен распоряжением Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра)
Используемая система показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограммы) должна позволять очевидным образом оценивать прогресс в достижении всех целей и решении всех задач государственной программы (подпрограммы).
(абзац введен распоряжением Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра)
Формулировки показателей (индикаторов) государственной программы и подпрограмм не могут дублироваться между собой в рамках государственной программы.
(абзац введен распоряжением Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра)
27. Используемые показатели (индикаторы) должны соответствовать следующим требованиям:
адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи государственной программы (подпрограмм), при этом из формулировки показателя и обосновывающих материалов должна быть очевидна желаемая тенденция изменения значений показателя, отражающая достижение соответствующей цели (решение задачи));
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации государственной программы);
объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для участников государственной программы к искажению результатов реализации государственной программы);
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки государственной программы);
однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);
экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);
сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) подпрограмм, а также с показателями, используемыми в международной практике);
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год)).
28. В число используемых показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограмм) должны включаться:
показатели, количественно характеризующие ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей государственной программы;
показатели, отражающие качество предоставления органами исполнительной власти Курской области наиболее массовых и общественно значимых государственных услуг, а также основные параметры государственного задания в части качества и объема предоставляемых государственных услуг;
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра)
показатели энергетической эффективности и энергосбережения, производительности труда, создания и модернизации высокопроизводительных и высокотехнологичных рабочих мест (для государственных программ, направленных на развитие отраслей);
показатели (индикаторы) достижения целей (решения задач) государственной программы, характеризующие результаты налоговых расходов;
(абзац введен распоряжением Администрации Курской области от 25.09.2020 N 542-ра)
иные показатели, необходимые для включения в состав показателей (индикаторов) государственной программы.
(абзац введен распоряжением Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра)
(п. 28 в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
29. Показатели государственных программ должны быть сформированы с учетом показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, утвержденных Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Администрацией Курской области и принятых в рамках законодательства в сфере стратегического планирования. При необходимости следует включать в состав показателей государственной программы показатели, зафиксированные в соглашениях, планах мероприятий ("дорожных картах") и иных планах мероприятий, стратегиях, концепциях и иных программных документах и комплексах мер по развитию отдельных сфер и территорий и решению социально-экономических задач.
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра)
Следует привести обоснование состава и значений показателей (индикаторов) и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение. В случае несоответствия целевых значений показателей (индикаторов) государственной программы целевым значениям показателей (индикаторов), установленным в документах, указанных в абзаце первом настоящего пункта, а также при планировании сохранения текущих значений показателей (индикаторов) либо ухудшения значений показателей (индикаторов) в ходе реализации государственной программы в составе обосновывающих материалов представляются отдельное обоснование предлагаемых значений показателей (индикаторов) государственной программы и необходимые расчеты к нему.
Методика расчета показателей (индикаторов) должна обеспечивать сопоставимость показателей, отражающих аналогичные наблюдаемые явления, объекты, процессы или их свойства (в том числе единство единиц измерения и периодичность расчетов), и позволять рассчитывать на основе данных показателей целевые показатели, установленные в документах стратегического планирования.
(абзац введен распоряжением Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра)
Кроме того, формализация показателей (индикаторов) государственной программы и установление их значений должны соотноситься с показателями документов стратегического планирования, обеспечивая преемственность в наименованиях показателей различных уровней, и методикой их расчетов.
(абзац введен распоряжением Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра)
Методика расчета показателей (индикаторов) должна включать единый подход к сбору и представлению информации о выполнении показателей (индикаторов). Не допускается многовариантность методик расчетов и способов получения отчетных данных, что затрудняет своевременный и качественный контроль над ходом реализации государственной программы и за степенью достижения запланированных результатов.
(абзац введен распоряжением Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра)
(п. 29 в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
30. Показатели (индикаторы) должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам в соответствии с положениями пункта 12 Порядка.
31. Если показатель (индикатор) рассчитывается на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения, в том числе в разрезе муниципальных образований (групп муниципальных образований) по определенной методике (формуле), в составе проекта государственной программы приводятся сведения в соответствии с требованиями пункта 32 настоящих Методических указаний.
[bookmark: P240]32. Если показатель (индикатор) не входит в состав данных официальной статистики, то в составе государственной программы приводится его описание, содержащее наименование, единицу измерения и определение показателя, временные характеристики, алгоритм формирования и методические пояснения к показателю, а также указание ответственного за сбор и предоставление информации органа исполнительной власти области.
Предлагаемый показатель (индикатор) должен являться количественной характеристикой результата достижения цели (решения задачи) государственной программы.
В качестве наименования показателя используется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления.
Единица измерения показателя выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).
Для показателя указываются периодичность (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.).
Определение показателя должно содержать характеристику разреза наблюдения (территориальный, ведомственный, по видам экономической деятельности (ОКВЭД). При территориальном разрезе наблюдение осуществляется в разрезе муниципальных районов и городских округов Курской области, при ведомственном - в разрезе органов исполнительной власти Курской области.
Алгоритм формирования показателя представляет собой методику исчисления показателя и необходимые пояснения к ней.
Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя. Пояснения к показателю включают текст методики сбора и обработки данных, а также ссылки на формы сбора и указания по их заполнению.
Система показателей (индикаторов) должна обеспечивать возможность проверки и подтверждения достижения целей и решения задач, поставленных в государственной программе.
(абзац введен распоряжением Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
33. При описании прогноза ожидаемых результатов государственной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации государственной программы.
Такая характеристика должна включать обоснование изменения состояния сферы реализации государственной программы, а также в сопряженных сферах при реализации государственной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах).
(п. 33 в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
34. Набор структурных элементов подпрограммы должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач подпрограммы с учетом реализации предусмотренных в рамках подпрограммы мер государственного и правового регулирования.
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 25.09.2020 N 542-ра)
При формировании набора структурных элементов подпрограмм учитывается возможность выделения контрольных событий государственной программы (далее - контрольные события программы) в рамках их реализации, позволяющих оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения структурных элементов подпрограмм в течение года.
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 25.09.2020 N 542-ра)
Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за ходом выполнения государственной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограммы.
Основное мероприятие представляет собой группу конкретных мероприятий, имеющих общую целевую направленность.
(абзац введен распоряжением Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра)
В рамках одного основного мероприятия могут объединяться различные по характеру мероприятия (в том числе мероприятия по осуществлению инвестиций, закупке товаров, работ, услуг, оказанию государственных услуг (выполнению работ), разработке мер нормативно-правового регулирования, научному обеспечению мероприятий, способствующих улучшению условий ведения бизнеса в сфере реализации государственной программы, и другие). Как правило, основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи подпрограммы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий. Не допускается формирование основных мероприятий, реализация которых направлена на достижение более чем одной задачи подпрограммы государственной программы (за исключением основных мероприятий, направленных на нормативно-правовое и научно-методическое (аналитическое) обеспечение реализации подпрограммы).
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра)
Основные мероприятия необходимо формировать с учетом возможности отражения их наименований в целевых статьях расходов областного бюджета.
(абзац введен распоряжением Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
Для обеспечения возможности использования структуры государственных программ при формировании расходов областного бюджета в качестве отдельных основных мероприятий выделяются мероприятия, предусматривающие:
обеспечение выполнения функций государственными органами, учреждениями, подведомственными главным распорядителям средств областного бюджета;
предоставление субсидий (по каждой субсидии или группе субсидий);
исполнение публичных нормативных обязательств (или группе обязательств);
предоставление межбюджетных трансфертов (по каждому межбюджетному трансферту);
осуществление взносов в уставные капиталы открытых акционерных обществ (по каждому взносу или группе взносов).
(абзац введен распоряжением Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
35. Характеристика основных мероприятий, мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы (при оказании областными государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках государственной программы), характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в случае их участия в разработке и реализации государственной программы, а также информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации государственной программы приводятся на основе обобщения соответствующих сведений по подпрограммам государственной программы.
Информация о структурных элементах подпрограмм государственной программы отражается согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 2).
(в ред. распоряжений Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра, от 25.09.2020 N 542-ра)
36. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями Курской области по этапам реализации государственной программы приводится на очередной финансовый год и плановый период согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 5).
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
37. В качестве обоснования выделения подпрограмм может использоваться, в том числе, обоснование вклада подпрограммы в достижение целей государственной программы.
При формировании набора подпрограмм государственной программы следует учитывать следующие критерии:
(абзац введен распоряжением Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра)
- целевая направленность - подпрограмма (за исключением подпрограммы по обеспечению реализации государственной программы) должна быть направлена на достижение целей государственной программы, способствовать решению одной или нескольких задач государственной программы и обеспечивать достижение как минимум одного ожидаемого результата реализации государственной программы. На решение одной задачи государственной программы не может быть направлено более одной подпрограммы. Не допускается пересечение сфер реализации подпрограмм;
(абзац введен распоряжением Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра)
- масштаб - при формировании системы подпрограмм необходимо обеспечивать сопоставимость подпрограмм по объему финансового обеспечения и влиянию на достижение цели (целей) реализации государственной программы;
(абзац введен распоряжением Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра)
- требования к минимальному набору подпрограмм - в составе государственной программы не может быть менее двух подпрограмм, предусматривающих финансовое обеспечение;
(абзац введен распоряжением Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра)
- управляемость - состав подпрограмм государственных программ формируется с учетом возможности оперативного управления их реализацией соисполнителями государственных программ.
(абзац введен распоряжением Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра)
38. Для включенных в государственную программу подпрограмм приводятся их перечень, паспорта и текстовые части.
39. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации государственной программы включает описание вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников государственной программы и негативно влияющих на основные параметры государственной программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации государственной программы.
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками реализации государственной программы предусматривают:
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации государственной программы;
качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков;
обоснование предложений по мерам управления рисками реализации государственной программы.
В качестве факторов риска рассматриваются такие события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации государственной программы, на которые ответственный исполнитель, соисполнители и участники государственной программы не могут оказать непосредственного влияния. Под существенным влиянием в целях настоящих Методических указаний понимается такое влияние, которое приводит к изменению сроков и/или ожидаемых результатов реализации государственной программы не менее чем на 10% от планового уровня.
В составе обоснования предложений по мерам управления рисками реализации государственной программы приводятся:
меры правового регулирования, направленные на минимизацию негативного влияния рисков (внешних факторов);
мероприятия подпрограмм государственной программы, направленные на управление рисками, их своевременное выявление и минимизацию;
мероприятия по управлению реализацией государственной программы, направленные на своевременное обнаружение, мониторинг и оценку влияния рисков и внешних факторов, а также разработку и реализацию мер по минимизации их негативного влияния на реализацию государственной программы.
40. Методика оценки эффективности государственной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации государственной программы и должна быть основана на оценке результативности государственной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития области.
41. Методика оценки эффективности государственной программы учитывает необходимость проведения оценок:
1) степени достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы в целом;
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета;
3) степени реализации структурных элементов подпрограмм (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 25.09.2020 N 542-ра)
В рамках методики оценки эффективности государственной программы может предусматриваться алгоритм установления пороговых значений целевых индикаторов (показателей) государственной программы. Пороговые значения целевых индикаторов (показателей) государственной программы на очередной год устанавливаются ответственным исполнителем государственной программы до начала соответствующего года и не могут быть изменены в течение года. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации государственной программы.
42. Методика оценки эффективности государственной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности государственной программы в течение реализации государственной программы не реже чем один раз в год.
42.1. Оценка эффективности проводится в соответствии с требованиями, указанными в приложении N 2 к настоящим Методическим указаниям.
(п. 42.1 введен распоряжением Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)

Отражение информации о расходах областного бюджета
на реализацию государственной программы, а также расходах
федерального бюджета, местных бюджетов, других источников
финансирования и их обоснование

43. Информация о ресурсном обеспечении реализации государственной программы за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (включая межбюджетные трансферты из федерального бюджета) и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Курской области представляется с расшифровкой по главным распорядителям средств областного бюджета и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Курской области ((по ответственному исполнителю, соисполнителям и участникам государственной программы), по подпрограммам, структурным элементам подпрограмм по форме таблицы 6 приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям).
(в ред. распоряжений Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра, от 25.09.2020 N 542-ра)
В качестве финансового обеспечения основных мероприятий подпрограмм государственной программы могут быть предусмотрены субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в случае, если государственная программа направлена на достижение целей, реализация которых предусматривает участие муниципальных образований Курской области в рамках их полномочий.
43.1) Информация о налоговых расходах (налоговых льготах), предоставляемых в рамках государственной программы, приводится по форме таблицы 6б приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям.
(п. 43.1 введен распоряжением Администрации Курской области от 25.09.2020 N 542-ра)
[bookmark: P321]44. Объемы финансового обеспечения реализации государственной программы за счет средств областного бюджета (включая межбюджетные трансферты из федерального бюджета) и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Курской области на очередной финансовый год и плановый период указываются в соответствии с параметрами закона Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, законов Курской области о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов Курской области на очередной финансовый год и плановый период.
Параметры финансового обеспечения реализации государственной программы подлежат приведению в соответствие с законом Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в сроки, установленные бюджетным законодательством, и в соответствие с законами Курской области о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов Курской области на очередной финансовый год и плановый период.
Объем финансового обеспечения реализации государственной программы за счет средств областного бюджета на период после планового периода определяется исходя из установленного Администрацией Курской области предельного объема расходов на реализацию государственной программы.
Расходы на реализацию государственной программы за пределами планового периода могут быть отражены только по главным распорядителям средств областного бюджета и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Курской области ((по ответственному исполнителю, соисполнителям и участникам государственной программы) и по подпрограммам).
При уточнении объема финансового обеспечения на реализацию государственной программы при необходимости подлежат уточнению и иные основные параметры государственной программы (в том числе индикаторы (показатели) государственной программы и входящих в ее состав подпрограмм, ожидаемые результаты).
В случае отнесения к сфере реализации государственной программы мероприятий, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита областного бюджета, соответствующие объемы бюджетных ассигнований представляются согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 6а).
(п. 44 в ред. распоряжения Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра)
45. Расходы на дорожное хозяйство в части неиспользованных остатков бюджетных ассигнований дорожного фонда Курской области отражаются в государственных программах с учетом особенностей, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации.
В рамках отдельных основных мероприятий государственной программы может предусматриваться возможность заключения долгосрочных государственных контрактов, указанных в абзаце третьем пункта 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Курской области, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, а также долгосрочных государственных контрактов, указанных в абзаце четвертом пункта 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на поставку товаров для обеспечения государственных нужд Курской области, условиями которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд предусмотрены встречные обязательства, не связанные с предметами их исполнения, если возможность своевременного достижения ожидаемых результатов соответствующих основных мероприятий обусловлена исполнением таких долгосрочных государственных контрактов.
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
Предельные объемы средств областного бюджета на исполнение указанных долгосрочных государственных контрактов в целях реализации основных мероприятий государственной программы по объектам закупки приводятся по форме таблицы 10а приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям.
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
46. Если на реализацию государственной программы предусматривается выделение средств федерального бюджета и/или в ее реализации предусматривается участие муниципальных образований Курской области в рамках их полномочий, предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также предполагается использование средств государственных внебюджетных фондов, других внебюджетных источников, то в государственной программе должна содержаться прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и других внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы, представляемая согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 7).
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
47. Расходы на содержание аппаратов органов исполнительной власти Курской области, являющихся ответственными исполнителями государственной программы, включаются в государственную программу, в которой орган исполнительной власти Курской области является ответственным исполнителем.
У органов исполнительной власти Курской области, не являющихся ответственными исполнителями государственных программ, расходы на содержание аппаратов отражаются в государственной программе (подпрограмме), в которой отражаются мероприятия органа исполнительной власти Курской области в установленной сфере деятельности.
Расходы на содержание органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами Курской области, участвующих в реализации нескольких государственных программ, отражаются в той государственной программе, которая относится к непосредственной сфере деятельности соответствующего территориального государственного внебюджетного фонда Курской области.
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра)
Расходы областного бюджета и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Курской области на содержание аппаратов органов исполнительной власти Курской области и органов управления бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Курской области, участвующих в реализации нескольких подпрограмм одной государственной программы, и иные средства, направленные на реализацию нескольких подпрограмм одной государственной программы, могут в полном объеме отражаться в составе подпрограммы, которая направлена на обеспечение реализации государственной программы.
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра)

Разработка подпрограммы государственной программы

48. Подпрограмма является неотъемлемой частью государственной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и государственной программы.
49. Подпрограмма имеет следующую структуру:
49.1. паспорт подпрограммы по форме согласно приложению N 2 к Порядку;
(пп. 49.1 в ред. распоряжения Администрации Курской области от 25.09.2020 N 542-ра)
49.2. текстовая часть подпрограммы по следующим разделам:
характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;
приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы;
характеристика структурных элементов подпрограммы;
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 25.09.2020 N 542-ра)
информацию об инвестиционных проектах, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств областного бюджета в случае их реализации в соответствующей сфере социально-экономического развития области;
(абзац введен распоряжением Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
характеристика мер государственного регулирования;
прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании областными государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы);
характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Курской области в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы;
информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы;
обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы;
анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.
50. В случае, если подпрограмма направлена на достижение целей, реализация которых предусматривает участие муниципальных образований Курской области в рамках их полномочий, подпрограмма также содержит раздел со следующей информацией:
а) обоснование состава и значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы, характеризующих достижение конечных результатов по этапам ее реализации в разрезе муниципальных образований Курской области либо по группам муниципальных образований;
б) обоснование мер по координации деятельности органов местного самоуправления Курской области для достижения целей и конечных результатов подпрограммы, в том числе путем реализации аналогичных мероприятий и (или) муниципальных программ;
в) прогнозируемый объем расходов местных бюджетов на реализацию аналогичных мероприятий и (или) муниципальных программ с оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов подпрограммы.
51. В подпрограмме, направленной на обеспечение реализации государственной программы, отражаются цели и задачи, направленные на обеспечение эффективного управления реализацией государственной программы, в том числе на обеспечение эффективного исполнения государственных функций, повышение доступности и качества оказания государственных услуг в сфере реализации государственной программы, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации государственной программы.
Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации государственной программы, могут включать внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации государственной программы (например, переход к предоставлению государственных услуг в электронном виде; разработка и внедрение единых нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями; модернизация технического оснащения и внедрение информационно-коммуникационных технологий, если результаты такой модернизации будут использоваться для целей нескольких подпрограмм государственной программы и т.д.), информационное обеспечение реализации государственной программы и мониторинг ее реализации.
Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации государственной программы, характеризуются количественными показателями (индикаторами), отвечающими требованиям пункта 12 Порядка.
Для достижения целей (решения задач) подпрограммы, направленной на обеспечение реализации государственной программы, формируются основные мероприятия, в состав которых могут включаться:
расходы на содержание аппаратов органов исполнительной власти Курской области, органов управления территориальных государственных внебюджетных фондов Курской области, которые не могут быть распределены между другими подпрограммами государственной программы;
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра)
расходы на предоставление из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных образований Курской области в случае предоставления в рамках государственной программы консолидированной субсидии (если указанная субсидия затрагивает вопросы нескольких подпрограмм государственной программы);
(абзац введен распоряжением Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра)
расходы на информационное обеспечение, мониторинг и оценку эффективности хода реализации государственной программы в целом;
расходы на проведение научных исследований и иных работ, результаты которых используются для достижения целей и решения задач не менее двух других подпрограмм государственной программы.
В состав мер правового регулирования по подпрограмме, направленной на обеспечение реализации государственной программы, включаются меры, направленные на повышение эффективности реализации государственных функций и оказание государственных услуг органов исполнительной власти Курской области в сфере реализации государственной программы, обеспечение эффективного управления реализацией государственной программы, если такие меры направлены на достижение целей и решение задач не менее двух других подпрограмм государственной программы.
51.1. В состав государственной программы при необходимости следует включать основное мероприятие, направленное на управление реализацией соответствующей государственной программы. Указанное основное мероприятие должно быть направлено на обеспечение мониторинга реализации государственной программы, составление отчетности, организацию наблюдения показателей и другие меры. Данное мероприятие следует включать в подпрограмму, направленную на обеспечение реализации государственной программы.
В случае отсутствия такой подпрограммы указанное мероприятие включается в иную подпрограмму по решению ответственного исполнителя государственной программы.
(п. 51.1 введен распоряжением Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)

Заполнение паспорта подпрограммы
и содержание подпрограммы государственной программы

52. Паспорт подпрограммы заполняется по форме согласно приложению N 2 к Порядку. В качестве программно-целевых инструментов в паспорте подпрограммы отражаются ведомственные целевые программы, включенные в состав подпрограммы.
(в ред. распоряжений Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра, от 25.09.2020 N 542-ра)
В паспорте подпрограммы в графе "ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы)" указывается орган исполнительной власти Курской области, ответственный за реализацию подпрограммы.
(абзац введен распоряжением Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра)
В паспорте подпрограммы в графе "участники подпрограммы" указывается перечень органов исполнительной власти Курской области, иных главных распорядителей средств областного бюджета и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Курской области, ответственных за реализацию структурных элементов подпрограммы.
(абзац введен распоряжением Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра; в ред. распоряжения Администрации Курской области от 25.09.2020 N 542-ра)
53. Требования к характеристике сферы реализации подпрограммы, описанию основных проблем в указанной сфере, прогнозу ее развития, описанию приоритетов государственной политики в сфере реализации подпрограммы, целям (если сформулированы), задачам и показателям (индикаторам) достижения целей и решения задач, описанию основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы, обоснованию объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, анализу рисков реализации подпрограммы и описанию мер управления рисками реализации подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию государственной программы.
54. Характеристика структурных элементов подпрограммы содержит сведения об исполнителе, сроке, ожидаемом непосредственном результате их реализации, основных направлениях реализации и о взаимосвязи с показателями государственной программы и (или) подпрограммы.
(п. 54 в ред. распоряжения Администрации Курской области от 25.09.2020 N 542-ра)
55. Под мерами государственного регулирования понимаются меры налогового, таможенного, тарифного, кредитного регулирования, а также иные меры государственного регулирования. Характеристика мер государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы (налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования) включает обоснование необходимости и оценку результатов их применения (в том числе финансовую).
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра)
Описание мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы приводится по форме таблицы 3 приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям.
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
Если результаты введения мер государственного регулирования приводят к выпадающим доходам областного бюджета и (или) увеличению долговых обязательств Курской области, например по предоставлению государственных гарантий Курской области, то приводится финансовая оценка таких мер. Финансовая оценка деятельности по государственной поддержке за счет средств областного бюджета, например предоставление субсидий организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, учитывается в ресурсном обеспечении реализации государственной программы (таблица 6) и не требует дублирования в таблице 3.
При оценке влияния результатов применения мер государственного регулирования могут использоваться:
данные финансово-экономических обоснований к проектам нормативных правовых актов, содержащих меры государственного регулирования и результаты оценки регулирующего воздействия указанных проектов нормативных правовых актов;
предложения, представленные в рамках проведения общественного обсуждения проекта государственной программы в соответствии с пунктом 13 настоящих Методических указаний;
фактические данные о влиянии аналогичных мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы либо в других секторах экономики, в том числе данные об объемах расходов областного бюджета и объемах выпадающих доходов областного бюджета в связи с применением мер государственного регулирования;
результаты оценки регулирующего воздействия аналогичных актов, разработанных (разрабатываемых) в сфере реализации государственной программы либо в иных секторах экономики;
оценки (в том числе экспертные оценки) последствий реализации предлагаемых мер государственного регулирования.
56. Для мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приводятся обоснование изменений правового регулирования в сфере реализации государственной программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов с оценкой их регулирующего воздействия (если такая оценка предусмотрена законодательством области).
Проводится анализ необходимости и достаточности изменений правового регулирования в сфере реализации государственной программы, в том числе для привлечения частных инвестиций в сферу ее реализации, для достижения ее целей и решения ее задач.
Меры правового регулирования приводятся согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 4).
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
Все меры правового регулирования должны быть включены в детальный план-график реализации государственной программы на очередной финансовый год и плановый период.
(абзац введен распоряжением Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра)
57. Если в рамках реализации подпрограммы областными государственными учреждениями предусматривается оказание государственных услуг (работ), в подпрограмме должен быть приведен прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы на очередной год, первый и второй годы планового периода. Информация о сводных значениях показателей государственных заданий отражается согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 5).
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
Указанные показатели включаются в состав показателей (индикаторов) подпрограммы как показатели (индикаторы) непосредственных результатов (по наиболее значимым с точки зрения достижения целей и решения задач подпрограммы государственным услугам (работам)).
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
К показателям (индикаторам) государственных заданий предъявляются требования, установленные настоящими Методическими указаниями.
(абзац введен распоряжением Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра)

III. Дополнительные и обосновывающие материалы,
представляемые с государственной программой

58. Государственная программа является неотъемлемой частью акта Администрации Курской области об утверждении государственной программы.
59. Проект плана реализации государственной программы и проект детального плана-графика реализации государственной программы составляются ежегодно на соответствующий финансовый год и плановый период и представляются в комитет по экономике и развитию Курской области и комитет финансов Курской области вместе с проектом государственной программы при ее разработке и проектом внесений изменений в утвержденную государственную программу, связанных с приведением государственной программы в соответствие с законом Курской области об областном бюджете, согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблицы 8, 8а).
(п. 59 в ред. распоряжения Администрации Курской области от 17.11.2016 N 415-ра)
60. В плане реализации государственной программы на текущий финансовый год и плановый период отражаются:
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
контрольные события программы, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации государственной программы, с указанием их сроков и ожидаемых результатов, позволяющих определить наступление контрольного события программы;
наименования ответственного исполнителя, соисполнителя или участника реализации государственной программы, ответственного за реализацию контрольного события программы;
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
сроки (даты) наступления контрольных событий программы.
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
абзац утратил силу. - Распоряжение Администрации Курской области от 25.09.2020 N 542-ра;
При этом в план реализации необходимо включать контрольные события государственной программы, которые характеризуют ход исполнения планов мер ("дорожных карт"), направленных на совершенствование предпринимательского климата, поддержку экономического развития, реализацию мер государственной политики (структурных реформ) в отрасли, и контрольные события государственной программы, отражающие принятие ключевых с точки зрения достижения целей государственной программы нормативных правовых актов.
(абзац введен распоряжением Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра)
61. В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации всех мероприятий государственной программы ответственный исполнитель государственной программы вместе с планом реализации государственной программы, утверждаемым актом Администрации Курской области, разрабатывает детальный план-график реализации государственной программы на текущий год и плановый период (далее - детальный план-график), содержащий полный перечень мероприятий государственной программы на текущий год и плановый период, необходимых и достаточных для достижения целей государственной программы, а также полный перечень контрольных событий программы.
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
Детальный план-график разрабатывается в форме сетевого графика, отражающего взаимосвязь мероприятий государственной программы. По каждому мероприятию приводятся сведения об ответственном исполнителе (должностном лице, занимающем должность не ниже руководителя структурного подразделения органа исполнительной власти области, иного главного распорядителя бюджетных средств, являющегося ответственным исполнителем, соисполнителем либо участником государственной программы), сроках начала и окончания его реализации, объемах бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и ожидаемых результатах на конец текущего финансового года, первого и второго года планового периода по форме таблицы 8а приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям.
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
Ожидаемые результаты мероприятий указываются в детальном плане-графике на конец планового периода. Допустимо преобразование ожидаемого результата мероприятия в контрольное событие, при этом формулировки таких контрольных событий должны быть представлены в соответствии с требованиями настоящих Методических указаний. Если сроки реализации мероприятий выходят за пределы планового периода, то в детальном плане-графике по структурным элементам подпрограммы указываются сроки, выходящие за пределы планового периода, а по мероприятиям - в пределах планового периода.
(в ред. распоряжений Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра, от 03.11.2017 N 499-ра, от 25.09.2020 N 542-ра)
Согласованный с комитетом по экономике и развитию Курской области и комитетом финансов Курской области детальный план-график утверждается ответственным исполнителем государственной программы. Внесение изменений в детальный план-график реализации государственной программы осуществляется по согласованию с комитетом по экономике и развитию Курской области и комитетом финансов Курской области.
62. Основными характеристиками контрольных событий программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата структурного элемента подпрограммы и решения соответствующих задач подпрограммы, нулевая длительность (определенная дата наступления), возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%, или "да" / "нет"), по возможности документальное подтверждение результата.
(в ред. распоряжений Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра, от 03.11.2017 N 499-ра, от 25.09.2020 N 542-ра)
Контрольные события выделяются по всем мероприятиям, в составе которых предусмотрена реализация государственных функций по разработке государственной политики, осуществлению государственного контроля и надзора, управлению государственным имуществом и предоставлению государственных услуг.
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
Контрольные события реализации государственной программы определяются в зависимости от содержания мероприятий, по которым они выделяются.
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
Для мероприятий, направленных на внедрение новых технологий, модернизацию административных процессов, реализацию инвестиционных проектов, в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать характеристику конечного результата (или промежуточного результата) реализации соответствующего мероприятия (значимый промежуточный/ожидаемый результат реализации мероприятий).
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
Для мероприятий, направленных на совершенствование нормативно-правовой базы, в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать характеристику или предполагаемый результат введения нормы.
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
Для мероприятий, направленных на обеспечение постоянной реализации государственных функций (предоставления государственных услуг), в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать достижение заданных показателей объема и (или) качества исполнения функций (предоставления услуг) в отчетном периоде.
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
Для мероприятий, предусматривающих реализацию функций по осуществлению государственного контроля (надзора), следует использовать контрольные события, отражающие качество, сроки, результативность осуществления контрольных (надзорных) мероприятий:
проведены плановые проверки в установленные сроки (% в общем количестве запланированных);
проведены проверки, результаты которых были аннулированы по решению суда, прокуратуры (иного уполномоченного органа) (% в общем количестве проверок).
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
В плане реализации государственной программы при необходимости следует:
выделять не менее одного контрольного события для одной подпрограммы в квартал;
обеспечивать равномерное распределение контрольных событий в течение года.
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
В детальном плане-графике реализации государственной программы при необходимости следует выделять контрольные события программы по всем структурным элементам подпрограмм государственной программы.
(в ред. распоряжений Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра, от 25.09.2020 N 542-ра)
В состав контрольных событий программы и мероприятий детальных планов-графиков реализации государственных программ следует включать ключевые события и мероприятия, содержащиеся в планах мероприятий ("дорожных картах"), поэтапных планах выполнения мероприятий, содержащих ежегодные индикаторы, обеспечивающие достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", N 602 "Об обеспечении межнационального согласия", N 603 "О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса", N 604 "О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации", N 605 "О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации", N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" важнейших целевых показателей, и иных планах мероприятий и комплексах мер по развитию отдельных сфер и территорий и решению социально-экономических задач.
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
63. Вместе с проектом государственной программы представляются материалы, содержащие подробное обоснование необходимых финансовых ресурсов по каждому структурному элементу подпрограмм государственной программы, с учетом прогнозируемого уровня инфляции, а также иных факторов в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта областного бюджета и планирование бюджетных ассигнований, и пунктом 44 настоящих Методических указаний.
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 25.09.2020 N 542-ра)
В обосновании планируемых объемов ресурсов на реализацию государственной программы, представляемом с проектом государственной программы в соответствии с настоящими Методическими указаниями, описывается применяемый порядок оценки расходов областного бюджета, местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников, связанных с достижением целей государственной программы.
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
64. В случае выделения бюджетных средств на реализацию основных мероприятий в соответствии с решениями Губернатора Курской области или Администрации Курской области вместе с проектом государственной программы представляются реквизиты указанных решений (номер и дата правового акта Губернатора Курской области или Администрации Курской области).
65. Оценка планируемой эффективности государственной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки в составе обосновывающих материалов и основывается на оценке планируемого вклада результатов государственной программы в социально-экономическое развитие, содержащей количественное, а при обосновании невозможности его проведения - качественное описание связи динамики значений показателей (индикаторов) реализации государственной программы с динамикой уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития. При оценке планируемой эффективности в зависимости от сферы реализации государственной программы может приводиться оценка влияния реализации государственной программы на макроэкономические, демографические, социальные показатели, в том числе оценка дополнительного прироста рабочих мест; ускорения темпов роста производства и роста производительности труда; оценка изменения параметров качества жизни населения; оценка финансово-экономических последствий реализации государственной программы (в том числе оценка динамики поступлений доходов бюджетов бюджетной системы).
66. Оценка планируемой эффективности подпрограммы производится в соответствии с пунктом 16 Порядка с целью обоснования предложенных способов достижения целей и решения задач государственной программы.
67. Оценка планируемой эффективности подпрограммы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и основывается на оценке планируемого вклада результатов подпрограммы в достижение целей и решение задач государственной программы, содержащей количественное, а при обосновании невозможности его проведения - качественное описание связи динамики значений показателей (индикаторов) реализации подпрограммы с динамикой значений показателей (индикаторов) реализации государственной программы.
68. Вместе с проектом государственной программы представляется перечень стратегических документов Курской области, действующих в сфере реализации государственной программы, с указанием их реквизитов (дата и номер соответствующего правового акта).
69. Если реализация структурных элементов подпрограмм государственной программы оказывает существенное влияние на достижение целей и решение задач других государственных программ, а также если реализация мероприятий, предусмотренных в других государственных программах, оказывает существенное влияние на реализацию данной государственной программы, в составе обосновывающих материалов приводится текстовое описание указанного влияния, а также по возможности заполняются таблицы 9 и 10.
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 25.09.2020 N 542-ра)
70. Вместе с проектом государственной программы представляется описание порядка определения прогнозной (справочной) оценки расходов федерального бюджета, местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников в сфере реализации государственной программы на достижение ее целей и решение ее задач.

IV. Мониторинг реализации государственной программы

71. Мониторинг реализации государственной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации государственной программы от запланированного и осуществляется не реже одного раза в квартал по форме согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 11).
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
72. Объектами мониторинга являются наступление контрольных событий программы в установленные и ожидаемые сроки, сведения о кассовом исполнении и объемах заключенных государственных контрактов по государственной программе на отчетную дату, а также ход реализации мероприятий детального плана-графика реализации государственной программы и причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий.
В случае, если контрольное событие программы не выполняется в установленный срок, оно включается в перечень переходящих контрольных событий государственной программы с присвоением статуса "переходящее контрольное событие", который ведется ответственным исполнителем для учета полного выполнения всех запланированных к выполнению контрольных событий.
Перечень переходящих контрольных событий программы представляет собой перечень контрольных событий программы, которые не были выполнены в установленный срок в рамках детального плана-графика реализации государственной программы. Формирование и внесение изменений в перечень переходящих контрольных событий программы осуществляется ответственным исполнителем государственной программы.
Изменение срока контрольного события программы может быть осуществлено как в текущем году, так и в плановом периоде. При этом в рамках проводимого мониторинга реализации государственной программы учитывается невыполнение контрольного события государственной программы в установленный срок с проработкой и указанием управленческих мер по нейтрализации и минимизации связанных с этим рисков. Контрольное событие государственной программы исключается из перечня переходящих контрольных событий государственной программы при его выполнении.
(п. 72 в ред. распоряжения Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра)
73. Участники и соисполнители государственной программы в пределах своей компетенции ежеквартально (за исключением I и IV квартала), до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют ответственному исполнителю информацию о реализации государственной программы на бумажных носителях и в электронном виде.
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 17.11.2016 N 415-ра)
74. Ответственный исполнитель ежеквартально (за исключением I и IV квартала), до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании отчетных данных, представленных участниками и соисполнителями государственной программы, представляет в комитет по экономике и развитию Курской области информацию о реализации государственной программы на бумажных носителях и в электронном виде.
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 17.11.2016 N 415-ра)
75. Комитет по экономике и развитию Курской области ежеквартально, до 1-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная со второго квартала, информирует Администрацию Курской области о выполнении контрольных событий программы в разрезе государственных программ.
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 17.11.2016 N 415-ра)
76. По отдельным запросам комитета по экономике и развитию Курской области ответственный исполнитель, соисполнитель и участник государственной программы представляют дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации государственной программы.
77. По результатам мониторинга реализации государственных программ комитетом по экономике и развитию Курской области готовятся предложения о сокращении или перераспределении между участниками государственной программы на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации как отдельных структурных элементов подпрограмм государственной программы, так и государственной программы в целом.
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 25.09.2020 N 542-ра)

V. Подготовка годовых отчетов о ходе реализации и оценке
эффективности государственной программы и докладов о ходе
реализации государственной программы

78. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками государственной программы в разрезе подпрограмм и представляется в комитет по экономике и развитию Курской области и комитет финансов Курской области до 1 марта года, следующего за отчетным.
(п. 78 в ред. распоряжения Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра)
79. Годовой отчет имеет следующую структуру:
конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год;
результаты реализации структурных элементов в разрезе подпрограмм государственной программы;
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 25.09.2020 N 542-ра)
результаты реализации мер государственного и правового регулирования;
данные об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы;
информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу;
предложения по дальнейшей реализации государственной программы.
80. При описании конкретных результатов реализации государственной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:
основные результаты, достигнутые в отчетном году (представляются по каждому ожидаемому результату, утвержденному в паспорте государственной программы и ее подпрограммах);
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра)
характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы, в достижение показателей, указанных в документах стратегического планирования;
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра)
сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы (указываются согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 12), с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты);
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы, в разрезе муниципальных районов и городских округов Курской области (таблица 12а);
запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере структурных элементов подпрограмм (в том числе контрольных событий);
(в ред. распоряжений Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра, от 25.09.2020 N 542-ра)
анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы;
анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы;
результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году.
81. Описание результатов реализации структурных элементов подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, включает:
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 25.09.2020 N 542-ра)
описание результатов реализации структурных элементов подпрограмм в отчетном году (в том числе контрольных событий программы);
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 25.09.2020 N 542-ра)
перечень нереализованных или реализованных частично структурных элементов подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 25.09.2020 N 542-ра)
анализ факторов, повлиявших на их реализацию;
анализ последствий невыполнения структурных элементов подпрограмм на реализацию государственной программы.
(в ред. распоряжений Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра, от 25.09.2020 N 542-ра)
82. К описанию результатов реализации структурных элементов подпрограмм в отчетном году прикладываются информация согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 13) и годовые отчеты о ходе выполнения ведомственных целевых программ и об освоении бюджетных инвестиций в объекты государственной и муниципальной собственности, включенных в государственную программу.
(в ред. распоряжений Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра, от 25.09.2020 N 542-ра)
83. В составе результатов реализации мер государственного регулирования представляются сведения о:
запланированных и фактически реализованных мерах государственного регулирования;
мерах государственного регулирования, предлагаемых к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде.
Указанная информация приводится согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблицы 14 и 15).
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
84. При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:
а) данные о кассовых расходах областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, федерального бюджета и фактических расходах внебюджетных источников (представляются ответственным исполнителем в составе годового отчета согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблицы 16 и 17));
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
б) фактические сводные показатели государственных заданий представляются согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 18).
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
85. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу, должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов Администрации Курской области.
86. В случае отклонений от плановой динамики реализации государственной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры государственной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации государственной программы и их обоснование.
87. Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации государственной программы (далее - Доклад) формируется в целях обеспечения Администрации Курской области актуальной информацией о ходе реализации государственной программы и должен иметь следующую структуру:
а) результаты реализации государственной программы, достигнутые на дату представления Доклада, в том числе по контрольным событиям программы, реализация которых обеспечена в текущем году, и ожидаемые итоги реализации государственной программы на конец года;
б) информацию об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию структурных элементов подпрограмм государственной программы по состоянию на дату представления Доклада;
(в ред. распоряжений Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра, от 25.09.2020 N 542-ра)
в) предложения по дальнейшей реализации государственной программы.
88. При описании результатов реализации государственной программы, достигнутых на дату представления Доклада, и ожидаемых итогов реализации государственной программы на конец текущего года следует привести:
а) описание основных результатов, достигнутых на дату представления Доклада, в рамках реализации контрольных событий программы;
б) перечень запланированных, но недостигнутых результатов с указанием причин их недостижения и последствий для достижения основных параметров государственной программы, а также с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере контрольных событий программы;
в) сведения об ожидаемых результатах и значениях показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы на конец года (указываются согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 19)). По показателям (индикаторам), плановые значения которых могут быть не достигнуты, приводится соответствующее обоснование.
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
89. В рамках представления сведений об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена к дате представления Доклада, необходимо указать следующие сведения:
а) запланированные объемы бюджетных ассигнований за счет областного бюджета и иных средств на текущий год;
б) фактические расходы на дату представления Доклада;
в) предложения по корректировке объема бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета с обоснованием и оценкой их планируемого влияния на эффективность реализации государственной программы.
Данные об использовании средств областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы представляются ответственным исполнителем согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 17).
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
Данные об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по источникам финансирования дефицита областного бюджета представляются ответственным исполнителем согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 16а).
(абзац введен распоряжением Администрации Курской области от 03.11.2017 N 499-ра)
90. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы и их обоснование должны включать оценку необходимости корректировки государственной программы.
91. Титульные листы к годовому отчету и Докладу должны содержать следующую информацию:
наименование государственной программы;
наименование ответственного исполнителя;
отчетная дата (для годового отчета - отчетный год);
дата составления отчета (доклада);
должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.
Титульный лист подписывается руководителем органа исполнительной власти Курской области - ответственным исполнителем по государственной программе или его заместителем (в случае исполнения им обязанностей руководителя).
В случае, если в качестве ответственного исполнителя государственной программы будет определена Администрация Курской области, титульный лист подписывается руководителем структурного подразделения Администрации Курской области, обеспечивающего реализацию Администрацией Курской области функций и полномочий в установленной сфере деятельности или его заместителем (в случае исполнения им обязанностей руководителя).
92. Годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы направляются на согласование соисполнителям и участникам и представляются в комитет по экономике и развитию Курской области и комитет финансов Курской области на бумажных носителях и в электронном виде.

VI. Управление, контроль реализации и оценка эффективности
государственной программы

93. Управление и контроль реализации государственной программы должны соответствовать требованиям раздела V Порядка.
94. Структурные элементы подпрограмм государственной программы реализуются в соответствии со сроками, установленными государственной программой. Изменение сроков и стоимости реализации структурных элементов подпрограмм государственной программы, влияющее на реализацию основных параметров государственной программы (подпрограммы), требует корректировки государственной программы (подпрограммы).
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 25.09.2020 N 542-ра)
95. Оценка эффективности реализации государственной программы (подпрограммы) осуществляется на основе методики оценки ее эффективности разработанной с учетом Требований к оценке эффективности государственной программы (приложение N 2 к настоящим Методическим указаниям).
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра)
96. Для выявления степени достижения запланированных результатов государственной программы (подпрограммы) в отчетном году фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями.
Для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями.
97. Для выявления степени исполнения плана по реализации государственной программы (подпрограммы) проводятся:
сравнение фактических сроков и результатов реализации контрольных событий программы с ожидаемыми;
сравнение фактических сроков реализации мероприятий структурных элементов подпрограмм государственной программы плана-графика реализации государственной программы с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми.
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 25.09.2020 N 542-ра)
98. В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год по всем вышеуказанным направлениям при необходимости следует с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий структурных элементов подпрограмм государственной программы представлять аргументированное обоснование причин:
(в ред. распоряжений Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра, от 25.09.2020 N 542-ра)
отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;
значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;
возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы (подпрограммы) в отчетном году;
перераспределения бюджетных ассигнований между структурными элементами подпрограмм государственной программы (подпрограммы) в отчетном году;
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 25.09.2020 N 542-ра)
исполнения плана реализации государственной программы (подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков, в том числе невыполнения (нарушения сроков выполнения) контрольных событий программы.





Приложение N 1
к Методическим указаниям по разработке
и реализации государственных программ
Курской области

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Администрации Курской области
от 04.09.2015 N 639-ра, от 03.11.2017 N 499-ра, от 25.09.2020 N 542-ра)
	



Таблица 1

[bookmark: P611]Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы,
подпрограмм государственной программы и их значениях


	N п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. измерения
	Значения показателей

	
	
	
	отчетный год
	текущий год
	очередной год
	первый год планового периода
	...
	завершающий год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Государственная программа

	1
	Показатель (индикатор)
	
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 1

	...
	Показатель (индикатор)
	
	
	
	
	
	
	

	..
	...
	
	
	
	
	
	
	

	...



Таблица 1а

[bookmark: P676]Сведения
о показателях (индикаторах) в разрезе
муниципальных образований Курской области

	N п/п
	Наименования муниципальных образований (группы муниципальных образований)
	Значения показателей и их обоснование

	
	
	отчетный год
	текущий год
	очередной год
	первый год планового периода
	...
	завершающий год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Показатель 1, ед. измерения

	1
	
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	

	Показатель 2, ед. измерения

	...
	
	
	
	
	
	
	

	..
	...
	
	
	
	
	
	



Таблица 2

[bookmark: P734]Перечень
структурных элементов подпрограмм государственной программы
(в ред. распоряжения Администрации Курской области
от 25.09.2020 N 542-ра)

	N п/п
	Номер и наименование структурного элемента подпрограммы <1>
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Основные направления реализации <2>
	Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) <3>

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Подпрограмма 1

	1
	ВЦП 1.1
	
	
	
	
	
	

	2
	ВЦП 1.2
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие 1.1
	
	
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие 1.2
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	

	
	Региональный проект 1.N
	
	
	
	
	
	

	
	Региональный проект 1.M
	
	
	
	
	
	

	
	...



--------------------------------
<1> В случае отсутствия какого-либо структурного элемента подпрограммы наименование его в данной графе не приводится.
<2> В данной графе указываются наиболее значимые направления деятельности участников реализации структурного элемента подпрограммы, раскрывающие его содержание (краткая характеристика структурного элемента подпрограммы).
<3> В данной графе указываются показатели государственной программы (наименования показателей) и (или) порядковый номер показателя из таблицы 1, на динамику значений которых влияет реализация данного структурного элемента подпрограммы.

Таблица 3

[bookmark: P831]Оценка
применения мер государственного регулирования
в сфере реализации государственной программы <1>
(в ред. распоряжения Администрации Курской области
от 25.09.2020 N 542-ра)

	N п/п
	Наименование меры <2>
	Показатель применения меры <3>
	Финансовая оценка результата
(тыс. рублей), годы
	Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной программы <4>

	
	
	
	очередной год
	первый год планового периода
	второй год планового периода
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Подпрограмма 1

	
	Ведомственная целевая программа 1.1 / (Основное мероприятие 1.1) / (Региональный проект 1.N)

	
	
	
	
	
	
	

	
	Ведомственная целевая программа 1.2 / (Основное мероприятие 1.2) / (Региональный проект 1.M)

	
	
	
	
	
	
	

	
	...




--------------------------------
<1> Налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования.
<2> Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.
<3> Объем выпадающих доходов областного бюджета, местных бюджетов (тыс. рублей), увеличение обязательств области на (тыс. рублей).
<4> Для целей обоснования применения налоговых, таможенных, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Таблица 4

[bookmark: P884]Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации государственной программы
(в ред. распоряжения Администрации Курской области
от 25.09.2020 N 542-ра)

	N п/п
	Вид нормативного правового акта
	Основные положения нормативного правового акта
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
	Ожидаемые сроки принятия

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Подпрограмма 1

	
	Ведомственная целевая программа 1.1 / (Основное мероприятие 1.1) / (Региональный проект 1.N)

	
	
	
	
	

	
	Ведомственная целевая программа 1.2 / (Основное мероприятие 1.2) / (Региональный проект 1.M)

	
	
	
	
	

	
	...



Таблица 5

[bookmark: P921]Прогноз сводных показателей государственных заданий
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
областными государственными учреждениями по государственной
программе на очередной финансовый год и плановый период <1>
(в ред. распоряжения Администрации Курской области
от 25.09.2020 N 542-ра)


	Наименование услуги (работы), количественные показатели объема услуги (работы), показатели качества государственных услуг на оказание государственных услуг (выполнения работ) областными государственными учреждениями, подпрограммы, структурного элемента подпрограммы
	Значение показателя объема государственной услуги (работы)
	Соответствующие показатели государственной программы
	Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	очередной год
	первый год планового периода
	второй год планового периода
	
	очередной год
	первый год планового периода
	второй год планового периода

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:
	

	Показатель объема услуги (работы):
	

	Подпрограмма 1
	
	
	
	
	
	
	

	ВЦП 1.1
	
	
	
	
	
	
	

	ВЦП 1.2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1.1
	
	
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1.2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	Региональный проект 1.N
	
	
	
	
	
	
	

	Региональный проект 1.M
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2
	
	
	
	
	
	
	

	ВЦП 2.1
	
	
	
	
	
	
	

	ВЦП 2.2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 2.1
	
	
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 2.2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	Региональный проект 2.N
	
	
	
	
	
	
	

	Региональный проект 2.M
	
	
	
	
	
	
	




--------------------------------
<1> Данная таблица заполняется на основе данных, включенных в таблицу 6. В случае отсутствия какого-либо структурного элемента подпрограммы, наименование и данные по нему в таблице не заполняются.

Таблица 6

[bookmark: P1108]Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета и бюджетов
территориальных государственных внебюджетных фондов
Курской области <1>
(в ред. распоряжения Администрации Курской области
от 25.09.2020 N 542-ра)

	Статус
	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента подпрограммы
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС)
	Код бюджетной классификации
	Объемы бюджетных ассигнований
(тыс. рублей), годы

	
	
	
	ГРБС
	ГП (государственная программа)
	пГП (подпрограмма государственной программы)
	СЭП (структурный элемент подпрограммы)
	первый год реализации государственной программы
	второй год реализации государственной программы
	третий год реализации государственной программы
	...

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Государственная программа
	
	всего,
в том числе:
	x
	
	0
	00
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет <2>
	x
	
	0
	00
	
	
	
	

	
	
	ответственный исполнитель государственной программы
	
	
	0
	00
	
	
	
	

	
	
	соисполнитель
	
	
	0
	00
	
	
	
	

	
	
	...
	
	
	0
	00
	
	
	
	

	
	
	участник
	
	
	0
	00
	
	
	
	

	
	
	...
	
	
	0
	00
	
	
	
	

	
	
	бюджет ТФОМС <3>
	
	
	0
	00
	
	
	
	

	Подпрограмма 1
	
	всего,
в том числе
	x
	
	0
	00
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет <2>
	x
	
	0
	00
	
	
	
	

	
	
	ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель государственной программы)
	
	
	0
	00
	
	
	
	

	
	
	участник
	
	
	0
	00
	
	
	
	

	
	
	...
	
	
	0
	00
	
	
	
	

	
	
	бюджет ТФОМС <3>
	
	
	0
	00
	
	
	
	

	ВЦП 1.1
	
	всего за счет средств областного бюджета
	x
	
	0
	00
	
	
	
	

	
	
	исполнитель ведомственной целевой программы
	
	
	0
	00
	
	
	
	

	ВЦП 1.2
	
	всего за счет средств областного бюджета
	x
	
	0
	00
	
	
	
	

	
	
	исполнитель ведомственной целевой программы
	
	
	0
	00
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1.1
	
	всего,
в том числе:
	x
	
	0
	00
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет <2>
	x
	
	0
	00
	
	
	
	

	
	
	ответственный исполнитель мероприятия
	
	
	0
	00
	
	
	
	

	
	
	...
	
	
	0
	00
	
	
	
	

	
	
	бюджет ТФОМС <3>
	
	
	0
	00
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1.2
	
	всего,
в том числе:
	x
	
	0
	00
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет <2>
	x
	
	0
	00
	
	
	
	

	
	
	ответственный исполнитель мероприятия
	
	
	0
	00
	
	
	
	

	
	
	...
	
	
	0
	00
	
	
	
	

	
	
	бюджет ТФОМС <3>
	
	
	0
	00
	
	
	
	

	Региональный проект 1.N
	
	всего,
в том числе:
	x
	
	0
	00
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет <2>
	x
	
	0
	00
	
	
	
	

	
	
	ответственный исполнитель регионального проекта
	
	
	0
	00
	
	
	
	

	
	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет ТФОМС <3>
	
	
	0
	00
	
	
	
	

	Региональный проект 1.M
	
	всего,
в том числе:
	x
	
	0
	00
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет <2>
	x
	
	0
	00
	
	
	
	

	
	
	ответственный исполнитель регионального проекта
	
	
	0
	00
	
	
	
	

	
	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет ТФОМС <3>
	
	
	0
	00
	
	
	
	



--------------------------------
<1> В случае отсутствия в государственной программе бюджетных ассигнований бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Курской области бюджет ТФОМС в графе 3 не приводится; в наименовании таблицы слова "и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Курской области" не приводятся.
<2> Указывается объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в законе Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период; под чертой справочно указывается (при наличии) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Курской области из федерального бюджета, объем иных источников финансирования (в графе 3 указать источник финансирования).
<3> Над чертой отражаются расходы бюджета территориального государственного внебюджетного фонда Курской области и код классификации расходов, установленный в законе Курской области о бюджете территориального государственного внебюджетного фонда Курской области. Под чертой справочно указываются (при наличии) объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Курской области из областного бюджета по соответствующему направлению расходов, и код классификации расходов, по которому предоставление указанных межбюджетных трансфертов отражается в областном бюджете.

Таблица 6а

[bookmark: P1572]Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования
дефицита областного бюджета <1>
(п. в ред. распоряжения Администрации Курской области
от 25.09.2020 N 542-ра)

	Статус
	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента подпрограммы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (главный администратор источников финансирования дефицита областного бюджета)
	Код бюджетной классификации
	Объемы бюджетных ассигнований
(тыс. рублей), годы

	
	
	
	
	первый год реализации государственной программы
	второй год реализации государственной программы
	третий год реализации государственной программы
	...

	1
	2
	3
	4
	8
	9
	10
	11

	Государственная программа
	
	Всего за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита областного бюджета:
	
	
	
	
	

	
	
	ответственный исполнитель государственной программы
	
	
	
	
	

	
	
	соисполнитель
	
	
	
	
	

	
	
	участник
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 1
	
	Всего за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита областного бюджета:
	
	
	
	
	

	ВЦП 1.1
	
	ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель государственной программы)
	
	
	
	
	

	ВЦП 1.2
	
	участник
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1.N
	
	Всего за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита областного бюджета:
	
	
	
	
	

	Региональный проект 1.N
	
	Всего за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита областного бюджета:
	
	
	
	
	




--------------------------------
<1> Заполняется в случае отнесения к сфере реализации государственной программы мероприятий, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита областного бюджета.

Таблица 6б

[bookmark: P1674]Информация о налоговых расходах на реализацию
государственной программы <1>
(введена распоряжением Администрации Курской области
от 25.09.2020 N 542-ра)

	N п/п
	Наименование налогового расхода
	Наименование налога, по которому предусматривается льгота
	Оценка объема налогового расхода,
тыс. рублей
	Показатель (индикатор) достижения целей (решения задач) государственной программы, характеризующий результат налогового расхода
	Значения показателя (индикатора) достижения целей (решения задач) государственной программы, характеризующего результат налогового расхода

	
	
	
	отчетный финансовый год (факт)
	текущий финансовый год (оценка)
	очередной финансовый год (оценка)
	плановый период (оценка)
	
	отчетный финансовый год (факт)
	текущий финансовый год (оценка)
	очередной финансовый год (оценка)
	плановый период (оценка)

	
	
	
	
	
	
	20.___
	20.___
	
	
	
	
	20.___
	20.___

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



--------------------------------
<1> Заполняется в случае предоставления и (или) планируемого предоставления налоговых льгот в сфере реализации государственной программы.

Таблица 7

[bookmark: P1746]Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов
федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов
государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов
и внебюджетных источников на реализацию целей
государственной программы (тыс. рублей)
(в ред. распоряжения Администрации Курской области
от 25.09.2020 N 542-ра)

	Статус
	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента подпрограммы
	Источники финансирования <1>
	Оценка расходов (тыс. рублей), годы

	
	
	
	очередной год
	первый год планового периода
	второй год планового периода
	...

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Государственная программа
	
	всего
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	местные бюджеты
	
	
	
	

	
	
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
	
	
	
	

	
	
	территориальные государственные внебюджетные фонды
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники <2>
	
	
	
	

	Подпрограмма 1
	
	всего
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	местные бюджеты
	
	
	
	

	
	
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
	
	
	
	

	
	
	территориальные государственные внебюджетные фонды
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	

	ВЦП 1.1
	
	всего
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	местные бюджеты
	
	
	
	

	
	
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
	
	
	
	

	
	
	территориальные государственные внебюджетные фонды
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1.1
	
	всего
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	местные бюджеты
	
	
	
	

	
	
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
	
	
	
	

	
	
	территориальные государственные внебюджетные фонды
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	Региональный проект 1.N
	
	всего
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	местные бюджеты
	
	
	
	

	
	
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
	
	
	
	

	
	
	территориальные государственные внебюджетные фонды
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	



--------------------------------
<1> В случае отсутствия источников финансирования в сфере реализации государственной программы - строки, касающиеся данных источников финансирования, исключаются из таблицы.
<2> Здесь и далее в таблице внебюджетные источники - средства предприятий и организации независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности; прочие источники.

Таблица 8

[bookmark: P1983]       План реализации государственной программы __________________
       на текущий финансовый ____ год и плановый период ______ годы
(в ред. распоряжения Администрации Курской области
от 04.09.2015 N 639-ра)

	N п/п
	Наименование подпрограммы, контрольного события программы
	Ответственный исполнитель <1>
	Срок наступления контрольного события (дата) <2>

	
	
	
	текущий год
	первый год планового периода
	второй год планового периода

	
	
	
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Подпрограмма 1
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1.1
	Контрольное событие программы 1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Контрольное событие программы 1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Подпрограмма 2
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1
	Контрольное событие программы 2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Контрольное событие программы 2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Контрольное событие программы 2.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



--------------------------------
[bookmark: P2159]<1> В качестве ответственного исполнителя возможно указание сокращенного наименования органа исполнительной власти области/иного соисполнителя (участника) государственной программы (не более одного).
[bookmark: P2160]<2> Указывается календарная дата наступления контрольного события. По регулярно повторяющимся контрольным событиям допускается установление нескольких дат наступления.

Таблица 8а
(в ред. распоряжения Администрации Курской области
от 25.09.2020 N 542-ра)

[bookmark: P2166]                           Детальный план-график
реализации государственной программы ______________________________________
  на текущий финансовый ______ год и плановый период ______________ годов

	N п/п
	Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы
	Статус <1>
	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) <2>
	Ожидаемый результат реализации мероприятия
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации (дата контрольного события)
	Код бюджетной классификации <3>
	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	текущий год
	первый год планового периода
	второй год планового периода

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Всего по государственной программе
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	1
	Подпрограмма 1
	x
	
	x
	
	
	x
	
	
	

	1.1
	Основное мероприятие 1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Мероприятие 1.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Мероприятие 1.1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие программы 1.1.2.1
	
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.N
	Мероприятие 1.1.N
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.N.1
	Контрольное событие программы 1.1.N.1
	
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Ведомственная целевая программа 1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Мероприятие 1.2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.1
	Контрольное событие программы 1.2.1.1
	
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x

	1.2.2
	Мероприятие 1.2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Региональный проект 1.N
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Мероприятие 1.N.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.N.1.1
	Контрольное событие программы
1.N.1.1
	
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x

	1.2.2
	Мероприятие 1.N.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	




--------------------------------
<1> Ставится * по контрольным событиям, подлежащим включению в план реализации государственной программы.
<2> В качестве ответственного исполнителя указывается должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения, ответственного за реализацию мероприятия, с указанием наименования (возможно сокращенного наименования) органа исполнительной власти области/иного соисполнителя (участника) государственной программы (не более одного).
<3> В части финансового обеспечения реализации государственной программы из средств областного бюджета и средств федерального бюджета, предоставленных бюджету Курской области. По другим источникам финансирования в данной графе указывается их название.

Таблица 9

[bookmark: P2422]Финансовое обеспечение
структурных элементов подпрограмм иных государственных
программ, оказывающих влияние на достижение целей
и решение задач государственной программы
(в ред. распоряжения Администрации Курской области
от 25.09.2020 N 542-ра)

	N п/п
	Наименование иной государственной программы, ответственный исполнитель <1>
	Наименование структурных элементов подпрограмм иной государственной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач государственной программы <2>
	Объем финансирования, тыс. рублей <3>
	Наименование подпрограмм государственной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация структурного элемента подпрограммы иной государственной программы <4>

	
	
	
	N - 1
	N
	N + 1
	N + 2
	...
	

	
	
	
	всего
	в т.ч. областной бюджет
	всего
	в т.ч. областной бюджет
	всего
	в т.ч. областной бюджет
	всего
	в т.ч. областной бюджет
	всего
	в т.ч. областной бюджет
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Государственная программа 1
	Структурный элемент подпрограммы A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Структурный элемент подпрограммы B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...n
	Государственная программа n
	Структурный элемент подпрограммы C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Структурный элемент подпрограммы D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



--------------------------------
<1> В графе 2 необходимо указать наименования и ответственных исполнителей иных государственных программ, реализация структурных элементов подпрограмм которых оказывает влияние на достижение целей и решение задач данной государственной программы.
<2> В графе 3 указываются наименования структурных элементов подпрограмм иных государственных программ, которые оказывают влияние на достижение целей и решение задач данной государственной программы.
<3> В графах 4 - 13 указывается объем финансирования (по годам) структурных элементов подпрограмм иных государственных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач данной государственной программы (тыс. рублей).
<4> В графе 14 указываются наименования подпрограмм данной государственной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация структурных элементов подпрограмм иной государственной программы.

Таблица 10

[bookmark: P2556]Финансовое обеспечение
структурных элементов подпрограмм государственной программы,
оказывающих влияние на достижение целей и решение задач
иных государственных программ
(в ред. распоряжения Администрации Курской области
от 25.09.2020 N 542-ра)

	N п/п
	Подпрограмма государственной программы <1>
	Наименование структурных элементов подпрограммы государственной программы <2>
	Объем финансирования, тыс. рублей <3>
	Наименование <4>

	
	
	
	N - 1
	N
	N + 1
	N + 2
	...
	

	
	
	
	всего
	в т.ч. областной бюджет
	всего
	в т.ч. областной бюджет
	всего
	в т.ч. областной бюджет
	всего
	в т.ч. областной бюджет
	всего
	в т.ч. областной бюджет
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Подпрограмма 1
	Структурный элемент подпрограммы A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Структурный элемент подпрограммы В
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...n
	Подпрограмма n
	Структурный элемент подпрограммы С
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



--------------------------------
<1> В графе 2 необходимо указать наименование подпрограммы, реализация структурных элементов которой оказывает влияние на достижение целей и решение задач иных государственных программ.
<2> В графе 3 указываются наименования структурных элементов подпрограмм государственной программы, которые оказывают влияние на достижение целей и решение задач иных государственных программ.
<3> В графах 4 - 13 указывается объем финансирования (по годам) структурных элементов подпрограмм государственной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач иных государственных программ (тыс. рублей).
<4> В графе 14 указываются наименования иных государственных программ, подпрограмм и структурных элементов подпрограмм, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация структурных элементов подпрограмм государственной программы.

Таблица 10а

[bookmark: P2674]Предельные объемы
средств областного бюджета на исполнение долгосрочных
государственных контрактов в целях реализации структурных
элементов подпрограмм государственной программы
(тыс. рублей)
(в ред. распоряжения Администрации Курской области
от 25.09.2020 N 542-ра)

	Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, объекта закупки
	Государственный заказчик, уполномоченный на заключение государственного контракта
	Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности <1>
	Код бюджетной классификации
	Предельный срок осуществления закупки
	Результаты выполнения работ (оказания услуг) <2>, предмет встречного обязательства и предельный срок его исполнения <3>
	Предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров

	
	
	
	Рз Пр
	ЦСР
	Группа ВР
	
	
	текущий год
	очередной год
	...

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Государственная программа
	x
	x
	
	
	x
	x
	x
	
	
	

	Подпрограмма 1
	x
	x
	
	
	x
	x
	x
	
	
	

	Структурный элемент подпрограммы 1.N <4>
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	Объект закупки 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объект закупки 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



--------------------------------
<1> Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности указывается с детализацией не менее чем до кода класса продукции (работ, услуг).
<2> В случае, если предметом долгосрочного государственного контракта является выполнение работ, оказание услуг.
<3> В случае, если предметом долгосрочного государственного контракта является поставка товаров.
<4> В графе указывается название структурного элемента подпрограммы (ведомственная целевая программа, основное мероприятие, региональный проект).

Таблица 11

[bookmark: P2781]Форма мониторинга
реализации государственной программы (квартальная)
(в ред. распоряжения Администрации Курской области
от 25.09.2020 N 542-ра)

Наименование государственной программы ____________________________________
отчетный период _________________ (квартал)
Ответственный исполнитель _______________________________________

	N п/п
	Наименование структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы
	Статус контрольного события <1>
	Ответственный исполнитель
	План/факт начала реализации мероприятия
	План/факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события
	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события
	Фактический результат реализации мероприятия
	Расходы на реализацию государственной программы,
тыс. рублей
	Заключено контрактов на отчетную дату
тыс. рублей <2>

	
	
	
	
	
	
	
	
	предусмотрено ГП
	фактические расходы на отчетную дату <3>
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1 (наименование)

	1.1
	Основное мероприятие 1.1
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	

	1.1.1
	Мероприятие 1.1.1
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий <4>
	

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы <5>
	

	1.1.2
	Мероприятие 1.1.2
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	

	1.1.3
	Мероприятие 1.1.3
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	

	
	Контрольное событие программы __
	
	
	X
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	ВЦП 1.2
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	

	1.2.1
	Мероприятие 1.2.1
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	

	
	Контрольное событие программы ___
	
	
	X
	
	
	X
	X
	X
	X

	1.2.2
	Мероприятие 1.2.2
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.N
	Региональный проект 1.N
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	

	1.N.1
	Мероприятие 1.N.1
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	

	
	Контрольное событие программы ___
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	




--------------------------------
<1> Ставится * по контрольным событиям, включенным в план реализации государственной программы.
<2> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.
<3> В части областного бюджета указывается кассовое исполнение на отчетную дату (под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом); по другим источникам финансирования указываются фактические расходы на отчетную дату.
<4> При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание проблем.
<5> В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

Строки "Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий" и "Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы" добавляются и заполняются по тем мероприятиям, где имеется невыполнение сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоение объемов финансирования мероприятий.

Таблица 12

[bookmark: P2999]Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)

	N п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному <1>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Государственная программа

	1
	Показатель (индикатор)
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	
	

	Подпрограмма государственной программы

	...
	Показатель (индикатор)
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	
	



--------------------------------
[bookmark: P3050]<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 12а

[bookmark: P3054]Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
в разрезе муниципальных образований

	N п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Наименования муниципальных образований
	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	
	год, предшествующий отчетному <1>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Государственная программа

	1
	Показатель (индикатор)
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма государственной программы

	...
	Показатель (индикатор)
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	



--------------------------------
[bookmark: P3112]<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 13

[bookmark: P3116]Сведения
о степени выполнения структурных элементов подпрограмм
и контрольных событий государственной программы
(в ред. распоряжения Администрации Курской области
от 25.09.2020 N 542-ра)

	N п/п
	Наименование структурного элемента подпрограммы
государственной программы
	Ответственный исполнитель
	Статус <1>
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1 (наименование)

	1.1
	Основное мероприятие 1.1
	
	X
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Мероприятие 1.1.1
	
	X
	
	
	
	
	
	

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <2>
	

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы <3>
	

	
	Контрольное событие программы
	
	
	X
	
	X
	
	X
	X

	
	Контрольное событие программы
	
	
	X
	
	X
	
	X
	X

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Мероприятие 1.1.2
	
	X
	
	
	
	
	
	

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	

	
	Контрольное событие программы
	
	
	X
	
	X
	
	X
	X

	
	Контрольное событие программы
	
	
	X
	
	X
	
	X
	X

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	ВЦП 1.2
	
	X
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Мероприятие 1.2.1
	
	X
	
	
	
	
	
	

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	

	
	Контрольное событие программы
	
	
	X
	
	X
	
	X
	X

	
	Контрольное событие программы
	
	
	X
	
	X
	
	X
	X

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Мероприятие 1.2.2
	
	X
	
	
	
	
	
	

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	

	
	Контрольное событие программы
	
	
	X
	
	X
	
	X
	X

	
	Контрольное событие программы
	
	
	X
	
	X
	
	X
	X

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.N
	Региональный проект 1.N
	
	X
	
	
	
	
	
	

	1.N.1
	Мероприятие 1.N.1
	
	X
	
	
	
	
	
	

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	

	
	Контрольное событие программы
	
	
	X
	
	X
	
	X
	X

	
	Контрольное событие программы
	
	
	X
	
	X
	
	X
	X

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.N.2
	Мероприятие 1.N.2
	
	X
	
	
	
	
	
	

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	

	
	Контрольное событие программы
	
	
	X
	
	X
	
	X
	X

	
	Контрольное событие программы
	
	
	X
	
	X
	
	X
	X

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	



--------------------------------
<1> Ставится * по контрольным событиям, включенным в план реализации государственной программы.
<2> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". В случае досрочного выполнения указывается "досрочно выполнено".
<3> В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

Строки "Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия" и "Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы" добавляются и заполняются по тем мероприятиям, в ходе реализации которых имелись какие-либо отклонения и (или) проблемы.

Таблица 14

[bookmark: P3463]Оценка
эффективности мер государственного регулирования

	N п/п
	Наименование меры
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата в отчетном году, тыс. руб.
	Финансовая оценка результата в плановом периоде, тыс. руб.
	Обоснование необходимости (эффективности)

	
	
	
	план
	факт
	очередной финансовый год (N)
	N+1
	N+2
	план
	факт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	I. Меры государственного регулирования, запланированные в рамках государственной программы

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Меры государственного регулирования, дополнительно предлагаемые к реализации в рамках государственной программы

	1
	
	
	х
	х
	
	
	
	
	х

	2
	
	
	х
	х
	
	
	
	
	х




Примечания. Столбцы 1 - 4, 9 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 3 государственной программы, а также с учетом рассмотрения предложений по включению мер из раздела II в состав государственной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов. В обосновании необходимости (эффективности) приводится взаимосвязь указанных мер и показателей (индикаторов) государственной программы, а также социально-экономических эффектов от ее реализации.

Таблица 15

[bookmark: P3536]Оценка
результатов реализации мер правового регулирования

	N
	Вид акта
	Основные положения
	Ответственный исполнитель
	Сроки принятия
	Примечание (результат реализации; причины отклонений)

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений государственной программы

	
	
	
	
	
	x
	x

	
	
	
	
	
	x
	x



Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 государственной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав государственной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводятся краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации государственной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Таблица 16

[bookmark: P3590]Отчет
об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета,
территориальных государственных внебюджетных фондов
Курской области на реализацию государственной программы
(в ред. распоряжения Администрации Курской области
от 25.09.2020 N 542-ра)

	Статус
	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента подпрограммы
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС)
	Код бюджетной классификации
	Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

	
	
	
	ГРБС
	ГП
	пГП
	СЭП
	сводная бюджетная роспись областного бюджета, бюджета ТФОМС, план на
1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись областного бюджета, бюджета ТФОМС на отчетную дату <1>
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Государственная программа
	
	Всего <2>,
в том числе:
	x
	
	0
	00
	
	
	

	
	
	областной бюджет <3>
	x
	
	0
	00
	
	
	

	
	
	ответственный исполнитель государственной программы
	
	
	0
	00
	
	
	

	
	
	соисполнитель
	
	
	0
	00
	
	
	

	
	
	...
	
	
	0
	00
	
	
	

	
	
	участник
	
	
	0
	00
	
	
	

	
	
	...
	
	
	0
	00
	
	
	

	
	
	бюджет ТФОМС <4>
	
	
	0
	00
	
	
	

	Подпрограмма 1
	
	Всего <2>,
в том числе:
	x
	
	0
	00
	
	
	

	
	
	областной бюджет <3>
	x
	
	0
	00
	
	
	

	
	
	ответственный исполнитель подпрограммы
(соисполнитель государственной программы)
	
	
	0
	00
	
	
	

	
	
	участник
	
	
	0
	00
	
	
	

	
	
	...
	
	
	0
	00
	
	
	

	
	
	бюджет ТФОМС <4>
	
	
	0
	00
	
	
	

	ВЦП 1.1
	
	Всего
за счет средств областного бюджета
	x
	
	0
	00
	
	
	

	
	
	исполнитель ведомственной целевой программы
	
	
	0
	00
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1.1
	
	Всего <2>,
в том числе:
	x
	
	0
	00
	
	
	

	
	
	областной бюджет <3>
	
	
	0
	00
	
	
	

	
	
	ответственный исполнитель мероприятия
	
	
	0
	00
	
	
	

	
	
	...
	
	
	0
	00
	
	
	

	
	
	бюджет ТФОМС <4>
	
	
	0
	00
	
	
	

	...
	
	
	
	
	0
	00
	
	
	

	Региональный проект 1.N
	
	Всего <2>,
в том числе:
	x
	
	0
	00
	
	
	

	
	
	областной бюджет <3>
	
	
	0
	00
	
	
	

	
	
	ответственный исполнитель мероприятия регионального проекта
	
	
	0
	00
	
	
	

	
	
	...
	
	
	0
	00
	
	
	

	
	
	бюджет ТФОМС <4>
	
	
	0
	00
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	



--------------------------------
<1> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
<2> Без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету ТФОМС.
<3> Над чертой отражаются расходы областного бюджета и код бюджетной классификации, установленный в сводной бюджетной росписи областного бюджета. Под чертой справочно указываются (при наличии) объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых (предоставленных) бюджету Курской области из федерального бюджета, объемы иных источников финансирования (по строкам, касающимся государственной программы, подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, - областной бюджет).
<4> Над чертой отражаются расходы бюджета территориального государственного внебюджетного фонда Курской области и код бюджетной классификации, установленный в сводной бюджетной росписи бюджета территориального государственного внебюджетного фонда Курской области. Под чертой справочно указываются (при наличии) объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых (предоставленных) бюджету территориального государственного внебюджетного фонда из областного бюджета по соответствующему структурному элементу подпрограммы и код бюджетной классификации, по которому предоставление указанных межбюджетных трансфертов отражается в сводной бюджетной росписи областного бюджета.

Таблица 16а

[bookmark: P3883]ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию
государственной программы по источникам финансирования
дефицита областного бюджета
(введена распоряжением Администрации Курской области
от 03.11.2017 N 499-ра)

	Статус
	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (главный администратор источников финансирования дефицита областного бюджета)
	Код бюджетной классификации
	Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

	
	
	
	
	Сводная бюджетная роспись областного бюджета, план на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись областного бюджета на отчетную дату
	Исполнено

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Государственная программа
	
	Всего за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита областного бюджета:
	
	
	
	

	
	
	ответственный исполнитель государственной программы
	
	
	
	

	
	
	соисполнитель
	
	
	
	

	
	
	...
	
	
	
	

	
	
	участник 1
	
	
	
	

	
	
	...
	
	
	
	

	Подпрограмма 1
	
	Всего за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита областного бюджета
	
	
	
	

	
	
	ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель государственной программы)
	
	
	
	

	
	
	участник 1
	
	
	
	

	...
	
	...
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1.1
	
	Всего за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита областного бюджета:
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1.N
	
	участник
	
	
	
	

	
	
	...
	
	
	
	

	
	
	Всего за счет бюджетных ассигновании по источникам финансирования дефицита областного бюджета:
	
	
	
	

	
	
	участник
	
	
	
	

	
	
	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	




Таблица 17

[bookmark: P4016]Информация
о расходах федерального бюджета, областного бюджета,
бюджетов государственных внебюджетных фондов,
местных бюджетов и внебюджетных источников на
реализацию целей государственной программы (тыс. рублей)
(в ред. распоряжения Администрации Курской области
от 25.09.2020 N 542-ра)

	Статус
	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента подпрограммы
	Источники ресурсного обеспечения
	Оценка расходов <1>
	Фактические расходы <2>

	1
	2
	3
	4
	5

	Государственная программа
	
	Всего
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	

	
	
	местные бюджеты
	
	

	
	
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
	
	

	
	
	территориальные государственные внебюджетные фонды
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	

	Подпрограмма 1
	
	Всего
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	

	
	
	местные бюджеты
	
	

	
	
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
	
	

	
	
	территориальные государственные внебюджетные фонды
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	

	...
	
	
	
	



--------------------------------
<1> В соответствии с государственной программой.
<2> Кассовые расходы федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы внебюджетных источников.

Таблица 18

[bookmark: P4092]Отчет
о выполнении сводных показателей государственных заданий
на оказание государственных услуг областными
государственными учреждениями по государственной программе
(в ред. распоряжения Администрации Курской области
от 25.09.2020 N 542-ра)


	Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, структурного элемента подпрограммы государственной программы
	Значение показателя объема услуги (работы)
	Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы) (тыс. рублей)

	
	план
	факт
	сводная бюджетная роспись на
1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Наименование услуги (работы) и ее содержание:
	

	Показатель объема услуги:
	

	Подпрограмма 1
	
	
	
	
	

	ВЦП 1.1
	
	
	
	
	

	ВЦП 1.2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1.1
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1.2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	Региональный проект 1.N
	
	
	
	
	

	Региональный проект 1.М
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2
	
	
	
	
	

	ВЦП 2.1
	
	
	
	
	

	ВЦП 2.2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 2.1
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 2.2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	Региональный проект 2.N
	
	
	
	
	

	Региональный проект 2.М
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	



Таблица 19

[bookmark: P4241]Сведения
об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

	N п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	Текущий год
	

	
	
	
	план
	ожидаемое значение на конец года
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Государственная программа

	1
	Показатель (индикатор)
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	

	
	Подпрограмма государственной программы

	...
	Показатель (индикатор)
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	








Приложение N 2
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
государственных программ
Курской области

[bookmark: P4296]ТРЕБОВАНИЯ
К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

	
	
	Список изменяющих документов
(введены распоряжением Администрации Курской области
от 04.09.2015 N 639-ра;
в ред. распоряжений Администрации Курской области
от 30.12.2015 N 921-ра, от 17.11.2016 N 415-ра, от 25.09.2020 N 542-ра)
	



I. Общие положения

1. Оценка эффективности реализации государственной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
2. Оценка эффективности государственной программы производится с учетом следующих составляющих:
оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;
оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;
оценки степени реализации структурных элементов подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 25.09.2020 N 542-ра)
оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
оценки эффективности использования средств областного бюджета.
3. Оценка эффективности реализации государственных программ осуществляется в два этапа.
4. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств областного бюджета.
5. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

II. Оценка степени реализации мероприятий

6. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
При формировании методики оценки эффективности реализации государственной программы ответственный исполнитель с учетом специфики данной государственной программы определяет, на каком уровне рассчитывается степень реализации мероприятий. Возможны следующие варианты:
- расчет степени реализации мероприятий на уровне структурных элементов подпрограмм;
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 25.09.2020 N 542-ра)
- расчет степени реализации мероприятий на уровне мероприятий подпрограмм в детальном плане-графике реализации государственной программы.
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 25.09.2020 N 542-ра)
В зависимости от специфики государственной программы степень реализации мероприятий может рассчитываться:
- только для мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет средств областного бюджета;
- для всех мероприятий государственной программы.
7. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) <1>, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию <2>. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;
--------------------------------
[bookmark: P4339]<1> В случаях, когда в графе "результат мероприятия" детального плана-графика реализации зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо в случаях, когда установлена прямая связь между структурными элементами подпрограмм и показателями (индикаторами) подпрограмм.
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 25.09.2020 N 542-ра)
[bookmark: P4341]<2> Выполнение данного условия подразумевает, что в случае если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (т.е. при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

- мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;
- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

III. Оценка степени соответствия запланированному
уровню затрат

8. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
9. С учетом специфики конкретной государственной программы ответственный исполнитель в составе методики оценки эффективности государственной программы устанавливает, учитываются ли в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только расходы областного бюджета либо расходы из всех источников.
В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года.
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 17.11.2016 N 415-ра)
В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией государственной программы.

IV. Оценка эффективности использования средств
областного бюджета

10. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:
Эис - эффективность использования средств областного бюджета;
СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.
Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств областного бюджета составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств областного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.
Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;
СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

V. Оценка степени достижения целей и решения
задач подпрограмм

11. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
12. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,

где:
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);
ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
13. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

[image: ]

где:
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

[image: ]

где ki - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), [image: ]

VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы

14. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
Эис - эффективность использования средств областного бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).
15. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение [image: ] составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.
Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности подпрограммы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) подпрограммы.

VII. Оценка степени достижения целей и решения задач
государственной программы

16. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.
17. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф,

где:
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.
18. Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

[image: ]

где:
СРгп - степень реализации государственной программы;
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации государственной программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

[image: ]

где: ki - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), [image: ]

VIII. Оценка эффективности реализации государственной
программы

19. Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

[image: ]

где:
ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;
СРгп - степень реализации государственной программы;
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы, определяемый в методике оценки эффективности государственной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;
j - количество подпрограмм.
(п. 19 в ред. распоряжения Администрации Курской области от 30.12.2015 N 921-ра)
20. Эффективность реализации государственной программы признается высокой, в случае если значение [image: ] составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации государственной программы признается средней, в случае если значение [image: ] составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной, в случае если значение [image: ] составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.
Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности государственной программы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) государственной программы и расчета доли показателей (индикаторов) государственной программы, соответствующих указанным пороговым значениям, при определении показателя [image: ]
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