УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства Курской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Дорожная карта**

**по обновлению материально-технической базы**

**цифровой образовательной среды**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный** | **Результат** | **Срок** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждено должностное лицо  в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное  за внедрение цифровой образовательной среды | Курская область, Министерство образования  и науки Курской области | Приказ Министерства образования  и науки Курской области | 30 ноября  2023 года |
| 2. | Утвержден перечень образовательных организаций, принимающих участие  в реализации мероприятий  по внедрению цифровой образовательной среды | Министерство образования  и науки Курской области | 1. Письмо Министерства образования  и науки Курской области в адрес Центра проектного сопровождения  с перечнем образовательных организаций.  2. Приказ Министерства образования и науки Курской области  об утверждении перечня образовательных организаций | 30 ноября  2023 года |
| 3. | Сформирован  и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения  и воспитания для внедрения цифровой образовательной среды | Министерство образования  и науки Курской области,  Центр проектного сопровождения (по согласованию) | 1. Письмо Министерства образования и науки Курской области  в адрес Центра проектного сопровождения  о перечне оборудования, расходных материалов, средств обучения  и воспитания для внедрения цифровой образовательной среды.  2. Приказ Министерства образования и науки Курской области  об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения  и воспитания для внедрения цифровой образовательной среды | Согласно отдельному графику |
| 4. | Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС | Министерство образования  и науки Курской области | Реестр извещений  (по форме, разработанной Центром проектного сопровождения) | 15 февраля 2024 года |
| 5. | Закуплено, доставлено  и налажено оборудование | Министерство образования  и науки Курской области | Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг  в рамках объявленных закупок (по форме, разработанной Центром проектного сопровождения) | 25 августа  2024 года |
| 6. | Проведен мониторинг хода реализации мероприятий  по внедрению ЦОС  в соответствии  с методическими рекомендациями1 | Министерство образования  и науки Курской области,  Федеральный оператор, Центр проектного сопровождения (по согласованию) | По форме, определяемой Минпросвещения России, Центром проектного сопровождения или Федеральным оператором | 25 августа  2024 года;  30 ноября  2024 года |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 – рекомендуется проведение мониторинга хода реализации мероприятий на регулярной основе, в том числе в образовательных организациях, оснащенных ранее в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».