ПРИЛОЖЕНИЕ №7

**ПАСПОРТ**

**структурного проекта** «**Технологическое предпринимательство**»

1. **Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Курской области  Соисполнители | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет»  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный аграрный университет имени И.И. Иванова»  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации  АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области» |
| Наименование стратегического документа | Стратегия развития малого и среднего предпринимательства Курской области на период до 2030 года |

1. **Стратегические показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Период | Наименование документов | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Основание[[1]](#footnote-1) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1 | Количество проведенных мероприятий в рамках проектной школы инноваторов «Преакселератор  INNOVSCHOOL | ежегодно | Правила, порядок, программа | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»  ФГБОУ ВО «Курский государственный аграрный университет имени И.И. Иванова»  ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Проектная школа инноваторов «InnovSchool» является проектом, ориентированным на развитие у студентов инженерно-технических специальностей навыков и компетенций в сфере проектной деятельности, изучение основ ведения бизнеса, маркетинговых исследований технологических разработок. |
| 1.2 | Количество участников мероприятий в рамках проектной школы инноваторов «Преакселератор  INNOVSCHOOL | ежегодно | Правила, порядок, программа | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»  ФГБОУ ВО «Курский государственный аграрный университет имени И.И. Иванова»  ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации |
| 1.3 | Количество проведенных мероприятий в рамках регионального акселератора технологических стартапов «INNOVSTART» | ежегодно | Правила, порядок, программа | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»  ФГБОУ ВО «Курский государственный аграрный университет имени И.И. Иванова»  ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Ключевая цель акселератора - ускоренное развитие и рост стартапов в технологической сфере |
| 1.4 | Количество участников мероприятий в рамках регионального акселератора технологических стартапов «INNOVSTART» | ежегодно | Правила, порядок, программа | 150 | 150 | 200 | 350 | 300 | 300 | 300 | ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»  ФГБОУ ВО «Курский государственный аграрный университет имени И.И. Иванова»  ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации |
| 1.5 | Количество проведенных мероприятий на образовательной площадке «Предпринимательская Точка кипения» | ежегодно | Правила, порядок, программа | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»  ФГБОУ ВО «Курский государственный аграрный университет имени И.И. Иванова»  ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Площадка для разработки и тестирования идей для будущих стартапов. Организация серии мероприятий, связанных с обучением и развитием предпринимательской деятельности студентов |
| 1.6 | Количество участников мероприятий образовательной площадки «Предпринимательская Точка кипения», тыс. чел | ежегодно | Правила, порядок, программа | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»  ФГБОУ ВО «Курский государственный аграрный университет имени И.И. Иванова»  ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации |
| 1.7 | Количество проведенных тренингов предпринимательских компетенций для школьных и студенческих стартап-команд | ежегодно | Правила, порядок, программа | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»  ФГБОУ ВО «Курский государственный аграрный университет имени И.И. Иванова»  ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации  АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области» | Реализация образовательных проектов на площадках региональных вузов |
| 1.8 | Количество участников тренингов предпринимательских компетенций для школьных и студенческих стартап-команд, тыс.чел | ежегодно | Правила, порядок, программа | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»  ФГБОУ ВО «Курский государственный аграрный университет имени И.И. Иванова»  ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации  АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области» |

**3. Перечень стратегических задач**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи | Тип (задачи)[[2]](#footnote-2) | Комментарий к задаче |
| Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение устойчивого конкурентного положения региона в сфере технологического предпринимательства на имеющихся и новых технологических рынках, а также направленных на повышение инвестиционной привлекательности Курской области | | | |
|  | **Задача**  Формирование и развитие региональной инновационной экосистемы | Оказание услуг (выполнение работ) | В целях реализации Задачи необходимо установить и детализировать контрольные события, которые включают в себя:  - Развитие и масштабирование Проектной школы инноваторов «Преакселератор INNOVSCHOOL;  - Создание инфраструктурной площадки по созданию развитию инновационно-технологических компаний и запуску стартапов в Курской области;  - Создание Регионального акселератора технологических стартапов «InnovStart»;  - Создание Центра трансфера технологий;  - Создание Региональной цифровой платформы управления инновационными проектами;  - Создание Регионального центра интеллектуальной собственности.  Куратор исполнения и достижения Задачи:  ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», соисполнители: ФГБОУ ВО «Курский государственный аграрный университет имени И.И. Иванова», ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области».  Ресурсное обеспечение Задачи:  - университетские исследования и разработки как источник инноваций;  - структурные подразделения коммерциализации (занимаются получением лицензий, патентов, заключением соглашений и др.), позволяющие определить возможность применения новых технологий в реальном производстве и возможность получения прибыли;  - промышленные предприятия как непосредственные производители, внедряющие инновации в конкретный конечный продукт;  - финансовые ресурсы;  - человеческий капитал (кадровый потенциал);  - региональные власти, определяющие вектор направления развития региона в рамках общего тренда и содействующее развитию определенных сфер и направлений (через программы, законы и т.д.).  К 2030 году планируется достижение следующих качественных индикаторов:  - повышение уровня интеграции внутри стартап-сообщества между учеными-инноваторами и разработчиками;  - повышение уровня инновационной культуры в вузовском сообществе, бизнес-сообществе, а также в органах исполнительной и законодательной власти;  - повышение уровня знаний и навыков в сфере инновационного технологического предпринимательства;  - усиление взаимодействия с институтами развития инноваций РФ и внедрение лучших образовательных практик Skoltech, ФРИИ, ФСИ, АСИ НТИ, в сфере инноваций. |

### **4. План реализации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача | Дата окончания контрольного события | Ответственный исполнитель | Характеристика [[3]](#footnote-3)контрольного события |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ***Задача***  Формирование и развитие региональной инновационной экосистемы | Х | ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»  ФГБОУ ВО «Курский государственный аграрный университет имени И.И. Иванова»  ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации  АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области» | Отчет |
| ***Контрольное событие 1***  Развитие и масштабирование Проектной школы инноваторов «Преакселератор INNOVSCHOOL | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026  31.12.2027  31.12.2028  31.12.2029  31.12.2030 | ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»  ФГБОУ ВО «Курский государственный аграрный университет имени И.И. Иванова»  ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Отчет |
| ***Контрольное событие 2***  Создание инфраструктурной площадки по развитию инновационно-технологических компаний и запуску стартапов в Курской области | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026  31.12.2027  31.12.2028  31.12.2029  31.12.2030 | ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»  ФГБОУ ВО «Курский государственный аграрный университет имени И.И. Иванова»  ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Отчет |
| ***Контрольное событие 3***  Создание Регионального акселератора технологических стартапов «InnovStart»; | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026  31.12.2027  31.12.2028  31.12.2029  31.12.2030 | ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»  ФГБОУ ВО «Курский государственный аграрный университет имени И.И. Иванова»  ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Отчет |
| ***Контрольное событие 4***  Создание Центра трансфера технологий | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026  31.12.2027  31.12.2028  31.12.2029  31.12.2030 | ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»  ФГБОУ ВО «Курский государственный аграрный университет имени И.И. Иванова»  ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Отчет |
| ***Контрольное событие 5***  Создание Региональной цифровой платформы управления инновационными проектами | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026  31.12.2027  31.12.2028  31.12.2029  31.12.2030 | ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»  ФГБОУ ВО «Курский государственный аграрный университет имени И.И. Иванова»  ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Отчет |
| ***Контрольное событие 6***  Создание Регионального центра интеллектуальной собственности | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026  31.12.2027  31.12.2028  31.12.2029  31.12.2030 | ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»  ФГБОУ ВО «Курский государственный аграрный университет имени И.И. Иванова»  ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Отчет |

1. Указывается информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается тип мероприятия (результата) в соответствии с Методическими рекомендациями. [↑](#footnote-ref-2)
3. Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки. [↑](#footnote-ref-3)