| № п/п | Наименование мероприятия, ключевого события | Вид документа | Срок реализации мероприятия, ключевого события | Ответственный исполнитель | Отчет о выполнении мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины невыпол-нениямеро-приятия, недости-жения плано-вого значения показа-теля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, единица измерения |  | Значение показателя, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение показателя |  | факти-ческое значение показа-теля |  |  | отклонение фактичес-кого значения от планового |  |  |  |
| Приоритетное направление 7. «Зеленый и безопасный регион» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 7. Реализация модели устойчивого эколого-ориентированного развития, развитие «зеленой» экономики, решение экологических проблем для максимально полного удовлетворения потребностей населения по формированию экологически чистой среды обитания; обеспечение безопасности жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Здоровые экосистемы (почвы, леса, реки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7.1. Комплексная экологизация экосистем Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Разработка и реализация региональной приоритетной программы «Здоровые почвы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.1. | Разработка технологий восстановления почв, стимулирование проведения НИОКР в области рекультивации сельскохозяйственных земель |  | 2024-2026 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйст-венного назначения составила 1235 гектаров | Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйст-венного назначения, гектаров |  | 1200 |  | 1235 |  |  | + 35 |  |  |  |
| 7.1.1.2. | Использование существующих разработок в области ревитализации земель |  | 2024-2026 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области | Планируется в последующие годы | Увеличение площади сельскохозяйст-венных земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.3. | Восстановление масштабов внесения минеральных удобрений и увеличение применения органики |  | 2024-2026 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполняется. Проводятся мероприятия по повышению плодородия почв. В 2025 году объем внесения минеральных удобрений на 1 га посевной площади составил 151,4 кг. д.в. | Объем внесения минеральных удобрений на 1 га посевной площади, кг. д.в. |  | 150,0 |  | 151,4 |  |  | + 1,4 |  |  |  |
| 7.1.1.4. | Использование биологических факторов повышения плодородия почв, включая локализацию и ликвидацию болезней, вредителей и сорняков |  | 2024-2026 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполняется. Проводятся мероприятия по повышению плодородия почв. В 2025 году удельный вес площади с внесенными органическими удобрениями во всей посевной площади, составил 3% | Удельный вес площади с внесенными органическими удобрениями во всей посевной площади, процентов |  | 2 |  | 3 |  |  | + 1 |  |  |  |
| 7.1.1.5. | Применение биологических фунгицидов и регуляторов роста растений |  | 2024-2026 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году объем применения биологических средств защиты растений и регуляторов роста растений составил 4,3 тонны | Объем применения биологических средств защиты растений и регуляторов роста растений, тонн |  | 4,0 |  | 4,3 |  |  | + 0,3 |  |  |  |
| 7.1.1.6. | Использование нанобиологических способов рекультивации сельскохозяйственных земель |  | 2024-2026 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году количество нанобиотехнологических способов рекультивации сельскохозяйствен-ных земель составило 2 единицы | Количество нанобиотехнологических способов рекультивации сельскохозяйственных земель, единиц |  | 2 |  | 2 |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.1.7. | Использование сидеральных структур |  | 2024-2026 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполняется. Использование в зерновом звене севооборота промежуточной сидеральной культуры, в сочетании с растительными остатками однолетних трав и соломой, компенсирует недостаток органики на отдаленных от ферм землях. Проводится работа по увеличению объемов культуртехнических работ для улучшения состояния почв и освоения новых земель для использования их в сельском хозяйстве | Ликвидация сложившегося отрицательного баланса органического вещества почвы Площадь посева сидеральных культур, гектаров | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.1.8. | Применение технологий «балансирования» - удаления загрязнений из загрязненных почв и перенесения их на обедненную почву |  | 2024-2026 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области | Планируется в последующие годы | Повышение плодородия почв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.9. | Увеличение доли лесов, сенокосов и пастбищ |  | 2024-2026 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполняется. В регионе большое внимание уделяется решению проблемы сохранения лесов. Лесовосстановление и лесоразведение выполнено на площади 190,8 га, в том числе искусственное лесовосстановление 183,2 га. Агротехнический уход за лесными культурами выполнен на площади 2146,6 га, в том числе дополнение 103,7 га. Лесоводственный уход проведен на 64 га. Выращено посадочного материала 918,9 тыс. штук, в том числе с ЗКС 65,2 тыс. штук. В 2025 году в государственном лесном фонде проведены обследования лесных насаждений с целью оценки санитарного состояния лесов и выявления погибших и повреждённых насаждений. По результатам обследований выявлены 48,6 га погибших насаждений, где запроектирована сплошная санитарная рубка с последующим созданием лесных культур | Повышение плодородия почв, увеличение кормовой базы животных Площадь сенокосов и пастбищ, тыс. гектаров |  | 450,2 |  | 450,2 |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.1.10. | Мониторинг мутогенеза |  | 2024-2026 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области | Планируется в последующие годы | Выявление уровня загрязнения мутагенными веществами почв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.11. | Активизация международного сотрудничества в области обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства |  | 2024-2026 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполняется. Агропромышленный комплекс региона участвует в реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». По итогам 2025 года экспорт продукции АПК региона составил 847 млн. долларов США. По объемам экспорта Курская область занимает 10 место в России. Продукция АПК региона экспортируется более чем в 50 стран мира | Сформирована база лучших практик развития сельского хозяйства Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Курской области, млрд. долл. США |  | 0,830 |  | 0,874 |  |  | + 0,044 |  |  |  |
| 7.1.2. | Обеспечение устойчи-вого лесопользования, защита природных лесных экосистем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.1. | сохранение и увеличение лесистости территории Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполнено. На территории Курской области не допущено снижение лесистости в связи с эффективным проведением мероприятий и соблюдением баланса вырубленных лесных насаждений и участков, переведенных в покрытую лесом площадь | Сохранение лесистости территории на уровне 8,2% к 2030 году (%) |  | 8,2 |  | 8,2 |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.2.2. | создание особо охраняемых природных территорий регионального значения, сохранение лесного биоразнообразия | Государст-венная программа Курской области «Воспроиз-водство и использова-ние природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», Схема развития и размещения особоохра-няемых природных территорий в Курской области на период до 2024 года | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполняется. Создание особо охраняемых природных территорий осуществляется в соответствии со Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Курской области на период до 2030 года. Внесены изменения в госпрограмму в части корректировки количества ООПТ регионального значения, внесены изменения в План мероприятий по созданию ООПТ регионального значения, охранных зон ООПТ регионального значения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. В 2025 году особо охраняемые природные территории регионального значения не создавались (разработаны 10 проектов нормативных актов Курской области о создании ООПТ регионального значения) | Увеличение площади особо охраняемых природных территорий до 10000 га к 2030 году |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.2.3. | обеспечение круглогодичного ухода за особо охраняемыми природными территориями | Государст-венная программа Курской области «Воспроиз-водство и использова-ние природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполнено. На территориях природных парков регионального значения «Парк «Патриот», «Парк «Боева дача», «Первомайский парк», «Парк имени С.Н. Перекальского» в городе Курске осуществляется круглогодичный уход в части обслуживания, озеленения, сохранения природных ландшафтов и объектов внешнего благоустройства на общую сумму 55,9 млн. рублей. Кроме того, силами сотрудников ОКУ «Дирекция ООПТ» осуществлялся уход за зелеными насаждениями ООПТ «Железно-горский дендрологический парк» | Количество особо охраняемых территорий, на которых проведены работы по обеспечению функциониро-вания, - не менее 5 ед. |  |  |  | 5 |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.2.4. | защита лесов и проведение санитарно-оздоровительных мероприятий | Государст-венная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполнено. В 2025 году специалистами Центра защиты леса Воронежской области проведено лесопатологическое обследование на площади 625,9 га. В целях борьбы с корневой губкой и другими видами болезней проведены сплошные санитарные рубки на площади 35,9 га, выборочно-санитарные рубки на площади 124,4 га, уборка неликвидной древесины - 1,7 га, рубка аварийных деревьев 25 шт. На площадях после проведения сплошных санитарных рубок создаются лесные культуры, устойчивые к данному виду заболеваний и повреждений | Снижение площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса | х |  |  | 48,6 |  |  | - |  | Площадь погибших лесных насажде-ний в 2025 году по результа-там ЛПО |  |
| 7.1.2.5. | противопожарное обустройство лесов | Государст-венная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполнено. Мероприятия по противопожарному обустройству лесов на территории Курской области в 2025 году приводились в рамках государственного задания САУ КО «Лесопожарный центр», ОБУ «Железногорсклес», ОБУ «Солнцеволес», ОБУ «Кшеньлес», а также согласно проектов освоения лесов арендаторов лесных участков. Все мероприятия по противопожарному обустройству лесов были выполнены в объеме: устройство минерализованных полос - 110,2 км; прочистка минерализованных полос - 3074 км; проведение контролируемых профилактических выжиганий - 44 га; благоустройство зон отдыха граждан - 118 шт.; установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах - 192 шт. установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах - 273 шт. | Ежегодное снижение количества лесных пожаров Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда, га | 0,63 |  |  | 0 |  |  | - 0,63 |  | Лесных пожаров, за исклю-чением «опасных зон», располо-женных в приграни-чье, не допущено |  |
| 7.1.2.6. | организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств | Государст-венная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполнено. Лесных пожаров, за исключением «опасных зон», расположенных в приграничье, не допущено. В круглосуточном режиме работал региональный пункт диспетчерского управления (РДПУ), организован прием и анализ информации спутникового мониторинга лесных пожаров с использованием данных информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров - ИСДМ-Рослесхоз и системы «Каскад» Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Курской области. Также на территории региона введены в действие видеокамеры для наблюдения за пожароопасной обстановкой в лесном фонде на территории данных лесничеств. Обеспечена постоянная и устойчивая связь с лесничествами, предприятиями и арендаторами лесных участков. Через РДПУ и отделы Министерства по лесничествам обеспечено межведомственное взаимодействие органов государственной власти, заинтересованных структур и организаций | Увеличение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, до 84% |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.2.7. | обеспечение функционирования лесопожарных станций, специализированной диспетчерской службы | Государст-венная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполнено. Работа регионального пункта диспетчерского управления (РДПУ) обеспечивается в круглосуточном режиме. Лесных пожаров, за исключением «опасных зон», расположенных в приграничье, не допущено | Увеличение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, до 84% |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.2.8. | проведение мероприятий в части увеличения объема работ по лесовосстановлению и лесоразведению | Государст-венная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполнено. Работы по лесовосстановлению и лесоразведению лесов выполнены на площади 190,8234 га | Обеспечение 100% отношения площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений |  | 100% |  | 332,7% |  |  | + 232,7 |  |  |  |
| 7.1.2.9. | оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием | Государст-венная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» | 2021-2023 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполнено. По результатам закупочных процедур 2019-2022 годов оснащение специализированных учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов лесохозяйственной техникой и оборудования, составило 92%. В 2023-2025 годах закупочные процедуры не осуществлялись | Ежегодное пополнение учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
| 7.1.2.10. | оснащение специализированных учреждений органов государственной власти Курской области лесопожарной техникой и оборудованием | Региональ-ный проект «Сохранение лесов Курской области» | 2021-2024 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполнено. По результатам закупочных процедур 2019-2022 годов оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием составило 92%, в 2023-2025 годах закупочные процедуры не осуществлялись. | Ежегодное пополнение лесопожарной техники и оборудования |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
| 7.1.3. | Повышение качества питьевой воды в населенных пунктах, реализация регионального проекта «Чистая вода (Курская область)», экологизация бассейнов рек Курской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3.1. | реализация регионального проекта «Чистая вода (Курская область)», восстановление и развитие эксплуатационно-технического состояния объектов водопроводного хозяйства Курской области | Региональный проект «Чистая вода (Курская область)» | 2021-2024 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода (Курская область)» на территории Курской области доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения в период с 2021 по 2025 составляет 99%. По итогам реализации регионального проекта в 2025 г. реконструировано и введено в эксплуатацию 2 объекта питьевого водоснабжения (нарастающим итогом – 24) | Региональный проект реализован; построено и реконструирова-но не менее 25 крупных объектов питьевого водоснабжения; построено и реконструировано не менее 2 объектов питьевого водоснабжения за счет привлечения инвестиций |  | 2 |  | 2 |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.3.2. | строительство, реконструкция и модернизация очистных сооружений, в том числе стимулирование внедрения биологической очистки бытовых стоков в малонаселенных пунктах, кварталах индивидуального жилья, на территории дачных и садоводческих товариществ | Проект региональной программы по строительству и реконструк-ции (модерниза-ции) очистных сооружений централизо-ванных систем водоотведе-ния | 2021-2024 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. С целью формирования нового федерального проекта «Оздоровление водных объектов» Министерством жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области разработан проект новой региональной программы по реконструкции (модернизации) очистных сооружений со сроком реализации 2025-2030 гг. Приступить к реализации новой региональной программы «Оздоровление водных объектов» будет возможным после утверждения нового федерального проекта «Оздоровление водных объектов» и выделения из федерального бюджета Курской области заявленных средств. В настоящее время Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области не реализует программы по модернизации очистных сооружений | Увеличение доли очищенных сточных вод, сбрасываемых с очистных сооружений, которые соответствуют нормам качества, до 50% |  |  |  | 32,71 (по итогам 2024 года) |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.3.3. | проведение контроля за качеством сточных вод | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Мероприятие выполняется. Соблюдение санитарных зон регламентировано законода-тельством Российской Федерации | Увеличение доли очищенных сточных вод, сбрасываемых с очистных сооружений, которые соответствуют нормам качества, до 50% |  |  |  | 32,71 (по итогам 2024 года) |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.3.4. | обеспечение санитарной защиты и модернизации водозаборов | Муници-пальная программа «Градострои-тельство и инвестицион-ная деятельность в городе Курске на 2019-2024 годы» | 2021-2030 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Соблюдение санитарных зон регламентировано законода-тельством Российской Федерации и градостроительным планом земельного участка. В 2025 году в рамках государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области» на выполнение мероприятий по модернизации, реконструкции объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях обеспечения населения экологически чистой питьевой водой, направлено 54,57 млн рублей. Начаты мероприятия по реконструкции 2-х водозаборов в г. Щигры на общую сумму 63,8 млн. рублей | Увеличение доли очищенных сточных вод, сбрасываемых с очистных сооружений, которые соответствуют нормам качества, до 50% |  |  |  | 32,71 (по итогам 2024 года) |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.3.5. | решение проблем качества питьевой воды в отдельных муниципальных районах Курской области (близкие к Курской магнитной аномалии) | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году реконструировано 4 объекта водоснабжения в Щигровском, Солнцевском и Конышевском районах Курской области. Из средств бюджета города Курска МУП «Курскводоканал» в 2024 году предоставлена субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность по объекту: «Насосная станция водопровода № 7 в г. Курске. В 2025 году продолжились работы по реконструкции, ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2026 году. Общая сумма затрат составляет 346 820,8 тыс. руб. из них: средства заема Фонда ЖКХ - 277 456,0 тыс. руб.; средства МБ - 68 700,6 тыс. руб. | Повышение качества питьевой воды |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.3.6. | оснащение счетчиками (электроснабжение, водоснабжение) индивидуальных домов в целях предотвращения несанкционированного отбора электроэнергии, воды | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Мероприятие выполняется. Продолжена работа по установке приборов учета энергоресурсов и воды. По итогам года приборами учета электрической энергии оснащено 99,5% индивидуальных домов, холодного водоснабжения 83% | Увеличение доли объема электрической энергии/, холодной воды/ горячей воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии/ холодной воды/ горячей воды, потребляемом (используемом) на территории Курской области |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.3.7. | внедрение систем автоматизации процессов очистки, подачи и распределения питьевой воды |  | 2023-2030 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Планируется в последующие годы. По состоянию на 01.01.2026 в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области программных мероприятий, направленных на внедрение систем автоматизации процессов очистки, подачи и распределения питьевой воды не имеется. В г. Курске мероприятие реализуется в рамках инвестиционной программы МУП «Курскводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3.8. | обеспечение расчистки рек Курской области; снижение загрязнения водных объектов, в том числе соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, очистка от бытового мусора | Государст-венная программа Курской области «Воспроиз-водство и использова-ние природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполняется. Всего с 2021 по 2025 годы расчищено участков рек: - Расчистка участка русла ручья Нагольненский Колодезь (включая расположенный на нем пруд) от плотины водяной мельницы, расположенной у с. Красниково Пристенского района Курской области - 2021 год; - Расчистка русла протоки Кривец в пределах г. Курска, протяжённостью 5,5 км - 2022 год; - Расчистка участка русла реки Медвенка на территории пгт Медвенка – 2023 год; - Расчистка ручья Меловский в границах территории Зуевского сельсовета Солнцевского района - 2024 год; - Продолжается расчистка участка русла реки Тускарь на территории г. Курск и Курского района Курской области от ГТС Курского водохранилища до устья (2025-2027 годы); В планах расчистка участка русла р. Сейм на территории г. Курск и Курского района Курской области от д. Голубицкая до п. Ворошнево в 2027 -2028 годы | Реализация не менее 6 проектов по расчистке русел рек и ручьев |  |  |  | 4 |  |  | - |  |  |  |
| Раздел «Зеленые города, экологический чистый транспорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7.2. Улучшение экологической обстановки в населенных пунктах Курской области, формирование зеленого каркаса, развитие экологически чистого транспорта в городах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Улучшение экологической обстановки в населенных пунктах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.1. | формирование полноценной системы экологического образования и просвещения (детский сад – школа – вуз/среднее специальное учебное заведение) | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство природных ресурсов Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В целях сохранения благоприятной окружающей среды, природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности ежегодно проводятся социально-значимые мероприятия, в том числе: «Дни защиты от экологической опасности», «Чистота начинается с себя», «Эколята-Дошколята», «Эколята - Молодые защитники Природы», областной экологический конкурс проектов «Спасти и сохранить», проект «Экологическая тропа», «День экологических знаний» и другие. В рамках Всероссийского природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята» весной и осенью 2025 года на базе Центра дополнительного образования детей и взрослых «Эко-парк» города Курска состоялись мероприятия – «Экологический калейдоскоп «Эколята Соловьиного края» с участием детей начальных классов МБОУ «СОШ № 49» г. Курска. В мероприятии приняли участие преподаватели Центра дополнительного образования детей и взрослых «Эко-парк» города Курска. С 15 по 22 апреля проведен экологический фестиваль «Неделя экологических знаний». Площадками фестиваля стали высшие учебные заведениях - Курский государственный университет, Курский ГАУ, Юго-Западный государственный университет, учебные заведения среднего профессионального образования. В рамках раскрытия экологической информации ежегодно готовится «Доклад о состоянии и об охране окружающей среды на территории Курской области» | Увеличение доли дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений профессионального образования, реализующих экологические образовательные программы в общем количестве таких образовательных учреждений |  |  |  | 100 % |  |  | - |  |  |  |
| 7.2.1.2. | экологизация поведения жителей Курской области, пропаганда идей «зеленой» экономики, формирование экологического мировоззрения | - | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. На официальных сайтах Министерства природных ресурсов Курской области, Губернатора и Правительства Курской области, на странице в соцсетях «Курская область против борщевика» размещаются материалы о местах произрастания борщевика в Курской области, наиболее важные сведения о борщевике. Проводится распространение электронного и печатного вариантов памятки по борщевику для населения. Дни защиты от экологической опасности на территории области проводятся ежегодно в период с 15 апреля по 5 июня. Основная цель акции - вовлечение широких слоев населения в природоохранную деятельность, повышение уровня экологической культуры всех слоев населения, улучшение экологической обстановки. В 2025 году в мероприятиях акции приняли участие 16 районов и 4 городских округа Курской области. В рамках Дней защиты от экологической опасности проведено около 5000 мероприятий различной направленности: экологические субботники, работы по благоустройству и озеленению территорий, памятных и мемориальных мест. В ходе проведения акции убрано порядка 287 стихийных свалок, собрано и вывезено около 11 тыс. м3 мусора. Высажено 20 тыс. деревьев различных пород, дуба, сосны, березы и др. Проведены мероприятия, направленные на воспитание экологической культуры и бережного отношения к природе у юных жителей (порядка 860 мероприятий, в которых приняло участие около 18,9 тыс. детей). Всего в акции приняли участие 48 тыс. человек. Информация о мероприятиях, проводимых в рамках Дней защиты, размещалась на официальных сайтах органов власти, органов местного самоуправления, в соцсетях, в СМИ. Всего около 240 публикаций. | Улучшение экологической обстановки в Курской области; размещение в СМИ и сети «Интернет» информационных материалов экологической тематики; ежегодное увеличение количества экологических акций, фестивалей, проектов, конкурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.3. | учет природно-рекреационной компоненты при планировании развития жилищного строительства | Государст-венные программы, правила землепользо-вния и застройки, проект планировки территории, Региональ-ные нормативы градострои-тельного проектиро-вания | 2021-2030 годы | Министерство архитектуры и градострои-тельства Курской области, Министерство строительства Курской области, Министерство природных ресурсов Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Повышение качества жизни жителей, обеспечение граждан комфортным жильем учитывается при разработке государственных программ, правил землепользования и застройки. Для каждой территориальной зоны устанавливаются градостроительные регламенты. В региональных нормативах градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Администрации Курской области от 28.04.2021 №442-па, отражены природно-рекреационные компоненты при планировании развития жилищного строительства, которые учитывают повышение качества жизни жителей Курской области, обеспечение граждан комфортным жильем учитывается при разработке Генеральных планов, правил землепользования и застройки. Для каждой территориальной зоны устанавливаются градостроительные регламенты. Решением Курского городского Собрания от 21.12.2021 № 325-6-ОС утвержден Генеральный план города Курска, где предусмотрено создание озелененных территорий общего пользования. Согласно Правилам землепользо-вания и застройки муниципального образования «городской округ город Курск», утвержденным решением Курского городского Собрания от 23.10.2007 № 388-3-РС (в ред. от 16.12.2025 № 173-7-РС), минимально допустимая площадь озелененной территории земельных участков для многоквартирных жилых домов составляет 23 кв.м на 100 кв.м общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке. Областным казенным учреждением «Дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями, парками, скверами и лесами Курской области» предоставляется государственная услуга «Предоставление сведений государственного кадастра особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального и местного значения». В 2025 году услуга оказана юридическим и физическим лицам через МФЦ по 56 запросам | Повышение качества жизни жителей Курской области, обеспечение граждан комфортным жильем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.4. | экологизация процесса озеленения автодорожных и железнодорожных прилегающих территорий |  | 2022-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году в г. Курске проведено озеленение трех дорожных колец по ул. 2-я Новоселовка, ул. Станционная-Чайковского, Московская площадь | Улучшение экологической обстановки в Курской области, обеспечение здоровья населения и охраны окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.5. | внедрение принципов эколого-ориентированной архитектуры | Проект планировки территории, региональ-ные нормативы градострои-тельного проектиро-вания | 2021-2030 годы | Министерство архитектуры и градостроительства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Разработаны и утверждены постановлением Администрации Курской области от 28.04.2021 №442-па региональные нормативы градостроительного проектирования, определяющие требования к озеленению общественных пространств и жилых территорий. В 2025 году внесены изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «городской округ город Курск», утвержденные решением Курского городского Собрания от 23.10.2007 № 388-3-РС (в ред. от 16.12.2025 № 173-7-РС), в части, касающейся вертикального озеленения территории земельного участка. Максимальная площадь вертикального озеленения на участке должна составлять не более 15% от общей площади озелененной территории земельного участка | Повышение качества жизни жителей Курской области, обеспечение граждан комфортной и безопасной средой проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.6. | создание экопарковок |  | 2022-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы. | Улучшение экологической обстановки в Курской области |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.2.1.7. | развитие экологического туризма, организация «троп здоровья», развитие инфраструктуры здорового образа жизни | Государст-венная программа Курской области «Повышение эффективнос-ти реализации молодежной политики, создание благоприят-ных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления отдыха детей в Курской области», муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, Министерство физической культуры и спорта Курской области, Министерство природных ресурсов Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В целях развития территории, обладающей высокой экологической ценностью, являющейся ядром экологического каркаса центральной части г. Курска, и обеспечения условий для рекреации и развития туризма на территории природного парка «Парк «Боева дача» в 2025 году: - установлена детская площадка в экостиле; - в рамках соглашения о сотрудничестве между ПАО «Банк ПСБ», Курской областью и ООО «Всероссийская федерация легкой атлетики» реализован проект по устройству беговой трассы общей протяженностью 5 км с освещением и устройством спортивной площадки (воркаут), установкой 60 уличных тренажеров с навесом и освещением; - установлена раздевалка для любителей купания в реке Тускарь; - благотворительной организацией «Северный десант» установлена площадка воркаут; - в дополнение к ранее установленным шезлонгам приобретен и установлен еще 21 шезлонг. Кроме того, силами сотрудников ОКУ «Дирекция ООПТ» осуществлялся уход за зелеными насаждениями ООПТ «Железногорский дендрологический парк» | Рост количества экологических маршрутов, проходящих по территории Курской области |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.2.1.8. | проведение ежегодных конкурсов лучших проектов по улучшению экологии в населенных пунктах |  | 2022-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Проведен областной конкурс детских рисунков «Останови огонь!». На конкурс принято к рассмотрению 162 работы (номинация «Рисунок» - 102 работ, номинация «Плакат» - 60 работ). Ежегодно проводится областной экологический конкурс проектов «Спасти и сохранить». Цель конкурса - привлечение внимания общественности к состоянию окружающей среды, ресурсо-сбережению, сохранению природных объектов и биоразнообразия. Принимают участие более 50-150 проектов в трех номинациях. В 2025 году на конкурс принято к рассмотрению 59 работ. Конкурсной комиссией отобрано 12 лучших работ, по 4 в каждой номинации. В г. Курске проведены 2 экологических конкурса: «Забота делового и промышленного мира города об окружающей среде» и «Лучшая усадьба, придворовая и придомовая территория, улица». Награды получили 15 победителей из числа жителей города Курска, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Конкурсы проведены, обеспечено повышение экологической культуры и социальной активности населения региона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2. | Развитие экологически чистых видов транспорта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2.1. | приоритетное развитие городского скоростного электротранспорта | Проект «Развитие обществен-ного транспорта» | 2022-2026 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. 15 августа 2022 года между Курской областью и ООО «Мовиста Регионы Курск» заключено концессионное соглашение о создании, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования в муниципальном образовании городской округ Курск в Курской области. Основные показатели проекта: общий бюджет – 12,9 млрд рублей; реконструкция путей – 42,6 км одиночного пути; реконструкция тяговых подстанций – 8 ед.; реконструкция депо – 1 шт.; закупка односекционных вагонов – 22 ед. Инвестиционная фаза – до 15.02.2027. Срок проекта – 25 лет. По состоянию на 31.12.2025 поставка 22 ед. трамвайных вагонов произведена в полном объеме, из которых 8 трамваев «Львенок» осуществляют перевозку пассажиров по муниципальному маршруту г.Курска №1 «Хлебозавод – ЗАО «КПК», проведена реконструкция 24,7 км одиночного пути (58% от общего объема) | Улучшение экологической обстановки |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.2.2.2. | проработка вопроса о субсидировании электротранспорта в г. Курске |  | 2022-2023 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. За 2025 год ГУПКО «Курскэлектротранс» за счет бюджетных средств получены субсидии за перевозку льготных категорий граждан (студентов, детей, на обеспечение равной доступности услуг отдельным категориям граждан) в размере 9,49 млн. рублей | Улучшение финансово-экономического состояния транспортных предприятий |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.2.2.3. | развитие автобусов на газомоторном топливе |  | 2021-2023 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках проекта комплексной модернизации системы городского общественного транспорта в городе Курске сформирована модель новой маршрутной сети, которая предусматривает работу автобусов большого класса, использующих природный газ в качестве моторного топлива. В рамках обновления подвижного состава в г. Курске используются автобусы на газомоторном топливе | Обеспечено к 2030 году количество автобусов, использующих природный газ в качестве моторного топлива, - не менее 1100 ед. Улучшена экологическая обстановка в населенных пунктах Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2.4. | расширение сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС); развитие сети электрических станций для зарядки электромобилей | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Мероприятие выполняется. На территории Курской области имеется 15 действующих объектов АГНКС | Количество объектов газозаправочной инфраструктуры к 2030 году – не менее 30 ед. Улучшение экологической обстановки в Курской области |  | 15 |  | 15 |  |  | - |  |  |  |
| 7.2.2.5. | оптимизация транспортных потоков; обеспечение преимущественных прав проезда для общественного транспорта | Муници-пальные программы | 2021-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы. В 2025 году движение общественного транспорта по выделенным полосам не организовывалось. | Реализован проект «Цифровое управление транспортным комплексом области». Внедрена и функционирует интеллектуальная транспортная система на территории Курской области. Доля автобусов, осуществляющих регулирование перевозок пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту, - не менее 100% |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.2.2.6. | создание полноценной современной инфраструктуры для велопоездок, развитие сети велодорожек в крупных населенных пунктах Курской области | Муници-пальные программы | 2021-2023 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках строительства объекта Магистральная улица общегородс-кого значения от ул. Энгельса до пр-кта Ленинского Комсомола в г. Курск (Этап 2.2) в 2025 году продолжено устройство велодорожки. В г. Железногорске при благоустройстве аллеи Поколений и площади культурно-досугового центра «Русь» будут проложены велодорожки, которые станут продолжением велодорожки аллеи В.А. Варичева и Аллеи семьи | Улучшение экологической обстановки в населенных пунктах Курской области; популяризация здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Зеленые технологии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7.3. Развитие «зеленых» технологий, стимулирование масштабирования «зеленых» отраслей промышленности, в том числе возобновляемой энергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. | Развитие производства и экспорта экологически чистых товаров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1.1. | развитие наукоемких и ресурсосберегающих технологий и производств в рамках инновационного импортозамещения | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предпри-нимательства Курской области, Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполняется. АО «Электроагрегат» в 2025 году осуществлялось освоение в серийном производстве судовых генераторов с частотой вращения 1500 об/мин. Мощностью от 8 до 1600 кВт. Проходят сертификацию генераторы мощностью 1250 и 1600 кВт. Разработаны генераторы с уменьшенными массогабаритными характеристиками мощностью от 1 до 30 кВт. Курской АЭС производится Кобальт-60 для поставок на внутренний рынок и на экспорт. Общество «Курский аккумуляторный завод» проводило освоение в производстве стартерной батареи 6СТ-60 VL азиатского типоразмера. Начата разработка ряда стационарных свинцово-кислотных аккумуляторов типа СН с емкостью 100-1615 Ач. АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» освоило около 50 новых номенклатурных позиций изделий, в том числе рукоятки управления летательными аппаратами, систему управления оружием СОУ-280НМ-02 и т.д. АО «Рудоавтоматика имени В.В. Сафошина» продолжало осваивать новые виды продукции - низковольтные комплектные устройства переменного тока для установки в карьерные экскаваторы с различной ёмкостью ковша. Продукция предприятия уникальна, изготавливается по заказам конкретного заказчика | Увеличение удельного веса организаций, осуществляющих технологические (и/или экологические) инновации. Количество используемых «зеленых» технологий к 2030 году – не менее 20 ед. (в 2020 году – 11 ед.) |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.3.1.2. | развитие производства экологически чистых продуктов питания и органического земледелия | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполняется. Предприятиями области развиваются проекты по производству экологически чистых продуктов питания и органического земледелия. По итогам 2025 года произведено грибов 32,5 тыс. тонн (плановый показатель 32,0 тыс. тонн) | Увеличение доли производства экологически чистых продуктов питания в общем объеме производства продуктов питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1.3. | Поддержка экспорта продукции безотходных и экологически чистых инновационных производств |  | 2024-2025 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предпри-нимательства Курской области, Министерство сельского хозяйства Курской области | Планируется в последующие годы | Разработаны меры поддержки создания производств биоразлагаемой тары и упаковки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1.5. | Стимулирование минимального использования тары и упаковки при производстве в Курской области |  | 2024-2025 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предпри-нимательства Курской области, Министерство сельского хозяйства Курской области | Планируется в последующие годы | Проработаны меры стимулирования минимального использования тары и упаковки при производстве в Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.2. | Повышение энергоэффективности в строительстве и городском хозяйстве: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.2.1. | внедрение возобновляемых источников энергии в городском пространстве (освещение пешеходных переходов, пешеходных дорожек, обеспечение работы светофоров и т.д.) |  | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. На участках дорог, где нет стационарного освещения, реализуются проекты по установке фонарей, работающих на солнечных батареях | Повышение энергоэффективности городского хозяйства; снижение нагрузки на окружающую среду |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.3.2.2. | стимулирование применения энергоэффективных технологий в строительной сфере (умный дом, энергоэффективный дом) | Государст-венная программа Курской области «Обеспече-ние доступным и комфортным жильем и коммуналь-ными услугами граждан в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство строительства Курской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Инвестиционно-строительная компания АО «СЗ Инженер» совместно с ОАО «Мозырский ДСК» (Республика Беларусь) с начала 2012 года выполняет застройку жилого комплекса из 10-ти этажных энергоэффективных панельных домов в «Белорусском квартале» по Майскому бульвару города Курска. Общий объем построенных домов совместно с Белорусскими партнерами составил 83 тыс. кв.м. Кроме того, компания «Инженер» заключила с белорусскими партнерами соглашение о долгосрочном сотрудничестве в области строительства многоквартирных жилых домов. Заключен договор с ОАО «Мозырский ДСК» (Республика Беларусь) на комплексную застройку в продолжении «Белорусского квартала» в г. Курске на 4 многоквартирных дома. Площадь застройки 19,2 тыс. кв.м. Министерство строительства Курской области в январе 2024 года заключило договор с АО «СЗ Инженер» о комплексном развитии территории, расположенной в г. Курске в границах улицы 1-я ,2-я,3-я Агрегатная. На земельном участке будут располагаться 100-квартирные 10-ти этажные энергоэффективные дома с поквартирным отоплением, площадью жилых помещений 45,365 тыс. кв. м. При проведении капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется: - повышение теплозащиты наружных стен, окон и балконных дверей, крыши или чердачных перекрытий до действующих нормативов; - повышение теплотехнической однородности наружных ограждающих конструкций; - уплотнение наружных входных дверей в подъездах с установкой доводчиков; - повышение теплозащиты ограждающих конструкций многоквартирного дома; - установка общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии; - теплоизоляция внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в подвале и (или) на чердаке, внутридомовых трубопроводов системы отопления, внутридомовых трубопроводов ГВС; - установка автоматизированного узла управления системой теплоснабжения, индивидуального теплового пункта; - замена светильников с лампами накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие осветительные приборы; - установка датчиков присутствия в местах общего пользования и их интеграция в систему электроснабжения; - дополнительные мероприятия повышения энергоэффективности внутридомовых инженерных систем; - установка балансировочных клапанов (вентилей) на вертикальных стояках системы отопления; - установка частотного регулирования приводов насосов в циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения | Снижение удельного расхода энергоресурсов в многоквартирных домах Курской области. Обеспечение к 2024 году доли городов с благоприятной средой от общего количества городов – 42% |  |  |  | - 70,0 (по итогам 2024 года) |  |  | - + 38 п.п. |  |  | Данные Мин-строя России |
| 7.3.2.3. | включение в классификацию многоквартирных домов класса энергоэффективности и осуществление мониторинга за этим показателем в процессе эксплуатации зданий |  | 2021-2030 годы | Комитет строительства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Новостройкам классы энергоэффективности присваивают в обязательном порядке с 2009 года, когда вступил в действие закон об энергосбережении и повышении энергетической эффективности. Присвоение классов энергоэффективности относится к полномочиям комитета государственного строительного надзора по Курской области, на основании проектной документации, на основании раздела «Энергоэффективность» - составная часть которого энергетический паспорт, в котором указываются необходимые для расчета данные: площадь, параметры сопротивления теплопередаче, кратность воздухообмена, удельный расчет тепла в разных помещениях. На территории г. Железногорска 306 многоквартирным домам присвоен класс энергоэффективности | Снижение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в многоквартирных домах к 2030 году до 0,0358 т у.т./кв.м |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.3.2.4. | внедрение ресурсосберегающих технологий (светильников с датчиками движения; модернизация придомового освещения; стимулирование введения многотарифного учета в быту и др.) | - | 2021-2030 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Продолжена работа по внедрению ресурсосберегающих технологий: в подъездах домов устанавливаются светильники с датчиками движения, для включения уличного освещения и освещения придомовых территорий применяются датчик уровня освещенности, ресурсоснабжающие организации приборы учета с автоматическим снятие показаний, в том числе обеспечивающих возможность ведения многотарифного учета потребления электроэнергии. На 01.01.2026 454 многоквартирных домов 86,1% от общего количества (527) г. Железногорска оборудовано светильниками с автоматическим включением (датчиком движения/шума) | Снижение удельного расхода энергоресурсов в многоквартирных домах Курской области |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.3.2.5. | стимулирование инициатив собственников жилья по проведению комплексных энергосберегающих ремонтов путем предоставления целевых бюджетных субсидий |  | 2022-2024 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В настоящее время рассмотрение заявок в Фонде развития территорий в целях возмещения части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту приостановлено до возобновления финансовой поддержки. В 2021 году Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства были одобрены 2 таких заявки на предоставление финансовой поддержки в 4 многоквартирных домах г. Курска, на сумму 10,7 млн. рублей. В 2022 году работы выполнены, средства доведены в полном объеме | Принято не менее 15 новых инициатив собственников |  |  |  | 2 |  |  | - |  |  |  |
| Раздел «Экологизация ЖКХ, управление отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7.4. Экологизация жилищно-коммунального комплекса Курской области, эффективное управление отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1. | Ограничение генерации экологически вредных и бионеразлагаемых отходов и материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1.1. | установка автоматов по сбору пластиковых бутылок и алюминиевых банок |  | 2022-2024 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы. | Автоматы установлены, обеспечен раздельный сбор бытовых отходов |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.4.1.2. | стимулирование минимизации использования упаковки в розничной и оптовой торговле |  | 2022-2026 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполняется. В ряде сетевых предприятий торговли установлены места с контейнерами для сбора упаковки по её видам (бумага, пластик). Для упаковки товаров предлагаются легко утилизируемые пакеты (бумажные, биоразлагаемые) и многоразовые сумки из экологически чистых материалов | Снижение объема образованных отходов |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.4.1.3. | ограничение на использование потенциально опасных товаров бытовой химии, токсичных и бионеразлагаемых продуктов | - | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполняется. В розничной торговле расширяется ассортимент экологической бытовой химии, широко представлены данные товары в интернет-магазинах | Снижение объема образованных экологически вредных и бионеразлагаемых отходов |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.4.1.4. | повышение экологичности используемых удобрений и веществ в сельском хозяйстве | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполняется. В целях повышения экологичности используемых удобрений и веществ в сельском хозяйстве используются органические удобрения, сидеральные культуры. Удельный вес площади с внесенными органическими удобрениями во всей посевной площади составил 3% (плановое значение – 2%) | Обеспечение экологической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1.5. | постепенный запрет на использование экологически опасных строительных материалов | - | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполняется. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.2022 № 1224 утверждены особенности описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования | Обеспечение экологической безопасности. Обеспечение граждан комфортной и безопасной средой проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1.6. | производство и продвижение продуктов, которые подходят для многократного использования | - | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполняется. Предприятиями области ведется работа по производству и продвижению продуктов многократного использования. ООО «Эко Текс» реализует проект по модернизации производства по переработке шин и выпуску резиновой крошки для использования в качестве сырья для производства резиново-полимерных покрытий (спортивных, детских площадок и т.д.). Группа компаний «КЭАЗ» в процессе производственной деятельности используют различные полимеры. Одним из предприятий группы компаний освоено производство специального негорючего полимера. Для обеспечения полной безотходности на территории «КЭАЗ» организовано производство изделий для коммунальных и строительных нужд (канализационные люки, лотки для стока воды, в том числе для обустройства автомобильных дорог, тротуарную плитку) сырьём для которых служат полимерные технологические отходы производств | Снижение объема образованных отходов |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.4.2. | Организация системы раздельного сбора (накопления) и переработки отходов: - внедрение системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов; - развитие сети предприятий по переработке и сортировке твердых коммунальных отходов | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. С 2020 года реализуется проект регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «САБ по уборке г. Курска» по созданию пунктов приема вторсырья «ЭкоДом». В г. Железногорске привлекаются индивидуальные предприниматели устанавливающие на территории города Железногорска пункты сбора различных отходов (стекло, бумага, электротовары утратившие свои свойства). На территории города действуют пять таких пунктов сбора. | Система внедрена и эффективно функционирует. Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, - не менее 5%. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, - не менее 50% | х х |  |  | 1,3 (по итогам 2024 года) 37,2 (по итогам 2024 года) |  |  | х х |  |  |  |
| 7.4.3. | Совершенствование системы обращения с отходами: - ликвидация несанкционированных свалок; - расширение полигонов промышленных и твердых коммунальных отходов; - повышение эффективности функционирования института регионального оператора; - создание производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, строительство мусоросортировочных комплексов ТКО, мусороперегрузочных станций | Террито-риальная схема обращения с отходами, нормативные акты Курской области | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. На территории Курской области имеются исторически сложившиеся места размещения отходов. Ранее эти объекты были определены органами местного самоуправления районов как места для централизированного размещения отходов. Указанные места не оборудованы средствами специальной защиты почв, вод и прилегающих территорий от загрязнения и не соответствуют требованиям действующего законо-дательства в области обращения с отходами. В рамках федерального проекта «Генеральная уборка» уже проведена инвентаризация объектов и выявлены 8 объектов, попадающих под определение объекта накопленного вреда окружающей среде. В период 2023-2025 годов проведена оценка 8 объектов, попадающих под определение «объекты накопленного вреда окружающей среды». В основном, это исторически сложившиеся свалки, площадью более 1 га. В рамках программы комплексного восстановления и развития пострадавших территорий Белгородской, Брянской и Курской областей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.09.2025 № 2475-р, на территории Курской области запланированы к реализации мероприятия по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, расположенные на территории Дмитриевского, Кореневского и Рыльского районов Курской области. 17.12.2025 подписано соглашение о реализации на территории Курской области регионального проекта «Генеральная уборка» (Курская область)». 30.12.2025 заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области. В 2026-2027 годах будет разработана проектно-сметная документация для реализации мероприятий в 2028-2030 годах. Минприроды Курской области на постоянной основе ведется план-график выявления и ликвидации несанкционированных свалок на территории Курской области. В 2025 году выявлено 30 несанкционированных свалок, из которых 27 ликвидировано. Всего в текущем году ликвидировано 74 несанкционированные свалки, в том числе 47 несанкционированные свалки, выявленные в прошлые годы. Ликвидация свалок осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с графиком их ликвидации | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел. Количество ликвидирован-ных несанкционированных свалок в границах городов | 185,09 5 |  |  | 185,09 5 |  |  | - - |  |  | По итогам 2024 года По итогам 2024 года |
| 7.4.4. | Стимулирование государственно-частного партнерства для обновления систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Соглашения | 2021-2030 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Мероприятие выполняется. 17 концессионных соглашения в отношении объектов водоснабжения заключены с муниципальными образованиями: Солдатский сельсовет Фатежского района, г.Обоянь, Большесолдатский район, Горшеченский район, Фатежский район Верхнелюбажский сельсовет, Советский район Краснодолинский сельсовет, Фатежский район Миленинский сельсовет, Советский район Михайлоанненковский сельсовет, Конышевский район, Золотухинский район Донской сельсовет, Горшеченский район Сосновский сельсовет, Советский район Нижнеграйворонский сельсовет, Фатежский район Большеанненковский сельсовет, Фатежский район Глебовский сельсовет, Советский район Ленинский сельсовет, Поныровский район Возовский сельсовет, Поныровский район Горяйновский сельсовет. По объектам теплоснабжения заключено 3 концессионных соглашения: г. Обоянь, Поныровский район п. Поныри и Фатежский район. В отношении объектов водоснабжения и водоотведения – 4 концессионных проекта Мантуровский район, ТИмский район, Курчатовский район п. К. Либкнехта и Железногорский район. 1 концессионное соглашение в отношении твердых коммунальных отходов (ТКО): г. Обоянь | Заключено не менее 40 новых договоров ГЧП |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.4.5. | Совершенствование нормативно-правовой базы и системы финансирования экопроектов | Нормативные акты Курской области | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполняется. Принято постановление Прави-тельства Курской области от 15.10.2025 № 745-пп «Об утверждении Методики распреде-ления и Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на финансовое обеспечение мероприятий по разработке природоохранных проектов по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, включенных в программу комплексного восстановления и развития пострадавших территорий Белгородской, Брянской и Курской областей до 2030 года» | Принято не менее 10 новых нормативных актов |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |
| 7.4.6. | Капитальный ремонт и модернизация инженерных сетей: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, очистные сооружения, реконструкции канализационно-очистных сооружений | Проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. С целью снижения уровня износа инженерных сетей проводятся мероприятия по реконструкции тепловых, водопроводных сетей в рамках действующих программных мероприятий, в том числе с привлечением средств областного и федерального бюджетов. За 2025 год средний износ объектов составляет: - теплоснабжения – 70,0%; - водоснабжения – 77,6%; - водоотведения – 77,6%. В 2025 году при поддержке федерального бюджета проведены ключевые мероприятия по замене сетей на наиболее проблемных участках: «Реконструкции тепловых сетей по ул. Ленина в г. Курске» протяженностью 1,5 км. Стоимость работ составила 142,515 млн рублей, из которых 89,187 млн руб. – льготный займ; «Реконструкции участка магистральных тепловых сетей диаметром 700 мм протяженностью 1,7 км по пр-ту Кулакова - ул. Энгельса». При строительстве тепловых сетей используется система операционно-дистанционного контроля. В г. Курске МУП «Курскводоканал» в 2024 году предоставлена субсидия на строительство объекта инфраструктуры «Канализационная насосная станция для жилой застройки «Серебряные холмы» с напорно-самотечными коллекторами в Курске», общая стоимость данных работ составляет 219 863,4 тыс. руб. из них: средства займа Фонда ЖКХ - 119 049,0 тыс. руб.; МБ - 43 972,7 тыс. руб.; средства заемщика - 56 841,7 тыс. руб. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2026 году. | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры к 2030 году до уровня не выше 56%. Снижение числа технологических сбоев (аварий) инженерных сетей |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.4.7. | Создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности (комплексное обустройство объектами инженерной инфраструктуры путем развития газоснабжения, водоснабжения и электросетей) | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Проводится работа по созданию благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности. В 2025 году реализовано 7 проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | Реализовано к 2030 году не менее 50 проектов комплексного развития сельских территорий |  | 4 |  | 7 |  |  | + 3 |  |  |  |
| Раздел «Развитие территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, устойчивое функционирование объектов жизнеобеспечения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7.5. Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территории Курской области от чрезвычайных ситуаций и, как следствие, минимизация социальных и экономических последствий возникновения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1. | Реализация Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года | Распоряжение Губернатора Курской области от 20.04.2017 № 93-рг | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполнено. Во исполнение распоряжения Губернатора Курской области от 20.04.2017 № 93-рг «О реализации на территории Курской области Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года» в 2025 году все мероприятия, утвержденные указанным распоряжением, выполнены в установленные сроки в полном объеме, направлены Губернатору Курской области (исх. от 25.12.2025 № 01.4-01-01-17/13837) и сняты с контроля | Обеспечено выполнение мероприятий по эффективной защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.2. | Реализация Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года | Государст-венная программа Курской области «Защита населения и территорий от чрезвы-чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопаснос-ти, безопас-ности людей на водных объектах» | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполняется. Реализуется План мероприятий по реализации на территории Курской области Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года (распоряжение Губернатора Курской области от 13.04.2018 № 98-рг). ОКУ «ЦОД ГОЧС Курской области» в 2025 году проведена корректировка плана приведения в готовность гражданской обороны Курской области. Проведена работа в рамках реализации проекта по переходу Системы-112 Курской области на использование отечественного программного обеспечения, организована техническая поддержка аппаратных и программных средств Системы-112 Курской области и проведены мероприятия по обеспечению информационной безопасности Системы-112 Курской области. В соответствии с Планом комплектования «УМЦ ГОЧС Курской области» в 2025 году обучение прошли 143 учебные группы, в состав которых вошли сотрудники исполнительных органов Курской области и их подведомственных организаций, органов местного самоуправления; общее количество обучаемых составило 1206 слушателей | Снижение количества гибели людей при пожарах Снижение количества гибели людей при ЧС и на воде, % | 48 21 |  |  | 23 21 |  |  | - 15 0 |  |  |  |
| 7.5.3. | Реализация Основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года | Государст-венная программа Курской области «Защита населения и территорий от чрезвы-чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопаснос-ти, безопас-ности людей на водных объектах» | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполняется. Реализуется План мероприятий по реализации на территории Курской области Основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года (распоряжение Губернатора Курской области от 20.04.2018 № 109-рг). Подразделениями ОКУ «Противопожарная служба Курской области» обеспечивается пожарная безопасность 2 312 населенных пунктов Курской области, в которых проживает 399,1 тыс. человек. В зону ответственности подразделений ОКУ «Противопожарная служба Курской области» входит 24 потенциально пожароопасных объекта, 21 взрывопожароопасный объект, 75 социально значимых объектов. В 2025 году подразделения противопожарной службы выезжали по тревоге 3429 раз, из них на пожары 1207 раз, ликвидацию последствий ДТП 759 раз, прочие выезды – 1721 раз. Спасено 43 человека (в 2024 году – 36), обеспечена эвакуация 108 человек. Проведен комплекс пожарно-профилактических мероприятий, направленных на снижение количества пожаров и гибели на них людей, в том числе проведено 59 235 рейдов, обследовано 430 392 жилых дома. По результатам проведенных рейдов направлено 3 788 информационных писем о нарушениях требований пожарной безопасности и о необходимости оказания адресной помощи гражданам. В целях оснащения пожарных подразделений современной техникой, аварийно-спасательным оборудованием, экипировкой, а также иными необходимыми материальными ценностями приобретены оборудование и имущество на общую сумму 91,8 млн рублей | Снижение количества пожаров к 2030 году – до 6320 случаев | 2700 |  |  | 1207 |  |  | - 1493 |  |  |  |
| 7.5.4. | Проведение единой политики по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты жизни и здоровья людей, материальных и культурных ценностей, окружающей природной среды | Нормативные акты Курской области | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, Министерство природных ресурсов Курской области, Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В 2025 году внесены изменения в постановление Губернатора Курской области от 22.10.2008 № 474 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Курской области» (актуализирован 22.12.2025 № 356-пг). Внесены изменения в постановление Губернатора Курской области от 24.05.2024 № 100-пгДСП «О мероприятиях по порядку организации и проведения эвакуационных мероприятий и установлении (закреплении) безопасных районов на территории Курской области» (актуализирован 28.11.2024 г. № 272-пгДСП). Внесены изменения в постановление Администрации Курской области от 02.12.2021 № 1277-па «О Порядке ведения регионального Кадастра отходов производства и потребления» (актуализирован 27.08.2025 № 625-пп) | Своевременно вносятся изменения в нормативно-правовую, нормативно-техническую и методическую базы с учетом изменений, вносимых в законодательные акты Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.5. | Учет всех возможных потенциальных источников чрезвычайных ситуаций, определение степени их опасности для населения и территории области |  | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполняется. На основании средних многолетних наблюдений опасных погодных явлений, анализа частоты и периодичности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также анализа существующих источников рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Курской области основными источниками чрезвычайных ситуаций являются: аварии на автомобильном транспорте; риски возникновения аварий на объектах ЖКХ и ТЭК; риски возникновения природных пожаров; риски подтопления низководных мостов и территорий ряда муниципальных образований. Наиболее значимой чрезвычайной ситуацией, которая может возникнуть на территории Курской области является радиационная авария на Курской АЭС | Снижение рисков чрезвычайных ситуаций. Повышение устойчивости функционирования предприятий, учреждений и организаций Курской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.6. | Разработка и реализация правовых и экономических мер по обеспечению защиты населения, технологической и экологической безопасности территории от чрезвычайных ситуаций | Нормативные акты Курской области | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполнено. Совершенствование вопросов нормативного правового регулирования в области пожарной безопасности защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, комплексной безопасности, территориальной и гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактики правонару-шений, организовано в соответствии с постановлением Курской областной Думы от 12 декабря 2024 г. № 724-VII ОД «О программе нормотворческой работы Курской областной Думы на 2025 год» и планом нормотворческой работы в сфере, согласованным Главным управлением МЧС России по Курской области. Из числа рекомендованных МЧС России принято 100% от рекомендованных нормативных правовых актов в области | Приняты проекты нормативных актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.7. | Прогнозирование и оценка последствий чрезвычайных ситуаций для населения и промышленности области, определение на основе прогноза потребностей в силах, материально-технических и финансовых ресурсах для ликвидации чрезвычайных ситуаций |  | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году организована работа по созданию и освежению резервов материальных средств для защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера согласно уточненной Номенклатуры и объемов резерва материальных ресурсов Курской области для ликвидации ЧС межмуниципального и региональ-ного характера, утвержденной постановлением Администрации Курской области от 19.05.2011 № 192-па «О создании и использовании резерва материальных ресурсов Курской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуници-пального и регионального характера». Проведена работа по закладке на хранение имущества МПВР Курской области по видам, модификации, целевому назначению, партиям и срокам изготовления. Внесены изменения в номенклатуру и объемы материальных ресурсов Курской области для ликвидации ЧС межмуниципального и регионального характера. В ОКУ «АСС Курской области» создан резерв материальных средств, для ликвидации чрезвычайной ситуации межмуниципального и регионального характера, проведена инвентаризация | Снижение материального ущерба при чрезвычайных ситуациях к 2030 году на 20% (базовый 2012 год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.8. | Совершенствование единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций |  | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполняется. Создана и эффективно функционирует единая система подготовки населения. Подготовка всех категорий населения в области ГО и защиты от ЧС осуществляется в областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области» (далее - «УМЦ ГОЧС Курской области»), областном государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования «Курский институт развития образования», на курсах гражданской обороны городов Железногорск, Курчатов, в образовательных организациях, предприятиях и учреждениях, учебно-консультационных пунктах по ГО муниципальных образований (далее - УКП ГО). Информирование населения проводится в режиме повседневной и оперативной деятельности. Эта функция осуществляется с использованием всех СМИ. Использование соцсетей (блогов) является одним из приоритетных направлений пропагандисткой работы. Организована трансляция обучающих видеороликов по правилам безопасности поведения при сигнале «Внимание всем!» (охват технических средств отображения информации – 581 экран; 1 терминальный комплекс МКИОН; 54 СМИ; более 200 интернет-сайтов и страниц в соцсетях, более 450 родительских чатов). Подготовка населения Курской области, не занятого в сферах производства и обслуживания, осуществляется путем проведения бесед, лекций, консультаций, показа учебных фильмов, самостоятельного изучения пособий и памяток, прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм, а также в ходе проведения месячника гражданской обороны. Особое внимание обращается на выработку умелых действий в ЧС. Для этой цели используются УКП ГО муниципальных образований, техкабинеты, оборудованные классы ОБЗР в общеобразовательных организациях, а также учебно-материальная база учреждений и организаций. Публикуются статьи, сообщения, памятки по правилам поведения в экстремальных ситуациях, действиям в случае угрозы террористических актов. Подготовка студентов осуществляет-ся по программам дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Проводится работа по совершенствованию и дальнейшему развитию учебно-материальной базы «УМЦ ГОЧС Курской области», курсов ГО городов Железногорска и Курчатова. Все учебные аудитории оснащены теле- и видеоаппаратурой, мебелью и учебным имуществом. «УМЦ ГОЧС Курской области» имеет мобильный учебный комплекс на базе автомобиля ГАЗ - 3221 «Газель», модульную палатку для проведения занятий в различных условиях, автоприцеп, учебно-тренировочный автомобиль ВИС-294610-30 с комплектом пожарного оборудо-вания и гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Технические средства в виде бегущей строки установлены в зданиях ж/д вокзала и автовокзала, видеоролики с тематикой поведения в различных чрезвычайных ситуациях размещаются на плазменных панелях супермаркетов, торговых центров, в общественном транспорте. В 2025 году организована подготовка глав муниципальных образований и местной администрации, членов комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС органов местного самоуправления, членов комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС организаций, руководителей и членов эвакоорганов муниципальных образований, руководителей организаций. Всего в 2025 году в «УМЦ ГОЧС Курской области» проведено обучение 1859 должностных лиц | Формирование и поддержание учебно-материальной базы, обеспечивающей эффективную подготовку населения в области гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.9. | Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, разработка и внедрение новых технологий защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера | 2021-2030 годы |  | Комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполняется. Совместно с операторами сотовой связи организована работа по передаче экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по смс-информированию населения об инцидентах в приграничных районах. Совершенствуется работа по комплексному анализу ЧС, подготовке информационно-аналитических материалов для Губернатора Курской области, исполнительных органов и органов местного самоуправления Курской области | Обеспечение дальнейшего развития системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Обеспечение своевременной информацией о потенциальных источниках чрезвычайных ситуаций и причинах их возникновения соответствующих органов государственной власти. Повышение уровня реагирования сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Курской области на чрезвычайные ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.10. | Повышение уровня готовности систем оповещения и информирования населения об опасностях, возникших при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, а также обеспеченности населения защитными сооружениями гражданской обороны, средствами индивидуальной защиты и медицинскими средствами индивидуальной защиты | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, Министерство здравоохране-ния Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В отдельных муниципальных образованиях выполнен монтаж и пуско-наладка комплектов оконечных средств оповещения в целях увеличения процента охвата населения техническими средствами оповещения. Спланированы технические проверки функционирования РСОН при передаче соответствующих сигналов оповещения, речевых, видео и текстовых сообщений. Спланированы и осуществлены мероприятия по контролю за созданием МСОН и их сопряжением с РСОН | Достижение необходимого уровня готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.11. | Повышение грамотности населения в вопросах защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций с использованием средств массовой информации и сети Интернет | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Ведется непрерывная информацион-ная работа по организации пропаганды в области гражданской обороны, увеличения охвата населения за счет активного использования средств массовой информации и современных инновационных технологий. Информирование населения проводится в режиме повседневной и оперативной деятельности. Эта функция осуществляется с использованием всех СМИ. Использование соцсетей (блогов) является одним из приоритетных направлений пропагандисткой работы. Круг пользователей Интернет-ресурсами увеличивается, в связи с чем повышается эффективность основной информационно-пропагандистской работы. С целью усиления информационной работы по доведению до населения правил поведения при поступлении сигналов «Ракетная опасность», «Опасность атаки БПЛА» и при обнаружении взрывоопасных предметов организована трансляция обучающих видеороликов по правилам безопасности поведения при сигнале «Внимание всем!» (охват технических средств отображения информации – 581 экран; 1 терминальный комплекс МКИОН; 54 СМИ; более 200 интернет-сайтов и страниц в социальных сетях, более 450 родительских чатов). Проведение информационной кампании способствовало формированию у населения знаний о порядке действий при сигналах «Ракетная опасность», «Опасность атаки БПЛА» и при обнаружении взрывоопасных предметов. Технические средства в виде бегущей строки установлены в зданиях ж/д вокзала и автовокзала, видеоролики с тематикой поведения в различных чрезвычайных ситуациях размещаются на плазменных панелях супермаркетов, торговых центров, в общественном транспорте | Увеличение численности населения, проходящего подготовку в области гражданской обороны, повышение ее качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.12. | Подготовка населения к действиям по сигналам гражданской обороны и в чрезвычайных ситуациях, организация своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуациях, в том числе в местах массового пребывания людей | - | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Информирование населения проводится в режиме повседневной и оперативной деятельности. Эта функция осуществляется с использованием всех СМИ: - 3 местных телекомпаний (ТАКТ, ГТРК-Курск, Сейм); - 12 радиостанций (Россия-Курск, «Курс», и др.); - 14 информационных агентств («Курсксити», «Курсквеб», «В Курске.ком», «Курские новости», «Регион 46», «Курские известия» и др.); - 54 печатных изданий. Использование соцсетей (блогов) является одним из приоритетных направлений пропагандисткой работы. Круг пользователей Интернет-ресурсами увеличивается, в связи с чем повышается эффективность основной информационно-пропагандистской работы. С целью усиления информационной работы по доведению до населения правил поведения при поступлении сигналов «Ракетная опасность», «Опасность атаки БПЛА» и при обнаружении взрывоопасных предметов организована трансляция обучающих видеороликов по правилам безопасности поведения при сигнале «Внимание всем!» (охват технических средств отображения информации – 581 экран; 1 терминальный комплекс МКИОН; 54 СМИ; более 200 интернет-сайтов и страниц в социальных сетях, более 450 родительских чатов). Проведение информационной кампании способствовало формированию у населения знаний о порядке действий при сигналах «Ракетная опасность», «Опасность атаки БПЛА» и при обнаружении взрывоопасных предметов. Технические средства в виде бегущей строки установлены в зданиях железнодорожного вокзала и автовокзала, видеоролики с тематикой поведения в различных чрезвычайных ситуациях размещаются на плазменных панелях супермаркетов, торговых центров, в общественном транспорте | Доведение численности населения, находящегося в зоне воздействия технических средств оповещения, до уровня не менее 90% |  |  |  | 100 |  |  | - |  |  |  |
| 7.5.13. | Осуществление сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с другими субъектами Российской Федерации |  | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполняется. Действуют соглашения о взаимодействии Главного управления МЧС России по Курской области с главными управлениями МЧС России Белгородской, Липецкой, Брянской, Воронежской и Орловской областям по вопросу привлечения сил и средств для реагирования на чрезвычайные ситуации (происшествия), связанные с тушением пожаров и проведением аварийно-спасательных работ на сопредельных территориях | Обмен опытом и участие в мероприятиях, проводимых Международной организацией гражданской обороны |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.5.14. | Обеспечение согласованности действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления и организаций при решении вопросов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также восстановления объектов экономики, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций | - | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется Обеспечивается согласованность действий всех исполнительных органов и организаций при решении вопросов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также восстановления объектов экономики, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций | Повышение эффективности проводимых мер в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7.6. Обеспечение общественной безопасности, противодействие преступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.1. | Развертывание правоохранительного сегмента Комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области (АПК «Безопасный город») на территории всех муниципальных образований региона |  | 2021-2024 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Согласно постановлению Губернатора Курской области от 05.11.2025 № 261-пг на территории Курской области создана региональная информационная система «Комплексная система обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области АПК «Безопасный город» (далее – РИС АПК «Безопасный город»), в подсистеме видеонаблюдения и видеоаналитики которой используется программный комплекс видеоидентификации лиц «Визирь». В 2025 году в единую платформу интегрированы видеопотоки с 3042 камер видеонаблюдения, из них: 2034 домофоны, 577 камер ОКУ «ЦТУ», 135 камер, установленных в муниципальных образованиях Курской области, 296 камер МКУ «Управление по делам ГО и ЧС при Администрации города Курска». На очередном заседании МРГ, проведенном 24.12.2025, утверждён План работы МРГ на 2026 год | Система создана и введена в эксплуатацию. Степень внедрения, % |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.6.2. | Предупреждение террористических и экстремистских проявлений | Государст-венная программа Курской области «Профилак-тика правонару-шений в Курской области» | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, Министерство образования и науки Курской области, Министерство культуры Курской области, Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, УМВД России по Курской области, УФСБ России по Курской области | Мероприятие выполнено. В 2025 году на реализацию мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма государственной программы Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» из областного бюджета освоено 48,42 тыс. рублей. Все мероприятия выполнены. Количество выявленных ссылок незаконного контента, содержащих экстремистские материалы и переданных в Центр по противодействию экстремизму УМВД России по Курской области, для последующей блокировки в рамках проекта «Киберпатруль», - 12 ед. (план – 12 ед.). Уровень категорирования объектов спорта, расположенных на территории Курской области, - 91,3% (план – 90,5%). Доля обучающихся в образовательных организациях Курской области, вовлеченных в профилактическую работу по недопущению проявления идей терроризма и экстремизма, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, – 95,5% (план – 95,5%). УМВД России по Курской области осуществлен комплекс оперативно-розыскных, оперативно-профилактических и иных мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений деструктивного, в том числе экстремистского характера в подростковой и молодежной среде. Проведены 2 этапа оперативно-профилактического мероприятия «Подросток» по профилактике подростковой преступности, прежде всего групповой, алкоголизма, наркомании и табакокурения в подростковой среде, предупреждению «детского и семейного неблагополучия», выявлению детей, нуждающихся в защите государства. Активная профилактическая работа в подростковой среде организована в рамках летней детской оздоровительной кампании 2025 г., в рамках которой осуществлена проверка 3744 лиц по специализированным учетам, в том числе АИС «Экстремист», которые осуществляли трудовую деятельность в летних оздоровительных лагерях. Установлено 10 лиц, имеющих судимость либо освобожденных от уголовной ответственности за совершенные преступления по не реабилитирующим основаниям. В результате проделанной работы сотрудниками полиции в образовательных организациях региона осуществлено 3397 лекций на правовую тематику, в том числе 1229 по проблемам распространения радикальной идеологии, межнациональных конфликтов, идей экстремистской и террористической направленности, иных деструктивных течений, 1629 по патриотическому воспитанию. На предмет причастности к политической деятельности, подрыву авторитета правящей власти, незаконной миграции, экстремистской и террористической деятельности, финансированию незаконных публичных мероприятий проверено 11 некоммерческих организаций, получающих финансирование от иностранных источников. Фактов финансирования террористической деятельности, незаконной миграции, проведения несогласованных публичных мероприятий данными организациями не установлено | Обеспечена реализация мер по противодействию терроризму и экстремизму на территории Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.3. | Проведение областных массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, антинаркотических профилактических акций и других форм работы с молодежью | - | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, Министерство здравоохране-ния Курской области, Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Министерство образования и науки Курской области, Министерство культуры Курской области, Министерство физической культуры и спорта Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области, УМВД России по Курской области | Мероприятие выполнено. В 2025 году проведены следующие акции и операции Всероссийского уровня и региональные оперативно-профилактические мероприятия: «Сообщи, где торгуют смертью!», Общероссийская акция «Призывник», межведомственная комплексная оперативно- профилактическая операция «Чистое поколение», комплекс мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, областная акция «Время Независимых!», оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток», комплекс оперативно-профилактических мероприятий в рамках летней детской оздоровительной кампании 2025 г. В рамках операции «Подросток» проведено 665 профилактических мероприятий с несовершен-нолетними, находящимися в детских оздоровительных учреждениях, в том числе, состоящими на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики, направленные на проведение разъяснительной работы о вреде потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также об ответственности в их незаконном обороте. В период летней оздоровительной кампании 2025 года ежемесячно проводился мониторинг оздоровления и занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. По итогам летней оздоровительной кампании 2025 года организованными формами отдыха, оздоровления, досуга, занятости охвачено 98,9% подростков, состоящих на учете в территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении. Продолжила свою реализацию областная молодежная антикризисная акция «Твой выбор - твоя жизнь». Министерство внутренней и молодежной политики Курской области во взаимодействии с региональным антикризисным проектом «Киберпатруль» проводят профилактические мероприятия для несовершеннолетних, направленные на недопущение вовлечения несовершеннолетних в противоправную и асоциальную деятельность, в том числе на вовлечения их незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. В рамках летней оздоровительной кампании 2025 года волонтерами проекта было проведено 6 профилактических мероприятий в детских оздоровительных лагерях. Охват аудитории - 660 человек. Среди населения Курской области в период с 1 по 26 июня 2025 г. на территории региона (за исключением Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанс-кого, Хомутовского районов и г. Льгова) проведены мероприятия, посвященные Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Всего в отчетном периоде правоохранительными органами Курской области было зарегистрировано 89 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Из незаконного оборота изъято 1386 г наркотических средств. УКОН УМВД России по Курской области в указанный период была подготовлена и проведена акция «Время НЕзависимых», в течение которой сотрудниками полиции было организовано и проведено 377 профилактических мероприятий, из них 260 информационно-просветительских, в том числе в режиме «онлайн», и 117 мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, вовлечение в добровольческую деятельность и развитие гражданской активности. Профилактической работой охвачено 4254 человека. По итогам месячника выявлено и уничтожено 22 дикорастущих наркосодержащих очага общей площадью более 774 кв. м. ЛО МВД России по Курской области совместно с УКОН УМВД России по Курской области осуществлено 10 оперативно-профилактических мероприятий, а также проведено 10 лекций в местах организованного отдыха несовершеннолетних по профилактике наркопотребления. В сети Интернет выявлено 3 сайта, пропагандирующих потребление и распространение наркотиков, о чем в установленном порядке уведомлено Управление Роскомнадзора по Курской области. В числе проведенных мероприятий: спортивные, музыкальные, творческие конкурсы, научные конференции. Наиболее значимые: беседы-тренинги по профилактике наркомании, смотры-конкурсы детского рисунка по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, показы фильмов антинаркотической направленности, спортивно-оздоровительные мероприятия. Кроме того, в указанный период организовано и проведено 114 межведомственных профилакти-ческих рейдов, направленных на выявление семей, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества. Среди мероприятий антинаркотической направленности необходимо отметить такие, как: областная акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам!»; XXVII региональные соревнования «Школа безопасности»; конкурс детских творческих работ «За здоровое будущее!»; Фестиваль семейного туризма; мероприятия «День здоровья» и конкурс стенгазет по профилактике наркомании «Мы выбираем здоровый образ жизни!», проведенные в 282 лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций региона. В период проведения мероприятий, посвященных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, проводились кинопоказы с предварительной демонстрацией антинаркотических роликов, интерактивная игра «Знай и защити себя», областной фестиваль тематических программ по профилактике наркомании и популяризации здорового образа жизни «Здоровая молодежь – здоровая Россия!», выставки «Живая история в красках», «Мир глазами детей», «Останься НЕзависимым!», «Будущее без наркотиков», Квиз-игра «Дыши свободно». Освещением данной тематики занимались 28 печатных СМИ, РИА «Курск» и ТРК «Сейм», включая «НАШЕ Радио Курск». В период с 1 по 26 июня 2025 года на информационных ресурсах государственных средств массовой информации и сайте Губернатора и Правительства Курской области размещено 214 материалов антинаркотической направленности | Формирование в обществе нетерпимого отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, наркомании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.4. | Совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи больным наркоманией и их реабилитации |  | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области, Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполняется. Проводились мероприятия по развитию и совершенствованию реабилитационной помощи наркологическим больным. В регионе применяется трехступенчатая система медицинской реабилитации наркозависимых, включающая амбулаторно-поликлинический, стационарзамещающий и стационарный. Медицинская реабилитация осуществляется в медицинских организациях любой организационно-правовой формы (государственных, муниципальных и частных наркологических учреждениях), имеющих лицензию по профилю «психиатрия-наркология». Основным медицинским учреждением, оказывающим реабилитационные услуги, является ОБУЗ «Областная клиническая наркологическая больница». ОБУЗ «Областная клиническая наркологическая больница» разработаны информационные материалы-памятки. 19.03.2025 на базе КИРО совместно с региональным антикризисным проектом «Киберпатруль» врачом-наркологом подросткового кабинета ОБУЗ «ОНБ», Советом регионального отделения Общероссийского общественно- государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» проведен региональный семинар для обучающихся 8-11 классов школ Курской области по теме «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних за преступления в сфере НОН». Решением Курского городского Собрания утвержден и ежегодно обеспечивается средствами на реализацию Порядок предоставления мер социальной поддержки по социальной реабилитации алкоголе- и наркозависимым жителям города Курска. Анонимное лечение и реабилитация осуществляются через систему сертификатов. В лицензированных учреждениях обратившимся гражданам медики проводят комплексную диагностику состояния организма, выведение токсических веществ из организма, затем следуют психологическая помощь и кодирование. Ведется сопровождение каждого пациента в течение всего срока реабилитации. В 2025 году выдано 184 таких сертификата. У граждан есть альтернатива – добровольно пройти лечение на базе Областной клинической наркологической больницы и в Курской клинической психиатрической больнице им. святого великомученика и целителя Пантелеймона, где врачи – психиатры – наркологи оказывают весь спектр бесплатной наркологической помощи | Снижение заболеваемости синдромом зависимости от наркотиков. Совершенствование системы социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, обязательного лечения лиц, осужденных без изоляции от общества |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 7.6.5. | Активизация антинаркотической пропаганды с использованием средств массовой информации и современных информационных технологий | - | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, Министерство здравоохране-ния Курской области, Министерство информации и общественых коммуникаций Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области, УМВД России по Курской области | Мероприятие выполняется. Одной из актуальных проблем является распространение незаконной рекламы на зданиях и сооружениях крупных районных центров региона. В Курской области с 2019 года функционирует региональная информационная система «Цифровая платформа обработки обращений и сообщений граждан, онлайн-голосований и сбора предложений и идей по вопросам развития территорий (далее – портал «Действуем вместе»). С 2023 года запущен телеграм-бот «СтопНаркотики46», с помощью которого можно направлять информацию о незаконной рекламе наркотических средств, размещенных на объектах инфраструктуры. При поступлении информации от заявителя оперативные службы осуществляют ее проверку и принимают необходимые меры. В 2025 году в адрес телеграм-бота от граждан городского центра поступило 213 сообщений. Указанная информация передана в оперативные подразделения полиции для отработки интернет-адресов, а также в административные округа города для формирования карты с адресами курских улиц и организации рейдов по устранению незаконной рекламы. В течение 2025 года государственными СМИ обеспечено информационное сопровождение заседаний антинаркотической комиссии в Курской области и аналогичных комиссий районного уровня, наиболее значимых результатов оперативной антинар-котической деятельности УКОН УМВД России по Курской области. Широко освещены общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью», областной антинаркотический месячник «Курский край – без наркотиков!». Организовано освещение профилактических рейдов, проводимых в рамках акции «Чистый город», по устранению незаконной рекламы о продаже наркотиков и психоактивных веществ. Информация о рейдах размещалась на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области на ресурсах государственных СМИ. В эфире ТРК «Сейм» транслировались сюжеты о работе волонтеров, закрашивающих надписи с рекламой наркотиков. Проведен ежегодный областной конкурс на соискание премии Губернатора Курской области «За лучшее произведение в области профилактики наркомании», определены победители. Специалистами наркологической службы Минздрава Курской области подготовлены информационные материалы-памятки, которые размещаются на сайте ОБУЗ «Областная клиническая наркологическая больница», в социальной сети «ВКонтакте». На сайтах образовательных организаций размещены материалы по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ, об ответственности за участие в незаконном обороте наркотических средств. На сайте УМВД России по Курской области размещается информация о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков, об ответственности за участие в их незаконном обороте. Антинаркотическая информация размещалась также на официальных сайтах субъектов профилактики и в соцсетях через студенческие активы и молодежные общественные объединения, также в газетах муниципальных образований области | Формирование в обществе нетерпимого отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, наркомании. Проведение ежегодного областного творческого конкурса «За лучшее произведение в области профилактики наркомании» (в ед.) |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |
| 7.6.6. | Организация и проведение социологического исследования по выявлению уровня наркотизации общества и отношения населения к проблемам наркомании в рамках проведения ежегодного мониторинга наркоситуации на территории Курской области | - | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, Министерство здравоохране-ния Курской области, Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Министерство образования и науки Курской области, Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области, ФГБОУ ВО «Курский государствен-ный университет | Мероприятие выполнено. Социсследования по выявлению уровня наркотизации общества и отношения населения к проблемам наркомании проводятся ежегодно в рамках мониторинга наркоситуации на территории Курской области. В связи с действием режима ЧС и контртеррористической операции на территории Курской области в 2025 году анкетирование проводилось в 20 муниципальных районах и городских округах Курской области из расчета количества населения региона: 2/3 – городского, 1/3 – сельского населения. Общее число опрошенных лиц в ходе социологического исследования составило 2449 человек в возрасте от 14 до 60 лет из числа жителей Курской области. По итогам исследования установлено, что большинство респондентов осознанно негативно относится к употреблению наркотических веществ. В качестве основных ценностей определяют здоровье, в качестве полезного досуга – занятия физической культурой и спортом. Более 80% респондентов отмечают, что наркомания – это серьезная проблема для нашей страны. Но в Курской области проблема наркомании занимает, по мнению жителей региона, предпоследнее место среди предлагаемых наиболее острых проблем. Доля респондентов, которые считают, что проблема наркомании в их населенном пункте наиболее острая и требует решения в первую очередь, по сравнению с 2024 годом, уменьшилась на 14%. По итогам 2025 года не изменился латентный уровень потребления наркотиков среди населения, рассчитываемого как соотношение числа респондентов, допускающих немедицинское потребление наркотиков, к общему числу респондентов – 1% (2020 - 2%, 2021 - 2%, 2022 - 1%, 2023 - 1%, 2024 - 1%). Основным средством борьбы с этим злом респонденты считают ужесточение мер наказания за совершение наркопреступлений, расширение работы с молодежью, физкультурные и спортивные мероприятия. 99% респондентов никогда не употребляли наркотики. 23 из 2449 человек признались в том, что «употребляли ранее или употребляют в настоящее время наркотические средства». Большинство респондентов, отвечая на вопрос, почему они начали употреблять наркотики, указали вариант «просто так, от нечего делать» и «для снятия напряжения». Самым распространенным возрастом, в котором респонденты впервые попробовали наркотики, является возраст до 16 лет и 18-20 лет. Наибольшее количество респондентов впервые пробовали наркотики «в гостях у друзей, знакомых», «на улице, во дворе, в подъезде», что еще раз указывает на необходимость усиления контроля за проведением досуга подростков и молодежи со стороны родителей, органов и учреждений системы профилактики. Таким образом, основным адресатом антинаркотической профилактичес-кой работы по-прежнему остается молодежная и подростковая среда | Формирование в обществе нетерпимого отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, наркомании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.7. | Предупреждение немедицинского использования психоактивных лекарственных препаратов, предотвращение их вывода в «теневой» оборот | - | 2021-2030 годы | УМВД России по Курской области, Министерство здравоохране-ния Курской области, Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохране-ния по Курской области | Мероприятие выполняется. Сотрудниками УКОН УМВД России по Курской области проводится комплекс мероприятий, с целью выявления и пресечения преступлений, связанных с незаконной реализацией психоактивных лекарственных препаратов. Проводится мониторинг сети Интернет, в целях выявления «Интернет-ресурсов», осуществляю-щих продажу психоактивных лекарственных препаратов в нарушение ограничений, установленных законодательством РФ. Совместно с территориальным органом Росздравнадзора по Курской области регулярно обсуждаются вопросы организации взаимодействия при проведении мероприятий, направленных на выявление фактов безрецептурного отпуска аптечными организациями лекарственных препаратов, обладающих психоактивным действием. Оказывается содействие в мероприятиях по контролю за соблюдением требований законодательства РФ на объектах, осуществляющих деятельность, связанную с оборотом психоактивных лекарственных средств | Снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, от общего числа выявленных преступлений |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.6.8. | Развитие волонтерского антинаркотического движения на основе государственной поддержки и установление постоянного взаимодействия с волонтерскими антинаркотическими движениями других субъектов Российской Федерации |  | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области, комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполняется. Приоритетным направлением в реализации молодежной политики является антинаркотическая пропаганда и пропаганда нравственных ценностей и здорового образа жизни. В добровольческую деятельность на постоянной основе и в рамках разовых акций вовлечены 114 800 жителей Курской области. В Курской области действуют 1614 добровольческих отрядов (106 475 добровольцев). Открыто 12 «Добро.Центров». В рамках Общероссийского проекта взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ на территории Курской области реализуется программа «Гуманитарная миссия «#МЫВМЕСТЕ.Восстанавливаем» – проведено 26 гуманитарных миссий, участниками которых стали 590 представителей добровольческих организаций из субъектов Российской Федерации. В рамках проектов по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде реализованы: региональный антикризисный проект «Киберпатруль» (79 профилактических мероприятий, 7925 человек, выявлено 119 ссылок с незаконным контентом); областная молодежная антикризисная акция «Твой выбор - твоя жизнь!» (14 информационно-тематических семинаров, 1563 подростков) | Формирование в обществе нетерпимого отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, наркомании. Развитие волонтерского движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.9. | Оказание государственной поддержки общественным антинаркотическим объединениям и организациям, занимающимся профилактикой наркомании |  | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, комитет региональной безопасности Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. На территории региона проводится конкурс на предоставление грантов Губернатора Курской области на развитие гражданского общества. В 2025 году подано 110 проектов на сумму 90,4 млн. руб., победителями стали 35 проектов на сумму 30,0 млн. руб., среди которых проекты по направлению профилактики наркомании и наркопотребления и пропаганды здорового образа жизни. Кроме того, некоммерческие организации в регионе могут получить поддержку через Фонд президентских грантов (по итогам конкурсов 2025 года – 28 проектов-победителей на сумму 58,3 млн. руб.), среди которых проекты по направлению профилактики наркомании и наркопотребления и пропаганды здорового образа жизни. В целях вовлечения студенчества и работающей молодежи города Курска в социально ориентированную деятельность, проводится городской форум проектных инициатив «От здорового образа жизни – к здоровой семье». Форум представляет возможность молодым людям реализовать проекты по направлениям: «Популяризация института семьи и укрепление семейных ценностей», «Физическая культура, спорт и популяризация здорового образа жизни», «Профилактика негативных социальных явлений в молодежной среде», «Работающая молодежь». В целях поддержки инициативных проектов молодежи и поощрения социального творчества студенческой и работающей молодежи победители получают единовременные денежные выплаты в размере 20 тысяч рублей (без учета НДФЛ) за каждую проектную инициативу за счет средств бюджета города Курска | Формирование в обществе нетерпимого отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, наркомании. Развитие волонтерского движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.10. | Профилактика, предупреждение, выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства Российской Федерации, в том числе в рамках защиты регионального рынка труда | - | 2021-2030 годы | УМВД России по Курской области | Мероприятие выполняется. Основное влияние на миграционную ситуацию в Курской области оказывает приграничный статус (с Украиной); наличие диаспор из Закавказья, активно привлекающих в регион соотечественников, а также значительные объемы образовательной и трудовой миграции. В рамках профилактических мероприятий среди иностранных граждан проведены беседы по предупреждению межэтнических конфликтов и недопущению на территории региона экстремистской и деструктивной деятельности со стороны трудовых мигрантов. Налажено тесное взаимодействие с управлением министерства юстиции по Курской области, УФНС России по Курской области, кредитно-финансовыми организациями в части получения сведений о НКО, финансируемых из-за рубежа. Так, на предмет причастности к политической деятельности, подрыву авторитета правящей власти, незаконной миграции, экстремистской и террористической деятельности, финансированию незаконных публичных мероприятий проверено 11 некоммерческих организаций, получающих финансирование от иностранных источников. Фактов финансирования террористической деятельности, незаконной миграции, проведения несогласованных публичных мероприятий данными организациями не установлено. Продолжена проверка организаций (консультационных центров), проводящих экзамен по русскому языку, истории и основам законодательства России, занимающихся оказанием посреднических услуг в сфере миграции. Установлено, что в настоящее время на территории Курской области выдачу сертификатов о владении русским языком осуществляет ФГБО ВО «Юго-Западный государственный Университет» | Снижение количества нарушений миграционного законодательства. Стабилизация миграционной ситуации, выявление и пресечение каналов незаконной миграции, а также иных противоправных деяний, связанных с нелегальной миграцией |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.6.11. | Организация профилактической, информационной и разъяснительной работы с гражданами, работодателями, заказчиками работ и услуг в целях предупреждения нарушений миграционного законодательства Российской Федерации | - | 2021-2030 годы | УМВД России по Курской области, Министерство по труду и занятости населения Курской области | Мероприятие выполняется. При приеме заявок о потребности в привлечении иностранных работников с работодателями проводится разъяснительная работа по недопущению нарушений миграционного и трудового законодательства в части выплаты заработной платы, предоставления отпусков иностранным гражданам и выполнения обязательств по их жилищному обустройству. Организовано и проведено 6 семинаров-совещаний с муниципальными районами с участием работодателей, в ходе которых обсуждались актуальные изменения в законодательстве по привлечению иностранных работников. На базе УВМ УМВД России по Курской области при участии представителей организаций, привлекающих к трудовой деятельности иностранных граждан, представителей общественных объединений, сформированных по национальной принадлежности, представителей ВУЗов г. Курска, проведены рабочие встречи, разъяснены нормы законодательства Российской Федерации в целях предупреждения его нарушений. В средствах массовой информации, на официальных сайтах госСМИ, в социальных сетях размещалась информация для иностранных граждан о последствиях нелегальных трудовых отношений и необходимости письменного заключения трудового договора между работником и работодателем, в котором должны быть прописаны все условия работы. На постоянной основе проводятся встречи со студентами образовательных организаций высшего образования из числа соотечественников, выходцев из стран ближнего зарубежья, с целью разъяснения положений миграционного законодательства и возможности получения гражданства Российской Федерации путем участия в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также заключения контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в период проведения специальной военной операции. В текущем году проведено четыре указанных встречи | Обеспечено проведение ежегодных межведомственных операционно-профилактических операций. Увеличение количества публикаций в средствах массовой информации (включая социальные сети). Снижение количества нарушений миграционного законодательства |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.6.12. | Профилактика межнациональных и межрелигиозных конфликтов, формирование у иностранных граждан и принимающего сообщества навыков межкультурного общения, противодействие социальной исключенности иностранных граждан, пространственной сегрегации и формированию этнических анклавов | - | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполняется. Работа по социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан осуществляется в рамках реализации Плана мероприятий («Дорожная карта») по интеграции и адаптации иностранных граждан на территории Курской области на 2021-2025 годы с учетом методических рекомендаций для органов государственной власти субъектов Российской Федерации «О социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации». В муниципальных образованиях Курской области на заседаниях советов при главах МО, а также антитеррористических комиссий регулярно рассматриваются вопросы принятия профилактических мер, направленных на устранение причин и условий, способствующих разжиганию межнациональной вражды и розни. Особое внимание этому уделяется в приграничных районах Курской области | Обеспечено снижение количества межнациональных и межрелигиозных конфликтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.13. | Совершенствование социальной и культурной адаптации различных категорий иностранных граждан, в том числе в рамках существующих программ и в формате государственно-общественного партнерства с участием общественных и образовательных организаций, учреждений культуры | Нормативный акт Курской области | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Министерство образования и науки Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году приказом Министерства образования и науки Курской области №1-1129 от 28 октября 2025 года утверждён Комплекс мер по языковой, социально-культурной и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан на период до 2030 года. Для реализации этих мер создан Региональный ресурсный центр по психологической и социокультурной адаптации несовершеннолетних иностранных граждан при ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» | Увеличение количества мероприятий, направленных на распространение знаний об основах российской государственности, истории, культуры, а также традиций народов Курской области. Увеличение количества иностранных студентов, участвующих в общегородских молодежных (культурно-массовых, патриотических, спортивных и др.) мероприятиях |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.6.14. | Координация деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Курской области, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества при принятии управленческих решений в сфере миграции | Планы межведомст-венного взаимодейст-вия; План мероприятий («дорожной карты») по интеграции и адаптации иностранных граждан на территории Курской области на 2021-2025 годы (постанов-ление Администра-ции Курской области от 21 декабря 2020 года №1333-па) | 2021-2030 годы | УМВД России по Курской области | Мероприятие выполнено. Координация деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества в сфере социальной культурной адаптации и интеграции иностранных граждан, а также при принятии управленческих решений в сфере миграции осуществляется в рамках реализации Плана мероприятий «дорожной карты» по интеграции и адаптации иностранных граждан на территории Курской области на 2021- 2025 годы, утвержденной постановлением Администрации Курской области от 21 декабря 2020 г. №1333-па. УМВД России по Курской области организовано взаимодействие между Курским ЛО МВД России на транспорте и УФСБ России по Курской области в части обмена информацией об иностранных гражданах, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, и проведения совместных мероприятий, направленных на установление их места нахождения и принудительное удаление за пределы Российской Федерации, в том числе в рамках проведения целевых оперативно - профилактических мероприятий. УМВД России по Курской области осуществляет подготовку и направление в ежеквартальном режиме в Администрацию Курской области, Прокуратуру Курской области и в УФСБ России по Курской аналитических материалов о происходящих миграционных процессах, в том числе в рамках интеграции и адаптации. На постоянной основе проводятся оперативно-розыскные и оперативно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений среди мигрантов, межнациональных и межрелигиозных конфликтов, а также попыток вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность представителей национальных диаспор и землячеств, трудовых мигрантов, членов этнических преступных групп | Повышение эффективности проведения миграционной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.15. | Обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Курской области с правоохранительными органами Курской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления Курской области по вопросам социальной профилактики правонарушений, обеспечения общественного порядка | - | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, УМВД России по Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Обеспечено проведение: - 4 заседаний Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Курской области, по итогам которых подготовлено и принято 14 распоряжений Губернатора Курской области. На контроле находятся 5 распоряжений Губернатора Курской области, снято с контроля - 13; - 13 заседаний антитеррористической комиссии в Курской области, рассмотрено 34 вопроса, принято 26 решений, снято с контроля 27 решений, находятся на контроле -25. - 4 заседания антинаркотической комиссии в Курской области, рассмотрено 20 вопросов, принято 17 решений, снято с контроля – 16, находятся на контроле – 15; - 4 заседания Межведомственной областной постоянно действующей комиссии по взаимодействию в организации борьбы с преступностью и социальной профилактике правонарушений, на которых принято 14 решений, на контроле находятся 7 решений, снято с контроля 12 решений. Налажен взаимообмен информацией с УФСИН России по Курской области по лицам, освобождающимся их мест лишения свободы, в том числе с установленным административным надзором, а также осужденным к мерам наказаний, не связанным с лишением свободы. Обеспечено оперативное информирование УМВД о лицах, освобождающихся из исправительных центров. С ФКУ УИИ УФСИН реализуются совместные полугодовые планы по взаимодействию в работе с лицами, осужденными к мерам наказаний без изоляции от общества, значительное внимание уделяется совместной работе по оказанию помощи данной категории лиц. Вопросы взаимодействия с УФСИН по профилактике рецидивной преступности, ресоциализации ранее судимых лиц, в том числе состоящих под административным надзором, в 2025 году неоднократно обсуждались на межведомственных совещаниях и круглых столах. Совместно с представителями Центра по труду и занятости населения Курской области на базе исправительных учреждений УФСИН проводятся занятия в рамках «Школы подготовки к освобождению», в ходе которых до осужденных лиц доводится информация о полномочиях ОВД при осуществлении административного надзора (в 2025 году проведено 4 занятия). По инициативе УМВД в феврале 2025 года проведено межведомственное семинар-совещание по вопросам ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации ранее судимых лиц, в том числе состоящих под административным надзором. В ходе проведения совещания рассмотрены проблемные вопросы, возникающие при реализации Федерального закона от 6 февраля 2023 г. № 10 «О пробации в Российской Федерации». Кроме того, на постоянной основе организуются ОПМ в рамках «Единого дня профилактики», к участию в которых привлекаются все субъекты профилактики (сотрудники ФСИН, службы занятости населения, органов местного самоуправления и т.д.). По состоянию на 31 декабря 2025 года на территории Курской области функционирует 112 народных дружин общей численностью 1238 человек, в том числе 3 из числа членов казачьих обществ в количестве 51 человека, которые принимают активное участие в охране общественного порядка на территории региона. В результате совместной деятельности с сотрудниками полиции народными дружинниками в 2025 году принято участие в 1294 мероприятиях по охране общественного порядка, в том числе в 773 мероприятиях с массовым пребыванием граждан. При непосредственном участии народных дружинников выявлено и пресечено 535 административных правонарушений, посягающих на общественный порядок, задержано 35 лиц за совершение преступлений | Выработка совместных мер по вопросам социальной профилактики правонарушений, обеспечения общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7.7. Обеспечение режима безопасного функционирования и повышение уровня антитеррористической защищенности организаций жизнеобеспечения населения, мест проведения массовых мероприятий, транспортной инфраструктуры и других критически важных и потенциально опасных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.1. | Повышение качества мониторинга явлений и процессов в общественно-политической, экономической, социальной и иных сферах | - | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполнено. В целях повышения качества информации, поступающей от субъектов противодействия терроризму, эффективности использования результатов мониторинга при планировании и осуществлении адресной профилактической работы в условиях установленных высокого («желтого») уровня террористичес-кой опасности, правового режима контртеррористической операции 30 июня 2025 г. на заседании антитеррористической комиссии в Курской области оценены результаты реализации мер по совершенствованию мониторинга. В состав субъектов мониторинга включено МТУ Ространснадзора по Центральному федеральному округу. Решением антитеррористической комиссии в Курской области от 30.06.2025 № 15 утвержден новый Регламент общественно-политических, социально-экономических и иных процессов в регионе, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму | Осуществляется постоянный мониторинг явлений и процессов в общественно-политической, экономической, социальной и иных сферах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.2. | Реализация эффективных мер информационного противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма | - | 2021-2030 годы | Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Обеспечено размещение в СМИ и сети «Интернет» информационных материалов в области противодействия идеологии терроризма. Обеспечено создание и функционирование на официальных сайтах исполнительных органов Курской области и органов местного самоуправления Курской области разделов, посвященных вопросам противодействия терроризму. В связи с установлением в Курской области высокого («желтого») уровня террористической опасности, введением на территории региона правового режима КТО проводится работа по информированию населения о необходимости повышения общей бдительности, принимаемых мерах по устранению последствий террористических актов путем регулярного распространения информационных сообщений в СМИ, соцсетях и мессенджерах. Министерством информации и общественных коммуникаций Курской области в государственных средствах массовой информации размещено более 700 информационных материалов по данной тематике, количество просмотров – 238 940 | Размещено материалов антитеррористи-ческого характера в государственных СМИ (в ед.) Размещено материалов антиэкстремистского характера в государственных СМИ (в ед.) | - - |  | 16000 4000 |  |  | - - |  |  |  |  |
| 7.7.3. | Усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, торговли, религиозных объектов и т.д. средствами инженерно-технической укрепленности, средствами видеонаблюдения, экстренного оповещения и пожарной безопасности | - | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В Курской области проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищен-ности (далее – АТЗ) потенциальных объектов террористических посягательств (далее – ПОТП) и мест массового пребывания людей (далее – ММПЛ) организовано в соответствии с требованиями федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации. Вопросы о состоянии защищенности ПОТП и ММПЛ рассматривались в ходе 9 заседаний антитеррористи-ческой комиссии в Курской области (далее – АТК). При координирующей роли АТК уполномоченными правоохрани-тельными органами на постоянной основе осуществляются обследова-ния АТЗ ПОТП. По результатам проверок руководителям предприятий внесено 134 представления об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации. Проведено 53 изучения АТЗ объектов и субъектов транспорта, по результатам которых их руководителям внесено 45 представлений об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации. Осуществлено 87 изучений АТЗ объектов промышленности, по результатам их руководителям внесено 3 представления об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации. Проведено 98 обследований АТЗ объектов образования, здравоохране-ния, культуры, гостиничного бизнеса, по итогам руководителям внесено 86 представлений об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности. Реализованы дополнительные мероприятия по повышению уровня АТЗ и обеспечению технической поддержки систем безопасности ПОТП и ММПЛ; расширению возможностей системы видеонаб-людения АПК «Безопасный город»; укреплению материально-технической базы областных аварийно-спасательных служб и формирований; техподдержке и совершенствованию систем оповещения населения области и т.д. | Обеспечена безопасность мест массового пребывания людей и социальных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.4. | Выделение и оборудование помещений (мест) в соответствии с требованиями к отдельным объектам мест проведения официальных спортивных мероприятий; оборудование КПП и зоны осмотра граждан и транспортных средств, а также дополнительное оснащение объектов средствами инженерно-технической укрепленности, техническими средствами досмотра и охраны |  | 2021-2024 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Необходимые требования соблюдаются. В 2025 году в г. Курске фан -барьеры установлены на 2 мероприятиях | Обеспечение безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий. Снижение количества пострадавшего населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.5. | Заключение договоров руководителями учреждений, на балансе которых находятся объекты спорта, с частными охранными предприятиями | Постановле-ние Прави-тельства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 | 2021-2022 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В целях обеспечения общественного правопорядка и общественной безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий руководителями учреждений, на балансе которых находятся объекты спорта, заключаются договоры с частными охранными предприятиями, силы и средства которых привлекаются для обеспечения вышеуказанных мероприятий | Обеспечение безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.6. | Обучение контролеров-распорядителей и привлечение их в установленном порядке к мероприятиям по обеспечению безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий |  | 2022-2024 годы | Министерство по физической культуре и спорту Курской области | Планируется в последующие годы | Обеспечение безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.7. | Разработка алгоритма совместных действий по поддержанию правопорядка и обеспечению безопасности, эвакуации граждан в случаях осложнения обстановки, террористических актов, техногенных и иных происшествий |  | 2022-2023 годы | Комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполняется. В связи с сохранением террористических угроз, обусловленных активизацией деятельности украинских радикальных структур и диверсионно-разведывательных формирований на фоне проведения СВО, использованием ими беспилотных летательных аппаратов для совершения терактов, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства» проведена работа по актуализации планов основных мероприятий антитеррористических комиссий муниципальных образований Курской области при установлении уровней террористической опаснос-ти. В рамках актуализации обеспечено соответствие содержания планов объективно складывающейся в регионе ситуации и современным террористическим угрозам с учетом приграничного статуса Курской области | Подготовлен и утвержден соответствующий регламент межведомственного взаимодействия |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |