17

                                                                                               Приложение

Расчет 

эффективности реализации Государственной программы: «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

за 2023 год

1. Оценка степени реализации мероприятий

 Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень реализации мероприятий подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области» 
СРм подпрограммы 1 = 3/3=1
Мв подпрограммы 1 = 3
        М подпрограммы 1 = 3
Степень реализации мероприятий подпрограммы 2 «Пожарная безопасность и защита населения Курской области»
СРм подпрограммы 2 = 3/3=1

Мв подпрограммы 2 = 3
        М подпрограммы 2 = 3
Степень реализации мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области»
СРм подпрограммы 3 = 1/1=1

Мв подпрограммы 3 = 1

        М подпрограммы 3 = 1

        Степень реализации мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»       

        СРм подпрограммы 4 = 1/1=1

Мв подпрограммы 4 = 1

        М подпрограммы 4 = 1

        Степень реализации мероприятий подпрограммы 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в Курской области».
        СРм подпрограммы 5 = 1/1=1

Мв подпрограммы 5 = 1

        М подпрограммы 5 = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

 Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

[image: image211.wmf]М

гпгппз

1

СР = СД / М,

å


где:

[image: image2.wmf]уз

СС

 - степень соответствия запланированному уровню расходов;

[image: image3.wmf]ф

З

 - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

· - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

    Подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области»
[image: image4.wmf]узфп

СС = З / З,

 = 300 288,895 / 300 967,004 = 0,998
[image: image5.wmf]ф

З

=   300 288,895 тыс. рублей
Зп = 300 967,004 тыс. рублей
Подпрограммы 2 «Пожарная безопасность и защита населения Курской области»

[image: image6.wmf]узфп

СС = З / З,

 = 736 872,503 /739 820,281 = 0,996
[image: image7.wmf]ф

З

= 736 872,503 тыс. рублей
Зп = 739 820,281 тыс. рублей

    Подпрограммы 3 «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области».
[image: image8.wmf]узфп

СС = З / З,

 = 950,000 /950,000 = 1
[image: image9.wmf]ф

З

= 950,000 тыс. рублей
Зп = 950,000 тыс. рублей

         Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»       

[image: image10.wmf]узфп

СС = З / З,

 = 48 604,608 / 48 673,640 = 0,999
· = 48 604,608 тыс. рублей
Зп = 48 673,640 тыс. рублей
Подпрограммы 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в Курской области» 
[image: image11.wmf]узфп

СС = З / З,

 = 457,541/ 457,541= 1

[image: image12.wmf]ф

З

= 457,541 тыс. рублей
      Зп = 457,541 тыс. рублей
3. Оценка эффективности использования средств областного бюджета

 Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

[image: image13.wmf]исмуз

Э= СР / СС,


где:

[image: image14.wmf]ис

Э

 - эффективность использования средств областного бюджета;

[image: image15.wmf]м

СР

 - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

[image: image16.wmf]уз

СС

 - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

Подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области»

[image: image17.wmf]исмуз

Э= СР / СС,

=1/0,998=1,002
[image: image18.wmf]м

СР

= 1 

[image: image19.wmf]уз

СС

 = 0,998
Подпрограммы 2 «Пожарная безопасность и защита населения Курской области»

[image: image20.wmf]исмуз

Э= СР / СС,

=1/0,996=1,004
[image: image21.wmf]м

СР

= 1

[image: image22.wmf]уз

СС

 =0,996
Подпрограммы 3 «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области» 
[image: image23.wmf]исмуз

Э= СР / СС,

=1/1=1
[image: image24.wmf]м

СР

= 1

[image: image25.wmf]уз

СС

 =1
Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
[image: image26.wmf]исмуз

Э= СР / СС,

=1/0,999=1,001
[image: image27.wmf]м

СР

= 1

[image: image28.wmf]уз

СС

 = 0,999
     Подпрограммы 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в Курской области» 
[image: image29.wmf]исмуз

Э= СР / СС,

=1/1=1
[image: image30.wmf]м

СР

= 1

[image: image31.wmf]уз

СС

 = 1
4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области» рассчитывается по формуле
[image: image32.wmf]п/ппзп/ппп/пф

СД = ЗП / ЗП,


где:

[image: image33.wmf]п/ппз

СД

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

[image: image34.wmf]п/пф

ЗП

 - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

[image: image35.wmf]п/пп

ЗП

 - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Показатель (индикатор) 4 подпрограммы 1 «Обеспеченность населения Курской области медицин​скими средствами индивидуальной защиты» -  показатель (индикатор) выполнен в 2020 году на 100 %, в 2023 году не выполнялся остался на уровне 2020 года. 

       Показатель (индикатор) 5 подпрограммы 1 «Обеспеченность населения Курской области средствами индивидуальной защиты» -  показатель (индикатор) выполнен в 2020 году на 100 %, в 2023 году не выполнялся остался на уровне 2020 года. 

      1. Показатель (индикатор) 5.1, реализуемый в 2023 году, подпрограммы 1 «Освежение средств индивидуальной защиты для населения Курской области, проживающего в пределах границ, зон возможного химического заражения». показатель (индикатор) выполнен за 2023 году на 11,3 % (21,4%+11,3%=32,7%, нарастающим итогом к 2023 году 32,7%, что составляет 100 %. 

[image: image36.wmf]п/ппзп/пфп/пп

СД = ЗП / ЗП,

=32,7/32,7=1

[image: image37.wmf]п/пф

ЗП

=32,7
[image: image38.wmf]п/пп

ЗП

=32,7
2. Показатель (индикатор) 5.2, реализуемый в 2023 году, подпрограммы 1 «Обеспеченность населения Курской области продовольственными запасами в целях гражданской обороны», показатель (индикатор) выполнен за 2023 году на 0,69 %, что составляет более 100 %.
[image: image39.wmf]п/ппзп/пфп/пп

СД = ЗП / ЗП,

=0,69/0,60=1,15
[image: image40.wmf]п/пф

ЗП

=0,69
[image: image41.wmf]п/пп

ЗП

=0,60
3. Показатель (индикатор) 5.3, реализуемый в 2023 году, подпрограммы 1 «Обеспеченность населения Курской области запасами вещевого имущества и предметами первой необходимости в целях гражданской обороны»

показатель (индикатор) выполнен за 2023 году на 0,69 %, что составляет более 100 %.
[image: image42.wmf]п/ппзп/пфп/пп

СД = ЗП / ЗП,

=0,69/0,60=1,15

[image: image43.wmf]п/пф

ЗП

=0,69
[image: image44.wmf]п/пп

ЗП

=0,60

4. Показатель (индикатор) 6, реализуемый в 2023 году, подпрограммы 1 «Снижение материального ущерба при ЧС» - 11 % (запланировано программой 11 %).

[image: image45.wmf]п/ппзп/пфп/пп

СД = ЗП / ЗП,

=11/11=1
[image: image46.wmf]п/пф

ЗП

=11
[image: image47.wmf]п/пп

ЗП

=11
5. Показатель (индикатор) 7, реализуемый, в 2023 году   подпрограммы 1 «Уменьшение времени прибытия на место чрезвычайных ситуаций» - 17 % (запланировано программой 17 %) 

[image: image48.wmf]п/ппзп/пфп/пп

СД = ЗП / ЗП,

=17/17=1
[image: image49.wmf]п/пф

ЗП

=17
[image: image50.wmf]п/пп

ЗП

=17
6. Показатель (индикатор) 8, реализуемый в 2023 году, подпрограммы 1 «Снижение количества пострадавшего населения» – 60% (запланировано программой 19 %)

[image: image51.wmf]п/ппзп/пфп/пп

СД = ЗП / ЗП,

=60/19=3
[image: image52.wmf]п/пф

ЗП

=60
[image: image53.wmf]п/пп

ЗП

=19
         7. Показатель (индикатор) 9, реализуемый в 2023 году подпрограммы 1 «Увеличение количества спасенного на воде населения» - 27 % (запланировано программой 22 %):

[image: image54.wmf]п/ппзп/пфп/пп

СД = ЗП / ЗП,

= 27/22=1,2 

[image: image55.wmf]п/пф

ЗП

= 27
[image: image56.wmf]п/пп

ЗП

= 22
Показатель (индикатор) 10 подпрограммы 1 «Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и других категорий в соответствии с Планом комплектования слушателями, утверждаемым нормативным правовым актом Курской области на очередной учебный год» Индикатор выполнялся до 2015 года. В 2023 году индикатор не реализовывался
          8. Показатель (индикатор) 10.1, реализуемый в 2023 году, подпрограммы 1 «Доля должностных лиц и специалистов гражданской обороны, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и других категорий в соответствии с Планом комплектования слушателями, утверждаемым нормативным правовым актом Курской области на очередной учебный год, прошедших итоговую аттестацию по результатам обучения, от общего количества прибывших» - 100 % (запланировано программой 100 %)
[image: image57.wmf]п/ппзп/пфп/пп

СД = ЗП / ЗП,

= 100/100=1 

[image: image58.wmf]п/пф

ЗП

= 100
[image: image59.wmf]п/пп

ЗП

= 100
    9. Показатель (индикатор) 11 подпрограммы 1 «Количество созданных на территории Курской области систем комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области (АПК «Безопасный город»)».  Будет реализован в 100 % объеме к 2025 году. Поэтапное создание, в 2023 году выполнен на 100 %. 

[image: image60.wmf]п/ппзп/пфп/пп

СД = ЗП / ЗП,

= 100/100=1 

[image: image61.wmf]п/пф

ЗП

= 100

[image: image62.wmf]п/пп

ЗП

= 100

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области»

[image: image63] = (1,0+1,15+1,15+1,0+1,0+3,0+1,2+1+1) = (1+1+1+1+1+1+1+1+1) = 9
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы
При использовании данной формулы в случаях, если [image: image64.wmf]п/ппз

СД

 больше 1, значение [image: image65.wmf]п/ппз

СД

 принимается равным 1.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) подпрограммы 2 «Пожарная безопасность и защита населения Курской области»      
[image: image66.wmf]п/ппзп/пфп/пп

СД = ЗП / ЗП,


где:

[image: image67.wmf]п/ппз

СД

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

[image: image68.wmf]п/пф

ЗП

 - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

[image: image69.wmf]п/пп

ЗП

 - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

1 Показатель (индикатор) 12, реализуемый в 2023 году подпрограммы 2 «Снижение количества людей, получивших травму при пожаре» - 7 человек (запланировано программой – 25 человек) 

[image: image70.wmf]п/ппзп/ппп/пф

СД = ЗП / ЗП,

= 25/7=3,57 
[image: image71.wmf]п/пф

ЗП

=7
[image: image72.wmf]п/пп

ЗП

=25
       2 Показатель (индикатор) 13, реализуемый в 2023 году, подпрограммы 2 «Увеличение числа спасенных на пожарах» - 381 человека (запланировано программой – 379 человека)  

[image: image73.wmf]п/ппзп/пфп/пп

СД = ЗП / ЗП,

= 381/380=1,003 

[image: image74.wmf]п/пф

ЗП

= 381
[image: image75.wmf]п/пп

ЗП

= 380 
Показатель (индикатор) 14 подпрограммы 2 «Снижение числа населенных пунктов, находящихся вне зоны нормативного прибытия пожарных команд реализован в 100 % объеме в 2017 году, в 2023 году не реализовывался. 

 Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) подпрограммы 2 «Пожарная безопасность и защита населения Курской области»      


[image: image76] = (3,57 +1,0) =(1,0+1,0)/2=1
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы
При использовании данной формулы в случаях, если [image: image77.wmf]п/ппз

СД

 больше 1, значение [image: image78.wmf]п/ппз

СД

 принимается равным 1.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) подпрограммы 3 «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области»
       Показатель (индикатор) 15 подпрограммы 3 «Обеспечение медицинских организаций Курской области укладками на случай возникновения особо опасных инфекционных заболеваний дезинфекционными камерами, изолирующими носилками, автоклавом» в 2023 году не реализовывался
Показатель (индикатор) 16 подпрограммы 3 «Количество проведенных мониторин​говых исследований, в том числе»:

а) на особо опасные инфекционные заболевания – в 2023 году не реализовывался; 

б) на химические загрязнители - в 2023 году не реализовывался. 
        1. Показатель (индикатор) 17 «Оснащенность областных бюджет​ных учреждений ветеринарии обору​дованием для диагностики особо опасных инфекций, химических за​грязнителей» В 2023 году индикатор выполнен на 100 % 

          В 1 объекте – ОБУ «Курская облветлаборатория» оснащена оборудованием – перемешивающее устройство и шкаф вытяжной в комплекте 2 штук.

[image: image79.wmf]п/ппзп/пфп/пп

СД = ЗП / ЗП,

= 1/1=1 

[image: image80.wmf]п/пф

ЗП

= 1
[image: image81.wmf]п/пп

ЗП

= 1 

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) подпрограммы 3 «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области»


[image: image82] = 1
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы
При использовании данной формулы в случаях, если [image: image83.wmf]п/ппз

СД

 больше 1, значение [image: image84.wmf]п/ппз

СД

 принимается равным 1.

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
[image: image85.wmf]п/ппзп/ппп/пф

СД = ЗП / ЗП,


где:

[image: image86.wmf]п/ппз

СД

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

[image: image87.wmf]п/пф

ЗП

 - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

[image: image88.wmf]п/пп

ЗП

 - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

1. Показатель (индикатор), реализуемый в 2023 году, 18 подпрограммы 4 «Доля достигнутых целевых показате​лей (индикаторов) государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвы​чайных ситуаций, обеспечение по​жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» к общему количеству целевых показателей (ин​дикаторов)»
Всего индикаторов, реализуемых в 2023 году 21, а выполнено на 100 % и более, всего 19 (19/21*100=90,5 %).

[image: image89.wmf]п/ппзп/ппп/пф

СД = ЗП / ЗП,

= 90,5/100=0,91
[image: image90.wmf]п/пф

ЗП

=90,5
[image: image91.wmf]п/пп

ЗП

=100

Показатель (индикатор), 18.1 подпрограммы 4 «Перевод в цифровой формат информационного взаимодействия органов повседневного управления территориальной подсистемы» в 2023 году не реализовывался, 100 % исполнение данного показателя (индикатора) к 2025 году

2. Показатель (индикатор), реализуемый в 2022 году, 18.2 подпрограммы 4 «Доля государственных услуг, направленных на оказание финансово помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера оказания в электронной форме»

[image: image92.wmf]п/ппзп/ппп/пф

СД = ЗП / ЗП,

= 100/100=1
[image: image93.wmf]п/пф

ЗП

=100
[image: image94.wmf]п/пп

ЗП

=100
Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

[image: image95] = (0,91+1) =1,91/2=0,96
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы
При использовании данной формулы в случаях, если [image: image96.wmf]п/ппз

СД

 больше 1, значение [image: image97.wmf]п/ппз

СД

 принимается равным 1.

 Степень достижения планового значения показателя (индикатора) подпрограммы 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в Курской области»
[image: image98.wmf]п/ппзп/пфп/пп

СД = ЗП / ЗП,


[image: image99.wmf]п/ппз

СД

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

[image: image100.wmf]п/пф

ЗП

 - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

[image: image101.wmf]п/пп

ЗП

 - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

1. Показатель (индикатор) 19, подпрограммы 5 «Количество Центров космических услуг Курской области (нарастающим итогом)» создается и оснащается с 2016 года по 2025 год. Показатель (индикатор) в 2023 году выполнен на 100 %. Министерством природных ресурсов Курской области обеспечено функционирование региональной базовой системы мониторинга и управления экологии и природопользования.

[image: image102.wmf]п/ппзп/пфп/пп

СД = ЗП / ЗП,

= 1/1=1 

      [image: image103.wmf]п/пф

ЗП

= 1

      [image: image104.wmf]п/пп

ЗП

= 1

        2. Показатель (индикатор) 20, реализуемый в 2023 году, подпрограммы 5 «Количество разработанных областных нормативных актов, обеспечивающих развертывание и функционирование областной инфраструктуры использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, данных ДЗЗ и других РКД (нарастающим итогом)» -  12 ед. (запланировано подпрограммой – 12 ед.) (в 2023 году внесены изменения и дополнения к действующим нормативно – правовым актам).
       [image: image105.wmf]п/ппзп/пфп/пп

СД = ЗП / ЗП,

= 12/12=1 

      [image: image106.wmf]п/пф

ЗП

= 12
      [image: image107.wmf]п/пп

ЗП

= 12
      3. Показатель (индикатор) 21, реализуемый в 2023 году, подпрограммы 5 «Количество сотрудников органов исполнительной государственной власти Курской области, специалистов подведомственных учреждений, прошедших обучение по вопросам использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития области (нарастающим итогом)» -  160 единиц (запланировано подпрограммой – 160 количество человек)
       [image: image108.wmf]п/ппзп/пфп/пп

СД = ЗП / ЗП,

= 160/60=1
      [image: image109.wmf]п/пф

ЗП

= 160
      [image: image110.wmf]п/пп

ЗП

= 160
При использовании данной формулы в случаях, если [image: image111.wmf]п/ппз

СД

 больше 1, значение [image: image112.wmf]п/ппз

СД

 принимается равным 1.

  Показатель (индикатор) 22 подпрограммы 5 «Количество региональных базовых ЦСМУ, установленных в органах исполнительной государственной власти Курской области (нарастающим итогом)» -  В 2023 году данный индикатор не реализовывался. 
 Создано к 2017 году 4 региональные базовые ЦСМУ, в 2023 году индикатор остался на том же уровне:

 в 2014 году была создана 1 региональная базовая целевая система мониторинга и управления комитета строительства и архитектуры Курской области и 3 созданы в 2016 году ЦСМУ; сельского хозяйств (ответственный исполнитель комитет агропромышленного комплекса Курской области), лесного хозяйства (ответственный исполнитель комитет лесного хозяйства Курской области), экологии и природопользования (ответственный исполнитель департамент экологической безопасности Курской области). 
Показатель (индикатор) 23 подпрограммы 5 «Количество информационных ЦСМУ, установленных в органах исполнительной государственной власти Курской области (нарастающим итогом)» - к 2018 году нарастающим итогом созданы 6 информационных ЦСМУ:

1. Комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области:

2. Комитета по делам молодежи и туризму Курской области;

3. Комитета промышленности, транспорта и связи Курской области;

4. Комитета социального обеспечения Курской области;

5. Комитета образования и науки Курской области.
6. Комитета здравоохранения Курской области

            В 2023 году информационные ЦСМУ не создавались. Индикатор остался на том же уровне.

       Показатель (индикатор) 24 подпрограммы 5 «Развертывание и внедрение в региональном информационно-навигационном центре единой платформы навигационных приложений, системы обеспечения информационной безопасности, подсистемы информационного обеспечения деятельности органов государственной власти Курской области, средств, обеспечивающих взаимодействие с внешними системами и подсистемами». РНИС Курской области введена в эксплуатацию в 2014 году.
Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) подпрограммы 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в Курской области»

[image: image113] = (1+1+1) =3
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы
При использовании данной формулы в случаях, если [image: image114.wmf]п/ппз

СД

 больше 1, значение [image: image115.wmf]п/ппз

СД

 принимается равным 1.

5. Степень реализации подпрограмм рассчитывается по формуле:

[image: image116.wmf]N

п/пп/ппз

1

СР = СД / N,

å


где:

[image: image117.wmf]п/п

СР

 - степень реализации подпрограммы;

[image: image118.wmf]п/ппз

СД

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области»
[image: image119.wmf]N

п/пп/ппз

1

СР = СД / N,

å

 =9/9=1
Подпрограммы 2 «Пожарная безопасность и защита населения Курской области»

[image: image120.wmf]N

п/пп/ппз

1

СР = СД / N,

å

 = 1,91/2=0,96
Подпрограммы 3 «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области»

[image: image121.wmf]N

п/пп/ппз

1

СР = СД / N,

å

 = 1 /1=1

Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  
[image: image122.wmf]N

п/пп/ппз

1

СР = СД / N,

å

 = 1,91/2=0,96
Подпрограммы 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в Курской области»

[image: image123.wmf]N

п/пп/ппз

1

СР = СД / N,

å

 = 3/3=1
6 Оценка эффективности реализации подпрограмм

Эффективность реализации подпрограмм оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограмм и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

[image: image124.wmf]п/пп/пис

ЭР = СР 

× 

Э,


где:

[image: image125.wmf]п/п

ЭР

 - эффективность реализации подпрограммы;

[image: image126.wmf]п/п

СР

 - степень реализации подпрограммы;

[image: image127.wmf]ис

Э

 - эффективность использования средств областного бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области» 

[image: image128.wmf]п/пп/пис

ЭР = СР 

× 

Э,

=1 х1,002=1,002
[image: image129.wmf]п/п

СР

= 1
[image: image130.wmf]ис

Э

= 1,002
 Эффективность реализации подпрограммы 1 признается высокой, так как значение [image: image131.wmf]п/п

ЭР

 = 1,002 (по методике не менее 0,9).

Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 «Пожарная безопасность и защита населения Курской области»

[image: image132.wmf]п/пп/пис

ЭР = СР 

× 

Э,

=1 х 1,004=1,004
[image: image133.wmf]п/п

СР

= 1
[image: image134.wmf]ис

Э

= 1,004
 Эффективность реализации подпрограммы 2 признается высокой, так как значение [image: image135.wmf]п/п

ЭР

=0,96 (по методике не менее 0,9).

Оценка эффективности реализации подпрограммы 3 «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области»

[image: image136.wmf]п/пп/пис

ЭР = СР 

× 

Э,

=1 х 1=1

[image: image137.wmf]п/п

СР

= 1

[image: image138.wmf]ис

Э

= 1
 Эффективность реализации подпрограммы 3 признается высокой, так как значение [image: image139.wmf]п/п

ЭР

=1 (по методике не менее 0,9).

Оценка эффективности реализации подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

[image: image140.wmf]п/пп/пис

ЭР = СР 

× 

Э,

=0,96 х 1,001=0,96
[image: image141.wmf]п/п

СР

= 0,96
[image: image142.wmf]ис

Э

= 1,001
Эффективность реализации подпрограммы 4 признается высокой, так как значение [image: image143.wmf]п/п

ЭР

=0,96 (по методике не менее 0,9).

 Оценка эффективности реализации подпрограммы 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в Курской области»

[image: image144.wmf]п/пп/пис

ЭР = СР 

× 

Э,

=1 х 1=1
[image: image145.wmf]п/п

СР

= 1
[image: image146.wmf]ис

Э

= 1
Эффективность реализации подпрограммы 5 признается высокой, так как значение [image: image147.wmf]п/п

ЭР

 = 1 (по методике не менее 0,9).

7 Оценка степени достижения целей и решения задач

государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
 Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

[image: image148.wmf]гппзгпфгпп

СД = ЗП / ЗП,


где:

[image: image149.wmf]гппз

СД

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

[image: image150.wmf]гпф

ЗП

 - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

[image: image151.wmf]гпп

ЗП

 - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

          1. Показатель (индикатор) 1 государственной программы «Снижение количества гибели людей при ЧС на воде» 
[image: image152.wmf]гппзгпфгпп

СД = ЗП / ЗП,

= 57/20=2,9=1
[image: image153.wmf]гпф

ЗП

= 57
[image: image154.wmf]гпп

ЗП

= 20
2. Показатель (индикатор) 2 государственной программы «Снижение количества пожаров» выполнение 2023 года составило 1385 случаев (запланировано программой 6528 случаев.

[image: image155.wmf]гппзгпфгпп

СД = ЗП / ЗП,

= 6528/1385=4,71
[image: image156.wmf]гпф

ЗП

= 1385
[image: image157.wmf]гпп

ЗП

= 6528
          3. Показатель (индикатор) 3 государственной программы «Снижение количества погибших при пожарах» - 48 человек (запланировано программой    39 человек)
[image: image158.wmf]гппзгпфгпп

СД = ЗП / ЗП,

= 38/38=1
[image: image159.wmf]гпф

ЗП

= 38
[image: image160.wmf]гпп

ЗП

= 38
          4. Показатель (индикатор) 3.1 государственной программы «Увеличение числа лиц, спасенных в дорожно-транспортных происшествиях» - 28 человек (запланировано программой    31 человека)
[image: image161.wmf]гппзгпфгпп

СД = ЗП / ЗП,

= 28/33=0,85
[image: image162.wmf]гпф

ЗП

= 28
[image: image163.wmf]гпп

ЗП

= 33
8 Степень реализации государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

рассчитывается по формуле:

[image: image1.wmf]узфп

СС = З / З,


где:

[image: image164.wmf]гп

СР

 - степень реализации государственной программы;

Сумма [image: image165.wmf]гппз

СД

=- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если [image: image166.wmf]гппз

СД

 больше 1, значение [image: image167.wmf]гппз

СД

 принимается равным 1.

[image: image168.wmf]гп

СР

= (1+1+1+0,85) /4=3,85/4=0,96
9 Оценка эффективности реализации государственной

программы

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

[image: image169.wmf]j

гпгпп/пj

1

ЭР = 0,5 

× 

СР + 0,5 

× 

ЭР 

× k / j,

å


где:

[image: image170.wmf]гп

ЭР

 - эффективность реализации государственной программы;

[image: image171.wmf]гп

СР

 - степень реализации государственной программы;

[image: image172.wmf]гп

СР

= 0,8
[image: image173.wmf]п/п

ЭР

 - эффективность реализации подпрограммы;

Сумма[image: image174.wmf]п/п

ЭР

= 1,002+0,96+1+0,96+1=4,922
Сумма [image: image175.wmf]j

k

= 0,2762+0,6778+0,0009+0,0447+0,0004=1
[image: image176.wmf]j

k

 - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы, определяемый в методике оценки эффективности государственной программы ответственным исполнителем. По умолчанию [image: image177.wmf]j

k

 определяется по формуле: [image: image178.wmf]j

k =  

Фj  /  Ф,

 где [image: image179.wmf]j

Ф

 - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

j - количество подпрограмм=4
      Подпрограммы 1 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области» 
       [image: image180.wmf]j

k =  

Фj  /  Ф,

=300 288,895/1 087 173,548=0,2762
       Подпрограммы 2 

«Пожарная безопасность и защита населения Курской области»

       [image: image181.wmf]j

k =  

Фj  /  Ф,

= 736 872,503/1 087 173,548=0,6778
Подпрограммы 3 

«Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области»

       [image: image182.wmf]j

k =  

Фj  /  Ф,

= 950,000/1 087 173,548=0,0009

       Подпрограммы 4 

«Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»        [image: image183.wmf]j

k =  

Фj  /  Ф,

= 48 604,608/1 087 173,548=0,0447
       Подпрограммы 5 

«Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в Курской области»

        [image: image184.wmf]j

k =  

Фj  /  Ф,

= 457,541/1 087 173,548=0,0004
[image: image185.wmf]j

гпгпп/пj

1

ЭР = 0,5 

× 

СР + 0,5 

× 

ЭР 

× k / j,

å


где:

[image: image186.wmf]гп

ЭР

 - эффективность реализации государственной программы;

[image: image187.wmf]гп

СР

 - степень реализации государственной программы;

[image: image188.wmf]гп

СР

= 0,8
[image: image189.wmf]п/п

ЭР

 - эффективность реализации подпрограммы;

Сумма[image: image190.wmf]п/п

ЭР

= 1,002+1,004+1+0,96+1=4,966
Сумма [image: image191.wmf]j

k

= 0,2762+0,6778+0,0009+0,0447+0,0004=1
 [image: image192.wmf]j

гпгпп/пj

1

ЭР = 0,5 

× 

СР + 0,5 

× 

ЭР 

× k / j,

å


[image: image193.wmf]гп

ЭР

=0,5х0,96+0,5х(1,002х0,2762+1,004х0,6778+1х0,0009+0,96х0,0447+ 1х0,0004) = 0,5 +0,5х (0,277+0,681+0,0009+0,043+0,0004) =0,48+0,5х1,0023=0,48+0,50=0,98
                 Эффективность реализации государственной программы признается высокой, так как  [image: image194.wmf]гп

ЭР

 0,98 (по методике не менее 0,9).[image: image195.wmf]п

З

[image: image196.wmf]уз

СС

[image: image197.wmf]п/пп

ЗП

[image: image198.wmf]м

СР

[image: image199.wmf]ис

Э

[image: image200.wmf]п/п

СР

[image: image201.wmf]п/пп

ЗП

[image: image202.wmf]гпп

ЗП

[image: image203.wmf]гп

СР

[image: image204.wmf]п/п

ЭР

[image: image205.wmf]гп

СР

[image: image206.wmf]j

k

[image: image207.wmf]гп

ЭР

[image: image208.wmf]п/ппз

СД

[image: image209.wmf]ф

З

[image: image210.wmf]п/пф

ЗП


N





п/пп/ппз





1





СД











N





п/пп/ппз





1





СД











N





п/пп/ппз





1





СД











N





п/пп/ппз





1





СД











N





п/пп/ппз





1





СД














