УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства Курской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**Комплекс мер (дорожная карта) по обновлению материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный** | **Результат** | **Срок** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Министерство образования и наукиКурской области | Соглашения по предоставлению субсидии с муниципальными образованиями | Не позднее15.01.2024 |
| 2. | Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | Министерство образования и наукиКурской области | Приказ Министерства образования и наукиКурской области | Не позднее01.02.2024 |
| 3. | Проведен фотомониторинг объектов, являющихся получателем субсидии в 2024 году до начала реализации мероприятий в адрес федерального оператора | Министерство образования и наукиКурской области | Фотоматериалы | Не позднее01.03.2024 |
| 4 | Объявлены закупки товаров, работ и услуг по обновлению материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | Министерство образования и наукиКурской области | Извещенияо проведении закупок | Не позднее 01.04.2024 |
| 5. | Сформированы и утверждены перечни спортивного инвентаря и оборудованияв соответствии с приложением 4 к Методическим рекомендациям | Министерство образования и наукиКурской области, федеральный оператор(по согласованию) | Утвержденный инфраструктурный лист | Не позднее01.07.2024 |
| 6. | Заключены контракты на закупку товаров, работ и услуг по обновлению материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | Министерство образования и наукиКурской области | Контракт на выполнение работ | Не позднее 01.08.2024 |
| 7. | Представлена итоговая заявка на предоставление в 2025 и на плановый период в 2026 и 2027 субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | Министерство образования и наукиКурской области | Подписанная заявка первым заместителем Губернатора Курской области – Председателем Правительства Курской области  | Не позднее 01.08.2024 |
| 8. | Закуплено, доставлено и произведен монтаж инвентаря и оборудования. Подписан акт выполненных работ/товарная накладная  | Министерство образования и наукиКурской области | Товарная накладная, акт выполненных работ  | Не позднее 31.08.2024  |
| 9. | Выполнены ремонтные работы в образовательных организациях. Подписаны акты выполненных работ  | Министерство образования и наукиКурской области | Акт выполненных работ  | Не позднее 31.08.2024 |
| 10. | Представлены фотоматериалы объектов, являющихся получателями субсидии в 2024 году после окончания реализации мероприятий в адрес федерального оператора  | Министерство образования и наукиКурской области | Фотоматериалы  | Не позднее 31.08.2024 |