УТВЕРЖДЕН

Советом по стратегическому развитию

и проектам (программам)

(протокол от_____________№		)

# П А С П О Р Т

# государственной программы (комплексной программы)

«Развитие здравоохранения в Курской области»

# Основные положения

| Куратор государственной программы (комплексной программы) | Белостоцкий А.В.- заместитель Губернатора Курской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы (комплексной программы) | Письменная Е.В. – министр здравоохранения Курской области |

| Период реализации государственной программы (комплексной программы) | Этап I: 2014-2023г Этап II: 2024 -2030г |
| --- | --- |
| Цели государственной программы (комплексной программы) | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 77,20 лет к 2030 году |
|  | Снижение смертности от всех причин до 11,5 на 1000 населения к 2030 году |
|  | Повышение удовлетворенности населения медицинской помощью до 56,6 процентов |

| Направления (подпрограммы) государственной программы (комплексной программы) | 1. Направление (подпрограмма) «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» |
| --- | --- |
|  | 2. Направление (подпрограмма) «Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей» |
|  | 3. Направление (подпрограмма) «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» |
|  | 4. Направление (подпрограмма) «Информационные технологии и управление развитием отрасли» |
|  | 5. Направление (подпрограмма) «Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения области» |
|  | 6. Направление (подпрограмма) «Расходы территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области, в том числе организация обязательного медицинского страхования граждан Курской области» |
|  | 7. Направление (подпрограмма) «Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Всего: 464 636 749,960 тыс. рублей, в том числе: I этап - 212 262 741,551 тыс. рублей, II этап – 252 374 008,409 тыс. рублей, в том числе: 2024 год – 31 717 333,379 тыс. рублей, 2025 год – 33 810 263,213 тыс. рублей, 2026 год – 33 590 533,853 тыс. рублей, 2027 год – 36 090 233,654 тыс. рублей, 2028 год – 37 533 843,000 тыс. рублей, 2029 год – 39 035 196,719 тыс. рублей, 2030 год – 40 596 604,591 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Российской Федерации | Национальная цель «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» / показатель «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет» / Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» |

# Показатели государственной программы (комплексной программы)

| № п/п | Наименова-ние показателя/ задачи | Уровень показателя | Признак возраста-ния/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя |  | Связь с показателями национальных целей | Приз-нак «Учас-тия муниципального образования» |  |  | Информа-цион-ная систе-ма |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 |  |  | 19 |  |  |  |
| Цель «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 77,2 лет к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ожидаемая продолжи-тельность жизни при рождении | ВДЛ, ГП РФ | возрастание | год | 71,55 | 2022 | 73,04 | 73,77 | 74,50 | 75,23 | 75,96 | 76,79 | 77,20 | Указ Президента РФ от 22.07.2020 №474 | Министерство здравоохранения Курской области; исполнительные органы Курской области (по соответствующим направлениям) |  | Повыше-ние ожидае-мой продолжи-тельности жизни до 78 лет | - |  |  |  | - |  |  |
| Цель «Снижение смертности от всех причин до 11,5 на 1000 населения к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения | ГП РФ | убывание | Промилле (0,1 процента) | 16,4 | 2022 | 15,1 | 14,3 | 13,7 | 13,2 | 12,4 | 12,1 | 11,5 | - | Министер-ство здравоохранения Курской области |  | Повыше-ние ожидае-мой продолжи-тельности жизни до 78 лет | - |  |  |  | - |  |  |
| 3 | Младенческая смертность | ГП РФ, НП | убывание | Промилле (0,1 процента) | 4,4 | 2022 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | Указ Президента РФ от 06.06.2019 №254; Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 | Министер-ство здравоохранения Курской области |  | Повыше-ние ожидае-мой продолжи-тельности жизни до 78 лет | - |  |  |  | - |  |  |
| 4 | Смертность населения от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения | ГП РФ, НП | убывание | человек | 676,4 | 2022 | 657,1 | 648,0 | 640,0 | 635,0 | 630,0 | 620,0 | 610,0 | - | Министер-ство здравоохранения Курской области |  | Повыше-ние ожидае-мой продолжи-тельности жизни до 78 лет |  | - |  |  | - |  |  |
| 5 | Смертность населения от новообразований, на 100 тыс. населения | ГП РФ, НП | убывание | человек | 248,0 | 2022 | 230,0 | 225,0 | 217,0 | 205,0 | 195,0 | 180,0 | 180,0 | - | Министер-ство здравоохранения Курской области |  | Повыше-ние ожидае-мой продолжи-тельности жизни до 78 лет |  | - |  |  |  | - |  |
| 5 | Смертность от туберкулеза, на 100 тыс. населения | ГП РФ | убывание | Промилле (0,1 процента) | 5,8 | 2022 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | - | Министер-ство здравоохранения Курской области |  | Повыше-ние ожидае-мой продолжи-тельности жизни до 78 лет |  | - |  |  |  | - |  |
| 6 | Доля ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных | ГП РФ | возрастание | процент | 96,0 | 2022 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | - | Министер-ство здравоохранения Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Охват населения иммунизацией в рамках Национального календаря профилактических прививок не менее 95% от подлежащих иммунизации, % | ГП РФ | - | процент | 95 | 2022 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | - | Министер-ство здравоохранения Курской области |  | Повыше-ние ожидае-мой продолжи-тельности жизни до 78 лет | - |  |  |  |  |  | - |
| Цель «Повышение удовлетворенности населения медицинской помощью» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля лиц с болезнями системы кровообраще-ния, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообраще-ния, состоящих под диспансерным наблюдением | ГП РФ | возрастание | процент | 70 | 2022 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | Единый план Протокол Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическом у развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16 |  | Министер-ство здравоохранения Курской области | Повыше-ние ожидае-мой продолжи-тельности жизни до 78 лет |  |  | - |  |  | - |  |
| 8 | Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением | ГП РФ | возрастание | процент | 70 | 2022 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | Единый план Протокол Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическом у развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16 |  | Министер-ство здравоохранения Курской области | Повыше-ние ожидае-мой продолжи-тельности жизни до 78 лет |  |  | - |  |  |  | - |
| 9 | Удовлетворенность доступностью медицинской помощи | ГП РФ, НП | возрастание | процент | 37,8 | 2022 | 37,8 | 46,4 | 48,3 | 49,7 | 50,6 | 51,7 | 56,8 | Перечень поручений Президента Российской Федерации Президента РФ от 15.01.2022 №54 |  | Министер-ство здравоохранения Курской области | Повыше-ние ожидае-мой продолжи-тельности жизни до 78 лет |  |  | - |  |  |  | - |

# Структура государственной программы (комплексной программы) Курской области

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма) «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» |  |  |  |
| 1.1. | Региональный проект «Развитие системы первичной медико-санитарной помощи» (Белостоцкий Андрей Викторович - куратор) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Курской области | Срок реализации: 2024 - 2030 |  |  |
| 1.1.1 | Развитие санитарной авиации | Обеспечение своевременности и доступности оказания скорой специализированной медицинской помощи населению за счет увеличения числа лиц (пациентов), эвакуированных с использованием санитарной авиации |  | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения; Удовлетворенность доступностью медицинской помощи |
| 1.1.2 | Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации | Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования о правах на получение бесплатной медицинской помощи |  | Удовлетворенность доступностью медицинской помощи |
| 1.1.3 | Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила «Новой модели организации оказания медицинской помощи» | Функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи; Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» |  | Удовлетворенность доступностью медицинской помощи |
| 1.1.4 | Формирование системы защиты прав пациентов | Страховые медицинские организации для обеспечения защиты прав застрахованных лиц при получении медицинской помощи за пределами субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, обеспечили наличие в каждом субъекте Российской Федерации своего представителя. |  | Удовлетворенность доступностью медицинской помощи |
| 1.2. | Региональный проект «Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями» (Белостоцкий Андрей Викторович - куратор) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Курской области | Срок реализации: 2024 - 2030 |  |  |
| 1.2.1. | Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно- сосудистых заболеваний | Осуществлено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений Курской области; Обеспечение лекарственными препаратами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями; Обеспечение расходными материалами и изделиями медицинского назначения региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений Курской области |  | Смертность от болезни системы кровообращения, на 100 тыс. населения; доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением |
| 1.3. | Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» (Белостоцкий Андрей Викторович - куратор) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Курской области | Срок реализации: 2024 - 2030 |  |  |
| 1.3.1 | Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний | Осуществлено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями; Организованы 4 центра амбулаторной онкологической помощи; Осуществлено приобретение таргетных препаратов для больных онкологическими заболеваниями |  | Смертность населения от новообразований, на 100 тыс. населения; доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением |
| 1.4. | Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения в Курской области» (Белостоцкий Андрей Викторович - куратор) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Курской области | Срок реализации: 2024 - 2025 |  |  |
| 1.4.1 | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи | В 2020 году разработана, утверждена и начала реализацию с 2021 года региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения». В результате нового строительства (реконструкции) население сможет получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. Планируется создание 162 объектов. Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико- санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях. Планируется осуществление капитального ремонта 45 объектов медицинских организаций Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико- санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек будет обновлена в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. Планируется приобретение 65 единиц оборудования Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек будут дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи. Планируется приобретение 97 единиц автомобильного автотранспорта. |  | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
| 1.5. | Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» (Белостоцкий Андрей Викторович – куратор) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Курской области | Срок реализации: 2024 – 2030 |  |  |
| 1.5.1 | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста | Создан региональный гериатрический центр и геронтологические отделения; На геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста; Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года |  | Охват населения иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки; ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
| 1.6. | Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (Белостоцкий Андрей Викторович – куратор) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Курской области | Срок реализации: 2024 – 2030 |  |  |
| 1.6.1 | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни; муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья |  | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
|  | Региональный проект «Обеспечение расширенного неонатального скрининга в Курской области» (Белостоцкий Андрей Викторович – куратор) |  |  |  |
| 1.7. | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Курской области | Срок реализации: 2024 – 2030 |  |  |
| 1.7.1 | Обеспечение проведения массового обследования новорожденных на врожденные и наследственные заболевания | Своевременное диспансерное наблюдение лиц с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, включая обеспечение лекарственными препаратами |  | Младенческая смертность; Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
| 1.8. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Курской области | - |  |  |
| 1.8.1. | Сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей не менее 90%; охват диспансеризацией взрослого населения не менее 21% ежегодно; Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулез – 73,0% ежегодно; снижение розничной продажи алкогольной продукции в Курской области на душу населения (в литрах); увеличение охвата диспансерным наблюдением больных артериальной гипертонией в 2 раза; повышение числа пациентов с достигнутым целевым уровнем АД в 5 - 6 раз |  | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 1.8.2. | Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риск |  |  |  |
| 1.8.3. | Реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей |  |  |  |
| 1.8.4. | Развитие первичной медико-санитарной помощи, приведение учреждений здравоохранения в соответствие с лицензионными требованиями, увеличение количества лиц, посещающих врачей с профилактической целью |  |  |  |
| 1.8.5. | Формирование профилактической среды, в которой минимизировано негативное воздействие факторов риска, мотивирование граждан с использованием всех доступных носителей информации, активное вовлечение гражданского общества, а также работодателей через корпоративные программы укрепления здоровья |  |  |  |
| 1.9. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, развитие службы крови» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Курской области | - |  |  |
| 1.9.1. | Увеличение 5-летней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями | 1. Снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,1 процента; 2. Увеличение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, в общем количестве станций переливания крови до 100 процентов; 3. Увеличение числа больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, до 11000 тыс. человек; 4. Увеличение до 95,8 процентов доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут в общем количестве выездов бригад скорой медицинской помощи |  | Смертность от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения; Смертность от новообразований, на 100 тыс. населения; Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения; Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
| 1.9.2. | Снижение уровня смертности от ишемической болезни сердца и инсульта |  |  |  |
| 1.9.3. | Снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |
| 1.9.4 | Поддержка развития инфраструктуры скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме и специализированной медицинской помощи в экстренной форме |  |  |  |
| 1.9.5. | Поддержка развития инфраструктуры службы крови |  |  |  |
| 1.10. | Комплекс процессных мероприятий «Охрана здоровья матери и ребенка» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Курской области | - |  |  |
| 1.10.1 | Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям | Снижение младенческой смертности (число случаев на 1000 новорожденных, родившихся живыми) до 3,8 случая; Снижение смертности детей в возрасте 0 – 4 года включительно (число случаев на 1000 новорожденных, родившихся живыми) до 5,7 случая; Снижение смертности детей в возрасте 0 – 17 лет (число случаев на 100 тысяч детей соответствующего возраста) до 40; Увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, в общем числе женщин с преждевременными родами до 80 процентов; Снижение числа абортов (на 1000 женщин в возрасте 15 – 49 лет) до 12 единиц |  | Младенческая смертность |
| 1.10.2 | Повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям |  |  |  |
| 1.10.3 | Профилактика и снижение количества абортов |  |  |  |
| 1.11 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие паллиативной медицинской помощи, в том числе детям» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Курской области | - |  |  |
| 1.11.1 | Повышение доступности и качества оказания паллиативной медицинской помощи за счет улучшения материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в условиях дневного стационара и стационарных условиях, повышение доступности и качества обезболивания при оказании паллиативной медицинской помощи лекарственными препаратами, в том числе наркотическими и психотропными лекарственными препаратами | Оснащение (переоснащение, дооснащение) медицинских организаций, оказывающих специализированную паллиативную медицинскую помощь, в соответствии со стандартами оснащения, утвержденными приказом Минздрава России и Минтруда России от 31.05.2021 №345/372н Обеспечение до 100 процентов расчетной потребности в инвазивных и неинвазивных наркотических лекарственных препаратах; обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому, в соответствии с порядками оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям; обеспечение лиц, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи на дому, медицинскими изделиями для искусственной вентиляции легких. |  | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 1.12 | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Курской области | - |  |  |
| 1.12.1. | Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания | Повышение удовлетворения потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях |  | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
| 1.12.2 | Вакцинопрофилактика | 1. Поддержание охвата населения иммунизацией против вирусного гепатита B в декретированные сроки на уровне не менее 95%; 2. Поддержание охвата населения иммунизацией против кори в декретированные сроки на уровне не менее 95%; 3. Поддержание охвата населения иммунизацией против гриппа не менее 45%; 4. Увеличение охвата населения иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки до уровня не менее 95%. |  | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
| 1.12.3 | Обеспечение системами непрерывного мониторинга глюкозы | Повышение удовлетворения потребности отдельных категорий граждан в необходимых медицинских изделиях |  | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
| 1.13 | Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Курской области | - |  |  |
| 1.13.1 | Совершенствование методов профилактики, выявления и диагностики туберкулеза, в том числе за счет внедрения эффективных программ по профилактике туберкулеза, а также обеспечение качественной и эффективной диагностики и мониторинга лечения туберкулеза на современном методологическом уровне | Повышен уровень мотивации граждан к прохождению профилактического осмотра в целях выявления туберкулеза. Повышен охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза. Улучшение качества эффективности диагностики туберкулеза, выявляемости наиболее опасных лекарственных устойчивых форм туберкулеза и эффективности лечения больных туберкулезом, включая проведения мониторинга лечения, Увеличена доля впервые выявленных больных туберкулезом легких с положительным результатом культурального исследования на микобактерию туберкулеза. |  | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения; Ожидаемая продолжительность жизни при рождении; Снижение заболеваемости туберкулезом, на 100 тыс. населения. |
| 1.13.2 | Совершенствование методов профилактики ВИЧ-инфекции, включая внедрение эффективных программ по профилактике ВИЧ- инфекции, в том числе с привлечением к их реализации социально ориентированных некоммерческих организаций | Реализация комплекса информационно-коммуникационных мероприятий по профилактике распространения ВИЧ - инфекции, а также заболеваний ассоциированных с ВИЧ-инфекцией. Повышен уровень информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции. Увеличен охват антиретровирусной терапией пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении. |  | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения; Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. |
| 1.13.3 | Обеспечение качественной и эффективной диагностики и мониторинга лечения ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ВИЧ-инфекцией заболеваний на современном методологическом уровне | Обеспечена качественная диагностика и повышена эффективность лечения лиц, инфицированных вирусам иммунодефицита человека. Увеличен охват антиретровирусной терапией пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении. |  | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения; Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. |
| 1.13.4 | Модернизация наркологической службы Российской Федерации | 1. Увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента), до 10,5 человека; 2. Увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), до 10,65 человека; 3. Снижение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года, до 19,9% |  | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения; Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. |
| 1.14 | Региональный проект «Экспорт медицинских услуг» (Белостоцкий Андрей Викторович - куратор) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Курской области | Срок реализации: 2024 - 2030 |  |  |
| 1.14.1 | Создание и развитие на территории Курской области механизмов и условий, обеспечивающих рост экспорта медицинских технологий, и тем самым создание дополнительных источников финансирования системы здравоохранения Курской области | Разработана и внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций, разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению информированности иностранных граждан о медицинских услугах, разработана и внедрена стратегия и методические рекомендации для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг. |  | Удовлетворенность доступностью медицинской помощи |
| 2. | Направление (подпрограмма) «Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей» |  |  |  |
| 2.1 | Региональный проект «Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей» (Белостоцкий Андрей Викторович - куратор) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Курской области | Срок реализации: 2024 - 2030 |  |  |
| 2.1.1. | Обеспечена доступность оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации | В целях создания условий для развития медицинской помощи по медицинской реабилитации и обеспечения доступности для граждан мероприятий по медицинской реабилитации в период с 2022 по 2025 год в Курской области будут оснащены (переоснащены и (или) дооснащены) медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации. В период с 2022 по 2025 год будут выполнены нормативные объемы оказания медицинской помощи по профилю «Медицинская реабилитация», предусмотренные базовой программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в соответствующем году. |  | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
| 3. | Направление (подпрограмма) «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» |  |  |  |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Курской области | - |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение условий для непрерывного совершенствования и приобретения знаний, компетенций и получения новой квалификации специалистами | Ликвидированы кадровые диспропорции и усовершенствована подготовка квалифицированных специалистов благодаря освоению медицинскими и фармацевтическими работниками дополнительных образовательных программ (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) |  | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 3.1.2 | Реализация государственной поддержки отдельных категорий специалистов | Государственная поддержка, реализуемая благодаря компенсационным выплатам отдельным категориям специалистов, обеспечила повышение мотивации специалистов по их закреплению в отрасли, гармонизировала внутриотраслевую миграцию и уменьшила кадровый отток |  | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 3.1.3 | Повышение престижа медицинских и фармацевтических специальностей | Ежегодное проведение Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием" внесло вклад в повышение престижа медицинских и фармацевтических специальностей, позволило сохранить высокую мотивацию специалистов на постоянное совершенствование своего профессионального уровня |  | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 3.2 | Региональный проект региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Курской области | Срок реализации: 2024-2030 |  |  |
|  | Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях Курской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | Развитие системы целевого обучения в Курском государственном медицинском университете. Внедрение принципиально новой процедуры допуска к осуществлению профессиональной деятельности - аккредитации специалистов |  | Удовлетворенность доступностью медицинской помощи |
| 4. | Направление (подпрограмма) «Информационные технологии и управление развитием отрасли» |  |  |  |
| 4.1 | Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» (Белостоцкий Андрей Викторович - куратор) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Курской области | Срок реализации: 2024-2030 |  |  |
| 4.1.1 | Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения | Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Курской области (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет); 100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг. В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов; 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Курской области обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы; В Курской области реализован региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной системы здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ |  | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении Удовлетворенность доступностью медицинской помощи |
| 5. | Направление (подпрограмма) «Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения области |  |  |  |
| 5.1 | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения области» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Курской области | - |  |  |
| 5.1.1 | Проведение сравнительной и интегрированной оценки: - медико-демографической ситуации; - заболеваемости, обращаемости населения за медицинской помощью; - обеспеченности ресурсами здравоохранения Курской области с учетом территориальных особенностей | Повышение доступности и качества медицинской помощи; обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы в целом |  | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
| 5.1.2 | Обеспечение деятельности и выполнение функций Министерства здравоохранения Курской области |  |  |  |
| 5.1.3 | Обеспечение выполнения функций учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения Курской области |  |  |  |
| 6. | Направление (подпрограмма) «Расходы территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области, в том числе организация обязательного медицинского страхования граждан Курской области» |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Расходы территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области, в том числе организация обязательного медицинского страхования граждан Курской области» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: ТФОМС Курской области | - |  |  |
| 6.1 | Медицинская помощь по программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования оплачена | Обеспечено своевременное и в полном объеме финансирование оказания медицинской помощи, предусмотренной базовой программой обязательного медицинского страхования и территориальной программой обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы в субъектах Российской Федерации и медицинских организациях, функции и полномочия учредителей в отношении которых осуществляют Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти. |  | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 6.2 | Создание условий для обеспечения оказания медицинской помощи на основе клинических рекомендаций, повышения качества и доступности медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также создание единых, основанных на научных доказательствах подходов к оказанию медицинской помощи населению Курской области | Будут созданы условия для обеспечения качественного и доступного оказания медицинской помощи на основе разработанных медицинскими профессиональными некоммерческими организациями клинических рекомендаций, основанных на научных доказательствах подходов к оказанию медицинской помощи населению Российской Федерации. |  | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 6.3 | Совершенствование системы защиты прав застрахованных лиц | Созданы механизмы повышения уровня осведомленности застрахованных лиц о правах в сфере обязательного медицинского страхования. Внедрение риск-ориентированного подхода к контролю качества оказания медицинской помощи. |  | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 7. | Направление (подпрограмма) «Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения» |  |  |  |
| 7.1 | Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения в Курской области» (Белостоцкий Андрей Викторович - куратор) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Курской области | Срок реализации: 2024-2030 |  |  |
| 7.1.1 | Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельских населенных пунктах и малых городах – с численностью населения до 50 тыс. человек | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи. Обеспечена транспортная доступность медицинских организаций для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья. Оснащены медицинские организации, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а также центральных районных и районных больниц оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья. |  | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения; Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
| 7.2 | Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» (Белостоцкий Андрей Викторович - куратор) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Курской области, Министерство строительства Курской области | Срок реализации: 2024-2025 |  |  |
| 7.2.1 | Строительство детской областной клинической больницы | Введена в эксплуатацию детская областная клиническая больница | Младенческая смертность. Удовлетворенность доступностью медицинской помощи |  |
|  | Региональный проект «Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство строительства Курской области | Срок реализации: 2024-2030 |  |  |
| 7.2.3 | Строительство объектов здравоохранения в Курской области | Введены в эксплуатацию объекты здравоохранения в Курской области |  | Удовлетворенность доступностью медицинской помощи |

# Финансовое обеспечение государственной программы (комплексной программы)

| Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа «Развитие здравоохранения в Курской области» (всего), в том числе | 31717333,379 | 33810263,213 | 33590533,853 | 36090233,654 | 37533843,000 | 39035196,719 | 40596604,591 | 252374008,409 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 12237512,979 | 12981275,313 | 11369973,653 | 14568860,892 | 15151615,327 | 15757679,939 | 16387987,140 | 98454905,243 |
| федеральный бюджет | 434408,7 | 227247,120 | 147506,420 | 1925963,263 | 2003001,792 | 2083121,865 | 2166446,741 | 8987695,901 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 11803104,279 | 12754028,193 | 11222467,233 | 12642897,629 | 13148613,535 | 13674558,074 | 14221540,399 | 89467209,342 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 19479820,400 | 20828987,900 | 22220560,200 | 21521372,762 | 22382227,673 | 23277516,780 | 24208617,451 | 153919103,166 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление (подпрограмма) «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (всего), в том числе: | 593135,481 | 527773,641 | 527773,641 | 570923,300 | 593760,232 | 617510,641 | 642211,067 | 4073088,003 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 593135,481 | 527773,641 | 527773,641 | 570923,300 | 593760,232 | 617510,641 | 642211,067 | 4073088,003 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 593135,481 | 527773,641 | 527773,641 | 570923,300 | 593760,232 | 617510,641 | 642211,067 | 4073088,003 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, развитие службы крови» (всего), в том числе: | 653220,534 | 539210,766 | 539095,666 | 714761,237 | 743351,687 | 773085,754 | 804009,185 | 4766734,829 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 653220,534 | 539210,766 | 539095,666 | 714761,237 | 743351,687 | 773085,754 | 804009,185 | 4766734,829 |
| федеральный бюджет | 8668,100 | 8522,000 | 8406,900 | 9456,645 | 9834,911 | 10228,307 | 10637,440 | 65754,303 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 644552,434 | 530688,766 | 530688,766 | 705304,592 | 733516,776 | 762857,447 | 793371,745 | 4700980,526 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Охрана здоровья матери и ребёнка» (всего), в том числе: | 46182,812 | 43399,902 | 43399,902 | 50023,415 | 52024,352 | 54105,326 | 56269,539 | 345405,248 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 46182,812 | 43399,902 | 43399,902 | 50023,415 | 52024,352 | 54105,326 | 56269,539 | 345405,248 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 46182,812 | 43399,902 | 43399,902 | 50023,415 | 52024,352 | 54105,326 | 56269,539 | 345405,248 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие паллиативной медицинской помощи, в том числе детям» (всего), в том числе: | 270927,224 | 223029,914 | 223194,958 | 263468,134 | 274006,859 | 284967,133 | 296365,819 | 1835960,041 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 270927,224 | 223029,914 | 223194,958 | 263468,134 | 274006,859 | 284967,133 | 296365,819 | 1835960,041 |
| федеральный бюджет | 36130,200 | 35644,500 | 33679,800 | 44655,154 | 46441,360 | 48299,014 | 50230,975 | 295081,003 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 234797,024 | 187385,414 | 189515,158 | 218812,980 | 227565,499 | 236668,119 | 246134,844 | 1540879,038 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» (всего), в том числе: | 1283551,171 | 1600571,242 | 1000149,182 | 1867670,290 | 1942377,102 | 2020072,186 | 2100875,074 | 11815266,247 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 1283551,171 | 1600571,242 | 1000149,182 | 1867670,290 | 1942377,102 | 2020072,186 | 2100875,074 | 11815266,247 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 501981,700 | 522060,968 | 542943,407 | 564661,144 | 2131647,219 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1283551,171 | 1600571,242 | 1000149,182 | 1365688,590 | 1420316,134 | 1477128,779 | 1536213,930 | 9683619,028 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями» (всего), в том числе: | 1536534,237 | 1346380,108 | 1345917,808 | 1630223,267 | 1695432,198 | 1763249,485 | 1833779,465 | 11151516,568 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 1536534,237 | 1346380,108 | 1345917,808 | 1630223,267 | 1695432,198 | 1763249,485 | 1833779,465 | 11151516,568 |
| федеральный бюджет | 9659,600 | 9731,200 | 9268,900 | 11781,977 | 12253,256 | 12743,386 | 13253,122 | 78691,441 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1526874,637 | 1336648,908 | 1336648,908 | 1618441,290 | 1683178,942 | 1750506,099 | 1820526,343 | 11072825,127 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико - санитарной помощи» (всего), в том числе: | 19182,491 | 21950,583 | 30436,398 | 32707,584 | 34015,887 | 35376,523 | 36791,583 | 210461,049 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 19182,491 | 21950,583 | 30436,398 | 32707,584 | 34015,887 | 35376,523 | 36791,583 | 210461,049 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15103,030 | 15707,151 | 16335,437 | 16988,854 | 64134,472 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 19182,491 | 21950,583 | 30436,398 | 17604,554 | 18308,736 | 19041,086 | 19802,729 | 146326,577 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Борьба с сердечно -сосудистыми заболеваниями» (всего), в том числе: | 186758,988 | 93743,681 | 93743,681 | 341783,201 | 355454,529 | 369672,710 | 384459,619 | 1825616,409 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 186758,988 | 93743,681 | 93743,681 | 341783,201 | 355454,529 | 369672,710 | 384459,619 | 1825616,409 |
| федеральный бюджет | 91155,000 | 0,000 | 0,000 | 74006,966 | 76967,244 | 80045,934 | 83247,772 | 405422,916 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 95603,988 | 93743,681 | 93743,681 | 267776,235 | 278487,285 | 289626,776 | 301211,847 | 1420193,493 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» (всего), в том числе: | 91492,146 | 43681,227 | 43681,227 | 80992,483 | 84232,182 | 87601,469 | 91105,528 | 522786,262 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 91492,146 | 43681,227 | 43681,227 | 80992,483 | 84232,182 | 87601,469 | 91105,528 | 522786,262 |
| федеральный бюджет | 46854,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46854,700 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 44637,446 | 43681,227 | 43681,227 | 80992,483 | 84232,182 | 87601,469 | 91105,528 | 475931,562 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения в Курской области» (всего), в том числе: | 7933,637 | 23115,364 | 23115,364 | 780029,277 | 811230,448 | 843679,666 | 877426,853 | 3366530,609 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 7933,637 | 23115,364 | 23115,364 | 780029,277 | 811230,448 | 843679,666 | 877426,853 | 3366530,609 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 746660,895 | 776527,331 | 807588,424 | 839891,961 | 3170668,611 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 7933,637 | 23115,364 | 23115,364 | 33368,382 | 34703,117 | 36091,242 | 37534,892 | 195861,998 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» (всего), в том числе: | 164,600 | 165,800 | 161,400 | 126,115 | 131,159 | 136,406 | 141,862 | 1027,342 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 164,600 | 165,800 | 161,400 | 126,115 | 131,159 | 136,406 | 141,862 | 1027,342 |
| федеральный бюджет | 164,600 | 165,800 | 161,400 | 126,115 | 131,159 | 136,406 | 141,862 | 1027,342 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (всего), в том числе: | 1310,500 | 1310,500 | 1310,500 | 2834,874 | 2948,269 | 3066,199 | 3188,847 | 15969,689 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 1310,500 | 1310,500 | 1310,500 | 2834,874 | 2948,269 | 3066,199 | 3188,847 | 15969,689 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1310,500 | 1310,500 | 1310,500 | 2834,874 | 2948,269 | 3066,199 | 3188,847 | 15969,689 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Обеспечение расширенного неонатального скрининга в Курской области» (всего), в том числе: | 2762,007 | 3211,342 | 3211,342 | 23155,912 | 24082,148 | 25045,434 | 26047,252 | 107515,437 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 2762,007 | 3211,342 | 3211,342 | 23155,912 | 24082,148 | 25045,434 | 26047,252 | 107515,437 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19682,524 | 20469,825 | 21288,618 | 22140,163 | 83581,130 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 2762,007 | 3211,342 | 3211,342 | 3473,388 | 3612,323 | 3756,816 | 3907,089 | 23934,307 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление (подпрограмма) «Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей» (всего), в том числе: | 105910,690 | 84187,059 | 0,000 | 124792,464 | 129784,162 | 134975,529 | 140374,551 | 720024,455 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 105910,690 | 84187,059 | 0,000 | 124792,464 | 129784,162 | 134975,529 | 140374,551 | 720024,455 |
| федеральный бюджет | 92142,300 | 71559,000 | 0,000 | 106073,594 | 110316,537 | 114729,199 | 119318,367 | 614138,997 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 13768,390 | 12628,059 | 0,000 | 18718,870 | 19467,625 | 20246,330 | 21056,184 | 105885,458 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление (подпрограмма) «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» (всего), в том числе: | 354258,152 | 288267,657 | 286017,657 | 391815,467 | 407488,086 | 423787,610 | 440739,114 | 2592373,743 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 354258,152 | 288267,657 | 286017,657 | 391815,467 | 407488,086 | 423787,610 | 440739,114 | 2592373,743 |
| федеральный бюджет | 49878,300 | 50533,820 | 46271,320 | 52882,993 | 54998,313 | 57198,246 | 59486,175 | 371249,167 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 304379,852 | 237733,837 | 239746,337 | 338932,474 | 352489,773 | 366589,364 | 381252,939 | 2221124,576 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление (подпрограмма) «Информационные технологии и управление развитием отрасли» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» (всего), в том числе: | 79159,490 | 30000,000 | 30000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 139159,490 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 79159,490 | 30000,000 | 30000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 139159,490 |
| федеральный бюджет | 48176,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48176,300 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 30983,190 | 30000,000 | 30000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 90983,190 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление (подпрограмма) «Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения области» (всего), в том числе: | 6145309,695 | 6580033,401 | 6949503,077 | 7025321,265 | 7306334,116 | 7598587,481 | 7902530,980 | 49507620,015 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 6145309,695 | 6580033,401 | 6949503,077 | 7025321,265 | 7306334,116 | 7598587,481 | 7902530,980 | 49507620,015 |
| федеральный бюджет | 51579,600 | 51090,800 | 49718,100 | 62601,169 | 65105,216 | 67709,425 | 70417,802 | 418222,112 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 6093730,095 | 6528942,601 | 6899784,977 | 6962720,096 | 7241228,900 | 7530878,056 | 7832113,178 | 49089397,903 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление (подпрограмма) «Расходы территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области, в том числе организация обязательного медицинского страхования граждан Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Расходы территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области, в том числе организация обязательного медицинского страхования граждан Курской области» (всего), в том числе: | 19479820,400 | 20828987,900 | 22220560,200 | 21521372,762 | 22382227,673 | 23277516,780 | 24208617,451 | 153919103,166 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 19479820,400 | 20828987,900 | 22220560,200 | 21521372,762 | 22382227,673 | 23277516,780 | 24208617,451 | 153919103,166 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление (подпрограмма) «Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения» (всего), в том числе: | 0,000 | 0,000 | 37128,850 | 152466,747 | 158565,417 | 164908,033 | 171504,354 | 684573,401 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 0,000 | 0,000 | 37128,850 | 152466,747 | 158565,417 | 164908,033 | 171504,354 | 684573,401 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 37128,850 | 152466,747 | 158565,417 | 164908,033 | 171504,354 | 684573,401 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения в Курской области» (всего), в том числе: | 548996,710 | 454310,603 | 0,000 | 515765,860 | 536396,494 | 557852,354 | 580166,448 | 3193488,469 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 548996,710 | 454310,603 | 0,000 | 515765,860 | 536396,494 | 557852,354 | 580166,448 | 3193488,469 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 280950,501 | 292188,521 | 303876,062 | 316031,104 | 1193046,188 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 548996,710 | 454310,603 | 0,000 | 234815,359 | 244207,973 | 253976,292 | 264135,344 | 2000442,281 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» (всего), в том числе: | 310722,414 | 1076932,523 | 192133,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1579787,937 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 310722,414 | 1076932,523 | 192133,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1579787,937 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 310722,414 | 1076932,523 | 192133,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1579787,937 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |