	черемисРассмотрен и одобрен членами общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания социальных услуг при комитете социального обеспечения Курской области на заседании 23.08.019г., протокол № 2
	Утвержден приказом комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 26.08.2019 г. № 423


Отчет руководителя о результатах исполнения мероприятий по устранению нарушений, контрольные выезды в организации уполномоченного должностного лица комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области.
План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания населения Курской области в 2019 г.
	Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией
	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией
	Плановый срок реализации мероприятия
	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)
	Сведения о ходе реализации мероприятия 

	
	
	
	
	реализованные меры по устранению выявленных недостатков
	фактический срок реализации

	ОБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения Б-Солдатского района Курской области"

	I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

	На официальном сайте организации социального обслуживания в сети «Интернет» на момент аудита не в полном объеме размещена информация об организации социального обслуживания
	Разместить недостающую информацию и в дальнейшем обеспечить наличие полной, актуальной и достоверной информации  об организации социального обслуживания на официальном сайте в сети «Интернет»;
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте раздела «Часто задаваемые вопросы»

	02.09.2019 г., далее – постоянно
01.10.2019 г.

	Директор Мясищева Н.Н.
Директор Мясищева Н.Н.

	Информация размещена
На официальном сайте раздел «Часто задаваемые вопросы» функционирует

	02.09.2019

30.08.2019 

	II. Комфортность условий предоставления услуг

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	III. Доступность услуг для инвалидов

	Отсутствуют возможность инвалидам по слуху (слуху и зрению) получать услуги при содействии сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
	Обеспечить возможность участия сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) в ходе получения социальных услуг
	01.12.2019 г.
	Директор Мясищева Н.Н.

	Установлена портативная информационная система «Исток А2». 

Имеется диспетчерский центр связи для глухих
	февраль 2020 

25.11.2019

	Отсутствуют специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации
	Принять меры по оборудованию санитарно-гигиенических помещений для маломобильных категорий получателей услуг
	01.12.2020 г.
	Директор Мясищева Н.Н.

	Центр социального обслуживания арендует помещение у индивидуального предпринимателя. Арендодатель отказался проводить работы по переоборудованию санузла с учетом возможностей инвалида.
Предоставление социальных услуг для маломобильных категорий граждан организовано на дому, консультации проводится по телефону
	

	IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	ОБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения Курчатовского района и города Курчатова Курской области"  

	I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	II. Комфортность условий предоставления услуг

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	III. Доступность услуг для инвалидов

	Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
	Оборудовать выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
	01.12.2020 г.
	Директор Акулова Е.Н.
	Оборудована выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов Предоставление социальных услуг для маломобильных категорий граждан организовано на дому, консультации проводится по телефону
	01.12.2019

	Отсутствуют специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации
	Принять меры по оборудованию санитарно-гигиенических помещений для маломобильных категорий получателей услуг
	01.12.2020 г.
	Директор Акулова Е.Н.
	Центр социального обслуживания населения арендует помещение у Администрации Курчатовского района. Администрация Курчатовского района не принимает мер по переоборудованию санитарно-гигиенического помещения с учетом возможностей инвалидов, ссылаясь на то, что здание построено в 1986 году и перепланировке не подлежит.
Предоставление социальных услуг для маломобильных категорий граждан организовано на дому, консультации проводится по телефону
	

	IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

	

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	ОБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Пристенского района Курской области»

	I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	II. Комфортность условий предоставления услуг

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	III. Доступность услуг для инвалидов

	Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
	Оборудовать выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
	01.12.2020 г.
	Директор Миненкова Е.А.
	Стоянка для автотранспортных средств инвалидов оборудована 
	20.11.2020

	Отсутствуют специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации
	Принять меры по оборудованию санитарно-гигиенических помещений для маломобильных категорий получателей услуг
	01.12.2020 г.
	Директор Миненкова Е.А.
	Центр социального обслуживания населения арендует помещение у Администрации Пристенского района. Администрация Пристенского района дважды отказала в переоборудовании санитарно-гигиенического помещения с учетом возможностей инвалидов.
Предоставление социальных услуг для маломобильных категорий граждан организовано на дому, консультации проводится по телефону
	

	IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	ОБУСО «Льговский межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения Курской области»

	I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	II. Комфортность условий предоставления услуг

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	III. Доступность услуг для инвалидов

	Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов;


	Оборудовать выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
	01.12.2020 г.
	Директор Краснова В.Л.
	Стоянка для автотранспортных средств инвалидов оборудована 
	01.12.2020

	IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	ОБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Медвенского района Курской области»

	I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

	На официальном сайте организации социального обслуживания в сети «Интернет» на момент аудита не в полном объеме размещена информация об организации социального обслуживания
	 Разместить недостающую информацию и в дальнейшем обеспечить наличие полной, актуальной и достоверной информации  об организации социального обслуживания на официальном сайте в сети «Интернет»;

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте раздела «Часто задаваемые вопросы»

	02.09.2019 г., далее – постоянно

01.10.2019 г.

	Директор Кузьмина М.Д.
Директор Кузьмина М.Д.
	Недостающая информация размещена 
На официальном сайте функционирует раздел «Часто задаваемые вопросы»
	02.09.2019
28.08.2019

	II. Комфортность условий предоставления услуг

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	III. Доступность услуг для инвалидов

	Отсутствуют специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения


	Принять меры по оборудованию санитарно-гигиенических помещений для маломобильных категорий получателей услуг
	01.12.2019 г.
	Директор Кузьмина М.Д.
	Санитарно-гигиеническое помещение для маломобильных категорий получателей услуг оборудовано
	01.12.2019

	IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	ОКУСОНССО «Железногорский межрайонный центр социальной помощи семье и детям»»

	I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

	На информационном стенде организации социального обслуживания на момент аудита не в полном объеме размещена информация об организации социального обслуживания
	Разместить недостающую информацию и в дальнейшем обеспечить наличие полной, актуальной и достоверной информации об организации социального обслуживания на информационном стенде

	02.09.2019 г.
	Директор Литвинова Т.Е.
	На информационном стенде размещена вся необходимая информация об организации социального обслуживания
	28.08.2019


	На официальном сайте организации социального обслуживания в сети «Интернет» на момент аудита не в полном объеме размещена информация об организации социального обслуживания
	Разместить недостающую информацию и в дальнейшем обеспечить наличие полной, актуальной и достоверной информации  об организации социального обслуживания на официальном сайте в сети «Интернет»;

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте раздела «Часто задаваемые вопросы»


	02.09.2019 г.
	Директор Литвинова Т.Е.
	На официальном сайте размещена вся необходимая информация об организации социального обслуживания
Раздел «Часто задаваемые вопросы» создан

	28.08.2019

28.08.2019

	II. Комфортность условий предоставления услуг

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	III. Доступность услуг для инвалидов

	Отсутствуют специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения


	Принять меры по оборудованию санитарно-гигиенических помещений для маломобильных категорий получателей услуг
	01.12.2020 г.
	Директор Литвинова Т.Е.
	Санитарно-гигиеническое помещение для маломобильных категорий получателей услуг оборудовано
	22.09.2020

	Отсутствует оборудование, позволяющее дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 
	Установить оборудование, позволяющее дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации.
	01.04.2020 г.
	Директор Литвинова Т.Е.
	Оборудование установлено
	22.09.2020

	Отсутствует дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
	Принять меры по обеспечению дублирования

 надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
	01.04.2020 г.
	Директор Литвинова Т.Е.
	Обеспечено дублирование

 надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
	22.09.2020

	Отсутствуют возможность инвалидам по слуху (слуху и зрению) получать услуги при содействии сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
	Обеспечить возможность участия сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) в ходе получения социальных услуг
	01.04.2020 г.
	Директор Литвинова Т.Е.
	Обеспечена возможность участия сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) в ходе получения социальных услуг
	24.03.2020

	IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	ОКУСОНССО «Льговский межрайонный центр социальной помощи семье и детям»

	I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	II. Комфортность условий предоставления услуг

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	III. Доступность услуг для инвалидов

	Отсутствуют специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения


	Принять меры по оборудованию санитарно-гигиенических помещений для маломобильных категорий получателей услуг
	01.12.2020 г.
	Директор Тестоедова О.А.
	Подготовлена проектно-сметная документация на проведение работ, изысканы средства. В связи с тем, что в 2020 году учреждение работало в режиме самоизоляции, ремонтные работы выполнены небыли. В связи с чем срок оборудования санитарно-гигиенического помещения для маломобильных категорий получателей услуг перенесен на 2021 г.
	

	Отсутствует оборудование, позволяющее дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 
	Установить оборудование, позволяющее дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации.
	01.04.2020 г.
	Директор Тестоедова О.А
	
	

	Отсутствует дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
	Принять меры по обеспечению дублирования

 надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
	01.04.2020 г.
	Директор Тестоедова О.А
	Установлены таблички с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
	01.04.2020

	Отсутствуют возможность инвалидам по слуху (слуху и зрению) получать услуги при содействии сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
	Обеспечить возможность участия сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) в ходе получения социальных услуг
	01.04.2020 г.
	Директор Тестоедова О.А
	Обеспечена возможность участия сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) в ходе получения социальных услуг с использованием Диспетчерского центра глухих
	01.04.2020

	IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	ОКУСО «Солнцевский межрайонный центр социальной помощи семье и детям»

	I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

	На информационном стенде организации социального обслуживания на момент аудита не в полном объеме размещена информация об организации социального обслуживания
	Разместить недостающую информацию и в дальнейшем обеспечить наличие полной, актуальной и достоверной информации  об организации социального обслуживания на информационном стенде

	02.09.2019 г.
	Директор Коровина Н.В.
	На информационном стенде  размещена вся необходимая информация об организации социального обслуживания
	29.08.2019


	На официальном сайте организации социального обслуживания в сети «Интернет» на момент аудита не в полном объеме размещена информация об организации социального обслуживания
	Разместить недостающую информацию и в дальнейшем обеспечить наличие полной, актуальной и достоверной информации об организации социального обслуживания на официальном сайте в сети «Интернет»

	02.09.2019 г.
	Директор Коровина Н.В.
	На официальном сайте размещена вся необходимая информация об организации социального обслуживания

	29.08.2019

	II. Комфортность условий предоставления услуг

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	III. Доступность услуг для инвалидов

	Отсутствует сменная кресло-коляска

	Обеспечить наличие в организации социального обслуживания сменной кресло-коляски
	02.10.2019 г.
	Директор Коровина Н.В.
	В организации социального обслуживания обеспечено наличие сменной кресла-коляски
	18.09.2019 г.

	IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	ОКУСОНССО «Щигровский межрайонный центр социальной помощи семье и детям»

	I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	II. Комфортность условий предоставления услуг

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	III. Доступность услуг для инвалидов

	Отсутствуют специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения


	Принять меры по оборудованию санитарно-гигиенических помещений для маломобильных категорий получателей услуг
	01.12.2020 г.
	Директор Борзенков С.И.
	Подготовлена проектно-сметная документация на проведение работ, изысканы средства. В связи с тем, что в 2020 году учреждение работало в режиме самоизоляции, ремонтные работы выполнены небыли. В связи с чем срок оборудования санитарно-гигиенического помещения для маломобильных категорий получателей услуг перенесен на 2021 г.
	

	IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	ОКУСОНССО «Курский областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

	I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	II. Комфортность условий предоставления услуг

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	III. Доступность услуг для инвалидов

	Отсутствуют специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения


	Принять меры по оборудованию санитарно-гигиенических помещений для маломобильных категорий получателей услуг
	01.12.2020 г.
	Директор Нарыкова И.Н.
	Санитарно-гигиеническое помещение для маломобильных категорий получателей услуг оборудовано
	01.12.2020

	IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	ОКУСОН «Курский областной социальный приют для детей и подростков»

	I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

	На официальном сайте организации социального обслуживания в сети «Интернет» на момент аудита не в полном объеме размещена информация об организации социального обслуживания
	Разместить недостающую информацию и в дальнейшем обеспечить наличие полной, актуальной и достоверной информации  об организации социального обслуживания на официальном сайте в сети «Интернет»

	02.09.2019 г.
	Директор Торубарова В.А.
	Недостающая информация размещена
	02.09.2019

	II. Комфортность условий предоставления услуг

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	III. Доступность услуг для инвалидов

	Отсутствуют специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения


	Принять меры по оборудованию санитарно-гигиенических помещений для маломобильных категорий получателей услуг
	01.12.2020 г.
	Директор Торубарова В.А.
	В 2020 году разработан паспорт доступности. Работы будут проводится в соответствии с паспортом доступности.
Планируется проведение работ в 2022 г.
	

	Отсутствует сменная кресло-коляска

	Обеспечить наличие в организации социального обслуживания сменной кресло-коляски
	02.10.2019 г.
	Директор Торубарова В.А.
	Сменная кресло-коляска имеется
	02.10.2019

	Отсутствует оборудование, позволяющее дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 
	Установить оборудование, позволяющее дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации.
	01.04.2020 г.
	Директор Торубарова В.А.
	В 2020 году разработан паспорт доступности. Работы будут проводится в соответствии с паспортом доступности
	2022

	Отсутствуют возможность инвалидам по слуху (слуху и зрению) получать услуги при содействии сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
	Обеспечить возможность участия сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) в ходе получения социальных услуг
	01.04.2020 г.
	Директор Торубарова В.А.
	Обеспечена возможность участия сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) в ходе получения социальных услуг посредством Диспетчерского центра для глухих
	01.04.2020

	IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	ОКУСОН «Охочевский  социальный приют для детей и подростков»

	I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	II. Комфортность условий предоставления услуг

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	III. Доступность услуг для инвалидов

	Отсутствуют специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения


	Принять меры по оборудованию санитарно-гигиенических помещений для маломобильных категорий получателей услуг
	01.12.2020 г.
	Директор Курова О.А.
	Составлен паспорт доступности.

Подготовлена проектно-сметная документация на проведение работ по оборудованию санитарно-гигиенических помещений для маломобильных категорий получателей услуг
	2022

	Отсутствует сменная кресло-коляска

	Обеспечить наличие в организации социального обслуживания сменной кресло-коляски
	02.10.2019 г.
	Директор Курова О.А.
	Сменная кресло-коляска имеется
	02.10.2019

	Отсутствует оборудование, позволяющее дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 
	Установить оборудование, позволяющее дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации.
	01.04.2020 г.
	Директор Курова О.А.
	В 2020 году разработан паспорт доступности. Работы будут проводится в соответствии с паспортом доступности.
Планируется провести работы в 2022 г.
	

	Отсутствует дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
	Принять меры по обеспечению дублирования

 надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
	01.04.2020 г.
	Директор Курова О.А.
	Обеспечено дублирование

 надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
	01.04.2020

	Отсутствуют возможность инвалидам по слуху (слуху и зрению) получать услуги при содействии сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
	Обеспечить возможность участия сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) в ходе получения социальных услуг
	01.04.2020 г.
	Директор Курова О.А.
	Обеспечена возможность участия сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) в ходе получения социальных услуг
	01.04.2020

	IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	ОКУСОН «Черемисиновский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

	I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	II. Комфортность условий предоставления услуг

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	III. Доступность услуг для инвалидов

	Отсутствуют специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения


	Принять меры по оборудованию санитарно-гигиенических помещений для маломобильных категорий получателей услуг
	01.12.2020 г.
	Директор Золотых В.В.
	Подготовлена проектно-сметная документация на проведение работ по оборудованию санитарно-гигиенических помещений для маломобильных категорий получателей услуг. Проведение работ запланировано на 2021 г.
	

	IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-

	V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

	Недостатков не выявлено
	-
	-
	-
	-
	-


