| № п/п | Наименование мероприятия, ключевого события | Вид документа | Срок реализации мероприятия, ключевого события | Ответственный исполнитель | Отчет о выполнении мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события |  |  |  |  |  |  | Причины невыпол-нениямеро-приятия, недости-женияплано-вого значения показа-теля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, единица измерения |  | Значение показателя, ед. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение показателя |  | факти-ческое значение показа-теля |  | отклонение фактичес-кого значения от планового |  |
| Приоритетное направление 6. «Комфортная городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 6. Формирование комфортной городской среды, направленное на создание условий для полноценного раскрытия человеческого потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Общественный транспорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6.1. Развитие общественного транспорта как одной из основ устойчивой городской среды, создание комфортных и безопасных условий для передвижения людей в городе и между населенными пунктами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Создание единого оператора общественного транспорта на территории Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2022 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполнено. На базе областного казенного учреждения «Центр транспортных услуг» (организатор перевозок на территории г. Курска) создан центр мониторинга общественного транспорта, который обеспечивает следующий функционал: мониторинг работ общественного транспорта, колл-центр, контрольно-ревизионная служба | Центр создан и запущен в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. | Разработка проекта создания системы скоростного общественного транспорта в Курской агломерации |  | 2022-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы | Проект разработан и утвержден |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.1.3. | Развитие транспортной инфраструктуры | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. 15 августа 2022 года между Курской областью и ООО «Мовиста Регионы Курск» заключено концессионное соглашение о создании, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования в муниципальном образовании городской округ Курск в Курской области. Основные показатели проекта: общий бюджет – 12,9 млрд рублей; реконструкция путей – 42,6 км одиночного пути; реконструкция тяговых подстанций – 8 ед.; реконструкция депо – 1 шт.; закупка односекционных вагонов – 22 ед. Инвестиционная фаза – до 15.02.2027. Срок проекта – 25 лет. По состоянию на 31.12.2025 поставка 22 ед. трамвайных вагонов произведена в полном объеме, из которых 8 трамваев «Львенок» осуществляют перевозку пассажиров по муниципальному маршруту г.Курска №1 «Хлебозавод – ЗАО «КПК», проведена реконструкция 24,7 км одиночного пути (58% от общего объема) | Повышение средней маршрутной скорости общественного транспорта. Обеспечение безопасности дорожного движения. Повышение качества транспортных услуг |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.1.4. | Создание эффективно функционирующего транспортного каркаса Курской агломерации на основе линий скоростного экологически чистого общественного транспорта | Государственная программа Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2023-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Планируется в последующие годы. По итогам окончания инвестиционной фазы концессионного соглашения | Повышение средней маршрутной скорости общественного транспорта. Обеспечение безопасности дорожного движения. Повышение качества транспортных услуг. Снижение отрицательного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5. | Обеспечение доступности регулярным общественным транспортом всех населенных пунктов Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году на территории Курской области регулярные пассажирские перевозки осуществлялись по 199 регулярным межмуниципальным маршрутам (124 по регулируемому тарифу, 75 по нерегулируемому тарифу) 32 транспортными организациями и индивидуальными предпринимателями. Транспортное облуживание осуществлялось более чем 350 транспортными средствами. Ведется постоянная работа по оптимизации существующей маршрутной сети. По итогам 2025 года Курск вошел в десятку российских городов с наиболее качественной работой общественного транспорта, заняв шестую строчку в рейтинге «Народного стандарта транспорта» | Все населенные пункты Курской области обеспечены регулярным пассажирским сообщением; объем перевозок пассажиров транспортом общего пользования к 2030 году – не менее 400 млн. человек |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.1.6. | Обеспечение доступности всего подвижного состава для маломобильных групп населения | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В соответствии с моделью новой маршрутной сети общественного транспорта в городе Курске, разработанной в рамках реализации проекта комплексной модернизации системы городского общественного транспорта, транспортное обслуживание пассажиров в 2025 году осуществляли: 8 трамваев, 41 троллейбус (в т.ч. 20 с увеличенным автономным ходом), 10 электробусов, 77 автобусов большого класса, 170 автобуса среднего класса, 126 автобусов малого класса. Таким образом, благодаря увеличению количества низкопольных транспортных средств доступность подвижного состава для маломобильных групп населения составила порядка 95,1 % | Повышение доступности и качества предоставляемых транспортных услуг для маломобильных граждан |  |  |  | 95,1% |  | - |  |
| 6.1.7. | Реконструкция автовокзала города Курска и опорной сети автостанций области |  | 2022-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы | Реконструкция автовокзала и основных автостанций области проведена в полном объеме. Жители Курской области обеспечены комфортными и безопасными транспортными услугами |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.1.8. | Поэтапное внедрение цифровых технологий в деятельности общественного транспорта |  | 2022-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Разработан информационный интернет-ресурс, позволяющий ознакомится с действующими и новыми маршрутами пассажирского транспорта города Курска – планировщик маршрутной сети Курского общественного транспорта. Разработано мобильное приложение «Курский транспорт», отображающее на карте в режиме реального времени сведения о работе пассажирского транспорта на городских маршрутах с возможностью прогноза прибытия на остановку. Актуальная информация о движении пассажирского транспорта также передается для отображения в интернет-ресурсе «Яндекс Карты». Весь городской пассажирский транспорт оснащен системой автоматического воспроизводства объявления остановок общественного транспорта (автоинформатор), электронными табло (медиасистемой), оборудован терминалами, способными принимать бесконтактные банковские карты для безналичной оплаты проезда. Реализована возможность проезда по Безлимитному проездному билету для граждан, стоимостью 1200 руб., который позволяет совершать неограниченное число поездок в течение 30 календарных дней на муниципальных маршрутах г. Курска, обслуживаемых по брутто-контрактам | Реализованы проекты в рамках Стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Курской области на период с 2021 по 2024 годы |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.1.9. | Переход к «пересадочной» транспортной модели в Курской агломерации, создание транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), создание единой системы оплаты проезда в общественном транспорте на основе единой карты «Тройка-КУРСК» |  | 2022-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Завершен процесс перевода льгот на проезд в общественном транспорте на Карту жителя Курской области. Данная карта позволяет получить держателям социальные услуги и льготы, в перспективе дополнительные скидки от партнеров проекта и программ лояльности банков-эмитентов. В г. Курске реализована модель проезда, в рамках которой предусмотрены две бесплатные пересадки между пассажирским транспортом, оборудованном валидаторами, в течении 60 минут при условии использования пассажиром безналичной формы оплаты проезда | Завершен переход к «пересадочной» транспортной модели в Курской агломерации |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.1.10. | Оптимизация расписания движения общественного транспорта в Курской агломерации | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. С учетом обращений граждан, предложений от представителей общественности города Курска, проведены мероприятия по корректировке расписаний, схем движения на маршрутах новой маршрутной сети г. Курска (в частности, введены более ранние рейсы в период 5:15 ч до 5:50 ч; скорректированы расписания в части увеличения средней эксплуатационной скорости, внесены изменения в схемы движения в целях улучшения транспортного обслуживания населения. На маршрутах, обслуживаемых по регулируемому тарифу, соблюдение установленного расписания движения является обязательным условием для оплаты выполненной транспортной работы. Данная мера позволяет обеспечить стабильную работу общественного транспорта | Повышение качества предоставляемых транспортных услуг и безопасности дорожного движения. Обеспечено выполнение рейсов автомобильным транспортом общего пользования с соблюдением расписания к 2030 году - 100% |  |  |  | 100,0 |  | - |  |
| 6.1.11. | Обновление инфраструктуры троллейбусного сообщения, обеспечение сохранения действующих троллейбусных линий | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году все существующие троллейбусные линии сохранены. Перевозка пассажиров троллейбусами осуществляется по 5-ти муниципальным маршрутам (№2, 7, 8, 9, 11) на основании заключенных долгосрочных контрактов, в том числе по двум маршрутам новыми троллейбусами с автономным ходом (15 ед.), приобретенными в 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» | Инфраструктура троллейбусного сообщения обновлена на 90%. Обеспечено снижение отрицательного воздействия на окружающую среду |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.1.12. | Использование подвижного состава большой и особо большой вместимости | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В соответствии с моделью новой маршрутной сети общественного транспорта в Курске, разработанной в рамках реализации проекта комплексной модернизации системы городского общественного транспорта, транспортное обслуживание пассажиров в 2025 году осуществляли, в том числе, 136 единиц большого класса (автобусы, троллейбусы, электробусы, трамваи). Из них продолжают работу по брутто-контрактам поставленные в 2023 году 50 автобусов большого класса вместимости по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта», 27 ед. автобусов большого класса, приобретенные в рамках инвестпроекта льготного лизинга, 10 электробусов, приобретенные за счет субсидирования из федерального бюджета. С 1 марта 2024 года движение трамваев по маршруту №1 «Хлебозавод – ЗАО «КПК» осуществляется обновленными вагонами «Львенок» (8 ед.), поставленными в рамках реализации концессионного соглашения «О создании, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования в муниципальном образовании городской округ Курск в Курской области», заключенного 15.08.2022 года между Курской областью и ООО «Мовиста Регионы Курск». В рамках программы по предоставлению специальных казначейских кредитов субъектам Российской Федерации на обновление подвижного состава в 2023 г. закуплено 16 транспортных средств большого класса вместимости, которые с марта –апреля 2024 г. осуществляют транспортное обслуживание межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в Курчатовском (3 ед.) и Железно-горском (13 ед.) районах | Обеспечены снижение отрицательного воздействия на окружающую среду и безопасность дорожного движения. Обеспечено повышение качества предоставляемых транспортных услуг, в том числе для инвалидов и маломобильных граждан |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.1.13. | Создание автоматизированной системы учета проезда льготных категорий граждан | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Автоматизированная система контроля оплаты проезда (далее - АСКОП) создана и внедрена в эксплуатацию | Система создана и введена в эксплуатацию. Обеспечены удобство оплаты проезда на транспорте общего пользования, снижение временных издержек пассажиров, связанных с приобретением проездных билетов, возмещение денежных выплат перевозчикам за фактический объем оказанных услуг по перевозке пассажиров |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Обеспечение безопасности городской инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6.2. Повышение безопасности городской инфраструктуры. Обеспечение безопасности и повышение уровня качества организации дорожного движения. Внедрение принципов нулевой терпимости к ДТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Внедрение информационных технологий для повышения безопасности жизнедеятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.1. | повышение технической оснащенности подразделений правоохранительных органов, органов местного самоуправления современными средствами обеспечения безопасности, мониторинга, связи и оперативного реагирования | - | 2021-2027 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году в единую платформу интегрированы видеопотоки с 3042 камер видеонаблюдения, из них: 2034 домофоны, 577 камер ОКУ «ЦТУ», 135 камер, установленных в муниципальных образованиях Курской области, 296 камер МКУ «Управление по делам ГО и ЧС при Администрации города Курска». На площадях правоохранительных органов установлены элементы правоохранительного сегмента КСОБЖН АПК «Безопасный город». В г. Курске в 2025 году для запуска системы видеонаблюдения в «парке Пионеров» построен канал волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) (от «парка Пионеров» до точки подключения к существующему оборудованию по адресу: ул. Ленина, д.99). Система видеонаблюдения, установленная в «парке Пионеров», интегрирована в АПК «Безопасный город» | Обеспечение выполнения функций автоматического распознавания событий с использованием возможностей интеллектуальной видеоана-литики в местах массового пребывания людей на общественных территориях (обеспечение к 2027 году 100% объектовых систем видеонаб-людения аналитическими функциями) |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.2.1.2. | установка систем видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием граждан, на социальных объектах и их объединение в единый ситуационный центр в рамках концепции «умной безопасности» | - | 2021-2024 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Организовано ежеквартальное проведение заседаний постоянно действующей межведомственной рабочей группы по построению, внедрению и развитию в Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения (далее – КСОБЖН) на территориях муниципальных образований Курской области. Обеспечено построение региональной платформы КСОБЖН, внедрение специального сегмента интеллектуального видеонаблюдения для правоохранительных органов и интеграция систем видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК муниципальных образований в региональную платформу КСОБЖН | Обеспечение круглосуточного видеонаблюдения в местах массового пребывания людей на общественных территориях |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.2.2. | Обеспечение безопасности на транспорте и в городе, внедрение принципов нулевой терпимости к дорожно-транспортным происшествиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.1. | создание современных наземных пешеходных переходов через автомобильные дороги; полный отказ от использования подземных и надземных переходных переходов | Муници-пальные программы | 2021-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Ведется систематическая ежегодная работа по реализации мероприятий по обустройству пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами (в первоочередном порядке вблизи школ и других учебных заведений) | Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.2. | строительство на автомобильных дорогах пунктов вызова экстренной помощи, мест для отдыха, смотровых эстакад, туалетов |  | 2021-2030 годы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы | Обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.3. | увеличение автоматических комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» выполнена установка 2 стационарных комплекса фотовидеофисации нарушений правил дорожного движения (системы программно-аппаратные управляющие «Паук») | Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.4. | содействие внедрению принципов «нулевой терпимости» к ДТП при строительстве и реконструкции автомобильных дорог в поселениях (строительство «островков безопасности» на пешеходных переходах; создание искусственных неровностей и др.) | Муници-пальные программы | 2021-2022 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках проведения дорожных работ на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения в 2025 году проводились мероприятия по устройству и замене 1306 п.м. барьерного ограждения, установлено 2442 шт дорожных знаков, 4 светофора, 1024 п.м пешеходных ограждений, 2875 п.м тротуаров | Разработан и реализован проект по внедрению принципов «нулевой терпимости к ДТП» при строительстве и реконструкции автомобильных дорог |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.2.2.5. | снижение максимальной скорости для движения автотранспорта в пределах населенных пунктов до 50 км в час |  | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Планируется к рассмотрению в последующие годы | Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.2.2.6. | исключение организации карманов на остановках общественного транспорта |  | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. За период реализации в рамках работ по реконструкции дороги общего пользования по ул. Светлой от ул. Фестивальной до ул. К. Маркса выполнены мероприятия по устройству заездных карманов на остановках общего пользования | Увеличение маршрутной скорости |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.7. | применение демпфирующих ограждений, в том числе на аварийно-опасных участках дорог |  | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется На аварийно-опасных участках дорог используются демпфирующие ограждения. В 2025 году выполнены работы по установке и замене дорожных ограждений в городе Курске протяженностью 2 876 п.м. за счет средств бюджета города Курска на сумму 12423,8 тыс. руб. | Снижение к 2030 году числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 4 человек на 100 тыс. населения |  |  |  | 12,38 |  | - |  |
| 6.2.2.8. | применение мобильных демпфирующих ограждений при проведении дорожных работ | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. При проведении дорожных работ на территории Курской области применяются мобильные демпфирующие ограждения в виде дорожных водоналивных блоков | Снижение к 2030 году числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 4 человек на 100 тыс. населения |  |  |  | 12,38 |  | - |  |
| 6.2.2.9. | применение композитных ограждений, не требующих обслуживания, для регулирования движения пешеходов | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году в г. Курске не применялись композитные ограждения, не требующие обслуживания | Снижение к 2030 году числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 4 человек на 100 тыс. населения |  |  |  | 12,38 |  | - |  |
| 6.2.2.10. | благоустройство подземных и надземных пешеходных переходов и обеспечение их доступности для маломобильных групп граждан и лиц с ограниченными физическими возможностями | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году выполнены работы по капитальному ремонту насосного оборудования в подземном пешеходном переходе на остановке общественного транспорта «Улица Народная», а также проведены работы по облицовке профлистом мазаечных элементов в подземном пешеходном переходе в районе остановки общественного транспорта «Улица Черняховского» за счет средств бюджета города Курска на сумму 589,9 тыс. руб. | Обеспечение доступности и безопасности дорожной инфраструктуры для маломобильных групп граждан и лиц с ограниченными физическими возможностями |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.2.2.11. | обеспечение 100 % освещенности участков дорог, проходящих по населенным пунктам, 100 % освещенности пешеходных переходов вне населенных пунктов | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Ведется систематическая ежегодная работа в рамках исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации о реализации мероприятий по обустройству пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами (в первоочередном порядке вблизи школ и других учебных заведений), в том числе предусматривается устройство электроосвещения. | Снижение к 2030 году числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 4 человек на 100 тыс. населения |  |  |  | 12,38 |  | - |  |
| 6.2.2.12. | обеспечение наличия тротуаров на участках дорог, проходящих через населенные пункты | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году в г. Курске выполнен ремонт тротуара в районе МБОУ «Гимназии № 63 «Академия успеха» по пр-кту В. Клыкова, 40А, реконструкция тротуара по ул. Пучковка, ул. Кавказской (на участке от ул. Н. Казацкой до дома №17В по ул. Пучковка), ремонт пешеходного тротуара в районе МБОУ «Средняя общеобразова-тельная школа №35 им. К.Д. Воробьева» по ул. Республиканской, 50б/1, ремонт тротуара по пр-ту Дериглазова от ул. Генерала Тупикова до границы города Курска | Снижение к 2030 году числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 4 человек на 100 тыс. населения |  |  |  | 12,38 |  | - |  |
| 6.2.3. | Обеспечение безопасности и повышение уровня качества организации дорожного движения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3.1. | развитие безопасной транспортной инфраструктуры, в том числе современных и эффективных способов повышения качества и долговечности дорожного покрытия и уровня обеспеченности автомобильных дорог общего пользования линиями наружного освещения | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. На территории Курской области активно применяется асфальтобетонная смесь, спроектированная по методу объемно-функционального проектирования, позволяющая увеличить срок службы асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги. В г. Курске в процессе производства работ по ремонту асфальтобетонного покрытия при реализации НП «БКД» применена новая марка асфальтобетонной смеси Superpave, т.е. метод проектирования составов асфальтобетонных смесей для дорожных покрытий с повышенными эксплуатационными характеристиками | Реализован проект «Диагностика дорожного полотна специализированными лабораторными комплексами» в рамках Стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Курской области на период с 2021 по 2024 годы. Обеспечено достижение к 2024 году доли региональных автомобильных дорог общего пользования, прошедших специализированную диагностику дорожного полотна, не менее 60%. Улучшена освещенность автомобильных дорог линиями наружного освещения |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.2.3.2. | ликвидация мест концентрации ДТП, в том числе внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Основные мероприятия, предлагаемые УГИБДД УМВД России по Курской области и реализуемые собственниками автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения в целях ликвидации мест концентрации ДТП, включают в себя: 1. Установку дорожных знаков «Ограничение максимальной скорости». 2. Замену дорожных знаков в соответствии с ГОСТ Р52289-2019 (на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета). 3. Установку дублирующих дорожных знаков. 4. Устройство пешеходных перильных ограждений. 5. Установку средств фотовидеофиксации нарушений ПДД. 6. Устройство искусственного электроосвещения. 7. Устройство светофорных объектов. 8. Устройство искусственных дорожных неровностей. 9. Устройство барьерного ограждения. 10. Установка панно, информирующего об аварийно-опасном участке автомобильной дороги (на автомобильных дорогах регионального значения). В г. Курске в 2025 году выполнены работы по: установке 4 недостающих светофорных объектов, обслуживанию и ремонту 203 светофорных объектов | Ликвидировано более 95% мест концентрации ДТП |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.2.3.3. | системное повышение безопасности и эффективности использования дорог Курской области (создание рабочих групп для оперативного, планового и стратегического принятия решения по БАКД) |  | 2022 год | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» выполнены следующие мероприятия: - установка 22 пунктов учета интенсивности дорожного движения; - установка 69 дорожных видеокамер; - установка 1 видеосервера для отображения и записи видеосигнала с дорожных видеокамер ИТС Курской городской агломерации; - установка 2 комплексов фотовидеофисации нарушений ПДД. На сегодняшний день Курская область достигла 1 уровня зрелости ИТС Курской городской агломерации, далее в планах – достижение 2 уровня зрелости | Создана рабочая группа |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.2.3.4. | внедрение автоматизированных и роботизированных систем управления дорожным движением, а также инструментов контроля за соблюдением ПДД |  | 2022-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. На сегодняшний день Курская область достигла 1 уровня зрелости ИТС Курской городской агломерации, далее в планах – достижение 2 уровня зрелости | Обеспечено внедрение интеллектуальной транспортной системы Курской городской агломерации |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.2.3.5. | приоритетное обеспечение безопасности движения пешеходов, в том числе с помощью оборудования пешеходных переходов дополнительными сигналами привлечения внимания водителей, совершенствование регулирования скорости движения транспорта за счет внедрения специальной дорожной инфраструктуры | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Ведется работа в рамках исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации о реализации мероприятий по обустройству пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами (в первоочередном порядке вблизи школ и других учебных заведений). В том числе предусматривается устройство электроосвещения и установка светофорного объекта. В рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» выполнены следующие мероприятия: - установка 22 пунктов учета интенсивности дорожного движения; - установка 69 дорожных видеокамер; - установка 1 видеосервера для отображения и записи видеосигнала с дорожных видеокамер ИТС Курской городской агломерации; - установка 2 комплексов фотовидеофисации нарушений ПДД | Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3.6. | совершенствование обустройства дорог и мостовых переходов современными типами барьерных ограждений и пешеходными переходами в разных уровнях с проезжей частью улицы или дороги |  | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках проведения дорожных работ на автомобильных дорогах регионального или межмуници-пального значения в 2025 году проводились мероприятия по устройству 1306 п.м барьерного ограждения | Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3.7. | обеспечение оперативного вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» при возникновении экстренной ситуации | - | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Технические задание на разработку технического проекта на развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований на территории Курской области согласовано в установленном порядке. В Курчатове в целях объединения дежурно-диспетчерских служб всех органов управления и организаций, занятых в сфере оказания помощи населению (независимо от их принадлежности и форм собственности) в единую систему управления, на территории города создана подсистема аналитики и поддержки принятия решений АПК «Безопасный город», построенная на базе объединенной системы оперативно-диспетчерского управления (Система 112). Укомплектованность ЕДДС г. Курчатова техническими средствами управления и связи, а также штатная численность дежурно – диспетчерского персонала соответствует ГОСТ Р 22.7.01-2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно – диспетчерская служба. Основные положения» | Уменьшение возможного социально-экономического ущерба вследствие происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории Курской области. Ускорение реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Развитие городских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6.3. Формирование гуманистической человеко-ориентированной городской среды посредством реализации современной градостроительной политики в Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Реализация комплексного регулируемого подхода к застройке: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1.1. | Применение механизмов комплексного развития территории (КРТ) |  | 2022-2030 годы | Министерство архитектуры и градострои-тельства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В Курской области до 2034 года планируется развитие 11 территорий (площадок) с применением механизма КРТ с градостроительным потенциалом 3,023 млн. кв.м, в том числе в 2025 году в реализации 2 территории КРТ: 1. г. Курск, проспект имени А.Дериглазова, (в границах 1 и 2 мкр.) с градпотенциалом 464,125 тыс. кв. м жилья. Срок реализации - 2025-2034 гг. 2. г. Курчатов с градпотенциалом 150,0 тыс. кв. м жилья, срок реализации - до 2032 г. | Обеспечено одномоментное строительство объектов жилого и социально-коммунального назначения |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.3.1.2. | стимулирование строительства малоэтажных и среднеэтажных зданий в Курской области |  | 2021-2030 годы | Министерство строительства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Строительство многоквартирных домов осуществляется юридичес-кими лицами, которые определяют параметры строящихся объектов исходя из наличия земельных участков, обеспеченности земельных участков объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, спросом населения на жилье и расчетов финансовой прибыли. В 2025 году населением построено 410 жилых домов, из них на участках для ведения садоводства – 55. В 2025 году введено в эксплуатацию ИЖС – 610,5 тыс.кв.м (121,9% к уровню 2024 года). В 2025 году мероприятие не реализовывалось в рамках государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области». Генеральным планом города Курска на период до 2040 года предусматриваются основные территории нового жилищного строительства, в том числе: - для малоэтажной (территории в районе объездной дороги – ул. 50 лет Октября площадью 75,2 га; в районе ул. Центральной площадью 26 га); - для среднеэтажной жилой застройки (территория в районе ул. Росинка («Серебряные холмы») площадью 5,2 га). Территория, расположенная севернее ул. Юности, площадью - 94,4 га предусмотрена как для малоэтажного, так и для среднеэтажного жилищного строительства. Постановлениями администрации города Железногорска Курской области от 26.08.2019 № 1650, от 18.10.2019 № 2065 утверждены проект межевания территорий микрорайонов № 17,18 и 19 сформированы участки для малоэтажной застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами | Обеспечение жителей доступным и комфортным жильем. Снижение стоимости строительства квадратного метра жилья |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.3.1.3. | снижение высотности нового строительства и развитие квартальной застройки | Государст-венная программа Курской области «Обеспече-ние доступным и комфортным жильем и коммуналь-ными услугами граждан в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство строительства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках комплексного развития территорий, которое подразумевает квартальную застройку, при принятии решений о строительстве жилья в приоритетном порядке прорабатывается вопрос строительства микрорайонов среднеэтажной многоквартирной жилой застройки, как более удобной и комфортабельной для граждан. Генеральным планом города Курска предусматривается понижение средней этажности в новом строительстве до 8 этажей как приоритетное направление развития жилой застройки. Приоритетным направлением развития жилой среды является квартальная застройка. Генеральным планом города предусмотрен переход от микрорайонной к квартальной застройке. Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Железногорск» Курской области установлена максимальная этажность разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зависимости от зоны застройки | Обеспечение жителей комфортным жильем |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.3.1.4. | разработка пилотных проектов реновации и рекультивации промышленных зон |  | 2022-2030 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Генеральным планом города Курска предлагается реновация неиспользуемых промышленных территорий под новые площадки жилищного строительства по улицам Магистральной, Гремяченской, 3-я Агрегатной, Соловьиной и проезду Лесному. В 2025 году проекты по реновации и рекультивации промышленных зон не разрабатывались | Разработано не менее двух проектов |  |  |  | 1 |  | - |  |
| 6.3.2. | Внедрение концепции «пешеходного города»: ограничение реализации проектов, связанных с расширением существующей дорожной сети за счет зеленых насаждений и тротуаров, строительства многоуровневых эстакад в жилых районах, строительства подземных и надземных пешеходных переходов в жилых районах; переход к концепции «здоровых улиц» |  | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Предложения по развитию улично-дорожной сети города Курска, которые призваны обеспечить надлежащую пропускную способность и ликвидировать заторы на конфликтных участках, а также обеспечить бесперебойное транспортное сообщение между округами города отражены в Генеральном плане города Курска. Вместе с тем, предусматривается максимальное сохранение и расширение существующих и создание новых объектов озеленения. Решения Генплана направлены на эффективное использование существующих городских территорий, в т.ч. расширение тротуаров и создание новых пешеходных зон. Строительство развязок в разных уровнях предусматривается на наиболее загруженных участках улично-дорожной сети с целью обеспечения безопасности дорожного движения | Улучшение экологической ситуации. Создание комфортного городского пространства |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.3.3. | Проведение благоустройства территорий в Курской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3.1. | создание благоустроенных общественных территорий в Курской области | Государст-венная программа Курской области «Формиро-вание современной городской среды в Курской области» | 2021-2024 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. По итогам 2025 года было благоустроенно 109 территорий (92 общественных и 17 дворовых территории), освоено бюджетных средств в сумме 278,83 млн. рублей. Целевые показатели, установленные Курской области на 2025 год, выполнены в полном объеме. Соглашением между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ с Курской областью, был установлен целевой показатель в части количества благоустраиваемых территорий на 2025 год – 50 территорий (50 – общественных, показатель по дворовым территориям установлен не был). По состоянию на 31.12.2024 работы завершены по 92 общественным территориям. Целевой показатель, установленный Соглашением, выполнен в полном объеме. В 2025 году в г. Курске выполнены работы по благоустройству общественных территорий: сквера по ул. Гагарина (около 18 п/о); сквера «Спутник»; сквера перед зданием почтамта на Красной площади; сквера перед зданием почтамта на Красной площади (2 этап); территории, прилегающей к ТЦ «Куряночка» на ул. Дзержинского; территории сквера по ул. Интернациональной | Обеспечение доли площади озелененной территории населенных пунктов муниципальных образований Курской области в общем объеме запланированной для озеленения площади в размере не менее 100% |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.3.3.2. | создание типовой зоны для семейного отдыха и досуга на территории микрорайона |  | 2022-2023 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Планируется в последующие годы | Разработан проект типовой зоны |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.3.3.3. | создание современных беговых дорожек и велодорожек | Муници-пальные программы | 2021-2025 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Генеральным планом города Курска предлагается формирование полноценной взаимоувязанной сети велосипедных путей на связях с периферийными районами города, в том числе с планируемыми площадками жилой застройки. Общая протяженность велосипедных маршрутов к концу расчетного срока составит 113,7 км. Сроки реализации мероприятий по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города Курска – до 2040 гг. В 2024 году выполнены работы по благоустройству: сквера «Поэтичес-кий» по пр. Дружбы в г. Курске; парка на пересечении улиц Союзной и Куйбышева в г. Курске (3 этап) с велодорожкой протяженностью 715 м. При благоустройстве аллеи им. А.В. Варичева в г. Железногорске в 2023 году выполнялись работы по устройству велодорожки. В 2024 году начато благоустройство аллеи Семьи. В аллеи появятся разные зоны отдыха. Начата работа по оборудованию велодорожки общей площадью 500 кв.м. В г. Курчатове с целью туристической привлекательности, а также для комфортного отдыха жителей и гостей города на территории парка культуры и отдыха «Теплый берег» обустроены пешеходные и велосипедные дорожки-маршруты. | Улучшение качества городской среды. Обеспечение здорового образа жизни. Улучшение экологической обстановки |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3.4. | создание «центров притяжения» в каждом микрорайоне (спортивные площадки, зоны для прогулок и т.д.) | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «городской округ город Курск» выполнены работы по благоустройству следующих общественных территорий: сквера по ул. Гагарина (около 18 п/о); сквера «Спутник»; сквера перед зданием почтамта на Красной площади; благоустройство сквера перед зданием почтамта на Красной площади (2 этап); территории, прилегающей к ТЦ «Куряночка» на ул. Дзержинского; территории сквера по ул. Интернациональной. В рамках благотворительного проекта «Поколение «Спортмастер», реализуемого Администрацией горо-да Курска и компанией «Спортма-стер» в 2025 году установлены 3 спортивные площадки, состоящие из брусьев, турников, скамей для пресса, шведских стенок (в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпиец» (2 ед.) и парке КЗТЗ (1 ед.). В г. Железногорске в 2025 году началось благоустройство Аллеи Поколений. На территории аллеи предусмотрены амфитеатр, стена для граффити, площадки для воркаута, пинг-понга и шахмат. Также запланирована детская площадка и навесы с качелями. Приступили к благоустройству площади культурно-досугового центра «Русь». В 2025 году смонтирован амфитеатр, уложена тротуарная плитка, установлены фонари. На площади планируется установить светодинамический пешеходный фонтан, лавочки и разбить цветочные клумбы | Улучшение качества городской среды. Обеспечение здорового образа жизни. Улучшение экологической обстановки |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3.5. | создание креативных пространств с мастерскими, зонами коворкинга, помещениями для выставок и фестивалей |  | 2021-2030 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Досуговая программа городского креативного пространства «Веранда» в 2025 году состояла из 385 офлайн мероприятий (авторских мероприятий – 342) с общим количеством участников – 9713 человек. В 2025 году центральная городская библиотека для молодежи им. А.А. Фета стала победителем проекта Росмолодежи «Точки притяжения» и представлена на интерактивной карте лучших молодежных пространств России. Центральная городская детская библиотека вошла в список победителей конкурсного отбора проекта Министерства культуры Российской Федерации «Гений места». В рамках проекта на базе библиотеки организована образовательная площадка в сфере креативной индустрии «Народные и художественные промыслы и ремесла». В Железногорске функционирует творческое пространство «На высоте» - частный проект Дарьи Назаровой. Работает центр современного искусства «Цикорий» Александры Дорофеевой | Создано не менее 5 креативных пространств |  |  | 2 |  | - |  |  |
| 6.3.3.6. | реализация проектов стрит-арта в городах |  | 2021-2030 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году стрит-арт в Курской области развивался в рамках фестивальных проектов и отдельных инициатив, способствуя популяризации уличного искусства и созданию новых арт-объектов в городах региона. В 2025 году в Курске на Садовой улице появился стрит-арт «Почитай родное». В 2025 году в Курской области прошёл региональный этап международного фестиваля «АртПром». В числе направлений, которые демонстрировались на фестивале, — стрит-арт. 6 сентября 2025 года в Курске прошёл Фестиваль уличных культур при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Мероприятие объединило более 200 участников в возрасте от 14 до 35 лет. Особое внимание уделили стрит-арту: местные художники создавали граффити. В Железногорске развиваются стрит-арт проекты. Стены нескольких микрорайонных теплопунктов, электрораспределителей, а также другие подобные объекты украшают граффити, нанесенные как профессиональными художниками, так и художниками-любителями. В г. Курчатове на территории парка культуры и отдыха «Теплый берег» в 2022 году реализован проект стрит-арта «PRO-Курчатов» | Улучшение качества городской среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.4. | Создание комфортной, удобной и современной среды для маломобильных групп граждан, а также для материнства и детства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.4.1. | создание безбарьерной городской среды | Государст-венная программа Курской области «Обеспече-ние доступности приоритет-ных объектов и услуг в приоритет-ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-ных групп населения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Разработка дизайн-проектов по благоустройству общественных территорий выполняется с учетом «СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001». В г. Курске систематически проводится работа с целью приведения городской инфраструктуры и объектов, находящихся в муниципальной собственности, для нужд инвалидов и иных групп населения. В 2025 году выдано 40 разрешений на строительство объектов капитального строительства. При выдаче разрешений на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства проверяется наличие в проектной документации раздела мероприятий по обеспечению доступа инвалидов. В 2025 году при благоустройстве В целях создания безбарьерной городской среды в 2025 году благоустроены 6 общественных территорий: сквера по ул. Гагарина (около 18 п/о); сквера «Спутник»; сквера перед зданием почтамта на Красной площади; сквера перед зданием почтамта на Красной площади (2 этап); территории, прилегающей к ТЦ «Куряночка» на ул. Дзержинского; территории сквера по ул. Интернациональной. В городе Железногорске в 2025 году при благоустройстве дворовых и общественных территорий выполнялись работы по устройству съездов для МГН с тротуаров на проезжую часть. В г. Курчатове при благоустройстве общественных территорий и пешеходных дорожек в 2025 году были организованы съезды с тротуаров с продольным уклоном по пути движения (общественные территории «Автогородок» и «Набережная в 6-ом микрорайоне») | Доля приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры от общего количества приоритетных объектов |  | - |  | - |  | - |  |
| 6.3.4.2. | оказание поддержки муниципальных образований при закупке низкопольных транспортных средств | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В декабре 2025 года 10 ед. низкопольных автобусов среднего класса «Ситимакс-9» начали работу на муниципальном маршруте города Курска №71М, приобретенные региональным перевозчиком в лизинг на льготных условиях, благодаря федеральной поддержке при участии Курской области в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Инфраструктура для жизни» | Увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава – автобусного – не менее 30%, трамвайного – не менее 22%, троллейбусного – не менее 50%) |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.3.5. | Разработка комплексных проектов для развития исторических центров городов: | Проект планировки территории | 2021-2030 годы | Министерство по государственной охране объектов культурного наследия Курской области, Министерство архитектуры и градострои-тельства Курской области, Министерство строительства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Конструкторским бюро «Стрелка» и государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» ведется разработка Мастер-плана развития Курска до 2035 года, в том числе, планируется преобразить исторический центр города | Повышение туристической и инвестиционной привлекательности городов Курской области |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.3.5.1. | сохранение исторической преемственности архитектурного стиля | Правила благо-устройства, ПЗЗ | 2021-2030 годы | Министерство по государствен-ной охране объектов культурного наследия Курской области, Министерство архитектуры и градострои-тельства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В целях реализации статьи 40.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правилами землепользования и застройки города Курска определены территории, в границах которых установлены требования к архитектурно-градостроительному облику (далее – АГО) объектов капитального строительства. В установленных границах при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства необходимо получать решение о согласовании АГО объекта капитального строительства. Согласование по АГО проходит проверку на соответствие высотности и этажности объекта, расположенному в границах утвержденных зон охраны, установленных для объектов культурного наследия. В 2024 году подготовлен проект внесения изменений в ПЗЗ муниципального образования «города Обоянь», касающихся, в том числе, определения территории, в границах которой необходимо согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства. В Курской области осуществляется внедрение «Дизайн-кода» - свода правил и рекомендаций по оформлению вывесок и наружной рекламы, фасадов зданий и прилегающей к ним территории. «Дизайн-код» разрабатывается в целях установления прозрачного механизма и единых требований ко всем хозяйствующим субъектам в сфере наружной рекламы. Решением Курского городского Собрания от 02.05.2025 № 140-7-РС внесены изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «городской округ город Курск». Карта градостроительного зонирования муниципального образования «городской округ город Курск» в части границ зон с особыми условиями использования территории, установленных в целях охраны объектов культурного наследия (зоны охраны объектов культурного наследия), изложена в новой редакции | Повышение туристической и инвестиционной привлекательности городов Курской области. Сохранение исторического облика городов Курской области |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.3.5.2. | сохранение объектов культурного наследия |  | 2021-2030 годы | Министерство по государственной охране объектов культурного наследия Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках осуществления федерального государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия проводились профилактические мероприятия в отношении 2-х собственников объекта культурного наследия федерального значения в виде выдачи предостережений. В 2025 году в г. Курске проведены работы, направленные на сохранение объектов культурного наследия регионального значения, которые относятся к памятникам Великой Отечественной войны: «Место расстрела советских граждан немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1943 гг.» и «Памятный знак, установленный в честь героических подвигов комсомольцев-курян в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Кроме того, проводится реконструкция 6 объектов культурного наследия на мемориальном комплексе «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945». Заключены договоры аренды на срок 49 лет (объекты находились в неудовлетворительном состоянии), в которых предусмотрена обязанность восстановления следующих объектов культурного наследия в 7-летний срок с момента регистрации договоров: г. Курск, ул. Горького, 16 (дата регистрации 28.03.2023 г.); г. Курск, ул. Почтовая, 17 (дата регистрации 23.06.2020 г.); Кроме того, заключено 13 краткосрочных договоров с арендаторами и ссудополучателями на использование объектов культурного наследия с обязательством исполнения положений Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» | Повышение туристической и инвестиционной привлекательности городов Курской области. Увеличение доли отреставрированных объектов культурного наследия в общем количестве недвижимых объектов культурного наследия, требующих реставрации |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5.3. | развитие внутригородских туристических маршрутов | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. МБУК «Центр историко-культурного наследия города Курска» в 2025 году разработаны и проведены 39 тематических экскурсий по городу Курску | Организовано не менее 15 новых внутригородских туристических маршрутов |  |  |  | 39 |  | + 24 |  |
| 6.3.6. | Выполнение мероприятий Паспорта регионального проекта «Умный город» | Региональ-ный проект «Умный город» | 2021-2024 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Среднее значение индекса эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в Курской области («IQ городов») - процент достижения по итогам 2025 года будет рассчитан не позднее 18.07.2026 (срок предоставления отчета ежегодно с 10 мая по 25 июня года, следующего за отчетным) | Мероприятия Паспорта реализованы |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.3.7. | Благоустройство дворовых территорий в Курской области | Государст-венная программа «Формиро-вание современной городской среды в Курской области» | 2021-2024 годы | Министерствожилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. По итогам 2025 года было благоустроенно 109 территории (92 общественных и 17 дворовых территории), освоено бюджетных средств в сумме 278,83 млн. рублей. Целевые показатели, установленные Курской области на 2025 год, выполнены в полном объеме. Соглашением между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ с Курской областью, был установлен целевой показатель в части количества благоустраиваемых территорий на 2025 год – 50 территорий (50-общественных территорий; показатель по дворовым территориям установлен не был) По состоянию на 31.12.2024 работы завершены по 17 дворовым территориям. Целевой показатель, установленный Соглашением, выполнен в полном объеме | Обеспечение ежегодного прироста количества благоустроенных дворовых территорий в Курской области |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.3.8. | Обеспечение переселения граждан из аварийного жилья, контроль качества и объемов возводимых жилых помещений | Государст-венная программа Курской области «Обеспече-ние доступным и комфортным жильем и коммуналь-ными услугами граждан в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство строительства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках адресной программы Курской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2025-2030 годы, утвержденной постановлением Правительства Курской области от 29.04.2025 № 325-пп, по состоянию на 01.01.2026 переселено 79 чел из 37 жилых помещений общей площадью 1107,8 кв. м | Доля аварийного жилья сократилась в три раза к 2030 году Численность граждан, подлежащих переселению, тыс. чел. Общая площадь, подлежащая переселению (нарастающим итогом), тыс. кв.м | - 2,17 33,04 |  |  | - 0,079 1,11 |  | - - 2,091 - 31,93 |  |
| 6.3.9. | Формирование оптимального количества служебных помещений органов внутренних дел для работы участковых уполномоченных полиции, а также ремонт и оснащение имеющихся участковых пунктов полиции в соответствии с предъявляемыми требованиями | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В г. Курске в 2025 году финансирование на приобретение и предоставление нежилых помещений для организации деятельности участковых пунктов полиции в районах новостроек и проведение капитального ремонта нежилых помещений для организации деятельности участковых пунктов полиции не предусмотрено. В 2025 году в Железногорске для работы участковых уполномоченных полиции Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации «Железногорский» по договорам безвозмездного пользования переданы на новый срок: 1) нежилое помещение общей площадью 29,4 кв.м.; 2) нежилое помещение общей площадью 28,1 кв.м. Согласно условиям данных договоров ремонт и оснащение участковых пунктов полиции осуществляется ссудополучателем - Межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации «Железногорский» самостоятельно | Обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан. Обеспечение безопасной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.10. | Создание Ресурсного центра для развития системы территориального общественного самоуправления |  | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области | Мероприятие выполнено. Создана некоммерческая организация «Ассоциация содействия развитию территориального общественного самоуправления города Курска и Курской области. Создана интерактивная карта ТОС города Курска. В 2022 году проведен первый региональный форум по организации территориального общественного самоуправления. В 2023 году принят Закон Курской области от 25.07.2022 № 46-ЗКО «Об установлении Дня территориального общественного самоуправления в Курской области». 26 мая 2023 года проведен второй Региональный Форум территориального общественного самоуправления Курской области «Курс на ТОС». В целях развития ТОС в регионе и тиражирования лучших практик организации территориального общественного самоуправления Ассоциацией «Совет муниципальных образований Курской области» проводится региональный конкурс «Лучший ТОС». В Курской области действуют 494 органа ТОС. Число жителей муниципальных районов и городских округов Курской области, вовлеченных в деятельность органов ТОС, составляет 97906 человек: в городских поселениях – 2545; в сельских поселениях – 6420; в городских округах – 88941 | Ресурсный центр создан |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.11. | Повышение визуальной привлекательности городских пространств: | Схема террито-риальногопланирования, проект планировки территории, дизайн-проект по благо-устройству обществен-ных пространств | 2021-2030 годы | Министерство архитектуры и градострои-тельства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | В Схеме территориального планирования, утвержденной постановлением Администрации Курской области от 02.02.2024 №68-па, разработана карта рекреации и туризма, отражающая объекты с высоким историко-культурным потенциалом, объекты экотуризма, многопланового рекреационного туризма и существования туристических маршрутов Курская область располагает большим потенциалом для развития внутреннего и въездного туризма. Разрабатываются и реализуются туристские программы и маршруты с включением наибольшего количества гостей и жителей региона в путешествия и экскурсии по Курской области. На территории области основными видами туризма являются деловой, паломнический, событийный. Привлечение туристических потоков в Курскую область связано с развитием событийного туризма и с расширением масштабов новых и ежегодно проводимых мероприятий (межрегиональная универсальная оптово-розничная «Курская Коренс-кая ярмарка»; международный фестиваль авторской песни «Соловьиная трель»; «Соловьиная ночь в усадьбе А.А. Фета» и Яблочный Спас в усадьбе А.А. Фета; международный фестиваль «Джазовая провинция»). Проводились работы по разработке архитектурно-художественной концепции реконструкции пешеходной части улицы Ленина г. Курска. В целях повышения визуальной привлекательности городских пространств в 2025 году благоустроены 6 общественных территорий: сквер по ул. Гагарина (около 18 п/о); сквер «Спутник»; сквер перед зданием почтамта на Красной площади; сквер перед зданием почтамта на Красной площади (2 этап); территории, прилегающей к ТЦ «Куряночка» на ул. Дзержинского; территории сквера по ул. Интернациональной | Повышение качества жизни граждан. Повышение туристической и инвестиционной привлекательности городов Курской области |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.3.11.1. | разработка и внедрение дизайн-кодов городов Курской области | - | 2021-2024 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году активно проводилась работа по внедрению дизайн-кодов в городах Курской области согласно методическим рекомендациям. В 2021 году разработаны и внедрены дизайн-коды в г. Льгове, в г. Рыльске, г. Щигры. Решением Курского городского Собрания от 20.12.2019 № 102-6-РС «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа «Город Курск» Дизайн-код утвержден и внедрен с августа 2020 года. В настоящее время администрацией города Курчатова реализуется Дорожная карта по внедрению Дизайн-кода города Курчатова в соответствии с решением Курчатовской городской Думы от 28.04.2023 №25 «О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования «Город Курчатов» Курской области, утвержденные решением Курчатовской городской Думы от 31.10.2017 №37» | Внедрены дизайн-коды городов Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.11.2. | разработка брендбуков городов Курской области | - | 2023-2024 годы | Органы местного самоуправления Курской области | Планируется в последующие годы |  |  |  |  |  |  |  |  |