«О ходе реализации регионального

проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения на территории Курской области» в 2021 году и первом полугодии 2022 года»

В рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области участвует в реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения на территории Курской области» национального проекта «Демография».

Данный проект носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, их мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни.

Совместно с комитетом социального обеспечения, материнства и детства Курской области в реализации мероприятий регионального проекта «Старшее поколение» принимают участие комитет здравоохранения Курской области и комитет строительства Курской области.

На реализацию регионального проекта «Старшее поколение» 2021 году предусмотрено 173,4  млн. руб., освоено  161,1 млн. руб. (93 %), в том числе:

субсидии из федерального бюджета – 56,9 млн. руб., освоено 56,9 млн. руб.,   (100 %),

средства областного бюджета – 90,5 млн.руб., освоено 78,2 млн. руб., (86,4 %).,

внебюджетные источники - 3,0 млн. руб., освоено 3,0 млн. руб. (100%).,

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов (на обеспечение деятельности гериатрического отделения)  - 22,9 млн.руб., освоено 22,9 млн. руб., (100 %).

В 2022 году на реализацию регионального проекта «Старшее поколение» предусмотрено 462,6 млн. руб., из них:

средства федерального бюджета (на строительство дома-интерната нового типа)  - 228,4 млн. руб.,

средства областного бюджета – 208,3 млн.руб.,

внебюджетные источники - 3 млн.руб., средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов (на обеспечение деятельности гериатрического отделения)  - 22,9 млн. руб.

В настоящее время кассовое исполнение составляет 232,5 млн. руб. (50,2 %), в том числе:

за счет средств федерального бюджета освоено 157,2 млн. руб. (68,8%),

за счет средств областного бюджета освоено 62,3 млн. руб. (30%),

за счет внебюджетных средств освоено 0,6 млн.руб. (21 %);

за счет средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов – 12,3 млн. руб., (53,9 %).

# В 2021 году в рамках реализации мероприятия по направлению «Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста» (комитет здравоохранения Курской области) за счет средств федерального бюджета в размере 0,2 млн. руб. приобретена вакцина на проведение иммунизации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания (вакцина проведена 130 гражданам, указанной категории).

# Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов (22,9 млн. руб.) направлены на обеспечение деятельности гериатрического отделения на базе ОБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн». В связи со сложившейся эпидемической ситуацией региональный гериатрический центр перепрофилирован в специализированный инфекционный госпиталь.

# В 2022 году мероприятия по данному направлению запланированы и на данные цели выделены денежные средства в объеме 22,9 млн. руб.

Все запланированные показатели на 2021  год выполнены в полном объеме.

В рамках направления по созданию системы долговременного ухода в 2021 году осуществлялось развитие приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Курской области.

На данные цели из средств областного бюджета выделено 12,2 млн. руб., освоено 12,1 млн. руб. (99,1 %).

Главным распорядителем бюджетных средств является комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области.

# По итогам  года в области действовало 129 приемных семей для граждан указанной категории, что составило 100 % от доведенного региону показателя.

# Всего в  течение 2021 года в области функционировало 164 приемных семьи для 172 граждан.

В 2022 году на развитие приемных семей для граждан пожилого возраста выделено 11,7 млн. руб., освоено 5,9 млн. руб. (50,7%).

В настоящее время в области действует 119 приемных семьи для 122 граждан указанной категории.

Согласно Плану мероприятий по реализации регионального проекта «Старшее поколение» в 2023 году Курская область войдет в пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

В настоящее время уже 20 учреждений социального обслуживания участвуют в создании системы долговременного ухода (плановое значение на конец года – 24 учреждения, 100%), долговременным уходом охвачены 995 человек.

# Кроме того, по данному направлению предусмотрено строительство стационарного учреждения социального обслуживания нового типа на 100 койко-мест Суджанского  дома-интерната для пожилых и инвалидов (комитет строительства Курской области).

На данные цели в 2021 году было предусмотрено 70,1 млн. руб., из них:

56,7 млн. руб. - средства федерального бюджета,

13,4 млн. руб. - средства областного бюджета,

По итогам года техническая готовность объекта составила 22,3 %. Лимиты средств федерального бюджета и бюджета Курской области в 2021 году освоены в полном объеме.

Срок ввода в эксплуатацию объекта, согласно государственному контракту – первый квартал 2023 года, однако, принимая во внимание опережающие темпы строительства, наличие финансового сопровождения, государственным заказчиком строительства  ОКУ «УКС Курской области» определен срок ввода в эксплуатацию – четвертый квартал 2022 года.

В 2022 году на строительство вышеуказанного дома-интерната выделено 310,4 млн. руб., в том числе: 228,3 млн. руб. – средства федерального бюджета,    82 млн. руб. – средства областного бюджета.

Кроме того, в 2022 году начато строительство спального корпуса Глушковского интерната на 20 койко-мест. На данные цели выделены денежные средства областного бюджета в размере 37,8 млн. руб., освоено 27,9 млн. руб. (73,6%).

Одним из основных  направлений реализации регионального проекта «Старшее поколение»  является  приведение организаций стационарного социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередности в них.

В 2021 году на данные цели предусмотрено финансирование в размере 67,8 млн. руб., освоено 55,6 млн. руб. (82 %), в 2022 г. – 79,6 млн. руб., освоено 25,7 млн. руб. (32,3 %).

Главным распорядителем бюджетных средств является комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области.

В целях повышения комфортности проживания граждан в учреждениях стационарного социального обслуживания в 2021 году осуществлен капитальный ремонт 5 домов-интернатов Курской области. Общий объем запланированных средств составил 40,2 млн. руб. (в том числе 3 млн. руб. за счет внебюджетных источников). По итогам 2021 года кассовое освоение составило 31,9 млн. руб. (79,3%).

В Железногорском доме-интернате (на сумму 15,5 млн. руб., из них 1 млн. руб. – внебюджетные источники) осуществлен капитальный ремонт 4 и 5 этажей жилого корпуса учреждения, участков системы водоотведения, а также ограждения (забора).

В Глушковском доме-интернате для престарелых и инвалидов (на сумму 0,8 млн. руб., средства обл. бюджета) осуществлен капитальный ремонт помещений административного здания.

В Курском доме-интернате ветеранов войны и труда (на сумму 2,4 млн. руб. средства обл. бюджета) осуществлен капитальный ремонт кровли двухэтажного жилого корпуса дома-интерната, а также приобретено медицинское оборудование для физиотерапевтического кабинета.

В Пансионате «Сосновый бор» (на сумму 11 млн. руб., из них 2 млн. руб. – внебюджетные источники) осуществлен капитальный ремонт 3-го этажа и кровли здания пансионата, кровли и электропроводки гаражей. Кроме того, приобретена мебель для получателей социальных услуг, а также специализированный автотранспорт для перевозки инвалидов.

В Обоянском интернате (на сумму 2 млн. руб., средства обл. бюджета) осуществлен капитальный ремонт лестничных пролетов 1-3 этажей здания, а также приобретен дизельный генератор.

В 2022 году на территории Курской области запланирован капитальный ремонт 4 стационарных организациях социального обслуживания: ОБУССОКО «Пансионат «Сосновый бор», ОБУССОКО «Железногорский дом-интернат ветеранов труда», ОБУССОКО «Обоянский интернат» и ОБУССОКО «Курский дом-интернат ветеранов войны и труда» на общую сумму 52,1 млн. руб., в том числе 3,0 млн. руб. за счет внебюджетных источников.

В настоящее время уже завершены ремонтные работы в Железногорском и Обоянском интернатах. Продолжается капитальный ремонт фасада и 1-го этажа здания пансионата в пансионате «Сосновый бор» и капитальный ремонт пожарной сигнализации зданий Курского дома-интерната инвалидов войны и труда.

Кроме того, в рамках направления «Приведение организаций стационарного социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередности в них» предоставляется субсидия учреждениям социального обслуживания, основанным на иных формах собственности, осуществляющим деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в предоставлении социальных услуг.

Так, в 2021 году субсидию в размере 23,6 млн. руб. получили Курский филиал некоммерческого фонда «Здоровая страна» и ЧУССОКО «Пансионат «Милосердие» (ежегодно в указанных учреждениях получают социальные услуги свыше 130 человек).

В 2022 году на указанные цели за счет средств областного бюджета предусмотрено 27,5 млн. руб., освоено – 14,9 млн. руб. (54,2%.).