УТВЕРЖДЕН

решением Совета по стратегическому развитию и проектам (программам)

(протокол от ___________ № _____)

П А С П О Р Т

государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» (далее – Государственная программа)

- Основные положения

| Куратор государственной программы Курской области | Стародубцев С.И. - Заместитель Губернатора Курской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы Курской области | Гончарова Н.А. – и.о. министра сельского хозяйства Курской области |
| Период реализации государственной программы Курской области | Этап I: 2014 – 2023 годы Этап II: 2024 – 2030 годы |
| Цели государственной программы Курской области | цель 1 «достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 105,0 процента по отношению к уровню 2020 года»; цель 2 «достижение значения индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 122,9 процента по отношению к уровню 2020 года»; цель 3 «достижение уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2030 году в размере 64 270 рублей»; цель 4 «достижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) в размере 305, 9 млн. долларов США к концу 2024 года». |
| Направления (подпрограммы) государственной программы Курской области | Направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение условий функционирования агропромышленного комплекса и развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области»; Направление (подпрограмма) 2 «Создание общих условий функционирования комитета ветеринарии и обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области»; |
| Объемы финансового обеспечения за счет средств областного бюджета за весь период реализации | Всего: 72 801 435,076 тыс. рублей, в том числе: I этап - 53 400 062,939 тыс. рублей, II этап – 19 401 372,137 тыс. рублей, в том числе: 2024 год – 2 974 220,427 тыс. рублей, 2025 год – 2 589 629,191 тыс. рублей, 2026 год – 2 436 429,204 тыс. рублей, 2027 год – 2 684 843,983 тыс. рублей, 2028 год – 2 792 237,740 тыс. рублей, 2029 год – 2 903 927,251 тыс. рублей, 2030 год – 3 020 084,341 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Российской | Реализация Государственной программы оказывает влияние на достижение национальной цели развития Российской Федерации "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство", определенной Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", в том числе на следующие целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей: 1.Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности; 2. Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года; 3. Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года; 4. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек; 5. Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции; Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации |

2. Показатели государственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя |  | Связь с показателями национальных целей | Признак реализуется муниципальным образованием |  | Информа-ционная система |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 |  |  |
| Достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 105,0 процента по отношению к уровню 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню 2020 года | ГП РФ | Возрастание | Процент | 105,7 | 2022 | 103,7 | 103,8 |  | 104,0 |  | 104,3 |  |  | 104,4 |  | 104,5 |  | 105,0 |  |  | Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 20; Закон Курской области от 27 ноября 2009 г. № 95-ЗКО «О продовольственной безопасности Курской области»; Стратегия социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Администрации Курской области от 02 декабря 2020 г. № 733-ра | Министерство сельского хозяйства Курской области |  | Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности | Отсутствует |  | Курскстат/ Информация Министерства Курской области |  |  |
| Достижение значения индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 122,9 процента по отношению к уровню 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года | ГП РФ | Возрастание | Процент | 126,3 | 2022 | 113,7 | 115,9 |  | 117,1 |  | 118,3 |  |  | 119,7 |  | 121,0 |  | 122,9 |  | Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 20; Закон Курской области от 27 ноября 2009 г. № 95-ЗКО «О продовольственной безопасности Курской области»; Стратегия социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Администрации Курской области от 02 декабря 2020 г. № 733-ра |  | Министерство сельского хозяйства Курской области |  | Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности | Отсутствует |  |  |  | Курскстат/ Информация Министерства Курской области |
| Достижение уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2030 году в размере 64 270 рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства | ГП РФ | Возрастание | Рубль | 51760,5 | 2022 | 47687,0 | 50120,0 | 52676,0 |  | 55362,0 |  |  | 58185,0 |  | 61152,0 |  | 64270,0 |  | Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; Стратегия социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Администрации Курской области от 02 декабря 2020 г. № 733-ра |  |  | Министерство сельского хозяйства Курской области |  | Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции; Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности | Отсутствует |  |  |  | Курскстат/ Информация Министерства Курской области |
| Достижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) в размере 305,9 млн. долларов США к концу 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) | ГП РФ | Возрастание | Миллиард долларов | 0,2941 | 2022 | 0,3059 | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16) |  |  | Министерство сельского хозяйства Курской области | Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года; Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности |  |  | Отсутствует |  | Информация Министерства Курской области |  |

2.1 Прокси-показатели государственной программы в 2024 (текущем) году

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателей по кварталам/месяцам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | год | I |  | II | III | IV |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню 2020 года, процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Отсутствуют | - | - | - | 2023 | - |  | - | - | - | - |
| 2 | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года, процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Отсутствуют | - | - | - | 2023 | - |  | - | - | - | - |
| 3 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отсутствуют | - | - | - | 2023 | - |  | - | - | - | - |
| 4 | Объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах), млрд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Отсутствуют | - | - | - | 2023 | - | - |  | - | - | - |

3. Структура Государственной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение условий функционирования агропромышленного комплекса и развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области» |  |  |
| 1.1 | Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (РП НП) ( куратор: Стародубцев С.И. - Заместитель Губернатора Курской области) |  |  |
|  | Министерство сельского хозяйства Курской области | 2021 – 2024 годы |  |
| 1.1.1 | Обеспечение ежегодного прироста выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в результате реализации проектов «Агростартап» | Реализация регионального проекта будет способствовать вовлечению населения в субъекты малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, созданию и развитию субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года; Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года. |
| 1.1.2 | Оказание услуг субъектам МСП в АПК центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |  |  |
| 1.1.3. | Увеличение численности работников в субъектах МСП, получивших грант «Агростартап» |  |  |
| 1.1.4. | Вовлечение в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию новых членов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан |  |  |
| 1.2 | Региональный проект «Развитие экспорта продукции АПК» (РП НП) ( куратор: Стародубцев С.И. - Заместитель Губернатора Курской области ) |  |  |
|  | Министерство сельского хозяйства Курской области | 2019 – 2024 годы |  |
|  | Комитет ветеринарии Курской области | 2019 – 2024 годы |  |
| 1.2.1 | Создание сквозной системы финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК | Реализация проекта будет способствовать росту объемов экспорта продукции агропромышленного комплекса Курской области, созданию программы по финансовой и нефинансовой поддержке экспортеров продукции АПК | Объем экспорта продукции АПК (в сопоставимых ценах) |
| 1.3 | Региональный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» (РП ФП) ( куратор: Стародубцев С.И. - Заместитель Губернатора Курской области ) |  |  |
|  | Министерство сельского хозяйства Курской области | 2024 – 2030 годы |  |
| 1.3.1 | Создание условий для привлечения кредитных ресурсов в АПК Курской области и стимулирования инвестиционной деятельности, обеспечение доступности заемных средств для сельхозтоваропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса, предоставление возможности возмещения сельскохозяйственному товаропроизводителю прямых понесенных затрат | Обеспечено создание условий для повышения инвестиционной активности и доступности заемных средств для сельхозтоваропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года; Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года; Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) |
| 1.4 | Региональный проект «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» (РП ФП) ( куратор: Стародубцев С.И. - Заместитель Губернатора Курской области ) |  |  |
|  | Министерство сельского хозяйства Курской области | 2024 – 2030 годы |  |
| 1.4.1 | Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2020 года по растениеводству на 3,1 процента, животноводству – на 8,1 процента, а также повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей | Обеспечена продовольственная безопасность (достигнуты показатели Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 20) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года; Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
| 1.5 | Региональный проект «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» (РП ФП) ( куратор: Стародубцев С.И. - Заместитель Губернатора Курской области ) |  |  |
|  | Министерство сельского хозяйства Курской области | 2024 – 2030 годы |  |
| 1.5.1 | Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2023 года в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по картофелю на 3,12 процентов, овощам открытого грунта на 8,33 процентов | К 2030 году обеспечено стимулирование увеличения производства картофеля и овощей открытого грунта | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года; Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
| 1.6 | Региональный проект «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» (РП ФП) ( куратор: Стародубцев С.И. - Заместитель Губернатора Курской области ) |  |  |
|  | Министерство сельского хозяйства Курской области | 2024 – 2030 годы |  |
| 1.6.1 | Развитие мелиоративного комплекса Курской области и увеличения объемов производства продукции растениеводства за счет вовлечения выбывших из оборота земель, а также осуществления известкования к концу 2030 года кислых почв на пашне на площади до 84,2 тыс. гектаров. | Реализация мероприятия будет способствовать развитию мелиоративного комплекса Курской области и увеличению объемов производства продукции растениеводства. | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года; Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
| 1.7 | Региональный проект «Развитие сельского туризма» (РП ФП) ( куратор: Стародубцев С.И. - Заместитель Губернатора Курской области ) |  |  |
| Ф | Министерство сельского хозяйства Курской области | 2024 – 2030 годы |  |
| 1.7.1 | Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма, к 2030 году на 3% | Реализованы проекты развития сельского туризма, получившие государственную поддержку, обеспечившие прирост производства сельскохозяйственной продукции. | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года; Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
| 1.8 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей» ( куратор: Стародубцев С.И. - Заместитель Губернатора Курской области ) |  |  |
|  | Министерство сельского хозяйства Курской области | 2024 – 2030 годы |  |
| 1.8.1 | Реализация мероприятий, направленных на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота молочного направления | Реализация процессных мероприятий будет способствовать повышению доходов сельскохозяйственного производства и уровня жизни. | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года; Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) |
| 1.8.2 | Реализация мероприятий, направленных на возмещение части затрат на приобретение оборудования для создания новых производственных мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции | Реализация процессных мероприятий будет способствовать созданию основы для качественного изменения структуры аграрного сектора, выхода агропромышленного комплекса на лидирующие позиции в области сельского хозяйства и пищевой промышленности. | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года; Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) |
| 1.9 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Курской области» ( куратор: Стародубцев С.И. - Заместитель Губернатора Курской области ) |  |  |
|  | Министерство сельского хозяйства Курской области | 2024 – 2030 годы |  |
| 1.9.1 | Обеспечение выполнения функций Министерства по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, а также поддержка и эксплуатация 100% ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом | Обеспечена эффективная деятельность Минсельхоза Курской области по реализации функций ответственного исполнителя государственной программы в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года; Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года ; Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) |
| 2 | Направление (подпрограмма) 2 «Создание общих условий функционирования комитета ветеринарии и обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области» |  |  |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности комитета ветеринарии Курской области, государственных учреждений и мероприятий в сфере ветеринарии, а также деятельности по обращению с животными без владельцев» (куратор: Стародубцев С.И. - Заместитель Губернатора Курской области) |  |  |
|  | Комитет ветеринарии Курской области | 2024 – 2030 годы |  |
| 2.1.1 | Проведены мероприятия, направленные на обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области | Обеспечено выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению, выпуску полноценной и безопасной в ветеринарном отношении продукции животноводства, защите населения от болезней, общих для человека и животных на территории Курской области | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года; Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |

4. Финансовое обеспечение Государственной программы Курской области

| Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» (всего), в том числе: | 3 089 566,455 | 2 693 012,211 | 2 540 845,829 | 2 790 335,557 | 2 898 847,260 | 3 011 699,436 | 3 129 065,698 | 20 153 372,446 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе: | 2 974 220,427 | 2 589 629,191 | 2 436 429,204 | 2 684 843,983 | 2 792 237,740 | 2 903 927,251 | 3 020 084,341 | 19 401 372,137 |
| Федеральный бюджет | 2 114 420,400 | 1 721 947,500 | 1 554 964,300 | 1 760 316,656 | 1 830 729,322 | 1 903 958,494 | 1 980 116,833 | 12 866 453,505 |
| Областной бюджет | 859 800,027 | 867 681,691 | 881 464,904 | 924 527,327 | 961 508,418 | 999 968,757 | 1 039 967,508 | 6 534 918,632 |
| из них: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 54 337,324 | 54 337,324 | 54 337,324 | 61 509,972 | 63 970, 371 | 66 529, 186 | 69 190,353 | 424 211,854 |
| Внебюджетные источники | 115 346,028 | 103 383,020 | 104 416,625 | 105 491,574 | 106 609,520 | 107 772,185 | 108 981,357 | 752 000,309 |
| Объем налоговых расходов Курской области (справочно) | 278 654,000 | 305 855,000 | 355 146,000 | 369 351,000 | 384 125,000 | 399 490,000 | 415 469,000 | 2 508 090,000 |
| Направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение условий функционирования агропромышленного комплекса и развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (всего), в том числе: | 66 760,006 | 13 715,107 | 13 715,107 | 14 834,260 | 15 427,630 | 16 044,735 | 16 686,525 | 157 183,370 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе: | 66 760,006 | 13 715,107 | 13 715,107 | 14 834,260 | 15 427,630 | 16 044,735 | 16 686,525 | 157 183,370 |
| Федеральный бюджет | 51 984,000 | - | - | - | - | - | - | 51 984,000 |
| Областной бюджет | 14 776,006 | 13 715,107 | 13 715,107 | 14 834,260 | 15 427,630 | 16 044,735 | 16 686,525 | 105 199,370 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Региональный проект «Развитие экспорта продукции АПК» (всего), в том числе: | 110 763,266 | - | - | - | - | - | - | 110 763,266 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе: | 110 763,266 | - | - | - | - | - | - | 110 763,266 |
| Федеральный бюджет | 108 548,000 | - | - | - | - | - | - | 108 548,000 |
| Областной бюджет | 2 215,266 | - | - | - | - | - | - | 2 215,266 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Региональный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» (всего), в том числе: | 766 405,012 | 511 263,412 | 185 668,125 | 252 366,675 | 262 461,342 | 272 959,795 | 283 878,187 | 2 535 002,548 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе: | 766 405,012 | 511 263,412 | 185 668,125 | 252 366,675 | 262 461,342 | 272 959,795 | 283 878,187 | 2 535 002,548 |
| Федеральный бюджет | 611 954,600 | 392 073,900 | 148 534,500 | 168 543,673 | 175 285,420 | 182 296,837 | 189 588,710 | 1 868 277,640 |
| Областной бюджет | 154 450,412 | 119 189,512 | 37 133,625 | 83 823,002 | 87 175,922 | 90 662,958 | 94 289,477 | 666 724,908 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Региональный проект «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» (всего), в том числе: | 1 589 648,902 | 1 615 133,962 | 1 805 421,653 | 1 888 266,261 | 1 960 695,194 | 2 036 021,287 | 2 114 360,421 | 13 009 547,680 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе: | 1 513 889,196 | 1 537 591,060 | 1 727 878,751 | 1 810 723,359 | 1 883 152,292 | 1 958 478,385 | 2 036 817,519 | 12 468 530,562 |
| Федеральный бюджет | 1 317 083,600 | 1 306 952,400 | 1 382 303,000 | 1 539 114,854 | 1 600 679,448 | 1 664 706,625 | 1 731 294,890 | 10 542 134,817 |
| Областной бюджет | 196 805,596 | 230 638,660 | 345 575,751 | 271 608,505 | 282 472,844 | 293 771,760 | 305 522,629 | 1 926 395,745 |
| Внебюджетные источники | 75 759,706 | 77 542,902 | 77 542,902 | 77 542,902 | 77 542,902 | 77 542,902 | 77 542,902 | 541 017,118 |
| Региональный проект «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» (всего), в том числе | 12 471,495 | 10 495,530 | 12 658,500 | 16 187,481 | 16 834,980 | 17 508,379 | 18 208,714 | 104 365,079 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе: | 12 471,495 | 10 495,530 | 12 658,500 | 16 187,481 | 16 834,980 | 17 508,379 | 18 208,714 | 104 365,079 |
| Федеральный бюджет | 10 850,200 | 8 921,200 | 10 126,800 | 13 759,358 | 14 309,732 | 14 882,121 | 15 477,406 | 88 326,817 |
| Областной бюджет | 1 621,295 | 1 574,330 | 2 531,700 | 2 428,123 | 2 525,248 | 2 626,258 | 2 731,308 | 16 038,262 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Региональный проект «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» (всего), в том числе | 44 732,544 | 29 716,136 | 32 364,748 | 55 897,344 | 58 133,236 | 60 458,566 | 62 876,910 | 344 179,484 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе: | 5 146,222 | 3 876,018 | 5 491,025 | 27 948,672 | 29 066,618 | 30 229,283 | 31 438,455 | 133 196,293 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | 23 756,371 | 24 706,626 | 25 694,891 | 26 722,686 | 100 880,574 |
| Областной бюджет | 5 146,222 | 3 876,018 | 5 491,025 | 4 192,301 | 4 359,992 | 4 534,392 | 4 715,769 | 32 315,719 |
| Внебюджетные источники | 39 586,322 | 25 840,118 | 26 873,723 | 27 948,672 | 29 066,618 | 30 229,283 | 31 438,455 | 210 983,191 |
| Региональный проект «Развитие сельского туризма» (всего), в том числе: | 16 091,955 | 16 470,589 | 17 500,000 | 17 814,589 | 18 527,173 | 19 268,260 | 20 038,990 | 125 711 ,556 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе: | 16 091,955 | 16 470,589 | 17 500,000 | 17 814,589 | 18 527,173 | 19 268,260 | 20 038,990 | 125 711,556 |
| Федеральный бюджет | 14 000,000 | 14 000,000 | 14 000,000 | 15 142,400 | 15 748,096 | 16 378,020 | 17 033,141 | 106 301,657 |
| Областной бюджет | 2 091,955 | 2 470,589 | 3 500,000 | 2 672,189 | 2 779,077 | 2 890,240 | 3 005,849 | 19 409,899 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей» (всего), в том числе | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Курской области» (всего), в том числе | 70 053,150 | 70 140,421 | 70 140,421 | 74 236,540 | 77 206,001 | 80 294,241 | 83 506,011 | 525 576,785 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе: | 70 053,150 | 70 140,421 | 70 140,421 | 74 236,540 | 77 206,001 | 80 294,241 | 83 506,011 | 525 576,785 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 70 053,150 | 70 140,421 | 70 140,421 | 74 236,540 | 77 206,001 | 80 294,241 | 83 506,011 | 525 576,785 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Направление (подпрограмма) 2 «Создание общих условий функционирования комитета ветеринарии и обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности комитета ветеринарии Курской области, государственных учреждений и мероприятий в сфере ветеринарии, а также деятельности по обращению с животными без владельцев» (всего), в том числе | 412 640,125 | 426 077,054 | 403 377,275 | 470 732,407 | 489 561,704 | 509 144,173 | 529 509,940 | 3 241 042,678 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе: | 412 640,125 | 426 077,054 | 403 377,275 | 470 732,407 | 489 561,704 | 509 144,173 | 529 509,940 | 3 241 042,678 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Областной бюджет | 412 640,125 | 426 077,054 | 403 377,275 | 470 732,407 | 489 561,704 | 509 144,173 | 529 509,940 | 3 241 042,678 |
| из них: | - | - | - | - | - | - | - |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 54 337,324 | 54 337,324 | 54 337,324 | 61 509,972 | 63 970, 371 | 66 529, 186 | 69 190,353 | 424 211,854 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |