|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением Администрации  Курской области  от 28.12.2021 № 1490-па  (в редакции постановления Правительства Курской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

**ПРОГРАММА**

**цифровой трансформации** **ключевых** **отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Курской области на период с 2022 по 2024 годы**

**ПАСПОРТ**

**программы цифровой трансформации** **ключевых** **отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Курской области на период с 2022 по 2024 годы (далее – Программа)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | | Программа цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Курской области на период с 2022 по 2024 годы | |
| Сроки реализации Программы | | С 2022 по 2024 годы | |
| Наименование исполнительного органа Курской области, ответственного за Программу | | Министерство цифрового развития и связи Курской области | |
| Исполнительные органы – соисполнители Программы | | Министерство образования и науки Курской области  Министерство здравоохранения Курской области  Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области  Государственная жилищная инспекция Курской области  Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области  Государственная инспекция строительного надзора Курской области  Управление по обеспечению деятельности мировых судей Курской области  Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области  Комитет по труду и занятости населения Курской области  Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области  Министерство физической культуры и спорта Курской области  Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области  Министерство экономического развития Курской области  Министерство строительства Курской области  Комитет региональной безопасности Курской области  Министерство культуры Курской области  Министерство природных ресурсов Курской области  Министерство природных ресурсов Курской области  Министерство сельского хозяйства Курской области  Государственная инспекция Курской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники | |
| Руководитель цифровой трансформации Курской области | | Заместитель Председателя Правительства Курской области Крутько Оксана Анатольевна | |
| Руководитель цифровой трансформации исполнительных органов Курской области, ответственного за Программу | | Министр цифрового развития и связи Курской области Кожевников Сергей Владимирович | |
| Цель Программы | | Оказание качественных государственных услуг населению и бизнесу, формирование качественной и безопасной среды для жизни и развития, обеспечение доступности и качества образования, здравоохранения и социальной поддержки, централизация управления ИТ-инфраструктурой исполнительных органов Курской области за счет достижения высокой степени «цифровой зрелости» | |
| Приоритеты цифровой трансформации региона (далее - ПЦТР) | | | |
| Код ПЦТР | Наименование ПЦТР | Кол-во показателей ПЦТР (шт.) | Суммарные затраты на достижение ПЦТР за 3 года (тыс. руб.) |
| **Приоритеты цифровой трансформации региона в рамках достижения национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года «Цифровая трансформация»**  (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года») | | | |
| 1 | Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов к 2030 году | 30 | 2103,120 |
| 2 | Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления до 100% к 2030 году | 66 | 61487,680 |
| 3 | Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов к 2030 году | 2 | - |
| **Приоритеты цифровой трансформации региона в соответствии с документами стратегического планирования, разрабатываемыми на уровне Курской области**  (в соответствии с документами стратегического планирования, разрабатываемыми на уровне на уровне субъекта Российской Федерации, в соответствии с положениями Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации») | | | |
| 4 | Цифровизация контрольно-надзорной деятельности | 5 | 14100 |
| 5 | Переход на электронный юридически значимый документооборот | 11 | 268031,926 |
| 6 | Внедрение цифровой образовательной среды | 9 | 255013,233 |
| Задачи Программы: | |  | |
| Ожидаемые результаты реализации Программы: | | Результат 1.1. Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 % к 2024 году.  Результат 2.1. Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления (в соответствии с ППРФ № 542) до 32% к 2024 году.  Результат 3.1. Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  Результат 4.1. Повышение контроля и транспарентности при организации контрольно-надзорной деятельности до 30 %.  Результат 5.1. Рост доли электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями до 60 %.  Результат 6.1.1. Обеспечение равного доступа к верифицированному образовательному контенту участников образовательного процесса.  Результат 6.1.2. Обеспечение возможности реализации индивидуальной траектории развития обучающегося, педагогического работника.  Результат 6.1.3. Обеспечение соответствия фактического содержания работы педагога декларируемым требованиям (с точки зрения структуры фактической загруженности педагога, доступа к цифровой инфраструктуре).  Результат 6.1.4. Формирование позитивного отношения к процессам цифровой трансформации среди участников образовательного процесса | |
| Источники финансирования Программы | | 1. Федеральный бюджет  2. Региональный бюджет | |
| Ресурсное обеспечение реализации Программы: | | Общий объем финансирования по годам реализации составляет:  2022 год – 244297,272 тыс. рублей;  2023 год – 150771,590 тыс. рублей;  2024 год – 205667,097 тыс. рублей.  Объем финансирования за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации по годам реализации составляет:  2022 год – 156002,372 тыс. рублей;  2023 год – 98894,690 тыс. рублей;  2024 год – 81384,197 тыс. рублей.  Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:  2022 год – 86679,700 тыс. рублей;  2023 год – 50912,600 тыс. рублей;  2024 год – 122231,100 тыс. рублей.  Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет:  2022 год – 1615,200 тыс. рублей;  2023 год – 852,300 тыс. рублей;  2024 год – 1939,800 тыс. рублей  Объем финансирования за счет внебюджетных источников по годам реализации составляет:  2022 год – 0,000 тыс. рублей;  2023 год – 112,000 тыс. рублей;  2024 год – 112,000 тыс. рублей | |

**1. Целевые показатели**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление | Код показа-теля | Наименование показателя цифровой трансформации (ПЦТ) | Единица измерения показателя | Начальное (базовое) значение показателя (текущий финансовый год) | Целевое значение **2022 год** | Целевое значение **2023 год** | Целевое значение **2024 год** | Ответственный исполнительный орган субъекта | Код(ы) ПЦТР, на который направлен показатель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Образование и наука | ЦОС1 | Доли используемых проактивных сервисов подборки цифрового образовательного контента, позволяющих обучающимся, родителям (законным представителям) и педагогическим работникам эффективно планировать индивидуальный план (программу) обучения, а также обеспечить высокое качество реализации общеобразовательных программ | % | 0 | 5 | 30 | 60 | Министерство образования и науки Курской области | 6 |
| Образование и наука | ЦОС2 | Доля педагогических работников, которым обеспечена возможность автоматизированного планирования образовательных программ, а также возможность осуществлять проверку домашних заданий с использованием экспертных систем искусственного интеллекта, что снизит уровень перегрузки рутинными процедурами, создаст возможности повышения квалификации и уровня профессиональной компетентности педагогических работников | % | 0 | 10 | 60 | 90 | Министерство образования и науки Курской области | 6 |
| Образование и наука | ЦОС3 | Доля обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников, которым обеспечен равный доступ на безвозмездной основе к верифицированному цифровому образовательному контенту, создающему для всех участников образовательных отношений, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, равные образовательные возможности, нацеленному на реализацию образовательных программ, построение индивидуальных образовательных траекторий, а также на повышение профессиональной компетентности педагогических работников | % | - | 5 | 30 | 45 | Министерство образования и науки Курской области | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование и наука | ЦОС4 | Доля обучающихся и их родителей (законных представителей), которым создана возможность формирования эффективной системы выявления, развития и поддержки талантов у детей при помощи комплексного проактивного сервиса, среди прочего обеспечивающего автоматизированный подбор и поступление в общеобразовательные организации, запись на участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и (или) государственных итоговых аттестациях, получение документов об образовании | % | - | 10 | 60 | 80 | Министерство образования и науки Курской области | 6 |
| Образование и наука | ЦОС5 | Доля обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников, которым обеспечена возможность эффективно планировать траекторию личностного роста обучающегося, что будет способствовать повышению качества профессиональной ориентации обучающихся всех уровней общего образования, а также среднего профессионального образования | % | - | 10 | 30 | 40 | Министерство образования и науки Курской области | 6 |
| Образование и наука | ЦОС6 | Доля образовательных организаций, введение электронного документооборота в которых позволит снизить уровень бюрократизации образовательной деятельности, даст возможность принимать управленческие решения на основе анализа больших данных с помощью интеллектуальных алгоритмов | % | - | 5 | 45 | 90 | Министерство образования и науки Курской области | 5 |
| Образование и наука | ЦОС7 | Обеспечение доли обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | % | 0 | 10 | 25 | 30 | Министерство образования и науки Курской области | 2 |
| Образование и наука | ЦОС8 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | % | 0 | 10 | 40 | 45 | Министерство образования и науки Курской области | 6 |
| Образование и наука | ЦОС9 | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | % | 0 | 10 | 20 | 30 | Министерство образования и науки Курской области | 6 |
| Образование и наука | ЦОС10 | Региональная информационная система в сфере образования (РИССО) успешно интегрирована с федеральными проектами в сфере цифровизации, реализуемыми на территории Курской области | усл. ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | Министерство образования и науки Курской области | 6 |
| Образование и наука | ЦОС11 | Обеспечение возможности подачи заявления на прием в вузы через Единый портал государственных и муниципальных услуг | усл. ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | Министерство образования и науки Курской области | 6 |
| Здравоохранение | ЦКЗ1 | Доля медицинских организаций государственной  и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство здравоохранения Курской области | 2 |
| Здравоохранение | ЦКЗ2 | Доля консилиумов врачей, проводимых субъектами Российской Федерации с Национальными медицинскими исследовательскими центрами (НМИЦ) Минздрава России с использованием видеоконференцсвязи | % | 10 | 10 | 10 | 10 | Министерство здравоохранения Курской области | 2 |
| Здравоохранение | ЦКЗ3 | Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, в том числе на региональных порталах государственных услуг | % | - | 48 | 56 | 63 | Министерство здравоохранения Курской области | 1 |
| Здравоохранение | ЦКЗ4 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации  и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство здравоохранения Курской области | 1 |
| Здравоохранение | ЦКЗ5 | Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций (далее-ЕПГУ) | тыс. чел. | - | 207,65 | 268,39 | 308,65 | Министерство здравоохранения Курской области | 1 |
| Здравоохранение | ЦКЗ6 | Доля граждан, у которых сформированы интегрированные электронные медицинские карты, доступные в том числе на ЕПГУ | % | - | 32 | 65 | 86 | Министерство здравоохранения Курской области | 2 |
| Здравоохранение | ЦКЗ7 | Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, подключенных к единой системе (подсистеме) «Управление системой оказания скорой медицинской помощи и медицинской эвакуацией (в том числе санитарно-авиационной) в повседневном режиме и в режиме чрезвычайной ситуации» государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | % | - | 50 | 70 | 100 | Министерство здравоохранения Курской области | 2 |
| Здравоохранение | ЦКЗ8 | Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи | % | - | 32 | 65 | 86 | Министерство здравоохранения Курской области | 1 |
| Здравоохранение | ЦКЗ9 | Доля клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций и клинико- диагностических лабораторий государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих передачу СЭМД «Протокол лабораторного исследования» | % | - | 50 | 80 | 100 | Министерство здравоохранения Курской области | 2 |
| Здравоохранение | ЦКЗ10 | Доля медицинских организаций, осуществляющих централизованную обработку и хранение в электронном виде результатов диагностических исследований | % | 0 | 20 | 50 | 100 | Министерство здравоохранения Курской области | 2 |
| Здравоохранение | ЦКЗ11 | Доля консультаций, проводимых врачом с пациентом, в том числе на ЕПГУ, с использованием видео-конференц-связи | % | 0 | 0 | 10 | 20 | Министерство здравоохранения Курской области | 2 |
| Здравоохранение | ЦКЗ12 | Доля граждан, которым доступны врачебные назначения (рецепты) в форме электронного документа, в том числе на ЕПГУ | % | 0 | 10 | 20 | 50 | Министерство здравоохранения Курской области | 2 |
| Здравоохранение | ЦКЗ13 | Доля приобретаемых за бюджетные средства лекарственных средств и препаратов, по которым обеспечен централизованный учет, их распределение и использование | % | 0 | 10 | 20 | 50 | Министерство здравоохранения Курской области | 2 |
| Здравоохранение | ЦКЗ14 | Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистемы единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | % | - | - | 84 | 100 | Министерство здравоохранения Курской области | 2 |
| Здравоохранение | ЦКЗ15 | Доля медицинских организаций, подключенных к региональному ситуационному центру по здравоохранению | % | 0 | 50 | 80 | 100 | Министерство здравоохранения Курской области | 2 |
| Здравоохранение | ЦКЗ16 | Доля граждан, находящихся под диспансерным наблюдением, по которым обеспечен дистанционный мониторинг состояния здоровья, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг | % | 0 | 0 | 20 | 30 | Министерство здравоохранения Курской области | 2 |
| Здравоохранение | ЦКЗ17 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство здравоохранения Курской области | 1 |
| Развитие городской среды | ГХС1 | Доля жителей городов в возрасте старше 14 лет, зарегистрированных на специализированных информационных ресурсах по вопросам городского развития | % | 0 | 25 | 33 | 42 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 2 |
| Развитие городской среды | ГХС2 | Доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, от общего количества проведенных общих собраний собственников | % | 0 | 3 | 10 | 50 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Государ  ственная жилищная инспекция Курской области | 2 |
| Развитие городской среды | ГХС3 | Доля аварийного жилого фонда, внесенного в цифровой реестр аварийного жилья | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 1 |
| Развитие городской среды | ГХС4 | Доля коммунальных услуг, оплаченных онлайн | % | 0 | 30 | 35 | 40 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 2 |
| Развитие городской среды | ГХС5 | Доля услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию общего имущества, оплаченных онлайн | % | - | 30 | 30 | 40 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 2 |
| Развитие городской среды | ГХС6 | Доля диспетчерских служб муниципальных районов и городских округов, подключенных к системам мониторинга инцидентов и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства | % | - | 100 | 100 | 100 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 2 |
| Развитие городской среды | ГХС7 | Среднее значение индекса эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в субъектах Российской Федерации («IQ городов») | балл. | - | 50 | 70 | 100 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 2 |
| Развитие городской среды | ГХС8 | Доля ресурсоснабжающих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в ГИС ЖКХ | % | - | 50 | 55 | 60 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/ Государственная жилищная инспекция Курской области | 1 |
| Развитие городской среды | ГХС9 | Доля управляющих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в ГИС ЖКХ | % | - | 60 | 65 | 70 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/ Государственная жилищная инспекция Курской области | 1 |
| Развитие городской среды | ГХС10 | Количество поставщиков ЖКУ, участвующих в формировании базы эталонных данных (нарастающим итогом) | ед. | 43 | 56 | 86 | 180 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 2 |
| Развитие городской среды | ГХС11 | Количество онлайн-сервисов ЖКХ, предоставляемых жителям посредством единого портала (нарастающим итогом) | ед. | 6 | 7 | 7 | 8 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 1 |
| Развитие городской среды | ГХС12 | Доля инженерных объектов электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения - поставщиков ЖКУ в Курской области, показатели технико-экономического состояния которых внесены в базу данных единого информационного пространства ЖКХ Курской области | % | - | - | 10 | 85 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 2 |
| Развитие городской среды | ГХС13 | Доля объектов выработки ресурсов, данные о которых внесены систему мониторинга и прогнозирования ситуаций при нарушении или угрозе нарушения снабжения ресурсами потребителей на территории Курской области, содержащиеся в базе данных единого информационного пространства ЖКХ Курской области | % | - | - | 20 | 100 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 2 |
| Транспорт и логистика | ОТ1 | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда | % | 100 | 90 | 95 | 100 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | 2 |
| Транспорт и логистика | ОТ2 | Сокращение времени ожидания городского общественного транспорта | % | - | 10 | 15 | 20 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | 2 |
| Транспорт и логистика | ОТ3 | Увеличение средней скорости перемещения пассажиров в городском общественном транспорте | % | - | 10 | 15 | 20 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | 2 |
| Транспорт и логистика | ОТ4 | Доля пассажиров, использующих безналичную оплату проезда на общественном транспорте в крупнейших агломерациях | % | - | 75 | 80 | 85 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | 2 |
| Транспорт и логистика | ОТ5 | Доля пассажиров пригородных, междугородних и международных автомобильных, железнодорожных и воздушных перевозок, идентифицируемых посредством применения биометрических технологий | % | - | 0 | 0 | 0,1 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | 2 |
| Транспорт и логистика | ОТ6 | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту | % | 0 | 80 | 90 | 100 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | 2 |
| Транспорт и логистика | ОТ7 | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующих требованиям о защите персональных данных | % | 24 | 15 | 25 | 50 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | 2 |
| Транспорт и логистика | ОТ8 | Доля региональных транспортных информационных систем, осуществляющих информационное взаимодействие с ситуационно-информационным центром Минтранса России | % | 0 | 0 | 0 | 100 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | 2 |
| Транспорт и логистика | ОТ9 | Протяженность дорог, состояние которых оценено с помощью мобильных измерительных лабораторий | % | - | 15 | 30 | 50 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | 2 |
| Транспорт и логистика | ОТ10 | Доля объектов транспортной инфраструктуры, по которым выдано положительное заключение государственной экспертизы, документация по которым подготовлена в форме информационной модели | % | 0 | 5 | 10 | 15 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | 2 |
| Транспорт и логистика | ОТ11 | Доля объектов капитального строительства, требующих получения разрешения на строительство, организация строительства которых осуществлена с использованием технологий информационного моделирования и поставленных на кадастровый учет | % | - | 5 | 10 | 15 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | 2 |
| Транспорт и логистика | ОТ12 | Сокращение количества актов незаконного вмешательства | % | 100 | 90 | 95 | 100 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | 2 |
| Транспорт и логистика | ОТ13 | Использование мобильных комплексов для диагностики дорожного полотна | % | 15 | 15 | 30 | 50 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | 2 |
| Государственное управление | ГУ1 | Доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, проведенных дистанционно, в том числе с использованием чек-листов в электронном виде | % | 0 | - | - | 30 | Министерство цифрового развития и связи Курской области | 4 |
| Государственное управление | ГУ2 | Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций | шт. | 25 | 50 | 84 | 84 | Министерство цифрового развития и связи Курской области | 4 |
| Государственное управление | ГУ3 | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг | % | 20 | 30 | 40 | 50 | Министерство цифрового развития и связи Курской области | 1 |
| Государственное управление | ГУ4 | Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и (или) в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | усл.ед. | 0 | 20 | 84 | 84 | Министерство цифрового развития и связи Курской области | 1 |
| Государственное управление | ГУ5 | Доля расходов на закупки и (или) аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения | % | - | 50 | 93 | 95 | Министерство цифрового развития и связи Курской области | 3 |
| Государственное управление | ГУ6 | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, доступных в электронном виде, предоставляемых с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), в общем количестве таких услуг, предоставляемых в электронном виде | % | 20 | 55 | 95 | 95 | Министерство цифрового развития и связи Курской области | 1 |
| Государственное управление | ГУ7 | Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) | балл | 0 | 3,9 | 4 | 4,4 | Министерство цифрового развития и связи Курской области | 1 |
| Государственное управление | ГУ8 | Доля обращений за получением государственных и муниципальных услуг в электронном виде среди услуг, не требующих очного посещения | % | 30 | 60 | 70 | 80 | Министерство цифрового развития и связи Курской области | 1 |
| Государственное управление | ГУ9 | Доля зарегистрированных пользователей Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), использующих сервисы Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | % | 0 | 0 | 50 | 60 | Министерство цифрового развития и связи Курской области | 1 |
| Государственное управление | ГУ10 | Количество видов сведений, представляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнении функций, в том числе коммерческим организациям, в соответствии с законодательством Российской Федерации | усл.ед. | - | - | 3 | 4 | Министерство цифрового развития и связи Курской области | 2 |
| Государственное управление | ГУ11 | Наличие в субъекте Российской Федерации утвержденной дорожной карты перевода ГИС на единую цифровую платформу «ГосТех» | Да - «1»/  Нет - «0» | - | 1 | 1 | 1 | Министерство цифрового развития и связи Курской области |  |
| Государственное управление | ГУ12 | Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Курской области, их подведомственными учреждениями (за исключением массовых социально значимых услуг), предоставляемых с использованием Единой платформы предоставления государственных и муниципальных услуг Курской области | % | - | - | - | 0 | Министерство цифрового развития и связи Курской области | 1 |
| Государственное управление | ГУ13 | Доля соответствия ведомственной информационной системы по осуществлению регионального государственного строительного надзора общим требованиям | % | 0 | 50 | 75 | 100 | Государственная инспекция строительного надзора Курской области | 4 |
| Государственное управление | ГУ14 | Автоматизация мониторинга проектов капитального строительства Курской области на всех этапах создания объектов капитального строительства (до ввода объекта в эксплуатацию) | % | 0 | 100 | 100 | 100 | Государственная инспекция строительного надзора Курской области | 4 |
| Государственное управление | ГУ15 | Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде | усл.ед. | - | 1 | 1 | 1 | Управление по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | 5 |
| Государственное управление | ГУ16 | Доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями в Курской области | % | 30 | 33 | 50 | 60 | Министерство цифрового развития и связи Курской области | 5 |
| Государственное управление | ГУ17 | Внедрение Платформы обратной связи в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления Курской области, их подведомственных учреждениях на территории Курской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство цифрового развития и связи Курской области | 2 |
| Социальная сфера | СС1 | Доля мер социальной защиты (поддержки) регионального и муниципального уровня, которые назначаются и предоставляются с использованием подсистемы установления и выплат мер социальной защиты (поддержки) Единой государственной информационной системы социального обеспечения | % | 0 | 50 | 100 | 100 | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 1 |
| Социальная сфера | СС2 | Доля требований к интеграции информационных систем органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также организаций, находящихся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты и Единой государственной информационной системы социального обеспечения | % | 10 | 20 | 40 | 100 | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 1 |
| Социальная сфера | СС3 | Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), по которым граждане имеют возможность подать заявление через Единый портал государственных услуг (функций) и (или) региональный портал государственных и муниципальных услуг | % | 20 | 55 | 75 | 100 | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 1 |
| Социальная сфера | СС4 | Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки) в субъекте Российской Федерации, по которым нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, регламентирующими их порядок предоставления, предусмотрен срок назначения 5 рабочих дней и менее | % | 0 | 45 | 80 | 80 | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 1 |
| Социальная сфера | СС5 | Доля сведений, необходимых для назначения региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), получаемых органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, а также организацией, находящейся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия | % | 30 | 45 | 80 | 80 | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 1 |
| Социальная сфера | СС6 | Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), отраженных в классификаторе мер социальной защиты (поддержки) с привязкой к соответствующим жизненным событиям | % | 25 | 40 | 60 | 100 | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 1 |
| Социальная сфера | СС7 | Доля мер социальной защиты (поддержки) регионального и муниципального уровня, которые граждане получили в проактивном формате по реквизитам счетов, направленных гражданами посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в Единую государственную информационную систему социального обеспечения | % | 0 | 5 | 10 | 25 | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 1 |
| Социальная сфера | СС8 | Доля государственных услуг в области содействия занятости населения, предоставляемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» | % | 0 | 50 | 100 | 100 | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2 |
| Социальная сфера | СС9 | Качество обеспечения функционирования информационной системы «Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами» в органах социальной защиты субъекта Российской Федерации | % | 0 | 80 | 80 | 100 | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 1 |
| Промышленность | ПР1 | Достижение отраслью уровня «Цифровой зрелости» (в части доли крупных и средних промышленных предприятий региона, сформировавших цифровые паспорта) | % | 0 | 25 | 50 | 85 | Министерство промышлен-ности, торговли и предпринима-тельства Курской области | 2 |
| Промышленность | ПР2 | Количество поддержанных проектов по внедрению отечественных программно-аппаратных комплексов и программного обеспечения на предприятиях региона | усл.ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | Министерство промышлен-ности, торговли и предпринима-тельства Курской области | 2 |
| Физическая культура и спорт | ФК1 | Доля организаций, осуществляющих ведение цифровых профилей спортсменов с обеспечением фиксации и аналитики результатов тренировочной деятельности в электронных дневниках самоконтроля спортсменов и электронных журналах учета спортивной подготовки | % | 0 | 30 | 50 | 70 | Министерство физической культуры и спорта Курской области | 2 |
| Физическая культура и спорт | ФК2 | Доля физкультурных и спортивных мероприятий, включаемых в единый календарный план, календарный план субъектов Российской Федерации и календарный план муниципальных образований в цифровом безбумажном виде посредством Государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» (далее - ГИС ФКиС) и Автоматизированной информационной системы «Физическая культура и спорт» (далее – АИС ФКиС) | % | 0 | 5 | 20 | 30 | Министерство физической культуры и спорта Курской области | 2 |
| Физическая культура и спорт | ФК3 | Доля итоговых протоколов официальных спортивных соревнований и физкультурных мероприятий (в части ГТО), формируемых в электронном виде, результаты которых созданы в машиночитаемом виде | % | 0 | 5 | 20 | 30 | Министерство физической культуры и спорта Курской области | 2 |
| Физическая культура и спорт | ФК4 | Доля спортивных разрядов и званий (включая ГТО), присвоение которых осуществляется безбумажным способом, и учитываемых в ГИС ФКиС и АИС ФКиС | % | 0 | 5 | 20 | 50 | Министерство физической культуры и спорта Курской области | 2 |
| Физическая культура и спорт | ФК5 | Доля государственных и муниципальных объектов спорта, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | % | 0 | 100 | 100 | 100 | Министерство физической культуры и спорта Курской области | 3 |
| Физическая культура и спорт | ФК6 | Доля физкультурно-спортивных организаций, обеспечивающих электронную запись на платные и бесплатные занятия физической культурой и спортом гражданам Российской Федерации посредством АИС ФКиС и (или) ЕПГУ | % | 0 | 10 | 20 | 30 | Министерство физической культуры и спорта Курской области | 2 |
| Экономика и финансы | ЭФ1 | Количество участников бюджетного процесса, работающих по единой методологии в единой информационной системе | усл. ед. | 0 | 750 | 1950 | 2145 | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 5 |
| Экономика и финансы | ЭФ2 | Создана Единая система сопровождения и поддержки региональных инвестпроектов | усл. ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | Министерство экономического развития Курской области | 5 |
| Строительство | СТР1 | Доля услуг, связанных с реализацией мероприятий, осуществляемых при реализации проектов по строительству объектов капитального строительства, переведенных  в электронный вид | % | 0 | 50 | 100 | 100 | Министерство строительства Курской области | 5 |
| Строительство | СТР2 | Количество человек, прошедших обучение  в сфере цифровых технологий в строительстве и ЖКХ | чел. | 0 | 0 | 10 | 20 | Министерство строительства Курской области | 2 |
| Строительство | СТР3 | Доля объектов, по которым выдано положительное заключение государственной экспертизы, документация по которым подготовлена в форме информационной модели | % | 0 | 10 | 17 | 23 | Министерство строительства Курской области | 2 |
| Строительство | СТР4 | Доля объектов капитального строительства, требующих получения разрешения на строительство, организация строительства которых осуществлена с использованием технологий информационного моделирования и поставленных на кадастровый учет | % | 0 | 1 | 5 | 11 | Министерство строительства Курской области | 5 |
| Строительство | СТР5 | Экспертные организации субъекта Российской Федерации подключены к Единой цифровой платформе экспертизы (далее – ЕЦПЭ) | Да - «1»/ Нет - «0» | 0 | 1 | 1 | 1 | Министерство строительства Курской области | 2 |
| Строительство | СТР6 | Достижение «цифровой зрелости» в строительстве | % | 0 | 18 | 25 | 32 | Министерство строительства Курской области | 2 |
| Безопасность | БП1 | Фактический перевод процесса оказания финансовой помощи населению, пострадавшему в результате ЧС природного и техногенного характера, на предоставление государственных услуг в I полугодии 2022 года (100% услуг) | % | 0 | 100 | 100 | 100 | Комитет региональной безопасности Курской области | 1 |
| Безопасность | БП2 | Доля государственных услуг, направленных на оказание финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате ЧС природного и техногенного характера, оказанных в электронной форме | % | 0 | 100 | 100 | 100 | Комитет региональной безопасности Курской области | 1 |
| Безопасность | БП3 | Перевод в цифровой формат информационного взаимодействия со всеми (100%) органами повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС до 2024 года | % | 0 | 0 | 0 | 100 | Комитет региональной безопасности Курской области | 5 |
| Культура | КТ1 | Посещаемость культурно-туристического портала «Соловьиный край» | тыс. просмот-ров | 0 | 160 | 200 | 250 | Министерство культуры Курской области | 5 |
| Культура | КТ2 | Использование населением Курской области ресурса «Виртуальный музей» | тыс. просмот-ров | 0 | 0 | 60 | 70 | Министерство культуры Курской области | 2 |
| Экология и природопользова-ние | ЭК1 | Доля реестровой геологической информации, интегрированной в федеральную информационную систему | % | 0 | 70 | 85 | 100 | Министерство природных ресурсов Курской области | 2 |
| Экология и природопользова-ние | ЭК2 | Процент актуализации реестровых сведений об участках недр местного значения и о лицензиях на пользование недрами, выданных органом исполнительной власти Курской области | % | 70 | 80 | 90 | 100 | Министерство природных ресурсов Курской области | 2 |
| Экология и природопользова-ние | ЭК3 | Ведение контрольно-надзорной деятельности в программно-технологическом обеспечении ТОР КНД | % | 0 | 100 | 100 | 100 | Министерство природных ресурсов Курской области | 4 |
| Экология и природопользова-ние | ЭК4 | Внесение лесных деклараций и отчетов об использовании лесов в систему учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство природных ресурсов Курской области | 2 |
| Экология и природопользова-ние | ЭК5 | Увеличение доли государственных услуг в области лесных отношений, предоставляемых в электронной форме, к общему числу государственных услуг | % | 0 | 80 | 90 | 90 | Министерство природных ресурсов Курской области | 1 |
| Экология и природопользова-ние | ЭК6 | Доля заявителей, использующих возможность подачи заявления на выдачу охотничьего билета единого федерального образца через Единый портал государственных  и муниципальных услуг посредством ведомственной информационной системы «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца», от общего числа оказанных услуг | % | 15 | 20 | 25 | 29 | Министерство природных ресурсов Курской области | 2 |
| Экология и природопользова-ние | ЭК7 | Доля заявителей, использующих возможность подачи заявления на выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов через Единый портал государственных и муниципальных услуг посредством ведомственной информационной системы «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца» | % | 0 | 30 | 40 | 50 | Министерство природных ресурсов Курской области | 1 |
| Сельское хозяйство | СХ1 | Набор студентов для обучения по направлению подготовки «Информационные системы и технологии» (профиль: «Информационные системы и технологии в АПК») | чел. | 0 | 9 | 9 | 9 | Министерство сельского хозяйства Курской области | 2 |
| Сельское хозяйство | СХ2 | Доля земель сельскохозяйственного назначения, имеющих цифровой контур и полную атрибутивную информацию | % | 80 | 85 | 90 | 95 | Министерство сельского хозяйства Курской области | 2 |
| Сельское хозяйство | СХ3 | Количество мер господдержки, предоставляемых сельхозтоваропроизводителям посредством сервиса электронного взаимодействия сельхозоваропроизводителя и министерства сельского хозяйства Курской области | ед. | 0 | 0 | 0 | 10 | Министерство сельского хозяйства Курской области | 1 |
| Сельское хозяйство | СХ4 | Доля сельских населенных пунктов с информацией о постоянно проживающем в них населении, внесенных в федеральный цифровой реестр | % | 0 | 95 | 98 | 100 | Министерство сельского хозяйства Курской области | 2 |
| Сельское хозяйство | СХ5 | Доля зерна и продуктов переработки зерна, внесенные в ФГИС «Зерно» | % | 0 | 98 | 100 | 100 | Министерство сельского хозяйства Курской области | 2 |
| Сельское хозяйство | СХ6 | Количество государственных услуг, предоставляемых Государственной инспекцией Курской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в электронном виде | шт. | 3 | 3 | 3 | 4 | Государственная инспекция Курской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники | 1 |

**2. Объем финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление | Проекты (мероприятия) Программы | Код(ы) показателей, на которые направлен проект (мероприятие) | Обеспеченность финансированием | Источники финанси-рования | Ресурсное обеспече-ние (тыс. руб.)  **2022 год** | Ресурсное обеспече-ние (тыс. руб.)  **2023 год** | Ресурсное обеспече-ние (тыс. руб.)  **2024 год** | Ссылка на мероприятие в государственной программе Курской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.1.1.** | **Образование и наука** | **Цифровой помощник ученика** | **ЦОС1** | **Требуется финансирование из федерального бюджета** | **Всего, в том числе:** | **0** | **0** | **0** | Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па |
| 1.1.2. | РБ |  |  |  |
| 1.1.3. | ФБ |  |  |  |
| 1.1.4. | МБ |  |  |  |
| 1.1.5. | ВБ |  |  |  |
| **1.2.1.** | **Образование и наука** | **Цифровой помощник учителя** | **ЦОС2** | **Требуется финансирование из федерального бюджета** | **Всего, в том числе:** | **0** | **0** | **0** | Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па |
| 1.2.2. | РБ |  |  |  |
| 1.2.3. | ФБ |  |  |  |
| 1.2.4. | МБ |  |  |  |
| 1.2.5. | ВБ |  |  |  |
| **1.3.1** | **Образование и наука** | **Библиотека цифрового образовательного контента** | **ЦОС3** | **Требуется финансирование из федерального бюджета** | **Всего, в том числе:** | **0** | **0** | **0** | Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па |
| 1.3.2 | РБ |  |  |  |
| 1.3.3 | ФБ |  |  |  |
| 1.3.4 | МБ |  |  |  |
| 1.3.5 | ВБ |  |  |  |
| **1.4.1** | **Образование и наука** | **Цифровой помощник родителя** | **ЦОС4** | **Требуется финансирование из федерального бюджета** | **Всего, в том числе:** | **0** | **0** | **0** | Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па |
| 1.4.2 | РБ |  |  |  |
| 1.4.3 | ФБ |  |  |  |
| 1.4.4 | МБ |  |  |  |
| 1.4.5 | ВБ |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.5.1** | **Образование и наука** | **Цифровое портфолио ученика** | **ЦОС5** | **Обеспечено финансирование** | **Всего, в том числе:** | **0** | **0** | **0** | Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па. Региональный проект 1.Е4 «Цифровая образовательная среда» |
| 1.5.2 | РБ |  |  |  |
| 1.5.3 | ФБ |  |  |  |
| 1.5.4 | МБ |  |  |  |
| 1.5.5 | ВБ |  |  |  |
| **1.6.1** | **Образование и наука** | **Система управления  в образовательной организации** | **ЦОС6** | **Обеспечено финансирование** | **Всего, в том числе:** | 0 | 0 | **3150** | Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па. Мероприятие 2.01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
| 1.6.2 | РБ |  |  | 3150 |
| 1.6.3 | ФБ |  |  |  |
| 1.6.4 | МБ |  |  |  |
| 1.6.5 | ВБ |  |  |  |
| **1.7.1** | **Образование и наука** | **Формирование современной инфраструктуры образовательных организаций – Цифровая образовательная среда (ЦОС)** | **ЦОС7; ЦОС8; ЦОС9** | **Обеспечено финансирование** | **Всего, в том числе:** | **85063,900** | **47803,933** | **121665,400** | Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па. Мероприятие 1.04.09. Обеспечение функционирования региональной информационной системы в сфере образования |
| 1.7.2 | РБ | 1669,000 | 939,033 | 2394,500 |
| 1.7.3 | ФБ | 81779,700 | 46012,600 | 117331,100 |
| 1.7.4 | МБ | 1615,200 | 852,300 | 1939,800 |
| 1.7.5 | ВБ |  |  |  |
| **1.8.1** | **Образование и наука** | **Навигатор дополнительного образования детей Курской области** | **ЦОС10** | **Обеспечено финансирование** | **Всего, в том числе:** | **0** | **0** | **0** | Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па. Мероприятие 3.02.01. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), находящимся в ведении комитета образования и науки Курской области |
| 1.8.2 | РБ |  |  |  |
| 1.8.3 | ФБ |  |  |  |
| 1.8.4 | МБ |  |  |  |
| 1.8.5 | ВБ |  |  |  |
| **1.9.1** | **Образование и наука** | **Региональная информационная система в сфере образования (РИССО)** | **ЦОС10** | **Требуется финансирование из бюджета субъекта  Российской Федерации** | **Всего, в том числе:** | **240** | 0 | **240** | Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па. Мероприятие 3.02.01. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), находящимся в ведении комитета образования и науки Курской области |
| 1.9.2 | РБ | 240 |  | 240 |
| 1.9.3 | ФБ |  |  |  |
| 1.9.4 | МБ |  |  |  |
| 1.9.5 | ВБ |  |  |  |
| **1.10.1** | **Образование и наука** | **Поступление в вуз онлайн** | **ЦОС11** | **Федеральный проект, не обеспеченный федеральным финансированием** | **Всего, в том числе:** | **0** | **0** | **0** | Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па |
| 1.10.2 | РБ |  |  |  |
| 1.10.3 | ФБ |  |  |  |
| 1.10.4 | МБ |  |  |  |
| 1.10.5 | ВБ |  |  |  |
| **2.1.1** | **Здравоохране-ние** | **Создание медицинских платформенных решений федерального уровня (ВИМИС)** | **ЦКЗ1; ЦК32** | **Требуется финансирование из федерального бюджета** | **Всего, в том числе:** | **0** | **0** | **0** | Государственная программа «Развитие здравоохранения в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области» от 08.10.2013 № 699-па, основное мероприятие Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» |
| 2.1.2 | РБ |  |  |  |
| 2.1.3 | ФБ |  |  |  |
| 2.1.4 | МБ |  |  |  |
| 2.1.5 | ВБ |  |  |  |
| **2.2.1** | **Здравоохране-ние** | **Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения** **(ЕГИСЗ)** | **ЦКЗ1; ЦК33; ЦК34; ЦК35; ЦК36; ЦК37; ЦК38; ЦК39; ЦК310; ЦК311; ЦК312; ЦК313; ЦКЗ14** | **Требуется финансирование**  **из федерального бюджета** | **Всего, в том числе:** | **0** | **3600** | **0** | Государственная программа «Развитие здравоохранения в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области» от 08.10.2013 № 699-па, основное мероприятие Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» |
| 2.2.2 | РБ | 0 | 3600 | 0 |
| 2.2.3 | ФБ |  |  |  |
| 2.2.4 | МБ |  |  |  |
| 2.2.5 | ВБ |  |  |  |
| **2.3.1** | **Здравоохране-ние** | **Эффективное управление в здравоохранении** | **ЦКЗ15** | **Требуется финансирование из бюджета субъекта Российской Федерации и федерального бюджета** | **Всего, в том числе:** | **0** | **0** | **0** | Государственная программа «Развитие здравоохранения в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области» от 08.10.2013 № 699-па, основное мероприятие Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» |
| 2.3.2 | РБ |  |  |  |
| 2.3.3 | ФБ |  |  |  |
| 2.3.4 | МБ |  |  |  |
| 2.3.5 | ВБ |  |  |  |
| **2.4.1** | **Здравоохране-ние** | **Персональные медицинские помощники** | **ЦКЗ16** | **Требуется финансирование из бюджета субъекта Российской Федерации и федерального бюджета** | **Всего, в том числе:** | **0** | **0** | **0** | Государственная программа «Развитие здравоохранения в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области» от 08.10.2013 № 699-па, основное мероприятие Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» |
| 2.4.2 | РБ |  |  |  |
| 2.4.3 | ФБ |  |  |  |
| 2.4.4 | МБ |  |  |  |
| 2.4.5 | ВБ |  |  |  |
| **2.5.1** | **Здравоохране-ние** | **Внедрение технологий искусственного интеллекта в отрасли здравоохранения** | **ЦКЗ17** | **Требуется финансирование из бюджета субъекта Российской Федерации и федерального бюджета** | **Всего, в том числе:** | **0** | **0** | **0** | Государственная программа «Развитие здравоохранения в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области» от 08.10.2013 № 699-па, основное мероприятие Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» |
| 2.5.2 | РБ |  |  |  |
| 2.5.3 | ФБ |  |  |  |
| 2.5.4 | МБ |  |  |  |
| 2.5.5 | ВБ |  |  |  |
| **3.1.1.** | **Развитие городской среды** | **Развитие клиентоцентричной системы управления ЖКХ на базе ГИС ЖКХ** | **ГХС1; ГХС2; ГХС3; ГХС4; ГХС5** | **Финансирование не требуется** | Всего, в том числе: | **0** | **0** | **0** | Государственная программа Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 716-па |
| 3.1.2. | РБ |  |  |  |
| 3.1.3. | ФБ |  |  |  |
| 3.1.4. | МБ |  |  |  |
| 3.1.5. | ВБ |  |  |  |
| **3.2.1.** | **Развитие городской среды** | **Развитие Цифровой экосистемы формирования комфортной городской среды-быстрый качественный ритм для жизни здесь и сейчас** | **ГХС2; ГХС6; ГХС7; ГХС8; ГХС9; ГХС10; ГХС11; ГХС12; ГХС13** | **Обеспечено финансирование** | Всего, в том числе: | **0** | **0** | **0** | Государственная программа Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 716-па;  Государственная программа «Развитие информационного общества в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 775-па |
| 3.2.2. | РБ |  |  |  |
| 3.2.3. | ФБ |  |  |  |
| 3.2.4. | МБ |  |  |  |
| 3.2.5. | ВБ |  |  |  |
| **4.1.1.** | **Транспорт и логистика** | **Зеленый цифровой коридор пассажира** | **ОТ1; ОТ2; ОТ3; ОТ4; ОТ5; ОТ6; ОТ7** | **Требуется финансирование из федерального бюджета** | Всего, в том числе: | **2739** | **7771,200** | **0** | Государственная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 22.10.2013 № 768-па |
| 4.1.2. | РБ | 2739 | 7771,200 |  |
| 4.1.3. | ФБ |  |  |  |
| 4.1.4. | МБ |  |  |  |
| 4.1.5. | ВБ |  |  |  |
| **4.2.1.** | **Транспорт и логистика** | **Цифровое управление транспортным комплексом Российской Федерации** | **ОТ8** | **Требуется финансирование из федерального бюджета** | Всего, в том числе: | **0** | **0** | **0** | Государственная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 22.10.2013 № 768-па |
| 4.2.2. | РБ |  |  |  |
| 4.2.3. | ФБ |  |  |  |
| 4.2.4. | МБ |  |  |  |
| 4.2.5. | ВБ |  |  |  |
| **4.3.1.** | **Транспорт и логистика** | **Цифровые двойники объектов транспортной инфраструктуры** | **ОТ9; ОТ10; ОТ11** | **Требуется финансирование из федерального бюджета** | Всего, в том числе: | **0** | **0** | **0** | Государственная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 22.10.2013 № 768-па |
| 4.3.2. | РБ |  |  |  |
| 4.3.3. | ФБ |  |  |  |
| 4.3.4. | МБ |  |  |  |
| 4.3.5. | ВБ |  |  |  |
| **4.4.1.** | **Транспорт и логистика** | **Цифровизация для транспортной безопасности** | **ОТ12** | **Требуется финансирование из федерального бюджета** | Всего, в том числе: | **3999** | **0** | **0** | Государственная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 22.10.2013 № 768-па |
| 4.4.2. | РБ | 3999 |  |  |
| 4.4.3. | ФБ |  |  |  |
| 4.4.4. | МБ |  |  |  |
| 4.4.5. | ВБ |  |  |  |
| **4.5.1.** | **Транспорт и логистика** | **Диагностика дорожного полотна специализированными лабораторными комплексами** | **ОТ13** | **Требуется финансирование из бюджета субъекта Российской Федерации и федерального бюджета** | Всего, в том числе: | **0** | **0** | **0** | Государственная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 22.10.2013 № 768-па |
| 4.5.2. | РБ |  |  |  |
| 4.5.3. | ФБ |  |  |  |
| 4.5.4. | МБ |  |  |  |
| 4.5.5. | ВБ |  |  |  |
| **5.1.1.** | **Государствен-ное управление** | **Государственная информационная система «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности** | **ГУ1** | **Финансирование не требуется** | Всего, в том числе: | **0** | **0** | **0** | Государственная программа «Развитие информационного общества в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 775-па |
| 5.1.2. | РБ |  |  |  |
| 5.1.3. | ФБ |  |  |  |
| 5.1.4. | МБ |  |  |  |
| 5.1.5. | ВБ |  |  |  |
| **5.2.1.** | **Государствен-ное управление** | **Создание единой системы предоставления государственных  и муниципальных услуг** | **ГУ2; ГУ3; ГУ4; ГУ5; ГУ6; ГУ7; ГУ8; ГУ9; ГУ10** | **Финансирование не требуется** | Всего, в том числе: | **0** | **0** | **0** | Государственная программа «Развитие информационного общества в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 775-па |
| 5.2.2. | РБ |  |  |  |
| 5.2.3. | ФБ |  |  |  |
| 5.2.4. | МБ |  |  |  |
| 5.2.5. | ВБ |  |  |  |
| **5.3.1.** | **Государствен-ное управление** | **Создание цифровой платформы «Гостех»** | **ГУ11** | **Финансирование не требуется** | Всего, в том числе: | **0** | **0** | **0** | Государственная программа «Развитие информационного общества в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 775-па |
| 5.3.2. | РБ |  |  |  |
| 5.3.3. | ФБ |  |  |  |
| 5.3.4. | МБ |  |  |  |
| 5.3.5. | ВБ |  |  |  |
| **5.4.1.** | **Государствен-ное управление** | **Единая платформа предоставления государственных  и муниципальных услуг Курской области** | **ГУ12** | **Требуется финансирование из областного бюджета** | Всего, в том числе: | **0** | **0** | **0** | Государственная программа «Развитие информационного общества в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 775-па |
| 5.4.2. | РБ |  |  |  |
| 5.4.3. | ФБ |  |  |  |
| 5.4.4. | МБ |  |  |  |
| 5.4.5. | ВБ |  |  |  |
| **5.5.1.** | **Государствен-ное управление** | **Поэтапная модернизация автоматизированной информационной системы обеспечения осуществления регионального государственного строительного надзора в Курской области на соответствие Общим требованиям развития информационных систем, применяемых при осуществлении государственной надзорной деятельности (План мероприятий («дорожная карта») по созданию цифровой вертикали органов государственного строительного надзора, утвержденный заместителем Председателя Правительства РФ  М. Хуснуллиным  от 12.11.2021  № 12010п-П49)** | **ГУ13** | **Требуется финансирование из областного бюджета** | Всего, в том числе: | **3700** | **2800** | **2800** | Государственная программа Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 716-па. План мероприятий («дорожная карта») по созданию цифровой вертикали органов государственного строительного надзора, утвержденный заместителем Председателя Правительства Российской Федерации М. Хуснуллиным от 12.11.2021 № 12010п-П49 |
| 5.5.2. | РБ | **3700** | **2800** | **2800** |
| 5.5.3. | ФБ |  |  |  |
| 5.5.4. | МБ |  |  |  |
| 5.5.5. | ВБ |  |  |  |
| **5.6.1.** | **Государствен-ное управление** | **Модернизация ИС «Цифровой мониторинг проектов капитального строительства Курской области» (2 –й этап)** | **ГУ14** | **Финансирование не требуется** | Всего, в том числе: | **2400** | **1200** | **1200** | Государственная программа Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 716-па |
| 5.6.2. | РБ | 2400 | 1200 | 1200 |
| 5.6.3. | ФБ |  |  |  |
| 5.6.4. | МБ |  |  |  |
| 5.6.5. | ВБ |  |  |  |
| **5.7.1.** | **Государствен-ное управление** | **Цифровизация мировых судов** | **ГУ15** | **Обеспечено финансирование** | Всего, в том числе: | **6877,200** | **10147,200** | **0** | [Подпрограмма 3](consultantplus://offline/ref=3EEBEB734175CC831381BA4CCBF7B5A24C27B0FFE693C09A67455A46A14078139CCA3BADBF6A5F7BFA1557D8B17A7769A4876BB413B1EB71965F20DBiBi9N) «Развитие мировой юстиции Курской области» государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 740-па |
| 5.7.2. | РБ | 6877,200 | 10147,200 |  |
| 5.7.3. | ФБ |  |  |  |
| 5.7.4. | МБ |  |  |  |
| 5.7.5. | ВБ |  |  |  |
| **5.8.1.** | **Государствен-ное управление** | **Электронный документооборот** | **ГУ16** | **Требуется финансирование из областного бюджета и федерального** | Всего, в том числе: | **156,534** | **9108,910** | **9108,910** | Государственная программа Курской области «Развитие информационного общества в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 775-па |
| 5.8.2. | РБ | 156,534 | 9108,910 | 9108,910 |
| 5.8.3. | ФБ |  |  |  |
| 5.8.4. | МБ |  |  |  |
| 5.8.5. | ВБ |  |  |  |
| **5.9.1.** | **Государствен-ное управление** | **Платформа обратной связи** | **ГУ17** | **Обеспечено финансирование** | Всего, в том числе: | **4854,880** | **2400** | **4099,600** | Государственная программа Курской области «Развитие информационного общества в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 775-па |
| 5.9.2. | РБ | 4854,880 | 2400 | 4099,600 |
| 5.9.3. | ФБ |  |  |  |
| 5.9.4. | МБ |  |  |  |
| 5.9.5. | ВБ |  |  |  |
| **6.1.1.** | **Социальная сфера** | **Использование подсистемы установления  и выплат мер социальной защиты (поддержки) Единой государственной информационной системы социального обеспечения для оказания государственных услуг, включая предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта** | **СС1; СС2** | **Финансирование не требуется** | Всего, в том числе: | **0** | **0** | **0** | Государственная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 742-па |
| 6.1.2. | РБ |  |  |  |
| 6.1.3. | ФБ |  |  |  |
| 6.1.4. | МБ |  |  |  |
| 6.1.5. | ВБ |  |  |  |
| 6.2.1. | **Социальная сфера** | **Перевод мер социальной поддержки в формат «Социального казначейства»** | **СС3; СС4; СС5; СС6; СС7** | **Финансирование не требуется** | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | Государственная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 742-па |
| 6.2.2. | РБ |  |  |  |
| 6.2.3. | ФБ |  |  |  |
| 6.2.4. | МБ |  |  |  |
| 6.2.5. | ВБ |  |  |  |
| **6.3.1.** | **Социальная сфера** | **СЗН 2.0 (Модернизации государственной службы занятости населения)** | **СС8** | **Обеспечено финансирование** | Всего, в том числе: | **20300** | **5000** | **5000** | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 20.09.2013 № 659-па |
| 6.3.2. | РБ | 15400 | 100 | 100 |
| 6.3.3. | ФБ | 4900 | 4900 | 4900 |
| 6.3.4. | МБ |  |  |  |
| 6.3.5. | ВБ |  |  |  |
| *6.3.1.1.* | **Социальная сфера** | **Процесс предоставления гражданам государственной услуги по содействию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям  в подборе необходимых работников осуществляется  с использованием единой цифровой платформы «Работа в России»** | **СС8** | **Обеспечено финансирование** | Всего, в том числе: | **20300** | **5000** | **5000** |
| 6.3.1.2. | РБ | 15400 | 100 | 100 |
| 6.3.1.3. | ФБ | 4900 | 4900 | 4900 |
| 6.3.1.4. | МБ |  |  |  |
| 6.3.1.5. | ВБ |  |  |  |
| *6.3.2.1.* | **Социальная сфера** | **Процесс предоставления гражданам остальных государственных услуг в области содействия занятости населения осуществляется с использованием функционала единой цифровой платформы «Работа в России»** | **СС8** | **Финансирование не требуется** | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.2.2. | РБ |  |  |  |
| 6.3.2.3. | ФБ |  |  |  |
| 6.3.2.4. | МБ |  |  |  |
| 6.3.2.5. | ВБ |  |  |  |
| **6.4.1.** | **Социальная сфера** | **Создание информационной системы «Единый контакт центр взаимодействия с гражданами** | **СС9** | **Финансирование не требуется** | Всего, в том числе: | **0** | **0** | **0** | Государственная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 742-па |
| 6.4.2. | РБ |  |  |  |
| 6.4.3. | ФБ |  |  |  |
| 6.4.4. | МБ |  |  |  |
| 6.4.5. | ВБ |  |  |  |
| 7.1.1. | **Промышлен-ность** | **Формирование  на платформе ГИСП цифровых паспортов промышленных предприятий** | **ПР1** | **Финансирование не требуется** | Всего, в том числе: | **0** | **0** | **0** | Государственная программа Курской области «Развитие промышленности Курской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная от 24.10.2013 №778-па |
| 7.1.2. | РБ |  |  |  |
| 7.1.3. | ФБ |  |  |  |
| 7.1.4. | МБ |  |  |  |
| 7.1.5. | ВБ |  |  |  |
| 7.2.5. | **Промышлен-ность** | **Поддержка проектов по внедрению отечественных программно- аппаратных комплексов и программного обеспечения на предприятиях Курской области** | **ПР2** | **Финансирование не требуется** | Всего, в том числе: | **0** | **0** | **0** | Государственная программа Курской области «Развитие промышленности Курской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная от 24.10.2013 № 778-па |
| 7.2.2. | РБ |  |  |  |
| 7.2.3. | ФБ |  |  |  |
| 7.2.4. | МБ |  |  |  |
| 7.2.5. | ВБ |  |  |  |
| 8.1.1. | **Физическая культура и спорт** | **Создание АИС «Физкультура и спорт» и ее интеграция с создаваемой Министерством спорта Российской Федерации ГИС «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт»** | **ФК1; ФК2; ФК3; ФК4; ФК5; ФК6** | **Финансирование не требуется** | Всего, в том числе: | **0** | **0** | **0** | Подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 724-па |
| 8.1.2. | РБ |  |  |  |
| 8.1.3. | ФБ |  |  |  |
| 8.1.4. | МБ |  |  |  |
| 8.1.5. | ВБ |  |  |  |
| 9.1.1. | **Экономика и финансы** | **Централизация бюджетного учета участников бюджетного процесса Курской области** | **ЭФ1** | **Обеспечено финансирование** | Всего, в том числе: | **112966,758** | **59888,347** | **51628,067** | Подпрограмма 1 «Осуществление бюджетного процесса на территории Курской области» государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 30.10.2014 № 688-па |
| 9.1.2. | РБ | 112966,758 | 59888,347 | 51628,067 |
| 9.1.3. | ФБ |  |  |  |
| 9.1.4. | МБ |  |  |  |
| 9.1.5. | ВБ |  |  |  |
| 9.2.1. | **Экономика и финансы** | **Реализация проекта «Единая система сопровождения  и поддержки региональных инвестпроектов»** | **ЭФ2** | **Обеспечено финансирование** | Всего, в том числе: | **1000** | **0** | **0** | В рамках государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 №774-па |
| 9.2.2. | РБ | 1000 |  |  |
| 9.2.3. | ФБ |  |  |  |
| 9.2.4. | МБ |  |  |  |
| 9.2.5. | ВБ |  |  |  |
| 10.1.1. | **Строительство** | **Развитие применения Технологии информационного моделирования (ТИМ) на всех этапах жизненного цикла ОКС и инфраструктуры** | **СТР1; СТР2; СТР3; СТР4** | **Финансирование не требуется** | Всего, в том числе: | **0** | **0** | **0** | В рамках государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 716-па |
| 10.1.2. | РБ |  |  |  |
| 10.1.3. | ФБ |  |  |  |
| 10.1.4. | МБ |  |  |  |
| 10.1.5. | ВБ |  |  |  |
| 10.2.1. | **Строительство** | **Развитие цифровой вертикали экспертизы** | **СТР1; СТР3; СТР4; СТР5** | **Финансирование не требуется** | Всего, в том числе: | **0** | **0** | **0** | В рамках государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 716-па |
| 10.2.2. | РБ |  |  |  |
| 10.2.3. | ФБ |  |  |  |
| 10.2.4. | МБ |  |  |  |
| 10.2.5. | ВБ |  |  |  |
| 10.3.1. | **Строительство** | **Создание суперсервиса «Цифровое строительство-Стройка в 1 клик» и перевод перечня мероприятий, осуществляемых при реализации проектов  по строительству объектов капитального строительства, в электронный вид, в том числе оказание указанных мероприятий проактивно с применением реестровой модели оказания государственных и муниципальных услуг** | **СТР1; СТР6** | **Финансирование не требуется** | Всего, в том числе: | **0** | **0** | **0** | В рамках государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 716-па |
| 10.3.2. | РБ |  |  |  |
| 10.3.3. | ФБ |  |  |  |
| 10.3.4. | МБ |  |  |  |
| 10.3.5. | ВБ |  |  |  |
| 10.4.1. | **Строительство** | **Формирование возможности подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения и сетям связи в электронном виде с использованием ЕПГУ (РПГУ)** | **СТР1** | **Финансирование не требуется** | Всего, в том числе: | **0** | **0** | **0** | В рамках государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 716-па |
| 10.4.2. | РБ |  |  |  |
| 10.4.3. | ФБ |  |  |  |
| 10.4.4. | МБ |  |  |  |
| 10.4.5. | ВБ |  |  |  |
| 10.5.1. | **Строительство** | **Развитие информационного ресурса в строительстве** | **СТР6** | **Финансирование не требуется** | Всего, в том числе: | **0** | **0** | **0** | В рамках государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 716-па |
| 10.5.2. | РБ |  |  |  |
| 10.5.3. | ФБ |  |  |  |
| 10.5.4. | МБ |  |  |  |
| 10.5.5. | ВБ |  |  |  |
| 11.1.1. | **Безопасность** | **Цифровизация процесса оказания финансовой помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** | **БП1; БП2** | **Финансирование не требуется** | Всего, в том числе: | **0** | **0** | **0** | Государственная программа Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 723-па |
| 11.1.2. | РБ |  |  |  |
| 11.1.3. | ФБ |  |  |  |
| 11.1.4. | МБ |  |  |  |
| 11.1.5. | ВБ |  |  |  |
| 11.2.1. | **Безопасность** | **Развитие «Озера данных» регионального уровня в рамках РСЧС** | **БП3** | **Финансирование не требуется** | Всего, в том числе: | **0** | **0** | **0** | Государственная программа Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 723-па |
| 11.2.2. | РБ |  |  |  |
| 11.2.3. | ФБ |  |  |  |
| 11.2.4. | МБ |  |  |  |
| 11.2.5. | ВБ |  |  |  |
| 12.1.1. | **Культура** | **Культурно-туристический портал «Соловьиный край»** | **КТ1** | **Требуется финансирование из бюджета субъекта  Российской Федерации** | Всего, в том числе: | **0** | **0** | **4000** | Государственная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области  от 08.10.2013 № 700-па |
| 12.1.2. | РБ |  |  | 4000 |
| 12.1.3. | ФБ |  |  |  |
| 12.1.4. | МБ |  |  |  |
| 12.1.5. | ВБ |  |  |  |
| 12.2.1. | **Культура** | **Виртуальные музеи на территории Курской области** | **КТ2** | **Требуется финансирование из бюджета субъекта  Российской Федерации** | Всего, в том числе: | **0** | **0** | **1500** | Государственная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области  от 08.10.2013 № 700-па |
| 12.2.2. | РБ |  |  | 1500 |
| 12.2.3. | ФБ |  |  |  |
| 12.2.4. | МБ |  |  |  |
| 12.2.5. | ВБ |  |  |  |
| 13.1.1. | **Экология и природополь-зование** | **Региональная система управления недропользованием** | **ЭК1; ЭК2** | **Финансирование не требуется** | Всего, в том числе: | **0** | **0** | **0** | Государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 748-па |
| 13.1.2. | РБ |  |  |  |
| 13.1.3. | ФБ |  |  |  |
| 13.1.4. | МБ |  |  |  |
| 13.1.5. | ВБ |  |  |  |
| 13.2.1. | **Экология и природополь-зование** | **Внедрение платформы региональной контрольно-надзорной деятельности в сфере экологии на базе  ТОР КНД** | **ЭК3** | **Финансирование не требуется** | Всего, в том числе: | **0** | **0** | **0** | Государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области  от 18.10.2013 № 748-па |
| 13.2.2. | РБ |  |  |  |
| 13.2.3. | ФБ |  |  |  |
| 13.2.4. | МБ |  |  |  |
| 13.2.5. | ВБ |  |  |  |
| 13.3.1. | **Экология и природополь-зование** | **Система управления лесным комплексом** | **ЭК4; ЭК5** | **Финансирование не требуется** | Всего, в том числе: | **0** | **0** | **0** | Государственная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства  в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 27.09.2013 № 682-па |
| 13.3.2. | РБ |  |  |  |
| 13.3.3. | ФБ |  |  |  |
| 13.3.4. | МБ |  |  |  |
| 13.3.5. | ВБ |  |  |  |
| 13.4.1. | **Экология и природополь-зование** | **Региональная автоматизированная информационная система «Охотбилеты/**  **Охотресурсы»** | **ЭК6, ЭК7** | **Требуется финансирование из бюджета субъекта  Российской Федерации** | Всего, в том числе: | **0** | **0** | **0** | Государственная программа Курской области «Воспроизводство  и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 748-па |
| 13.4.2. | РБ |  |  |  |
| 13.4.3. | ФБ |  |  |  |
| 13.4.4. | МБ |  |  |  |
| 13.4.5. | ВБ |  |  |  |
| 14.1.1. | **Сельское хозяйство** | **Обучение студентов по направлению подготовки «Информационные системы и технологии» (профиль: «Информационные системы и технологии в АПК»)** | **СХ1** | **Федеральное финансирование, внебюджетные источники** | Всего, в том числе: | **0** | **112** | **112** | Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 744-па |
| 14.1.2. | РБ |  |  |  |
| 14.1.3. | ФБ |  |  |  |
| 14.1.4. | МБ |  |  |  |
| 14.1.5. | ВБ |  | 112 | 112 |
| 14.2.1. | **Сельское хозяйство** | **Создание цифрового реестра информации о землях сельхозназначения** | **СХ2** | **Федеральное финансирование** | Всего, в том числе: | **0** | **0** | **0** | Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 744-па |
| 14.2.2. | РБ |  |  |  |
| 14.2.3. | ФБ |  |  |  |
| 14.2.4. | МБ |  |  |  |
| 14.2.5. | ВБ |  |  |  |
| 14.3.1. | **Сельское хозяйство** | **Внедрение сервиса электронного взаимодействия сельхозтоваропроизво-дителя и Министерства сельского хозяйства Курской области** | **СХ3** | **Федеральное финансирование** | Всего, в том числе: | **0** | **0** | **0** | Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 744-па |
| 14.3.2. | РБ |  |  |  |
| 14.3.3. | ФБ |  |  |  |
| 14.3.4. | МБ |  |  |  |
| 14.3.5. | ВБ |  |  |  |
| 14.4.1. | **Сельское хозяйство** | **Создание цифрового реестра показателей о социально-экономическом состоянии сельских территорий и агломераций** | **СХ4** | **Федеральное финансирование** | Всего, в том числе: | **0** | **0** | **0** | Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 744-па |
| 14.4.2. | РБ |  |  |  |
| 14.4.3. | ФБ |  |  |  |
| 14.4.4. | МБ |  |  |  |
| 14.4.5. | ВБ |  |  |  |
| 14.5.1. | **Сельское хозяйство** | **Внедрение федеральной государственной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (ФГИС «Зерно»)** | **СХ5** | **Федеральное финансирование** | Всего, в том числе: | **0** | **0** | **0** | Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 744-па |
| 14.5.2. | РБ |  |  |  |
| 14.5.3. | ФБ |  |  |  |
| 14.5.4. | МБ |  |  |  |
| 14.5.5. | ВБ |  |  |  |
| 14.6.1. | **Сельское хозяйство** | **Развитие сервиса электронного взаимодействия населения, предприятий АПК и Государственной инспекции Курской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники** | **СХ6** | **Требуется финансирование из бюджета субъекта Российской Федерации** и (или) **внебюджетных источников** | Всего, в том числе: | **0** | **940** | **1163,120** | Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 744-па |
| 14.6.2. | РБ |  | 940 | 1163,120 |
| 14.6.3. | ФБ |  |  |  |
| 14.6.4. | МБ |  |  |  |
| 14.6.5. | ВБ |  |  |  |
| Общий объем финансирования, в том числе: | | | | | | 248597,272 | 142790,390 | 205667,097 |  |
| за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | | | | | | 156002,372 | 98894,690 | 81384,197 |  |
| за счет средств федерального бюджета | | | | | | 86679,700 | 50912,600 | 122231,100 |  |
| за счет средств местных бюджетов | | | | | | 1615,200 | 852,300 | 1939,800 |  |
| за счет внебюджетных источников | | | | | | 0 | 112,000 | 112,000 |  |

**3. Методика расчета показателей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код показателя | Показатель Программы | Методика расчета показателя |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЦОС1 | Доли используемых проактивных сервисов подборки цифрового образовательного контента, позволяющих обучающимся, родителям (законным представителям) и педагогическим работникам эффективно планировать индивидуальный план (программу) обучения, а также обеспечить высокое качество реализации общеобразовательных программ | Утверждена протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 17.11.2021 № 40 |
| 2 | ЦОС2 | Доля педагогических работников, которым обеспечена возможность автоматизированного планирования образовательных программ, а также возможность осуществлять проверку домашних заданий  с использованием экспертных систем искусственного интеллекта, что снизит уровень перегрузки рутинными процедурами, создаст возможности повышения квалификации и уровня профессиональной компетентности педагогических работников | Утверждена протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 17.11.2021 № 40 |
| 3 | ЦОС3 | Доля обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников, которым обеспечен равный доступ на безвозмездной основе к верифицированному цифровому образовательному контенту, создающему для всех участников образовательных отношений, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, равные образовательные возможности, нацеленному на реализацию образовательных программ, построение индивидуальных образовательных траекторий, а также на повышение профессиональной компетентности педагогических работников | Утверждена протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 17.11.2021 № 40 |
| 4 | ЦОС4 | Доля обучающихся и их родителей (законных представителей), которым создана возможность формирования эффективной системы выявления, развития и поддержки талантов у детей при помощи комплексного проактивного сервиса, среди прочего обеспечивающего автоматизированный подбор и поступление в общеобразовательные организации, запись на участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и (или) государственных итоговых аттестациях, получение документов об образовании | Приказ Минпросвещения России от 26.08.2022 № 771 «Об утверждении методики расчета показателей в области цифровой трансформации образования, относящейся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | ЦОС5 | Доля обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников, которым обеспечена возможность эффективно планировать траекторию личностного роста обучающегося, что будет способствовать повышению качества профессиональной ориентации обучающихся всех уровней общего образования, а также среднего профессионального образования | Приказ Минпросвещения России от 26.08.2022 № 771 «Об утверждении методики расчета показателей в области цифровой трансформации образования, относящейся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации» |
| 6 | ЦОС6 | Доля образовательных организаций, введение электронного документооборота в которых позволит снизить уровень бюрократизации образовательной деятельности, даст возможность принимать управленческие решения на основе анализа больших данных с помощью интеллектуальных алгоритмов | Приказ Минпросвещения России от 26.08.2022 № 771 «Об утверждении методики расчета показателей в области цифровой трансформации образования, относящейся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации» |
| 7 | ЦОС7 | Обеспечение доли обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места  их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | Приказ Минпросвещения России от 26.08.2022 № 771 «Об утверждении методики расчета показателей в области цифровой трансформации образования, относящейся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации» |
| 8 | ЦОС8 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Приказ Минпросвещения России от 26.08.2022 № 771 «Об утверждении методики расчета показателей в области цифровой трансформации образования, относящейся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации» |
| 9 | ЦОС9 | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | Приказ Минпросвещения России от 26.08.2022 № 771 «Об утверждении методики расчета показателей в области цифровой трансформации образования, относящейся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации» |
| 10 | ЦК31 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | Утверждена протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 18.08.2023 № 37 |
| 11 | ЦК32 | Доля консилиумов врачей, проводимых субъектами Российской Федерации с Национальными медицинскими исследовательскими центрами (НМИЦ) Минздрава России с использованием видеоконференцсвязи | Утверждена протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 17.11.2021 № 40 |
| 12 | ЦК33 | Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, в том числе на региональных порталах государственных услуг | Утверждена протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 18.08.2023 № 37 |
| 13 | ЦК34 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ | Утверждена протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 18.08.2023 № 37 |
| 14 | ЦК36 | Доля граждан, у которых сформированы интегрированные электронные медицинские карты, доступные, в том числе на ЕПГУ | Утверждена протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 17.11.2021 № 40 |
| 15 | ЦК37 | Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, подключенных к единой системе (подсистеме) «Управление системой оказания скорой медицинской помощи и медицинской эвакуацией (в том числе санитарно-авиационной) в повседневном режиме и в режиме чрезвычайной ситуации» государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | Утверждена протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 18.08.2023 № 37 |
| 16 | ЦК38 | Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи | Утверждена протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 18.08.2023 № 37 |
| 17 | ЦКЗ9 | Доля клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций и клинико-диагностических лабораторий государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих передачу СЭМД «Протокол лабораторного исследования» | Утверждена протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 17.11.2021 № 40 |
| 18 | ЦКЗ10 | Доля медицинских организаций, осуществляющих централизованную обработку и хранение в электронном виде результатов диагностических исследований | Утверждена протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 18.08.2023 № 37 |
| 19 | ЦКЗ11 | Доля консультаций, проводимых врачом с пациентом, в том числе на ЕПГУ, с использованием видео-конференц-связи | Утверждена протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 18.08.2023 № 37 |
| 20 | ЦКЗ12 | Доля граждан, которым доступны врачебные назначения (рецепты) в форме электронного документа, в том числе на ЕПГУ | Утверждена протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 18.08.2023 № 37 |
| 21 | ЦКЗ13 | Доля приобретаемых за бюджетные средства лекарственных средств и препаратов, по которым обеспечен централизованный учет, их распределение и использование | Утверждена протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 17.11.2021 № 40 |
| 22 | ЦКЗ14 | Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистемы единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | Утверждена протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 18.08.2023 № 37 |
| 23 | ЦКЗ15 | Доля медицинских организаций, подключенных к региональному ситуационному центру по здравоохранению | ЦКЗ16=С1/С2×100% где:  С1 – количество государственных медицинских организаций, подключенных к региональному ситуационному центру по здравоохранению; С2 – общее количество государственных медицинских организаций, подведомственных Министерство здравоохранения Курской области по данным подсистемы «Федеральный регистр медицинских организаций» ЕГИСЗ. Источник информации: подсистемы «Федеральный регистр медицинских организаций» ЕГИСЗ, региональный ситуационный центр по здравоохранению. Субъектом официального статистического учета, ответственным за формирование и распространение информации по данным подсистемы «Федеральный регистр медицинских организаций» ЕГИСЗ, является Министерство здравоохранения Российской Федерации, подсистемы региональный ситуационный центр по здравоохранению - Министерство здравоохранения Курской области. Периодичность представления - ежеквартальная. Методика не утверждена |
| 24 | ЦКЗ16 | Доля граждан, находящихся под диспансерным наблюдением, по которым обеспечен дистанционный мониторинг состояния здоровья, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг | Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2021 № 542 «Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17.10.2019 № 915» |
| 25 | ЦК17 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ | Утверждена протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 17.11.2021 № 40 |
| 26 | ГХС1 | Доля жителей городов в возрасте старше 14 лет, зарегистрированных на специализированных информационных ресурсах по вопросам городского развития | Утверждена протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 17.11.2021 № 40 |
| 27 | ГХС2 | Доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, в общем количестве проведенных общих собраний собственников | Утверждена протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 17.11.2021 № 40 |
| 28 | ГХС3 | Доля аварийного жилого фонда, внесенного в цифровой реестр аварийного жилья | Утверждена протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 17.11.2021 № 40 |
| 29 | ГХС4 | Доля коммунальных услуг, оплаченных онлайн | Утверждена протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 17.11.2021 № 40 |
| 30 | ГХС5 | Доля услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию общего имущества, оплаченных онлайн | Утверждена протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 17.11.2021 № 40 |
| 31 | ГХС6 | Доля диспетчерских служб муниципальных районов и городских округов, подключенных к системам мониторинга инцидентов и аварий  на объектах жилищно-коммунального хозяйства | Утверждена протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 17.11.2021 № 40 |
| 32 | ГХС7 | Среднее значение индекса эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в субъектах Российской Федерации («IQ городов») | Расчет осуществляется согласно утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.12.2019 № 924/пр методике оценки хода и эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в Российской Федерации |
| 33 | ГХС8 | Доля ресурсоснабжающих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в ГИС ЖКХ | Утверждена протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 17.11.2021 № 40 |
| 34 | ГХС9 | Доля управляющих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в ГИС ЖКХ | Утверждена протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 17.11.2021 № 40 |
| 35 | ОТ1 | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда | Утверждена протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 17.11.2021 № 40 |
| 36 | ОТ2 | Сокращение времени ожидания городского общественного транспорта | Утверждена Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 11.10.2022 №ДБ-251-р «Об утверждении Методики расчета целевых показателей (индикаторов) подраздела «Транспорт и логистика» стратегий в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления субъектов Российской Федерации» |
| 37 | ОТ3 | Увеличение средней скорости перемещения пассажиров в городском общественном транспорте | Утверждена Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 11.10.2022 №ДБ-251-р «Об утверждении Методики расчета целевых показателей (индикаторов) подраздела «Транспорт и логистика» стратегий в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления субъектов Российской Федерации» |
| 38 | ОТ4 | Доля пассажиров, использующих безналичную оплату проезда на общественном транспорте в крупнейших агломерациях | Утверждена Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 11.10.2022 №ДБ-251-р «Об утверждении Методики расчета целевых показателей (индикаторов) подраздела «Транспорт и логистика» стратегий в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления субъектов Российской Федерации» |
| 39 | ОТ5 | Доля пассажиров пригородных, междугородних и международных автомобильных, железнодорожных и воздушных перевозок, идентифицируемых посредством применения биометрических технологий | Утверждена Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 11.10.2022 №ДБ-251-р «Об утверждении Методики расчета целевых показателей (индикаторов) подраздела «Транспорт и логистика» стратегий в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления субъектов Российской Федерации» |
| 40 | ОТ6 | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту | Утверждена протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 17.11.2021 № 40 |
| 41 | ОТ7 | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующих требованиям о защите персональных данных | Утверждена протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 17.11.2021 № 40 |
| 42 | ОТ8 | Доля региональных транспортных информационных систем, осуществляющих информационное взаимодействие с ситуационно-информационным центром Минтранса России | Утверждена Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 11.10.2022 №ДБ-251-р «Об утверждении Методики расчета целевых показателей (индикаторов) подраздела «Транспорт и логистика» стратегий в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления субъектов Российской Федерации» | |
| 43 | ОТ9 | Протяженность дорог, состояние которых оценено с помощью мобильных измерительных лабораторий | Утверждена Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 11.10.2022 №ДБ-251-р «Об утверждении Методики расчета целевых показателей (индикаторов) подраздела «Транспорт и логистика» стратегий в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления субъектов Российской Федерации» | |
| 44 | ОТ10 | Доля объектов транспортной инфраструктуры, по которым выдано положительное заключение государственной экспертизы, документация по которым подготовлена в форме информационной модели | Утверждена Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 11.10.2022 №ДБ-251-р «Об утверждении Методики расчета целевых показателей (индикаторов) подраздела «Транспорт и логистика» стратегий в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления субъектов Российской Федерации» | |
| 45 | ОТ11 | Доля объектов капитального строительства, требующих получения разрешения на строительство, организация строительства которых осуществлена с использованием технологий информационного моделирования и поставленных на кадастровый учет | Мониторинг будет реализован по завершению необходимых нормативно-правовых процедур по внедрению ТИМ на всех этапах жизненного цикла ОКС и инфраструктуры | |
| 46 | ОТ12 | Сокращение количества актов незаконного вмешательства | Утверждена Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 11.10.2022 №ДБ-251-р «Об утверждении Методики расчета целевых показателей (индикаторов) подраздела «Транспорт и логистика» стратегий в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления субъектов Российской Федерации» | |
| 47 | ОТ13 | Использование мобильных комплексов для диагностики дорожного полотна | Утверждена Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 11.10.2022 №ДБ-251-р «Об утверждении Методики расчета целевых показателей (индикаторов) подраздела «Транспорт и логистика» стратегий в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления субъектов Российской Федерации» | |
| 48 | ГУ1 | Доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, проведенных дистанционно, в том числе с использованием чек-листов в электронном виде | Утверждена протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 18.08.2023 № 37 | |
| 49 | ГУ2 | Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций | Утверждена протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 18.08.2023 № 37 | |
| 50 | ГУ3 | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг | Утверждена протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 18.08.2023 № 37 | |
| 51 | ГУ4 | Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и (или) в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | Утверждена протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 18.08.2023 № 37 | |
| 52 | ГУ5 | Доля расходов на закупки и (или) аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения | Утверждена в государственной программе «Развитие информационного общества в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 775-па | |
| 53 | ГУ6 | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, доступных в электронном виде, предоставляемых с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), в общем количестве таких услуг, предоставляемых в электронном виде | Утверждена протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 18.08.2023 № 37 | |
| 54 | ГУ7 | Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) | Утверждена протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 18.08.2023 № 37 | |
| 55 | ГУ8 | Доля обращений за получением государственных и муниципальных услуг в электронном виде среди услуг, не требующих очного посещения | 1. Методика предназначена для расчета показателя «Доля обращений за получением государственных и муниципальных услуг в электронном виде среди услуг, не требующих очного посещения».  2. Основные понятия и определения: Количество обращений рассчитывается за период с начала отчетного года (накопленным итогом). Если услуга реализована в электронном виде на ЕПГУ (то есть начала отвечать критерию доступности в электронном виде) в течение отчетного года - то с момента такой реализации.  3. Источники информации: источники данных ЕПГУ или РПГУ среди услуг, не требующих очного посещения; выгрузку данных обеспечивает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.  4. Алгоритм расчета показателя: доля обращений за получением государственных и муниципальных услуг в электронном виде среди услуг, не требующих очного посещения, % (Добр.усл.эл.): Добр.усл.эл. = (Кобр.усл.эл. / Кобр.усл.) ×100,  где:  Кобр.усл.эл. – количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ или РПГУ среди услуг, не требующих очного посещения, ед.;  Кобр.усл. – общее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг, не требующих личного посещения (в том числе в электроном виде, путем личного посещения органов исполнительной власти Курской области, органов местного самоуправления Курской области и МФЦ), ед. 5.Оценки и допущения не применимы.  6. Документ, утверждающий методику расчета показателя, отсутствует | |
| 56 | ГУ9 | Доля зарегистрированных пользователей Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), использующих сервисы Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | Утверждена протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 18.08.2023 № 37 | |
| 57 | ГУ10 | Количество видов сведений, представляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнении функций, в том числе коммерческим организациям, в соответствии с законодательством Российской Федерации | Утверждена протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 18.08.2023 № 37 | |
| 58 | ГУ12 | Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Курской области, их подведомственными учреждениями (за исключением массовых социально значимых услуг), предоставляемых с использованием Единой платформы предоставления государственных и муниципальных услуг Курской области | Утверждена в государственной программе «Развитие информационного общества в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 775-па | |
| 59 | ГУ13 | Доля соответствия ведомственной информационной системы по осуществлению регионального государственного строительного надзора общим требованиям | 1. Показатель, рассчитываемый для поэтапной модернизации автоматизированной информационной системы обеспечения осуществления регионального государственного строительного надзора в Курской области. Поэтапная модернизация автоматизированной информационной системы обеспечения осуществления регионального государственного строительного надзора в Курской области. 2. Поэтапная модернизация автоматизированной информационной системы обеспечения осуществления регионального государственного строительного надзора в Курской области. 3. Источники информации не утверждены. 4. Доля соответствия ВИС (далее - Дс) по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) рассчитывается как соотношение количества выполнения требований в результате поэтапной модернизации к количеству требований, установленных Едиными функционально-техническими требованиями, утвержденными приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 26 января 2021 № 29 «Об утверждении единых функционально-технических требований по автоматизации видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода» (далее – Единые требования), в процентах + Дс =К вып. / К общ. х 100% = %, где:   К вып. - количество выполненных требований в результате поэтапной модернизации;  К общ. - количество требований, установленных Едиными требованиями.  5. Оценки и допущения не применимы.  6. Документ, утверждающий методику расчета показателя, отсутствует | |
| 60 | ГУ14 | Автоматизация мониторинга проектов капитального строительства Курской области на всех этапах создания объектов капитального строительства (до ввода объекта в эксплуатацию) | 1. Показатель, рассчитываемый для модернизации ИС «Цифровой мониторинг проектов капитального строительства Курской области» (2-й этап). 2. Доля автоматизации мониторинга (далее - Да) основных процессов создания объекта капитального строительства, в отношении которых обеспечен автоматизированный мониторинг, от общего количества основных процессов создания объектов капитального строительства, в отношении которых запланирован автоматизированный мониторинг. 3. Источники информации не утверждены. 4. Да = Ка / Кп х 100% = %, где:   Ка - количество основных процессов создания объекта капитального строительства, в отношении которых обеспечен автоматизированный мониторинг;  Кп - общее количество основных процессов создания объектов капитального строительства, в отношении которых запланирован автоматизированный мониторинг.   1. Оценки и допущения не применимы.   Документ, утверждающий методику расчета показателя, отсутствует | |
| 61 | ГУ16 | Доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти Курской области, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями в субъекте Российской Федерации | Утверждена протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 18.08.2023 № 37 | |
| 62 | СС1 | Доля мер социальной защиты (поддержки) регионального и муниципального уровня, которые назначаются и предоставляются с использованием подсистемы установления и выплат мер социальной защиты (поддержки) Единой государственной информационной системы социального обеспечения | Утверждена приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.10.2022 № 679 «Об утверждении методик расчета показателей (индикаторов) по проектам, рекомендованным Минтрудом России для включения в региональные стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления» |
| 63 | СС2 | Доля требований к интеграции информационных систем органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также организаций, находящихся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты и Единой государственной информационной системы социального обеспечения | Утверждена приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.10.2022 № 679 «Об утверждении методик расчета показателей (индикаторов) по проектам, рекомендованным Минтрудом России для включения в региональные стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления» |
| 64 | СС3 | Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), по которым граждане имеют возможность подать заявление через Единый портал государственных услуг (функций) и (или) региональный портал государственных и муниципальных услуг | Утверждена приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.10.2022 № 679 «Об утверждении методик расчета показателей (индикаторов) по проектам, рекомендованным Минтрудом России для включения в региональные стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления» |
| 65 | СС4 | Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки) в субъекте Российской Федерации, по которым нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, регламентирующими их порядок предоставления, предусмотрен срок назначения 5 рабочих дней и менее | Утверждена приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.10.2022 № 679 «Об утверждении методик расчета показателей (индикаторов) по проектам, рекомендованным Минтрудом России для включения в региональные стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления» |
| 66 | СС5 | Доля сведений, необходимых для назначения региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), получаемых органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, а также организацией, находящейся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия | Утверждена приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.10.2022 № 679 «Об утверждении методик расчета показателей (индикаторов) по проектам, рекомендованным Минтрудом России для включения в региональные стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления» |
| 67 | СС6 | Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), отраженных в классификаторе мер социальной защиты (поддержки) с привязкой к соответствующим жизненным событиям | Утверждена приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.10.2022 № 679 «Об утверждении методик расчета показателей (индикаторов) по проектам, рекомендованным Минтрудом России для включения в региональные стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления» |
| 68 | СС7 | Доля мер социальной защиты (поддержки) регионального и муниципального уровня, которые граждане получили в проактивном формате по реквизитам счетов, направленных гражданами посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в Единую государственную информационную систему социального обеспечения | Утверждена приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.10.2022 № 679 «Об утверждении методик расчета показателей (индикаторов) по проектам, рекомендованным Минтрудом России для включения в региональные стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления» |
| 69 | СС8 | Доля государственных услуг в области содействия занятости населения, предоставляемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством единой цифровой платформы «Работа в России» | 1. Показатель рассчитывается в целях оценки цифровой трансформации органов службы занятости в части взаимодействия с гражданами. 2. Орган, формирующий информацию по показателю, комитет по труду и занятости населения Курской области. Показатель формируется с ежегодной периодичность по состоянию на конец года до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 3. Источник информации - Единая цифровая платформа в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России». 4. Алгоритм расчета показателя:   D=Ue/U×100%, где:  D - доля государственных услуг в области содействия занятости, установленных нормативными актами федерального уровня, которые предоставляются в электронном виде посредством единой цифровой платформы «Работа в России;  Ue - количество государственных услуг в области содействия занятости населения, установленных нормативными актами федерального уровня, предоставляемых в электронном виде посредством единой цифровой платформы «Работа в России»; U - общее количество государственных услуг в области содействия занятости населения, предоставляемых органами службы занятости.   1. Оценки и допущения неприменимы. 2. Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.11.2021 № 24-7/10/В-14635 |
| 70 | СС9 | Качество обеспечения функционирования ИС ЕКЦ в органах государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждениях в сфере социальной защиты населения | Утверждена приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.10.2022 № 679 «Об утверждении методик расчета показателей (индикаторов) по проектам, рекомендованным Минтрудом России для включения в региональные стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления» |
| 71 | ПР1 | Достижение отраслью уровня «Цифровой зрелости» (в части доли крупных и средних промышленных предприятий региона, сформировавших цифровые паспорта) | Рекомендовано письмом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 7 декабря 2021 г. № НЯ-П18-070-57383 |
| 72 | ФК1 | Доля организаций, осуществляющих ведение цифровых профилей спортсменов с обеспечением фиксации и аналитики результатов тренировочной деятельности в электронных дневниках самоконтроля спортсменов и электронных журналах учета спортивной подготовки | 1. Общие положения:  1.1. Методика расчета показателя «Доля организаций спортивной подготовки и подготовки спортивного резерва, осуществляющих ввод или загрузку первичных данных о тренировочном процессе в электронном виде, в соответствии с единым регламентом» (далее – Показатель) ведомственного проекта программы цифровой трансформации. 1.2. Показатель формируется с годовой периодичностью на территории Курской области, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, начиная с 2021 года, на основе данных, полученных и сформированных в цифровой платформе.  2. Основные понятия и определения:  Специальные термины и определения не используются.  3. Источники информации:  Информация предоставляется цифровой платформой.   1. Алгоритм расчета показателя: Дсп = Кспэ/Кобщ×100%, где: Досп - Доля организаций спортивной подготовки и подготовки спортивного резерва, осуществляющих ввод или загрузку первичных данных о тренировочном процессе в электронном виде, в соответствии с единым регламентом, %; Кспэ – количество организаций спортивной подготовки и подготовки спортивного резерва, осуществляющих ввод или загрузку первичных данных о тренировочном процессе в электронном виде, в соответствии с единым регламентом, шт.; Кобщ – общее количество организаций спортивной подготовки и подготовки спортивного резерва, осуществляющих ввод или загрузку первичных данных о тренировочном процессе, шт. 2. Оценки и допущения неприменимы. 3. Документ, утверждающий методику расчета показателя, отсутствует |
| 74 | ФК2 | Доля физкультурных и спортивных мероприятий, включаемых в единый календарный план, календарный план субъектов Российской Федерации и календарный план муниципальных образований в цифровом безбумажном виде посредством Государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» (далее - ГИС ФКиС) и Автоматизированной информационной системы «Физическая культура и спорт» (далее – АИС ФКиС) | 1. Общие положения:  1.1. Методика расчета показателя «Доля спортивных мероприятий, включаемых в календарный план официальных спортивных и физкультурных мероприятий Курской области в цифровом виде (далее – Показатель) ведомственного проекта программы цифровой трансформации.  1.2. Показатель формируется с годовой периодичностью на территории Курской области, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, начиная с 2021 года (отчетный), на основе данных, полученных и сформированных в цифровой платформе.  2. Основные понятия и определения  Специальные термины и определения не используются.  3. Источники информации:  3.1 Данные о количестве запланированных мероприятий в цифровом виде в календарном плане официальных спортивных и физкультурных мероприятий Курской области.  3.2 Данные о количестве общих запланированных мероприятий в календарном плане официальных спортивных и физкультурных мероприятий Курской области. 3.3 Данные о количестве субъектов физической культуры и спорта, зарегистрированных в цифровом календарном плане официальных спортивных и физкультурных мероприятий Курской области.  4. Алгоритм расчета показателя: Дцкп = КПц/КПо×100%, где:  Дцкп - Доля спортивных мероприятий, включаемых в календарный план официальных спортивных и физкультурных мероприятий Курской области в цифровом виде посредством единой цифровой платформы ГИС ФКиС, %, КПц – количество спортивных мероприятий, включаемых в календарный план официальных спортивных и физкультурных мероприятий Курской области в цифровом виде посредством цифровой платформы, шт.; КПо – общее количество спортивных мероприятий, включаемых в календарный план официальных спортивных и физкультурных мероприятий Курской области, шт.  5. Оценки и допущения неприменимы.  6. Документ, утверждающий методику расчета показателя, отсутствует |
| 75 | ФК3 | Доля итоговых протоколов официальных спортивных соревнований и физкультурных мероприятий (в части ГТО), формируемых в электронном виде, результаты которых созданы в машиночитаемом виде | 1. Общие положения:  1.1. Методика расчета показателя «Доля протоколов спортивных мероприятий, создаваемых в электронном виде» (далее – Показатель) ведомственного проекта программы цифровой трансформации.  1.2. Показатель формируется с годовой периодичностью на территории Курской области, в срок до 1 марта каждого года, следующего за отчетным, начиная с 2022 года (отчетный), на основе данных, полученных и сформированных в цифровой платформе.  2. Основные понятия и определения  Специальные термины и определения не используются.  3. Источники информации:  Источником данных служит информация, агрегируемая и обрабатываемая в подсистеме «Календарный план официальных спортивных и физкультурных мероприятий Курской области».  4. Алгоритм расчета показателя: Дпсм = Кпсм/Кпосм×100%, где:  Дпсм - доля протоколов спортивных мероприятий, создаваемых в электронном виде, из II раздела Календарного плана официальных спортивных и физкультурных мероприятий Курской области, %;  Кпсм – количество протоколов спортивных мероприятий, создаваемых в электронном виде, из II раздела Календарного плана официальных спортивных и физкультурных мероприятий Курской области, шт.;  Копсм – общее количество протоколов спортивных мероприятий из II раздела Календарного плана официальных спортивных и физкультурных мероприятий Курской области, шт.  5. Оценки и допущения неприменимы.  6. Документ, утверждающий методику расчета показателя, отсутствует |
| 76 | ФК4 | Доля спортивных разрядов и званий (включая ГТО), присвоение которых осуществляется безбумажным способом, и учитываемых в ГИС ФКиС и АИС ФКиС | 1. Общие положения:  1.1. Методика расчета показателя «Доля спортивных разрядов (включая ГТО), присвоение которых осуществляется безбумажным способом посредством (далее – Показатель) ведомственного проекта программы цифровой трансформации. 1.2. Показатель формируется Министерством физической культуры и спорта Курской области (далее - Министерство) с годовой периодичностью на территории Курской области, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, начиная с 2021 года (отчетный), на основе данных, полученных и сформированных в цифровой платформе. 2. Основные понятия и определения:  2.1 Доля спортивных разрядов (включая ГТО), присвоение которых осуществляется безбумажным способом посредством цифровой платформы – это процент присвоенных спортивных званий и разрядов, сформированных в цифровой платформе в результате предоставления Министерством услуги по присвоению спортивных званий и разрядов на территории Российской Федерации  3. Источники информации:  Данные, содержащиеся в цифровой платформе. Данные о количестве присвоенных Министерством спортивных званий и разрядов.  4. Алгоритм расчета показателя:  Дос = Зос/Зоб×100%, где:  Дос - Доля спортивных званий и разрядов, присвоенных Министерством с использованием цифровой платформы, % к общему объему присвоенных званий и разрядов;  Зос – объем присвоенных званий и разрядов на основе данных, содержащихся в цифровой платформе, шт.;  Зоб – общее число присвоенных спортивных званий и разрядов, шт.  5. Оценки и допущения неприменимы.  6. Документ, утверждающий методику расчета показателя, отсутствует |
| 77 | ФК5 | Доля государственных и муниципальных объектов спорта, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 1. Общие положения:  1.1. Методика расчета показателя «Доля государственных и муниципальных объектов спорта, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Показатель) ведомственного проекта программы цифровой трансформации.  1.2. Показатель формируется с годовой периодичностью на территории Курской области, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, начиная с 2021 года, на основе данных, полученных и сформированных в цифровой платформе.  2. Основные понятия и определения:  Не используются  3. Источники информации:  Информация предоставляется от объектов физической культуры и спорта, находящихся в ведении региональных и муниципальных органов власти, ответственных за реализацию политики в области физической культуры и спорта на ежемесячной основе.   1. Алгоритм расчета показателя: С = Ф/№×100%, где:   С - «Доля государственных и муниципальных объектов спорта, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», %;  Ф - количество государственных и муниципальных объектов спорта, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», шт;  № - количество объектов физической культуры и спорта, находящихся в ведении региональных и муниципальных органов власти в области физической культуры и спорта, шт.  5. Оценки и допущения неприменимы.  6. Документ, утверждающий методику расчета показателя, отсутствует |
| 78 | ФК6 | Доля физкультурно-спортивных организаций, обеспечивающих электронную запись на платные и бесплатные занятия физической культурой и спортом гражданам Российской Федерации посредством АИС ФКиС и (или) ЕПГУ | 1. Показатель, рассчитываемый для анализа перехода на механизм осуществления записи граждан на спортивную подготовку в электронном виде.  1.1. Методика расчета показателя «Доля государственных и муниципальных объектов спорта, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Показатель) ведомственного проекта программы цифровой трансформации.  1.2. Показатель формируется с годовой периодичностью на территории Курской области, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, начиная с 2021 года, на основе данных, полученных и сформированных в цифровой платформе.  2. Основные понятия и определения:  Не используются.  3. Источники информации:  Информация предоставляется от объектов физической культуры и спорта, находящихся в ведении региональных и муниципальных органов власти, ответственных за реализацию политики в области физической культуры и спорта на ежемесячной основе.   1. Алгоритм расчета показателя: Дэл\_зап. = (Уэл./Уобщ.)×100%, где:   Дэл\_зап. - доля государственных и муниципальных организаций спортивной подготовки, осуществляющих запись граждан на спортивную подготовку в электронном виде, %;  Уэл. - количество государственных и муниципальных организаций спортивной подготовки, осуществляющих запись граждан на спортивную подготовку в электронном виде;  Уобщ. - общее количество государственных и муниципальных организаций спортивной подготовки, осуществляющих запись граждан на спортивную подготовку.  5.Оценки и допущения неприменимы.  6. Документ, утверждающий методику расчета Показателя, отсутствует |
| 79 | СТР1 | Доля услуг, связанных с реализацией мероприятий, осуществляемых при реализации проектов по строительству объектов капитального строительства, переведенных в электронный вид | Утверждена приказом Министерства строительства Курской области «Об утверждении методики расчета показателя «Доля услуг, связанных с реализацией мероприятий, осуществляемых при реализации проектов по строительству объектов капитального строительства, переведенных в электронный вид» от 24.01.2023 №39/пр | |
| 80 | СТР3 | Доля объектов, по которым выдано положительное заключение государственной экспертизы, документация по которым подготовлена в форме информационной модели | Расчет производится согласно методике расчета целевого показателя «Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления», утвержденной протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 09.07.2021 № 22 | |
| 81 | СТР4 | Доля объектов капитального строительства, требующих получения разрешения на строительство, организация строительства которых осуществлена с использованием технологий информационного моделирования и поставленных на кадастровый учет | Мониторинг будет реализован по завершению необходимых нормативно-правовых процедур по внедрению ТИМ на всех этапах жизненного цикла ОКС и инфраструктуры | |
| 82 | СТР6 | Достижение «цифровой зрелости» в строительстве | Утверждена методика расчета показателей, в рамках государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 716-па | |
| 83 | БП1 | Фактический перевод процесса оказания финансовой помощи населению, пострадавшему в результате ЧС природного и техногенного характера, на предоставление государственных услуг в I полугодии 2022 года (100% услуг) | 1. Показатель, рассчитываемый для государственных услуг, оказанных в электронной форме и направленных на оказание финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  2. БП1 = С1 / С2 × 100%, где  БП1 – доля государственных услуг, направленных на оказание финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказанных в электронной форме, %;  С1 – количество государственных услуг, предоставляемых комитетом региональной безопасности Курской области, направленных на оказание финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказываемых в электронной форме, ед.;  С2 – общее количество государственных услуг, предоставляемых комитетом региональной безопасности Курской области, направленных на оказание финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ед.  3. Платформа государственных услуг (ПГС 2.0); перечень услуг и функций Курской области; Положение о комитете региональной безопасности Курской области; порядок оказания единовременной материальной и финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций на территории Курской области.  4. Допущений нет.  5. Утвержденная методика расчета показателя отсутствует | |
| 84 | БП2 | Перевод в цифровой формат информационного взаимодействия органов повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС | 1. Показатель, рассчитываемый для информационного взаимодействия органов повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС в цифровом формате. 2. БП2 = С1 / С2 × 100%, где:  БП2 – доля органов повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС Курской области, осуществляющих информационное взаимодействие в цифровом формате, %;  С1 – количество органов повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС Курской области, осуществляющих информационное взаимодействие в цифровом формате, ед.;  С2 – общее количество органов повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС Курской области, ед.  3.Автоматизированная информационно-управляющая система единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - АИУС РСЧС).  4. Допущений нет.  5. Утвержденная методика расчета показателя отсутствует | |
| 85 | ЭК1 | Доля реестровой геологической информации, интегрированной  в федеральную информационную систему | 1. Показатель рассчитывается в целях повышения эффективности учета геологической информации, обладателем которой является Курская область, путем подключения к федеральной государственной информационной системе (далее – ФГИС) «Единый фонд геологической информации о недрах».  2. Дги - количество предоставляемой геологической информации, интегрированной в федеральную информационную систему;  ДГобщ – общее количество предоставленной геологической информации (шт.).  3. Утвержденная методика отсутствует.  4. Показатель (индикатор) «Доля реестровой геологической информации, интегрированной в федеральную информационную систему» (в процентах) определяется ежегодно и рассчитывается по формуле: (Дги / Дгобщ) ×100.  5. Допущений нет.  6. Утвержденная методика расчёта показателя отсутствует | |
| 86 | ЭК2 | Процент актуализации реестровых сведений об участках недр местного значения и о лицензиях на пользование недрами, выданных органом исполнительной власти Курской области | 1. Показатель рассчитывается в целях повышения эффективности учета сведений об участках недр местного значения и лицензий на право пользования недрами в процессе ведения ФГИС «Автоматизированная система лицензирования недропользования» (далее – «АСЛН») и ФГИС «Учет и баланс подземных вод». 2. Рнл – количество внесенных сведений об участках недр местного значения и лицензиях на пользование недрами, внесенных в ФГИС «АСЛН» и ФГИС «Учет и баланс подземных вод»;   Рнобщ – общее количество внесенных сведений об участках недр местного значения и лицензиях на пользование недрами(шт.).   1. Утвержденная методика отсутствует. 2. «Показатель (индикатор) «Процент актуализации реестровых сведений об участках недр местного значения и о лицензиях на пользование недрами, выданных органом исполнительной власти Курской области» (в процентах) определяется ежегодно и рассчитывается по формуле: (Рнл / Рнобщ )×100. 3. Допущений нет. 4. Утвержденная методика расчёта показателя отсутствует. | |
| 87 | ЭК3 | Ведение контрольно-надзорной деятельности в программно-технологическом обеспечении ТОР КНД | 1. Показатель рассчитывается в целях повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности в сфере экологии. 2. ЛДвн - количество внесенных отчетных материалов в систему; ЛДобщ – общее количество внесенных отчетов (шт.). 3. Утвержденная методика отсутствует. 4. Показатель (индикатор) «Ведение контрольно-надзорной деятельности в программно-технологическом обеспечении ТОР КНД» определяется ежегодно, рассчитывается по формуле: (ЛДвн / ЛДобщ)×100. 5. Допущений нет. 6. Утвержденная методика расчёта показателя отсутствует | |
| 88 | ЭК4 | Внесение лесных деклараций и отчетов об использовании лесов в систему учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) | 1. Показатель рассчитывается в целях повышения эффективности мероприятий по контролю за состоянием лесного комплекса.  2. ЛДвн - количество внесенных лесных деклараций и отчетов об использовании лесов в систему учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) (шт.);  ЛДобщ – общее количество принятых лесных деклараций и отчетов об использовании лесов (шт.).  3.Утвержденная методика отсутствует.  4. Показатель (индикатор) «Внесение лесных деклараций и отчетов об использовании лесов в систему учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС)» (в процентах) определяется ежегодно и рассчитывается по формуле: (ЛДвн / ЛДобщ)×100  5. Допущений нет.  6. Утвержденная методика расчёта показателя отсутствует | |
| 89 | ЭК5 | Увеличение доли государственных услуг в области лесных отношений, предоставляемых в электронной форме, к общему числу государственных услуг | 1. Показатель рассчитывается в целях комплексного перевода процессов оказания услуг и функций в цифровой вид.  2. ГУэл – число государственных услуг в области лесных отношений, предоставленных в электронной форме (ед.);  ГУобщ - общее число государственных услуг в области лесных отношений (ед.).  3. Утвержденная методика отсутствует.  4. Показатель (индикатор) «Увеличение доли государственных услуг в области лесных отношений, предоставляемых в электронной форме, к общему числу государственных услуг» (в процентах) определяется ежегодно и рассчитывается по формуле: (Гуэл/Гуобщ)×100.  5. Допущений нет.  6. Утвержденная методика расчёта показателя отсутствует | |
| 90 | ЭК6 | Доля заявителей, использующих возможность подачи заявления на выдачу охотничьего билета единого федерального образца через Единый портал государственных и муниципальных услуг посредством ведомственной информационной системы «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца», от общего числа оказанных услуг | 1. Показатель рассчитывается в целях автоматизации задач по приему заявлений, выдаче, аннулированию охотничьих билетов, для формирования стандартной отчетности уполномоченным органом исполнительной власти.  2. Понятия и определения отсутствуют.  3. Источники информации: ЕПГУ информационной системы «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца.  4. (Кохб гу/ Кобщ)х100%, где:  Кохб гу- количество заявителей, подавших заявление на выдачу охотничьего билета единого федерального образца через Единый портал государственных и муниципальных услуг посредством ведомственной информационной системы «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца» (ед.);  Кобщ - общее количество оказанных услуг по выдаче охотничьего билета единого федерального образца (ед.)  5. Допущений нет.  6. Утвержденная методика в государственной программе Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 27.09.2013 № 682-па | |
| 90 | ЭК7 | Доля заявителей, использующих возможность подачи заявления на выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов через Единый портал государственных и муниципальных услуг посредством ведомственной информационной системы «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца» | 1. Показатель рассчитывается в целях автоматизации и оптимизации механизмов выдачи разрешений, контроля над нормами допустимой добычи охотничьих ресурсов и пропускной способности в охотничьих угодьях, а также над соблюдением лимитов добычи объектов животного мира.  2. Понятия и определения отсутствуют.  3. Источники информации: ЕПГУ информационной системы «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца.  4. (Краз гу / Кобщ)х100%, где:  Краз гу- количество заявителей, подавших заявление на выдачу разрешения на  добычу охотничьих ресурсов через Единый портал государственных и муниципальных услуг посредством ведомственной информационной системы «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца» (ед.); Кобщ – общее количество оказанных услуг по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов (ед.)  5. Допущений нет.  6. Утвержденная методика в государственной программе Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 27.09.2013 № 682-па | |
| 91 | СХ2 | Доля земель сельскохозяйственного назначения, имеющих цифровой контур и полную атрибутивную информацию | 1. Показатель рассчитывается в целях повышения эффективности учета земель  сельскохозяйственного назначения Курской области, внесенных Единую федеральную систему земель сельхозназначения и земель, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий (ЕФИС ЗСН),  2. ЗУ - площадь земельных участков из числа земель сельхозназначения, имеющих цифровой контур и полную атрибутивную информацию; ЗУобщ – общая площадь земель сельхозназначения Курской области.  3. Утвержденная методика отсутствует.  4. Показатель (индикатор) «Доля земель сельскохозяйственного назначения, имеющих цифровой контур и полную атрибутивную информацию» (в процентах) определяется ежегодно и рассчитывается по формуле: (ЗУ / ЗУобщ) ×100.  5. Допущений нет.  6. Утвержденная методика расчёта показателя отсутствует | |
| 92 | СХ4 | Доля сельских населенных пунктов с информацией о постоянно проживающем в них населении, внесенных в федеральный цифровой  реестр | 1. Показатель рассчитывается в целях повышения эффективности учета сельских населенных пунктов с информацией о постоянно проживающем в них населении,  2. С - количество сельских населенных пунктов с информацией о постоянно проживающем в них населении, внесенных в федеральный цифровой реестр;  Собщ – общее количество сельских населенных пунктов на территории Курской области.  3. Утвержденная методика отсутствует.  4. Показатель (индикатор) «Доля сельских населенных пунктов с информацией о постоянно проживающем в них населении, внесенных в федеральный цифровой реестр» (в процентах) определяется ежегодно и рассчитывается по формуле:  (С / Собщ) ×100.  5. Допущений нет.  6. Утвержденная методика расчёта показателя отсутствует | |
| 93 | СХ5 | Доля зерна и продуктов переработки зерна, внесенные в ФГИС «Зерно» | 1. Показатель рассчитывается в целях повышения эффективности учета зерна и продуктов переработки,  2. З – масса зерна и продуктов переработки зерна, внесенных в ФГИС «Зерно»; Зобщ – общее масса зерна и продуктов переработки зерна, произведенная на территории Курской области.  3. Утвержденная методика отсутствует.  4. Показатель (индикатор) «Доля зерна и продуктов переработки зерна, внесенные в ФГИС «Зерно»» (в процентах) определяется ежегодно и рассчитывается по формуле: (З / Зобщ) ×100.  5. Допущений нет.  6. Утвержденная методика расчёта показателя отсутствует | |