ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Курской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Курской области

 от 10.02.2023 № 155-пп «О принятии решения о подготовке и реализации

бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности

Курской области в сфере дорожного хозяйства в 2023-2025 годах»

Изменения, предлагаемые настоящим проектом, обусловлены необходимостью внесения изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области,
в отношении которых принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 2023 - 2025 годах, в связи следующими факторами:

а) необходимостью увеличения объемов финансирования, предусмотренных в текущем году, на строительство автомобильной дороги «Крым» - Полный - «Крым» - Полевая» - «Полевая - Кизилово» в Медвенском и Курском районах Курской области с целью ускорения реализации объекта, при этом объем финансирования объекта в 2025 году уменьшается;

б) необходимостью увеличения объемов финансирования, предусмотренных в текущем году, на строительство транспортной развязки
на улице К. Маркса в месте примыкания проспекта Победы в г. Курске
и уменьшения объемов финансирования в 2024 году, при этом объем финансирования объекта в 2025 году увеличивается;

в) необходимостью увеличения срока исполнения проектно-изыскательских работ по строительству автомобильной дороги «М-2 «Крым»-Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной» - «Р-298 Курск-Воронеж-автомобильная дорога Р-22 «Каспий» (Северо-Восточный обход
г. Курска 1 этап) до 2024 года;

г) необходимостью корректировки стоимости проектно-изыскательских работ по строительству магистральной улицы общегородского значения
от ул. Энгельса до пр-кта Ленинского Комсомола в г. Курск ( 1 и 2 этапы строительства) путем уменьшения в связи с изменением состава работ
по строительству объекта и необходимостью увеличения срока исполнения проектно-изыскательских работ до 2024 года;

д) необходимостью приведения в соответствие объемов средств, предусмотренных на мероприятие «Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения», в соответствии с распоряжением Правительства Курской области от 10.08.2023 № 748-рп и перераспределением средств на финансирование регионального проекта R3 «Повышение безопасности дорожного движения» (Курская область) на мероприятия по разметке автомобильных дорог;

е) необходимостью перераспределения средств, высвобожденных при строительстве автомобильных дорог «А-142 Тросна – Калиновка, км 51+729 –
км 51+996, км 52+059 – км 98+255» - Дмитриев – Береза – Меньшиково - Хомутовка» и в Дмитриевском районе Курской области», «Курск – Касторное»- Сулаевка»-Хмелевская в Черемисиновском районе Курской области», «с. Красная Долина – с. Петровское в Советском районе Курской области», магистральной улицы общегородского значения от ул. Энгельса до пр-кта Ленинского Комсомола в г. Курск (I и II этапы) и высвобожденных в результате реализации пунктов «в» и «г», указанных выше, на финансирование регионального проекта R3 «Повышение безопасности дорожного движения» (Курская область) на мероприятия по разметке автомобильных дорог;

При реализации настоящего проекта планируется достижение нейтральных социально-экономических и общественно значимых последствий.

Министр транспорта

и автомобильных дорог

Курской области С.В. Солдатенков

Солдатова Маргарита Ивановна

Тел. 74-90-74 (доб. 2-19)