| УТВЕРЖДЕН решением Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) (протокол от ___________ № _____) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куратор государственной программы (комплексной программы) Курской области |  |  | Карамышев Виктор Николаевич – заместитель Губернатора Курской области |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель государственной программы (комплексной программы) Курской области |  |  | Бастрикова Наталия Александровна – Министр образования и науки Курской области |  |  |  |  |
| Период реализации государственной программы (комплексной программы) |  |  | Этап I: 2014-2023 гг. Этап II: 2024-2030 гг. |  |  |  |  |
| Цели государственной программы (комплексной программы) Курской области |  |  | Формирование в Курской области конкурентоспособной образовательной среды, вхождение региона в десятку ведущих субъектов РФ по качеству общего образования |  |  |  |  |
|  |  |  | Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение доли выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям до 63,3 процентов в 2030 году |  |  |  |  |
|  |  |  | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  |  |  |  |
|  |  |  | Развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повысить уровень профессионального мастерства на протяжении всей профессиональной деятельности, с охватом 100 процентов в 2030 году |  |  |  |  |
|  |  |  | Совершенствование условий для научно-исследовательской деятельности в Курской области, повышение востребованности региональных научных исследований в социально-экономическом развитии Курской области |  |  |  |  |
| Направления (подпрограммы) |  |  | 1. Направление (подпрограмма) «Развитие дошкольного и общего образования детей» |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Направление (подпрограмма) «Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей» |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Направление (подпрограмма) «Развитие профессионального образования» |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Направление (подпрограмма) «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области» и прочие мероприятия в области образования» |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Направление (подпрограмма) «Научно-технологическое развитие Курской области» |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения за счет средств областного бюджета за весь период реализации |  |  | Всего: 332 989 016,738 тыс. рублей, в том числе: I этап - 166 110 807,411 тыс. рублей, II этап - 166 878 209,327 тыс. рублей, в том числе: 2024 год - 24 597 140,122 тыс. рублей, 2025 год - 21 491 518,885 тыс. рублей, 2026 год - 20 838 436,574 тыс. рублей, 2027 год - 23 537 492,312 тыс. рублей, 2028 год - 24 478 992,003 тыс. рублей, 2029 год - 25 458 151,682 тыс. рублей, 2030 год - 26 476 477,749 тыс. рублей. |  |  |  |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Российской Федерации |  |  | Возможности для самореализации и развития талантов/ Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования; формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; Сохранение населения, здоровье и благополучия людей/ обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации |  |  |  |  |
| 2. Показатели государственной программы Курской области № п/п; Наименование показателя; Уровень показа-теля; Признак возраста-ния/ убывания; Единица измерения (по ОКЕИ); Базовое значение; Значения показателей; Документ; Ответственный за достижение показателя; Связь с показателями национальных целей; Информа-ционная система. значе-ние; год; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030. 1; 2; 3; 4; 5; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16. Цель «Формирование в Курской области конкурентоспособной образовательной среды, вхождение региона в десятку ведущих субъектов РФ по качеству общего образования». 1.; Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций получающих образование в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразователь-ных организациях; ГП; возраста-ния; %; 45,4; 2023; 69,3; 89,9; 100; 100; 100; 100; 100; Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287; Министерство образования и науки Курской области; Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. 2.; Уровень образования; ГП; возраста-ния; %; 78,99; 2023; 79,35; 79,91; 80,85; 82,37; 83,31; 83,86; 84,23; Указ Президента РФ от 4 февраля 2021 г. № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»; Министерство образования и науки Курской области; Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. Цель «Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми». 3.; Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; ГП; возраста-ния; %; 100; 2023; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204; Министерство образования и науки Курской области; Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации. 4.; Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; ГП; возраста-ния; %; 100; 2023; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204; Министерство образования и науки Курской области; Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации. Цель «Увеличение доли выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям до 63,3 процентов в 2030 году». 5.; Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям; ГП; возраста-ния; %; 62,6; 2023; 62,7; 62,8; 62,9; 63; 63,1; 63,3; 63,3; Протокол Правительства Российской Федерации от 07.12.2018 № 3; Министерство образования и науки Курской области; Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. Цель «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся». 6.; Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием; ГП; возраста-ния; %; 81; 2023; 81,5; 82; 82; 82; 82; 82; 82; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599; Министерство образования и науки Курской области; Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. Цель «Развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повысить уровень профессионального мастерства на протяжении всей профессиональной деятельности, с охватом 100 процентов в 2030 году». 7.; Доля педагогических работников общеобразователь-ных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства; ГП; возраста-ния; %; 62,7; 2023; 69,7; 77; 84; 91; 95; 97; 100; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 3273-р; Министерство образования и науки Курской области; Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. Цель «Совершенствование условий для научно-исследовательской деятельности в Курской области, повышение востребованности региональных научных исследований в социально-экономическом развитии Курской области». 8.; Назначение именной стипендии Губернатора Курской области для студентов и аспирантов очной формы обучения, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Курской области; ГП; возраста-ния; Чел.; 10; 2023; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; Постановление Губернатора Курской области от 16.06.2014 № 260-пг «Об учреждении именной стипендии Губернатора Курской области для студентов и аспирантов очной формы обучения, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Курской области»; Министерство образования и науки Курской области; Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. |  |
| 3. Структура государственной программы (комплексной программы) Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Задачи структурного элемента |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  | Связь с показателями |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |
| 1 |  |  | Направление «Развитие дошкольного и общего образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Региональный проект «Современная школа» (Карамышев Виктор Николаевич – куратор) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области |  |  | Срок реализации: 2018-2024 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  | Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка |  | Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования. Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором. Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников. Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей. Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам. На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум» |  |  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  | Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений |  | Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  |  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  | Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников |  | Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек. Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам. Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. |  |  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» (Крутько Оксана Анатольевна – куратор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области |  |  | Срок реализации: 2018-2024 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда |  | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |  |  | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций получающих образование в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  | Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования |  | Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» |  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |  |  |  |
| 2.2 |  |  | Региональный проект обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта Региональный проект «Успех каждого ребенка» (Карамышев Виктор Николаевич – куратор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области |  |  | Срок реализации: 2018-2024 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  |  | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи |  | Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети. Функционирование мобильного технопарка «Кванториум». Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети. Функционирование детского технопарка «Кванториум» |  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |  |  |
| 2.3 |  |  | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Курская область)» (Карамышев Виктор Николаевич – куратор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области |  |  | Срок реализации: 2021-2024 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  |  | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |  | Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях. В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность. В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации. Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи. Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами |  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |  |  |  |
| 2.4 |  |  | Региональный проект «Модернизация системы школьного образования Курской области» (Карамышев Виктор Николаевич – куратор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области |  |  | Срок реализации: 2022-2026 |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  |  | Модернизировать существующую инфраструктуру общего образования в Курской области |  | До конца 2026 года проведены работы по капитальному ремонту 67 объектов общеобразовательных организаций. Отремонтированные учебные помещения соответствующих общеобразовательных организаций оснащены средствами обучения и воспитания. Осуществлено достижение контрольных точек регионального проекта, направленных на комплексное выполнение задачи по модернизации существующей инфраструктуры общего образования в Курской области. В общеобразовательных организациях, в которых проведен капитальный ремонт в рамках реализации регионального проекта, обновлено 100% учебников и учебных пособий (при необходимости) |  |  | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания |  |  |  |
| 2.5 |  |  | Региональный проект «Развитие инфраструктуры в сфере образования» (Карамышев Виктор Николаевич – куратор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области |  |  |  | Срок реализации: 2022-2030 |  |  |  |  |
| 2.5.1 |  |  | Обеспечение доступности общего образования |  | Построено общеобразовательных организаций. Реконструировано общеобразовательных организаций (в том числе в форме пристроя) |  |  | Построено общеобразовательных организаций. Реконструировано общеобразовательных организаций (в том числе в форме пристроя) |  |  |  |
| 2.6 |  |  | Региональный проект «Инфраструктурный стандарт курской школы» (Карамышев Виктор Николаевич – куратор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области |  |  | Срок реализации: 2023-2024 |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 |  |  | Обеспечение высокого качества образования, развитие науки и инновационной инфраструктуры в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики |  | В общеобразовательных организациях созданы многофункциональные зоны для активного отдыха и творчества обучающихся |  |  | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций получающих образование в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |  |  |  |
| 2.7 |  |  | Региональный проект «Новые цифровые возможности образования Курской области» (Крутько Оксана Анатольевна – куратор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области |  |  | Срок реализации: 2023-2024 |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 |  |  | Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития экономики |  | Разработана и функционирует целевая модель «Курская цифровая школа». Пилотные площадки, участвующие в реализации мероприятий Стратегии развития образования в Курской области на период до 2030 года, оснащены оборудованием для выполнения целевой модели «Курская цифровая школа». Обучающиеся, осваивающие программы основного и среднего общего образования, педагогические работники общеобразовательных организаций и управленческие кадры региональной системы образования овладели компетенциями не ниже базового уровня, установленного целевой моделью «Курская цифровая школа» |  |  | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций получающих образование в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |  |  |  |
| 2.8 |  |  | Региональный проект «Я-курянин» (Карамышев Виктор Николаевич – куратор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области |  |  | Срок реализации: 2023-2024 |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 |  |  | Рост удовлетворенности качеством образования |  | Создан и функционирует региональный ресурсный центр воспитания детей и молодежи Курской области. Разработка и внедрение электронного учебного пособия «Я - курянин» для обучающихся образовательных организаций Курской области. Повысили уровень профессионального мастерства педагогические работники и управленческие кадры дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций для реализации региональной концепции духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся Курской области. Обеспечено проведение региональных мероприятий, направленных на формирование у обучающихся базовых национальных ценностей с использованием культурно-исторического наследия региона |  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций получающих образование в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |  |  |  |
| 2.9 |  |  | Региональный проект «Школа полного дня» (Карамышев Виктор Николаевич – куратор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области |  |  | Срок реализации: 2023-2024 |  |  |  |  |  |
| 2.9.1 |  |  | Обеспечено внедрение в практику общеобразовательных организаций региона механизмов формирования созидательной среды для обучающихся в рамках модели Школа полного дня |  | Организована деятельность общеобразовательных организаций в режиме Школы полного дня. Введены новые рабочие места (ставки тьюторов) в общеобразовательных организациях, функционирующих в режиме Школы полного дня, в рамках средств субвенций местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ. Организован один из трех приемов пищи для обучающихся общеобразовательных организаций, функционирующих в режиме Школы полного дня. Разработаны и внедрены в образовательный процесс индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся в Школе полного дня. Участники образовательных отношений удовлетворены условиями и качеством образовательных услуг в Школе полного дня |  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |  |  |  |
| 2.10 |  |  | Региональный проект «Профессиональная траектория» (Карамышев Виктор Николаевич – куратор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области |  |  | Срок реализации: 2023-2024 |  |  |  |  |  |
| 2.10.1 |  |  | Выстраивание модели управления кадровым потенциалом региона на основе регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, развитие системы прогнозирования потребности региональной экономики в кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу; развитие инфраструктуры подготовки профессиональных кадров; создание механизмов управления содержанием и качеством подготовки кадров |  | Созданы и функционируют площадки ранней профориентации детей на базе дошкольных образовательных организаций в муниципальных образованиях Курской области |  |  | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям |  |  |  |
| 2.11 |  |  | Региональный проект «Шаги к успеху» (Карамышев Виктор Николаевич – куратор) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области |  |  | Срок реализации: 2023-2024 |  |  |  |  |
| 2.11.1 |  |  | Рост качества образовательных результатов в региональной системе общего образования |  | Обеспечен рост показателей качества подготовки обучающихся в региональной системе общего образования. Модернизирована система (сформирована централизованная система) выявления, сопровождения и поддержки одаренных и высокомотивированных детей |  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |  |  |
| 2.12 |  |  | Региональный проект «Формирование и развитие управленческих команд образовательных организаций» (Карамышев Виктор Николаевич – куратор) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области |  |  | Срок реализации: 2023-2024 |  |  |  |  |
| 2.12.1 |  |  | Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития экономики |  | Обеспечена реализация мероприятий, направленных на непрерывное сопровождение управленческих команд из числа педагогических работников и управленческих кадров. Обеспечена реализация мероприятий по стимулированию образовательных организаций, продемонстрировавших достижения в области качества образования |  |  | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций получающих образование в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |  |  |
| 2.13 |  |  | Региональный проект «Методическая поддержка каждого педагога» (Карамышев Виктор Николаевич – куратор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области |  |  | Срок реализации: 2023-2024 |  |  |  |  |  |
| 2.13.1 |  |  | Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития экономики |  | Создана региональная территориально-распределённая система методического сопровождения профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров. Созданы материально-технические условия для методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. Обеспечен уровень заработной платы методистов региональной методической службы в отношении к среднемесячной заработной плате педагогических работников региона не менее чем на 20% выше. Обеспечено методическое сопровождение педагогов по предметным областям, уровням и видам образования (в том числе дополнительное образование детей) и управленческих кадров |  |  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |  |  |  |
| 2.14 |  |  | Региональный проект «Здоровьесберегающая школа» (Карамышев Виктор Николаевич – куратор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области |  |  |  | Срок реализации: 2023-2024 |  |  |  |  |
| 2.14.1 |  |  | Сохранение и преумножение человеческого потенциала - необходимое и достаточное условие социально-экономического развития региона (приоритет 3 Закона Курской области от 14 декабря 2020 года № 100-ЗКО «О Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года», принятого Курской областной Думой 11 декабря 2020 года). Формирование здорового образа жизни: пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни; создание регионального центра общественного здоровья; разработка и внедрение в практику оценки эффективности программ, направленных на побуждение граждан к ЗОЖ, подготовка и повышение квалификации специалистов в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта; использование инфраструктуры школ для проведения физкультурных и спортивных мероприятий. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |  | Разработан и реализуется региональный стандарт «Здоровьесберегающая школа». Созданы и функционируют центры психолого-педагогической и медико-социальной помощи в рамках реализации системы психолого-педагогической помощи всем участникам образовательных отношений. Сформирована и функционирует единая областная система повышения квалификации педагогических работников по дополнительным профессиональным программам в области здоровьесбережения |  |  | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций получающих образование в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |  |  |  |
| 3. |  |  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного и общего образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области |  |  |  | Срок реализации: 2024-2030 |  |  |  |  |
|  |  |  | Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного и общего образования детей; модернизация образовательных программ в системах дошкольного и общего образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации |  | Обеспечена реализация дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам. Возмещены затраты по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях. Реализована образовательная программа дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Предоставлены меры социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций. Осуществлено отдельное государственное полномочие по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных образовательных организаций |  |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций получающих образование в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях. Уровень образования |  |  |  |
| 4. |  |  | Комплекс процессных мероприятий «Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области |  |  |  | Срок реализации: 2024-2030 |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Повышение доступности дополнительного образования, обеспечение развития олимпиадного движения и системы конкурсов, развитие региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей; создание условий для формирования гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной личности |  | Обеспечена реализация дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных дополнительных образовательных организаций, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг. Обеспечено выявление и поддержка лиц, проявившие выдающие способности. Обеспечена поддержка образовательных организаций, реализующих патриотические мероприятия |  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |  |  |  |
| 5. |  |  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие профессионального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области |  |  |  | Срок реализации: 2024-2030 |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Формирование дифференцированной сети организаций профессионального образования, учитывающей особенности Курской области, включающей конкурентоспособные образовательные организации; модернизация структуры программ профессионального образования для обеспечения их гибкости и эффективности, направленная на развитие кадровых ресурсов региональной системы профессионального образования |  | Материально-техническая база учреждений обновлена в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования для профессиональных образовательных организаций. Проведен Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы». Проведен Чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» |  |  | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям |  |  |  |
| 6. |  |  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства образования и науки Курской области и проведение мероприятий в области образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области |  |  |  | Срок реализации: 2024-2030 |  |  |  |  |
|  |  |  | Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение государственной программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений; укрепление материально-технической базы учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Курской области |  | Обеспечена деятельность (оказаны услуги) государственных учреждений. Обеспечена деятельность и выполнение функций государственных органов. Обеспечено сопровождение реализации отдельных мероприятий государственной программы. Предоставлены субсидии местным бюджетам на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций |  |  | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций получающих образование в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях. |  |  |  |
| 7. |  |  | Комплекс процессных мероприятий «Научно-технологическое развитие Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области |  |  |  | Срок реализации: 2024-2030 |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  | Поддержка научных исследований и разработок, реализация приоритетных направлений научных исследований, поддерживаемых Курской областью |  | Обеспечена государственная поддержка реализации проектов по результатам региональных конкурсов фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, проводимых Российским научным фондом и Министерством образования и науки Курской области |  |  | Назначение именной стипендии Губернатора Курской области для студентов и аспирантов очной формы обучения, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Курской области |  |  |  |
| 7.2 |  |  | Материальная поддержка перспективных студентов, аспирантов, слушателей, курсантов и адъюнктов – жителей Курской области |  | Выплачены именные стипендии Губернатора Курской области студентам и аспирантам очной формы обучения, обучающимся в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Курской области. Выплачены именные стипендии Губернатора Курской области студенты, слушатели, курсанты, аспиранты и адъюнкты – жители Курской области, обучающиеся в образовательных организациях высшего образования МЧС России. |  |  | Назначение именной стипендии Губернатора Курской области для студентов и аспирантов очной формы обучения, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Курской области |  |  |  |
| 4. Финансовое обеспечение государственной программы Курской области Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента / источник финансового обеспечения; Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей. 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; Всего. 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Государственная программа «Развитие образования в Курской области» (всего), в том числе:; 24 597 140,122; 21 491 518,885; 20 838 436,574; 23 537 492,312; 24 478 992,003; 25 458 151,682; 26 476 477,749; 166 878 209,327. Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе:; 24 597 140,122; 21 491 518,885; 20 838 436,574; 23 537 492,312; 24 478 992,003; 25 458 151,682; 26 476 477,749; 166 878 209,327. федеральный бюджет; 2 786 699,544; 1 284 796,720; 1 265 092,020; 1 365 214,837; 1 419 823,430; 1 476 616,367; 1 535 681,022; 11 133 923,940. из них:. межбюджетные трансферты местным бюджетам; 1 948 555,355; 1 175 489,749; 1 135 667,251; 1 232 499,398; 1 281 799,374; 1 333 071,349; 1 386 394,203; 9 493 476,679. областной бюджет; 21 810 440,578; 20 206 722,165; 19 573 344,554; 22 172 277,475; 23 059 168,573; 23 981 535,315; 24 940 796,727; 155 744 285,387. из них:. межбюджетные трансферты местным бюджетам; 17 483 974,584; 15 864 226,107; 15 222 492,808; 17 339 726,254; 18 033 315,303; 18 754 647,916; 19 504 833,832; 122 203 216,804. Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:; 19 977 657,011; 17 506 409,652; 16 825 184,296; 19 053 233,446; 19 815 362,783; 20 607 977,295; 21 432 296,386; 135 218 120,869. межбюджетные трансферты бюджету Курской области. Внебюджетные источники. Региональный проект «Современная школа» (всего), в том числе:; 1 956 077,892; 378 240,076; 384 735,690; 325 329,936; 338 343,133; 351 876,858; 365 951,932; 4 100 555,517. Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе:; 1 956 077,892; 378 240,076; 384 735,690; 325 329,936; 338 343,133; 351 876,858; 365 951,932; 4 100 555,517. федеральный бюджет; 1 273 495,600; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 1 273 495,600. из них:. межбюджетные трансферты местным бюджетам; 589 072,490; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 589 072,490. областной бюджет; 682 582,292; 378 240,076; 384 735,690; 325 329,936; 338 343,133; 351 876,858; 365 951,932; 2 827 059,917. из них:. межбюджетные трансферты местным бюджетам; 581 884,817; 0,000; 0,000; 304 793,577; 316 985,320; 329 664,733; 342 851,322; 1 876 179,769. Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:; 1 212 873,587; 0,000; 0,000; 304 793,577; 316 985,320; 329 664,733; 342 851,322; 2 507 168,539. межбюджетные трансферты бюджету Курской области. Внебюджетные источники. Региональный проект «Успех каждого ребенка» (всего), в том числе:; 41 046,837; 793,149; 303,862; 955,627; 993,852; 1 033,606; 1 074,950; 46 201,883. Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе:; 41 046,837; 793,149; 303,862; 955,627; 993,852; 1 033,606; 1 074,950; 46 201,883. федеральный бюджет; 39 049,900; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 39 049,900. из них:. межбюджетные трансферты местным бюджетам; 28 893,022; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 28 893,022. областной бюджет; 1 996,937; 793,149; 303,862; 955,627; 993,852; 1 033,606; 1 074,950; 7 151,983. из них:. межбюджетные трансферты местным бюджетам; 589,656; 793,149; 303,862; 955,627; 993,852; 1 033,606; 1 074,950; 5 744,702. Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:; 37 272,302; 793,149; 303,862; 955,627; 993,852; 1 033,606; 1 074,950; 42 427,348. межбюджетные трансферты бюджету Курской области. Внебюджетные источники. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» (всего), в том числе:; 157 952,449; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 157 952,449. Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе:; 157 952,449; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 157 952,449. федеральный бюджет; 153 225,400; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 153 225,400. из них:. межбюджетные трансферты местным бюджетам; 119 770,552; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 119 770,552. областной бюджет; 4 727,049; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 4 727,049. из них:. межбюджетные трансферты местным бюджетам; 2 444,297; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 2 444,297. Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:; 124 709,030; 124 709,030. межбюджетные трансферты бюджету Курской области. Внебюджетные источники. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (всего), в том числе:; 105 217,551; 121 309,647; 127 093,750; 113 803,303; 118 355,435; 123 089,652; 128 013,238; 836 882,576. Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе:; 105 217,551; 121 309,647; 127 093,750; 113 803,303; 118 355,435; 123 089,652; 128 013,238; 836 882,576. федеральный бюджет; 103 113,200; 103 113,200; 101 675,000; 111 527,237; 115 988,326; 120 627,859; 125 452,973; 781 497,795. из них:. межбюджетные трансферты местным бюджетам; 101 911,102; 101 911,102; 100 489,667; 110 227,048; 114 636,130; 119 221,575; 123 990,438; 772 387,062. областной бюджет; 2 104,351; 18 196,447; 25 418,750; 2 276,066; 2 367,109; 2 461,793; 2 560,265; 55 384,781. из них:. межбюджетные трансферты местным бюджетам; 2 079,819; 17 984,311; 25 122,419; 2 249,532; 2 339,513; 2 433,094; 2 530,418; 54 739,106. Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:; 106 113,186; 122 342,257; 128 175,596; 116 052,835; 120 694,948; 125 522,746; 130 543,656; 849 445,224. межбюджетные трансферты бюджету Курской области. Внебюджетные источники. Региональный проект «Модернизация системы школьного образования Курской области» (всего), в том числе:; 157 887,580; 4 478,709; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 162 366,289. Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе:; 157 887,580; 4 478,709; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 162 366,289. федеральный бюджет. из них:. межбюджетные трансферты местным бюджетам. областной бюджет; 157 887,580; 4 478,709; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 162 366,289. из них:. межбюджетные трансферты местным бюджетам; 151 389,540; 4 478,709; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 155 868,249. Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:; 173 986,593; 4 478,709; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 178 465,302. межбюджетные трансферты бюджету Курской области. Внебюджетные источники. Региональный проект «Развитие инфраструктуры в сфере образования» (всего), в том числе:; 83 633,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 83 633,000. Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе:; 83 633,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 83 633,000. федеральный бюджет. из них:. межбюджетные трансферты местным бюджетам. областной бюджет; 83 633,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 83 633,000. из них:. межбюджетные трансферты местным бюджетам. Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:. межбюджетные трансферты бюджету Курской области. Внебюджетные источники. Региональный проект «Инфраструктурный стандарт курской школы» (всего), в том числе:. Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе:. федеральный бюджет. из них:. межбюджетные трансферты местным бюджетам. областной бюджет. из них:. межбюджетные трансферты местным бюджетам. Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:. межбюджетные трансферты бюджету Курской области. Внебюджетные источники. Региональный проект «Новые цифровые возможности образования Курской области» (всего), в том числе:. Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе:. федеральный бюджет. из них:. межбюджетные трансферты местным бюджетам. областной бюджет. из них:. межбюджетные трансферты местным бюджетам. Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:. межбюджетные трансферты бюджету Курской области. Внебюджетные источники. Региональный проект «Я – курянин» (всего), в том числе:. Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе:. федеральный бюджет. из них:. межбюджетные трансферты местным бюджетам. областной бюджет. из них:. межбюджетные трансферты местным бюджетам. Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:. межбюджетные трансферты бюджету Курской области. Внебюджетные источники. Региональный проект «Профессиональная траектория» (всего), в том числе:. Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе:. федеральный бюджет. из них:. межбюджетные трансферты местным бюджетам. областной бюджет. из них:. межбюджетные трансферты местным бюджетам. Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:. межбюджетные трансферты бюджету Курской области. Внебюджетные источники. Региональный проект «Формирование и развитие управленческих команд образовательных организаций» (всего), в том числе:. Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе:. федеральный бюджет. из них:. межбюджетные трансферты местным бюджетам. областной бюджет. из них:. межбюджетные трансферты местным бюджетам. Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:. межбюджетные трансферты бюджету Курской области. Внебюджетные источники. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного и общего образования детей» (всего), в том числе:; 19 481 264,343; 18 453 810,715; 17 774 787,241; 20 138 609,447; 20 944 153,825; 21 781 919,978; 22 653 196,777; 141 227 742,326. Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе:; 19 481 264,343; 18 453 810,715; 17 774 787,241; 20 138 609,447; 20 944 153,825; 21 781 919,978; 22 653 196,777; 141 227 742,326. федеральный бюджет; 1 161 502,500; 1 126 452,700; 1 090 469,500; 1 178 181,364; 1 225 308,619; 1 274 320,964; 1 325 293,803; 8 381 529,450. из них:. межбюджетные трансферты местным бюджетам; 1 108 908,189; 1 073 578,647; 1 035 177,584; 1 122 272,350; 1 167 163,244; 1 213 849,774; 1 262 403,765; 7 983 353,553. областной бюджет; 18 319 761,843; 17 327 358,015; 16 684 317,741; 18 960 428,083; 19 718 845,206; 20 507 599,014; 21 327 902,974; 132 846 212,876. из них:. межбюджетные трансферты местным бюджетам; 16 718 093,367; 15 819 450,750; 15 175 547,339; 17 002 767,161; 17 682 877,847; 18 390 192,961; 19 125 800,679; 119 914 730,104. Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:; 18 285 614,732; 17 347 681,856; 16 665 591,157; 18 590 601,145; 19 334 225,191; 20 107 594,199; 20 911 897,967; 131 243 206,247. межбюджетные трансферты бюджету Курской области. Внебюджетные источники. Комплекс процессных мероприятий «Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей» (всего), в том числе:; 218 463,579; 190 773,099; 190 773,099; 236 289,578; 245 741,161; 255 570,807; 265 793,639; 1 603 404,962. Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе:; 218 463,579; 190 773,099; 190 773,099; 236 289,578; 245 741,161; 255 570,807; 265 793,639; 1 603 404,962. федеральный бюджет. из них:. межбюджетные трансферты местным бюджетам. областной бюджет; 218 463,579; 190 773,099; 190 773,099; 236 289,578; 245 741,161; 255 570,807; 265 793,639; 1 603 404,962. из них:. межбюджетные трансферты местным бюджетам; 13 208,000; 7 234,100; 7 234,100; 12 947,661; 13 465,567; 14 004,190; 14 564,358; 82 657,976. Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:; 13 392,755; 7 418,855; 7 418,855; 13 436,749; 13 974,218; 14 533,187; 15 114,515; 85 289,134. межбюджетные трансферты бюджету Курской области. Внебюджетные источники. Комплекс процессных мероприятий «Развитие профессионального образования» (всего), в том числе:; 2 211 784,334; 2 159 472,007; 2 178 191,831; 2 503 364,335; 2 603 498,908; 2 707 638,864; 2 815 944,419; 17 179 894,698. Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе:; 2 211 784,334; 2 159 472,007; 2 178 191,831; 2 503 364,335; 2 603 498,908; 2 707 638,864; 2 815 944,419; 17 179 894,698. федеральный бюджет; 56 312,944; 55 230,820; 72 947,520; 64 582,076; 67 165,359; 69 851,973; 72 646,052; 458 736,744. из них:. межбюджетные трансферты местным бюджетам. областной бюджет; 2 155 471,390; 2 104 241,187; 2 105 244,311; 2 438 782,259; 2 536 333,549; 2 637 786,891; 2 743 298,367; 16 721 157,954. из них:. межбюджетные трансферты местным бюджетам. Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:. межбюджетные трансферты бюджету Курской области. Внебюджетные источники. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства образования и науки Курской области и проведение мероприятий в области образования» (всего), в том числе:; 180 432,557; 179 261,483; 179 171,101; 215 484,278; 224 103,649; 233 067,795; 242 390,507; 1 453 911,370. Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе:; 180 432,557; 179 261,483; 179 171,101; 215 484,278; 224 103,649; 233 067,795; 242 390,507; 1 453 911,370. федеральный бюджет; 0,000; 0,000; 0,000; 10 924,160; 11 361,126; 11 815,571; 12 288,194; 46 389,051. из них:. межбюджетные трансферты местным бюджетам. областной бюджет; 180 432,557; 179 261,483; 179 171,101; 204 560,118; 212 742,523; 221 252,224; 230 102,313; 1 407 522,319. из них:. межбюджетные трансферты местным бюджетам; 14 285,088; 14 285,088; 14 285,088; 16 012,696; 16 653,204; 17 319,332; 18 012,105; 110 852,601. Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:; 23 694,826; 23 694,826; 23 694,826; 27 393,513; 28 489,254; 29 628,824; 30 813,976; 187 410,045. межбюджетные трансферты бюджету Курской области. Внебюджетные источники. Комплекс процессных мероприятий «Научно-технологическое развитие Курской области» (всего), в том числе:; 3 380,000; 3 380,000; 3 380,000; 3 655,808; 3 802,040; 3 954,122; 4 112,287; 25 664,257. Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе:; 3 380,000; 3 380,000; 3 380,000; 3 655,808; 3 802,040; 3 954,122; 4 112,287; 25 664,257. федеральный бюджет. из них:. межбюджетные трансферты местным бюджетам. областной бюджет; 3 380,000; 3 380,000; 3 380,000; 3 655,808; 3 802,040; 3 954,122; 4 112,287; 25 664,257. из них:. межбюджетные трансферты местным бюджетам. Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:. межбюджетные трансферты бюджету Курской области. Внебюджетные источники. |  |