УТВЕРЖДЕН

Советом по стратегическому развитию и проектам (программам)

(протокол от  _________________ № ___)

ПАСПОРТ

государственной программы Курской области

«Развитие культуры в Курской области»

- Основные положения

| Куратор государственной программы Курской области | Карамышев Виктор Николаевич - заместитель Губернатора Курской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы Курской области | Полетыкина Юлия Николаевна – министр культуры Курской области |
| Период реализации | Этап I: 2014 – 2023 гг. Этап II: 2024 – 2030 гг. |
| Цели государственной программы Курской области | Увеличение числа посещений культурных мероприятий до 36,8 млн единиц в год к концу 2030 года |
|  | Повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка к концу 2030 года не менее 120 творческих инициатив и проектов |
|  | Повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры до 85 процентов к концу 2030 года |
|  | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры до 775 тысяч обращений в год к концу 2030 года |
|  | Создание благоприятных условий для развития туризма |
| Направления (подпрограммы) | – |
| Объемы финансового обеспечения за счет средств областного бюджета за весь период реализации | общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета составляет 25 274 450,645 тыс. рублей, в том числе: I этап – 12 926 960,205 тыс. рублей, II этап – 12 347 490,440 тыс. рублей, в том числе: на 2024 год – 2 583 013,983 тыс. рублей, на 2025 год – 1 864 040,482 тыс. рублей, на 2026 год – 2 090 973,563 тыс. рублей, на 2027 год – 1 368 090,603 тыс. рублей, на 2028 год – 1 422 790,603 тыс. рублей, на 2029 год – 1 479 690,603 тыс. рублей, на 2030 год – 1 538 890,603 тыс. рублей. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации /государственной программой Российской Федерации | 1. Возможности для самореализации и развития талантов /Показатель «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года»/ Показатель «Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов» / Показатель «Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации. Исторических и национально-культурных традиций» / Показатель «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся» |

- Показатели государственной программы Курской области

| № п/п | Наименование показателя | Уро-вень показа-теля | Признак возрас-тания/ убы-вания | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Доку-мент | Ответ- ствен- ный за дости-же- ниие показа-теля | Связь с пока-зате-лями нацио-наль-ных целей | Приз- нак реализу-ется муници-пальным образо- ванием | Ин-фор-ма-цион- ная сис-тема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение числа посещений культурных мероприятий до 36,8 млн единиц в год к концу 2030 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число посещений культурных мероприятий | ГП РФ | Возрас-тание | тысяч единиц | 14 625,19 | 2022 | 18312,56 | 22 796,97 | 25 168,80 | 27 540,63 | 29 912,46 | 32 284,29 | 36 768,71 | Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 | Министерство культуры Курской области | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | - |  |
| 1.1. | Число посещений мероприятий организаций культуры | ГП РФ | Возрас-тание | тысяч единиц | 14 229,08 | 2022 | 17 808,41 | 22 148,79 | 24 448,60 | 26 748,41 | 29 048,22 | 31 348,02 | 35 688,40 | Постановление Правительства РФ от 15.04. 2014 № 317 | Министерство культуры Курской области | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | – |  |
| 1.2. | Число посещений культурных мероприятий иных организаций (детских школ искусств, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования) | ГП РФ | Возрас-тание | тысяч единиц | 396,11 | 2022 | 504,14 | 648,19 | 720,21 | 792,23 | 864,25 | 936,27 | 1 080,31 | Постановление Правительства РФ от 15.04. 2014 № 317 | Министерство культуры Курской области | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | - |  |
| 2. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации | ГП | - | процент | 100,0 | 2022 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Перечень поручений Президента Российской Федерации от 27.02.2019 № Пр-294 | Министерство культуры Курской области | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | – да |  |
| Повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка к концу 2030 года не менее 120 творческих инициатив и проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | ГП |  | человек | 1205 | 2022 | 2003 | 2402 | 2801 | 3200 | 3599 | 3998 | 4397 | - | Министерство культуры Курской области | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | - |  |
| 4. | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом) | ГП |  | единица | 58 | 2022 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | Распоряжение Правительств а Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р | Министерство культуры Курской области | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | - |  |
| 5. | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом) | ГП |  | единица | 6 | 2022 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Распоряжение Правительств а Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р | Министерство культуры Курской области | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | - |  |
| 6. | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом) | ГП |  | человек | 1995 | 2022 | 4175 | 4175 | 4175 | 4175 | 4175 | 4175 | 4175 | - | Министерство культуры Курской области | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | - |  |
| Повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры до 85 процентов к концу 2030 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ## Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) | ГП |  | единица | ## 33 | ## 2022 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |  | Министерство культуры Курской области | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | - |  |
| 8. | ## Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) | ГП |  | единица | ## 24 | ## 2022 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |  | Министерство культуры Курской области | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | - |  |
| 9. | ## Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного значения и выявленных объектов культурного наследия | ГП | Возрас-тание | процент | ## 73,2 | ## 2022 | 73,4 | 73,5 | 73,6 | 73,7 | 73,8 | 73,9 | 74 |  | Комитет по охране объектов культурного наследия Курской области | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | – |  |
| 10. | Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры | ГП РФ | Возрас-тание | процент | 80,8 | 2021 | 85,7 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | Постановление Правительства РФ от 15.04. 2014 № 317 | Министерство культуры Курской области | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | - |  |
| 11. | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве | ГП РФ | Возрас-тание | процент | 91,4 | 2021 | 93,9 | 94,0 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | Постановление Правительства РФ от 15.04. 2014 № 317 | Министерство культуры Курской области | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года |  |  |
| Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры до 775 тысяч обращений в год к концу 2030 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры | ГП |  | Тысяч единиц | 375 | 2022 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 | - | Министерство культуры Курской области | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | - |  |
| Создание благоприятных условий для развития туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | ГП | - | Тысяч человек | 170 | 2022 | 223,5 | 223,5 | 223,5 | 223,5 | 223,5 | 223,5 | 223,5 | - | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | - |  |

- Структура государственной программы (комплексной программы) Курской области

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Курской области («Культурная среда») |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство культуры Курской области |  | Срок реализации 01.01.2019 – 31.12.2024 |  |  |
| 1.1.1. | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | Обеспечено переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту; для людей, проживающих в сельской местности в населенных пунктах, не имеющих стационарных культурно-досуговых учреждений, повышена доступность услуг культуры за счет приобретения передвижных многофункциональных культурных центров; реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств; оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами; оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек; проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды; построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности; построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек; технически оснащены региональные и муниципальные музеи. |  |  | Число посещений культурных мероприятий; уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры |
| 1.2. | Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Курская область) |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство культуры Курской области |  | Срок реализации 01.01.2019 – 31.12.2024 |  |  |
| 1.2.1. | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | Увеличение количества специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих управленческих кадров в сфере культуры |  |  | Число посещений культурных мероприятий |
| 1.2.2. | Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- нравственны х ценностей народов Российской Федерации, исторически х и национально -культурных традиций (увеличение количества поддержанных творческих инициатив и проектов, увеличение количества проведенных масштабных фестивальных проектов, увеличение количества) |  |  | Число посещений культурных мероприятий |
| 1.2.3. | Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- нравственны х ценностей народов Российской Федерации, исторически х и национально -культурных традиций (увеличение количества граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности) |  |  |  |
| 1.3. | Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Курской области («Цифровая культура») |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство культуры Курской области |  | Срок реализации 01.01.2019 – 31.12.2024 |  |  |
| 1.3.1. | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | К 2024году будет оцифровано 78 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку. |  |  |  |
| 1.4. | Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры» |  |  |  |  |
|  | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области |  | Срок реализации 17.03.2023 – 31.12.2024 |  |  |
| 1.4.1. | Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой | Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры (создание и (или) развитие пляжей на берегах морей, рек, озер, водохранилищ или иных водных объектов, а также создание и (или) развитие национальных туристических маршрутов) |  |  |  |
| 1.5. | Региональный проект «Повышение доступности туристических продуктов» |  |  |  |  |
|  | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области |  | Срок реализации 03.02.2022 – 31.12.2024 |  |  |
| 1.5.1. | Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды | Разработан комплекс мер, направленный на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста |  |  |  |
| 2.1. | Региональный проект «Развитие искусства и творчества» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство культуры Курской области |  | Срок реализации 2024 – 2026 |  |  |
| 2.1.1. | Создание и показ новых постановок и (или) укрепление материально-технической базы профессиональных репертуарных театров и учреждений культурно-досугового типа | Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг государственных и муниципальных театров. в том числе детских кукольных театров и учреждений культурно-досугового типа в сельской местности |  |  | Число посещений культурных мероприятий |
| 2.2. | Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство культуры Курской области |  | Срок реализации 2024 – 2026 |  |  |
| 2.2.1. | Фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации получают ежегодно не менее 7535 книг | Повышен уровень комплектования библиотек, созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети региона, роста востребованности библиотек у населения, приобщение к ценностям российской и мировой культуры. практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию |  |  | Число посещений культурных мероприятий |
| 2.3. | Региональный проект «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство культуры Курской области |  | Срок реализации 2024 – 2026 |  |  |
|  | Создание условий для укрепления материально-технической базы объектов культуры | Созданы условия для повышения разнообразия и доступности услуг организаций культуры за счет строительства новых учреждений |  |  | Число посещений культурных мероприятий; уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности комитета по охране объектов культурного наследия Курской области и подведомственных учреждений» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – комитет по охране объектов культурного наследия Курской области |  | - |  |  |
| 4.1.1 | Повышение уровня сохранности и использования объектов культурного наследия до 74 % к концу 2030 года | Оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности в области сохранения объектов культурного наследия, находящихся на территории Курской области; выдача физическим и юридическим лицам сведений об отнесении объекта недвижимости к объектам культурного наследия федерального значения, полномочия в отношении которых переданы Российской Федерацией Курской области, и землям историческо-культурного назначения; содействие оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области сохранения объектов культурного наследия |  |  | Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры |
| 4.2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела в Курской области» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство культуры Курской области |  | - |  |  |
| 4.2.1 | Увеличение числа посещений общедоступных библиотек (в стационарных условиях, вне стационара и удаленно через сеть Интернет) до 15,9 млн. единиц к концу 2030 года | Созданы условия для устойчивого развития региональной библиотечной сети, обеспечивающей реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации. Их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию |  |  | Число посещений культурных мероприятий |
| 4.3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие музейного дела в Курской области» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство культуры Курской области |  |  | - |  |
| 4.3.1. | Увеличение числа посещений областных музеев (в стационарных условиях и удаленно через сеть Интернет) до 1 млн. единиц к концу 2030 года | Созданы условия для эффективного использования потенциала областных музеев для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов российской Федерации, а также реализации каждым гражданином его прав на доступ к знаниям, информации, культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры |  |  | Число посещений культурных мероприятий; уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры |
| 4.4. | Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие театрального дела в Курской области» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство культуры Курской области |  | - |  |  |
| 4.4.1. | Увеличение числа посещений театров (в стационарных условиях, вне стационара и удаленно через сеть Интернет) до 364,35 тыс. единиц к концу 2030 года | Созданы условия для устойчивого развития сети учреждений исполнительских искусств, обеспечен доступ граждан к культурным ценностям, участие в культурной жизни, пользование организациями культуры |  |  | Число посещений культурных мероприятий; уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры |
| 4.5 | Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие музыкального исполнительского искусства в Курской области» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство культуры Курской области |  | - |  |  |
| 4.5.1 | Увеличение числа посещений концертных организаций до 345,45 тыс. единиц к концу 2030 года | Созданы условия для устойчивого развития сети учреждений исполнительских искусств, обеспечен доступ граждан к культурным ценностям, участие в культурной жизни, пользование организациями культуры |  |  | Число посещений культурных мероприятий; уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры |
| 4.6. | Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия в Курской области» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство культуры Курской области |  | - |  |  |
| 4.6.1. | Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях до 14,7 млн. единиц к концу 2030 года | Созданы условия для устойчивого развития сети учреждений клубного типа, обеспечен доступ граждан к культурным ценностям, участие в культурной жизни, пользование организациями культуры |  |  | Число посещений культурных мероприятий; уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры |
| 4.7. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка организаций в сфере культуры, творческих инициатив населения, творческих союзов и других социально ориентированных некоммерческих организаций в Курской области» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство культуры Курской области |  | - |  |  |
| 4.7.1. | Ежегодная поддержка творческих союзов, обеспечение поддержки деятелей культуры, художественных коллективов, творческих союзов и организаций | Расширение сферы театральной деятельности, сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями культуры услугам, оказание единовременной материальной помощи членам творческих союзов, улучшение материального благосостояния писателей, проживающих на территории Курской области |  |  |  |
| 4.8. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства культуры Курской области, подведомственных учреждений и мероприятий в области искусства» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство культуры Курской области |  | - |  |  |
| 4.8.1. | Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала сферы культуры и искусства | Обеспечение функционирования Министерства культуры Курской области, улучшение качества условий предоставляемых учреждениями культуры услуг, обеспечение деятельности государственных учреждений, государственная поддержка лучших представителей отрасли, компенсация расходов, связанных с оплатой жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений культуры в целях повышения достатка специалистов отрасли культуры |  |  | Число посещений культурных мероприятий; уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры |
| 4.9. | Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие кинообслуживания населения в Курской области» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство культуры Курской области |  | - |  |  |
| 4.9.1. | Увеличение числа посещений киносеансов в расчете на 1 человека до 0,53 единицы к концу 2030 года | Популяризация среди широких слоёв населения отечественной культуры и искусства, приобретение новых фильмов в целях популяризации отечественного кино |  |  | Число посещений культурных мероприятий |
| 4.10. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию в области культуры и искусства» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство культуры Курской области |  | - |  |  |
| 4.10.1. | Увеличение числа посещений культурных мероприятий до 221,85 тыс. единиц к концу 2030 года | Повышение качества образовательных услуг; развитие материально-технической базы образовательных учреждений; увеличение доли детей, обучающихся в ДШИ по предпрофессиональным программам, в общей численности детей, обучающихся в ДШИ на бюджетной основе |  |  | Число посещений культурных мероприятий |
| 4.10.2. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности, и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  |  |  |  |
| 4.11. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения в области культуры и искусства» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство культуры Курской области |  | - |  |  |
| 4.11.1 | Совершенствование подготовки выпускников профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству культуры Курской области | Профессиональными образовательными организациями, подведомственными Министерству культуры Курской области ежегодно осуществляется в рамках выполнения государственного задания оказание услуг по реализации основных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена, а также дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства; обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пособием на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей; создание школы креативных индустрий |  |  | Число посещений культурных мероприятий |
| 4.11.2 | Развитие системы кадрового обеспечения профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству культуры Курской области |  |  |  |  |
| 4.11.3 | Внедрение новых форматов образования в сфере творчества, интеллектуальной собственности, предпринимательства |  |  |  |  |
| 4.12. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, подведомственных учреждений, реализация комплекса мер, направленного на развитие внутреннего и въездного туризма в Курской области» |  |  |  |  |
|  | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области |  | - |  |  |
| 4.12.1 | Формирование и продвижение качественного и конкурентоспособного туристского продукта | Созданы условия для развития туризма на территории Курской области |  |  |  |
| 4.13. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие доступной туристской среды» |  |  |  |  |
|  | Министерство природных ресурсов Курской области |  | - |  |  |
| 4.13.1 | Формирование и продвижение качественного и конкурентоспособного туристского продукта | Проведены мероприятия по ремонту, содержанию и обслуживанию объектов в рамках создания благоприятных условий для развития туристской и обеспечивающей инфраструктуры региона |  |  |  |

- Финансовое обеспечение государственной программы  Курской области

| Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента / источник финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа (всего), в том числе: | 2 583 013,983 | 1 864 040,482 | 2 090 973,563 | 1 368 090,603 | 1 422 790,603 | 1 479 690,603 | 1 538 890,603 | 12 347 490,440 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 2 583 013,983 | 1 864 040,482 | 2 090 973,563 | 1 368 090,603 | 1 422 790,603 | 1 479 690,603 | 1 538 890,603 | 12 347 490,440 |
| федеральный бюджет | 184 119,126 | 26 462,060 | 26 382,960 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 236 964,146 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 2 398 894,857 | 1 837 578,422 | 2 064 590,603 | 1 368 090,603 | 1 422 790,603 | 1 479 690,603 | 1 538 890,603 | 12 110 526,294 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов Курской области (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Культурная среда» (всего), в том числе: | 487 068,266 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 487 068,266 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 487 068,266 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 487 068,266 |
| федеральный бюджет | 97 549,870 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 97 549,870 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 31 083,170 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31 083,170 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 389 518,396 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 389 518,396 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 17 152,259 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17 152,259 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Творческие люди» (всего), в том числе: | 5 641,838 | 2 550,000 | 1 650,000 | 1 650,000 | 1 650,000 | 1 650,000 | 1 650,000 | 16 441,838 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 5 641,838 | 2 550,000 | 1 650,000 | 1 650,000 | 1 650,000 | 1 650,000 | 1 650,000 | 16 441,838 |
| федеральный бюджет | 2 050,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 050,000 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 2 050,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 050,000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 3 591,838 | 2 550,000 | 1 650,000 | 1 650,000 | 1 650,000 | 1 650,000 | 1 650,000 | 14 391,838 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 891,838 | 850,00 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 5 991,838 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Цифровая культура» (всего), в том числе: | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры» (всего), в том числе: | 17 806,123 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17 806,123 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 17 806,123 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17 806,123 |
| федеральный бюджет | 17 450,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17 450,000 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 356,123 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 356,123 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Повышение доступности туристических продуктов» (всего), в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Развитие искусства и творчества» (всего), в том числе: | 29 656,668 | 21 998,707 | 23 446,500 | 4 689,300 | 4 689,300 | 4 689,300 | 4 689,300 | 93 859,075 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 29 656,668 | 21 998,707 | 23 446,500 | 4 689,300 | 4 689,300 | 4 689,300 | 4 689,300 | 93 859,075 |
| федеральный бюджет | 25 801,300 | 18 698,900 | 18 757,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 63 257,400 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 18 337,600 | 17 819,800 | 17 819,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 53 977,200 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 3 855,368 | 3 299,807 | 4 689,300 | 4 689,300 | 4 689,300 | 4 689,300 | 4 689,300 | 30 601,675 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 2 740,102 | 3 144,671 | 4 454,950 | 4 454,950 | 4 454,950 | 4 454,950 | 4 454,950 | 28 159,523 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия» (всего), в том числе: | 4 715,633 | 4 721,647 | 4 845,000 | 969,000 | 969,000 | 969,000 | 969,000 | 18 158,280 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 4 715,633 | 4 721,647 | 4 845,000 | 969,000 | 969,000 | 969,000 | 969,000 | 18 158,280 |
| федеральный бюджет | 4 102,600 | 4 013,400 | 3 876,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11 992,000 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 2 610,000 | 2 550,0 | 2 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 560,000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 613,033 | 708,247 | 969,000 | 969,000 | 969,000 | 969,000 | 969,000 | 6 166,280 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 390,000 | 450,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 3 840,000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» (всего), в том числе: | 0,000 | 0,000 | 300 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 300 000,000 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 0,000 | 0,000 | 300 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 300 000,000 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 300 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 300 000,000 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности комитета по охране объектов культурного наследия Курской области и подведомственных учреждений» (всего), в том числе: | 32 102,195 | 33 066,727 | 31 223,351 | 31 223,351 | 31 223,351 | 31 223,351 | 31 223,351 | 221 285,677 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 32 102,195 | 33 066,727 | 31 223,351 | 31 223,351 | 31 223,351 | 31 223,351 | 31 223,351 | 221 285,677 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 32102,195 | 33066,727 | 31223,351 | 31 223,351 | 31 223,351 | 31 223,351 | 31 223,351 | 221 285,677 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела в Курской области» (всего), в том числе: | 122 892,566 | 122 449,205 | 119 430,711 | 119 430,711 | 119 430,711 | 119 430,711 | 119 430,711 | 842 495,326 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 122 892,566 | 122 449,205 | 119 430,711 | 119 430,711 | 119 430,711 | 119 430,711 | 119 430,711 | 842 495,326 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 122 892,566 | 122 449,205 | 119 430,711 | 119 430,711 | 119 430,711 | 119 430,711 | 119 430,711 | 842 495,326 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие музейного дела в Курской области» (всего), в том числе: | 293 987,405 | 313 731,251 | 287 488,146 | 287 488,146 | 287 488,146 | 287 488,146 | 287 488,146 | 2 045 159,386 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 293 987,405 | 313 731,251 | 287 488,146 | 287 488,146 | 287 488,146 | 287 488,146 | 287 488,146 | 2 045 159,386 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 293 987,405 | 313 731,251 | 287 488,146 | 287 488,146 | 287 488,146 | 287 488,146 | 287 488,146 | 2 045 159,386 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие театрального дела в Курской области» (всего), в том числе: | 155 108,463 | 155 704,513 | 152 704,513 | 152 704,513 | 152 704,513 | 152 704,513 | 152 704,513 | 1 074 335,541 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 155 108,463 | 155 704,513 | 152 704,513 | 152 704,513 | 152 704,513 | 152 704,513 | 152 704,513 | 1 074 335,541 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 155 108,463 | 155 704,513 | 152 704,513 | 152 704,513 | 152 704,513 | 152 704,513 | 152 704,513 | 1 074 335,541 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие музыкального исполнительского искусства в Курской области» (всего), в том числе: | 227 986,246 | 232 006,964 | 222 349,364 | 222 349,364 | 222 349,364 | 222 349,364 | 222 349,364 | 1 571 740,003 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 227 986,246 | 232 006,964 | 222 349,364 | 222 349,364 | 222 349,364 | 222 349,364 | 222 349,364 | 1 571 740,003 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 227 986,246 | 232 006,964 | 222 349,364 | 222 349,364 | 222 349,364 | 222 349,364 | 222 349,364 | 1 571 740,003 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия в Курской области» (всего), в том числе: | 87 531,092 | 87 746,324 | 86 478,939 | 86 478,939 | 86 478,939 | 86 478,939 | 86 478,939 | 607 672,111 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 87 531,092 | 87 746,324 | 86 478,939 | 86 478,939 | 86 478,939 | 86 478,939 | 86 478,939 | 607 672,111 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 87 531,092 | 87 746,324 | 86 478,939 | 86 478,939 | 86 478,939 | 86 478,939 | 86 478,939 | 607 672,111 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержка организаций в сфере культуры, творческих инициатив населения, творческих союзов и других социально ориентированных некоммерческих организаций в Курской области» (всего), в том числе: | 17 418,818 | 23 461,164 | 17 438,164 | 17 438,164 | 17 438,164 | 17 438,164 | 17 438,164 | 128 070,802 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 17 418,818 | 23 461,164 | 17 438,164 | 17 438,164 | 17 438,164 | 17 438,164 | 17 438,164 | 128 070,802 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 17 418,818 | 23 461,164 | 17 438,164 | 17 438,164 | 17 438,164 | 17 438,164 | 17 438,164 | 128 070,802 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства культуры Курской области, подведомственных учреждений и мероприятий в области искусства» (всего), в том числе: | 344 116,394 | 135 848,894 | 134 951,394 | 134 951,394 | 134 951,394 | 134 951,394 | 134 951,394 | 1 154722,258 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 344 116,394 | 135 848,894 | 134 951,394 | 134 951,394 | 134 951,394 | 134 951,394 | 134 951,394 | 1 154722,258 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 344 116,394 | 135 848,894 | 134 951,394 | 134 951,394 | 134 951,394 | 134 951,394 | 134 951,394 | 1 154722,258 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие кинообслуживания населения в Курской области» (всего), в том числе: | 29 723,755 | 29 659,707 | 29 659,707 | 29 659,707 | 29 659,707 | 29 659,707 | 29 659,707 | 207 681,997 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 29 723,755 | 29 659,707 | 29 659,707 | 29 659,707 | 29 659,707 | 29 659,707 | 29 659,707 | 207 681,997 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 29 723,755 | 29 659,707 | 29 659,707 | 29 659,707 | 29 659,707 | 29 659,707 | 29 659,707 | 207 681,997 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию в области культуры и искусства» (всего), в том числе: | 419 054,220 | 426 321,047 | 419 501,974 | 23 001,974 | 77 701,974 | 134 601,974 | 193 801,974 | 1 693 985,137 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 419 054,220 | 426 321,047 | 419 501,974 | 23 001,974 | 77 701,974 | 134 601,974 | 193 801,974 | 1 693 985,137 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 419 054,220 | 426 321,047 | 419 501,974 | 23 001,974 | 77 701,974 | 134 601,974 | 193 801,974 | 1 693 985,137 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения в области культуры и искусства» (всего), в том числе: | 279 009,438 | 245 977,801 | 231 813,278 | 228 063,518 | 228 063,518 | 228 063,518 | 228 063,518 | 1 669 054,589 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 279 009,438 | 245 977,801 | 231 813,278 | 228 063,518 | 228 063,518 | 228 063,518 | 228 063,518 | 1 669 054,589 |
| федеральный бюджет | 37 165,356 | 3 749,760 | 3 749,760 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 44 664,876 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 241 844,082 | 242 228,041 | 228 063,518 | 228 063,518 | 228 063,518 | 228 063,518 | 228 063,518 | 1 624 389,713 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, подведомственных учреждений, реализация комплекса мер, направленного на развитие внутреннего и въездного туризма в Курской области» (всего), в том числе: | 26 094,863 | 25 796,531 | 24 992,522 | 24 992,522 | 24 992,522 | 24 992,522 | 24 992,522 | 176 854,004 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 26 094,863 | 25 796,531 | 24 992,522 | 24 992,522 | 24 992,522 | 24 992,522 | 24 992,522 | 176 854,004 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 26 094,863 | 25 796,531 | 24 992,522 | 24 992,522 | 24 992,522 | 24 992,522 | 24 992,522 | 176 854,004 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие доступной туристской среды» (всего), в том числе: | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 21 000,000 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 21 000,000 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 21 000,000 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |