|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  постановлением Правительства Курской области  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ |

**Комплекс мер (дорожная карта)   
по созданию и функционированию центра цифрового образования детей «IT-куб»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный** | **Результат** | **Срок** | **Контроль исполнения** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждены:  1. Комплекс мер (дорожная карта) по созданию  и функционированию Центров «IT-куб» (далее - Центр).  2. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное  за создание  и функционирование Центра.  3.Концепция  по созданию  и функционированию  на территории Курской области Центра, в том числе:  - месторасположение Центра (адрес, площадь помещений, транспортная доступность для населения);  -перечень показателей создания  и функционирования Центра;  -перечень образовательных направлений Центра | Курская область, Министерство образования  и науки Курской области | Приказ Министерства образования  и науки Курской области | 30 ноября 2023 года | ФГАУ «Центр просветитель-ских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации» (далее – Центр проектного сопровожде-ния) (по сог-ласованию) при взаимодейст-вии с ФГАНУ «Федераль-ный институт цифровой трансформа-ции в сфере образования» (далее – Федеральный оператор)  (по согласова-нию) |
|  | Сформирован  и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения  и воспитания для оснащения Центра | Министерство образования  и науки Курской области, Центр проектного сопровождения (по согласованию) | 1. Письмо Министерства образования  и науки Курской области  в Центр проектного сопровождения  о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения  и воспитания единой технологичес-кой среде национального проекта «Образование».  2. Письмо Центра проектного сопровождения  с заключением  о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения  и воспитания единой технологичес-кой среде национального проекта «Образование».  3. Приказ Министерства образования  и науки Курской области  об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения  и воспитания | Соглас-но регла-менту, направ-ляемому Центром проект-ного сопрово-ждения | Центр проектного сопровожде-ния  (по согласова-нию) |
|  | Сформирован проект зонирования  и дизайна помещений Центра | Министерство образования  и науки Курской области, Центр проектного сопровождения (по согласованию) | 1. Письмо Министерства образования  и науки Курской области  в Центр проектного сопровождения о соответствии проекта дизайна  и зонирования помещений единой концепции образователь-ных пространств национального проекта «Образование».  2. Письмо Центра проектного сопровождения с заключением о соответствии проекта дизайна  и зонирования помещений единой концепции образователь-ных пространств национального проекта «Образование».  3. Приказ Министерства образования  и науки Курской области  об утверждении дизайн-проекта  и зонирования помещений | До  1 февраля  2024 года | Центр проектного сопровожде-ния  (по согласова-нию) |
|  | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра | Министерство образования  и науки Курской области | Реестр извещений  (по форме, рекомендован-ной Центром проектного сопровожде-ния) | Не позднее 15 февраля 2024 года | Центр проектного сопровожде-ния  (по согласова-нию) |
|  | Информационная справка  об образовательной организации, на базе которой создается Центр | Министерство образования  и науки Курской области | По форме, рекомендован-ной Центром проектного сопровождения | Не позднее 30 июня 2024 года | Центр проектного сопровожде-ния  (по согласова-нию) |
|  | Утверждено штатное расписание Центра (внесены изменения в штатное расписание организации, на базе которой создан Центр) | Министерство образования  и науки Курской области | Приказ Министерства образования  и науки Курской области / локальный акт организации,  на базе которой создан Центр | 25 августа 2024 года | Центр проектного сопровожде-ния  (по согласова-нию) |
|  | Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг  в рамках создания Центра | Министерство образования  и науки Курской области | По форме, определяемой Минпросвеще-ния России или Центром проектного сопровождения | Не позднее 25 августа 2024 года | Центр проектного сопровожде-ния  (по согласова-нию) |
|  | Проведен фотомониторинг  по приведению помещений Центра  в соответствие  с методическими рекомендациями Минпросвещения России | Министерство образования  и науки Курской области | По форме, определяемой Минпросвеще-ния России или Центром проектного сопровождения | Не позднее 25 августа 2024 года | Центр проектного сопровожде-ния  (по согласова-нию) |
|  | Получена лицензия на образовательную деятельность Центра по программам дополнительного образования детей  и взрослых (при необходимости) | Министерство образования  и науки Курской области | Лицензия  на реализацию образователь-ных программ дополнитель-ного образования детей  и взрослых | Не позднее 25 августа 2024 года | Центр проектного сопровожде-ния  (по согласова-нию) |
|  | Сформирован единый комплексный план мероприятий  по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров | Министерство образования  и науки Курской области | Приказ Министерства образования  и науки Курской области | Не позднее 25 августа 2024 года | Федеральный оператор при взаимодейст-вии с Центром проектного сопровожде-ния  (по согласова-нию) |
|  | Начало работы Центра | Министерство образования  и науки Курской области | По форме рекомендован-ной Центром проектного сопровождения | 15 сентября 2024 года | Центр проектного сопровожде-ния  (по согласова-нию) |
|  | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей функционирования Центра | Министерство образования  и науки Курской области | Отчет Федеральному оператору  по итогам мониторинга показателя | 1 октября 2024 года, далее ежеквар-тально | Федеральный оператор  (по согласова-нию) |
|  | Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы  с использованием средств обучения  и воспитания Центра  (по программам  из реестра) | Министерство образования  и науки Курской области | По форме, рекомендован-ной Федеральным оператором | В течение 2024 года | Федеральный оператор (по согласова-нию) (во взаимодейст-вии с ФГАОУ ДПО «Академия Минпросве-щения России»)  (по согласова-нию) |
|  | Проведен мониторинг использования оборудования, поставляемого Центрам | Министерство образования  и науки Курской области, Федеральный оператор  (по согласованию) | По форме, рекомендован-ной Федеральным оператором | В течение 2024 года | Федеральный оператор  (по согласова-нию) |