## ПАСПОРТ

государственной программы Курской области

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах»

1. Основные положения

| Куратор государственной программы | Горбунов Михаил Николаевич |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Горбунов Михаил Николаевич |
| Участники государственной программы | Министерство природных ресурсов Курской области; Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области; Министерство образования и науки Курской области; Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области; Комитет ветеринарии Курской области |
| Период реализации государственной программы | Программа реализуется в два этапа в 2014 - 2030 годах: 1-й этап - с 2014 года по 2023 год; 2-й этап - с 2024 года по 2030 год |
| Цель государственной программы | Развитие системы гражданской обороны, обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба наносимого, населению, экономике и природной среде Курской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, биологической и химической опасности |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы | Всего по государственной программе -15 800 663,854 тыс. рублей. Этап I (2014-2023 годы) всего - 7 901 424,225 тыс. рублей; Этап II (2024-2030 годы) всего – 7 899 239,629 тыс. рублей, в том числе: 2024 год – 1 119 581,280 тыс. рублей; 2025 год – 1 082 060,670 тыс. рублей; 2026 год - 1 114 276,828 тыс. рублей; 2027 год – 1 121 781,458 тыс. рублей; 2028 год – 1 108 900,000 тыс. рублей; 2029 год – 1 153 203,624 тыс. рублей; 2030 год – 1 199 435,769 тыс. рублей. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей/повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет/- |

2. Показатели государственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»: Развитие системы гражданской обороны, обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба наносимого, населению, экономике и природной среде Курской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, биологической и химической опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение количества гибели людей при ЧС и на воде | ГП | убывание | % | 19 | 2022 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | Комитет региональной безопасности Курской области (далее КРБ) |
| 3 | Освежение средств индивидуальной защиты для населения Курской области, проживающего в пределах границ зон возможного химического заражения | ГП | возрастание | % | 21.4 | 2022 | 26.4 | 31.4 | 36.4 | 41,4 | 46,4 | 51,4 | 56,4 | - | КРБ |
| 3 | Обеспеченность населения Курской области продовольственными запасами в целях гражданской обороны | ГП | возрастание | % | 0,6 | 2023 | 1,4 | 2,4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | - | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области |
| 4 | Обеспеченность населения Курской области запасами вещевого имущества и предметами первой необходимости в целях гражданской обороны | ГП | возрастание | % | 0,6 | 2023 | 1,4 | 2,8 | 4,2 | 5,6 | 7,0 | 8,4 | 9,8 | - | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области |
| 7 | Снижение количества пострадавшего населения | ГП | убывание | % | 18 | 2022 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | - | КРБ |
| 8 | Увеличение количества спасенного на воде населения | ГП | возрастание | % | 21 | 2022 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | - | КРБ |
| 9 | Доля должностных лиц и специалистов гражданской обороны, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и других категорий в соответствии с Планом комплектования слушателями, утверждаемым нормативным правовым актом Курской области на очередной учебный год, прошедших итоговую аттестацию по результатам обучения, от общего количества прибывших | ГП | возрастание | % | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | КРБ |
| 10 | Количество созданных подсистем региональной платформы и муниципальных сегментов (и их подсистем) комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области (АПК «Безопасный город») | ГП | возрастание | единицы | 0 | 2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | КРБ |
| 11 | Снижение количества пожаров | ГП | убывание | случаев | 2750 | 2022 | 2725 | 2700 | 2675 | 2650 | 2625 | 2600 | 2575 | - | КРБ |
| 12 | Снижение количества погибших при пожарах | ГП | убывание | человек | 50 | 2022 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | - | КРБ |
| 13 | Увеличение числа лиц, спасенных в дорожно-транспортных происшествиях | ГП | возрастание | человек | 28 | 2022 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | - | КРБ |
| 14 | Снижение количества людей, получивших травму при пожаре | ГП | убывание | человек | 26 | 2022 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | - | КРБ |
| 15 | Увеличение числа спасенных на пожарах | ГП | возрастание | человек | 32 | 2022 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |  | КРБ |
| 16 | Количество проведенных мониторинговых исследований, в том числе на особо опасные инфекционные заболевания и на химические загрязнители | ГП | убывание | единицы | 0 | 2022 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | - | КРБ |
| 17 | Оснащенность областных бюджетных учреждений ветеринарии оборудованием для диагностики особо опасных инфекций, химических за-грязните-лей | ГП | возрастание | объект | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | КРБ |
| 18 | Доля достигнутых показателей государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» к общему количеству показателей | ГП | возрастание | % | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | КРБ |
| 19 | Перевод в цифровой формат информационного взаимодействия органов повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС | ГП | возрастание | % | 18 | 2022 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | КРБ |
| 20 | Доля государственных услуг, направленных на оказание финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказанных в электронной форме | ГП | возрастание | % | 100 | 2022 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | КРБ |
| 22 | Количество сотрудников органов исполнительной власти Курской области, специалистов подведомственных учреждений, прошедших обучение по вопросам использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития области (нарастающим итогом) | ГП | возрастание | единицы | 156 | 2022 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | - | КРБ |

3. Структура государственной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Региональный проект R3 «Безопасность дорожного движения» (Горбунов Михаил Николаевич) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – комитет региональной безопасности Курской области | Срок реализации 2024 – 2030 |  |  |
| 1.1 | Спасение людей при проведении аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. | Обеспечение достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Обеспечение выполнения возложенных на противопожарную службу Курской области задач и функций в части внедрения современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. |  | Увеличение числа лиц, спасенных в дорожно-транспортных происшествиях |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – комитет региональной безопасности Курской области | Срок начала реализации - 2024 год |  |  |
| 2.1 | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности людей на водных объектах. | Поддержание готовности сил и средств гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах на уровне, обеспечивающем выполнение возложенных на систему задач и функций. Переоснащение подразделений современными образцами специальной техники и других материальных средств с целью полного удовлетворения их потребности в современных высокоэффективных образцах техники и оборудования. Достижение и поддержание достаточного уровня материально - технического обеспечения (вещевое обеспечение, ГСМ) для обеспечения подразделений к готовности и выполнению задач по предназначению. Организация и проведение профилакти-ческой работы на потенциально опас-ных объектах по предупреждению чрез-вычайных ситуаций. Создание условий для формирования и обеспечения деятельности общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Осуществление на регулярной основе повышения квалификации специалистов Повышение обеспеченности СИЗ населения Курской области |  | Снижение количества гибели людей при ЧС и на воде. Обеспеченность населения Курской области средствами индивидуальной защиты Освежение средств индивидуальной защиты для населения Курской области, проживающего в пределах границ зон возможного химического заражения. Обеспеченность населения Курской области продовольственными запасами в целях гражданской обороны. Обеспеченность населения Курской области запасами вещевого имущества и предметами первой необходимости в целях гражданской обороны. Снижение количества пострадавшего населения. Увеличение количества спасенного на воде населения. Доля должностных лиц и специалистов гражданской обороны, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и других категорий в соответствии с Планом комплектования слушателями, утверждаемым нормативным правовым актом Курской области на очередной учебный год, прошедших итоговую аттестацию по результатам обучения, от общего количества прибывших. |
| 2.2 | Создание комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области АПК «Безопасный город» | Создание муниципальных сегментов (и их подсистем) КСОБЖН АПК «Без-опасный город» во всех муниципальных образованиях Курской области; снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах; снижение количества населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях на воде; снижение количества населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях; Разработка технического проекта на создание АПК «Безопасный город» Курской области, создание Комплекс-ной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области АПК «Безопасный город» |  | Количество созданных подсистем региональной платформы и муниципальных сегментов (и их подсистем) комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области (АПК «Безопасный город») |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность и защита населения Курской области» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – комитет региональной безопасности Курской области, комитет ветеринарии Курской области | Срок начала реализации - 2024 год |  |  |
| 3.1 | Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров. | Поддержание готовности сил и средств пожарной охраны на уровне, обеспечивающем выполнение возложенных на противопожарную службу Курской области задач и функций. Переоснащение подразделений совре-менными образцами специальной тех-ники и других материальных средств с целью полного удовлетворения их по-требности в современных высокоэф-фективных образцах техники и обору-дования. Создание условий для развития и обеспечения деятельности общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области. |  | Снижение количества пожаров. Снижение количества погибших при пожарах. Снижение количества людей, получивших травму при пожаре. Увеличение числа спасенных на пожарах. |
| 3.2 | Организация и обеспечение мониторинга особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц, химических загрязнителей на территории Курской области с целью прогнозирования развития эпизоотической ситуации и контроля за безопасностью пищевой продукции. | Создание необходимых условий для проведения мониторинговых исследований на особо опасные инфекционные заболевания и химические загрязнители. Оснащение учреждений средствами индикации особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц и химических загрязнителей. |  | Количество проведенных мониторинговых исследований, в том числе на особо опасные инфекционные заболевания и на химические загрязнители. Оснащенность областных бюджетных учреждений ветеринарии оборудованием для диагностики особо опасных инфекций, химических загрязнителей. |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – комитет ветеринарии Курской области | Срок начала реализации - 2024 год |  |  |
| 4.1 | Организация и обеспечение мониторинга особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц, химических загрязнителей на территории Курской области с целью прогнозирования развития эпизоотической ситуации и контроля за безопасностью пищевой продукции | Обеспечено проведение мониторинговых исследований на особо опасные инфекционные заболевания и химические загрязнители. Обеспечено учреждение оборудованием для диагностики особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц и химических загрязнителей | Организация и обеспечение мониторинга особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц, химических загрязнителей на территории Курской области. |  |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности комитета региональной безопасности Курской области» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – комитет региональной безопасности Курской области | Срок начала реализации - 2024 год |  |  |
| 5.1 | Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета региональной безопасности Курской области как ответственного исполнителя государственной программы | Повышение эффективности деятельности аппарата комитета региональной безопасности Курской области, направленной на обеспечение выполнения органами исполнительной власти Курской области, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами обязательных требований пожарной безопасности, требований в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах |  | Доля достигнутых показателей государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» к общему количеству показателей. Перевод в цифровой формат информационного взаимодействия органов повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС. Доля государственных услуг, направленных на оказание финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказанных в электронной форме. Количество центров космических услуг Курской области (нарастающим итогом). |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курской области» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – комитет региональной безопасности Курской области | Срок начала реализации - 2024 год |  |  |
| 6.1 | Обеспечение функционирования на территории Курской области системы комплексного использования результатов космической деятельности (СКИ РКД), создание кадровых условий эффективного использования СКИ РКД | Обеспечение функционирования регионального центра космических услуг Курской области, обеспечение координации процессов создания и эффективного функционирования системы комплексного использования результатов космической деятельности. Обучение сотрудников органов государственной власти и специалистов подведомственных учреждений. Обеспечение возможности электронного взаимодействия системы комплексного использования спутниковых навигационных технологий, средств дистанционного зондирования земли и других результатов космической деятельности с внешними информационными системами. | Количество сотрудников органов исполнительной власти Курской области, специалистов подведомственных учреждений, прошедших обучение по вопросам использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития области (нарастающим итогом). |  |

4. Финансовое обеспечение государственной программы

| Наименование мероприятия | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 1 119 581,280 | 1 082 060,670 | 1 114 276,828 | 1 121 781,458 | 1 108 900,000 | 1 153 203,624 | 1 199 435,769 | 7 899 239,629 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 1 119 581,280 | 1 082 060,670 | 1 114 276,828 | 1 121 781,458 | 1 108 900,000 | 1 153 203,624 | 1 199 435,769 | 7 899 239,629 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1 119 581,280 | 1 082 060,670 | 1 114 276,828 | 1 121 781,458 | 1 108 900,000 | 1 153 203,624 | 1 199 435,769 | 7 899 239,629 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов Курской области (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Региональный проект И5 «Безопасность дорожного движения», в том числе: |  | 13 970,000 |  |  | 23 570,230 | 24 552,320 | 25 534,413 | 87 626,963 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: |  | 13 970,000 |  |  | 23 570,230 | 24 552,320 | 25 534,413 | 87 626,963 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 13 970,000 |  |  | 23 570,230 | 24 552,320 | 25 534,413 | 87 626,963 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов Курской области (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Региональный проект 2Развитие инфраструктуры Противопожарной службы Курской области», в том числе: |  |  | 90 626,370 | 98 131,000 |  |  |  | 188 757,370 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: |  |  | 90 626,370 | 98 131,000 |  |  |  | 188 757,370 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 90 626,370 | 98 131,000 |  |  |  | 188 757,370 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов Курской области (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области» (всего), в том числе: | 338 290,478 | 288 718,164 | 271 984,075 | 271 984,075 | 300 745,267 | 312 130,486 | 324 667,705 | 2 108 520,250 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 338 290,478 | 288 718,164 | 271 984,075 | 271 984,075 | 300 745,267 | 312 130,486 | 324 667,705 | 2 108 520,250 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 338 290,478 | 288 718,164 | 271 984,075 | 271 984,075 | 300 745,267 | 312 130,486 | 324 667,705 | 2 108 520,250 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов Курской области (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность и защита населения Курской области» (всего), в том числе: | 732 052,002 | 729 941,247 | 702 215,124 | 702 215,124 | 733 326,541 | 763 210,011 | 793 790,412 | 5 156 750,461 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 732 052,002 | 729 941,247 | 702 215,124 | 702 215,124 | 733 326,541 | 763 210,011 | 793 790,412 | 5 156 750,461 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 732 052,002 | 729 941,247 | 702 215,124 | 702 215,124 | 733 326,541 | 763 210,011 | 793 790,412 | 5 156 750,461 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов Курской области (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области» (всего), в том числе: | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 986,419 | 1 027,520 | 1 068,621 | 6 882,560 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 986,419 | 1 027,520 | 1 068,621 | 6 882,560 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 986,419 | 1 027,520 | 1 068,621 | 6 882,560 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов Курской области (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности комитета региональной безопасности Курской области» (всего), в том числе: | 47 831,259 | 47 831,259 | 47 831,259 | 47 831,259 | 49 744,509 | 51 734,290 | 53 803,661 | 346 607,496 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 47 831,259 | 47 831,259 | 47 831,259 | 47 831,259 | 49 744,509 | 51 734,290 | 53 803,661 | 346 607,496 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 47 831,259 | 47 831,259 | 47 831,259 | 47 831,259 | 49 744,509 | 51 734,290 | 53 803,661 | 346 607,496 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов Курской области (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курской области» (всего), в том числе:» | 457,541 | 650,000 | 670,000 | 670,000 | 527,034 | 548,997 | 570,957 | 4 094,529 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 457,541 | 650,000 | 670,000 | 670,000 | 527,034 | 548,997 | 570,957 | 4 094,529 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 457,541 | 650,000 | 670,000 | 670,000 | 527,034 | 548,997 | 570,957 | 4 094,529 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов Курской области (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |