| П А С П О Р Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куратор государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лобов Евгений Викторовичь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Толмачева Ирина Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Этап I: 2014 - 2023 Этап II: 2024 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цель 1 "обеспечение конституционного права граждан на получение объективной информации о деятельности Губернатора Курской области, Правительства Курской области, исполнительных органов Курской области сохранение и развитие государственного информационного ресурса Курской области " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направления (подпрограммы) государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Направление (подпрограмма) 1 "«Обеспечение эффективной информационной политики и развитие государственных средств массовой информации»" Направление (подпрограмма) 2 "«Обеспечение деятельности Министерства информации и общественных коммуникаций Курской области и мероприятий в сфере печати и массовой информации»" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1427354,88 тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Показатели государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Признак возрастания/ убывания |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ |  |  | Ответственный за достижение показателя |  |  |  | Связь с показателями национальных целей |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение |  | год |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  | 17 |
| Цель государственной программы «обеспечение конституционного права граждан на получение объективной информации о деятельности Губернатора Курской области, Правительства Курской области, исполнительных органов Курской области сохранение и развитие государственного информационного ресурса Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень удовлетворенности населения Курской области информационным освещением деятельности органов власти Курской области |  | ГП |  | Возрастание |  | Процент |  |  | 56,2 |  | 2022 |  | 56,3 |  | 56,4 |  |  | 56,5 | 56,6 |  | 56,7 |  | 56,8 |  | 56,9 |  |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |
| 2.1. Прокси-показатели государственной программы в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование показателя |  | Признак возрастания/ убывания |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | значение | год |  | янв. |  | фев. |  | март |  |  | апр. |  |  | май |  | июнь |  | июль |  | авг. |  | сен. | окт. |  | ноя. | дек. |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  |

| 3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели/показатели государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель государственной программы «обеспечение конституционного права граждан на получение объективной информации о деятельности Губернатора Курской области, Правительства Курской области, исполнительных органов Курской области сохранение и развитие государственного информационного ресурса Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень удовлетворенности населения Курской области информационным освещением деятельности органов власти Курской области | ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 56,3 |

| 4. Структура государственной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий "«Обеспечение эффективной информационной политики и развитие государственных средств массовой информации»" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | - |  |
| 1.1 | Обеспечение конституционного права граждан на получение объективной информации о деятельности органов исполнительной власти Курской области | 1. Электронная рассылка пресс-релизов Администрации Курской области в федеральные и региональные СМИ 2. Размещение информационных материалов о деятельности Губернатора Курской области, Правительства Курской области, исполнительных органов Курской области в федеральных и региональных СМИ 3.Организация творческих конкурсов и других мероприятий в установленной сфере деятельности 4.Предоставление субсидии автономным учреждениям Курской области (печатным и электронным средствам массовой информации, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя) на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ, предоставление субсидии на иные цели автономному учреждению Предоставление субсидии автономным учреждениям Курской области (печатным средствам массовой информации) на иные цели 5.Дальнейшее расширение информационного поля государственных СМИ путем модернизации и сопровождения созданных сайтов. |  | Уровень удовлетворенности населения Курской области информационным освещением деятельности органов власти Курской области |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий "«Обеспечение деятельности Министерства информации и общественных коммуникаций Курской области и мероприятий в сфере печати и мас-совой информации»" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | - |  |
| 2.1 | обеспечение деятельности Министерства информации и общественных коммуникаций Курской области | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области» в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий. Повышение профессионального уровня государственных гражданских служащих Министерства информации и общественных коммуникаций Курской области |  | Уровень удовлетворенности населения Курской области информационным освещением деятельности органов власти Курской области |
| 2.2 | поощрение творческой деятельности журналистов Курской области за лучшее освещение в средствах массовой информации социально-экономического развития Курской области | стимулирование региональных СМИ к объективному освещению социально-экономических преобразований и общественных процессов в Курской области |  | Уровень удовлетворенности населения Курской области информационным освещением деятельности органов власти Курской области |

| 5. Финансовое обеспечение государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа "Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области" (всего), в том числе: | 202 621,18 | 199 436,32 | 190 698,69 | 190 698,69 | 206 300,00 | 214 500,00 | 223 100,00 | 1 427 354,88 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 202 621,18 | 199 436,32 | 190 698,69 | 190 698,69 | 206 300,00 | 214 500,00 | 223 100,00 | 1 427 354,88 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объемы налоговых расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "«Обеспечение эффективной информационной политики и развитие государственных средств массовой информации»" (всего), в том числе: | 176 580,05 | 173 886,45 | 165 148,82 | 165 148,82 | 179 850,70 | 187 002,32 | 194 512,02 | 1 242 129,18 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 176 580,05 | 173 886,45 | 165 148,82 | 165 148,82 | 179 850,70 | 187 002,32 | 194 512,02 | 1 242 129,18 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "«Обеспечение деятельности Министерства информации и общественных коммуникаций Курской области и мероприятий в сфере печати и мас-совой информации»" (всего), в том числе: | 26 041,13 | 25 549,87 | 25 549,87 | 25 549,87 | 26 449,30 | 27 497,68 | 28 587,98 | 185 225,70 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 26 041,13 | 25 549,87 | 25 549,87 | 25 549,87 | 26 449,30 | 27 497,68 | 28 587,98 | 185225,70 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 5.1. Финансовое обеспечение государственной программы за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации/ местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "«Обеспечение деятельности Министерства информации и общественных коммуникаций Курской области и мероприятий в сфере печати и мас-совой информации»" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "«Обеспечение эффективной информационной политики и развитие государственных средств массовой информации»" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 6. Показатели государственной программы в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Базовое значение |  | Значения показателей по годам |
|  | значение | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |