Приложение

Отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия, ключевого события | Вид документа | Срок реализа-ции меро-приятия, ключе-вого события | Ответственный исполнитель | Отчет о выполнении мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события |  |  |  |  |  |  | Причины невыпол-нения меро-приятия, недости-жения плано-вого значения показа-теля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, единица измерения |  | Значение показателя, ед. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение показателя |  | факти-ческое значение показа-теля |  | отклонение фактичес-кого значения от планового |  |
| Приоритетное направление 1. «Диверсифицированная многоукладная экономика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 1. Создание условий для привлечения инвестиций, реализация проектов диверсификации экономики, усиление конкурентоспособности существующих предприятий обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых, создание новых высокотехнологичных производств, вывод и расширение присутствия предприятий Курской области на внутреннем и внешнем рынках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Энергетический сектор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Обеспечение производства экологически чистой энергии путем внедрения новых технологий в атомной электроэнергетике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство станции замещения – Курской АЭС-2 | План сооружения станции замещения | 2021-2027 годы | Министерство строительства Курской области, Министерство промышленности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполняется. Курской атомной станцией продолжаются работы по строительству станции замещения «Курская АЭС-2». В 2024 году в реактор первого энергоблока загружены имитаторы ядерного топлива для проведения холодно-горячей обкатки оборудования. По состоянию на 20 марта степень готовности обоих блоков составляла примерно 68%. Физический пуск реактора энергоблока №1 произведен 28.04.2025. 20 мая 2025 года строящуюся Курскую АЭС-2 в рамках своей деловой поездки по Курской области посетил Президент РФ Владимир Путин. 31 декабря 2025 года инновационный энергоблок с реактором ВВЭР-ТОИ был синхронизирован с сетью и вышел на мощность 240 МВт. По данным на январь 2026 года, продолжается строительство третьего энергоблока (начата заливка бетона в фундамент). Работы на площадке ведутся несмотря на сложную оперативную обстановку в регионе. Проект имеет стратегическое значение для обеспечения энергобаланса региона и страны, а также для развития атомной энергетики в России. Планируется, что Курская АЭС-2 станет основой для последующего серийного сооружения атомных станций с реакторами типа ВВЭР-ТОИ как в России, так и за рубежом | Ввод в эксплуатацию энергоблоков № 1 и № 2 |  |  |  | 1 (31.12.2025 состоялся пуск энерго-блока №1) |  | - |  |
| 1.1.2. | Обеспечение безопасности и экологичности работы Курской АЭС | - | 2021-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполнено. Безопасность и экологичность деятельности Курской АЭС обеспечивается за счет реализации концепции глубоко эшелонированной защиты, основанной на применении: - системы физических барьеров на пути распространения ионизирующего излучения и радиоактивных веществ в окружающую среду; - системы технических и организационных мер по защите барьеров и сохранению их эффективности, а также по защите персонала, населения и окружающей среды. В районе расположения Курской АЭС сохраняется стабильная радиационная обстановка. Средний уровень радиации составлял 11 мкр/ч, что соответствует показателям 45-летней давности. Мощность дозы гамма-излучения на местности также не превышает естественных фоновых значений и не отличается по величине от значений предпускового периода в 1975 году | Превышение нормативов предельно допустимых выбросов не выявлено |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.2. Обеспечение условий для модернизации и повышения экологичности работы объектов тепловой электроэнергетики региона в координации с планами вывода из эксплуатации объектов электросетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей и реализацией инвестиционных проектов в экономике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Строительство новых генерирующих мощностей, подстанций и распределительных линий в соответствии с планируемыми и реализуемыми проектами жилищного строительства | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2026 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, Министерство строительства Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполнено. 100% новых жилищных проектов обеспечены генерирующими мощностями. По итогам 2025 г. введено в эксплуатацию 213,838 км линий и 134,22 МВА трансформаторной мощности | 100% новых жилищных проектов обеспечены генерирующими мощностями. Обеспечено повышение надежности функционирования электроэнергетики |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Обеспечение безопасности и экологичности работы действующих генерирующих мощностей и объектов электросетевого хозяйства | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполнено. Превышение нормативов предельно допустимых выбросов не допущено. Успешно реализуются программы энергосбережения Курской АЭС, которые включают в себя мероприятия, направленные на повышение надежности и увеличение выработки электроэнергии, снижение потребления электроэнергии на собственные нужды, снижение потребления тепловой энергии. Для повышения энергоэффектив-ности производства, транспорти-ровки и распределения тепловой энергии производственными подразделениями филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация» реализуется программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целевыми показателями которой является экономия природного газа, электрической и тепловой энергии, водопроводной воды, что приводит к сокращению объемов выбросов парниковых газов | Отсутствие превышений нормативов предельно допустимых выбросов. Улучшение экологической обстановки |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.3. Внедрение энергосберегающих технологий в электроэнергетику и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Строительство тепловых сетей с использованием современных технологий | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2026 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполняется. Проведены реконструкция тепловых сетей по ул. Ленина в г. Курске протяженностью 1,5 км (стоимость работ составила 142,515 млн рублей, из которых 89,187 млн руб. – льготный займ), реконструкция участка магистральных тепловых сетей диаметром 700 мм протяженностью 1,7 км по пр-ту Кулакова - ул. Энгельса. При строительстве тепловых сетей используется система операционно-дистанционного контроля. В г. Курске в 2025 году выполнены работы по реконструкции тепловой сети жилых домов №№ 43, 43б, 45, 45а, 45б, 47, 47а, 47б, 49 по ул. Союзной, жилых домов №№ 2, 4, 6, 8 по ул. 2-я Рабочая протяженностью 710 м., также выполнены работы по реконструкции сети теплоснабжения к жилым домам №№ 41а, 43 по ул. Дзержинского, картинной галерее по ул. Советской, 3, СК «Спартак», дома № 2, 4 по ул. Либкнехта, № 12,32 по ул. Луговой, д/с «98, ДК ВОГ по ул. Либкнехта, 31, дом № 11 по ул. Большевиков протяженностью 270 м. | Снижение потерь теплоносителя, удельного расхода условного топлива на отпуск электрической и тепловой энергии для генерирующих источников, работающих на органическом топливе |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.3.2. | Реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций коммунального комплекса | Государст-венная программа Курской области «Повышение энергоэф-фективности и развитие энергетики в Курской области», муниципаль-ные программы | 2021-2024 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполняется. Продолжается реализация государственной программы «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области», что позволило сократить потребление электрической энергии, тепловой энергии, природного газа, холодной и горячей воды. По итогам 2025 года удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах составил 0,12 Гкал/кв.м; удельный расход холодной воды в многоквартирных– 41,2 куб.м/чел.; удельный расход горячей воды в многоквартирных домах – 10,9 куб.м/чел.; удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах – 31,67 кВт*ч/кв.м. Средства федерального и областного бюджета направлены на поддержку переоборудования транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива. Объем средств федерального бюджета составил 10,51 млн. рублей, областного бюджета – 1,71 млн. рублей. Объем средств внебюджетных источников, направленных на реализацию мероприятий комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области» – 3 531,3 млн рублей | Все запланированные программы энергосбережения реализованы |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.3.3. | Внедрение энергоэффективных систем ЖКХ, способных автоматически настраиваться под потребителей | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполняется. Продолжается реализация государственной программы «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области», что позволило сократить потребление электрической энергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды. По итогам 2025 года: удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах составил 0,12 Гкал/кв.м; удельный расход холодной воды в многоквартирных– 41,2 куб.м/чел.; удельный расход горячей воды в многоквартирных домах – 10,9 куб.м/чел.; удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах – 31,67 кВт*ч/кв.м. Средства федерального и областного бюджета направлены на поддержку переоборудования транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива. Объем средств федерального бюджета составил 10,51 млн. рублей, областного бюджета – 1,71 млн. рублей. Объем средств внебюджетных источников, направленных на реализацию мероприятий комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области» – 3 531,3 млн рублей. В г. Курске в рамках реализации энергосервисного контракта, заключенного в 2019 году с ООО «Световые технологии», в 2025 году проведены мероприятия по внедрению автоматического оборудования (датчик температуры наружного воздуха) | Экономия топливо-энергетических ресурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.3.4. | Развитие электроэнергетики на базе использования возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Мероприятие выполняется. На территории Курской области функционирует генерирующий объект на основе возобновляемых источников энергии (далее ВИЭ): «Комплекс по переработке смеси ила очистных сооружений в биогаз». Установленная мощность генерирующего объекта на основе ВИЭ – 2,1 МВт | Увеличение доли энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Курской области |  |  |  | - |  | - |  |
| Раздел «Добыча полезных ископаемых» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.4. Экологизация добычи полезных ископаемых, модернизация основных фондов и увеличение производительности труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Экологизация, повышение эффективности производства по добыче и обогащению железных руд | Инвести-ционные проекты предприятия | 2021-2023 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» завершилась реализация инвестиционного проекта «Строительство дробильно-конвейерного комплекса», в рамках которого ежегодное производство магнетитового концентрата будет обеспечено в объеме более 17 млн. тонн в год. Реализация проекта позволила комбинату повысить эффективность горно-транспортного комплекса за счет применения циклично-поточной технологии в карьере, оптимизации транспортной схемы карьера, сокращения эксплуатационных затрат. Приоритетным инвестиционным проектом на территории создаваемой особой экономической зоны «Третий полюс» станет проект по строительству завода по производству горячебрикетиро-ванного железа, реализуемый группой компаний «МЕТАЛЛОИНВЕСТ». Проект направлен на освоение в производстве нового для Курской области экспортного продукта – горячебрикетированного железа. При реализации проекта будут применены современные технологии, основанные на принципах «зелёной» металлургии, что обеспечит снижение энергопотребления и негативного воздействия на окружающую среду | Реализованы инвестиционные проекты по модернизации производства и совершенствованию технологий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Внедрение новых «зеленых» технологий в добыче полезных ископаемых | Инвести-ционные проекты предприятия | 2022-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. Компанией «Металлоинвест» утверждена Экологическая программа на 2020-2025 гг., целью которой является минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение эффективного использования природных ресурсов, лидерства по экологической эффективности производственных процессов в мировой металлургии. В рамках программы Михайловским ГОКом проведены работы по снижению уровня забора воды из природных источников с целью максимального исключения потери воды при осуществлении технологических процессов. Организованы замкнутые циклы водоснабжения, проводится системный контроль качества сточных вод. Реализуемый проект по строительству крупнейшего в мире завода по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ) является на сегодняшний день наиболее экологичной технологией производства железа | Снижение выбросов предприятий отрасли |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.4.3. | Проведение рекультивации нарушенных земель за счет добычи полезных ископаемых открытым способом | Инвести-ционные проекты предприятия | 2021-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, Министерство природных ресурсов Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области, Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора | Мероприятие выполняется. В соответствии с проектом разработки Михайловского месторождения открытым способом (вскрыши) рекультивация нарушен-ных земель проводится по окончанию горных работ в результате полной выработки месторождения и/или окончания срока действия лицензии на проведение работ. Лицензия на разработку карьера АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» действительна до 2050 года. При заполнении отвалов отходами горных пород после обогащения железной руды проводится рекультивация плодородным слоем земли, снятым с площади нового размещения отвала, посадка зеленых насаждений | Проведена рекультивация земель |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.4.4. | Содействие взаимодействию предприятий с образовательными организациями высшего образования, профессиональными образовательными организациями, расположенными на территории Курской области, в рамках заключения соглашений (договоров) о сотрудничестве | - | 2021-2030 годы | Органы исполнительной власти Курской области, координирующие данное мероприятие в соответствии с действующим региональным законода-тельством | Мероприятие выполняется. Курские предприятия постоянно взаимодействуют с вузами и профессиональными учебными заведениями в рамках договорных обязательств. Так, «Фармстандарт-Лексредства», «Электроагрегат», «Авиаавтоматика» им. В.В.Тарасова», «ГОТЭК», «Курск-химволокно», «Курскрезинотех-ника», «Курская аккумуляторная площадка», «Геомаш» и другие предприятия организуют прохождение производственных и преддипломных практик на своей базе, проводят профессионально-ориентационные мероприятия для школьников и студентов. Предприятия выступают в качестве стратегических партнеров в мероприятиях по организации и внедрению дуального обучения при подготовке кадров массовых профессий для промышленного комплекса Курской области | Обеспечение потребности промышленных предприятий Курской области в профессиональных кадрах |  |  |  | - |  | - |  |
| Раздел «Машиностроение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.5. Увеличение конкурентоспособности машиностроительного комплекса Курской области на основе активизации процессов кластеризации отрасли, внедрения новых технологий и реализации проектов в области электротехнической, электронной промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Создание представительств и филиалов ведущих предприятий промышленности в России, странах ближнего зарубежья | - | 2022-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. В связи с введением санкций, большинство крупных промышленных предприятий переориентировались на внутренний рынок, развивается сотрудничество со странами ближнего зарубежья, особенно с Республикой Беларусь. «Курский электроаппаратный завод», «Курскрезинотехника», «Композит» имеют торговые дома в регионах России, странах ближнего зарубежья | Создано не менее 20 представительств и филиалов. Стимулирование сбыта продукции предприятий Курской области |  |  | - |  | - |  |  |
| 1.5.2. | Содействие в продвижении продукции предприятий Курской области на российский и зарубежный рынки | - | 2021-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполнено. До сведения предприятий на постоянной основе доводится информация о проводимых российских и международных выставочно-ярмарочных мероприя-тиях, а также информация о мерах государственной поддержки, направленных на стимулирование экспорта продукции | Расширение рынка сбыта продукции предприятий Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. | Привлечение инвестиций в модернизацию основных фондов предприятий, внедрение новых технологий, продуктовых и процессных инноваций | Инвести-ционные проекты предприятия | 2021-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. Предприятия ежегодно претендуют на получение мер государственной поддержки Минпромторга России. Федеральные средства направляются, в том числе на НИОКР по современным технологиям в рамках реализации такими организациями инновационных проектов, на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры и т.д. В 2025 году предприятиями области по данным направлениям получено более 475 млн. рублей из федерального бюджета | Рост объема инвестиций предприятий машиностроительного комплекса |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.5.4. | Стимулирование внедрения инновационных энергосберегающих технологий в отраслях региональной экономики | - | 2022-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. Оказываются меры господдержки предприятиям промышленности, направленные, в том числе на стимулирование инновационных энергосберегающих технологий: - государственный фонд развития промышленности Курской области предоставляет льготные займы по 8 программам финансирования; - субсидируются затраты предприятий, связанные с приобретением нового оборудования, модернизацией производства; - производственным предприятиям предоставляются инжиниринговые услуги; - субъектам малого и среднего предпринимательства предостав-ляются микрозаймы от 100 тыс. до 3 млн. рублей; - предоставляются гарантии при недостаточности обеспечения для получения субъектами малого и среднего предпринимательства кредитов | Сокращение затрат в себестоимости продукции и услуг, экономия энергоресурсов |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.5.5. | Привлечение инвестиций в применение комплектного оборудования для малой энергетики и систем рекуперации электроэнергии на транспорте | - | 2024-2026 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, Министерство транспорта и автомобильных дорог Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Планируется в последующие годы | Сокращение затрат в себестоимости продукции и услуг, экономия электроэнергии |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.5.6. | Содействие формированию сетей взаимодействия крупных и средних предприятий промышленности друг с другом, образовательными организациями высшего образования и малыми инновационными компаниями | - | 2024-2026 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, Министерство образования и науки Курской области, Образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Планируется в последующие годы | Рост выпуска продукции промышленности |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.5.7. | Формирование комплекса инновационной инфраструктуры (технопарк) | - | 2024-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области | Мероприятие выполняется. Ведется работа по созданию и развитию промышленных технопарков. В 2023 году на базе группы компаний «КЭАЗ» создан промышленный технопарк «СОЮЗ», который включен в реестр Минпромторга России. Это территория, где созданы уникальные инфраструктурные, технологические, сервисные, материально-технические и социальные условия для развертывания и продвижения высокотехнологичного производства резидентами - малыми и средними инновационными компаниями - в кратчайшие сроки. На территории парка успешно реализуются многочисленные НИОКР, инвестиционные проекты резидентов, связанные с импортозамещением широкого перечня электротехнической продукции, полимер-композитных продукции и материалов, а также с физическим и химическим рециклингом сложных пластиковых отходов, производством BMC-компаундов, полиненасыщенной смолы (импортозамещающие технологии). В 2024 году сформированы 2 кластера: Электротехнический кластер Курской области (специализированная (управляющая) компания промышленного кластера – Государственный фонд развития промышленности Курской области) и межрегиональный кластер (совместно с Воронежской областью) | Увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте до 30% |  |  |  | 17,8% (данные Росстата за 2024 год) |  | - |  |
| Задача 1.6. Стимулирование гражданской диверсификации промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), активизация процессов разработки и внедрения новых технологий и продуктов, использование полного спектра инструментов поддержки федеральных органов власти, способствующих конверсии предприятий ОПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Содействие в привлечении инвестиций предприятиями оборонно-промышленного комплекса в диверсификацию производства; участие в инициативах федеральных органов власти | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполнено. В соответствии с приказом Минпромторга России в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса включены 30 организаций и предприятие Курской области, относящихся к различным видам экономической деятельности. Все промышленные предприятия, включенные в реестр, выпускают гражданскую продукцию или продукцию двойного назначения, пользуются мерами поддержки, оказываемыми Министерством промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Диверсификация предприятий оборонно-промышленного комплекса Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. | Содействие реализации диверсификационных проектов, содействие в организации трансфера перспективных технологий оборонных предприятий в гражданские сегменты и продвижение высокотехнологичной гражданской продукции на рынках | Проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» реализовывало проекты: - создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства унифицированного ряда программно-аппаратных платформ для интеллектуальных транспортных систем самолетного и вертолетного типов, наземных, надводных и подводных роботизированных комплексов, а также средств обеспечения и их эксплуатации; - разработка базовых технологий производства элементов систем автоматического управления и средств обеспечения их эксплуатации для перспективных транспортных платформ и объектов ТЭК. Продукция в рамках реализации данных проектов является двойного назначения. Предприятие проводит постоянную работу по расширению номенклатуры изделий авиационной тематики для гражданского сектора авиации, участвует в создании самолета МС-21 с проектом «ИССКОР» (интегрированная система сбора контроля обработки и регистрации полетных данных), ведет выпуск линейки бортовых регистраторов для гражданской авиации серии, в том числе для нового вертолета АНСАТ и Ка-226, также органов оперативного управления для российско-китайского проекта по созданию дальнемагистрального широкофю-зеляжного пассажирского самолета SRS929. Наряду со своей основной деятельностью – выпуском авиационных приборов, предприятие разрабатывает и производит изделия электроприводной арматуры для различных отраслей промышленности, в том числе для топливно-энергетического комплек-са, атомных станций и морских судов. Электроприводы эксплуа-тируются более чем на шестидесяти ТЭЦ России, большинстве ТЭЦ и ГРЭС Белоруссии, на ТЭЦ Ирака, Румынии, Индии, на атомных станциях России, Индии, Китая. ООО «Курскхимволокно» завершило реализацию проекта по увеличению производственных мощностей текстильных нитей с объемом инвестиций около 1 млрд. рублей. ОАО «Курскрезинотехника» реализует ряд инвестиционных проектов по увеличению объемов производства и расширения ассортимента продукции. ООО НПО «Композит» продолжает реализацию проекта по увеличению производственных мощностей гусеничных лент и трубопроводов с объемом инвестиций около 2,8 млрд. рублей, предполагается создание новых производственных объектов с целью модернизации производства полуфабрикатов и расширения линейки готовой продукции - цельнолитых шин. ООО «Совтест АТЕ» в 2025 году продолжало реализацию проекта, направленного на разработку и организацию серийного производства оборудования для автоматического монтажа полупроводниковых кристаллов и компонентов для изготовления микросхем и многокристальных модулей | Увеличение к 2030 году доли продукции высокотехноло-гичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте до 30% |  |  |  | 17,8% (данные Росстата за 2024 год) |  | - |  |
| 1.6.3. | Разработка косвенных мер региональной поддержки по созданию инновационной системы, планирования и финансирования разработок, поддержки трансфера и коммерциализации технологий | - | 2024-2026 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области | Мероприятие выполняется. Ведется работа по созданию и развитию промышленных технопарков. В 2023 году на базе группы компаний «КЭАЗ» создан промышленный технопарк «СОЮЗ», который включен в реестр Минпромторга России. Это территория, где созданы уникальные инфраструктурные, технологические, сервисные, материально-технические и социальные условия для развертывания и продвижения высокотехнологичного производства резидентами - малыми и средними инновационными компаниями - в кратчайшие сроки. На территории парка успешно реализуются многочисленные НИОКР, инвестиционные проекты резидентов, связанные с импортозамещением широкого перечня электротехнической продукции, полимер-композитных продукции и материалов, а также с физическим и химическим рециклингом сложных пластиковых отходов, производством BMC-компаундов, полиненасыщенной смолы (импортозамещающие технологии). В 2024 году сформированы 2 кластера: Электротехнический кластер Курской области (специализированная (управляющая) компания промышленного кластера – Государственный фонд развития промышленности Курской области) и межрегиональный кластер (совместно с Воронежской областью) | Повышение конкурентоспосбности и инновационной активности предприятий оборонно-промышленного комплекса |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.6.4. | Усиление кооперационных связей между предприятиями и субъектами рынка, обеспечивающими гибкую систему разработки новых видов продукции | Проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. В условиях ограничений по использованию электронной компонентной базы (ЭКБ) импортного производства АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» проводит работы по модернизации и разработке изделий с использованием отечественных аналогов ЭКБ. В рамках проведения НИОКР предприятие сотрудничает с ФГАО ВО «Южный федеральный университет», ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт», ВУНЦ ВВС ВВА им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», ФГБОУ ВО «Белгородский государственный университет» | Обеспечение производства новых видов конкурентоспособной продукции |  |  | - |  | - |  |  |
| 1.6.5. | Содействие участию предприятий промышленного комплекса, в том числе выпускающих продукцию по государственному оборонному заказу, в разработке и внедрении образовательных программ для обучающихся образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций | - | 2022-2023 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, Министерство образования и науки Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. Промышленные предприятия постоянно взаимодействуют с вузами и профессиональными учебными заведениями в рамках договорных обязательств. Предприятия выступают в качестве стратегических партнеров в мероприятиях по организации и внедрению дуального обучения при подготовке кадров массовых профессий для промышленного комплекса Курской области | Приведение образовательных программ в соответствие с современными потребностями высокотехнологичных производств |  |  | - |  | - |  |  |
| Раздел «Фармацевтика и медицинские изделия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.7. Формирование конкурентоспособной фармацевтической отрасли и отрасли по производству медицинских изделий, увеличение объемов производства на существующих предприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Привлечение инвестиций в отрасль фармацевтики и медицинских изделий | Инвести-ционные проекты | 2021-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. Предприятием отрасли АО «Фармстандарт-Лексредства» в 2025 году приступило к реализации инвестиционного проекта по строительству нового производственного корпуса по выпуску гормональных препаратов со встроенными складскими и административно-бытовыми помещениями с объемом инвестиций около 2,5 млрд. рублей. В ходе реализации проекта запланирован выпуск 15 наименований гормональных препаратов в виде твердых лекарственных форм, 4 наименований в виде мягких желатиновых капсул и 4 наименований в виде гелей и кремов | Привлечение не менее 6 млрд. рублей инвестиций в основной капитал. Увеличение объемов производства предприятий фармацевти-ческой отрасли, расширение ассортимента выпускаемой продукции |  | 2,5 млрд. рублей |  | 2,5 млрд. рублей |  | - |  |
| 1.7.2. | Внедрение программ с применением практикоориентирован-ной модели обучения совместно с фармацевтическими компаниями Курской области |  | 2022-2023 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, Министерство здравоохранения Курской области, Министерство образования и науки Курской области, образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. Курские предприятия постоянно взаимодействуют с вузами и профессиональными учебными заведениями в рамках договорных обязательств. Предприятия организуют прохождение производственных и преддипломных практик на своей базе, проводят профессионально-ориентационные мероприятия для школьников и студентов | Обеспечение потребности фармацевтической отрасли Курской области в профессиональных кадрах |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.7.3. | Выход с инициативой на федеральный уровень с предложением о создании упрощенного режима поставки субстанций для фармацевтических производств из-за рубежа | - | 2022 год | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, Министерство здравоохранения Курской области | Мероприятие выполнено. На территории Курской области осуществляет деятельность один производитель лекарственных препаратов ОАО «Фармстандарт-Лексредства». Проблем с приобретением субстанций в 2023 году не имеется | Повышение конкурентоспособности отрасли, в том числе за счет расширения ассортимента выпускаемых лекарственных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.8. Стимулирование развития медицинского туризма региона для обслуживания жителей Центральной России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Развитие медицинского туризма как одного из направлений регионального туризма, формирование кооперации всех заинтересованных участников |  | 2022-2023 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, Министерство здравоохранения Курской области | Мероприятие выполняется. ОБУЗ «Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова» занимается экспортом медицинских услуг. На лечение в медучреждение приезжают пациенты из других регионов страны и стран ближнего зарубежья. Специалисты Центра оказывают профильную медицинскую помощь пациентам, применяя индивидуаль-ный подход к каждому пациенту с учетом всех особенностей | Увеличение объема платных услуг населению в сфере туризма |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.8.2. | Привлечение инвестиций в развитие инфраструктуры медицинского туризма |  | 2022-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, Министерство здравоохранения Курской области, АО «Корпорация развития Курской области», хозяйствующие субъекты Курской области | Планируется в последующие годы. | Создание современной инфраструктуры медицинского туризма |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.8.3. | Информационная поддержка проекта развития медицинского туризма |  | 2022-2023 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, Министерство здравоохранения Курской области, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области | Мероприятие выполняется. Осуществляется информационная поддержка медицинского туризма. На официальных сайтах крупных учреждений здравоохранения Курской области (ОБУЗ «Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова», ОБУЗ «Курская областная многопро-фильная клиническая больница») в разделах «Медицинский туризм» размещены сведения о медучреждении, перечень оказываемых медуслуг, а также памятка «Алгоритм обращения в медицинскую организацию для иностранного пациента» | Размещение в СМИ и сети «Интернет» информационных материалов о развитии медицинского туризма |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Химическая промышленность высоких переделов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.9. Обеспечение экологичности производства, внедрение технологий производства современных инновационных продуктов в химической промышленности Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. | Решение проблем обеспечения химической промышленности Курской области необходимой инженерной инфраструктурой | - | 2021-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году проблем по обеспечению химической промышленности необходимой инженерной инфраструктурой не возникало | Обеспечение стабильности работы предприятий химической промышленности, роста объемов производства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2. | Внедрение технологий «зеленой» химии, внедрение наилучших доступных технологий на предприятиях химической промышленности | - | 2021-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Планируется в последующие годы. В 2025 году наилучшие доступные технологии на предприятиях химической промышленности не внедрялись. | Приоритетное обеспечение экологической безопасности на производствах |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.9.3. | Содействие участию предприятий химической промышленности в реализации программ подготовки специалистов в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории Курской области, во внедрении программ с применением практико-ориентированной модели обучения | - | 2022-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, Министерство здравоохранения Курской области, Министерство образования и науки Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. Предприятия химической промышленности постоянно взаимодействуют с вузами и профессиональными учебными заведениями в рамках договорных обязательств. Так, «Курскхимво-локно», «Курскрезинотехника», и другие предприятия организуют прохождение производственных и преддипломных практик на своей базе, проводят профессионально-ориентационные мероприятия для школьников и студентов | Снижение кадрового дефицита в химической промышленности. Запущено не менее 5 дуальных программ образования |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.9.4. | Привлечение инвестиций в модернизацию основных фондов предприятий, внедрение новых технологий, продуктовых и процессных инноваций | Инвестиционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. Предприятиями отрасли ОАО «Курскрезинотехника» и ООО НПО «Композит» реализуются проекты, направленные на внедрение новых технологий, освоение новых видов продукции. «Курскрезинотехникой» в 2025 году освоено 4 новых номенклатурных позиций продукции, объем инвестиций составил более 70 млн. рублей. «Композитом» осваивалось в производстве 4 номенклатурных позиций продукции. Предприятием продолжается реализация проекта с объемом инвестиций 2,8 млрд. рублей | Рост объема инвестиций в основной капитал на предприятиях химической промышлен-ности; модернизация предприятий отрасли | 2,9 млрд. рублей |  |  | 2,9 млрд. рублей |  | - |  |
| Раздел «Промышленность строительных материалов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.10. Развитие производств глубокой переработки в области промышленности строительных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1. | Стимулирование производства экологически чистых строительных материалов |  | 2024-2026 годы | Министерство строительства Курской области | Планируется в последующие годы. | Снижение негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.10.2. | Повышение глубины переработки в области промышленности строительных материалов, ориентация на производство продуктов с высокой добавленной стоимостью | Инвести-ционные проекты предприятий, государст-венная программа Курской области «Развитие промышлен-ности в Курской области и повышение ее конку-рентоспособ-ности» | 2021-2030 годы | Министерство строительства Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках подпрограммы «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Курской области» государственной программы «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности» предусмотрено направление инвестиций на модернизацию и (или) техническое перевооружение действующих предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения. Бюджетные инвестиции на реализацию подпрограммы в 2025 году не направлялись. Обновление основных фондов предприятий промышленности строительных материалов осуществляется за счет собственных средств | Формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности строительных материалов инновационного типа |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.10.3. | Привлечение инвестиций в отрасль производства строительных материалов | Инвести-ционные проекты предприятия | 2021-2030 годы | АО «Корпорация развития Курской области», Министерство строительства Курской области | Мероприятие выполняется. Бюджетные инвестиции в отрасль производства строительных материалов в 2025 году не направлялись. Обновление основных фондов предприятий промышленности строительных материалов осуществляется за счет собственных средств Постановлением Правительства Курской области от 26.04.2023 № 501-пп утверждена Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Курской области на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, в котором предусмотрен раздел, касающийся развития промышленности строительных материалов | Проведение технологического перевооружения и модернизации основных фондов промышленности строительных материалов. Снижение степени износа основных фондов предприятий отрасли до 52% |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.10.4. | Укрепление кадрового потенциала промышленности строительных материалов и поддержка профильного образования | Государст-венная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство строительства Курской области, Министерство по труду и занятости населения Курской области, Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. Для обеспечения работодателей необходимыми работниками региональная служба занятости проводит комплекс мероприятий: - информирование населения о востребованных профессиях и специальностях, предприятиях и организациях, испытывающих потребность в кадрах. На постоянной основе размещается соответствующая информация на официальных страницах органов службы занятости Курской области в социальных сетях, а также на канале «Работа Курск и КО» мессенджера «Telegram»; - организация ярмарок вакансий (Фестивалей вакансий) и учебных рабочих мест, в том числе специализированных для представителей различных категорий граждан – молодежи, выпускников профессиональных образовательных организаций, граждан предпенсионного и пенсионного возраста, инвалидов и других. В 2025 году проведено 358 ярмарок вакансий (Фестивалей вакансий), в которых приняло участие 432 предприятия. 4 837 участникам была предоставлена возможность ознакомиться с имеющимися на рынке труда вакансиями, встретиться с работодателями, получить информацию о возможности профессионального обучения при содействии службы занятости. Всего на ярмарках было представлено 11 511 вакансий; - организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан из числа безработных, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, незанятых пенсионеров и других категорий граждан. В 2025 году приняли участие 1 604 гражданина. Высококвалифицированных специалистов в строительной отрасли подготавливает ОБПОУ «Курский монтажный техникум» (ОБПОУ «КМТ»). С 1 сентября 2022 стартовала программа Минпросвещения России «Профессионалитет», в рамках которой будут обучаться студенты организаций среднего профессионального образования, в первую очередь речь идет об основных рабочих специальностях, в таких областях как металлургия, транспорт, атомная отрасль. ОБПОУ «КМТ» стал первым учреждением в Курской области, кто вошел в пилотный федеральный проект «Профессионалитет», в рамках которого будет осуществляться подготовка специалистов среднего звена по специальности: строительство и эксплуатация зданий и сооружений, а также квалифицированных рабочих по программам «мастер общестроительных работ», «мастер отделочных строительных и декоративных работ», «сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» | Снижение кадрового дефицита в промышленности строительных материалов |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.10.5. | Участие предприятий промышленности строительных материалов в государственных и муниципальных закупках Курской области | - | 2021-2030 годы | Министерство строительства Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполнено. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» проведение закупок товаров, работ и услуг в сфере бюджетного строительства осуществляет ОКУ «Управление капитального строительства Курской области». Конкурсные процедуры проводятся посредством электронной площадки РТС-Тендер. В 2025 году для обеспечения областных государственных нужд в области капитального строительства осуществлено 38 конкурсных процедур | Улучшение финансово-экономических показателей предприятий промышленности строительных материалов |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.10.6. | Реализация совместных научно-технических проектов в области производства строительных материалов с высокой добавленной стоимостью | - | 2024-2030 годы | Министерство строительства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Планируется в последующие годы. Реализация совместных научно-технических проектов в области производства строительных материалов с высокой добавленной стоимостью в 2025 году не осуществлялась | Реализовано не менее 3-х проектов |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.10.7. | Постепенный запрет использования экологически грязных строительных материалов при возведении, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства | - | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполнено. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.2022 № 1224 утверждены особенности описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования | Улучшение экологических показателей, характеризующих уровень вредных воздействий на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.8. | Привлечение научных и образовательных организаций, расположенных на территории Курской области, для решения задач промышленности строительных материалов, в том числе для решения задач обучения и развития рабочих и инженерных кадров, внедрение программ с применением практикоориентирован-ной модели обучения, обеспечение взаимодействия образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций с промышленными предприятиями | - | 2021-2030 годы | Министерство строительства Курской области, Министерство образования и науки Курской области, образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Курской области | Мероприятие выполняется. Высококвалифицированных специалистов в строительной отрасли на территории региона подготавливает ОБПОУ «Курский монтажный техникум» (ОБПОУ «КМТ»). ОБПОУ «КМТ» стал первым учреждением в Курской области, который вошел в пилотный федеральный проект «Профессионалитет» (стартовал с 01.09.2022), в рамках которого будет осуществляться подготовка специалистов среднего звена по специальности: строительство и эксплуатация зданий и сооружений, а также квалифицированных рабочих по программам «мастер общестроительных работ», «мастер отделочных строительных и декоративных работ», «сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» | Снижение зависимости отрасли от зарубежных технологий, оборудования и сырьевых компонентов. Снижение кадрового дефицита в промышленности строительных материалов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.9. | Обеспечение взаимодействия компаний комплекса с существующими профессиональными и отраслевыми объединениями и ассоциациями | - | 2021-2030 годы | Министерство строительства Курской области | Мероприятие выполнено. На территории Курской области деятельность в сфере строительства осуществляют следующие саморегулируемые организации (СРО): Ассоциация «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» - 240 организаций, Ассоциация «Курская саморегулируемая организация строителей» - 251 организация, Ассоциация «Саморегулируемая организация «Объединение курских проектировщиков» - 106 организаций. В работе СРО на постоянной основе организовано взаимодействие с предприятиями промышленности строительных материалов | Заключение соглашений о сотрудничестве |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.10. | Развитие промышленной кооперации в отрасли | - | 2022-2030 годы | Министерство строительства Курской области, Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области | Мероприятие выполняется. Ежегодно в Курской области проводится Курская Коренская ярмарка. Участие в ярмарке традиционно принимают организации и предприятия строительной отрасли, которые имеют возможность представить в выставочной экспозиции павильона «Строительный комплекс Курской области» макеты комплексной застройки территорий, проекты объектов, которые эксплуатируются и (или) проектируются, выпускаемую продукцию, а также ее образцы | Рост производственных показателей предприятий, улучшение финансово-экономического состояния отрасли |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.11. | Развитие предприятий строительной отрасли (ОАО «ЖБИ», ЗАО «Железногорский кирпичный завод», АО «Курской завод крупнопанельного домостроения им. А.Ф. Дериглазова») | Проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство строительства Курской области | Мероприятие выполняется. Потребность строительного комплекса области в строительных материалах в большей степени обеспечивают предприятия промышленности строительных материалов и стройиндустрии области (АО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова», АО «Завод ЖБИ-3», АО «Железногорский кирпичный завод» и др.) При этом среди предприятий, деятельность которых ориентирована на производство кирпича, продукция только одного кирпичного завода (АО «Железногорский кирпичный завод») отвечает современным требованиям и является конкурентоспособной. На предприятии применяются ресурсосберегающие технологии, ведется работа над повышением качественных характеристик выпускаемой продукции. Производство панелей для крупнопанельного домостроения осуществляют два предприятия - АО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова» и АО «Завод ЖБИ-3». Продукция указанных предприятий отвечает современным требованиям энергоэффективности и экологичности. Основной застройщик жилых домов в г. Курске - ОАО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова» после проведенной модернизации производства осуществляет выпуск полносборных крупнопанельных конструкций для строительства 17-этажных жилых домов курской серии. Жилые дома указанной серии отличаются улучшенной планировкой квартир, современным дизайном наружных панелей, наличием грузовых лифтов. Заводом осуществляется выпуск керамзито-бетонных блоков, пенополистирола, используемых в малоэтажном строительстве. АО «Завод ЖБИ-3» имеет современные производственные мощности по производству полносборных конструкций и изделий для крупнопанельного домостроения. Завод строит 9–10-этажные жилые дома на территории Курской области и за ее пределами, а также изготавливает домокомплекты | Рост производственных показателей предприятий, улучшение финансово-экономического состояния отрасли, повышение качественных характеристик выпускаемой продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Развитие агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.11. Внедрение современных инновационных технологий ведения сельского хозяйства для повышения экономической эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий, освоения новых рынков и производства экологически чистой продукции, нивелирование возможных последствий изменения климата для обеспечения устойчивости урожаев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.1. | Расширение применения интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур; обеспечение внесения минеральных удобрений на планируемую площадь; применение макро- и микроудобрений | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курс-кой облас-ти», проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправления Курской области, сельскохо-зяйственные товаропроизво-дители | Мероприятие выполняется. Реализуются мероприятия государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», соглашения о сотрудничестве с агропромышленными компаниями. В 2025 году на развитие сельскохо-зяйственного производства направ-лено 6,7 млрд. рублей бюджетных средств. Произведено 4,2 млн. тонн зерна при урожайности 59 ц/га. Курская область остается свеклосеющим регионом. Произведено 4,3 млн. тонн сахарной свеклы при урожайности 440 ц/га | Произведено в 2030 году: - зерна в хозяйствах всех категорий – не менее 6010 тыс. тонн, - сахарной свеклы – не менее 4700 тыс. тонн |  | 5200 4350 |  | 4200 4300 |  | - 1000 - 50 | Сложные погодные и эконо-мические условия, с августа 2024 года в регионе введен режим ЧС феде-рального характера и контр-терро-ристичес-кой операции |
| 1.11.2. | Освоение интенсивных технологий, базирующихся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области», инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправления Курской области, сельскохозяй-ственные това-ропроизводители | Мероприятие выполнено. В 2025 году хозяйствами области приобретены 148 современных тракторов различных марок и тяговых классов | Ежегодное пополнение и обновление парка сельскохозяйственной техники, ед. |  | 103 |  | 148 |  | + 45 |  |
| 1.11.3 | Осуществление перехода на посев семян перспективных сельскохозяйственных сортов и гибридов | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области», проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправления Курской области, сельскохозяй-ственные товаропроизво-дители | Мероприятие выполнено. Осуществляется работа по переходу на посев семян перспективных сельскохозяйственных сортов и гибридов. Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур) 17,8 тыс. га (при плане 8,3) | Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур) 17,8 тыс. га (при плане 8,3) |  | 8,3 |  | 17,8 |  | + 9,5 |  |
| 1.11.4. | Расширение посевных площадей под кукурузу, полевого и лугового травосеяния | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области», проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправления Курской области, сельскохозяй-ственные товаропроизво-дители | Мероприятие выполнено. Проводится работа по созданию эффективной качественной кормовой базы для животноводства | Посевная площадь под кукурузу, тыс. гектаров |  | 135,0 |  | 139,1 |  | + 4,1 |  |
| 1.11.5. | Увеличение объемов культуртехнических работ | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области», проекты предприятй | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправления Курской области, сельскохозяй-ственные товаропроизво-дители | Мероприятие выполняется. Проводится работа по увеличению объемов культуртехнических работ для улучшения состояния почв и освоения новых земель для использования их в сельском хозяйстве | Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехни-ческих мероприятий, тыс. гектаров |  | 2,1977 |  | 1,7999 |  | - 0,3978 | Введение в регионе режима чрезвы-чайной ситуации федераль-ного характера и КТО |
| 1.11.6. | Совершенствование системы семеноводства | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области», проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправления Курской области, сельскохозяй-ственные товаропроизво-дители | Мероприятие выполнено. Проводится работа по совершенствованию системы семеноводства в целях повышения урожайности основных сельскохозяйственных культур. Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур) 17,8 тыс. га (при плане 8,3) На территории Конышевского района осуществляет производственно-хозяйственную деятельность в отрасли растениеводства ООО «АГРО - СЕМЕНА», занимающееся семеноводством подсолнечника | Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), тыс. га |  | 8,3 |  | 17,8 |  | + 9,5 |  |
| 1.11.7. | Стимулирование роста производства основных видов продукции животноводства | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области», проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправления Курской области, сельскохозяй-ственные товаропроизво-дители | Мероприятие выполняется. Сложившаяся в регионе чрезвычайная ситуация повлекла за собой частичную гибель животных в приграничных районах Курской области. Снижение поголовья сельскохозяйственных животных повлияло на объем производства мяса и молока. В 2025 году хозяйствами всех категорий произведено 575 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, что на 92,4 тыс. тонн или на 13,8% меньше уровня 2024 года. Основная доля приходится на производство мяса свиней - 74%. По производству свинины регион занимает 2 место в РФ. Хозяйствами всех категорий произведено 425 тыс. тонн молока, что на 19,3 тыс. тонн меньше уровня 2024 года | Произведено в 2030 году скота и птицы на убой в живом весе – не менее 650 тыс. тонн, молока – не менее 352 тыс. тонн Произведено скота и птицы на убой в живом весе, тыс. тонн. Произведено молока, тыс. тонн |  | 605,0 352,0 |  | 575,5 425,1 |  | - 29,5 + 73,1 | Снижение произ-водства связано с частичной гибелью животных в пригра-ничных районах |
| 1.11.8. | Кадровое обеспечение развития агропромышленного комплекса | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, Министерство образования и науки Курской области, органы местного самоуправления Курской области, сельскохозяй-ственные товаропроизво-дители, образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Курской области | Мероприятие выполнено. В 2025 году началась реализация федерального проекта «Кадры в АПК». Освоено 9,2 млн. рублей. В рамках проекта 21 человек был направлен на целевое обучение, 176 студентов прошли оплачиваемую практику, 7 учителей агротехклассов получили стимулирующие выплаты. С 1 сентября 2025 года в 11 школах региона начали работу 14 агротехнологических классов. В 2025 году продолжил свою работу образовательно - производственный кластер по отрасли «Сельское хозяйство» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» на базе ОБПОУ «Областной многопрофиль-ный колледж имени Даниила Гранина». В приемную кампанию 2024/2025 уч. года по программам Профессиона-литета было принято 308 чел.; 2025/2026 уч. года – 317 чел. Кроме того, по итогам конкурсного отбора, организованного в июле 2025 года Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в рамках федерального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» (Агропрофессионалитет) два проекта от Курской области получили федеральную поддержку: Курский ГАУ и Дмитриевский агротехнологический колледж. Общая сумма поддержанных проектов составляет более 700 млн. руб., которая будет направлена на модернизацию инфраструктуры образовательных организаций. Реализация проектов рассчитана на трехлетний цикл, начиная с 2026 года, и включает капитальный ремонт, реконструкцию и закупку оборудования для учебных корпусов и вспомогательных помещений. Результатом успешной реализации проектов станет совершенствование материально-технической базы учреждений и подготовка кадров для агропромышленного комплекса в соответствии с адресным заказом представителей реального сектора экономики, выступивших партнерами образовательных организаций | Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса, % |  | 88,4 |  | 88,4 |  | - |  |
| Задача 1.12. Развитие АПК региона в целях повышения конкурентоспособности производимой продукции, глубины переработки сельскохозяйственного сырья, усиления импортозамещения и выхода на новые товарные рынки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.1. | Развитие логистической и инженерной инфраструктуры АПК, создание региональной агрологистической сети | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области», инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправления Курской области, сельскохозяй-ственные товаро-производители | Мероприятие выполнено. В целях повышения конкурентоспособности отрасли продолжалось развитие логистической и инженерной инфраструктуры АПК. По итогам 2025 года средний уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций составил 14,8% | Достижение к 2030 году среднего уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций до 17,5% |  | 10,2 |  | 14,8 |  | + 4,6 |  |
| 1.12.2. | Сопровождение предприятий перерабатывающей промышленности по продвижению выпускаемой продукции в федеральные торговые сети и на региональные рынки сбыта соседних субъектов Российской Федерации | Распоряже-ние Губерна-тора Курской области от 17.11.2022 № 369-рг «Об утверж-дении плана мероприятий и сметы расходов по подготовке и проведению XXII межре-гиональной универсаль-ной оптово-розничной ярмарки «Курская Коренская ярмарка - 2023»; поста-новление Губернатора Курской области от 11.12.2019 № 498-пг «О проведении областного смотра-конкурса «Покупаем курское» | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, Министерство промышленности, торговли и развития предпринима-тельства Курской области | Мероприятие выполнено. Для продвижения продукции курских производителей и увеличения ее доли в крупных торговых сетях проводятся различные мероприятия. В 2025 году в г. Калуге в рамках конференции для поставщиков ЦФО ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» организована закупочная сессия, в которой приняли участие курские компании: ООО «Грибная радуга», ООО «Медоварня Традиции Предков» и ООО «Диана». Министерство сельского хозяйства Курской области совместно с АНО «Центр компетенций в АПК Курской области» проводило работу с предприятиями агропромышленного комплекса по привлечению к участию в конкурсе растущих российских брендов «Знай наших», который направлен на продвижение продукции местных производителей в регионы Российской Федерации и зарубежные страны. Заявки на участие подали 28 предприятий. Кроме того, проводилась работа с предприятиями по участию в проекте «Платформа роста» (совместный проект Wildberries & Russ («РВБ») и Агентства стратегических инициатив). В настоящее время ряд предприятий отрасли реализуют продукцию на площадке Wildberries: АО «КОНТИ-РУС», ООО «Медоварня традиции предков», ООО «Промконсервы», ООО «Макаронная фабрика «Америя», ООО «Перерабатывающая компания Агромарка», ООО «Амарант Фудс», ИП Быканов (ООО «Магистраль»). | Расширение рынка сбыта продукции сельскохозяйственных производителей Курской области. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.3. | Развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства, включая овощеводство и плодоводство | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области», инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправления Курской области, сельскохозяй-ственные товаропроизво-дители | Мероприятие выполняется. В целях обеспечения продовольственной независимости региона развиваются импортозамещающие подотрасли сельского хозяйства, в том числе овощеводство и плодоводство. В хозяйствах всех категорий произведено 287,0 тыс. тонн картофеля, 80,0 тыс. тонн овощей, 50,0 тыс. тонн плодов и ягод | Валовой сбор овощей закрытого грунта, тыс. тонн |  | 12,0 |  | 5,1 |  | - 6,9 | Снижение произ-водства связано с приоста-новкой деятель-ности ООО «Теплич-ный комплекс «Курский» с 07.08.2024 в связи с введением в регионе режима чрезвы-чайной ситуации |
| 1.12.4. | Развитие и поддержка производства экологически чистой продукции | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области», проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправления Курской области, сельскохо- зяйственные товаропроизво-дители | Мероприятие выполнено. В целях обеспечения продовольственной безопасности региона на предприятиях региона проводятся мероприятия по повышению качества выпускаемой сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, в том числе по производству экологически чистой продукции | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, процентов |  | 97,3 |  | 106,0 |  | + 6,2 |  |
| 1.12.5. | Содействие наращиванию экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области», Региональ-ный проект «Развитие экспорта продукции АПК Курской области», проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, сельскохо- зяйственные товаропроизво-дители | Мероприятие выполнено. Агропромышленный комплекс региона участвует в реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». По итогам 2025 года экспорт продукции АПК региона составил 847 млн. долларов США. По объемам экспорта Курская область занимает 10 место в России. Продукция АПК региона экспортируется более чем в 50 стран мира | Обеспечение среднегодового темпа прироста объема экспорта продукции агропромышленного комплекса Курской области в размере не менее 5% Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Курской области, млрд. долл. США |  | 0,83 |  | 0,874 |  | + 0,044 |  |
| 1.12.6. | Минимизация логистических издержек и оптимизация других факторов, определяющих конкурентоспособность продукции, с учетом рационального размещения и специализации сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности по районам области | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправления Курской области, сельскохо-зяйственные товаропроизво-дители | Мероприятие выполнено. В целях повышения уровня рентабельности на предприятиях области проводятся мероприятия по минимизации логистических издержек и оптимизации других факторов, определяющих конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции. Средний уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций составил 14,8% | Достижение к 2030 году среднего уровня рентабельности сельскохо- зяйственных организаций до 17,5% Средний уровень рентабельности сельскохо- зяйственных организаций, % |  | 10,2 |  | 14,8 |  | + 4,6 |  |
| 1.12.7. | Поддержка малых форм хозяйствования | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполнено. На долю малых форм хозяйствования приходится 20% валовой продукции сельского хозяйства. Немаловажную роль в развитии малых форм хозяйствования играет поддержка, оказываемая им со стороны государства в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства, в виде грантов и субсидий. В 2025 году Грант «Агростартап» получили 8 хозяйств в размере 27,3 млн. рублей. Субсидию на возмещение части затрат семейных ферм получили 6 крестьянских (фермерских) хозяйств в размере 59,0 млн. рублей. В регионе развивается кооперация. В 2025 году поддержку в виде грантов и субсидий получили 6 сельскохозяйственных потребительских кооперативов в размере 48,3 млн. рублей | Количество проектов гранто-получателей, реализуемых с помощью гранта «Агростартап» Количество проектов гранто-получателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм Количество проектов гранто-получателей, реализуемых с помошью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйст-венных потреби-тельских кооперативов Количество сельскохозяйст-венных потреби-тельских кооперативов, получивших субсидии на возмещение части затрат |  | 7 4 1 4 |  | 8 4 1 4 |  | + 1 - 0 - |  |
| 1.12.8. | Развитие и поддержка садоводства, внедрение современных агротехнологий возделывания и сбора продукции | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области», проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправления Курской области, сельскохо-зяйственные товаропроизво-дители | Мероприятие выполнено. Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила 0,0685 тыс. гектаров, что больше планового значения на 0,0025 тыс. гектаров. Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила 0,32 тыс. гектаров (плановый показатель – 0,2 тыс. гектаров) | Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйст-венных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимате-лей, тыс. гектаров Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйст-венных организа-циях, крестьянс-ких (фермерс-ких) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимате-лей, тыс. гектаров Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйст-венных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринима-телей |  | 0,066 0,2 25,0 |  | 0,0685 0,32 36,1 |  | + 0,0025 + 0,12 + 11,1 |  |
| Раздел «Пищевая и перерабатывающая промышленность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.13. Развитие перерабатывающих мощностей в молочной подотрасли с целью расширения объемов производства и переработки сырья и увеличения производства новых экологически чистых видов продукции с высокой добавленной стоимостью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.1. | Внедрение современных инновационных технологий в области производства молочных продуктов на существующих и новых предприятиях | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. ООО «Курское молоко» проводилась модернизация производства и оборудования: линии розлива молочной продукции, линии по выпуску творога, доукомплектовка линий производства сливочного сыра и плавленых блочных сыров | Увеличение мощности по переработке ООО «Курское молоко» проводится модернизация молока, тонн/год |  | 330 |  | 330 |  | - |  |
| 1.13.2. | Оказание содействия в организации взаимодействия отраслевой науки по созданию новых пищевых продуктов диетического, лечебно-профилактического функционального питания |  | 2025-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, Министерство образования и науки Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году Министерством сельского хозяйства Курской области рассматривались два проекта по молочной отрасли, поступившие на областной конкурс «Инновация и изобретение года» по молочной отрасли: «Мороженое функционального назначения», «Идея-разработка серии продуктов молочнокислого брожения для профилактики глазных заболеваний и возрастных изменений органов зрения») | Расширение ассортимента выпускаемой молочной продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.3 | Поддержка малых и средних предприятий молочной отрасли | - | 2023-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках субсидии на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования с 2022 года переработчикам молока Курской области предоставляется субсидия на возмещение части затрат на поддержку переработки молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию. В 2025 году ООО «Молочный дом» (относится к субъектам МСП) выплачена субсидия в размере 2,4 млн. рублей | Увеличение количества МСП молочной отрасли, получивших господдержку |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.13.4. | Внедрение системы ХАССП в предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности | - | 2021-2023 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполнено. Система ХАССП внедрена на более 50 предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленнос-ти. Система обеспечивает контроль на всех этапах производства пищевых продуктов. Особое внимание обращено на так называемые "критические" контрольные точки, в которых все виды рисков, связанных с употреблением пищевых продуктов, могут быть предотвращены, устранены или снижены до приемлемого уровня в результате целенаправленных мер контроля. Система ХАССП предполагает не только исследование собственной продукции и технологии производства, но и предъявлять её требования к поставщикам сырья, вспомогательным материалам, а также к системе оптовой и розничной торговли. | Увеличение количества предприятий, внедривших ХАССП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.5. | Оказание содействия предприятиям АПК Курской области по участию в совместных выставочно-ярмарочных мероприятиях, а также в проводимых семинарах, «круглых столах» с участием представителей торгующих организаций | Распоря-жение Губернатора Курской области от 25.12.2024 № 415-рг «Об организации межрегио-нальных и специализи-рованных ярмарок, торговли, проводимых исполни-тельными органами Курской области с участием или без участия регионально-го оператора в 2025 году» | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполнено. 9-11 октября 2025 года на территории ВЦ «Тимирязев» г. Москва Курская область приняла участие в мероприятиях 27-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2025». На выставке организована экспозиция Курской области, где свою продукцию представили 37 ведущих предприятий агропромышленного комплекса, фермерские, а также семеноводческие хозяйства. Предприятия агропромышленного комплекса Курской области приняли участие в отраслевых конкурсах и «круглых» столах. По итогам мероприятия предприятия Курской области получили 28 медалей, в том числе 16 золотых, 11 серебряных и 1 бронзовую. В соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 25.12.2024 № 415-рг «Об организации межрегиональных и специализированных ярмарок, торговли, проводимых исполнительными органами Курской области с участием или без участия регионального оператора в 2025 году» проведены две специализированные ярмарки «Осень-2025» на 5 площадках города Курска, в которых приняли участие сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, предприятия пищевой и перерабатывающей промышлен-ности. Региональные производители молочной продукции участвуют в торгово-закупочных сессиях с наиболее крупными региональными и федеральными торговыми сетями с целью расширения присутствия своей продукции на полках магазинов Курской области. Данные мероприятия позволяют компаниям-производителям провести презентацию продукции, получить консультацию по востребованности той или иной товарной категории или помощь по процедурам оформления документов | Количество выставок, ярмарок, ед. Увеличение количества новых предприятий, принимающих участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, единиц |  | 530 3 |  | 530 3 |  | - - |  |
| Задача 1.14. Развитие перерабатывающих мощностей для производства соков и нектаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14.1. | Привлечение инвесторов к реализации проектов по строительству перерабатывающих мощностей по производству консервированной плодоовощной продукции | Инвестиционные проекты предприятий | 2023-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, АО «Корпорация развития Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. Прорабатывались вопросы реализации проектов по строительству перерабатывающих мощностей по производству консервированной плодоовощной продукции. В течение 2026-2027 гг. в агропромышленном комплексе региона планируется реализовать проекты в плодоовощной отрасли: ООО «Псёльское» - строительство цеха по переработке яблок и производству яблочного сока и пюре; ООО «Агро Инвест» - строительство цеха по переработке плодоовощной продукции (сушка различных видов овощей (лука, моркови, свеклы) | Увеличение производства консервированной плодоовощной продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14.2. | Оказание содействия в организации взаимодействия отраслевой науки в развитие инновационных предприятий по производству новых видов продукции |  | 2025-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, Министерство образования и науки Курской области, Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Планируется в последующие годы | Повышение качества выпускаемой продукции, повышение конкурентоспо-собности предприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14.3. | Сотрудничество с образовательными и медицинскими организациями по обеспечению населения местной продукцией |  | 2022-2030 годы | Министерство здравоохранения Курской области, Министерство образования и науки Курской области | Планируется в последующие годы | Повышение качества жизни населения, улучшение структуры питания |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.15. Повышение эффективности производства и роста конкурентоспособности сахарной промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15.1. | Реконструкция и техническое перевооружение сахарных заводов на основе инновационных технологий и современного ресурсосберегающего оборудования | Инвестиционные проекты предприятий | 2025-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. За 9 месяцев 2025 года инвестировано в сахарную отрасль 2,011 млрд. рублей. Крупные мероприятия выполнены на Олымском, Золотухинском и Кшенском сахарных заводах. | Снижение себестоимости продукции. Повышение эффективности производства сахарной промышленности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15.2. | Внедрение современных технологий по глубокой переработке побочной продукции сахарного производства | Инвестиционные проекты предприятий | 2023-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. В Курской области в 2025 году на 5 сахарных заводах велась выработка гранулированного жома, выработано 128 тыс. тонн сушеного гранулированного жома | Повышение эффективности производства сахарной промышленности. Повышение экологичности производства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15.3. | Строительство новых и реконструкция (модернизация) действующих объектов хранения готовой и побочной продукции сахарного производства | Инвестиционные проекты предприятий | 2025-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году в Курской области вели переработку сахарной свеклы 8 сахарных заводов. В отрасли занято 3 тыс. человек. При подготовке заводов к производственному сезону ежегодно выполняются мероприятия по реконструкции и модернизации основного оборудования. За 9 месяцев 2025 года инвестировано в сахарную отрасль 2,011 млрд рублей. Крупные мероприятия выполнены на Олымском, Золотухинском и Кшенском сахарных заводах. Это позволило обеспечить суточную производительность по переработке сахарной свеклы в пределах 35 тыс. тонн, что дает возможность в оптимальные сроки переработать выращенный урожай сахарной свеклы. Общая производительность по переработке сахарной свёклы в производственном сезоне 2025 года составила 30,5 тыс. тонн в сутки. В производственном сезоне 2025 года заготовлено 4008,3 тыс. тонн сахарной свеклы, переработано 3855 тыс. тонн, выработано 537 тыс. тонн сахара и 128 тыс. тонн сушеного гранулированного жома. Ведущими предприятиями по производству сахара в регионе являются филиал Золотухинский ООО «Курсксахарпром» (ООО «Продимекс»), ООО «Олымский сахарный завод» (АО «Моснефтегазстройкомплект»), АО «Кривец-сахар» и АО «Кшенский сахарный комбинат (ГК «РУСАГРО») | Повышение эффективности производства сахарной промышленности. Повышение конкурентоспособности предприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.16. Развитие глубокой переработки зерна с целью повышения выхода готовой продукции с единицы зернового сырья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16.1. | Внедрение современного оборудования и энергосберегающих технологий на предприятиях по переработке зерна | Инвестиционные проекты предприятий | 2025-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. Предприятиями по переработке зерна ведётся работа по обновлению и модернизации основных производственных фондов. В 2025 году инвестировано 119 млн рублей | Снижение себестоимости выпускаемой продукции, снижение расходов энергоресурсов на переработку зерна. Повышение рентабельности производства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16.2. | Внедрение на крупозаводах линий по выпуску продуктов быстрого приготовления или готовых к употреблению продуктов | Инвестиционные проекты предприятий | 2025-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. ООО «Перерабатывающая компания Агромарка» специализируется на производстве круп под торговой маркой «Наше утро», выпускает более 40 наименований продукции премиум-класса в варочных пакетах и в мягкой упаковке. На предприятии используется программа производственного контроля в соответствии, с которой квалифицированные специалисты следят за всеми этапами переработки сырья. Внедрена Система менеджмента безопасности пищевой продукции ХАССП | Расширение ассортимента выпускаемой продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16.3. | Внедрение новых технологий по утилизации отходов крупяного производства (лузги) | Инвестиционные проекты предприятий | 2025-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Планируется в последующие годы | Получение кормовых продуктов, сырья для фармацевтической промышленности |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Потребительский рынок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.17. Дальнейшее развитие сложившихся положительных тенденций в развитии потребительского рынка, наиболее полное удовлетворение жителей области товарами в широком ассортименте по доступным ценам, торговыми и бытовыми услугами при гарантированном качестве и безопасности, преобразование действующих предприятий торговли в современную индустрию сервиса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17.1. | Развитие многоформатной торговли и дальнейшее создание условий для развития конкуренции в отрасли | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполнено. В 2025 году в городах и районах области открыто и реконструировано 72 объекта торговли, создано свыше 260 новых рабочих мест. Основной прирост объектов торговли обеспечили торговые сети «Магнит» АО «Тандер», «Пятерочка» ООО «ИКС5 Ритейл Групп», ООО «Альфа-Рязань», ООО «Альфа-Владимир», ООО «Альфа-М» и ООО «Бета-М» (торговая сеть «Красное и Белое»). На территории города Курска в 2025 году осуществляли торговую деятельность 1404 стационарных предприятия по торговле продовольственными и непродовольственными товарами, 308 постоянно действующих нестационарных торговых объектов (павильоны, киоски, торговые автоматы и другое торговое оборудование). Развиваются сетевые предприятия: «Магнит» (АО «Тандер»), «Пятерочка» (ООО «Агроторг»), «Перекресток» (ЗАО ТД «Перекресток»), торговые объекты низких цен «Светофор» (ООО «Торгсервис 46»), «Победа» (ООО ТД «Лето»), магазины фиксированных цен «Фикс Прайс» (ООО «Бэст Прайс). В 2025 году в городе Курске открыты 35 предприятий торговли; 14 постоянно действующих универсальных ярмарок и 1 специализированная ярмарка | Повышение обеспеченности жителей региона (в том числе в сельской местности) торговыми услугами. Присутствие всех форматов торговли в городах и крупных населенных пунктах Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17.2. | Оптимизация системы сбыта продукции (за счет создания распределительных центров). Строительство крупного логистического центра для реализации продовольственных товаров, производимых в Курской области и других регионах Российской Федерации | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, АО «Корпорация развития Курской области», органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполнено. Построен распределительный центр «Курский» в индустриальном парке «Юбилейный» | Построен распределитель-ный центр «Курский» в индустриальном парке «Юбилейный» (ед.). Повышение эффективности системы сбыта продукции |  | 1 |  | 1 |  | - |  |
| 1.17.3. | Повышение технического уровня предприятий торговли, общественного питания, бытовых услуг (новое строительство объектов, реконструкция и модернизация действующих предприятий) | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполняется. На территории Курской области функционируют около 7 тысяч предприятий торговли, в том числе: свыше 100 международных, федеральных, региональных розничных торговых сетей, около 1,2 тысячи нестационарных объектов торговли. В регионе представлены и динамично развиваются все форматы торговли: крупные торговые комплексы, сетевые предприятия, магазины формата «у дома» и узкой специализации, объекты нестационарной, мобильной, фирменной торговли. Наблюдается рост и активность электронной торговли. По обеспеченности населения торговыми площадями Курская область занимает одно из ведущих мест среди регионов Центрального федерального округа. Обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов составляет 4621 единиц при нормативе 3111 единиц. В 2025 году в городах и районах области открыто и реконструировано 72 объекта торговли. Постоянно повышается работа по повышению их технического уровня. В 2025 году на территории города Курска открыты (реконструиро-ваны) 35 предприятий торговли, общая торговая площадь которых составляет 4371 кв.м., создано 160 рабочих мест; 6 предприятий общественного питания, создано 14 рабочих мест; 7 предприятий бытового обслуживания, создано 12 рабочих мест. На территории г. Железногорска открылось 8 предприятия розничной торговли, 1 предприятие бытового обслуживания. В г. Курчатове открыто 11 предприятий торговли | Создание современной инфраструктуры розничной и оптовой торговли, общественного питания, бытовых услуг. Рост оборота розничной торговли в 2030 году в 1,27 раза к 2020 году. Рост оборота общественного питания в 2030 году в 1,27 раза к 2020 году Рост объема платных услуг, оказываемых населению, в 2030 году в 1,2 раза к 2020 году |  | 101,7% 102,0% 100,2% |  | 102,2% 103,9% 100,2% |  | + 0,5 п.п. + 1,9 п.п. - |  |
| 1.17.4. | Увеличение уровня обеспеченности населения торговыми площадями, дифференцированными по различным форматам торговли | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполнено. Фактическая обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов превышает в 1,5 раза норматив минимальной обеспеченности. На территории города Курска в 2025 году открыты объекты торговли по реализации товаров первой необходимости по низким ценам: «Магнит» (АО «Тандер»), «Пятерочка» (ООО «Агро-торг»), магазин «Моя цена» (АО «Тандер»), «Чижик» (ООО «ЧИЖИК»), торговая площадь которых составляет 4371 кв.м. | Наиболее полное удовлетворение жителей (в том числе в сельской местности) товарами по доступным ценам |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17.5. | Развитие мобильной, нестационарной, ярмарочной (в том числе ярмарок выходного дня), рыночной торговли | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполнено. Во всех муниципальных образованиях осуществляют деятельность 53 постоянно действующих ярмарочных площадок, где в приоритетном порядке предоставляются места для торговли крестьянским (фермерским) хозяйствам, личным подсобным хозяйствам, а также садоводами и огородниками. Также организуются предпразднич-ные, специализированные (медовые), тематические, ярмарки «выходного дня», с широким участием непосредственно товаропроизводи-телей региона. В 2025 году проведена 261 ярмарка. Особое внимание уделяется организации торгового обслуживания сельского населения и жителей приграничных районов. Помимо стационарных магазинов киосков и павильонов в регионе мобильная торговля представлена 75 автолавками, которые обслуживают население в 500 населенных пунктах. В г. Курске осуществляли деятельность 14 постоянно действующих универсальных ярмарок и 1 специализированная ярмарка. Число фактически использованных торговых мест на ярмарках - 922. Также на территории Курска функционировали 308 постоянно действующих нестационарных торговых объектов (павильоны, киоски, торговые автоматы и другое торговое оборудование) | Продвижение товаров курских производителей. Увеличение объема реализации продукции. Увеличение количества проведенных торговых мероприятий. Наиболее полное удовлетворение жителей товарами по доступным ценам |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17.6. | Развитие электронной торговли | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области | Мероприятие выполнено. На территории Курской области организовано около 875 пунктов выдачи товаров. Все продовольственные и непродовольственные торговые сети осуществляют интернет-торговлю с доставкой товаров на дом. Большое развитие получила интернет – торговля с использованием технических и программных возможностей глобальной компьютерной сети Интернет. В 2025 году количество пунктов выдачи товаров увеличилось на 225 ед. | Повышение обеспеченности жителей региона торговыми услугами (в том числе в сельской местности) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17.7. | Обеспечение увеличения доли присутствия товаров местного производства на полках сетевых магазинов розничной торговли | Проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполняется. В торговых сетях реализуется продукция свыше 30 товаропроизводителей Курской области и насчитывается около 300 ассортиментных позиций, причем доля курских товаров на полках магазинов постоянно увеличивается. Продовольственные товары (колбасные изделия, сахар, крупы, молоко, хлеб и др.) курских производителей присутствуют во всех розничных торговых сетях. В г. Курске на территории города Курска осуществляют торговую деятельность предприятия потребительской сферы, которые реализуют товары местных товаропроизводителей в специализированных магазинах: - «Соловей» - в 16 объектах реализуется продукция ООО МПК «Соловей»; - «Мясной 46» - в 9 объектах реализуется продукция ООО МПК «Подлесный»; - «Красная поляна» - в 5 объектах реализуется продукция ООО ТК «Красная поляна»; - «Дары Обояни» - в 21 объекте реализуется продукция ООО «Зоринский сад»; - «Псельское» - в 10 объектах реализуется мясная продукция ООО «Псельское» | Утверждение плана действий по увеличению доли присутствия товаров местного производства на полках сетевых магазинов розничной торговли. Продвижение товаров курских производителей. Увеличение объема реализации продукции. Наиболее полное удовлетворение жителей товарами по доступным ценам |  |  |  | - |  | - |  |