«О ходе реализации регионального

проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения на территории Курской области» в 2020 году и первом полугодии 2021 года»

В рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области участвует в реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения на территории Курской области» национального проекта «Демография».

Данный проект носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, их мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни.

Совместно с комитетом социального обеспечения, материнства и детства Курской области в 2020 году в реализации мероприятий регионального проекта «Старшее поколение» принимали участие комитет здравоохранения Курской области и комитет по труду и занятости населения Курской области, в 2021 году только комитет здравоохранения Курской области.

На реализацию регионального проекта «Старшее поколение» 2020 году предусмотрено 100,7 млн. руб., освоено  86,1 млн. руб. (85,4 %), в том числе:

субсидии из федерального бюджета – 23,2 млн. руб., освоено 23,1 млн. руб.,   (99,9 %), средства областного бюджета – 51,7 млн.руб., освоено 50,8 млн. руб., (98,3 %)., внебюджетные источники - 3,0 млн. руб., освоено 3,0 млн. руб. (100%)., бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов (на обеспечение деятельности гериатрического отделения)  - 22,9 млн.руб., освоено 9,10 млн. руб., (39,7%).

В 2021 году на реализацию регионального проекта «Старшее поколение» в предусмотрено 109,2 млн. руб., из них:

средства федерального бюджета (на строительство дома-интерната нового типа)  - 16 млн. руб., средства областного бюджета – 67,1 млн.руб., внебюджетные источники - 3 млн.руб., средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов (на обеспечение деятельности гериатрического отделения)  - 22,9 млн. руб.

В настоящее время кассовое исполнение составляет 40,8 млн. руб. (37,4 %), в том числе:

за счет средств федерального бюджета освоено 0,5 млн.руб. (3,6%), за счет средств областного бюджета освоено 17,1 млн.руб. (25,5%), за счет внебюджетных средств освоено 0,9 млн.руб. (28,8%); за счет средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов – 22,3 млн. руб., (97,5 %).

По направлению увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни в 2020 году было предусмотрено 23,1 млн. руб., освоено 9,3 млн.руб. (40,3 %).

Главным распорядителем бюджетных средств является комитет здравоохранения Курской области.

В 2020 году основные целевые показатели: «уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет», «охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию» подвергались высокому риску не достижения в условиях ограничительных мер на фоне распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, принятых на Федеральном и региональном уровнях.

В связи с чем было заключено дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Старшее поколение» от 08.12.2020 № 149-2019-Р30046-1/3, позволившее снизить показатели «уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет» с 38 % на 18,7 % и «охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию» с 25,4 % на 15,4 %.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ и их территориальных фондов в размере 22,9 млн.руб. направлены на обеспечение деятельности гериатрического отделения на базе ОБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн». В связи со сложившейся эпидемической ситуацией региональный гериатрический центр перепрофилирован в специализированный инфекционный госпиталь. Гериатрические отделения, действующие в медицинских организациях Курской области, оказывают медицинскую помощь в уменьшенных объемах. В связи с чем, освоено только 9,1 млн. руб.

За счет средств федерального бюджета в размере 0,2 млн.руб. предусмотрено приобретение вакцины на проведение иммунизации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. В 2020 году вакцина проведена 136 гражданам, указанной категории (освоено 0,2 млн.руб. 99,6%).

Все запланированные показатели выполнены в полном объеме.

На 2021 год рамках данного направления предусмотрено 23,1 млн.руб., освоено 22,5 млн.руб. (97,5 %).

Данные средства направлены на приобретение вакцины на проведение иммунизации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания и на обеспечение деятельности ОБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн».

В рамках направления по созданию системы долговременного ухода в 2020 году осуществлялось развитие приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Курской области.

На данные цели из средств областного бюджета выделено 11,7 млн. руб., освоено 11,2 млн.руб. (95,6 %).

Главным распорядителем бюджетных средств является комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области.

По итогам  года в области действовало 135 приемных семей для граждан указанной категории, что составляет 105 % от доведенного региону показателя. В целом, в течение 2020 года в области функционировало 174 приемные семьи.

В 2021 году на развитие приемных семей для граждан пожилого возраста выделено 11,7 млн. руб., освоено 6 млн. руб. (52,1%).

В настоящее время в области действует 132 приемных семьи для 138 граждан указанной категории.

Согласно Плану мероприятий по реализации регионального проекта «Старшее поколение» в 2022 году Курская область войдет в пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

В настоящее время уже 20 учреждений социального обслуживания участвуют в создании системы долговременного ухода (плановое значение на конец года – 24 учреждения, 100%), долговременным уходом охвачены 895 человек.

Одним из основных  направлений реализации регионального проекта «Старшее поколение»  является  приведение организаций стационарного социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередности в них.

В 2020 году на данные цели было предусмотрено финансирование в размере 42,5 млн.руб., освоено 42,1 млн.руб. (99,2 %), в 2021 г. - 45,7 млн. руб., освоено 11,9 млн.руб. (26 %).

Главным распорядителем бюджетных средств является комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области.

В целях повышения комфортности проживания граждан в учреждениях стационарного социального обслуживания в 2020 году осуществлен капитальный ремонт в двух стационарных организациях социального обслуживания (областное бюджетное учреждение стационарного социального обслуживания Курской области «Курский дом-интернат ветеранов войны и труда» и областное бюджетное учреждение стационарного социального обслуживания Курской области «Обоянский интернат) на общую сумму 26,3 млн. руб.

На 2021 г. запланирован капитальный ремонт в трех домах-интернатах Курской области на общую сумму 18,2 млн. руб.

На капитальный ремонт ОБУССО «Железногорский дом-интернат» выделено 8 млн. руб., из них 1 млн. руб. – внебюджетные источники.

Уже завершены ремонтные работы 4 этажа жилого корпуса                             (государственный контракт с ИП «Конорев Н.И» на сумму 2,29 млн. руб.)

На сегодняшний день ведутся ремонтные работы 5 этажа здания (государственный контракт с ИП «Бабин» на сумму  3 млн. руб.).  Срок окончания  - 31.07.2021.

Остаток средств, образовавшийся в результате сложившейся при проведении аукционов экономии, в сумме 1,68 млн. руб., будет направлен на ремонт водопровода.

Экспертиза проектно-сметной документации проведена (от 31.05.2021), сметная стоимость капремонта участка питьевого и противопожарного водопровода составила 2 млн. руб. Недостающие средства в сумме 407,0 тыс. руб. будут оплачены за счет  внебюджетных средств.

Аукционная документация направлена 28.06.2021 в ОКУ «Центр закупок Курской области». Примерный срок окончания торгов – 16.07.2021.

Кроме того, в настоящее время выделены дополнительные денежные средства областного бюджета на сумму 7,5 млн. руб., которые будут направлены на капитальный ремонт ограждения (забора), ПСД разработана, 07.07.2021 направлена на экспертизу в АУ КО «Государственная экспертиза проектов Курской области».

За счет внебюджетных средств проведен капитальный ремонт водоотведения на сумму 863,8 тыс. руб. (подрядчик ООО «ЦММ»). Ремонтные работы завершены, оплата произведена полностью.

С 28.06.2021 приступили к началу ремонтных работ 3-го этажа и кровли здания ОБУССОКО «Пансионат «Сосновый бор». На ремонт выделено 7 млн. руб., из них 2 млн. руб. – внебюджетные источники.

На капитальный ремонт ОБУССОКО «Курский дом-интернат ветеранов войны и труда» выделено 3,2 млн. руб.

С 12.05.2021 проектно-сметная документация находится на проверке в АУ КО «Государственная экспертиза проектов Курской области», экспертное заключение получено 30 июня текущего года. 07.07.2021 аукционная документация направлена в ОКУ «Центр закупок Курской области».

В 2020 году Администрацией Курской области заключено соглашение с Минтрудом России на предоставление субсидии за счет средств федерального бюджета на строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельский совет Суджанского района, мощностью 100 койко-мест и вводом в эксплуатацию в 2023 году. Сметная стоимость строительства составляет свыше 365 млн. рублей. Уровень софинансирования средств федерального бюджета - 98%.

С 2021 года начато строительство дома-интерната. На данные цели выделено 28,6 млн. руб., из них: 16 млн. руб. - средства федерального бюджета, 12,6 млн. руб. - средства областного бюджета, освоено 0,3 млн. руб. (1,8 %).

Определен подрядчик строительных работ - ООО «ФСК», 16 марта подписан государственный контракт на сумму 336,1 млн. руб.

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ, представленного ООО «ФСК», в 2021 году проводятся подготовительные работы, а также начальный этап строительно-монтажных работ. Срок завершения строительства - до 31.08.2023.

Кроме того, 25.02.2021 заключен контракт с ООО «Межрегиональный центр археологических исследований» на проведение археологических раскопок на участке строительства объекта. Сумма контракта составляет 7 646,163 тыс. рублей. Работы завершены.

Кроме того, в рамках направления «Приведение организаций стационарного социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередности в них» регионального проекта «Старшее поколение» предоставляется субсидия учреждениям социального обслуживания, основанным на иных формах собственности, осуществляющим деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в предоставлении социальных услуг. Так, в 2020 году субсидию в размере 16,2 млн. руб. получили Курский филиал некоммерческого фонда «Здоровая страна» и ЧУССОКО «Пансионат «Милосердие» (ежегодно в указанных учреждениях получают социальные услуги свыше 130 человек).

В 2021 году на указанные цели за счет средств областного бюджета предусмотрено 27,5 млн. руб., освоено - 11 млн. руб.

В 2020 году осуществлялась организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию   граждан предпенсионного возраста.

На данные цели было выделено 23,4 млн.руб., освоено 23,4 млн.руб. (100 %).

Главным распорядителем бюджетных средств является комитет по труду и занятости населения Курской области.

По итогам 2020 года обучено 611 человек, что составляет 152 % от доведенного региону показателя.

В рамках заключенного дополнительного соглашения к Соглашению о реализации регионального проекта «Старшее поколение» от 08.12.2020 № 149-2019-Р30046-1/3 в 2021 году мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, в паспорте регионального проекта «Старшее поколение» не предусмотрены.