## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Паспорт инвестиционного проекта
АО "АтомЭнергоСбыт"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_L15
(идентификатор инвестиционного проекта)
Оборудование многоквартирных жилых домов интеллектуальной системой учета
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Оборудование многоквартирных жилых домов интеллектуальной системой учета
2 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | АО "АтомЭнергоСбыт"
3 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Курская область
4 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Курская область
5 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | нд
6 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | нд
7 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | нд
8 | Наличие утвержденной проектной документации | нд
9 | Наличие разрешения на строительство | нд
10 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы,млн.руб.с НДС | 581.0716
11 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы,млн.руб.,без НДС | 484.2263

## 2 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Паспорт инвестиционного проекта
АО "АтомЭнергоСбыт"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_L15
(идентификатор инвестиционного проекта)
Оборудование многоквартирных жилых домов интеллектуальной системой учета
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Соответствие стандарту обслуживания клиентов и нормам действующего законодательства
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Внедрение интеллектуальных систем учета электроэнергии
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Однофазный прибор учета PLC-35699 Трехфазный прибор учета PLC-1031 УСПД-612 Трансформатор тока (ТТ)-2939 Замена однофазного прибора учета PLC-35699 Замена трехфазного прибора учета PLC-1031 Монтаж, наладка УСПД-612 Замена ТТ-2939 Программное обеспечение-1 Серверное оборудование-1 Однофазный прибор учета GSM-6628 Трехфазный прибор учета GSM-381 Замена однофазного прибора учета GSM-6628 Замена трехфазного прибора учета GSM-381 Установка для поверки приборов учета-1 Проектные работы по созданию ИСУ-99
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | нд
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нд
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в РФ» были внесены изменения в ФЗ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», согласно которым на ГП была возложена обязанность по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках посредством интеллектуальных систем учета в многоквартирных домах. Согласно п.6.3 ст. 23.1 ФЗ от 26.03.2003 №35-ФЗ расходы ГП понесенные для исполнения обязательств по организации коммерческого учета в МКД, подлежат включению в состав сбытовой надбавки ГП. Согласно ст.11, ст.12 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» здания, строения, сооружения, должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а ГП имеет возможность предлагать перечень мероприятий для многоквартирных домов способствующих энергосбережению поставляемых ГП в многоквартирный дом энергетических ресурсов и повышению энергетической эффективности их использования, что достигается только при полном оснащении всех помещений в многоквартирном доме интеллектуальными приборами учета и их подключении к Интеллектуальной системе учета. Законодательство в данном случае также устанавливает возможность осуществления данных мероприятий за счет средств, учитываемых при установлении регулируемых цен (тарифов).
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2021 год
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2023 год
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | нд

## 3. паспортбюджет (2)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Паспорт инвестиционного проекта
АО "АтомЭнергоСбыт"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_L15
(идентификатор инвестиционного проекта)
Оборудование многоквартирных жилых домов интеллектуальной системой учета
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Паспорт инвестиционного проекта
АО "АтомЭнергоСбыт"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_L15
(идентификатор инвестиционного проекта)
Оборудование многоквартирных жилых домов интеллектуальной системой учета
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План (факт) 2021 года | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2021 г. | по состоянию на 01.01.2022 г. |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 768.4086 | 581.0716 | нд | нд | нд | 278.7997 | 4 | 238.8882 | 4 | 178.1956 | 2,3,4 | 172.8236 | 1,2,3,4 | 311.4133 | 2,3,4 | 124.0763 | 1,2,3,4 | 768.4086 | 581.0716
1.1 | федерального бюджета | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 768.4086 | 581.0716 | нд | нд | нд | 278.7997 | 4 | 238.8882 | 4 | 178.1956 | 2,3,4 | 172.8236 | 1,2,3,4 | 311.4133 | 2,3,4 | 124.0763 | нд | 768.4086 | 581.0716
1.4 | иных источников финансирования | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 640.3485 | 484.2263 | нд | нд | нд | 232.3331 | 4 | 193.1663 | 3.4 | 148.4964 | 2,3,4 | 146.5791 | 1,2,3,4 | 259.5191 | 2,3,4 | 103.3969 | 1,2,3,4 | 640.3485 | 484.2263
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0.5887 | 0.21617 | нд | нд | нд |  |  |  |  | 0.20913 | 2,3,4 | 0.25366 | 1,2,3,4 | 0.37957 | 2,3,4 | 0.00704 | 1,2,3,4 | 0.5887 | 0.21617
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 94.5356 | 65.7681 | нд | нд | нд | 37.1754 | 4 | 28.9099 | 4 | 14.1428 | 2,3,4 | 120.8369 | 1,2,3,4 | 43.2173 | 2,3,4 | 14.4498 | 1,2,3,4 | 94.5356 | 65.7681
2.3 | оборудование | 542.6829 | 415.7019 | нд | нд | нд | 192.6163 | 4 | 164.186 | 3.4 | 134.1444 | 2,3,4 | 25.4885 | 1,2,3,4 | 215.9222 | 2,3,4 | 88.9412 | 1,2,3,4 | 542.6829 | 415.7019
2.4 | прочие затраты | 2.5413 | 2.5413 | нд | нд | нд | 2.5413 | 4 | 0.070431 | 4 | [8 empty] | 2.5413 | 2.5413
3 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
3.1 | км ВОЛС | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
3.2 | км иных линий связи | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
3.3 | зданий (сооружений), м2 | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
3.4 | другое | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
4 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 640.3485 | 484.2263 |  |  |  | 232.3331 | 4 | 190.7497 | 4 | 148.4964 | 2,3,4 | 148.4957 | 1,2,3,4 | 259.5191 | 2,3,4 | 103.3969 | 1,2,3,4 | 640.3485 | 484.2263
4.1 | млн рублей (без НДС) | 640.3485 | 484.2263 | нд | нд | нд | 232.3331 | 4 | 190.7497 | 4 | 148.4964 | 2,3,4 | 148.4957 | 1,2,3,4 | 259.5191 | 2,3,4 | 103.3969 | 1,2,3,4 | 640.3485 | 484.2263
4.2 | км ВОЛС | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
4.3 | км иных линий связи | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
4.4 | м2 | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
4.5 | другое | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
5 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС)
6 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
6.1 | км ВОЛС | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
6.2 | км иных линий связи | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
6.3 | зданий (сооружений), м2 | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
6.4 | другое | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0

## 5. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Паспорт инвестиционного проекта
АО "АтомЭнергоСбыт"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_L15
(идентификатор инвестиционного проекта)
Оборудование многоквартирных жилых домов интеллектуальной системой учета
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта инвестиционной деятельности, предусмотренного инвестиционным проектом |  |  |  |  | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | км ВОЛС | км иных линий связи | зданий (сооружений), м2 | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[28 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
1 | "АтомЭнергоСбыт" Курск АО "АтомЭнергоСбыт" | Купля-продажа (поставка) электрической энергии. В соответствии с Уставом Общества основным видом деятельности является торговля электрической энергией | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | Приборы учета электроэнергии | Приборы учета электроэнергии и иное оборудование | "АтомЭнергоСбыт" Курск АО "АтомЭнергоСбыт" | 184435182,38 | расчет НМЦ | 184435225,30 | Открытый аукцион в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме | 1 | 1 | ООО «Энергомера Инжиниринг» | 184435225,30 |  | 0 |  | 184435225,30 | ООО «Энергомера Инжиниринг» | 221322270,36 |  | ATOM15072100366 | https://atom2.roseltorg.ru/ | 12.07.2021 | 15.07.2021 | 18.08.2021 | 19.08.2021 | п. а) ч.4 ст.6.4. | Конюшенко П.П. | 24.08.2021 | 168-109/276 |  | 31.08.2021 | 27.08.2021 | 20.09.2021 | по заявкам заказчика до 30.12.2021
2 | "АтомЭнергоСбыт" Курск АО "АтомЭнергоСбыт" | Купля-продажа (поставка) электрической энергии. В соответствии с Уставом Общества основным видом деятельности является торговля электрической энергией | 2021 | нд | нд | нд | нд | 8: нд; 9: Производство электромонтажных работ; 10: Выполнение комплексных работ по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии в многоквартирных жилых домах на территории Курской области; 11: "АтомЭнергоСбыт" Курск АО "АтомЭнергоСбыт"; 12: 37174860,00; 13: Ценовой анализ; 14: 32578578,00; 15: Прямая закупка у ЕП; 16: Прямая закупка у ЕП; 17: 7; 18: 7; 19: ИП Гурулев А.А. ООО "Промэлектромонтаж" ООО "ЭлектроАвтоматика" ООО "Энергостандарт" ИП Шенцев И.Б. ООО "Оранж Технолоджис" ООО "АтомЦифроСбыт"; 20: 32578578,00; 25: ООО "АтомЦифроСбыт" Курск; 26: 39094293,60; Факт 39: 06.08.2021; Факт 40: 12.08.2021; Факт 41: 06.08.2021; Факт 42: 30.12.2021
3 | "АтомЭнергоСбыт" Курск АО "АтомЭнергоСбыт" | Купля-продажа (поставка) электрической энергии. В соответствии с Уставом Общества основным видом деятельности является торговля электрической энергией | 2021 | нд | нд | нд | нд | 8: нд; 9: Деятельность в области метрологии; 10: Установка автоматическая трехфазная для поверки и регулировки счетчиков электроэнергии Нева – Тест 3303П (или аналог); 11: "АтомЭнергоСбыт" Курск АО "АтомЭнергоСбыт"; 12: 1633333,33; 13: Аналитическая записка; 14: 1633333,33; 15: Мелкая закупка; 16: Мелкая закупка; 19: ООО "Электронприбор"; 20: 1633333,33; 25: ООО "Электронприбор"; 26: 1960000,00; Факт 39: 24.08.2021; Факт 40: 31.08.2021; Факт 41: 24.08.2021; Факт 42: 07.09.2021
4 | "АтомЭнергоСбыт" Курск АО "АтомЭнергоСбыт" | Купля-продажа (поставка) электрической энергии. В соответствии с Уставом Общества основным видом деятельности является торговля электрической энергией | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных | серверное оборудование и СХД для создания интеллектуальной системы учёта электроэнергии (ИСУ) | "АтомЭнергоСбыт" Курск АО "АтомЭнергоСбыт" | 5576292,27 | Расчет НМЦ | 5816203,66 | Открытый запрос котировок в электронной форме | Открытый запрос котировок в электронной форме |  |  | ООО «ЭффекТек» | 5816203,66 |  |  |  |  | ООО «ЭффекТек» | 6979444,39 |  | 32110620892 | https://www.etp-ets.ru/ | 30.09.2021 | 07.09.2021 | 17.09.2021 | 20.09.2021 | п. а) ч.4 ст.6.4. | Казановский М.А. | 20.09.2021 | 46-02/1622 |  | 11.10.2021 | 29.10.2021 | 11.10.2021 | 2021-11-23
5 | "АтомЭнергоСбыт" Курск АО "АтомЭнергоСбыт" | Купля-продажа (поставка) электрической энергии. В соответствии с Уставом Общества основным видом деятельности является торговля электрической энергией | 2021 | нд | нд | нд | нд | 8: нд; 9: Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА; 10: Трансформаторы тока измерительный ТТН-Ш; 11: "АтомЭнергоСбыт" Курск АО "АтомЭнергоСбыт"; 12: 1143637,07; 13: Аналитическая записка; 14: 1143637,07; 15: Мелкая закупка; 16: Мелкая закупка; 19: ИП Гурулев А.А.; 20: 1143637,07; 25: ИП Гурулев А.А.; 26: 1372364,48; Факт 39: 24.08.2021; Факт 40: 31.08.2021; Факт 41: 24.08.2021; Факт 42: по заявкам заказчика до 30.12.2021
6 | "АтомЭнергоСбыт" Курск АО "АтомЭнергоСбыт" | Купля-продажа (поставка) электрической энергии. В соответствии с Уставом Общества основным видом деятельности является торговля электрической энергией | 2021 | нд | нд | нд | нд | 8: нд; 9: пломбировочный материал; 10: Пломба-наклейка; 11: "АтомЭнергоСбыт" Курск АО "АтомЭнергоСбыт"; 12: 82800,00; 13: ИЦИ; 14: 82800,00; 15: Мелкая закупка; 16: Мелкая закупка; 19: ТД "Страж-Нева"; 20: 82800,00; 25: ТД "Страж-Нева"; 26: 99360,00; Факт 39: 28.09.2021; Факт 40: 01.10.2021; Факт 41: 28.09.2021; Факт 42: 26.10.2021
7 | "АтомЭнергоСбыт" Курск АО "АтомЭнергоСбыт" | Купля-продажа (поставка) электрической энергии. В соответствии с Уставом Общества основным видом деятельности является торговля электрической энергией | 2022 | нд | нд | нд | нд | 8: нд; 9: Производство электромонтажных работ; 10: Выполнение комплексных работ по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии в многоквартирных жилых домах на территории Курской области; 11: "АтомЭнергоСбыт" Курск АО "АтомЭнергоСбыт"; 12: 178195632.2818; 13: Ценовой анализ; 14: 178128197.45; 15: Открытый запрос котировок в электронной форме; 16: Открытый запрос котировок в электронной форме; 17: 5; 18: 5; 19: ИП Гурулев А.А. ООО "НПО Технология" ООО "ЭлектроАвтоматика" ООО "Энергостандарт" ООО "АтомЦифроСбыт"; 20: 148440164,54; 25: ООО "АтомЦифроСбыт" Курск; 26: 178128197.45; Факт 39: 30.06.2022; Факт 40: 30.06.2022; Факт 41: 30.06.2022; Факт 42: 30.06.2023
| "АтомЭнергоСбыт" Курск АО "АтомЭнергоСбыт" | Купля-продажа (поставка) электрической энергии. В соответствии с Уставом Общества основным видом деятельности является торговля электрической энергией | 2022 | нд | нд | нд | нд | 8: нд; 9: пломбировочный материал; 10: Пломба-наклейка; 11: "АтомЭнергоСбыт" Курск АО "АтомЭнергоСбыт"; 12: 47600,00; 13: ИЦИ; 14: 47600,00; 15: Мелкая закупка; 16: Мелкая закупка; 19: ООО "Силтэк"; 20: 47600,00; 25: ООО "Силтэк"; 26: 57120; Факт 39: 29.06.2022; Факт 40: 04.07.2022; Факт 41: 04.07.2022; Факт 42: 04.07.2022

## 6. Отчет о ходе реализации ИП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Паспорт инвестиционного проекта
АО "АтомЭнергоСбыт"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_L15
(идентификатор инвестиционного проекта)
Оборудование многоквартирных жилых домов интеллектуальной системой учета
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта
Наименование объекта | Оборудование многоквартирных жилых домов интеллектуальной системой учета
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Курская область
Тип проекта | Производственный инвестиционный проект
Вводимая мощность (в том числе прирост) | нд
Срок ввода объекта | 2021-2023 год
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | нд
Проектная документация | нд
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | нд
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | нд
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | нд
Землеотвод | нд
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | нд
Исходно-разрешительная документация | нд
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | нд
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | нд
Прогнозный объем потребления топлива | нд
Топливообеспечение | нд
Технологическое присоединение объекта к электрической сети: | нд
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | нд
- разработка схемы выдачи мощности | нд
- получение технических условий на технологическое присоединение | нд
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | нд
Сметная стоимость проекта в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 581.0716
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 449.0131
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 449.0107
в том числе | нд
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "АтомЦифроСбыт" Курск
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 39.0943
% от сметной стоимости проекта | 6.728%
оплачено по договору, млн. руб. | 38.9051
освоено по договору, млн. руб. | 38.9051
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | ООО «Энергомера Инжиниринг»
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 221.3223
% от сметной стоимости проекта | 38.09%
оплачено по договору, млн. руб. | 221.3222
освоено по договору, млн. руб. | 217.6837
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | ООО "Электронприбор"
объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 1.96
% от сметной стоимости проекта | 0.3373%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.96
освоено по договору, млн. руб. | 1.96
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | ООО «ЭффекТек»
объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 6.9794
% от сметной стоимости проекта | 1.201%
оплачено по договору, млн. руб. | 6.9794
освоено по договору, млн. руб. | 6.9794
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | ИП Гурулев А.А.
объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 1.37
% от сметной стоимости проекта | 0.2358%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.3724
освоено по договору, млн. руб. | 0.9554
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "ТД Страж-Нева"
объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 0.09936
% от сметной стоимости проекта | 0.0171%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.09936
освоено по договору, млн. руб. | 0.091826
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "АтомЦифроСбыт" Курск
объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 178.1282
% от сметной стоимости проекта | 30.66%
оплачено по договору, млн. руб. | 141.0162
освоено по договору, млн. руб. | 141.0954
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "Силтэк"
объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 0.05712
% от сметной стоимости проекта | 0.00983%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.05712
освоено по договору, млн. руб. | 0.018362
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе | нд
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | нд
всего оплачено по объекту | нд
% освоения по объекту за отчетный период | нд
всего освоено по объекту | нд
Участники реализации инвестиционного проекта: | нд
- заказчик-застройщик | нд
- проектно-изыскательские организации | нд
- технические агенты | нд
- подрядчики | нд
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | нд
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)