ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Курской области» в 2020 году и первом полугодии 2021 года

В рамках исполнения национального проекта «Демография» на территории Курской области принят региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Курской области», целью которого является увеличение рождаемости в Курской области.

# Срок реализации регионального проекта с 01.01.2019 по 31.12.2024.

# В 2020 году основные показатели рождаемости регионального проекта:

# достижение к 2024 году увеличение суммарного коэффициента рождаемости с 1,460 в 2017 году до 1,574 в 2024 году;

# достижение коэффициента рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) с 93,34  в 2017 до 103,4 в 2024 году;

# достижение коэффициента рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) с 66,89 в 2017 году до 92,1 в 2024 году.

суммарный коэффициент рождаемости вторых детей с 0,473 в 2019 году до 0,499 в 2024 году;

суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей с 0,234 в 2019 году до 0,401 в 2024 году.

# В 2021 году в региональный проект, согласно рекомендациям федеральных органов внесены изменения и показатели регионального проекта теперь направлены на решение задач, определенных региональным проектом.

# Основными задачами регионального проекта являются:

# 1) «Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей».

# Данной задаче соответствует показатель «Численность семей с детьми, охваченных мерами социальной поддержки» куда входят выплаты финансируемые из федерального бюджета это осуществление ежемесячных денежных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. Данными выплатами в 2021 году будут обеспечены не менее 9793 семьи;

# 2) формирование и укрепление традиций социально ответственной семьи.

# Данной задаче соответствуют два показателя, это:

# «Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением» которая в 2021 году составит 100 %.

# «Численность участников мероприятий направленных на укрепление института семьи» участие в мероприятиях примет не менее 8600 семей.

Увеличение рождаемости предполагается достичь за счет предоставления семьям с детьми социальных выплат, реализации средств областного материнского капитала, повышения доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, и проведением мероприятий, направленных на укрепление института семьи, пропаганду базовых семейных ценностей и информационно-разъяснительной работы.

Региональным проектом утверждены ответственные исполнители реализации проекта это  комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области, комитет здравоохранения Курской области, комитет информации и печати Курской области.

В целях реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Курской области» с Минтрудом России заключены соглашения:

1) соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 30 января 2019 г. № 149-08-2019-138 на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет;

2) дополнительное соглашение  о реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Курская область)» на территории Курской области от 24 января 2019 г. № 149-2019-Р10058-1.

3) дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Курская область)» на территории Курской области от 25 ноября 2020 г. № 149-2019-P10058-1/2

4) дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Курская область)» на территории Курской области от28 декабря 2020 г. № 149-2019-P10058-1/3

Принято постановление Администрации Курской области от 28.02.2019  № 143-па «О реализации Соглашения от 30 января 2019 г. № 149-08-2019-138 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации».

В региональный проект «Финансовая поддержка при рождении детей в Курской области» включены мероприятия по обеспечению семей, имеющих детей, социальными выплатами, проведение экстракорпорального оплодотворения семей, страдающих бесплодием, проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи и сохранение семейных ценностей и традиций, информационное сопровождение регионального проекта.

Показателями результатов регионального проекта по внедрению механизма финансовой поддержки семей при рождении детей в 2020 – 2021 годах является:

- осуществление ежемесячных денежных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета не менее 1 878 нуждающимся семьям в 2020 году и не менее 6 274  нуждающимся семьям в 2021 году;

- осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, не менее 786 семьям в 2020 году и не менее 3 519 нуждающимся семьям в 2021 году;

- осуществление ежемесячного пособия семьям  при рождении в них второго ребенка, до исполнения ребенком возраста  трех лет, не менее 8 100 семьям в 2020 году и не менее 8 100 семьям в 2021 году;

- осуществление ежемесячного пособия малоимущим студенческим семьям семьям, имеющим детей, в которых оба родителя являются студентами (обучающимися), и студентам (обучающимся), являющимся одинокими родителями, до окончания учебного заведения одним из родителей не менее 30 нуждающимся семьям в 2020 году и не менее 25 нуждающимся семьям в 2020 году;

- осуществление единовременной выплаты семьям при одновременном рождении трех и более детей не менее одной семьи в 2020 году и не менее одной семьи в 2021 году;

- выдача и реализация областного материнского капитала при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей не менее 400 семьям в 2020 году и не менее 410 семьям в 2021 году;

- проведение экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, не менее 400 семьям в 2020 году и не менее 450  семьям в 2021 году;

- проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, пропаганду базовых семейных ценностей (День матери, День семьи, любви и верности,  проведение ежегодных областных творческих конкурсов, в т. ч. «Семейный очаг», «Моя семья», «Семейный альбом» иные публичные мероприятия, вручение подарков новорожденным детям) и создание в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» тематических Интернет-ресурсов не менее 2 мероприятий в 2020 году и не менее не менее 3 мероприятий в 2021 году;

- обеспечить не менее 0,310 тысяч демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей в 2020 году и не менее 320 демонстраций в 2021 году.

В 2020 г. на реализацию данных мероприятий предусмотрено 1981,4 млн.руб., из них за счет средств федерального бюджета 1454,5 млн. руб., за счет средств областного бюджета 472,6 млн. руб., за счет внебюджетных источников 54,4 млн. руб.

# Кассовое исполнение регионального проекта на 31 декабря 2020 года составляет 97,89% (1939,6 млн. руб.), из них средства федерального бюджета 98,2 % (1428,2 млн. руб.), средства областного бюджета 97,94% (462,8 млн. руб.), за счет внебюджетных источников 89,3 % (48,6 млн. руб.).

В 2021 г. на реализацию данных мероприятий предусмотрено 2150,6 млн.руб., из них за счет средств федерального бюджета 1568,1 млн. руб., за счет средств областного бюджета 521,3 млн. руб., за счет внебюджетных источников 61,2 млн. руб.

# Кассовое исполнение регионального проекта на 30 июня 2021 года составляет 48,99% (1053,5 млн. руб.), из них средства федерального бюджета 52,47 % (822,8 млн. руб.), средства областного бюджета 40,27% (209,9 млн. руб.), за счет внебюджетных источников 34,03 % (20,8 млн. руб.).

Все выплаты носят заявительный характер, осуществляются своевременно и в полном объеме. В рамках регионального проекта мерами социальной поддержки воспользовались в 2020 году - 26 777 семей  за первое полугодие 2021 года выплаты получили 24192 (плановое значение – 18 320 семей).

Проведено экстракорпоральное оплодотворение в 2020 году 501 семье, страдающей бесплодием (плановое значение – 400 семей), за шесть месяцев 2021 года 236 семей (плановое значение – 450 семей в год).

В средствах массовой информации, в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей, в зависимости от очередности рождения детей, размещено в 2020 году 1803 материала (план не менее 300) в 2021 году 623 материала (план не менее 320).

В числе мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Курской области» национального проекта «Демография» в регионе реализуются мероприятия, направленные на укрепление института семьи и сохранение семейных традиций.

В 2020 году проведено 5 мероприятий, направленных на укрепление института семьи, пропаганду базовых семейных ценностей.

В 2021 году 17 мая, в Международный день детского телефона доверия, в кластере креативных индустрий и технологий «Поток» прошло мероприятие, организатором которого выступил комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области.

Представители Администрации Курской области, Курской областной Думы, Курского городского Собрания, научного, родительского сообщества приняли участие в панельной дискуссии. Сотрудники Курского областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних для учащихся курских школ и гимназий организовали конкурсно-познавательную программу.

Дети приняли участие в работе творческих площадок «Планета красок», «Номер доверия», «Загадкино», «Поляна хорошего настроения», психологической мастерской «Территория доверия». Применить свою фантазию в создании памятных поделок ребята смогли на мастер-классах «Радуга творчества», «Чудеса творения», «Вдохновение». Свое творчество участникам праздника подарили воспитанники Дворца пионеров и школьников г. Курска.

17 июня состоялась X Всероссийская онлайн-встреча представителей городов России «Родом из детства», организованная Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Соорганизатором этого знакового события в 2021 году выступил комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области.

Главной темой дискуссии стала реализация мероприятий по предложенным участникам конкурса городов России «Города для детей. 2021» направлениям конкурсных заданий. В этом году их три: «Наука и технология. Вперед в будущее», «Детский телефон доверия доступен в каждом уголке России», «Семейная история». Конкурсные материалы представили муниципалитеты Курской области: г. Курск, г. Железногорск, Золотухинский и Горшеченский районы.

В ходе Встречи представлена новая конкурсная спецноминация «Лучший анимационный проект». Ее учредил партнер Фонда по проведению конкурса городов России «Города для детей. 2021» - государственная корпорация Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В очной части программы мероприятия свои инновационные проекты представили коллеги из Московской, Самарской областей, республики Башкортостан.

В июне 2021 года комитетом социального обеспечения, материнства и детства подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» - областного конкурса «Семья соловьиного края». На рассмотрение конкурсной комиссии поступили материалы от 31 семьи из 16 муниципальных районов и городов Курской области по 6 номинациям. Определено 16 победителей конкурса. Представления на 4 семьи-победителя направлены для дальнейшего участия во Всероссийской этапе конкурса.

Мероприятия были проведены с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

В соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 29.06.2021 г. №490-ргл «О награждении нагрудным знаком «За заслуги в воспитании семей» 34 жителя Курской области удостоены нагрудного знака. Общественной награды – медали «За любовь и верность» в текущем году удостоены 69 супружеских пар региона, проживших в совместном браке более 25 лет.

В 2021 году продолжилось вручение подарков новорожденным детям Курской области в органах ЗАГС Курской области за счет средств областного бюджета в соответствии с постановлением Администрации Курской области от 31.01.2020 №85 – па «О вручении наборов для новорожденных детей Курской области с необходимыми предметами».

За первое полугодие 2021 года органами ЗАГС Курской области вручено 4172 подарка новорожденным детям. В подарочный комплект входят детский комбинезон и детское одеяло-трансформер региональных производителей.

Всего в мероприятиях, направленных на укрепление института семьи и сохранение семейных традиций, в 1-м полугодии 2021 года приняло участие 4806 человек.

Рождаемость в Курской области, как и в России в целом, на протяжении последних семи лет ежегодно сокращается. В числе регионов ЦФО Курская область по суммарному коэффициенту рождаемости занимает 8 место (из 17).

В 2020 году отмечался спад рождаемости, характерный как для России в целом, так и для Курской области. За период 2020 года родилось 8907 детей, что на 339 детей меньше, чем в 2019 году (9246 детей), или на 3,6%. Отмечено снижение рождения первых детей на 7,9% (-297 детей), вторых детей на 3,2% (-115 детей) и увеличение числа третьих и последующих детей на 4% (+75 детей).

Общий коэффициент рождаемости составил 8,3 промилле (в аналогичном периоде 2019 года – 8,5 промилле).

Основными причинами спада рождаемости по-прежнему являются: снижение числа женщин репродуктивного возраста, а также  откладывание рождения детей женщинами на более поздний период. Кроме того, распространение новой коронавирусной инфекции в 2020 году по всему миру также внесло свои коррективы в демографические процессы, в том числе и повлияло на рождаемость.

В части достижения показателей регионального проекта «Финансовая поддержка при рождении детей в Курской области», входящего в национальный проект «Демография», по итогам 2020 года по данным ЕМИСС:

| №п/п | Наименование показателя | Плановые значения, установлен-ные рег. проектом | Данные ЕМИСС | % дости-жения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет | 82,5 | 83,0 | 106 |
|  | Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 года | 62,1 | 65,7 | 105,8 |
|  | Суммарный коэффициент рождаемости | 1,315 | 1,353 | 102,9 |
|  | Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей | 0,45 | 0,51 | 113,3 |
|  | Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей | 0,29 | 0,26 | 89,6 |
|  | Коэффициент рождаемости в возрастной группе 35-39 лет | 30,9 | 31,8 | 102,9 |

Таким образом, наблюдается перевыполнение запланированных региональным проектом пяти показателей, и недостижение суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей на 10,4%.

Тем не менее, предоставляемые меры поддержки семей с детьми, направленные на стимулирование рождаемости, способствуют росту количества многодетных семей: за период январь-декабрь 2020 года число многодетных семей увеличилось на 501. В настоящее время в Курской области проживает свыше 11 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается более 37 тысяч детей.

Рисков не достижения показателей регионального проекта  в 2021 году нет.