УТВЕРЖДЕН

Советом по стратегическому развитию и проектам

(программам) (Президиумом Совета

по стратегическому развитию и проектам (программам))

(протокол от __________ № _______)

П А С П О Р Т

государственной программы

«Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности»

- Основные положения

| Куратор государственной программы (комплексной программы) | Стародубцев Сергей Иванович – заместитель Губернатора Курской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы (комплексной программы) | Аксёнов Михаил Николаевич – министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области |
| Период реализации государственной программы (комплексной программы) | Этап I: 2014-2023 годы Этап II: 2024-2030 годы |
| Цели государственной программы (комплексной программы) | Цель 1. Обеспечение условий для развития промышленного комплекса Курской области за счет опережающего роста обрабатывающих отраслей |
| Направления (подпрограммы) государственной программы (комплексной программы) | Направление (подпрограмма) 1 «Модернизация и развитие инновационной деятельности в обрабатывающих отраслях промышленного комплекса Курской области» |
| Объемы финансового обеспечения из областного бюджета за весь период реализации | Всего: 1 286 099,088 тыс. рублей, в том числе: I этап – 670 291,550 тыс. рублей, II этап – 615 807,538 тыс. рублей, в том числе: 2024 год –тыс. рублей, 2025 год – 76 686,546 тыс. рублей, 2026 год – 76 686,546 тыс. рублей, 2027 год – 82 900,000 тыс. рублей, 2028 год – 86 300,000 тыс. рублей, 2029 год – 89 700,000 тыс. рублей, 2030 год – 93 300,000 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Российской Федерации | достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство/ реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года/ государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»/ обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности |

2. Показатели государственной программы (комплексной программы)

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | значе-ние | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Цель «Модернизация и развитие инновационной деятельности в обрабатывающих отраслях промышленного комплекса Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс промышленного производства обрабатывающих производств | ГП | возраста ние | % | 111,2 |  | 104,2 | 102,7 | 110,1 | 102,6 | 101,7 | 102,7 | 103,5 |  | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | темпа роста валового внутреннего продукта страны | официальный сайт органов статистики |
| 2. | Объем инвестиций в основной капитал промышленных предприятий обрабатывающего комплекса | ГП | возраста ние | млн. рублей | 11 000,000 |  | 9 500,000 | 8 000,000 | 11 000,000 | 12 000,000 | 13 000,000 | 14 000,000 | 15 000,000 |  | Министерство промышленности, торговли и предпринима- тельства Курской области | рост инвестиций в основной капитал | официальный сайт органов статистики |
| 3. | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (по инвестиционным проектам промышленных предприятий Курской области, реализация которых осуществляется с привлечением мер государственной поддержки), достигаемых в рамках субсидии из федерального бюджета, в том числе: | ГП | возраста ние | млн. рублей | – |  | – | – | – | – | – | – | – | Прочий тип документов отчет Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | рост инвестиций в основной капитал |  |
|  | в 2024 году: |  |  |  |  |  | 99,496029 | 147,932544 | 172,981417 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | достигаемых в рамках реализации мероприятия «Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования»: |  |  |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |
|  | в 2024 году: |  |  |  |  |  | 88,589107 | 123,39197 | 146,804805 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | достигаемых в рамках реализации мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Государственного фонда развития промышленности Курской области»: |  |  |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |
|  | в 2024 году: |  |  |  |  |  | 10,906922 | 24,540574 | 26,176612 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (по инвестиционным проектам промышленных предприятий Курской области, реализация которых осуществляется с привлечением мер государственной поддержки), достигаемых в рамках субсидии из федерального бюджета, в том числе: | ГП | возраста ние | млн. рублей | – |  | – | – | – | – | – | – | – | Прочий тип документов отчет Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | рост инвестиций в основной капитал |  |
|  | в 2024 году: |  |  |  |  |  | 74,184855 | 104,94949 | 129,561196 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | достигаемых в рамках реализации мероприятия «Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования»: |  |  |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |
|  | в 2024 году: |  |  |  |  |  | 63,277933 | 88,5891 07 | 108,838045 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | достигаемых в рамках реализации мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Государственного фонда развития промышленности Курской области»: |  |  |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |
|  | в 2024 году: |  |  |  |  |  | 10,906922 | 16,360382 | 20,723151 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество созданных новых рабочих мест на промышленных предприятиях обрабатывающего комплекса | ГП | возраста ние | ед. | 370 |  | 400 | 600 | 400 | 500 | 530 | 560 | 600 | Прочий тип документов отчет Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | рост инвестиций в основной капитал |  |

3. Структура государственной программы Курской области

«Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности»

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма) «Модернизация и развитие инновационной деятельности в обрабатывающих отраслях промышленного комплекса Курской области» |  |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию кадрового потенциала организаций и предприятий промышленности Курской области, в том числе по основным рабочим специальностям» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | - |  |
| 1.1.1. | Задача 1. Создание условий для повышения квалификации работников промышленного комплекса Курской области | Обеспечено проведение 3 областных конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии» по профессиям «Токарь», «Фрезеровщик», «Сварщик» | Количество созданных новых рабочих мест на промышленных предприятиях обрабатывающего комплекса |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование развития процессов модернизации и технического перевооружения и увеличения объемов производства в промышленном комплексе Курской области» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | - |  |
| 1.2.1. | Задача 1. Создание условий для привлечения инвестиций и увеличения объемов производства в промышленном комплексе Курской области | Обеспечен рост объемов инвестиций, отгрузки, увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) | Индекс промышленного производства обрабатывающих производств; объем инвестиций в основной капитал промышленных предприятий обрабатывающего комплекса; увеличение полной учетной стоимости основных фондов |
| 1.3.1 | Задача 2. Совершенствование нормативной правовой базы в сфере промышленного производства в Курской области | Обеспечение актуального состояния нормативной правовой базы в сфере промышленного производства в Курской области | Индекс промышленного производства обрабатывающих производств |

4.  Финансовое обеспечение государственной программы Курской области

«Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности»

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа (комплексная программа) (всего), в том числе: | 9 610 234,446 | 8 076 686,546 | 11 076 686,546 | 12082900 | 13086300 | 14089700 | 15093300 | 83 115 807,54 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе: | 110 234,446 | 76 686,546 | 76 686,546 | 82 900,000 | 86 300,000 | 89 700,000 | 93 300,000 | 615 807,538 |
| федеральный бюджет | 37 047,900 | 0,000 | 0,000 | – | – | – | – | 37 047,907 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 73 186,546 | 76 686,546 | 76 686,546 | 82 900,000 | 86 300,000 | 89 700,000 | 93 300,000 | 578 759,638 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 9 500 000,000 | 8 000 000,000 | 11 000 000,000 | 12 000 000,000 | 13 000 000,000 | 14 000 000,000 | 15 000 000,000 | 82 500 000,000 |
| Объем налоговых расходов Курской области (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент «Модернизация и развитие инновационной деятельности в обрабатывающих отраслях промышленного комплекса Курской области» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 110 234,446 | 76 686,546 | 76 686,546 | 82 900,000 | 86 300,000 | 89 700,000 | 93 300,000 | 615 807,538 |
| федеральный бюджет | 37 047,900 | 0,000 | 0,000 | – | – | – | – | 37 047,907 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 73 186,546 | 76 686,546 | 76 686,546 | 82 900,000 | 86 300,000 | 89 700,000 | 93 300,000 | 578 759,638 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию кадрового потенциала организаций и предприятий промышленности Курской области, в том числе по основным рабочим специальностям» (всего), в том числе: | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 500,000 | 500,000 | 700,000 | 1 000,000 | 3 300,000 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 500,000 | 500,000 | 700,000 | 1 000,000 | 3 300,000 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 500,000 | 500,000 | 700,000 | 1 000,000 | 3 300,000 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование развития процессов модернизации и технического перевооружения и увеличения объемов производства в промышленном комплексе Курской области» (всего), в том числе: | 110 034,446 | 76 486,546 | 76 486,546 | 82 400,000 | 85 800,000 | 89 000,000 | 92 300,000 | 612 507,538 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 110 034,446 | 76 486,546 | 76 486,546 | 82 400,000 | 85 800,000 | 89 000,000 | 92 300,000 | 612 507,538 |
| федеральный бюджет | 37 047,900 | 0,000 | 0,000 | – | – | – | – | 37 047,907 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 72 986,546 | 76 486,546 | 76 486,546 | 82 400,000 | 85 800,000 | 89 000,000 | 92 300,000 | 575 459,638 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта государственной программы (комплексной программы). В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.