|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОДОБРЕН проектным комитетом (протокол от ________ № _____ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З А П Р О С на изменение паспорта регионального проекта «Здоровье для каждого (Курская область)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № ДА-46-2025/005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Изменение помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |  | Тип изменения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | янв. |  | фев. |  | мар. |  | апр. |  | май |  | июнь |  | июль |  |  | авг. |  | сен. |  | окт. |  | ноя. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Формирование новых подходов к развитию системы общественного здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | ФП |  |  | Литр чистого (100%) спирта |  | 9,2000 |  | 9,2000 |  | 9,2000 |  | 9,2000 |  | 9,1000 |  | 9,0400 |  | 9,0300 |  |  | 9,0200 |  | 9,0100 |  | 9,0000 |  | 8,9900 | 8,9800 |  | Изменение |  |  |  |
| Обоснование и анализ предлагаемых изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о предыдущих запросах на изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взаимосвязанные запросы на изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Причины и обоснование необходимости изменений |  |  |  | Изменение помесячного распределения показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЕТОДИКА расчета показателя «Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)» федерального проекта «Здоровье для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | каждого» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» (№ 15-1/И/2-10659 от 30.05.2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты |  |  |  | изменения не влияют на иные параметры и проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Изменение результатов и характеристик результатов регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата |  | Федеральный проект |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  | Тип результата |  | Тип изменения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение информационно-коммуникационной компании по формированию приверженности здоровому образу жизни |  | Здоровье для каждого (Курская область) |  |  | Условная единица |  | 0,0000 |  | 2024 |  | - |  | 1,0000 |  | 1,0000 |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  | 1,0000 |  | 1,0000 |  | С целью формирования у граждан Курской области приверженности к ведению здорового образа жизни размещена наружная реклама на улицах г. Курска, социальная реклама в общественном транспорте, организована трансляция видеороликов по доступным телекоммуникационным каналам. Организована трансляция аудиороликов в местах массового пребывания людей, организована публикация |  |  | Проведение информационно-коммуникационной кампании |  | Изменение |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата |  | Федеральный проект |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  | Тип результата |  | Тип изменения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | статей профилактической направленности в печатных СМИ. Организовано изготовление печатных и сувенирных информационных материалов (памяток, плакатов, буклетов и т.д.). Организовано проведение информационно-просветительских мероприятий с участием СО НКО. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Формирование новых подходов к развитию системы общественного здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья |  | Здоровье для каждого (Курская область) |  |  | Единица |  | 0,0000 |  | 2024 |  | - |  | 3,0000 |  | 6,0000 |  | 10,0000 |  |  | 15,0000 |  | 24,0000 |  | 33,0000 |  | На основании разработанных модельных муниципальных программ по укреплению здоровья органами местного самоуправления в субъектах Российской Федерации в |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | Изменение |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата |  | Федеральный проект |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  | Тип результата |  | Тип изменения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | период 2025-2030 гг разработаны, утверждены и реализуются муниципальные программы по укреплению здоровья с целью формирования здоровье сберегающей среды для жителей муниципалитетов. В рамках муниципальных программ осуществлены мероприятия по снижению влияния основных факторов риска развития заболеваний, первичной профилактики заболеваний, в том числе направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы. Под плановыми значениями |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата |  | Федеральный проект |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  | Тип результата |  | Тип изменения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | результата понимается количество утвержденных и реализуемых муниципальных программ в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом). Минздравом России проведена оценка эффективности реализуемых муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан, направленной на формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и лучшие практики по укреплению здоровья рекомендованы для внедрения в муниципалитета |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата |  | Федеральный проект |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  | Тип результата |  | Тип изменения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х по месту жительства граждан с учетом региональных особенностей |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование и анализ предлагаемых изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о предыдущих запросах на изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взаимосвязанные запросы на изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Причины и обоснование необходимости изменений |  |  |  | Изменение помесячного распределения показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЕТОДИКА расчета показателя «Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)» федерального проекта «Здоровье для каждого» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» (№ 15-1/И/2-10659 от 30.05.2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты |  |  |  | изменения не влияют на иные параметры и проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |