## Результат
П А С П О Р Т
регионального проекта
«Эффективный регион»
1. Основные положения
Краткое наименование регионального проекта | [5 empty] | Эффективный регион | [17 empty] | Срок реализации проекта | [11 empty] | 01.01.2024 - 31.12.2027
Куратор регионального проекта | [5 empty] | Чепик Александр Евгеньевич | [17 empty] | Временно исполняющий обязанности Первого заместителя Губернатора Курской области - Председателя Правительства Курской области
Руководитель регионального проекта | [5 empty] | Осипов Левон Григорьевич | [17 empty] | ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ - МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Администратор регионального проекта | [5 empty] | Суглобова Светлана Николаевна | [17 empty] | начальник управления
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | [5 empty] | 1. | [5 empty] | Государственная программа | [11 empty] | Развитие экономики и внешних связей Курской области
2. Показатели регионального проекта
№ п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  |  | Базовое значение | [9 empty] | Период, год
[10 empty] | значение |  |  |  | год | [5 empty] | 2024 | [6 empty] | 2025 |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | 2027
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 7 | [6 empty] | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10
1. | Задача «Формирование бережливого сознания посредством предоставления органам исполнительной власти Курской области, муниципальным образованиям Курской области, организациям (учреждениям) возможности проведения оптимизации и улучшения протекающих процессов с использованием методов и инструментов бережливого производства Производственной системы «Росатом»»
1.1. | Количество вовлеченных в реализацию проекта организаций (учреждений, предприятий) Курской области | РП |  |  | Условная единица |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 2023 | [5 empty] | 29 | [6 empty] | 22 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 28
1.2. | Количество сотрудников органов исполнительной власти Курской области, муниципальных образований Курской области, организаций Курской области участников проекта, прошедших обучение в рамках реализации мероприятий по повышению эффективности деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства | РП |  |  | Человек |  |  |  |  | 88 |  |  |  | 2023 | [5 empty] | 100 | [6 empty] | 160 |  |  |  |  | 172 |  |  |  |  | 184
1.3. | Количество обучающихся средних образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Курской области, обученных основам бережливого производства | РП |  |  | Человек |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 2023 | [5 empty] | 40 | [6 empty] | 60 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 100
1.4. | Количество созданных учебно-производственных площадок «Фабрика процессов» | РП |  |  | Условная единица |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2023 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
1.5. | Количество обученных сотрудников организаций - участников проекта на учебно- производственных площадках «Фабрика процессов» | РП |  |  | Человек |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 2023 | [5 empty] | 130 | [6 empty] | 250 |  |  |  |  | 370 |  |  |  |  | 490
2. | Задача «Повышение эффективности деятельности некоммерческих организаций на территории Курской области на основе применения принципов и инструментов бережливого производства за счет предоставления на конкурсной основе грантов «Бережливая инициатива»»
2.1. | Количество вовлеченных в реализацию проекта некоммерческих организаций (учреждений и организаций всех форм собственности) Курской области в рамках грантового конкурса «Бережливая инициатива» | РП |  |  | Условная единица |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 2023 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5
3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году
№ п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  |  | Плановые значения по месяцам | [36 empty] | На конец 2025 года
[10 empty] | янв. |  | фев. | [5 empty] | март |  |  | апр. |  |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  |  | авг. |  | сен. |  | окт. |  | ноя.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16
1. | Задача «Формирование бережливого сознания посредством предоставления органам исполнительной власти Курской области, муниципальным образованиям Курской области, организациям (учреждениям) возможности проведения оптимизации и улучшения протекающих процессов с использованием методов и инструментов бережливого производства Производственной системы «Росатом»»
1.1. | Количество вовлеченных в реализацию проекта организаций (учреждений, предприятий) Курской области | РП |  |  | Условная единица |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 12 |  | 12 |  | 22
1.2. | Количество сотрудников органов исполнительной власти Курской области, муниципальных образований Курской области, организаций Курской области участников проекта, прошедших обучение в рамках реализации мероприятий по повышению эффективности деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства | РП |  |  | Человек |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 44 |  | 44 |  | 88 |  | 88 |  | 160
1.3. | Количество обучающихся средних образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Курской области, обученных основам бережливого производства | РП |  |  | Человек |  |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | 60
1.4. | Количество созданных учебно-производственных площадок «Фабрика процессов» | РП |  |  | Условная единица |  |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | 1
1.5. | Количество обученных сотрудников организаций - участников проекта на учебно- производственных площадках «Фабрика процессов» | РП |  |  | Человек |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 60 |  | 60 |  | 120 |  | 120 |  | 250
2. | Задача «Повышение эффективности деятельности некоммерческих организаций на территории Курской области на основе применения принципов и инструментов бережливого производства за счет предоставления на конкурсной основе грантов «Бережливая инициатива»»
2.1. | Количество вовлеченных в реализацию проекта некоммерческих организаций (учреждений и организаций всех форм собственности) Курской области в рамках грантового конкурса «Бережливая инициатива» | РП |  |  | Условная единица |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4. Мероприятия (результаты) регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | [5 empty] | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  |  | Базовое значение | [5 empty] | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | [13 empty] | Тип мероприятия (результата) |  |  |  |  | Уровень мероприятия (результата) |  |  | Связь с показателями регионального проекта
[13 empty] | значение |  |  |  | год |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2026 | 2027
1 | 2 | 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  | 13
1. | Формирование бережливого сознания посредством предоставления органам исполнительной власти Курской области, муниципальным образованиям Курской области, организациям (учреждениям) возможности проведения оптимизации и улучшения протекающих процессов с использованием методов и инструментов бережливого производства Производственной системы «Росатом»
1.1. | Реализованы проекты по повышению эффективности деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства в организациях-участниках, а также в органах исполнительной власти Курской области и муниципальных образованиях Курской области | X | [5 empty] | Условная единица |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 2023 |  | 25 |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 38 | 42 |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | РП |  |  | Количество вовлеченных в реализацию проекта организаций (учреждений, предприятий) Курской области
1.1.1. | Количество реализованных проектов по повышению эффективности деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства в организациях-участниках, а также в органах исполнительной власти Курской области и муниципальных образованиях Курской области | X | [5 empty] | усл ед |  |  |  |  | - | [5 empty] | 25 |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 38 | 42
1.1.2. | Реализация проектов по повышению эффективности деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства в организациях-участниках, а также в органах исполнительной власти Курской области и муниципальных образованиях Курской области
2. | Повышение эффективности деятельности некоммерческих организаций на территории Курской области на основе применения принципов и инструментов бережливого производства за счет предоставления на конкурсной основе грантов «Бережливая инициатива»
2.1. | Реализованы проекты по повышению эффективности деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства в некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность на территории Курской области в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и искусства, физической культуры и спорта, ветеринарии, экологии, предоставления государственных и муниципальных услуг – победителях конкурса на предоставление грантов «Бережливая инициатива» | X | [5 empty] | Условная единица |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2023 |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | РП |  |  | Количество вовлеченных в реализацию проекта некоммерческих организаций (учреждений и организаций всех форм собственности) Курской области в рамках грантового конкурса «Бережливая инициатива»
2.1.1. | Количество реализованных проектов по повышению эффективности деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства в некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность на территории Курской области в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и искусства, физической культуры и спорта, ветеринарии, экологии, предоставления государственных и муниципальных услуг – победителях конкурса на предоставление грантов «Бережливая инициатива» | X | [5 empty] | усл ед |  |  |  |  | - | [5 empty] | 6 |  |  |  | - |  |  |  |  | - | -
2.1.2. | Количество реализованных проектов по повышению эффективности деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства в некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность на территории Курской области в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты населения, труда и занятости населения, культуры и искусства, физической культуры и спорта, ветеринарии, экологии, архитектуры и градостроительства, туризма, молодежной политики, предоставления государственных и муниципальных услуг, жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК, лесного хозяйства, архива – победителях конкурса на предоставление грантов «Бережливая инициатива» | X | [5 empty] | усл ед |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2023 |  | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | - | -
2.1.3. | Количество реализованных проектов по повышению эффективности деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства в некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность на территории Курской области в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты населения, труда и занятости населения, культуры и искусства, физической культуры и спорта, ветеринарии, экологии, архитектуры и градостроительства, туризма, молодежной политики, предоставления государственных и муниципальных услуг, жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК, лесного хозяйства, архива – победителях конкурса на предоставление грантов «Бережливая инициатива» | X | [5 empty] | усл ед |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2023 |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 6 | 0
2.1.4. | Реализуются проекты по повышению эффективности деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства в некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность на территории Курской области в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты населения, труда и занятости населения, культуры и искусства, физической культуры и спорта, ветеринарии, экологии, архитектуры и градостроительства, туризма, молодежной политики, предоставления государственных и муниципальных услуг, жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК, лесного хозяйства, архива – победителях конкурса на предоставление грантов «Бережливая инициатива»
5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | [26 empty] | Всего (тыс.рублей)
|  |  | 2024 | [5 empty] | 2025 | [5 empty] | 2026 | [6 empty] | 2027
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 7
1. | Формирование бережливого сознания посредством предоставления органам исполнительной власти Курской области, муниципальным образованиям Курской области, организациям (учреждениям) возможности проведения оптимизации и улучшения протекающих процессов с использованием методов и инструментов бережливого производства Производственной системы «Росатом» |  | 1661.91 | [5 empty] | 2808.53 | [5 empty] | 2808.53 | [6 empty] | 2808.53 | [7 empty] | 10087.5
1.1. | Реализованы проекты по повышению эффективности деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства в организациях-участниках, а также в органах исполнительной власти Курской области и муниципальных образованиях Курской области |  | 1661.91 | [5 empty] | 2808.53 | [5 empty] | 2808.53 | [6 empty] | 2808.53 | [7 empty] | 10087.5
1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  | 1661.91 | [5 empty] | 2808.53 | [5 empty] | 2808.53 | [6 empty] | 2808.53 | [7 empty] | 10087.5
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
1.1.4. | Внебюджетные источники |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
2. | Повышение эффективности деятельности некоммерческих организаций на территории Курской области на основе применения принципов и инструментов бережливого производства за счет предоставления на конкурсной основе грантов «Бережливая инициатива» |  | 2000 | [5 empty] | 9000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 11000
2.1. | Реализованы проекты по повышению эффективности деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства в некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность на территории Курской области в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и искусства, физической культуры и спорта, ветеринарии, экологии, предоставления государственных и муниципальных услуг – победителях конкурса на предоставление грантов «Бережливая инициатива» |  | 2000 | [5 empty] | 9000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 11000
2.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  | 1500 | [5 empty] | 6000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 7500
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
2.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
2.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
2.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
2.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
2.1.4. | Внебюджетные источники |  | 500 | [5 empty] | 3000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 3500
3. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  |  | 3661.91 | [5 empty] | 11808.53 | [5 empty] | 2808.53 | [6 empty] | 2808.53 | [7 empty] | 21087.5
Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  | 3161.91 | [5 empty] | 8808.53 | [5 empty] | 2808.53 | [6 empty] | 2808.53 | [7 empty] | 17587.5
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
Внебюджетные источники |  |  | 500 | [5 empty] | 3000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 3500
6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [41 empty] | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
|  |  |  | янв. |  |  | фев. |  |  |  | март |  |  |  |  | апр. |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь | [5 empty] | июль |  |  |  | авг. |  |  |  |  | сен. |  | окт. |  | ноя.
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14
1. | Формирование бережливого сознания посредством предоставления органам исполнительной власти Курской области, муниципальным образованиям Курской области, организациям (учреждениям) возможности проведения оптимизации и улучшения протекающих процессов с использованием методов и инструментов бережливого производства Производственной системы «Росатом»
1.1. | Реализованы проекты по повышению эффективности деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства в организациях-участниках, а также в органах исполнительной власти Курской области и муниципальных образованиях Курской области | [14 empty] | 2808.53 |  |  |  | 2808.53 |  |  |  |  | 2808.53 | [5 empty] | 2808.53 |  |  |  | 2808.53 |  |  |  |  | 2808.53 |  | 2808.53 |  | 2808.53 |  | 2808.53
2. | Повышение эффективности деятельности некоммерческих организаций на территории Курской области на основе применения принципов и инструментов бережливого производства за счет предоставления на конкурсной основе грантов «Бережливая инициатива»
2.1. | Реализованы проекты по повышению эффективности деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства в некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность на территории Курской области в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и искусства, физической культуры и спорта, ветеринарии, экологии, предоставления государственных и муниципальных услуг – победителях конкурса на предоставление грантов «Бережливая инициатива» | [40 empty] | 6000 |  | 6000 |  | 6000
ИТОГО: |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2808.53 |  |  |  | 2808.53 |  |  |  |  | 2808.53 | [5 empty] | 2808.53 |  |  |  | 2808.53 |  |  |  |  | 2808.53 |  | 8808.53 |  | 8808.53 |  | 8808.53