## Результат
П А С П О Р Т
регионального проекта
«Региональный проект «Школа полного дня»»
1. Основные положения
Краткое наименование регионального проекта |  |  |  |  | Региональный проект «Школа полного дня» | [14 empty] | Срок реализации проекта | [9 empty] | Этап I (01.01.2023 - 31.12.2023) | [5 empty] | Этап II (01.01.2024 - 31.12.2024) |  |  |  |  | Этап III (01.01.2025 - 31.12.2025)
Куратор регионального проекта |  |  |  |  | Крутько Оксана Анатольевна | [14 empty] | Временно исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Курской области
Руководитель регионального проекта |  |  |  |  | Леонова Наталия Валерьевна | [14 empty] | Временно исполняющий обязанности министра образования и науки Курской области
Администратор регионального проекта |  |  |  |  | Долгушина Светлана Викторовна | [14 empty] | Заместитель министра образования и науки Курской области - начальник управления общего и дополнительного образования Министерства образования и науки Курской области
Целевые группы |  |  |  |  | Обучающиеся общеобразовательных организаций
Педагогические работники
Родители несовершеннолетних обучающихся (школьников)
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  | Государственная программа | [9 empty] | Развитие образования в Курской области
2. Показатели регионального проекта
№ п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  | Базовое значение | [8 empty] | Период, год
[8 empty] | значение |  |  |  | год |  |  |  |  | 2024 | [5 empty] | 2025
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 8
1. | Задача «Обеспечено внедрение в практику общеобразовательных организаций региона механизмов формирования созидательной среды для обучающихся в рамках модели ШПД»
1.1. | Количество общеобразовательных организаций, функционирующих в режиме ШПД | РП |  | Единица |  |  |  | 0 |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 70 | [5 empty] | 70
1.2. | Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных качеством образования и условиями, созданными в ШПД | РП |  | Процент |  |  |  | 0 |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 85 | [5 empty] | 85
1.3. | Доля тьюторов ШПД, прошедших повышение квалификации | РП |  | Процент |  |  |  | 0 |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100
1.4. | Доля обучающихся ШПД, для которых разработаны «Карты успешности школьника» (индивидуальный образовательный маршрут) в соответствии с целевой моделью | РП |  | Процент |  |  |  | 0 |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100
3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году
№ п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  | Плановые значения по месяцам | [31 empty] | На конец 2025 года
[8 empty] | янв. |  | фев. |  |  |  |  | март |  |  | апр. |  |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | авг. |  | сен. |  | окт. |  |  | ноя.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  | 16
1. | Задача «Обеспечено внедрение в практику общеобразовательных организаций региона механизмов формирования созидательной среды для обучающихся в рамках модели ШПД»
1.1. | Количество общеобразовательных организаций, функционирующих в режиме ШПД | РП |  | Единица |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  | 70
1.2. | Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных качеством образования и условиями, созданными в ШПД | РП |  | Процент |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  | 85
1.3. | Доля тьюторов ШПД, прошедших повышение квалификации | РП |  | Процент |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  | 100
1.4. | Доля обучающихся ШПД, для которых разработаны «Карты успешности школьника» (индивидуальный образовательный маршрут) в соответствии с целевой моделью | РП |  | Процент |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  | 100
4. Мероприятия (результаты) регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  | Базовое значение |  |  |  |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | [7 empty] | Тип мероприятия (результата) |  |  | Уровень мероприятия (результата) |  |  | Связь с показателями регионального проекта
[11 empty] | значение |  |  | год |  | 2024 |  |  | 2025
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11
1. | Обеспечено внедрение в практику общеобразовательных организаций региона механизмов формирования созидательной среды для обучающихся в рамках модели ШПД
1.1. | Организована деятельность общеобразовательных организаций в режиме Школы полного дня | X |  |  |  |  | Единица |  |  |  | 0 |  |  | 2022 |  | 70 |  |  | 70 |  |  |  |  | Проведение образовательных мероприятий |  |  | РП |  |  | Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных качеством образования и условиями, созданными в ШПД
1.1.1. | Обеспечено внедрение в практику общеобразовательных организаций региона механизмов формирования созидательной среды для обучающихся в рамках модели ШПД
1.2. | Организовано тьюторское сопровождение в общеобразовательных организациях, функционирующих в режиме ШПД | X |  |  |  |  | Процент |  |  |  | 0 |  |  | 2022 |  | 85 |  |  | 85 |  |  |  |  | Проведение образовательных мероприятий |  |  | РП |  |  | Количество общеобразовательных организаций, функционирующих в режиме ШПД
1.2.1. | Обеспечено внедрение в практику общеобразовательных организаций региона механизмов формирования созидательной среды для обучающихся в рамках модели ШПД
6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [35 empty] | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
|  |  | янв. |  |  | фев. |  |  | март |  |  |  | апр. |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  |  | июль |  |  | авг. |  |  | сен. |  | окт. |  |  | ноя.
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14
1. | Обеспечено внедрение в практику общеобразовательных организаций региона механизмов формирования созидательной среды для обучающихся в рамках модели ШПД
1.1. | Организована деятельность общеобразовательных организаций в режиме Школы полного дня
1.2. | Организовано тьюторское сопровождение в общеобразовательных организациях, функционирующих в режиме ШПД
1.3. | Организовано трехразовое (четырехразовое, пятиразовое) питание обучающихся в образовательных организациях, функционирующих в режиме Школы полного дня
1.4. | Разработаны и внедрены в образовательный процесс индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся в Школе полного дня
ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0