|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОДОБРЕН проектным комитетом (протокол от ________ № _____ ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З А П Р О С на изменение паспорта регионального проекта «Здоровье для каждого (Курская область)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № ДА-46-2025/004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 00 | 8. Изменение плана реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | Тип изменения |  |
|  |  |  | Начало |  | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | 05 Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | 19 Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний | 01.01.2025 |  | 31.12.2027 | - | - | Письменная Е. В. | В субъектах Российской Федерации Центры здоровья для взрослых (в том числе подведомственных ФМБА) оснащены/дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с обновленным стандартом оснащения, утвержденным приказом Минздрава России для внедрения новых подходов в работе с пациентами с факторами риска. |  | Нет | не используется |  |  |
| 1.1.1. |  | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг | - |  | 15.08.2025 | - | - | Бабичева С. Д. | Прочий тип документа Договор на закупку |  | - | не используется | Изменение |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | Тип изменения |  |
|  |  |  | Начало |  | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | оборудования для центра здоровья ОБУЗ "Курская ГБ №6" |  |  |  |  |  |
| Обоснование и анализ предлагаемых изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о предыдущих запросах на изменение |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взаимосвязанные запросы на изменение |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Причины и обоснование необходимости изменений |  |  |  | смещение срока закупки из=за отсутствия утвержденного перечня оборудования |  |  |  |  | Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.04.2025 № 183н "Об утверждении перечня оборудования для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний для оснащения (дооснащения) имеющихся в субъекте Российской Федерации центров здоровья для взрослых в структуре медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а также для оснащения вновь организованных центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в центральных районных больницах, районных больницах, в том числе в удаленных населенных пунктах" |  |  |  |  |  |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты |  |  |  | изменения не оказывают влияние на параметры проекта и иные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |