|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОДОБРЕН проектным комитетом (протокол от ________ № _____ ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З А П Р О С на изменение паспорта регионального проекта «Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" (Курская область)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Д1-47-2025/006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Изменение помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года | Тип изменения |  |  |
|  |  |  |  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль |  | авг. | сен. |  | окт. | ноя. |  |  |  |  |
| 1 | К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях | ФП |  | Процент | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 76,2000 |  | 76,2000 | 76,2000 |  | 76,2000 | 76,2000 | 79,0000 | Изменение |  |  |
| Обоснование и анализ предлагаемых изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о предыдущих запросах на изменение |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взаимосвязанные запросы на изменение |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Причины и обоснование необходимости изменений |  |  | изменение методики расчета показателя |  |  |  |  |  |  |  |  | методика расчета показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты |  |  | изменения не оказывают влияние на параметры проекта и иные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |