|  |  |  |  |  |  |  |  | ОДОБРЕН проектным комитетом (протокол от ________ № _____ ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З А П Р О С на изменение паспорта регионального проекта «Старшее поколение (Курская область)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Я4-4-2025/003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Изменение основных положений регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Изменяемый параметр раздела |  |  |  | Новая редакция |  |  | Тип изменения |  |
| 1. |  | Руководитель регионального проекта |  | ФИО |  | Сукновалова Татьяна Алексеевна |  |  | Изменение |  |
|  |  |  |  | Должность |  | Временно исполняющий обязанности министра |  |  | Изменение |  |
| Обоснование и анализ предлагаемых изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о предыдущих запросах на изменение |  |  |  |  | Запрос на изменение № Я4-4-2025/002 |  |  |  |  |  |
| Взаимосвязанные запросы на изменение |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |
| Причины и обоснование необходимости изменений |  |  |  |  | Изменения вносятся в соответствии с техническими ошибками, выявленными в п.10 «Системный контроль» |  | п.10.Системный контроль |  |  |  |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты |  |  |  |  | Изменения носят редакционный характер и не оказывают влияния на параметры проекта и иные проекты. |  |  |  |  |  |

| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Изменение результатов и характеристик результатов регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  |  | Федеральный проект |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  | Тип результата |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации |  |  |  |  |  | Старшее поколение (Курская область) |  |  |  |  | Единица |  |  | 0,0000 |  |  | 2024 |  |  |  | - |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  | 2,0000 |  | 2,0000 |  |  | Финансовое обеспечение задачи по строительству (реконструкции) зданий организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, включая социально-реабилитационные мероприятия, а также по проектированию зданий таких организаций на новых территориях Российской Федерации в целях обеспечения введения койко-мест в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание |  |  |  |  | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  |  | Федеральный проект |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  | Тип результата |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | граждан, в том числе инвалидов старше трудоспособного возраста, нуждающихся в постоянной помощи (мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Приведение организаций социального обслуживания Курской области в надлежащее состояние, а также ликвидация очередности в них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Развитие стационарозамещающих технологий, в том числе приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Курской области |  |  |  |  |  | Старшее поколение (Курская область) |  |  |  |  | Человек |  |  | 1 100,0000 |  |  | 2025 |  |  |  | - |  |  | 1 300,0000 |  |  | 1 500,0000 |  | 1 700,0000 |  |  |  | 1 800,0000 |  | 2 000,0000 |  | 2 100,0000 |  |  | На территории Курской области сформирована развитая система государственных и негосударственных социальных служб, предоставляющая широкий спектр востребованных социальных услуг и поддержки различным группам населения, в которую входят государственные и |  |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  |  | Федеральный проект |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  | Тип результата |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | негосударственные (некоммерческие) учреждения. Тем не менее, в регионе существует очередность на предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания. В целях ликвидации очередности в стационарные организации социального обслуживания Курской области в регионе проводится ряд мероприятий. Одним из мероприятий является развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания. Организациями социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  |  | Федеральный проект |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  | Тип результата |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Курской области проводится последовательная работа по максимально возможному пребыванию пожилых людей в домашних условиях и получению при этом должного социального сопровождения. В связи с чем, продолжают развиваться альтернативные стационарозаменяющие формы социального обслуживания: «услуги сиделки», «микрореабилитационный центр», «стационар на дому», «передышка», «дневная занятость», «сопровождаемое проживание», «школа ухода», «приемная семья», а также социальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  |  | Федеральный проект |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  | Тип результата |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | технологий – «мобильные бригады», «социальное такси», «пункты проката», «активное долголетие». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование и анализ предлагаемых изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о предыдущих запросах на изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос на изменение № Я4-4-2025/002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взаимосвязанные запросы на изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Причины и обоснование необходимости изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изменения вносятся в соответствии с техническими ошибками, выявленными в п.10 «Системный контроль» . Кроме того, изменения внесены в связи с кадровыми перестановками в Министерстве строительства Курской области, в части смены руководителя (Афинин А.В. на Германа Р.М.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.10.Системный контроль, распоряжение Губернатора Курской области от 25.06.2025 № 497-ргл "О назначении Р.М. Германа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изменения носят редакционный характер и не оказывают влияния на параметры проекта и иные проекты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Изменение финансового обеспечения реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  |  | Наименование результата, источника финансирования |  |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Приведение организаций социального обслуживания Курской области в надлежащее состояние, а также ликвидация очередности в них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  | Повышение комфортности и безопасности проживания граждан в учреждениях стационарного социального обслуживания, всего |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 12,817.07 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 12,817.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 12,817.07 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 12,817.07 |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 |  |  |  |  | бюджет субъекта, из них |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 12,817.07 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 12,817.07 |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  |  |  | внебюджетные источники,из них |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 12,817.07 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 12,817.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 12,817.07 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 12,817.07 |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники , всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование и анализ предлагаемых изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о предыдущих запросах на изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос на изменение № Я4-4-2025/002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взаимосвязанные запросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Причины и обоснование необходимости изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внесены изменения в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств, перераспределив средства в сумме 12 817 067,00 рублей с целевой статьи 03 4 07 10010 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» вид расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» на целевую статью 03 1 Я4 12855 «Повышение комфортности и безопасности проживания граждан в учреждениях стационарного социального обслуживания» вид расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изменения носят редакционный характер и не оказывают влияния на параметры проекта и иные проекты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Изменение помесячного плана исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. | фев. |  |  | мар. |  |  |  | апр. |  |  | май |  |  | июнь |  | июль |  |  |  | авг. |  | сен. |  | окт. |  |  | ноя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Приведение организаций социального обслуживания Курской области в надлежащее состояние, а также ликвидация очередности в них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Повышение комфортности и безопасности проживания граждан в учреждениях стационарного социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 1 246,65 |  |  | 2 254,09 |  |  |  | 2 354,09 |  |  | 5 354,09 |  |  | 10 354,09 |  | 14 354,09 |  |  |  | 19 354,09 |  | 25 354,09 |  | 26 345,09 |  |  | 27 354,09 |  |  | 41 171,16 |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование и анализ предлагаемых изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о предыдущих запросах на изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос на изменение № Я4-4-2025/002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взаимосвязанные запросы на изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Причины и обоснование необходимости изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внесены изменения в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств, перераспределив средства в сумме 12 817 067,00 рублей с целевой статьи 03 4 07 10010 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» вид расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» на целевую статью 03 1 Я4 12855 «Повышение комфортности и безопасности проживания граждан в учреждениях стационарного социального обслуживания» вид расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изменения носят редакционный характер и не оказывают влияния на параметры проекта и иные проекты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 00 |  | 8. Изменение плана реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | 09 К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | 12 Разработаны и реализованы региональные программы "Активное долголетие" |  |  |  |  |  | 01.01.2025 |  |  |  |  | 31.12.2030 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Субъектами Российской Федерации разработаны (утверждены) и реализуются программы "Активное долголетие". Мероприятия программы "Активное долголетие" включают образовательные проекты, культурно-досуговые мероприятия, творческие программы, занятиях физической культурой и спортом, волонтерской деятельностью. Реализация указанных мероприятий у граждан старшего поколения способствует укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  | Официальный сайт Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  | Документ согласован с заинтересованными органами и организациями |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 03.02.2025 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Согласование документа заинтересованных органов власти и иных организаций |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 27.12.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Постановление Об утверждении программы (внесение |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | изменений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 25.12.2030 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Постановление Об утверждении программы |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 25.12.2029 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Постановление Об утверждении программы |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 25.12.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Постановление Документ об утверждении программы (внесение изменений) |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 25.12.2025 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья" |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. |  |  | Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 29.12.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья" |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. |  |  | Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 29.12.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Семья" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. |  |  | Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 28.12.2029 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья" |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10. |  |  | Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 28.12.2028 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья" |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11. |  |  | Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 27.12.2030 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья" |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12. |  |  | Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 05.10.2029 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья" |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13. |  |  | Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 05.10.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья" |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14. |  |  | Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 05.07.2030 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья" |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15. |  |  | Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 05.07.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья" |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16. |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 27.12.2028 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Постановление Об утверждении программы (внесение изменений) |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17. |  |  | Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 05.04.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Старшее поколение" национального проекта "Семья" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18. |  |  | Документ утвержден (подписан) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 03.02.2025 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Постановление Нормативный правовой акт об утверждении программы "Активное долголетие" |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Администрации/Правительства Курской области |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19. |  |  | Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 03.04.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья" |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20. |  |  | Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 03.04.2028 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья" |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21. |  |  | Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 03.04.2029 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья" |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.22. |  |  | Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 05.04.2030 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья" |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.23. |  |  | Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 03.07.2028 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья" |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.24. |  |  | Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 03.07.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья" |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.25. |  |  | Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 04.04.2025 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья" |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.26 |  |  | Подготовлен отчет о реализации |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 04.07.2025 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный |  |  |  |  |  | Изменени |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  | региональной программы "Активное долголетие" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | е |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.27. |  |  | Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 04.07.2029 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья" |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.28. |  |  | Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 04.10.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья" |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.29. |  |  | Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 04.10.2028 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья" |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.30. |  |  | Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 04.10.2030 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Доля граждан старшего |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | долголетие" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.31. |  |  | Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 03.10.2025 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья" |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | 14 Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации |  |  |  |  |  | 01.01.2025 |  |  |  |  | 31.12.2030 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Финансовое обеспечение задачи по строительству (реконструкции) зданий организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, включая социально-реабилитационные мероприятия, а также по проектированию зданий таких организаций на новых территориях Российской Федерации в целях обеспечения введения койко-мест в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  | Управление капитальными вложениями в подсистеме "Электронный бюджет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | граждан, в том числе инвалидов старше трудоспособного возраста, нуждающихся в постоянной помощи (мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  |  | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 01.09.2025 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Управление капитальными вложениями в подсистеме "Электронный бюджет" |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2030 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Приемка выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. |  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Приемка выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. |  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2028 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Приемка выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. |  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Приемка выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. |  |  | Принято обязательство (%), значение: 0.0000, Процент |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2030 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Информация о принятом обязательстве |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Добавление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2030 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Оплата выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8. |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Оплата выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | государственному (муниципальному) контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9. |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2028 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Оплата выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10. |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Оплата выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11. |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Оплата оказанных услуг по контракту |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12. |  |  | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 20.12.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13. |  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Приемка товаров |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14. |  |  | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 20.12.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15. |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2030 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Контракты |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16. |  |  | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 20.12.2029 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17. |  |  | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 20.12.2030 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Разрешение на ввод в |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.18. |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Контракт |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.19. |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Контракты |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.20. |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2028 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Контракт |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21. |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Контракты |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22. |  |  | Техническая готовность объекта капитального строительства, % |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 19.09.2025 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Справка Аналитическая справка о технической готовности объекта, который вводится в эксплуатацию в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.23. |  |  | Техническая готовность объекта капитального строительства, % |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 20.09.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Отчет Аналитическая справка |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.24. |  |  | Техническая готовность объекта капитального строительства, % |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 20.09.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Отчет Аналитическая справка |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.25. |  |  | Техническая готовность объекта капитального строительства, % |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 20.09.2028 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Отчет Аналитическая справка |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26. |  |  | Техническая готовность объекта капитального строительства, % |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 20.09.2029 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Отчет Аналитическая справка |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27. |  |  | Техническая готовность объекта капитального строительства, % |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 20.09.2030 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Отчет Аналитическая справка |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.28 |  |  | Технологическое оборудование, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.06.2025 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление |  |  |  |  |  | Изменени |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  | предусмотренное проектной документацией, установлено |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация об установлении технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | капитальными вложениями в подсистеме «Электронный бюджет» |  |  |  |  |  | е |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.29. |  |  | Принято обязательство (%), значение: 0.0000, Процент |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Информация о принятом обязательстве |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Добавление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.30. |  |  | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 20.12.2028 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.31. |  |  | Принято обязательство (%), значение: 0.0000, Процент |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2028 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Информация о принятом обязательстве |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Добавление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.32. |  |  | Принято обязательство (%), значение: 0.0000, Процент |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Информация о принятом обязательстве |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Добавление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.33. |  |  | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 08.09.2025 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Выписка из ЕГРН |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Управление капитальными вложениями в подсистеме "Электронный бюджет" |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.34. |  |  | Принято обязательство (%), значение: 0.0000, Процент |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Информация о принятом обязательстве |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Добавление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.35. |  |  | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 30.12.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Выписка из ЕГРН |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.36. |  |  | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 30.12.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Выписка из ЕГРН |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.37. |  |  | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 30.12.2028 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Выписка из ЕГРН |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.38. |  |  | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 30.12.2030 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Выписка из ЕГРН |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.39. |  |  | Заключение органа государственного строительного надзора получено |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 13.08.2025 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Заключение органа строительного надзора |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | управление капитальными вложениями в подсистеме «Электронный бюджет» |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.40. |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Соглашение Соглашение |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.41. |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Соглашение Соглашение |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.42. |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2028 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Соглашение Соглашение |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.43. |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Соглашение Соглашение |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.44. |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2030 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Соглашение Соглашение |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.45. |  |  | Закупка включена в план закупок |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Закупка |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.46. |  |  | Закупка включена в план закупок |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Закупка |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.47. |  |  | Закупка включена в план закупок |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2028 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Закупка |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.48. |  |  | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 30.12.2029 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Выписка из ЕГРН |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.49. |  |  | Закупка включена в план закупок |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2030 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Закупка |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.50. |  |  | Закупка включена в план закупок |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Закупка |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.51. |  |  | Принято обязательство (%), значение: 0.0000, Процент |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2025 |  |  | 03 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Информация о принятом обязательстве |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | отсутствует |  |  |  |  |  | Добавление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.52. |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2030 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет по Соглашению |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.53. |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2028 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет по Соглашению |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.54. |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет по Соглашению |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (физическому) лицу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.55. |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет по Соглашению |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.56. |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет по Соглашению |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.57. |  |  | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 15.02.2029 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Разрешение на строительство |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.58. |  |  | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 15.02.2028 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Разрешение на строительство |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.59. |  |  | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 15.02.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Разрешение на строительство |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.60. |  |  | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 15.02.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Разрешение на строительство |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.61. |  |  | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 15.02.2025 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Разрешение на строительство |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Управление капитальными вложениями в подсистеме "Электронный бюджет" |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.62. |  |  | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 15.02.2030 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Герман Р. М. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Разрешение на строительство |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | 15 Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода |  |  |  |  |  | 01.01.2025 |  |  |  |  | 30.12.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | В систему долговременного ухода включены граждане пожилого возраста инвалиды, которые не |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  | Официальный сайт Министерства труда и социальной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | способны полностью или частично осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее - граждане). Приоритетное право имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Гражданам в соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются социальные услуги по уходу, направленные на поддержку их состояния здоровья, питания, личной гигиены, мобильности, социального функционирования (далее - услуги по уходу). Объем услуг по уходу варьируется от 14 до 28 часов в неделю и зависит от индивидуальной потребности гражданина в таком уходе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | защиты Российской Федерации (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  |  | Утверждены показатели численности граждан, включаемых в социальный пакет долговременного ухода на 2027 год |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 20.01.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Приказ Приказ о реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Курской области в 2027 году |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 20.12.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. |  |  | Утверждены показатели численности граждан, включаемых в социальный пакет долговременного ухода на 2026 год |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 15.01.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Приказ Приказ о реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Курской области в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. |  |  | Утверждены показатели численности граждан, включаемых в социальный пакет долговременного ухода на 2025 год |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 03.02.2025 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Приказ Приказ о реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Курской области в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. |  |  | Утверждена модель системы долговременного ухода, реализуемой в субъекте Российской Федерации в 2027 году |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 22.03.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Постановление Нормативный акт об утверждении модели системы долговременного ухода, реализуемой в субъекте Российской Федерации в 2027 году |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Администрации/Правительства Курской области |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6. |  |  | Утверждена модель системы долговременного ухода, реализуемой в субъекте Российской Федерации в 2026 году |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 20.03.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Постановление Нормативный акт об утверждении модели системы долговременного ухода, |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Администрации/Правительства |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | реализуемой в субъекте Российской Федерации в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7. |  |  | Утверждена модель системы долговременного ухода, реализуемой в субъекте Российской Федерации в 2025 году |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 20.03.2025 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Постановление Нормативный акт об утверждении модели системы долговременного ухода, реализуемой в субъекте Российской Федерации в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Администрации/Правительства Курской области |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8. |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 20.12.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.9. |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 20.12.2025 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.10. |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 30.12.2025 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет о расходах бюджета Курской области, в целях |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирования которых предоставляется Субсидия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.11. |  |  | Предоставлен отчет о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 06.07.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода по итогам первого полугодия 2026 года |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.12. |  |  | Предоставлен отчет о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 01.07.2025 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода по итогам первого полугодия 2025 года |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.13. |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 30.12.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет о расходах бюджета Курской области, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.14. |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 30.12.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет о расходах бюджета Курской области, в целях софинансирования |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | которых предоставляется Субсидия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.15. |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 30.12.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Соглашение Соглашение о реализации системы долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.16. |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 30.12.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Соглашение Соглашение о реализации системы долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.17. |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 30.12.2025 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Соглашение Соглашение о реализации системы долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.18. |  |  | Предоставлен отчет о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 06.07.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода по итогам первого полугодия 2027 года |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  | 17 Отремонтированы объекты стационарных организаций социального обслуживания в |  |  |  |  |  | 01.01.2025 |  |  |  |  | 31.12.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Финансовое обеспечение задачи по капитальному ремонту зданий |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  | Официальный сай Министерства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субъектах Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, включая социально-реабилитационные мероприятия, в целях обеспечения введения койко-мест в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, в том числе инвалидов старше трудоспособного возраста, нуждающихся в постоянной помощи (мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Контракты |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. |  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Приемка выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Контракты |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Оотсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2025 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Акты выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | ГИС "Электронный бюджет" |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5. |  |  | Произведена приемка поставленных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменени |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приемка выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | е |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.6. |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Акты выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.7. |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 20.03.2025 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Контракт на выполнение работ |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.8. |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 20.03.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Контракт на выполнение работ |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.9. |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 20.03.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Контракт на выполнение работ |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.10. |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Акты выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.11. |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Оплата выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.12. |  |  | Принято обязательство (%) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | Добавление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.13. |  |  | Принято обязательство (%) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | Добавление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.14. |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 03.02.2025 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Соглашение Соглашение о предоставлении из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | ГИС "Электронный бюджет" |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.15. |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Соглашение Соглашение |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.16. |  |  | Закупка включена в план закупок |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Закупка |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.17. |  |  | Закупка включена в план закупок |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Закупка |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.18. |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Соглашение Соглашение |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.19. |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет по Соглашению |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.20. |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет по Соглашению |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.21. |  |  | Принято обязательство (%) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2025 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | Добавление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.22. |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Оплата выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.23. |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2025 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет о выполнении |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | ГИС "Электронный |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии юридическому (физическому) лицу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | 10 Приведение организаций социального обслуживания Курской области в надлежащее состояние, а также ликвидация очередности в них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | 18 Развитие стационарозамещающих технологий, в том числе приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Курской области |  |  |  |  |  | 01.01.2025 |  |  |  |  | 31.12.2030 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | На территории Курской области сформирована развитая система государственных и негосударственных социальных служб, предоставляющая широкий спектр востребованных социальных услуг и поддержки различным группам населения, в которую входят государственные и негосударственные (некоммерческие) учреждения. Тем не менее, в регионе существует очередность на предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания. В целях ликвидации очередности в стационарные организации социального обслуживания Курской области в регионе проводится ряд мероприятий. Одним из мероприятий является развитие |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стационарозамещающих технологий социального обслуживания. Организациями социального обслуживания Курской области проводится последовательная работа по максимально возможному пребыванию пожилых людей в домашних условиях и получению при этом должного социального сопровождения. В связи с чем, продолжают развиваться альтернативные стационарозаменяющие формы социального обслуживания: «услуги сиделки», «микрореабилитационный центр», «стационар на дому», «передышка», «дневная занятость», «сопровождаемое проживание», «школа ухода», «приемная семья», а также социальных технологий – «мобильные бригады», «социальное такси», «пункты проката», «активное долголетие». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  |  | Проведен анализ лучших региональных практик внедрения стационарозамещающих технологий |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 03.03.2028 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет о ходе проведения мониторинга и контроля |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на территории Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | реализации мероприятий регионального плана по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. |  |  | Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 28.12.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий по итогам 2026 года |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. |  |  | Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 29.12.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий по итогам 2027 года |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. |  |  | Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 29.12.2028 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий по итогам 2028 года |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. |  |  | Проведен анализ лучших региональных практик внедрения стационарозамещающих технологий на территории Курской области |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 03.03.2025 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Письмо в Минтруд России о внедрении (расширения применения) стационарозамещающих технологий (отчет о ходе проведения мониторинга и контроля реализации мероприятий регионального плана по |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. |  |  | Проведен анализ лучших региональных практик внедрения стационарозамещающих технологий на территории Курской области |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 03.03.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет о ходе проведения мониторинга и контроля реализации мероприятий регионального плана по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. |  |  | Проведен анализ лучших региональных практик внедрения стационарозамещающих технологий на территории Курской области |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 04.03.2030 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет о ходе проведения мониторинга и контроля реализации мероприятий регионального плана по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 10.03.2028 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Утверждены необходимые нормативные документы (внесены изменения в действующие НПА) по видам |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стационарозамещающим технологиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9. |  |  | Проведен анализ лучших региональных практик внедрения стационарозамещающих технологий на территории Курской области |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 09.03.2029 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет о ходе проведения мониторинга и контроля реализации мероприятий регионального плана по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10. |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 04.03.2030 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Утверждены необходимые нормативные документы (внесены изменения в действующие НПА) по видам стационарозамещающим технологиям |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11. |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 06.03.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Утверждены необходимые нормативные документы (внесены изменения в действующие НПА) по видам стационарозамещающим технологиям |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12. |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 09.03.2029 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Утверждены необходимые нормативные документы (внесены изменения в |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | действующие НПА) по видам стационарозамещающим технологиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13. |  |  | Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 27.12.2030 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий по итогам 2030 года |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14. |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 15.03.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Утверждены необходимые нормативные документы (внесены изменения в действующие НПА) по видам стационарозамещающим технологиям |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15. |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 20.03.2025 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Утверждены необходимые нормативные документы (внесены изменения в действующие НПА) по видам стационарозамещающим технологиям. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.16. |  |  | Проведен анализ лучших региональных практик внедрения стационарозамещающих технологий на территории Курской области |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 05.03.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет о ходе проведения мониторинга и контроля реализации мероприятий регионального плана по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан и инвалидов для |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | помещения в стационарные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.17. |  |  | Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 26.12.2025 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий по итогам 2025 года |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.18. |  |  | Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 28.12.2029 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий по итогам 2029 года |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.19. |  |  | Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 08.10.2029 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий за 3 квартал 2029 года |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.20. |  |  | Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 09.07.2029 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий по итогам первого полугодия 2029 года |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.21. |  |  | Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 04.04.2025 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий за 1 квартал 2025 года |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.22. |  |  | Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 04.07.2025 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет по внедрению стационарозамещающих и |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | социальных технологий за первое полугодие 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.23. |  |  | Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 05.04.2030 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий за 1 квартал 2030 года |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.24. |  |  | Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 05.07.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий за первое полугодие 2027 года |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.25. |  |  | Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 05.07.2030 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий за первое полугодие 2030 года |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.26. |  |  | Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 06.04.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий за 1 квартал 2026 года |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.27. |  |  | Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 06.04.2029 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий за 1 квартал 2029 года |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.28. |  |  | Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 03.10.2025 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет по внедрению стационарозамещающих и |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | социальных технологий за 3 квартал 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.29. |  |  | Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 06.10.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий за 3 квартал 2026 года |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.30. |  |  | Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 06.10.2028 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий за 3 квартал 2028 года |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.31. |  |  | Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 07.04.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий за 1 квартал 2027 года |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.32. |  |  | Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 07.04.2028 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий за 1 квартал 2028 года |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.33. |  |  | Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 07.07.2028 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий по итогам первого полугодия 2028 года |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.34. |  |  | Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 07.10.2030 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет по внедрению стационарозамещающих и |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | социальных технологий за 3 квартал 2030 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.35. |  |  | Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 08.10.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий за 3 квартал 2027 года |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.36. |  |  | Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 06.07.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий по итогам первого полугодия 2026 года |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  | 20 Увеличение удельного веса учреждений социального обслуживания основанных на иных формах собственности в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности |  |  |  |  |  | 01.01.2025 |  |  |  |  | 31.12.2030 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | На территории Курской области сформирована развитая система государственных и негосударственных социальных служб, предоставляющая широкий спектр востребованных социальных услуг и поддержки различным группам населения, в которую входят государственные и негосударственные (некоммерческие) учреждения. Тем не менее, в регионе существует очередность на предоставление социальных услуг в стационарной форме социального |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обслуживания. В целях ликвидации очередности в стационарные организации социального обслуживания Курской области в регионе проводится ряд мероприятий. Одним из мероприятий является увеличение количества негосударственных организаций социального обслуживания, которое в свою очередь позволяет ликвидировать очередность в стационарных учреждениях социального обслуживания. В рамках Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» сформирован реестр поставщиков социальных услуг в Курской области, в который с 1 января 2016 года наряду с государственными организациями социального обслуживания, включаются и негосударственные организации, предоставляющие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | социальные услуги в стационарной, полустационарной формах, а также осуществляющих социальное обслуживание на дому. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  |  | Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 05.03.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Исходящее письмо Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Курской области |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. |  |  | Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 05.03.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Исходящее письмо Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Курской области |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. |  |  | Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 05.03.2029 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Исходящее письмо Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Курской области |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 20.02.2030 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Постановление Нормативный правовой акт, утверждающий Порядок предоставления субсидий из областного бюджета поставщикам социальных услуг, не участвующим в выполнении государственного задания, на возмещение фактически понесенных |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Администрации/Правительства Курской области |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | затрат, связанных с предоставлением социальных услуг получателям социальных услуг (внесение изменений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. |  |  | Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 05.03.2030 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Исходящее письмо Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Курской области |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6. |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 28.12.2028 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Информация о поставщиках социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг субъекта РФ |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7. |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2025 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Информация о поставщиках социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг субъекта РФ |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8. |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Информация о поставщиках социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг субъекта РФ |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9. |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 05.02.2025 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Постановление Нормативный правовой акт, утверждающий Порядок предоставления |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Администрации/ |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | субсидий из областного бюджета поставщикам социальных услуг, не участвующим в выполнении государственного задания, на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с предоставлением социальных услуг получателям социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Правительства Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10. |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Информация о поставщиках социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг субъекта РФ |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.11. |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2030 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Информация о поставщиках социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг субъекта РФ |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.12. |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 06.03.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Нормативный правовой акт, утверждающий Порядок предоставления субсидий из областного бюджета поставщикам социальных услуг, не участвующим в выполнении государственного задания, на возмещение |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Администрации/Правительства Курской области |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фактически понесенных затрат, связанных с предоставлением социальных услуг получателям социальных услуг (внесение изменений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.13. |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 16.02.2029 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Постановление Нормативный правовой акт, утверждающий Порядок предоставления субсидий из областного бюджета поставщикам социальных услуг, не участвующим в выполнении государственного задания, на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с предоставлением социальных услуг получателям социальных услуг (внесение изменений) |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Администрации/Правительства Курской области |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.14. |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 18.02.2028 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Постановление Нормативный правовой акт, утверждающий Порядок предоставления субсидий из областного бюджета поставщикам социальных услуг, не участвующим в выполнении государственного задания, на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Администрации/Правительства Курской области |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставлением социальных услуг получателям социальных услуг (внесение изменений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.15. |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 19.02.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Постановление Нормативный правовой акт, утверждающий Порядок предоставления субсидий из областного бюджета поставщикам социальных услуг, не участвующим в выполнении государственного задания, на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с предоставлением социальных услуг получателям социальных услуг (внесение изменений) |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Администрации/Правительства Курской области |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.16. |  |  | Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 03.03.2028 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Исходящее письмо Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Курской области |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.17. |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Информация о поставщиках социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг субъекта РФ |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс) |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.18 |  |  | Проведено исследование по вопросу |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 03.03.2025 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Исходящее письмо |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменени |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  | формирования и (или) тематике документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | е |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.19. |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 16.07.2030 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет о фактически произведенных затратах, подлежащих компенсации за первое полугодие 2030 года |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.20. |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 18.12.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет отчет о фактически произведенных затратах, подлежащих компенсации за 11 месяцев 2026 года |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.21. |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 19.12.2025 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет о фактически произведенных затратах, подлежащих компенсации за 11 месяцев 2025 года |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.22. |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 19.03.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение затрат в связи с оказанием социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | ГИС «Электронный бюджет» |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.23. |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 20.03.2025 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение затрат в связи с оказанием социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Гис "Электронный бюджет" |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.24 |  |  | Заключено соглашение о |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 20.03.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Соглашение |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | ГИС |  |  |  |  |  | Изменени |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  | предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение затрат в связи с оказанием социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Электронный бюджет" |  |  |  |  |  | е |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.25. |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 20.03.2030 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение затрат в связи с оказанием социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | ГИС "Электронный бюджет" |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.26. |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 24.03.2028 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение затрат в связи с оказанием социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | ГИС "Электронный бюджет" |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.27. |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 10.07.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет отчет о фактически произведенных затратах, подлежащих компенсации за первое полугодие 2026 года |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.28. |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 23.03.2029 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение затрат в связи с оказанием социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | ГИС "Электронный бюджет" |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.29. |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 13.07.2029 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет о фактически произведенных затратах, подлежащих компенсации |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за первое полугодие 2029 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.30. |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 14.07.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет о фактически произведенных затратах, подлежащих компенсации за первое полугодие 2027 года |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.31. |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 14.07.2028 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет о фактически произведенных затратах, подлежащих компенсации за первое полугодие 2028 года |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.32. |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 15.12.2028 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет о фактически произведенных затратах, подлежащих компенсации за 11 месяцев 2028 года |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.33. |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 16.12.2030 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет о фактически произведенных затратах, подлежащих компенсации за 11 месяцев 2030 года |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.34. |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 17.12.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет о фактически произведенных затратах, подлежащих компенсации за 11 месяцев 2027 года |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.35. |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 17.12.2029 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет о фактически произведенных затратах, подлежащих компенсации за 11 месяцев 2029 года |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.36. |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 11.07.2025 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет о фактически |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии юридическому (физическому) лицу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | произведенных затратах, подлежащих компенсации за первое полугодие 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  | 21 Повышение комфортности и безопасности проживания граждан в учреждениях стационарного социального обслуживания |  |  |  |  |  | 01.01.2025 |  |  |  |  | 31.12.2030 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | В результате реализации государственных программ Курской области, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, улучшатся условия проживания граждан старшего поколения в стационарных организациях социального обслуживания станут максимально приближенными к домашним, за счет проведения в них капитальных ремонтов (за счет средств областного бюджета, внебюджетных источников финансирования), а также их оснащения. |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2025 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Акты выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 09.07.2029 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет о выполнении соглашения |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 27.12.2030 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет о выполнении соглашения |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 28.12.2028 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет о выполнении соглашения |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5. |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 30.12.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет о выполнении соглашения |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6. |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2025 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет о выполнении соглашения |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7. |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Акты выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.8. |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 16.04.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Контракт на выполнение работ |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.9. |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2028 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Акты выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.10. |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Акты выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.11. |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2030 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Акты выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.12. |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 02.04.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Контракт на выполнение работ |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.13. |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 15.03.2030 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Контракт на выполнение |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.14. |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 16.03.2029 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Контракт на выполнение работ |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.15. |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 30.12.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет о выполнении соглашения |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.16. |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.12.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Акты выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.17. |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 27.12.2029 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет о выполнении соглашения |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.18. |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 01.03.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Соглашение Соглашение о предоставлении из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.19. |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 10.07.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет о выполнении соглашения |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.20. |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 25.04.2025 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Контракт на выполнение работ |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.21. |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 02.04.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Приложение к контракту (материально-техническое обеспечение) |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.22. |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 15.03.2030 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Приложение к контракту (материально-техническое обеспечение) |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.23. |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 16.03.2029 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Приложение к контракту (материально-техническое обеспечение) |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.24. |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 16.04.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Приложение к контракту (материально-техническое обеспечение) |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.25. |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 25.04.2025 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Приложение к контракту (материально-техническое обеспечение) |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.26. |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.03.2028 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа Приложение к контракту (материально-техническое обеспечение) |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.27. |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 15.02.2030 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Соглашение Соглашение о предоставлении из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.28. |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 18.02.2028 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Соглашение Соглашение о предоставлении из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.29. |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 20.03.2025 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Соглашение Соглашение о |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставлении из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.30. |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 20.02.2029 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Соглашение Соглашение о предоставлении из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.31. |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 27.02.2026 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Соглашение Соглашение о предоставлении из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.32. |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 07.07.2028 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет о выполнении соглашения |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.33. |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 09.07.2027 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет о выполнении соглашения |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.34. |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 10.07.2025 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет о выполнении соглашения |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.35. |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 10.07.2030 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Отчет Отчет о выполнении соглашения |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.36 |  |  | Утверждены (одобрены, |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31.03.2028 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ковалёва С. В. |  |  |  |  |  |  | Прочий тип документа |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  | Изменени |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  | предшественники |  |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  | сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контракт на выполнение работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | е |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование и анализ предлагаемых изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о предыдущих запросах на изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос на изменение № Я4-4-2025/002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взаимосвязанные запросы на изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Причины и обоснование необходимости изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изменения вносятся в соответствии с техническими ошибками, выявленными в п.10 «Системный контроль» . Кроме того, изменения внесены в связи с кадровыми перестановками в Министерстве строительства Курской области, в части смены руководителя (Афинин А.В. на Германа Р.М.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.10.Системный контроль, распоряжение Губернатора Курской области от 25.06.2025 № 497-ргл "О назначении Р.М. Германа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изменения носят редакционный характер и не оказывают влияния на параметры проекта и иные проекты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Изменение участников регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Роль в региональном проекте |  |  |  | Фамилия, инициалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Занятость в проекте (процентов) |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Руководитель регионального проекта |  |  |  | Сукновалова Т. А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Временно исполняющий обязанности министра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Белостоцкий Андрей Викторович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  |  |  | Герман Р. М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Временно исполняющий обязанности министра строительства Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОДОБРЕН проектным комитетом (протокол от ________ № _____ ) |  |
| З А П Р О С на изменение доплнительных и обосновывающих материалов регионального проекта «Старшее поколение (Курская область)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Я4-4-2025/003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Изменение оценки влияния результатов на достижение показателей регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование результата регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие» |  |  |  |  |  |  | Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отремонтированы объекты стационарных организаций социального обслуживания в Курской области |  |  |  |  | Сводный рейтинг (баллов) |  |  |
| Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 100.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 100.0 |  |  |
| Отремонтированы объекты стационарных организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.0 |  |  |  |  | 100.0 |  |  |
| Разработаны и реализованы региональные программы "Активное долголетие" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.0 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 100.0 |  |  |