|  |  |  |  |  |  |  |  | ОДОБРЕН проектным комитетом (протокол от ________ № _____ ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З А П Р О С на изменение паспорта регионального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Курская область)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ц2-46-2025/005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Изменение основных положений регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Изменяемый параметр раздела |  |  |  | Новая редакция |  |  | Тип изменения |  |
| 1. |  | Администратор регионального проекта |  | ФИО |  | Сорокина Татьяна Александровна |  |  | Добавление |  |
|  |  |  |  | Должность |  | Заместитель министра образования и науки Курской области |  |  | Добавление |  |
| 2. |  | Администратор регионального проекта |  | ФИО |  | Пархоменко Наталья Александровна |  |  | Изменение |  |
|  |  |  |  | Должность |  | Врио первого заместителя министра образования и науки Курской области |  |  | Изменение |  |
| 3. |  | Администратор регионального проекта |  | ФИО |  | Степанова Ирина Александровна |  |  | Изменение |  |
|  |  |  |  | Должность |  | Первый заместитель министра образования и науки Курской области |  |  | Изменение |  |
| Обоснование и анализ предлагаемых изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о предыдущих запросах на изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взаимосвязанные запросы на изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Причины и обоснование необходимости изменений |  |  |  |  | Смена ответственных лиц в связи с кадровыми изменениями |  |  |  |  |  |
| Анализ изменений и их влияния на |  |  |  |  | Изменения паспорта не несет никаких негативных последствий |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| параметры проекта и иные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Изменение показателей регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  | Уровень показателя |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено видеонаблюдение за входными группами |  |  |  |  | ФП |  |  | Процент |  |  |  | 0,0000 |  |  | 2023 |  |  |  |  | - |  |  | 0,0000 |  | 8,8500 |  |  | 23,7600 |  |  | 49,7700 |  | 75,7800 |  | 100,0000 |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту |  |  |  |  | ФП |  |  | Процент |  |  |  | 0,0000 |  |  | 2023 |  |  |  |  | - |  |  | - |  | 12,0000 |  |  | 30,0000 |  |  | 41,0000 |  | 53,0000 |  | 66,0000 |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование и анализ предлагаемых изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о предыдущих запросах на изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взаимосвязанные запросы на изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Причины и обоснование необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  | Смена ответственных лиц в связи с кадровыми изменениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  | Изменения паспорта не несет никаких негативных последствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Изменение результатов и характеристик результатов регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Федеральный проект |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  | Тип результата |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Образовательные организации обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом |  |  |  |  | Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Курская область) |  |  |  | Единица |  |  |  | 0,0000 |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | - |  | 1 369,0000 |  | 3 277,0000 |  |  | 4 482,0000 |  | 5 831,0000 | 7 274,0000 |  | В период с 2025 по 2030 годы в рамках результата будет осуществлена поставка планшетных компьютеров, функционирующих на базе отечественной мобильной операционной системы, включенной в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в целях обеспечения педагогических работников образовательных организаций начального общего и среднего общего образования для работы с |  |  |  | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Федеральный проект |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  | Тип результата |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электронными журналами и электронным образовательным контентом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  |  |  |  | Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Курская область) |  |  |  | Тысяча штук |  |  |  | 0,0000 |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | - |  | 0,0790 |  | 0,2120 |  |  | 0,4440 |  | 0,6760 | 0,8920 |  | Предоставление субсидий субъектам Российской Федерации в целях обеспечения расходных обязательств по формированию ИТ-инфраструктуры беспроводных сетей по технологии Wi-Fi в зданиях (учебных помещениях, классах) государственных и муниципальных образовательных организаций, предусматривающих расходы на проведение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ с |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Федеральный проект |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  | Тип результата |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | закупкой необходимого оборудования и материалов, а также на проведение пуско-наладочных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование и анализ предлагаемых изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о предыдущих запросах на изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взаимосвязанные запросы на изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Причины и обоснование необходимости изменений |  |  |  |  |  |  |  |  | Смена ответственных лиц в связи с кадровыми изменениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  | Изменения паспорта не несет никаких негативных последствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 00 |  | 8. Изменение плана реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  | Окончание |  |  |  | предшественники |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | 08 Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | 12 В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  |  |  |  | 01.01.2025 |  |  |  | 31.12.2030 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | Сорокина Т. А. |  |  |  |  | Предоставление субсидий субъектам Российской Федерации в целях обеспечения расходных обязательств по формированию ИТ-инфраструктуры беспроводных сетей по технологии Wi-Fi в зданиях (учебных помещениях, классах) государственных и муниципальных образовательных организаций, предусматривающих расходы на проведение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ с закупкой необходимого оборудования и материалов, а также на проведение пуско-наладочных работ. |  |  |  |  |  | Да |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  | Обеспечено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации |  |  |  |  | - |  |  |  | 30.11.2027 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | Борик В. И. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  | Обеспечено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации |  |  |  |  | - |  |  |  | 30.11.2026 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | Борик В. И. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  |  | Обеспечено распределение межбюджетных трансфертов по |  |  |  |  | - |  |  |  | 30.11.2028 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | Сорокина Т. А. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | Добавление |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  | Окончание |  |  |  | предшественники |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субъектам Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. |  |  | Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал 2030 года |  |  |  |  | - |  |  |  | 30.04.2030 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | Сорокина Т. А. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | Добавление |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. |  |  | Принято обязательство (%) |  |  |  |  | - |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | Борик В. И. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. |  |  | Принято обязательство (%) |  |  |  |  | - |  |  |  | 31.12.2027 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | Борик В. И. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. |  |  | Принято обязательство (%) |  |  |  |  | - |  |  |  | 31.12.2028 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | Борик В. И. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. |  |  | Принято обязательство (%) |  |  |  |  | - |  |  |  | 31.12.2029 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | Борик В. И. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. |  |  | Принято обязательство (%) |  |  |  |  | - |  |  |  | 31.12.2030 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | Борик В. И. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10. |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  |  |  |  | - |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | 03 |  |  |  | 05 |  |  |  |  | Борик В. И. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11. |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  |  |  |  | - |  |  |  | 31.12.2027 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | Борик В. И. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12. |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  |  |  |  | - |  |  |  | 31.12.2028 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | Борик В. И. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13. |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  |  |  |  | - |  |  |  | 31.12.2029 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | Борик В. И. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование контрольной точки, мероприятия |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  |  |  |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  | Окончание |  |  |  | предшественники |  |  |  | последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14. |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  |  |  |  | - |  |  |  | 31.12.2030 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | Борик В. И. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15. |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  |  |  |  | - |  |  |  | 30.11.2029 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | Сорокина Т. А. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | Добавление |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование и анализ предлагаемых изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о предыдущих запросах на изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взаимосвязанные запросы на изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Причины и обоснование необходимости изменений |  |  |  |  |  |  |  |  | Смена ответственных лиц в связи с кадровыми изменениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  | Изменения паспорта не несет никаких негативных последствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Изменение участников регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Роль в региональном проекте |  |  | Фамилия, инициалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный руководитель |  |  |  |  |  |  |  | Занятость в проекте (процентов) |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Администратор регионального проекта |  |  | Степанова И. А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель министра образования и науки Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Леонова Наталия Валерьевна |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Администратор регионального проекта |  |  | Сорокина Т. А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель министра образования и науки Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Леонова Наталия Валерьевна |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | Добавление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Администратор регионального проекта |  |  | Пархоменко Н. А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Врио первого заместителя министра образования и науки Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Леонова Наталия Валерьевна |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  |  | Сорокина Т. А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель министра образования и науки Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Леонова Наталия Валерьевна |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образовательные организации обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  |  | Сорокина Т. А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель министра образования и науки Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Леонова Наталия Валерьевна |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОДОБРЕН проектным комитетом (протокол от ________ № _____ ) |  |
| З А П Р О С на изменение доплнительных и обосновывающих материалов регионального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Курская область)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ц2-46-2025/005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Изменение оценки влияния результатов на достижение показателей регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование результата регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено видеонаблюдение за входными группами |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту |  |  |  |  |  | Сводный рейтинг (баллов) |  |  |
| В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.0 |  |  |  |  |  | 100.0 |  |  |
| Образовательные организации обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.0 |  |  |  |  |  | 100.0 |  |  |