## Результат
П А С П О Р Т
регионального проекта
«Региональный проект «Здоровьесберегающая школа»»
1. Основные положения
Краткое наименование регионального проекта |  |  |  |  | Региональный проект «Здоровьесберегающая школа» | [14 empty] | Срок реализации проекта | [9 empty] | Этап I (01.01.2023 - 31.12.2023) | [5 empty] | Этап II (01.01.2024 - 31.12.2024) |  |  |  |  | Этап III (01.01.2025 - 31.12.2025)
Куратор регионального проекта |  |  |  |  | Чепик Александр Евгеньевич | [14 empty] | Временно исполняющий обязанности Первого заместителя Губернатора Курской области - Председателя Правительства Курской области
Руководитель регионального проекта |  |  |  |  | Леонова Наталия Валерьевна | [14 empty] | Временно исполняющий обязанности министра образования и науки Курской области
Администратор регионального проекта |  |  |  |  | Долгушина Светлана Викторовна | [14 empty] | Заместитель министра образования и науки Курской области - начальник управления общего и дополнительного образования Министерства образования и науки Курской области
Целевые группы |  |  |  |  | Обучающиеся общеобразовательных организаций
Педагогические работники
Родители несовершеннолетних обучающихся (школьников)
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  | Государственная программа | [9 empty] | Развитие образования в Курской области
2. Показатели регионального проекта
№ п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  | Базовое значение | [8 empty] | Период, год
[8 empty] | значение |  |  |  | год |  |  |  |  | 2024 | [5 empty] | 2025
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 8
1. | Задача «Сохранение и преумножение человеческого потенциала - необходимое и достаточное условие социально-экономического развития региона (приоритет 3 Закона Курской области от 14 декабря 2020 года № 100-ЗКО "О Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года", принятого Курской областной Думой 11 декабря 2020 года) (СТ)»
1.1. | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в реализацию мероприятий по формированию ЗОЖ | РП |  | Процент |  |  |  | 0 |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 55 | [5 empty] | 65
1.2. | Количество общеобразовательных организаций, реализующих региональную модель «Здоровьесберегающая школа» | РП |  | Единица |  |  |  | 0 |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 71 | [5 empty] | 118
1.3. | Количество общеобразовательных организаций, охваченных мероприятиями регионального центра здоровьесбережения в системе образования | РП |  | Единица |  |  |  | 0 |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | 130
1.4. | Количество педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по программам здоровьесберегающей направленности | РП |  | Человек |  |  |  | 0 |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | 400
1.5. | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных специалистами сопровождения (педагогами-психологами, учителями-логопедами и др.) | РП |  | Процент |  |  |  | 0 |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 65 | [5 empty] | 65
3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году
№ п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  | Плановые значения по месяцам | [31 empty] | На конец 2025 года
[8 empty] | янв. |  | фев. |  |  |  |  | март |  |  | апр. |  |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | авг. |  | сен. |  | окт. |  |  | ноя.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  | 16
1. | Задача «Сохранение и преумножение человеческого потенциала - необходимое и достаточное условие социально-экономического развития региона (приоритет 3 Закона Курской области от 14 декабря 2020 года № 100-ЗКО "О Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года", принятого Курской областной Думой 11 декабря 2020 года) (СТ)»
1.1. | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в реализацию мероприятий по формированию ЗОЖ | РП |  | Процент |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  | 65
1.2. | Количество общеобразовательных организаций, реализующих региональную модель «Здоровьесберегающая школа» | РП |  | Единица |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  | 118
1.3. | Количество общеобразовательных организаций, охваченных мероприятиями регионального центра здоровьесбережения в системе образования | РП |  | Единица |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  | 130
1.4. | Количество педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по программам здоровьесберегающей направленности | РП |  | Человек |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  | 400
1.5. | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных специалистами сопровождения (педагогами-психологами, учителями-логопедами и др.) | РП |  | Процент |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  | 65
4. Мероприятия (результаты) регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  | Базовое значение |  |  |  |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | [7 empty] | Тип мероприятия (результата) |  |  | Уровень мероприятия (результата) |  |  | Связь с показателями регионального проекта
[11 empty] | значение |  |  | год |  | 2024 |  |  | 2025
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11
1. | Сохранение и преумножение человеческого потенциала - необходимое и достаточное условие социально-экономического развития региона (приоритет 3 Закона Курской области от 14 декабря 2020 года № 100-ЗКО "О Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года", принятого Курской областной Думой 11 декабря 2020 года) (СТ)
1.1. | Созданы и функционируют территориальные отделения областного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | X |  |  |  |  | Единица |  |  |  | 0 |  |  | 2022 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  | РП |  |  | Количество общеобразовательных организаций, реализующих региональную модель «Здоровьесберегающая школа» Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных специалистами сопровождения (педагогами-психологами, учителями-логопедами и др.)
1.1.1. | Организация работы территориального отделения областного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи с целью создания условий для выполнения задачи проекта
1.2. | Сформирована и функционирует единая областная система повышения квалификации педагогических работников в области здоровьесбережения | X |  |  |  |  | Единица |  |  |  | 0 |  |  | 2022 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  | РП |  |  | Количество педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по программам здоровьесберегающей направленности
1.2.1. | Организация курсов повышения квалификации педагогических работников по вопросам здоровьесбережения
1.3. | Обеспечено ежегодное проведение конференций по вопросам здоровьесбережения, издание методических рекомендаций | X |  |  |  |  | Единица |  |  |  | 0 |  |  | 2022 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | Проведение образовательных мероприятий |  |  | РП |  |  | Количество общеобразовательных организаций, охваченных мероприятиями регионального центра здоровьесбережения в системе образования
1.3.1. | Ежегодное проведение научно-практической конференции по вопросам здоровьесбережения с целью популяризации ЗОЖ, внедрению региональной модели "Здоровьесберегающая школа"
1.4. | Обеспечено проведение ежегодного конкурса «Здоровьесберегающая школа» для коллективов образовательных организаций | X |  |  |  |  | Единица |  |  |  | 0 |  |  | 2022 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | Проведение образовательных мероприятий |  |  | РП |  |  | Количество общеобразовательных организаций, охваченных мероприятиями регионального центра здоровьесбережения в системе образования
1.4.1. | Организация и проведение ежегодного конкурса "Здоровьесберегающая школа" с целью вовлечения большего количества образовательных организаций региона в мероприятия проекта
6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [35 empty] | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
|  |  | янв. |  |  | фев. |  |  | март |  |  |  | апр. |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  |  | июль |  |  | авг. |  |  | сен. |  | окт. |  |  | ноя.
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14
1. | Сохранение и преумножение человеческого потенциала - необходимое и достаточное условие социально-экономического развития региона (приоритет 3 Закона Курской области от 14 декабря 2020 года № 100-ЗКО "О Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года", принятого Курской областной Думой 11 декабря 2020 года) (СТ)
1.1. | Создан и функционирует региональный центр здоровьесбережения в системе образования на базе ОГБУ ДПО КИРО
1.2. | Разработана и реализуется региональная модель «Здоровьесберегающая школа»
1.3. | Созданы и функционируют территориальные отделения областного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
1.4. | Сформирована и функционирует единая областная система повышения квалификации педагогических работников в области здоровьесбережения
1.5. | Обеспечено ежегодное проведение конференций по вопросам здоровьесбережения, издание методических рекомендаций
1.6. | Обеспечено проведение ежегодного конкурса «Здоровьесберегающая школа» для коллективов образовательных организаций
ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0