УТВЕРЖДЕН

## Советом по стратегическому развитию

## и проектам (программам)

## (протокол от __________ г. № ______)

П А С П О Р Т

## государственной программы Курской области

## «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области»

| Куратор государственной программы | Белостоцкий Андрей Викторович - заместитель Губернатора Курской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Сукновалова Татьяна Алексеевна - министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области |
| Период реализации государственной программы | Этап 1: 2014 - 2023 Этап 2: 2024 - 2030 |
| Цели государственной программы | Цель 1 - Формирование в Курской области безбарьерной среды посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг. Цель 2 - Повышение качества жизни инвалидов посредством обеспечения 98 процентов нуждающихся качественными реабилитационными услугами к 2030 году |
| Направления (подпрограммы) государственной программы | 1. Направление 1 (подпрограмма) Формирование в Курской области позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения. 2. Направление 2 (подпрограмма) Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Всего - 1 469 855,608 тыс.руб., в том числе: I этап 2014 - 2023 годы – 1 422 665,030 тыс. руб. II этап 2024 - 2030 годы - 47 190,578 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2024 год - 6 820,026 тыс. руб.; 2025 год - 6 820,026 тыс. руб.; 2026 год - 6 820,026 тыс. руб.; 2027 год - 6 294,800 тыс. руб.; 2028 год - 6 546,600 тыс. руб.; 2029 год - 6 808,400 тыс. руб., 2030 год - 7 080,700 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | В рамках Программы реализуются мероприятия, направленные на достижение национальной цели развития Российской Федерации «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» и ее целевого показателя «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет», определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»/ Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» |

## 2. Показатели  государственной  программы Курской области

## «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания /убывания |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Признак реализуется муниципальным образованием | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Формирование в Курской области безбарьерной среды посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | ГП РФ | Возрастание |  | % | 82 | 2022 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | Постанов-ление Правите-льства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363 | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | - | - |
| Повышение качества жизни инвалидов посредством обеспечения 98 процентов нуждающихся качественными реабилитационными услугами к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля инвалидов, получивших услуги по реабилитации в ОКУСОКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр им. преп. Феодосия Печерского», в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации (взрослые и дети) | ГП |  | Возрастание | % | 93 | 2022 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | - | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | - | - |

3. Структура государственной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Направление 1 (подпрограмма) Формирование в Курской области позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | _ |  |
| 1.1. | Сформировать в Курской области безбарьерную среду посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг | Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения областных государственных учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности | «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов» |
|  | Направление 2 (подпрограмма) Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Создание и развитие системы комплексной реабилитации, абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Курской области» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | _ |  |
| 2.1 | Обеспечить равную доступность инвалидов к реабилитационным и абилитационным услугам, включая обучение инвалидов и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам | Повышение к 2030 году доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации до 100 процентов | «Доля инвалидов, получивших услуги по реабилитации в ОКУСОКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр им. преп. Феодосия Печерского», в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации (взрослые и дети)» |

4. Финансовое обеспечение государственной программы

| ## Государственная программа «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе: | 6820,026 | 6820,026 | 6820,026 | 6294,800 | 6546,600 | 6808,400 | 7080,700 | 47190,578 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 6820,026 | 6820,026 | 6820,026 | 6294,800 | 6546,600 | 6808,400 | 7080,700 | 47190,578 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе: | 6820,026 | 6820,026 | 6820,026 | 6294,800 | 6546,600 | 6808,400 | 7080,700 | 47190,578 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание и развитие системы комплексной реабилитации, абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Курской, области» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |