## 2.Ведомость работ
«Утверждаю»
Заместитель директора
ОП по техническому развитию
__________________ В.Л. Петров
«_____» __________________ 2026 г.
1. Ведомость работ
№ п.п. | Вид работ | Наименование/порядок действий | Ед измерения | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | Итого 2026-2029 гг.
|  |  |  | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Примечание
1 | Замена однофазного прибора учета (3-х уровневая архитектура) | Проведение организационных и технических мероприятий для безопасного выполнения работ; Демонтаж существующего прибора; Монтаж нового прибора учета; Проверка правильности работы, схемы подключения; Установка пломбы; Оформление акта замены (акта ввода в эксплуатацию) прибора учета; Привязка прибора учета к устройству сбора и передачи данных. | шт | 5818 | 3821 | 4124 | 4282 | 18045 |  | 0
2 | Замена трехфазного прибора учета прямого включения (3-х уровневая архитектура) | Проведение организационных и технических мероприятий для безопасного выполнения работ; Демонтаж существующего прибора; Монтаж нового прибора учета; Проверка правильности работы, схемы подключения; Установка пломбы; Оформление акта замены (акта ввода в эксплуатацию) прибора учета. Привязка прибора учета к устройству сбора и передачи данных. | шт | 48 | 27 | 23 | 36 | 134 |  | 0
3 | Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (3-х уровневая архитектура) | Проведение организационных и технических мероприятий для безопасного выполнения работ; Демонтаж существующего прибора; Монтаж нового прибора учета; Проверка правильности работы, схемы подключения; Установка пломбы; Оформление акта замены (акта ввода в эксплуатацию) прибора учета. Привязка прибора учета к устройству сбора и передачи данных. | шт | 102 | 64 | 75 | 76 | 317 |  | 0
4 | Монтаж, наладка УСПД | Проведение организационных и технических мероприятий для безопасного выполнения работ; Установка УСПД на место эксплуатации (шкаф металлический или пластиковый, оснащенный автоматическим выключателем, din-рейкой, ограничителем напряжения); Монтаж шкафа с УСПД на поверхность (стена подвала, чердачного помещения, технического этажа многоквартирного дома); Монтаж питающего кабеля 0,4кВ для подключения УСПД (по стене в гофре медным кабелем для подачи напряжения 220В); Подключение УСПД к питающему кабелю, проверка работоспособности; Установка сим-карты, проверка уровня сигнала и наличия связи путем удаленного опроса УСПД по GSM-каналу; Настройка, наладка, параметрирование УСПД, проверка передачи данных в ПО верхнего уровня; Установка пломбы на шкаф с УСПД. | шт | 81 | 65 | 78 | 79 | 303 |  | 0
5 | Монтаж ретранслятора | Проведение организационных и технических мероприятий для безопасного выполнения работ; Установка ретранслятора на место эксплуатации (шкаф металлический или пластиковый, оснащенный автоматическим выключателем, din-рейкой, ограничителем напряжения); Монтаж шкафа с ретранслятором на поверхность (стена подвала, чердачного помещения, технического этажа многоквартирного дома); Монтаж питающего кабеля 0,4кВ для подключения ретранслятора (по стене в гофре медным кабелем для подачи напряжения 220В); Подключение ретранслятора к питающему кабелю, проверка работоспособности; Проверка уровня сигнала и наличия связи путем удаленного опроса ИПУ через УСПД по GSM-каналу; Настройка, наладка, параметрирование ретранслятора, проверка передачи данных в ПО верхнего уровня; Установка пломбы на шкаф с УСПД. | шт | 0 | 157 | 214 | 213 | 584 |  | 0
6 | Замена ТТ | Проведение организационных и технических мероприятий для безопасного выполнения работ; Демонтаж существующих трансформаторов тока; Монтаж новых трансформаторов тока; Проверка правильности схемы подключения; Установка пломбы; Оформление акта замены (акта ввода в эксплуатацию) трансформаторов тока. | шт | 606 | 1392 | 975 | 948 | 3921 |  | 0
7 | Замена однофазного прибора учета (2-х уровневая архитектура) | Проведение организационных и технических мероприятий для безопасного выполнения работ; Демонтаж существующего прибора; Монтаж нового прибора учета; Проверка правильности работы, схемы подключения; Установка пломбы; Оформление акта замены (акта ввода в эксплуатацию) прибора учета. Проверка передачи данных в ПО верхнего уровня; | шт | 4458 | 5032 | 5019 | 4888 | 19397 |  | 0
8 | Замена трехфазного прибора учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) | Проведение организационных и технических мероприятий для безопасного выполнения работ; Демонтаж существующего прибора; Монтаж нового прибора учета; Проверка правильности работы, схемы подключения; Установка пломбы; Оформление акта замены (акта ввода в эксплуатацию) прибора учета. Проверка передачи данных в ПО верхнего уровня; | шт | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | 0
9 | Замена трехфазного прибора учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной | Проведение организационных и технических мероприятий для безопасного выполнения работ; Демонтаж существующего прибора; Монтаж нового прибора учета; Проверка правильности работы, схемы подключения; Установка пломбы; Оформление акта замены (акта ввода в эксплуатацию) прибора учета. Проверка передачи данных в ПО верхнего уровня; | шт | 50 | 336 | 265 | 252 | 903 |  | 0
10 | Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (2-х уровневая архитектура) | Проведение организационных и технических мероприятий для безопасного выполнения работ; Демонтаж существующего прибора; Монтаж нового прибора учета; Проверка правильности работы, схемы подключения; Установка пломбы; Оформление акта замены (акта ввода в эксплуатацию) прибора учета. Проверка передачи данных в ПО верхнего уровня; | шт | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | 0
11 | Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной | Проведение организационных и технических мероприятий для безопасного выполнения работ; Демонтаж существующего прибора; Монтаж нового прибора учета; Проверка правильности работы, схемы подключения; Установка пломбы; Оформление акта замены (акта ввода в эксплуатацию) прибора учета. Проверка передачи данных в ПО верхнего уровня; | шт | 50 | 400 | 250 | 240 | 940 |  | 0
12 | Проектные работы по созданию ИСУ | Комплекс работ по разработке проектно-сметной документации по созданию ИСУ многоквартирных жилых домов | шт | 36 | 36 | 48 | 51 | 171 |  | 0
13 | Средства криптографической защиты |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| Подготовил: | Руководитель отдела по работе с системами учета электрической энергии |  | В.В. Матвеев
*В трехуровневую архитектуру входят: - нижний уровень (выполняется Подрядчиком) включает в себя приборы учета электрической энергии, - средний уровень (выполняется Подрядчиком), включающий оборудование приема / передачи данных с нижнего уровня на верхний уровень с использованием следующих типов каналов связи от УСПД до приборов учета электрической энергии: PLC-канал (RF, NB-Fi и т.п.) и от УСПД до верхнего уровня посредством VPN каналов (проводных (GPON/FTTB) и/или беспроводных (GSM/GPRS/NB-IoT). - верхний уровень (выполняется Заказчиком) — это информационно-вычислительный комплекс, включающий в себя, в том числе, центр обработки данных со специализированным программным обеспечением, осуществляющий сбор информации с приборов учета, обработку, хранение, отображение информации, формирование необходимых отчетов
**В двухуровневую архитектуру входят: - нижний уровень (выполняется Подрядчиком) включает в себя приборы учета электрической энергии, - средний уровень - отсутствует. Опрос приборов учета ведется напрямую с верхнего уровня по защищенным каналам связи по технологии GSM/GPRS. - верхний уровень (выполняется Заказчиком) — это информационно-вычислительный комплекс, включающий в себя, в том числе, центр обработки данных со специализированным программным обеспечением, осуществляющий сбор информации с приборов учета, обработку, хранение, отображение информации, формирование необходимых отчетов. Работа по созданию ИСУ МКД (нижний и средний уровень) выполняется иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами
|  |  |  | 11350 | 11330 | 11071 | 11065 | 44816
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1

## 3. Перечень цен
«Утверждаю»
Заместитель директора
ОП по техническому развитию
_________________В.Л. Петров
«____»_________________2026 г.
2. Перечень ценовых предложений*
ИСУ
| Однофазный прибор учета (3-х уровневая архитектура) | Трехфазный прибор учета прямого включения (3-х уровневая архитектура) | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения (3-х уровневая архитектура) | УСПД | Ретранслятор | Трансформатор тока (ТТ) | Замена однофазного прибора учета (3-х уровневая архитектура) | Замена трехфазного прибора учета прямого включения (3-х уровневая архитектура) | Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (3-х уровневая архитектура) | Монтаж, наладка УСПД | Монтаж ретранслятора | Замена ТТ | Однофазный прибор учета (2-х уровневая архитектура) | Трехфазный прибор учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) | Трехфазный прибор учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения (2-х уровневая архитектура) | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной | Замена однофазного прибора учета (2-х уровневая архитектура) | Замена трехфазного прибора учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) | Замена трехфазного прибора учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной | Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (2-х уровневая архитектура) | Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной | Проектные работы по созданию ИСУ
Наименование организации, оборудоваия/ услуги | Договор ООО "Росатом Энергосбыт технологии" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "Росатом Энергосбыт технологии" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "Росатом Энергосбыт технологии" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "Росатом Энергосбыт технологии" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | - | Договор ООО "Росатом Энергосбыт технологии" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "Росатом Энергосбыт технологии" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "Росатом Энергосбыт технологии" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "Росатом Энергосбыт технологии" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "Росатом Энергосбыт технологии" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | - | Договор ООО "Росатом Энергосбыт технологии" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "Росатом Энергосбыт технологии" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "Росатом Энергосбыт технологии" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "Росатом Энергосбыт технологии" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "Росатом Энергосбыт технологии" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "Росатом Энергосбыт технологии" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "Росатом Энергосбыт технологии" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "Росатом Энергосбыт технологии" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "Росатом Энергосбыт технологии" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "Росатом Энергосбыт технологии" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "Росатом Энергосбыт технологии" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | Договор ООО "Росатом Энергосбыт технологии" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24
Цена, руб. без НДС | 10445.3 | 16672.5 | 16935.6 | 88924.99 | 0 | 1020.17 | 1846.87 | 2889.39 | 3733.59 | 23802.4 | 0 | 2015.43 | 10902.2 | 16653.7 | 16653.7 | 16653.7 | 16653.7 | 1957.84 | 3461.22 | 6311.89 | 5351.72 | 10173.78 | 6546.91
Наименование организации, оборудования/ услуги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Договор ООО "Росатом Энергосбыт технологии" от 23.05.2024 года №2010591300/KU..289.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Цена, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Наименование организации, оборудования/ услуги | - | - | - | ООО "НПО "Технология" КП от 26.02.2026 года № 26-02/01 (вх. от 27.02.2026 года №46-1874-26) | ООО "НПО "Технология" КП от 26.02.2026 года № 26-02/01 (вх. от 27.02.2026 года №46-1874-26) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Цена, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 109900 | 20550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Наименование организации, оборудования/ услуги | - | - | - | ООО "ЭлектроАвтоматика" от 27.02.2026 года №13 (вх. от 27.02.2026 года №46-1875-26) | ООО "ЭлектроАвтоматика" от 27.02.2026 года №13 (вх. от 27.02.2026 года №46-1875-26) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Цена, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 126750 | 19800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Наименование организации, оборудования/ услуги | - | - | - | ООО "Энергостандарт" от 02.03.2026 года №17 (вх. от 02.03.2026 года №46-1910-26) | ООО "Энергостандарт" от 02.03.2026 года №17 (вх. от 02.03.2026 года №46-1910-26) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Цена, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 112400 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Средства криптографической защиты
| Передача права на использование ПО ViPNet Prime | Передача права на использование ПО ViPNet PKI Client 1.x Базовая лицензия | ПАК ViPNet Coordinator HW 5 Исполнение HW1000 С (Base, АП HW1000 Q8) | Установочный комплект ViPNet Prime | Установочный комплект ViPNet Client for Linux КС3 | Установочный комплект ПО ViPNet PKI Client 1.x (исполнение 6 - Linux СКЗИ КС3) сертификационными документами | Передача права на использование ПО ViPNet Client 4U for Linux (КС3)
Наименование организации, оборудоваия/ услуги | ООО "ИЦБ" от 26.03.2026 №1-26.03 (вх. от _________) | ООО "ИЦБ" от 26.03.2026 №1-26.03 (вх. от _________) | ООО "ИЦБ" от 26.03.2026 №1-26.03 (вх. от _________) | ООО "ИЦБ" от 26.03.2026 №1-26.03 (вх. от _________) | ООО "ИЦБ" от 26.03.2026 №1-26.03 (вх. от _________) | ООО "ИЦБ" от 26.03.2026 №1-26.03 (вх. от _________) | ООО "ИЦБ" от 26.03.2026 №1-26.03 (вх. от _________)
Цена, руб. без НДС | 144490 | 3590 | 780967.2131 | 900 | 900 | 900 | 8280
Наименование организации, оборудования/ услуги | АО "Научно-инженерное предприятие "Информзащита" от 27.03.2026 №632/26 (вх. от _________) | АО "Научно-инженерное предприятие "Информзащита" от 27.03.2026 №632/26 (вх. от _________) | АО "Научно-инженерное предприятие "Информзащита" от 27.03.2026 №632/26 (вх. от _________) | АО "Научно-инженерное предприятие "Информзащита" от 27.03.2026 №632/26 (вх. от _________) | АО "Научно-инженерное предприятие "Информзащита" от 27.03.2026 №632/26 (вх. от _________) | АО "Научно-инженерное предприятие "Информзащита" от 27.03.2026 №632/26 (вх. от _________) | АО "Научно-инженерное предприятие "Информзащита" от 27.03.2026 №632/26 (вх. от _________)
Цена, руб. без НДС | 144490 | 3590 | 780967.2131 | 900 | 900 | 900 | 8280
Наименование организации, оборудования/ услуги | ООО "Визум" от 30.03.2026 №МИ-2320 (вх. от _________) | ООО "Визум" от 30.03.2026 №МИ-2320 (вх. от _________) | ООО "Визум" от 30.03.2026 №МИ-2320 (вх. от _________) | ООО "Визум" от 30.03.2026 №МИ-2320 (вх. от _________) | ООО "Визум" от 30.03.2026 №МИ-2320 (вх. от _________) | ООО "Визум" от 30.03.2026 №МИ-2320 (вх. от _________) | ООО "Визум" от 30.03.2026 №МИ-2320 (вх. от _________)
Цена, руб. без НДС | 144490 | 3590 | 780967.2131 | 900 | 900 | 900 | 8280
| 0% | 0% | 22% | 22% | 22% | 22% | 0%
*К расчету принимается цена действующего договора
Подготовил: | Руководитель отдела по работе с системами учета электрической энергии |  |  |  | В.В. Матвеев

## 5. Смета 21г (hidden)
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора
ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» по развитию
_______________ /В.Л. Петров/
"_____"_______________ 2021 г.
М.П.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
|  | на | Оснащение интеллектуальной системой учета многоквартирных жилых домов на территории Курской области 2021г
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________ |  | #REF! | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  | #REF! | руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________ |  |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.02.2021
Применяемый при расчетах индекс-дефлятор -
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Материалы
1 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
2 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
3 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
4 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
5 | Ценовой источник | Программное обеспечение | шт. | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
6 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
7 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
8 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF!
9 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | #REF!
Итоги по разделу 1 Материалы :
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы
Итого Прочие затраты
Итого
В том числе:
Материалы | [8 empty] | #REF!
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Материалы | [8 empty] | #REF!
Раздел 2. Монтажные, наладочные работы
1 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
2 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
3 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
4 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
5 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! |  |  |  |  | #REF!
6 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! |  |  |  |  | #REF!
Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | #REF!
Итоги по разделу 2 Монтажные, наладочные работы :
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы | [8 empty] | #REF!
Итого Прочие затраты
Итого
В том числе:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 2 Монтажные, наладочные работы | [8 empty] | #REF!
ВСЕГО по смете | [8 empty] | #REF!
Подготовил: главный эксперт группы развития энергетических услуг ____________ В.В. Кузнецов

## 5. Смета 22г (hidden)
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора
ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» по развитию
_______________ /В.Л. Петров/
"_____"_______________ 2021 г.
М.П.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
|  | на | Оснащение интеллектуальной системой учета многоквартирных жилых домов на территории Курской области 2022г
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________ |  | #REF! | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  | #REF! | руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________ |  |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.02.2021
Применяемый при расчетах индекс-дефлятор - 3,9% от уровня цен 2021г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Материалы
1 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
2 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
3 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
4 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
5 | Ценовой источник | Программное обеспечение | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
6 | Ценовой источник | #REF! | шт. | 0 | 0 |  |  |  | 0
7 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
8 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | #REF!
Итоги по разделу 1 Материалы :
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы
Итого Прочие затраты
Итого
В том числе:
Материалы | [8 empty] | #REF!
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Материалы | [8 empty] | #REF!
Раздел 2. Монтажные, наладочные работы
1 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
2 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
3 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
4 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
5 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
6 | Ценовой источник | #REF! | шт. | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | #REF!
Итоги по разделу 2 Монтажные, наладочные работы :
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы | [8 empty] | #REF!
Итого Прочие затраты
Итого
В том числе:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 2 Монтажные, наладочные работы | [8 empty] | #REF!
ВСЕГО по смете | [8 empty] | #REF!
Подготовил: главный эксперт группы развития энергетических услуг ____________ В.В. Кузнецов

## 4. Расчет
[43 empty] | «Утверждаю» | [8 empty] | Пояснительная записка
[43 empty] | Заместитель директора |  | 5902.2733 | 0.80161 | [5 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
[43 empty] | ОП по техническому развитию | [8 empty] | 181.9767 | 189.32 | 196.8673 | 204.74
_________________В.Л. Петров
«____»_________________2026 г.
Оснащение интеллектуальной системой учета
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | Цена 2025 год (Договор) |  | Цена 2026 год (Договор) |  | Цена 2026 год (мин. Розница на 2027) |  | 2026 | [8 empty] | 2027 | [8 empty] | 2028 | [8 empty] | 2029
№ п/п | Наименование затрат | Минимальная цена (без НДС), руб. | Минимальная цена (с НДС), руб. | Минимальная цена (без НДС), руб. | Минимальная цена (с НДС), руб. | Минимальная цена (без НДС), руб. | Минимальная цена (с НДС), руб. | комплекс (3-х уровневая архитектура) |  |  | (2-х уровневая архитектура) |  |  | 2026 |  |  | комплекс (3-х уровневая архитектура) |  |  | (2-х уровневая архитектура) |  |  | 2027 |  |  | комплекс (3-х уровневая архитектура) |  |  | (2-х уровневая архитектура) |  |  | 2028 |  |  | комплекс (3-х уровневая архитектура) |  |  | (2-х уровневая архитектура) |  |  | 2029 |  |  |  |  | 2026-2029 | [5 empty] | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2026-2029
[8 empty] | Кол-во, шт. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Кол-во, шт. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Кол-во, шт. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Кол-во, шт. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Кол-во, шт. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Кол-во, шт. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Кол-во, шт. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Кол-во, шт. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Кол-во, шт. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Кол-во, шт. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Кол-во, шт. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Кол-во, шт. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. |  |  | Кол-во, шт. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. |  |  |  | В базовом уровне 2026 г.без НДС | В базовом уровне 2026 г.с НДС | В базовом уровне 2026 г.без НДС | В базовом уровне 2026 г.с НДС | В базовом уровне 2026 г.без НДС | В базовом уровне 2026 г.с НДС | В базовом уровне 2026 г.без НДС | В базовом уровне 2026 г.с НДС | В базовом уровне 2026 г.без НДС | В базовом уровне 2026 г.с НДС
1 | Однофазный прибор учета (3-х уровневая архитектура) | 0 | 0 | 10445.3 | 12743.27 | 0 | 0 | 5818 | 60770755.4 | 74140321.588 |  | 0 | 0 | 5818 | 60782245.2569 | 74154339.2134 | 3821 | 41511942.1011 | 50644569.3634 |  | 0 | 0 | 3821 | 41510183.345 | 50642423.6809 | 4124 | 46586972.0346 | 56836105.8822 |  | 0 | 0 | 4124 | 46586707.6475 | 56835783.3299 | 4282 | 50297025.64 | 61362371.2808 |  | 0 | 0 | 4282 | 50304080.6798 | 61370978.4294 | оборудование |  | 18045 | 199183216.9292 | 243003524.6536 | 0 | 0 | 0 | 60782245.2569 | 74154339.2134 | 39911491.3 | 48692034.67 | 43076417.2 | 52553245.48 | 44726774.6 | 54566682.14 | 188496928.3569 | 229966301.5034
2 | Трехфазный прибор учета прямого включения (3-х уровневая архитектура) | 0 | 0 | 16672.5 | 20340.45 | 0 | 0 | 48 | 800280 | 976341.6 |  | 0 | 0 | 48 | 800280 | 976341.6 | 27 | 468208.8158 | 571214.7552 |  | 0 | 0 | 27 | 468208.8158 | 571214.7552 | 23 | 414718.5597 | 505956.6428 |  | 0 | 0 | 23 | 414718.5597 | 505956.6428 | 36 | 674959.8653 | 823451.0357 |  | 0 | 0 | 36 | 674959.8653 | 823451.0357 | оборудование |  | 134 | 2358167.2408 | 2876964.0337 | 0 | 0 | 0 | 800280 | 976341.6 | 450157.5 | 549192.15 | 383467.5 | 467830.35 | 600210 | 732256.2 | 2234115 | 2725620.3
3 | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения (3-х уровневая архитектура) | 0 | 0 | 16935.6 | 20661.43 | 0 | 0 | 102 | 1727431.2 | 2107466.064 |  | 0 | 0 | 102 | 1727431.2 | 2107466.064 | 64 | 1127341.9238 | 1375357.1471 |  | 0 | 0 | 64 | 1127341.9238 | 1375357.1471 | 75 | 1373683.7489 | 1675894.1737 |  | 0 | 0 | 75 | 1373683.7489 | 1675894.1737 | 76 | 1447401.1136 | 1765829.3586 |  | 0 | 0 | 76 | 1447401.1136 | 1765829.3586 | оборудование |  | 317 | 5675857.9864 | 6924546.7434 | 0 | 0 | 0 | 1727431.2 | 2107466.064 | 1083878.4 | 1322331.52 | 1270170 | 1549607.25 | 1287105.6 | 1570268.68 | 5368585.2 | 6549673.514
4 | УСПД | 0 | 0 | 97204.99 | 116768.49 | 118180 | 142358 | 81 | 7873604.19 | 9458247.5118 |  | 0 | 0 | 81 | 7873604.19 | 9458247.5118 | 65 | 7989736.17 | 9624326.127 |  | 0 | 0 | 65 | 7989736.17 | 9624326.127 | 78 | 9969273.2035 | 12008849.1682 |  | 0 | 0 | 78 | 9969273.2035 | 12008849.1682 | 79 | 10498948.3575 | 12646888.5621 |  | 0 | 0 | 79 | 10498948.3575 | 12646888.5621 | оборудование |  | 303 | 36331561.9209 | 43738311.3691 | 0 | 0 | 0 | 7873604.19 | 9458247.5118 | 7681700 | 9253270 | 9218040 | 11103924 | 9336220 | 11246282 | 34109564.19 | 41061723.5118
5 | Ретранслятор | 0 | 0 | 0 | 0 | 19800 | 24156 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 3233254.86 | 3944570.9292 |  | 0 | 0 | 157 | 3233254.86 | 3944570.9292 | 214 | 4582514.7665 | 5590668.0151 |  | 0 | 0 | 214 | 4582514.7665 | 5590668.0151 | 213 | 4742632.9717 | 5786012.2254 |  | 0 | 0 | 213 | 4742632.9717 | 5786012.2254 | оборудование |  | 584 | 12558402.5981 | 15321251.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3108600 | 3792492 | 4237200 | 5169384 | 4217400 | 5145228 | 11563200 | 14107104
6 | Трансформатор тока (ТТ) | 0 | 0 | 1020.17 | 1244.61 | 0 | 0 | 306 | 312172.02 | 380849.8644 | 300 | 306051 | 373382.22 | 606 | 618223.02 | 754232.0844 | 192 | 203727.1329 | 248547.1021 | 1200 | 1273294.5804 | 1553419.3881 | 1392 | 1477021.7133 | 1801966.4902 | 225 | 248244.6946 | 302858.5275 | 750 | 827482.3154 | 1009528.4248 | 975 | 1075727.0101 | 1312386.9523 | 228 | 261566.4979 | 319111.1275 | 720 | 825999.4671 | 1007719.3499 | 948 | 1087565.9651 | 1326830.4774 | оборудование |  | 3921 | 4258537.7084 | 5195416.0042 | 0 | 0 | 0 | 618223.02 | 754232.0844 | 1420076.64 | 1732497.12 | 994665.75 | 1213494.75 | 967121.16 | 1179890.28 | 4000086.57 | 4880114.2344
7 | Замена однофазного прибора учета (3-х уровневая архитектура) | 0 | 0 | 1846.87 | 2253.18 | 0 | 0 | 5818 | 10745089.66 | 13109009.3852 |  | 0 | 0 | 5818 | 10745089.66 | 13109009.3852 | 3821 | 7339871.5698 | 8954643.3152 |  | 0 | 0 | 3821 | 7339871.5698 | 8954643.3152 | 4124 | 8237205.3499 | 10049390.5269 |  | 0 | 0 | 4124 | 8237205.3499 | 10049390.5269 | 4282 | 8893192.8948 | 10849695.3316 |  | 0 | 0 | 4282 | 8893192.8948 | 10849695.3316 | работа |  | 18045 | 35215359.4745 | 42962738.5589 | 0 | 0 | 0 | 10745089.66 | 13109009.3852 | 7056890.27 | 8609400.78 | 7616491.88 | 9292114.32 | 7908297.34 | 9648116.76 | 33326769.15 | 40658641.2452
8 | Замена трехфазного прибора учета прямого включения (3-х уровневая архитектура) | 0 | 0 | 2889.39 | 3525.06 | 0 | 0 | 48 | 138690.72 | 169202.6784 |  | 0 | 0 | 48 | 138690.72 | 169202.6784 | 27 | 81141.8726 | 98993.0845 |  | 0 | 0 | 27 | 81141.8726 | 98993.0845 | 23 | 71871.8644 | 87683.6746 |  | 0 | 0 | 23 | 71871.8644 | 87683.6746 | 36 | 116972.3968 | 142706.3241 |  | 0 | 0 | 36 | 116972.3968 | 142706.3241 | работа |  | 134 | 408676.8537 | 498585.7615 | 0 | 0 | 0 | 138690.72 | 169202.6784 | 78013.53 | 95176.62 | 66455.97 | 81076.38 | 104018.04 | 126902.16 | 387178.26 | 472357.8384
9 | Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (3-х уровневая архитектура) | 0 | 0 | 3733.59 | 4554.98 | 0 | 0 | 102 | 380826.18 | 464607.9396 |  | 0 | 0 | 102 | 380826.18 | 464607.9396 | 64 | 248531.6454 | 303208.6074 |  | 0 | 0 | 64 | 248531.6454 | 303208.6074 | 75 | 302839.6932 | 369464.4257 |  | 0 | 0 | 75 | 302839.6932 | 369464.4257 | 76 | 319091.2825 | 389291.3646 |  | 0 | 0 | 76 | 319091.2825 | 389291.3646 | работа |  | 317 | 1251288.8011 | 1526572.3373 | 0 | 0 | 0 | 380826.18 | 464607.9396 | 238949.76 | 291518.72 | 280019.25 | 341623.5 | 283752.84 | 346178.48 | 1183548.03 | 1443928.6396
10 | Монтаж, наладка УСПД | 0 | 0 | 23802.4 | 29038.93 | 0 | 0 | 81 | 1927994.4 | 2352153.168 |  | 0 | 0 | 81 | 1927994.4 | 2352153.168 | 65 | 1609196.9556 | 1963220.2858 |  | 0 | 0 | 65 | 1609196.9556 | 1963220.2858 | 78 | 2007891.5933 | 2449627.7438 |  | 0 | 0 | 78 | 2007891.5933 | 2449627.7438 | 79 | 2114572.4182 | 2579778.3502 |  | 0 | 0 | 79 | 2114572.4182 | 2579778.3502 | работа |  | 303 | 7659655.3671 | 9344779.5479 | 0 | 0 | 0 | 1927994.4 | 2352153.168 | 1547156 | 1887530.45 | 1856587.2 | 2265036.54 | 1880389.6 | 2294075.47 | 7212127.2 | 8798795.628
11 | Монтаж ретранслятора | 3145 | 3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 539859.5033 | 658628.594 |  | 0 | 0 | 157 | 539859.5033 | 658628.594 | 214 | 765146.6565 | 933478.9209 |  | 0 | 0 | 214 | 765146.6565 | 933478.9209 | 213 | 791881.7388 | 966095.7213 |  | 0 | 0 | 213 | 791881.7388 | 966095.7213 | работа |  | 584 | 2096887.8985 | 2558203.2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519045.768 | 622854.9216 | 707489.136 | 848986.9632 | 704183.112 | 845019.7344 | 1930718.016 | 2316861.6192
12 | Замена ТТ | 0 | 0 | 2015.43 | 2458.82 | 0 | 0 | 306 | 616721.58 | 752400.3276 | 300 | 604629 | 737647.38 | 606 | 1221350.58 | 1490047.7076 | 192 | 402479.7587 | 491025.3056 | 1200 | 2515498.4916 | 3068908.1598 | 1392 | 2917978.2503 | 3559933.4653 | 225 | 490427.8747 | 598322.0071 | 750 | 1634759.5822 | 1994406.6903 | 975 | 2125187.4569 | 2592728.6974 | 228 | 516746.1961 | 630430.3593 | 720 | 1631830.0931 | 1990832.7135 | 948 | 2148576.2892 | 2621263.0728 | работа |  | 3921 | 8413092.5763 | 10263972.9431 | 0 | 0 | 0 | 1221350.58 | 1490047.7076 | 2805478.56 | 3422677.44 | 1965044.25 | 2397349.5 | 1910627.64 | 2330961.36 | 7902501.03 | 9641036.0076
11 | Программное обеспечение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Серверное оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Однофазный прибор учета (2-х уровневая архитектура) | 0 | 0 | 10902.2 | 13300.68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4458 | 48602007.6 | 59294449.272 | 4458 | 48602007.6 | 59294449.272 |  | 0 | 0 | 5032 | 57059751.203 | 69612896.4677 | 5032 | 57059751.203 | 69612896.4677 |  | 0 | 0 | 5019 | 59177450.3898 | 72196489.4755 | 5019 | 59177450.3898 | 72196489.4755 |  | 0 | 0 | 4888 | 59926658.8424 | 73110523.7877 | 4888 | 59926658.8424 | 73110523.7877 | оборудование |  | 19397 | 224765868.0352 | 274214359.0029 | 0 | 0 | 0 | 48602007.6 | 59294449.272 | 54859870.4 | 66929021.76 | 54718141.8 | 66756112.92 | 53289953.6 | 65013723.84 | 211469973.4 | 257993307.792
14 | Трехфазный прибор учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) | 0 | 0 | 16653.7 | 20317.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50 | 832685 | 1015875.7 | 50 | 832685 | 1015875.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование |  | 50 | 832685 | 1015875.7 | 0 | 0 | 0 | 832685 | 1015875.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832685 | 1015875.7
15 | Трехфазный прибор учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной | 0 | 0 | 16653.7 | 20317.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50 | 832685 | 1015875.7 | 50 | 832685 | 1015875.7 |  | 0 | 0 | 336 | 5820028.4923 | 7100434.7606 | 336 | 5820028.4923 | 7100434.7606 |  | 0 | 0 | 265 | 4772891.0446 | 5822927.0744 | 265 | 4772891.0446 | 5822927.0744 |  | 0 | 0 | 252 | 4719391.4387 | 5757657.5552 | 252 | 4719391.4387 | 5757657.5552 | оборудование |  | 903 | 16144995.9756 | 19696895.0902 | 0 | 0 | 0 | 832685 | 1015875.7 | 5595643.2 | 6826683.36 | 4413230.5 | 5384140.15 | 4196732.4 | 5120012.52 | 15038291.1 | 18346711.73
16 | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения (2-х уровневая архитектура) | 0 | 0 | 16653.7 | 20317.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50 | 832685 | 1015875.7 | 50 | 832685 | 1015875.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование |  | 50 | 832685 | 1015875.7 | 0 | 0 | 0 | 832685 | 1015875.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832685 | 1015875.7
17 | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной | 0 | 0 | 16653.7 | 20317.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50 | 832685 | 1015875.7 | 50 | 832685 | 1015875.7 |  | 0 | 0 | 400 | 6928605.348 | 8452898.5246 | 400 | 6928605.348 | 8452898.5246 |  | 0 | 0 | 250 | 4502727.4005 | 5493327.4286 | 250 | 4502727.4005 | 5493327.4286 |  | 0 | 0 | 240 | 4494658.513 | 5483483.3859 | 240 | 4494658.513 | 5483483.3859 | оборудование |  | 940 | 16758676.2616 | 20445585.0391 | 0 | 0 | 0 | 832685 | 1015875.7 | 6661480 | 8127004 | 4163425 | 5079377.5 | 3996888 | 4876202.4 | 15654478 | 19098459.6
18 | Замена однофазного прибора учета (2-х уровневая архитектура) | 0 | 0 | 1957.84 | 2388.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4458 | 8728050.72 | 10648221.8784 | 4458 | 8728050.72 | 10648221.8784 |  | 0 | 0 | 5032 | 10246910.1003 | 12501230.3224 | 5032 | 10246910.1003 | 12501230.3224 |  | 0 | 0 | 5019 | 10627210.9731 | 12965197.3872 | 5019 | 10627210.9731 | 12965197.3872 |  | 0 | 0 | 4888 | 10761755.4024 | 13129341.5909 | 4888 | 10761755.4024 | 13129341.5909 | работа |  | 19397 | 40363927.1958 | 49243991.1789 | 0 | 0 | 0 | 8728050.72 | 10648221.8784 | 9851850.88 | 12019233.92 | 9826398.96 | 11988182.64 | 9569921.92 | 11675281.28 | 37976222.48 | 46330919.7184
19 | Замена трехфазного прибора учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) | 0 | 0 | 3461.22 | 4222.69 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50 | 173061 | 211134.42 | 50 | 173061 | 211134.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работа |  | 50 | 173061 | 211134.42 | 0 | 0 | 0 | 173061 | 211134.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173061 | 211134.42
20 | Замена трехфазного прибора учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной | 0 | 0 | 6311.89 | 7700.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50 | 315594.5 | 385025.29 | 50 | 315594.5 | 385025.29 |  | 0 | 0 | 336 | 2205838.9211 | 2691123.4837 | 336 | 2205838.9211 | 2691123.4837 |  | 0 | 0 | 265 | 1808965.1702 | 2206937.5077 | 265 | 1808965.1702 | 2206937.5077 |  | 0 | 0 | 252 | 1788688.3772 | 2182199.8202 | 252 | 1788688.3772 | 2182199.8202 | работа |  | 903 | 6119086.9686 | 7465286.1016 | 0 | 0 | 0 | 315594.5 | 385025.29 | 2120795.04 | 2587371.36 | 1672650.85 | 2040635.15 | 1590596.28 | 1940528.52 | 5699636.67 | 6953560.32
21 | Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (2-х уровневая архитектура) | 0 | 0 | 5351.72 | 6529.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50 | 267586 | 326454.92 | 50 | 267586 | 326454.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работа |  | 50 | 267586 | 326454.92 | 0 | 0 | 0 | 267586 | 326454.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267586 | 326454.92
22 | Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной | 0 | 0 | 10173.78 | 12412.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50 | 508689 | 620600.58 | 50 | 508689 | 620600.58 |  | 0 | 0 | 400 | 4232699.4312 | 5163893.3061 | 400 | 4232699.4312 | 5163893.3061 |  | 0 | 0 | 250 | 2750725.5429 | 3355885.1623 | 250 | 2750725.5429 | 3355885.1623 |  | 0 | 0 | 240 | 2745796.2427 | 3349871.4161 | 240 | 2745796.2427 | 3349871.4161 | работа |  | 940 | 10237910.2167 | 12490250.4644 | 0 | 0 | 0 | 508689 | 620600.58 | 4069512 | 4964804 | 2543445 | 3103002.5 | 2441707.2 | 2978882.4 | 9563353.2 | 11667289.48
23 | Проектные работы по созданию ИСУ | 0 | 0 | 6546.91 | 7987.23 | 0 | 0 | 36 | 235688.76 | 287540.2872 |  | 0 | 0 | 36 | 235688.76 | 287540.2872 | 36 | 245139.8793 | 299070.6527 |  | 0 | 0 | 36 | 245139.8793 | 299070.6527 | 48 | 339861.9286 | 414631.5529 |  | 0 | 0 | 48 | 339861.9286 | 414631.5529 | 51 | 375475.2105 | 458079.7568 |  | 0 | 0 | 51 | 375475.2105 | 458079.7568 | работа |  | 171 | 1196165.7784 | 1459322.2496 |  |  |  | 235688.76 | 287540.2872 | 235688.76 | 287540.28 | 314251.68 | 383387.04 | 333892.41 | 407348.73 | 1119521.61 | 1365816.3372
24 | Средства криптографической защиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 931747.2131 | 1104154 | 1 | 931747.2131 | 1136731.6 |  | 0 | 0 | 1 | 931747.2131 | 1104154 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование |  | 1 | 931747.2131 | 1104154 | 0 | 0 | 0 | 931747.2131 | 1104154 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 931747.2131 | 1104154
| Всего по оборудованию | [8 empty] | 88199958.2282 |  |  | 63731334.292 | 11314 | 124666278.48 | 151912732.5456 |  |  | 66408585.424 |  |  | 86719649.141 | 11294 | 125614131.8712 | 153126088.8825 |  |  | 76920332.4095 |  |  | 84522272.4034 | 11023 | 132455693.771 | 161442282.2606 |  |  | 82703663.5901 |  |  | 85359384.0787 | 11014 | 137896297.747 | 168071654.8174 | оборудование |  | 44645 | 520632401.8692 | 634552758.506 | 0 | 0 | 0 | 124666278.48 | 151912732.5456 | 120772897.44 | 147224526.58 | 122474757.75 | 149277116.4 | 122618405.36 | 149450546.06 | 490532339.03 | 597864921.5856
| Всего по работам | [8 empty] | 17134913.786 |  |  | 12929084.4684 | 11349 | 24642621.52 | 30063998.2544 |  |  | 12768789.8452 |  |  | 23425155.2719 | 11330 | 29667168.1288 | 36193945.1171 |  |  | 14902598.852 |  |  | 20522426.7475 | 11071 | 29036906.229 | 35425025.5994 |  |  | 16016077.2079 |  |  | 20652245.5407 | 11065 | 30056002.253 | 36668322.7486 | работа |  | 44815 | 113402698.1308 | 138351291.7196 | 0 | 0 | 0 | 24642621.52 | 30063998.2544 | 28523380.568 | 34788108.4916 | 26848834.176 | 32741394.5332 | 26727386.382 | 32593294.8944 | 106742222.646 | 130186796.1736
| Итого | [8 empty] | 105334872.0142 |  |  | 76660418.7604 | 22663 | 149308900 | 181976730.8 |  |  | 79177375.2692 |  |  | 110144804.4129 | 22624 | 155281300 | 189320033.9996 |  |  | 91822931.2614 |  |  | 105044699.1508 | 22094 | 161492600 | 196867307.86 |  |  | 98719740.798 |  |  | 106011629.6194 | 22079 | 167952300 | 204739977.566 |  |  | 89460 | 634035100 | 772904050.2256 | 0 | 0 | 0 | 149308900 | 181976730.8 | 149296278.008 | 182012635.0716 | 149323591.926 | 182018510.9332 | 149345791.742 | 182043840.9544 | 597274561.676 | 728051717.7592
| ИПЦ | [13 empty] | 1.0512 | [8 empty] | 1.0401 | [8 empty] | 1.0398 | [8 empty] | 1.0398 | [9 empty] | 0 | 0
| Подготовил: | Руководитель отдела по работе с системами учета электрической энергии | [20 empty] | В.В. Матвеев
|  | 0 | [12 empty] | -147645.2459 | [8 empty] | -100944.2626 | [8 empty] | -125954.2131 | [8 empty] | -132646.2574
[15 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[15 empty] | -147645.2459 | [8 empty] | -100944.2626 | [8 empty] | -125954.2131 | [8 empty] | -132646.2574
|  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
ТБР
[16 empty] | 32.6678 | [8 empty] | 34.0387 | [8 empty] | 35.3747 | [8 empty] | 36.7877 |  |  |  |  | 138.869
[10 empty] | 105465770.0988 |  |  | 76676108.0092 | 22896 | 149308900 | 182156858 |  |  | 409575430.7241 |  |  | 159426357.0987 | 65464 | 466394908.0514 | 569001787.8228 |  |  | 414910119.6399 |  |  | 132681730.7168 | 60189 | 448845778.9809 | 547591850.3567 |  |  | 398047599.1886 |  |  | 90929237.6702 | 51326 | 400800685.9499 | 488976836.8589
[10 empty] | 130898.0846 |  |  | 15689.2488 | 233 | 0 | 180127.2 |  |  | 330398055.4549 |  |  | 49281552.6858 | 42840 | 311113608.0514 | 379681753.8232 |  |  | 323087188.3784 |  |  | 27637031.566 | 38095 | 287353178.9809 | 350724542.4967 |  |  | 299327858.3907 |  |  | -15082391.9492 | 29247 | 232848385.9499 | 284236859.2929
80
[14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | приборы учета | [6 empty] | 10626 | [8 empty] | 9680 | [8 empty] | 9756 | [8 empty] | 9774 |  |  |  |  | 39836
[7 empty] | прочее оборудование | [6 empty] | 688 | [8 empty] | 1614 | [8 empty] | 1267 | [8 empty] | 1240 |  |  |  |  | 4809
[7 empty] | работы | [6 empty] | 11349 | [8 empty] | 11330 | [8 empty] | 11071 | [8 empty] | 11065 |  |  |  |  | 44815
[14 empty] | 22663 | [8 empty] | 22624 | [8 empty] | 22094 | [8 empty] | 22079 |  |  |  |  | 89460
[14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[14 empty] | 12037 | [8 empty] | 12944 | [8 empty] | 12338 | [8 empty] | 12305 |  |  |  |  | 49624
[24 empty] | -1758.7561 | [8 empty] | -264.3871 | [8 empty] | 7055.0398
[23 empty] | 3912 | 68787466.504 | [7 empty] | 4222 | 77852629.4789 | [7 empty] | 4394 | 83515351.1836
[23 empty] | 5768 | 86493833.496 | [7 empty] | 5534 | 83639970.5211 | [7 empty] | 5380 | 84436948.8164
[24 empty] | 155281300 | [8 empty] | 161492600 | [8 empty] | 167952300
[24 empty] | 155281300 | [8 empty] | 161492600 | [8 empty] | 167952300
[24 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[24 empty] | 68787466.504 | [8 empty] | 77852629.4789 | [8 empty] | 83515351.1836
[33 empty] | 0 | [8 empty] | 0

## сравнительный анализ компл. сис (hidden)
Оснащение интеллектуальной системой учета
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| № п/п | Наименование затрат | Цена из ТКП АЦС (без НДС), руб. | Цена из ТКП АЦС (с НДС), руб. | Цена из ТКП НПО Технология (без НДС), руб. | Цена из ТКП НПО Технология (с НДС), руб. | Цена из ТКП Электроавтоматика (без НДС), руб. | Цена из ТКП Электроавтоматика (с НДС), руб. | Цена из ТКП Вавиот (без НДС), руб. | Цена из ТКП Вавиот (с НДС), руб. | Цена из ТКП Инкотекс (без НДС), руб. | Цена из ТКП Инкотекс (с НДС), руб. | Цена из интернет-магазина ЭТМ (без НДС), руб. | Цена из интернет-магазина ЭТМ (с НДС), руб. | Минимальная цена (без НДС), руб. | Минимальнаяцена (с НДС), руб. | комплекс (3-х уровневая архитектура) |  |  | (2-х уровневая архитектура) |  |  | кап. Ремонт |  |  | 2024 |  |  | ткп ацс |  | ткп технология |  | ткп вавиот |  | ткп электроавтоматика
[17 empty] | Кол-во, шт. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Кол-во, шт. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Кол-во, шт. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Кол-во, шт. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб.
| 1 | Однофазный прибор учета (3-х уровневая архитектура) | 12969.44 | 15563.33 | 10500 | 12600 | 10279 | 12334.8 | 8935.83 | 10723 | 10279 | 12334.8 |  |  | 8935.83 | 10722.996 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 10249 |  |  | 132923790.56 | 159508548.672 | 107614500 | 129137400 | 91583321.67 | 109899986.004 | 105349471 | 126419365.2
| 2 | Трехфазный прибор учета прямого включения (3-х уровневая архитектура) | 20556.94 | 24668.33 | 18200 | 21840 | 17996 | 21595.2 | 15407.5 | 18489 | 17715.43 | 21258.52 |  |  | 15407.5 | 18489 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 114 |  |  | 2343491.16 | 2812189.392 | 2074800 | 2489760 | 1756455 | 2107746 | 2051544 | 2461852.8
| 3 | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения (3-х уровневая архитектура) | 18512.39 | 22214.87 | 18250 | 21900 | 17996 | 21595.2 | 15407.5 | 18489 | 16203.71 | 19444.45 |  |  | 15407.5 | 18489 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 176 |  |  | 3258180.64 | 3909816.768 | 3212000 | 3854400 | 2711720 | 3254064 | 3167296 | 3800755.2
| 4 | УСПД | 58985.14 | 70782.17 | 100000 | 120000 | 94432 | 113318.4 | 250000 | 300000 |  |  |  |  | 58985.14 | 70782.168 | 58 | 3421138.12 | 4105365.744 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 121 |  |  | 7137201.94 | 8564642.328 | 12100000 | 14520000 | 30250000 | 36300000 | 11426272 | 13711526.4
| 5 | Трансформатор тока (ТТ) | 1105.44 | 1326.53 | 650 | 780 | 616.67 | 740 | [6 empty] | 616.67 | 740.004 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 729 |  |  | 805865.76 | 967038.912 | 473850 | 568620 | 0 | 0 | 449552.43 | 539462.916
| 6 | Замена однофазного прибора учета (3-х уровневая архитектура) | 2000 | 2400 | 1150 | 1380 | 1000 | 1200 | [6 empty] | 1000 | 1200 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Замена трехфазного прибора учета прямого включения (3-х уровневая архитектура) | 2200 | 2640 | 2500 | 3000 | 2400 | 2880 | [6 empty] | 2200 | 2640 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (3-х уровневая архитектура) | 4950 | 5940 | 2500 | 3000 | 2400 | 2880 | [6 empty] | 2400 | 2880 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Монтаж, наладка УСПД | 21000 | 25200 | 18000 | 21600 | 15000 | 18000 | [6 empty] | 15000 | 18000 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Замена ТТ | 2486.62 | 2983.94 | 1500 | 1800 | 1375 | 1650 | [6 empty] | 1375 | 1650 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Программное обеспечение | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Серверное оборудование | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Однофазный прибор учета (2-х уровневая архитектура) | 12732.13 | 15278.55 | 12750 | 15300 | 12800 | 15360 | 11870 | 14244 | 12710.71 | 15252.85 | 12355.36 | 14826.43 | 11870 | 14244 |  |  |  | 5519 | 65510530 | 78612636 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Трехфазный прибор учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) | 22246.98 | 26696.37 | 21083.33 | 25300 | 21400 | 25680 | 23706.67 | 28448 | 19436.63 | 23323.96 |  |  | 19436.63 | 23323.956 |  |  |  | 124 | 2410142.12 | 2892170.544 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения (2-х уровневая архитектура) | 16672.63 | 20007.16 | 21083.33 | 25300 | 21400 | 25680 | 24166.67 | 29000 | 18466.5 | 22159.8 |  |  | 16672.63 | 20007.156 |  |  |  | 338 | 5635348.94 | 6762418.728 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | Замена однофазного прибора учета (2-х уровневая архитектура) | 2500 | 3000 | 1433.33 | 1720 | 1500 | 1800 | [6 empty] | 1433.33 | 1719.996 |  |  |  | 5519 | 7910548.27 | 9492657.924 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | Замена трехфазного прибора учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) | 2367.12 | 2840.54 | 2500 | 3000 | 2400 | 2880 | [6 empty] | 2367.12 | 2840.544 |  |  |  | 124 | 293522.88 | 352227.456 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (2-х уровневая архитектура) | 5317.16 | 6380.59 | 2500 | 3000 | 2400 | 2880 | [6 empty] | 2400 | 2880 |  |  |  | 338 | 811200 | 973440 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | Установка для поверки приборов учета | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | Проектные работы по созданию ИСУ | 12500 | 15000 | 2600 | 3120 | 2500 | 3000 | [6 empty] | 2500 | 3000 | 51 | 127500 | 153000 |  |  |  | 49 | 122500 | 147000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по оборудованию | [16 empty] | #REF! |  |  | 88267225.272 |  |  | #REF! | 11389 | 0 | 0 |  | 174795197.16 |  | 150001560 |  | 151561796.004 |  | 146393499.6
|  | Всего по работам | [16 empty] | #REF! |  |  | 10818325.38 |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0
|  | Итого | [16 empty] | #REF! |  |  | 99085550.652 |  |  | #REF! | 11389 | 0 | 0 |  | 174795197.16 |  | 150001560 |  | 151561796.004 |  | 146393499.6
|  | ИПЦ | [24 empty] | 1.0468
Подготовил: главный специалист группы развития энергетических услуг ____________ А.С. Еремин
[15 empty] | 0 | [11 empty] | 0
0
0
[15 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0
0

## МКЖД МПИ
2026 год | [21 empty] | ИПЦ | 1-ф. ПУ | 3-ф. ПУ ПВ | 3-ф. ПУ ПКВ | ТТ | УСПД | Ретранслятор | ПИР | ИТОГО
№ п.п. | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | 1-ф. ПУ | 3-ф. ПУ ПВ | 3-ф. ПУ ПКВ | УСПД | Ретранслятор | Управляющая организация | Ссылка на электронный паспорт в ГИС ЖКХ | [5 empty] | -85529254.11 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 1.0512 | 12292.17 | 19561.89 | 20669.19 | 3035.6 | 121007.39 | 23106.024 | 6546.91 | 85529254.11
1 | Курская обл., г. Рыльск, ул. Дзержинского, д. 39 | 1978 | 69 | 0 | 1 | 1 |  | ООО "УК ВАШ ДОМ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=fc25bc58-f1f0-4d21-b8fd-e3fd88ad0319&houseTypeCode=1 | ИПР 2026 | [12 empty] | 848159.73 | 0 | 20669.19 | 9106.8 | 121007.39 | 0 | 6546.91 | 1005490.02
2 | Курская обл., Курчатовский р-н, ул. Санаторий Курск, д. 2 | 1986 | 60 | 0 | 1 | 1 |  | - | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=d513a87a-183f-4e10-9c8d-0198a73b4b15&houseTypeCode=1 | ИПР 2026 | [12 empty] | 737530.2 | 0 | 20669.19 | 9106.8 | 121007.39 | 0 | 6546.91 | 894860.49
3 | Курская обл., г. Курск, ул. Орловская, д. 20 | 2008 | 95 | 0 | 1 | 2 |  | ООО "УК ЭКСПЕРТ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=6c669d9f-b34a-4c37-ba03-ec6efab2cc63&houseTypeCode=1 | ИПР 2026 | [12 empty] | 1167756.15 | 0 | 20669.19 | 9106.8 | 242014.78 | 0 | 6546.91 | 1446093.83
4 | Курская обл., г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 91 | 2008 | 70 | 1 | 0 | 1 |  | ООО "АВРОРА+" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=dae293c5-184f-4549-bd80-230416b7547d&houseTypeCode=1 | ИПР 2026 | [12 empty] | 860451.9 | 19561.89 | 0 | 0 | 121007.39 | 0 | 6546.91 | 1007568.09
5 | Курская обл., г. Курск, ул. Ольшанского, д. 14А | 1969 | 60 | 0 | 0 | 1 |  | ООО "УК ПАРТНЕР" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=a7205990-1851-4a3e-88ee-698587a4b4d4&houseTypeCode=1 | ИПР 2026 | [12 empty] | 737530.2 | 0 | 0 | 0 | 121007.39 | 0 | 6546.91 | 865084.5
6 | Курская обл., Золотухинский р-н, п. Солнечный, ул. Мира, д. 2 | 1977 | 60 | 0 | 1 | 1 |  | ООО "УК ЖКХС" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=475a327c-5503-4d08-a76f-eb31ba1f06bb&houseTypeCode=1 | ИПР 2026 | [12 empty] | 737530.2 | 0 | 20669.19 | 9106.8 | 121007.39 | 0 | 6546.91 | 894860.49
7 | Курская обл., Золотухинский р-н, п. Солнечный, ул. Мира, д. 2А | 1985 | 55 | 0 | 1 | 1 |  | ООО "УК ЖКХС" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=f888b39a-9183-484e-954f-cd5b00730f79&houseTypeCode=1 | ИПР 2026 | [12 empty] | 676069.35 | 0 | 20669.19 | 9106.8 | 121007.39 | 0 | 6546.91 | 833399.64
8 | Курская обл., Золотухинский р-н, п. Солнечный, ул. Молодежная, д. 1 | 1977 | 89 | 0 | 1 | 2 |  | ООО "УК ЖКХС" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=c5f5a359-2400-40a0-ae2e-b3ea33b2bbbf&houseTypeCode=1 | ИПР 2026 | [12 empty] | 1094003.13 | 0 | 20669.19 | 9106.8 | 242014.78 | 0 | 6546.91 | 1372340.81
9 | Курская обл., Золотухинский р-н, п. Солнечный, ул. Новая, д. 1 | 1985 | 89 | 0 | 1 | 2 |  | ООО "УК ЖКХС" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=663248ce-7fe7-420d-9ae1-6b05105b6fe7&houseTypeCode=1 | ИПР 2026 | [12 empty] | 1094003.13 | 0 | 20669.19 | 9106.8 | 242014.78 | 0 | 6546.91 | 1372340.81
10 | Курская обл., Золотухинский р-н, п. Солнечный, ул. Новая, д. 3 | 1977 | 60 | 0 | 1 | 1 |  | ООО "УК ЖКХС" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=a956c1ac-6bb0-4abe-a7b9-9b8b8018ada1&houseTypeCode=1 | ИПР 2026 | [12 empty] | 737530.2 | 0 | 20669.19 | 9106.8 | 121007.39 | 0 | 6546.91 | 894860.49
11 | Курская обл., г. Курск, ул. Пучковка, д. 17В | 2012 | 125 | 6 | 2 | 2 |  | ООО "Люкс Инвест" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=caddf6c2-1e5d-4c9d-9cfb-c58e2e921b68&houseTypeCode=1 | ИПР 2026 | [12 empty] | 1536521.25 | 117371.34 | 41338.38 | 18213.6 | 242014.78 | 0 | 6546.91 | 1962006.26
12 | Курская обл., г. Курск, ул. Пучковка, д. 19В | 1994 | 54 | 1 | 1 | 1 |  | ООО "УК ГУБЕРНИЯ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=d04bed9d-a31f-43d8-8f7b-5393f5f7480c&houseTypeCode=1 | ИПР 2026 | [12 empty] | 663777.18 | 19561.89 | 20669.19 | 9106.8 | 121007.39 | 0 | 6546.91 | 840669.36
13 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Победы, д. 34 | 2010 | 441 | 3 | 8 | 6 |  | ООО "УК ПАРК ПАТРИОТ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=7e5e889a-9dbd-4911-b524-ff5c74ed124a&houseTypeCode=1 | ИПР 2026 | [12 empty] | 5420846.97 | 58685.67 | 165353.52 | 72854.4 | 726044.34 | 0 | 6546.91 | 6450331.81
14 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Победы, д. 40 | 2010 | 272 | 2 | 5 | 4 |  | ООО "УК ПАРК ПАТРИОТ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=52e7ada4-212a-48b2-ba05-aaf50ced413a&houseTypeCode=1 | ИПР 2026 | [12 empty] | 3343470.24 | 39123.78 | 103345.95 | 45534 | 484029.56 | 0 | 6546.91 | 4022050.44
15 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Победы, д. 44 | 2012 | 513 | 6 | 12 | 6 |  | ООО "УК ПАРК ПАТРИОТ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=200fa612-e605-4b57-b8b3-5a6891ec3657&houseTypeCode=1 | ИПР 2026 | [12 empty] | 6305883.21 | 117371.34 | 248030.28 | 109281.6 | 726044.34 | 0 | 6546.91 | 7513157.68
16 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Вячеслава Клыкова, д. 7 | 2011 | 272 | 2 | 5 | 4 |  | ООО "УК ЭКО-ГОРОД" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=7080998b-36c4-4c68-8bd0-62ef91707618&houseTypeCode=1 | ИПР 2026 | [12 empty] | 3343470.24 | 39123.78 | 103345.95 | 45534 | 484029.56 | 0 | 6546.91 | 4022050.44
17 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Вячеслава Клыкова, д. 13 | 2011 | 136 | 2 | 5 | 2 |  | ООО "УК ЭКО-ГОРОД" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=8e9c65c2-8162-490d-8f6b-96fde9f6c616&houseTypeCode=1 | ИПР 2026 | [12 empty] | 1671735.12 | 39123.78 | 103345.95 | 45534 | 242014.78 | 0 | 6546.91 | 2108300.54
18 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Вячеслава Клыкова, д. 35 | 2010 | 374 | 2 | 6 | 5 |  | ООО "УК ПОРЯДОК" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=8abf50ab-99e6-486d-8962-47bc856d59a4&houseTypeCode=1 | ИПР 2026 | [12 empty] | 4597271.58 | 39123.78 | 124015.14 | 54640.8 | 605036.95 | 0 | 6546.91 | 5426635.16
19 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Вячеслава Клыкова, д. 39 | 2010 | 374 | 2 | 6 | 5 |  | ООО "УК ПОРЯДОК" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=9ab8d8be-50d2-4e06-a276-4558be5ec26c&houseTypeCode=1 | ИПР 2026 | [12 empty] | 4597271.58 | 39123.78 | 124015.14 | 54640.8 | 605036.95 | 0 | 6546.91 | 5426635.16
20 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Вячеслава Клыкова, д. 40 | 2010 | 136 | 1 | 3 | 2 |  | ООО "УК ПРОСПЕКТ В. КЛЫКОВА" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=c65335e5-df84-439f-a748-9a4b27e3301f&houseTypeCode=1 | ИПР 2026 | [12 empty] | 1671735.12 | 19561.89 | 62007.57 | 27320.4 | 242014.78 | 0 | 6546.91 | 2029186.67
21 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Вячеслава Клыкова, д. 42 | 2010 | 136 | 1 | 3 | 2 |  | ООО "УК ПРОСПЕКТ В. КЛЫКОВА" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=576e287b-a9c0-40aa-a3d8-52e0cd8f094e&houseTypeCode=1 | ИПР 2026 | [12 empty] | 1671735.12 | 19561.89 | 62007.57 | 27320.4 | 242014.78 | 0 | 6546.91 | 2029186.67
22 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Вячеслава Клыкова, д. 44 | 2010 | 272 | 2 | 6 | 4 |  | ООО "УК ПРОСПЕКТ В. КЛЫКОВА" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=903c2e1f-eac5-42f6-8cca-cbd1ade7766b&houseTypeCode=1 | ИПР 2026 | [12 empty] | 3343470.24 | 39123.78 | 124015.14 | 54640.8 | 484029.56 | 0 | 6546.91 | 4051826.43
23 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Вячеслава Клыкова, д. 46 | 2010 | 272 | 2 | 6 | 4 |  | ООО "УК ПРОСПЕКТ В. КЛЫКОВА" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=d9f9e56d-c49b-4784-8322-48204268a221&houseTypeCode=1 | ИПР 2026 | [12 empty] | 3343470.24 | 39123.78 | 124015.14 | 54640.8 | 484029.56 | 0 | 6546.91 | 4051826.43
24 | Курская обл., г. Курск, ул. Мыльникова, д. 17 | 2006 | 60 | 2 | 1 | 1 |  | ООО "ТСЖ - Уютный дом" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=a87cd9cb-9ef0-448b-a663-6f91234cd148&houseTypeCode=1 | ИПР 2026 | [12 empty] | 737530.2 | 39123.78 | 20669.19 | 9106.8 | 121007.39 | 0 | 6546.91 | 933984.27
25 | Курская обл., г. Курск, ул. Мыльникова, д. 17А | 2008 | 60 | 2 | 1 | 1 |  | ООО "ТСЖ - Уютный дом" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=08804ce4-ff95-44e8-8cfd-6c53f4f34808&houseTypeCode=1 | ИПР 2026 | [12 empty] | 737530.2 | 39123.78 | 20669.19 | 9106.8 | 121007.39 | 0 | 6546.91 | 933984.27
26 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Энтузиастов, д. 1А | 2006 | 86 | 3 | 6 | 1 |  | ООО "ТСЖ - Уютный дом" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=fdf05013-18b9-42ee-8c52-8c55f49a6d77&houseTypeCode=1 | ИПР 2026 | [12 empty] | 1057126.62 | 58685.67 | 124015.14 | 54640.8 | 121007.39 | 0 | 6546.91 | 1422022.53
27 | Курская обл, г. Курск, ул. Почтовая, д. 12 | 2010 | 182 | 2 | 3 | 3 |  | ООО "УК СВОЯ КВАРТИРА" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=1d80b62f-7a3b-4689-bf45-15276a285eb7&houseTypeCode=1 | ИПР 2026 | [12 empty] | 2237174.94 | 39123.78 | 62007.57 | 27320.4 | 363022.17 | 0 | 6546.91 | 2735195.77
28 | Курская обл., г. Курск, проезд Сергеева, д. 12А | 2010 | 90 | 2 | 1 | 2 |  | ООО "УПРАКОМ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=a7285b1a-6869-41f3-8c90-5e7e85e84676&houseTypeCode=1 | ИПР 2026 | [12 empty] | 1106295.3 | 39123.78 | 20669.19 | 9106.8 | 242014.78 | 0 | 6546.91 | 1423756.76
29 | Курская обл, г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 22 | 1998 | 144 | 0 | 4 | 2 |  | ООО "УК-5" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=f3039cdf-8d1b-47e8-b676-38be6071bd23&houseTypeCode=1 | ИПР 2026 | [12 empty] | 1770072.48 | 0 | 82676.76 | 36427.2 | 242014.78 | 0 | 6546.91 | 2137738.13
30 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Мира, д. 55/4 | 2010 | 108 | 1 | 2 | 2 |  | ООО "ВЕКТОР" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=5bd7d2c0-e98f-4f9d-ae95-0923aafafa2b&houseTypeCode=1 | ИПР 2026 | [12 empty] | 1327554.36 | 19561.89 | 41338.38 | 18213.6 | 242014.78 | 0 | 6546.91 | 1655229.92
31 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 61 | 2010 | 73 | 0 | 2 | 1 |  | ООО "УК "КОМФОРТ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=08a2cd13-0937-42b0-a55f-a5770bcecffc&houseTypeCode=1 | ИПР 2026 | [12 empty] | 897328.41 | 0 | 41338.38 | 18213.6 | 121007.39 | 0 | 6546.91 | 1084434.69
32 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 65 | 2010 | 86 | 0 | 2 | 1 |  | ООО "УК "КОМФОРТ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=c702550f-3ca8-4e36-b5ed-af0fbebd053a&houseTypeCode=1 | ИПР 2026 | [12 empty] | 1057126.62 | 0 | 41338.38 | 18213.6 | 121007.39 | 0 | 6546.91 | 1244232.9
33 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 65/3 | 2010 | 120 | 0 | 1 | 2 |  | ООО "УК "КОМФОРТ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=6b569c4b-bd81-45cf-9319-4d05c4a87792&houseTypeCode=1 | ИПР 2026 | [12 empty] | 1475060.4 | 0 | 20669.19 | 9106.8 | 242014.78 | 0 | 6546.91 | 1753398.08
34 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Сентюрева, д. 13/3 | 2006 | 160 | 1 | 1 | 2 |  | ООО "УК "КУРС" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=25320caf-8908-417c-84e5-bf48a58e4356&houseTypeCode=1 | ИПР 2026 | ИПР 2025 | [11 empty] | 1966747.2 | 19561.89 | 20669.19 | 9106.8 | 242014.78 | 0 | 6546.91 | 2264646.77
35 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Энтузиастов, д. 11/1 | 2006 | 135 | 1 | 1 | 2 |  | ООО "УК-5" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=c494829d-617c-4d5d-8647-a171794badd1&houseTypeCode=1 | ИПР 2026 | ИПР 2025 | [11 empty] | 1659442.95 | 19561.89 | 20669.19 | 9106.8 | 242014.78 | 0 | 6546.91 | 1957342.52
36 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Энтузиастов, д. 11/2 | 2006 | 80 | 1 | 1 | 1 |  | ООО "УК-3" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=7dc48f7e-a5c7-4a06-9a6e-4d5e835a0c38&houseTypeCode=1 | ИПР 2026 | ИПР 2025 | [11 empty] | 983373.6 | 19561.89 | 20669.19 | 9106.8 | 121007.39 | 0 | 6546.91 | 1160265.78
37 | ИПУ |  | 350 | 0 |  |  |  |  | Адресный перечень | ИПР 2026 | ДОПОЛНИТЕЛЬНО | Файл Замену ПУ PLC | 350 | [9 empty] | 4302259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4302259.5
Всего |  |  | 5818 | 48 | 102 | 81 | 0 |  |  |  | ИПР 2026
2027 год
№ п.п. | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | 1-ф. ПУ | 3-ф. ПУ ПВ | 3-ф. ПУ ПКВ | УСПД | Ретранслятор | Управляющая организация | Ссылка на электронный паспорт в ГИС ЖКХ |  |  | Количество подъездов | [10 empty] | 12785.086 | 20346.3218 | 21498.0245 | 3157.3276 | 147675.8942 | 24032.5756 | 6809.4411
1 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Дружбы, д. 10 | 1977 | 51 | 1 | 0 | 1 | 4 | ООО "УК-2" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=07fdbf82-2957-458f-ad83-59202909eccd&houseTypeCode=1 | ИПР 2027 |  | 4 | 60 | 9 | р-н Железногорский, г Железногорск, ул Дружбы, д. 10 | 85% | 51 | 85% | 51 | 86.67% | 52 | 1.0401 | 652039.3869 | 20346.3218 | 0 | 0 | 147675.8942 | 96130.3022 | 6809.4411 | 923001.3462
2 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 12 | 1963 | 57 | 1 | 0 | 1 | 4 | ООО "УК "Электропромсервис" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=63f3bd47-5f61-43db-9a8d-56f39e1e94ef&houseTypeCode=1 | ИПР 2027 |  | 4 | 64 | 7 | р-н Железногорский, г Железногорск, ул Ленина, д. 12 | 89.06% | 57 | 90.62% | 58 | 90.62% | 58 |  | 728749.903 | 20346.3218 | 0 | 0 | 147675.8942 | 96130.3022 | 6809.4411 | 999711.8623
3 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 59 | 2011 | 190 | 0 | 6 | 3 | 3 | ООО "УК "КОМФОРТ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=6dba081b-e30b-4d0d-b2ee-6478a612069b&houseTypeCode=1 | ИПР 2027 |  | 3 | 190 | 190 | [8 empty] | 2429166.3432 | 0 | 128988.1471 | 56831.8961 | 443027.6827 | 72097.7267 | 6809.4411 | 3136921.2369
4 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 67/1 | 2011 | 90 | 0 | 1 | 2 | 2 | ООО "УК "КОМФОРТ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=a53cfadb-394c-4800-8422-f34fcc9b4c37&houseTypeCode=1 | ИПР 2027 |  | 2 | 90 | 90 | [8 empty] | 1150657.7415 | 0 | 21498.0245 | 9471.9827 | 295351.7885 | 48065.1511 | 6809.4411 | 1531854.1294
5 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 7/2 | 1973 | 81 | 1 | 1 | 2 | 6 | ООО "УК "Электропромсервис" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=c1e73db8-fd2f-4a6f-b0e2-163b818ce74e&houseTypeCode=1 | ИПР 2027 |  | 6 | 90 | 9 | р-н Железногорский, г Железногорск, ул Ленина, д. 7 /2 | 90% | 81 | 91.11% | 82 | 92.22% | 83 |  | 1035591.9674 | 20346.3218 | 21498.0245 | 9471.9827 | 295351.7885 | 144195.4534 | 6809.4411 | 1533264.9793
6 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Мира, д. 51/3 | 1975 | 58 | 0 | 1 | 1 | 4 | ООО "УК-5" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=c05a2839-2fa5-4874-9728-3783d81fb892&houseTypeCode=1 | ИПР 2027 |  | 4 | 60 | 2 | р-н Железногорский, г Железногорск, ул Мира, д. 51 /3 | 96.67% | 58 | 96.67% | 58 | 98.33% | 59 |  | 741534.989 | 0 | 21498.0245 | 9471.9827 | 147675.8942 | 96130.3022 | 6809.4411 | 1023120.6338
7 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Энтузиастов, д. 1 | 1990 | 109 | 1 | 1 | 2 | 4 | ООО "УК-3" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=9fbd90bf-3817-468f-a2f4-c9918232708b&houseTypeCode=1 | ИПР 2027 |  | 4 | 128 | 19 | р-н Железногорский, г Железногорск, ул Энтузиастов, д. 1 | 85.83% | 109 | 88.19% | 112 | 88.19% | 112 |  | 1393574.3759 | 20346.3218 | 21498.0245 | 9471.9827 | 295351.7885 | 96130.3022 | 6809.4411 | 1843182.2367
8 | Курская обл., г. Курск, Магистральный проезд, д. 17 | 1994 | 113 | 1 | 1 | 2 | 8 | ООО УК "ПАРКОВАЯ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=edded0b6-6572-4caa-af58-a9592898b9a7&houseTypeCode=1 | ИПР 2027 |  | 8 | 121 | 8 | р-н Курский, г Курск, проезд Магистральный, д. 17 | 94.17% | 113 | 95% | 114 | 95.83% | 115 |  | 1444714.7199 | 20346.3218 | 21498.0245 | 9471.9827 | 295351.7885 | 192260.6045 | 6809.4411 | 1990452.883
9 | Курская обл., г. Курск, Магистральный проезд, д. 7А | 2012 | 106 | 0 | 1 | 2 | 6 | ООО УК "ПАРКОВАЯ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=ffbde2ca-a290-41c7-be25-c916b2f1fa74&houseTypeCode=1 | ИПР 2027 |  | 6 | 119 | 13 | р-н Курский, г Курск, проезд Магистральный, д. 7 А | 89.08% | 106 | 89.92% | 107 | 89.92% | 107 |  | 1355219.1178 | 0 | 21498.0245 | 9471.9827 | 295351.7885 | 144195.4534 | 6809.4411 | 1832545.8079
10 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 81 | 1975 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | ООО "УК "НАРОДНАЯ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=7419cd9c-a9b6-4926-afec-d715924537bd&houseTypeCode=1 | ИПР 2027 |  | 1 | 54 | 4 | р-н Курский, г Курск, пр-т Ленинского Комсомола, д. 81 | 92.59% | 50 | 92.59% | 50 | 92.59% | 50 |  | 639254.3008 | 20346.3218 | 0 | 0 | 147675.8942 | 24032.5756 | 6809.4411 | 838118.5335
11 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Победы, д. 42 | 2011 | 170 | 1 | 3 | 2 | 2 | ООО "УК ПОБЕДА" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=377aed74-32ab-48d1-b1d6-26081342297d&houseTypeCode=1 | ИПР 2027 |  | 2 | 170 | 170 | [8 empty] | 2173464.6229 | 20346.3218 | 64494.0736 | 28415.948 | 295351.7885 | 48065.1511 | 6809.4411 | 2636947.347
12 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Победы, д. 50 | 2011 | 160 | 2 | 3 | 2 | 3 | ООО "УК ПОБЕДА" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=789192f2-ac88-41c1-ae33-72966b1b5db4&houseTypeCode=1 | ИПР 2027 |  | 3 | 160 | 160 | [8 empty] | 2045613.7627 | 40692.6436 | 64494.0736 | 28415.948 | 295351.7885 | 72097.7267 | 6809.4411 | 2553475.3842
13 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Хрущева, д. 36 | 2010 | 239 | 3 | 6 | 4 | 5 | ООО "ТСЖ - Инженер" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=ec79150a-2bcf-4659-976c-2b4df9f484aa&houseTypeCode=1 | ИПР 2027 |  | 5 | 260 | 21 | р-н Курский, г Курск, пр-т Хрущева, д. 36 | 94.84% | 239 | 95.24% | 240 | 95.63% | 241 |  | 3055635.5581 | 61038.9654 | 128988.1471 | 56831.8961 | 590703.577 | 120162.8778 | 6809.4411 | 4020170.4625
14 | Курская обл., г. Курск, ул. Белгородская, д. 19 | 1973 | 79 | 0 | 1 | 2 | 6 | ООО УК "ПАРКОВАЯ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=de529a85-2015-4847-b5be-5377844cd544&houseTypeCode=1 | ИПР 2027 |  | 6 | 90 | 11 | р-н Курский, г Курск, ул Белгородская, д. 19 | 86.81% | 79 | 89.01% | 81 | 90.11% | 82 |  | 1010021.7953 | 0 | 21498.0245 | 9471.9827 | 295351.7885 | 144195.4534 | 6809.4411 | 1487348.4855
15 | Курская обл., г. Курск, ул. Бутко, д. 17А | 2010 | 61 | 1 | 2 | 1 | 1 | ООО УК "Парижское" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=f0c30606-89fe-44a4-aaee-7f3eb3e882ab&houseTypeCode=1 | ИПР 2027 |  | 1 | 63 | 2 | р-н Курский, г Курск, ул Бутко, д. 17 А | 96.83% | 61 | 96.83% | 61 | 96.83% | 61 |  | 779890.247 | 20346.3218 | 42996.049 | 18943.9654 | 147675.8942 | 24032.5756 | 6809.4411 | 1040694.4941
16 | Курская обл., г. Курск, ул. Веспремская, д. 3 | 1982 | 398 | 1 | 0 | 6 | 12 | ООО "УК ЭКСПЕРТ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=d9a9dac0-0c21-4674-bb91-db2ae9b6ec55&houseTypeCode=1 | ИПР 2027 |  | 12 | 428 | 30 | р-н Курский, г Курск, ул Веспремская, д. 3 | 92.13% | 398 | 92.82% | 401 | 94.91% | 410 |  | 5088464.2348 | 20346.3218 | 0 | 0 | 886055.3654 | 288390.9067 | 6809.4411 | 6290066.2698
17 | Курская обл., г. Курск, ул. Гагарина, д. 3А | 1976 | 93 | 1 | 1 | 1 | 6 | ООО "УК СЕЙМ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=4d34803d-c6b4-48ba-b434-3ead9ba595db&houseTypeCode=1 | ИПР 2027 |  | 6 | 90 | -3 | р-н Курский, г Курск, ул Гагарина, д. 3 А | 96.88% | 93 | 96.88% | 93 | 97.92% | 94 |  | 1189012.9996 | 20346.3218 | 21498.0245 | 9471.9827 | 147675.8942 | 144195.4534 | 6809.4411 | 1539010.1173
18 | Курская обл., г. Курск, ул. Заводская, д. 83 | 1975 | 51 | 0 | 1 | 1 | 4 | ООО "АВРОРА+" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=55867b11-c157-41c7-a031-85a422c2719f&houseTypeCode=1 | ИПР 2027 |  | 4 | 60 | 9 | р-н Курский, г Курск, ул Заводская, д. 83 | 85% | 51 | 85% | 51 | 85% | 51 |  | 652039.3869 | 0 | 21498.0245 | 9471.9827 | 147675.8942 | 96130.3022 | 6809.4411 | 933625.0316
19 | Курская обл., г. Курск, ул. Комарова, д. 10А | 1972 | 88 | 1 | 1 | 2 | 6 | ООО "УК КУРСКА" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=bf366992-1004-444c-b4cc-b13ec1dd8086&houseTypeCode=1 | ИПР 2027 |  | 6 | 90 | 2 | р-н Курский, г Курск, ул Комарова, д. 10 А | 97.78% | 88 | 97.78% | 88 | 97.78% | 88 |  | 1125087.5695 | 20346.3218 | 21498.0245 | 9471.9827 | 295351.7885 | 144195.4534 | 6809.4411 | 1622760.5814
20 | Курская обл., г. Курск, ул. Косухина, д. 10 | 1993 | 141 | 0 | 4 | 2 | 4 | ООО "ЖСК № 146" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=56179018-4714-46b4-8f39-3957ecc5f4bc&houseTypeCode=1 | ИПР 2027 |  | 4 | 160 | 19 | р-н Курский, г Курск, ул Косухина, д. 10 | 88.12% | 141 | 88.12% | 141 | 88.75% | 142 |  | 1802697.1284 | 0 | 85992.0981 | 37887.9307 | 295351.7885 | 96130.3022 | 6809.4411 | 2324868.689
21 | Курская обл., г. Курск, ул. Косухина, д. 39 | 1990 | 123 | 0 | 4 | 2 | 4 | ООО "УПРАКОМ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=b6f28e55-f91a-425c-a6ae-3325c79b001a&houseTypeCode=1 | ИПР 2027 |  | 4 | 144 | 21 | р-н Курский, г Курск, ул Косухина, д. 39 | 85.42% | 123 | 86.11% | 124 | 86.81% | 125 |  | 1572565.5801 | 0 | 85992.0981 | 37887.9307 | 295351.7885 | 96130.3022 | 6809.4411 | 2094737.1407
22 | Курская обл., г. Курск, ул. Косухина, д. 41 | 1989 | 67 | 0 | 2 | 1 | 2 | ООО "ЖСК № 146" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=57502387-f6ae-4ebe-abfc-eb174bfae87d&houseTypeCode=1 | ИПР 2027 |  | 2 | 72 | 5 | р-н Курский, г Курск, ул Косухина, д. 41 | 93.06% | 67 | 94.44% | 68 | 94.44% | 68 |  | 856600.7631 | 0 | 42996.049 | 18943.9654 | 147675.8942 | 48065.1511 | 6809.4411 | 1121091.264
23 | Курская обл., г. Курск, ул. Косухина, д. 43 | 1989 | 137 | 0 | 4 | 2 | 4 | ООО "УПРАКОМ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=5be77e11-caeb-47cc-871d-65bc150e4768&houseTypeCode=1 | ИПР 2027 |  | 4 | 143 | 6 | р-н Курский, г Курск, ул Косухина, д. 43 | 95.14% | 137 | 95.14% | 137 | 95.14% | 137 |  | 1751556.7843 | 0 | 85992.0981 | 37887.9307 | 295351.7885 | 96130.3022 | 6809.4411 | 2273728.3449
24 | Курская обл., г. Курск, ул. Л.Толстого, д. 1 | 1996 | 100 | 2 | 2 | 2 | 7 | ООО "УК КУРСКА" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=33c86d10-fdae-4fb7-a548-60848aa3db86&houseTypeCode=1 | ИПР 2027 |  | 7 | 103 | 3 | р-н Курский, г Курск, ул Льва Толстого, д. 1 | 99.01% | 100 | 99.01% | 100 | 99.01% | 100 |  | 1278508.6017 | 40692.6436 | 42996.049 | 18943.9654 | 295351.7885 | 168228.0289 | 6809.4411 | 1851530.5182
25 | Курская обл., г. Курск, ул. Л.Толстого, д. 14 | 2011 | 99 | 4 | 3 | 2 | 2 | ООО УК "ЭЛЬДЕКОР КОМФОРТ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=12f3cc5d-84ff-47e0-bc5c-e4384f597843&houseTypeCode=1 | ИПР 2027 |  | 2 | 106 | 7 | р-н Курский, г Курск, ул Льва Толстого, д. 14 | 93.4% | 99 | 93.4% | 99 | 93.4% | 99 |  | 1265723.5157 | 81385.2872 | 64494.0736 | 28415.948 | 295351.7885 | 48065.1511 | 6809.4411 | 1790245.2051
26 | Курская обл., г. Курск, ул. Ломакина, д. 3 | 1973 | 68 | 1 | 1 | 1 | 4 | ООО "УК КУРСКА" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=74921fef-4a2c-4c25-ac99-a60280dfff22&houseTypeCode=1 | ИПР 2027 |  | 4 | 70 | 2 | р-н Курский, г Курск, ул Ломакина, д. 3 | 97.14% | 68 | 97.14% | 68 | 97.14% | 68 |  | 869385.8492 | 20346.3218 | 21498.0245 | 9471.9827 | 147675.8942 | 96130.3022 | 6809.4411 | 1171317.8157
27 | Курская обл., г. Курск, ул. Ломакина, д. 5 | 1973 | 68 | 1 | 1 | 1 | 4 | ООО "УК КУРСКА" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=b5225d00-f8ad-4325-8447-0c84fabccd7a&houseTypeCode=1 | ИПР 2027 |  | 4 | 70 | 2 | р-н Курский, г Курск, ул Ломакина, д. 5 | 97.14% | 68 | 97.14% | 68 | 97.14% | 68 |  | 869385.8492 | 20346.3218 | 21498.0245 | 9471.9827 | 147675.8942 | 96130.3022 | 6809.4411 | 1171317.8157
28 | Курская обл., г. Курск, ул. Рабочая 2-я, д. 5 | 1990 | 73 | 0 | 1 | 2 | 4 | ООО "УК "ФЕНИКС" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=70779f84-90d5-4c67-8240-c64079d202a8&houseTypeCode=1 | ИПР 2027 |  | 4 | 80 | 7 | р-н Курский, г Курск, ул Рабочая 2-я, д. 5 | 91.25% | 73 | 92.5% | 74 | 95% | 76 |  | 933311.2792 | 0 | 21498.0245 | 9471.9827 | 295351.7885 | 96130.3022 | 6809.4411 | 1362572.8183
29 | Курская обл., г. Курск, ул. Серегина, д. 18 | 1977 | 114 | 0 | 1 | 2 | 8 | ООО "УК СЕЙМ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=56ac080e-0d01-46fa-baaa-f1adb06db042&houseTypeCode=1 | ИПР 2027 |  | 8 | 119 | 5 | р-н Курский, г Курск, ул Серегина, д. 18 | 95.8% | 114 | 96.64% | 115 | 96.64% | 115 |  | 1457499.8059 | 0 | 21498.0245 | 9471.9827 | 295351.7885 | 192260.6045 | 6809.4411 | 1982891.6472
30 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Курская, д. 13/3 | 1965 | 61 | 0 | 1 | 1 | 4 | ООО "УК-1" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=f6edb02c-5b7d-4abb-a51c-30bba23a1c97&houseTypeCode=1 | ИПР 2027 |  | 4 | 80 | 19 | р-н Железногорский, г Железногорск, ул Курская, д. 13 /3 | 76.25% | 61 | 80% | 64 | 82.5% | 66 |  | 779890.247 | 0 | 21498.0245 | 9471.9827 | 147675.8942 | 96130.3022 | 6809.4411 | 1061475.8918
31 | Курская обл., г. Курск, ул. Косухина, д. 28 | 1992 | 54 | 0 | 2 | 1 | 2 | ООО УК "БЛАГОУСТРОЙСТВО" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=d1cbb4ec-1a1d-41d0-9296-598114c2e93c&houseTypeCode=1 | ИПР 2027 |  | 2 | 71 | 17 | р-н Курский, г Курск, ул Косухина, д. 28 | 76.06% | 54 | 78.87% | 56 | 80.28% | 57 |  | 690394.6449 | 0 | 42996.049 | 18943.9654 | 147675.8942 | 48065.1511 | 6809.4411 | 954885.1458
32 | Курская обл., г. Курск, ул. Союзная, д. 13 | 1975 | 121 | 2 | 2 | 2 | 8 | ООО "АВРОРА+" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=88210dcb-9a61-4e82-838b-22ece1dc85b9&houseTypeCode=1 | ИПР 2027 |  | 8 | 129 | 8 | р-н Курский, г Курск, ул Союзная, д. 13 | 94.53% | 121 | 94.53% | 121 | 98.44% | 126 |  | 1546995.4081 | 40692.6436 | 42996.049 | 18943.9654 | 295351.7885 | 192260.6045 | 6809.4411 | 2144049.9001
33 | Курская обл., г. Курск, ул. Чернышевского, д. 68А | 2014 | 148 | 1 | 2 | 2 | 2 | ООО "КОММУНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=7d3660e6-58c9-4cba-9086-091a25fd1825&houseTypeCode=1 | ИПР 2027 |  | 2 | 154 | 6 | р-н Курский, г Курск, ул Чернышевского, д. 68 А | 96.1% | 148 | 97.4% | 150 | 97.4% | 150 |  | 1892192.7305 | 20346.3218 | 42996.049 | 18943.9654 | 295351.7885 | 48065.1511 | 6809.4411 | 2324705.4474
34 | Курская обл., г. Курск, ул. Черняховского, д. 30 | 1990 | 97 | 0 | 2 | 2 | 3 | ООО УК "ПАРКОВАЯ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=80bb0680-ae30-4d99-9ff5-10eef427709a&houseTypeCode=1 | ИПР 2027 |  | 3 | 108 | 11 | р-н Курский, г Курск, ул Черняховского, д. 30 | 89.81% | 97 | 91.67% | 99 | 95.37% | 103 |  | 1240153.3436 | 0 | 42996.049 | 18943.9654 | 295351.7885 | 72097.7267 | 6809.4411 | 1676352.3143
35 | Курская обл., г.Обоянь, ул. Ленина, д. 85Б | 2010 | 53 | 0 | 1 | 1 | 4 | ООО "УК Г. ОБОЯНЬ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=60d4dca1-52da-4adf-8f21-d15ca0811c5a&houseTypeCode=1 | ИПР 2027 |  | 4 | 56 | 3 | р-н Обоянский, г Обоянь, ул Ленина, д. 85 Б | 94.64% | 53 | 94.64% | 53 | 94.64% | 53 |  | 677609.5589 | 0 | 21498.0245 | 9471.9827 | 147675.8942 | 96130.3022 | 6809.4411 | 959195.2037
36 | Курская обл., Советский р-н, п. Коммунар, ул. Парковая, д. 3 | 2011 | 53 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=e287887e-f6f5-4ac6-911b-a6e1a9ea3ab7&houseTypeCode=1 | ИПР 2027 |  | 4 | 60 | 7 | р-н Советский, п Коммунар, ул Парковая, д. 3 | 89.83% | 53 | 93.22% | 55 | 94.92% | 56 |  | 677609.5589 | 0 | 21498.0245 | 9471.9827 | 147675.8942 | 96130.3022 | 6809.4411 | 959195.2037
Всего |  |  | 3821 | 27 | 64 | 65 | 157 |  |  |  | ИПР 2027
2028 год
№ п.п. | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | 1-ф. ПУ | 3-ф. ПУ ПВ | 3-ф. ПУ ПКВ | УСПД | Ретранслятор | Управляющая организация | Ссылка на электронный паспорт в ГИС ЖКХ |  |  | Количество подъездов | [10 empty] | 13293.9324 | 21156.1054 | 22353.6459 | 3282.9892 | 153553.3948 | 24989.0721 | 7080.4568
1 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Дружбы, д. 4/2 | 1977 | 56 | 0 | 1 | 1 | 4 | ООО "УК-2" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=74247205-a91c-4de1-8227-bde1903231d7&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 |  | 4 | 60 | 4 | р-н Железногорский, г Железногорск, ул Дружбы, д. 4 /2 | 10% | 6 | 93.33% | 56 | 93.33% | 56 | 1.0398 | 744460.2167 | 0 | 22353.6459 | 9848.9676 | 153553.3948 | 99956.2883 | 7080.4568 | 1037252.9701
2 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Мира, д. 61/4 | 2012 | 148 | 0 | 1 | 2 | 3 | ТСЖ "НИКА" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=2564ebcd-96e5-41a8-9f04-c9c334054da5&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 |  | 3 | 155 | 7 | р-н Железногорский, г Железногорск, ул Мира, д. 61 /4 | 0% | 0 | 95.48% | 148 | 95.48% | 148 |  | 1967502.0012 | 0 | 22353.6459 | 9848.9676 | 307106.7897 | 74967.2162 | 7080.4568 | 2388859.0774
3 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Никитина, д. 15 | 2012 | 72 | 0 | 2 | 1 | 1 | ООО "УК МСО-СЕРВИС" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=0c0437ea-79fc-4510-8219-b1f7ceb09983&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 |  | 1 | 76 | 4 | р-н Железногорский, г Железногорск, ул Никитина, д. 15 | 0% | 0 | 94.74% | 72 | 94.74% | 72 |  | 957163.1357 | 0 | 44707.2918 | 19697.9352 | 153553.3948 | 24989.0721 | 7080.4568 | 1207191.2864
4 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Никитина, д. 7 | 2014 | 99 | 1 | 2 | 2 | 1 | ООО "УК МСО-СЕРВИС" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=c9c45862-f029-4e70-9ec2-066ba3e56bdb&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 |  | 1 | 109 | 10 | р-н Железногорский, г Железногорск, ул Никитина, д. 7 | 0% | 0 | 90.83% | 99 | 90.83% | 99 |  | 1316099.3116 | 21156.1054 | 44707.2918 | 19697.9352 | 307106.7897 | 24989.0721 | 7080.4568 | 1740836.9626
5 | Курская обл., г. Курск, Магистральный проезд, д. 12А | 1983 | 66 | 0 | 1 | 1 | 2 | ООО УК "ПАРКОВАЯ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=44bf2a9b-9f21-43a2-b921-ed841fc78bfb&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 |  | 2 | 72 | 6 | р-н Курский, г Курск, проезд Магистральный, д. 12 А | 2.778% | 2 | 91.67% | 66 | 91.67% | 66 |  | 877399.5411 | 0 | 22353.6459 | 9848.9676 | 153553.3948 | 49978.1441 | 7080.4568 | 1120214.1504
6 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 12А | 1963 | 46 | 2 | 0 | 1 | 3 | ООО "УК-1" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=95b9a474-f5fe-49e1-a0c0-ddffe6f09160&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 |  | 3 | 59 | 13 | р-н Железногорский, г Железногорск, ул Ленина, д. 12 а | 52.54% | 31 | 77.97% | 46 | 79.66% | 47 |  | 611520.8923 | 42312.2108 | 0 | 0 | 153553.3948 | 74967.2162 | 7080.4568 | 889434.1709
7 | Курская обл., г. Курск, Светлый проезд, д. 2 | 1979 | 49 | 1 | 1 | 1 | 4 | ООО "УК КУРСКА" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=e03ed266-60a9-4bb9-be25-eb983d2411aa&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 |  | 4 | 59 | 10 | р-н Курский, г Курск, проезд Светлый, д. 2 | 6.557% | 4 | 80.33% | 49 | 81.97% | 50 |  | 651402.6896 | 21156.1054 | 22353.6459 | 9848.9676 | 153553.3948 | 99956.2883 | 7080.4568 | 965351.5484
8 | Курская обл., г. Курск, Магистральный проезд, д. 22А | 1986 | 80 | 1 | 1 | 2 | 6 | ООО "АВРОРА+" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=30ac1f00-5ea8-4269-98b2-bf6ecda3f1c3&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 |  | 6 | 88 | 8 | р-н Курский, г Курск, проезд Магистральный, д. 22 А | 9.091% | 8 | 90.91% | 80 | 92.05% | 81 |  | 1063514.5952 | 21156.1054 | 22353.6459 | 9848.9676 | 307106.7897 | 149934.4324 | 7080.4568 | 1580994.993
9 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Дружбы, д. 26 | 1989 | 137 | 0 | 4 | 2 | 4 | ЖСК № 128 | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=42ff5bb9-39d9-4c68-b54d-eee733baf72c&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 |  | 4 | 144 | 7 | р-н Курский, г Курск, пр-т Дружбы, д. 26 | 7.639% | 11 | 95.14% | 137 | 95.14% | 137 |  | 1821268.7443 | 0 | 89414.5836 | 39395.8704 | 307106.7897 | 99956.2883 | 7080.4568 | 2364222.7331
10 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Дружбы, д. 6 | 1984 | 68 | 1 | 2 | 1 | 2 | ТСЖ "Дружба - 6" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=4c8326e5-f685-48ec-bd01-24b7d7a891b6&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 |  | 2 | 72 | 4 | р-н Курский, г Курск, пр-т Дружбы, д. 6 | 11.11% | 8 | 94.44% | 68 | 95.83% | 69 |  | 903987.406 | 21156.1054 | 44707.2918 | 19697.9352 | 153553.3948 | 49978.1441 | 7080.4568 | 1200160.7341
11 | Курская обл., г. Курск, ул. Белинского, д. 1/А | 1977 | 59 | 0 | 1 | 1 | 4 | ООО УК "ЖИЛСЕРВИС - ЦЕНТР" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=79fad87e-43a5-4028-b91a-42b25aae5257&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 |  | 4 | 70 | 11 | р-н Курский, г Курск, ул Белинского, д. 1 /А | 47.83% | 33 | 85.51% | 59 | 86.96% | 60 |  | 784342.014 | 0 | 22353.6459 | 9848.9676 | 153553.3948 | 99956.2883 | 7080.4568 | 1077134.7674
12 | Курская обл., г. Курск, ул. Гагарина, д. 3 | 1976 | 182 | 0 | 2 | 3 | 6 | ООО "УК СЕЙМ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=8b351407-826f-477e-ae5c-af26e88c1385&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 |  | 6 | 213 | 31 | р-н Курский, г Курск, ул Гагарина, д. 3 | 10.8% | 23 | 85.45% | 182 | 85.92% | 183 |  | 2419495.7042 | 0 | 44707.2918 | 19697.9352 | 460660.1845 | 149934.4324 | 7080.4568 | 3101576.0049
13 | Курская обл., г. Курск, ул. Гоголя, д. 49/51 | 1967 | 81 | 1 | 1 | 2 | 6 | ООО УК "ЖИЛСЕРВИС - ЦЕНТР" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=d6297c31-2464-41d5-b9af-de5c756f3386&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 |  | 6 | 90 | 9 | р-н Курский, г Курск, ул Гоголя, д. 49 /51 | 4.494% | 4 | 91.01% | 81 | 92.13% | 82 |  | 1076808.5277 | 21156.1054 | 22353.6459 | 9848.9676 | 307106.7897 | 149934.4324 | 7080.4568 | 1594288.9255
14 | Курская обл., г. Курск, ул. Заводская, д. 39А | 1973 | 52 | 0 | 1 | 1 | 4 | ООО "УК ПАРТНЕР" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=c0225e2a-367b-469d-bf60-a5a671579409&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 |  | 4 | 60 | 8 | р-н Курский, г Курск, ул Заводская, д. 39 А | 60% | 36 | 86.67% | 52 | 86.67% | 52 |  | 691284.4869 | 0 | 22353.6459 | 9848.9676 | 153553.3948 | 99956.2883 | 7080.4568 | 984077.2403
15 | Курская обл., г. Курск, ул. Звездная, д. 5 | 1992 | 100 | 0 | 4 | 2 | 3 | ООО "УК ЭКСПЕРТ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=09602e21-5906-4a02-a23b-c9619bad63de&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 |  | 3 | 108 | 8 | р-н Курский, г Курск, ул Звездная, д. 5 | 0.9259% | 1 | 92.59% | 100 | 92.59% | 100 |  | 1329393.244 | 0 | 89414.5836 | 39395.8704 | 307106.7897 | 74967.2162 | 7080.4568 | 1847358.1607
16 | Курская обл., г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 61А | 1972 | 83 | 1 | 1 | 2 | 6 | ООО УК "ТСЖ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=b0b53135-849e-4134-a2ae-a5092c3c1a5f&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 |  | 6 | 90 | 7 | р-н Курский, г Курск, ул Карла Маркса, д. 61 А | 0% | 0 | 92.22% | 83 | 93.33% | 84 |  | 1103396.3926 | 21156.1054 | 22353.6459 | 9848.9676 | 307106.7897 | 149934.4324 | 7080.4568 | 1620876.7904
17 | Курская обл., г. Курск, ул. Косухина, д. 29А | 1989 | 128 | 0 | 4 | 2 | 4 | ООО УК "БЛАГОУСТРОЙСТВО" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=283ee921-6b2a-43fd-89c9-f7347fdf9046&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 |  | 4 | 143 | 15 | р-н Курский, г Курск, ул Косухина, д. 29 А | 0% | 0 | 90.14% | 128 | 90.85% | 129 |  | 1701623.3524 | 0 | 89414.5836 | 39395.8704 | 307106.7897 | 99956.2883 | 7080.4568 | 2244577.3411
18 | Курская обл., г. Курск, ул. Красный Октябрь, д. 7 | 1980 | 66 | 0 | 2 | 1 | 1 | ООО "УК КУРСКА" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=c44bd3dc-100a-4e84-aca2-9dd99d08a1d1&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 |  | 1 | 70 | 4 | р-н Курский, г Курск, ул Красный Октябрь, д. 7 | 2.857% | 2 | 94.29% | 66 | 95.71% | 67 |  | 877399.5411 | 0 | 44707.2918 | 19697.9352 | 153553.3948 | 24989.0721 | 7080.4568 | 1127427.6918
19 | Курская обл., г. Курск, ул. Обоянская, д. 46 | 1966 | 54 | 1 | 1 | 1 | 3 | ООО "УК КУРСКА" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=b5c29aa4-dd83-41b7-9d27-7d0f959c58ba&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 |  | 3 | 60 | 6 | р-н Курский, г Курск, ул Обоянская, д. 46 | 3.333% | 2 | 90% | 54 | 91.67% | 55 |  | 717872.3518 | 21156.1054 | 22353.6459 | 9848.9676 | 153553.3948 | 74967.2162 | 7080.4568 | 1006832.1386
20 | Курская обл., г. Курск, ул. Ольшанского, д. 8Г | 1971 | 80 | 0 | 1 | 2 | 6 | ЖСК- 64 "ГЕЙЗЕР" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=46c03566-c0fb-4a26-8f9f-26721c5a97bc&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 |  | 6 | 89 | 9 | р-н Курский, г Курск, ул Ольшанского, д. 8 Г | 0% | 0 | 87.91% | 80 | 89.01% | 81 |  | 1063514.5952 | 0 | 22353.6459 | 9848.9676 | 307106.7897 | 149934.4324 | 7080.4568 | 1559838.8877
21 | Курская обл., г. Курск, ул. Павлуновского, д. 1 | 1985 | 126 | 0 | 4 | 2 | 4 | ООО "УК КУРСКА" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=95354cef-46c7-4736-a8dd-999e1a39cea1&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 |  | 4 | 142 | 16 | р-н Курский, г Курск, ул Павлуновского, д. 1 | 12.5% | 18 | 87.5% | 126 | 87.5% | 126 |  | 1675035.4875 | 0 | 89414.5836 | 39395.8704 | 307106.7897 | 99956.2883 | 7080.4568 | 2217989.4762
22 | Курская обл., г. Курск, ул. Пучковка, д. 108В | 1985 | 78 | 1 | 1 | 2 | 6 | ООО "УК КУРСКА" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=7bb16490-25ea-4f74-909e-927e0e2bc90a&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 |  | 6 | 89 | 11 | р-н Курский, г Курск, ул Пучковка, д. 108 В | 2.247% | 2 | 87.64% | 78 | 87.64% | 78 |  | 1036926.7304 | 21156.1054 | 22353.6459 | 9848.9676 | 307106.7897 | 149934.4324 | 7080.4568 | 1554407.1282
23 | Курская обл., г. Курск, ул. Республиканская, д. 50А/1 | 1988 | 55 | 0 | 2 | 1 | 4 | ООО "ГУК № 1" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=a00c59ea-473f-47b2-829e-c2668807f068&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 |  | 4 | 59 | 4 | р-н Курский, г Курск, ул Республиканская, д. 50 А/1 | 3.226% | 2 | 88.71% | 55 | 91.94% | 57 |  | 731166.2842 | 0 | 44707.2918 | 19697.9352 | 153553.3948 | 99956.2883 | 7080.4568 | 1056161.6512
24 | Курская обл., г. Курск, ул. Садовая, д. 42 | 1968 | 65 | 1 | 1 | 1 | 4 | ООО "УК ВИКТОРИЯ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=3cdf20c1-7980-4a4f-befd-f41f32b0cbc1&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 |  | 4 | 70 | 5 | р-н Курский, г Курск, ул Садовая, д. 42 | 0% | 0 | 92.86% | 65 | 92.86% | 65 |  | 864105.6086 | 21156.1054 | 22353.6459 | 9848.9676 | 153553.3948 | 99956.2883 | 7080.4568 | 1178054.4675
25 | Курская обл., г. Курск, ул. Серегина, д. 10 | 1973 | 53 | 0 | 1 | 1 | 4 | ООО "УК СЕЙМ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=91ae87e1-945c-444d-a22a-4ec5e929ae81&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 |  | 4 | 60 | 7 | р-н Курский, г Курск, ул Серегина, д. 10 | 3.333% | 2 | 88.33% | 53 | 90% | 54 |  | 704578.4193 | 0 | 22353.6459 | 9848.9676 | 153553.3948 | 99956.2883 | 7080.4568 | 997371.1728
26 | Курская обл., г. Курск, ул. Серегина, д. 13 | 1969 | 104 | 1 | 1 | 2 | 8 | ООО "УК СЕЙМ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=1e02c3ac-c1ca-4613-bf2b-d3ca827804eb&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 |  | 8 | 119 | 15 | р-н Курский, г Курск, ул Серегина, д. 13 | 10.92% | 13 | 87.39% | 104 | 94.12% | 112 |  | 1382568.9738 | 21156.1054 | 22353.6459 | 9848.9676 | 307106.7897 | 199912.5766 | 7080.4568 | 1950027.5158
27 | Курская обл., г. Курск, ул. Серегина, д. 14 | 1979 | 52 | 0 | 1 | 1 | 1 | ООО "УК СЕЙМ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=bdbea691-f1c5-4a1b-a62b-ff3d7c631138&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 |  | 1 | 54 | 2 | р-н Курский, г Курск, ул Серегина, д. 14 | 0% | 0 | 96.3% | 52 | 96.3% | 52 |  | 691284.4869 | 0 | 22353.6459 | 9848.9676 | 153553.3948 | 24989.0721 | 7080.4568 | 909110.0241
28 | Курская обл., г. Курск, ул. Союзная, д. 51 | 1951 | 57 | 1 | 1 | 1 | 4 | ООО "АВРОРА+" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=71448035-1d1e-40eb-96b2-835380da74b0&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 |  | 4 | 66 | 9 | р-н Курский, г Курск, ул Союзная, д. 51 | 4.545% | 3 | 86.36% | 57 | 87.88% | 58 |  | 757754.1491 | 21156.1054 | 22353.6459 | 9848.9676 | 153553.3948 | 99956.2883 | 7080.4568 | 1071703.0079
29 | Курская обл., г. Курск, ул. Союзная, д. 57А | 1957 | 118 | 0 | 1 | 2 | 8 | ООО "УК РАЗВИТИЕ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=fa15dd99-d293-44e5-b056-e458b53ed197&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 |  | 8 | 118 | 0 | р-н Курский, г Курск, ул Союзная, д. 57 А | 0.8333% | 1 | 98.33% | 118 | 98.33% | 118 |  | 1568684.028 | 0 | 22353.6459 | 9848.9676 | 307106.7897 | 199912.5766 | 7080.4568 | 2114986.4645
30 | Курская обл., г. Курск, ул. Союзная, д. 61А | 1975 | 109 | 1 | 1 | 2 | 8 | ООО "УК РАЗВИТИЕ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=67eac88e-f6c4-441c-862b-feca27bbc678&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 |  | 8 | 117 | 8 | р-н Курский, г Курск, ул Союзная, д. 61 А | 8.547% | 10 | 93.16% | 109 | 95.73% | 112 |  | 1449038.636 | 21156.1054 | 22353.6459 | 9848.9676 | 307106.7897 | 199912.5766 | 7080.4568 | 2016497.178
31 | Курская обл., г. Курск, ул. Союзная, д. 63 | 2018 | 100 | 0 | 1 | 2 | 8 | ООО "ГУК № 1" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=fca146ee-2b24-4c58-9710-aade45cb5ce9&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 |  | 8 | 117 | 17 | р-н Курский, г Курск, ул Союзная, д. 63 | 8.547% | 10 | 85.47% | 100 | 86.32% | 101 |  | 1329393.244 | 0 | 22353.6459 | 9848.9676 | 307106.7897 | 199912.5766 | 7080.4568 | 1875695.6806
32 | Курская обл., г. Курск, ул. Хуторская, д. 12Б | 1994 | 132 | 1 | 4 | 2 | 4 | ТСЖ "ХУТОРЯНКА" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=d1f3d878-463d-4155-ac63-4d1f56540601&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 |  | 4 | 142 | 10 | р-н Курский, г Курск, ул Хуторская, д. 12 Б | 4.861% | 7 | 91.67% | 132 | 93.75% | 135 |  | 1754799.0821 | 21156.1054 | 89414.5836 | 39395.8704 | 307106.7897 | 99956.2883 | 7080.4568 | 2318909.1763
33 | Курская обл., г. Курск, ул. Черняховского, д. 20 | 2012 | 50 | 0 | 2 | 1 | 1 | ООО УК "ПАРКОВАЯ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=9ebdc2b1-6574-4717-9608-e0653a629a99&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 |  | 1 | 54 | 4 | р-н Курский, г Курск, ул Черняховского, д. 20 | 16.67% | 9 | 92.59% | 50 | 96.3% | 52 |  | 664696.622 | 0 | 44707.2918 | 19697.9352 | 153553.3948 | 24989.0721 | 7080.4568 | 914724.7727
34 | Курская обл., г. Курск, ул. Энергетиков, д. 9 | 1974 | 110 | 0 | 1 | 2 | 8 | ООО "УК СЕЙМ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=0c4099b0-6c38-431e-aa7a-9d656302454d&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 |  | 8 | 118 | 8 | р-н Курский, г Курск, ул Энергетиков, д. 9 | 0% | 0 | 93.22% | 110 | 93.22% | 110 |  | 1462332.5685 | 0 | 22353.6459 | 9848.9676 | 307106.7897 | 199912.5766 | 7080.4568 | 2008635.005
35 | Курская обл., Железногорский р-н, п. Магнитный, ул. Железнодорожная, д. 7 | 1979 | 79 | 0 | 1 | 2 | 6 | ООО "МАГНИТНЫЙ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=7fa8c970-ecd1-4d1f-9e36-5718c020552c&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 |  | 6 | 90 | 11 | р-н Железногорский, рп Магнитный, ул Железнодорожная, д. 7 | 10% | 9 | 87.78% | 79 | 87.78% | 79 |  | 1050220.6628 | 0 | 22353.6459 | 9848.9676 | 307106.7897 | 149934.4324 | 7080.4568 | 1546544.9552
36 | Курская обл., Курский р-н, п. Камыши д. 23 | 1973 | 61 | 0 | 1 | 1 | 4 | ООО "ЕДИНСТВО ПЛЮС" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=369dc013-0269-433c-8aa3-75cc9ebde585&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 |  | 4 | 70 | 9 | р-н Курский, п Камыши, д. 23 | 10% | 7 | 87.14% | 61 | 90% | 63 |  | 810929.8789 | 0 | 22353.6459 | 9848.9676 | 153553.3948 | 99956.2883 | 7080.4568 | 1103722.6323
37 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Дружбы, д. 2 | 1977 | 61 | 0 | 1 | 2 | 6 | ООО "УК-2" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=f12077ca-f5c1-461f-8b70-351a64d35256&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 | ИПР 2027 (исключен) | 6 | 88 |  | р-н Железногорский, г Железногорск, ул Дружбы, д. 2 | 68.18% | 60 | 69.32% | 61 | 70.45% | 62 |  | 779890.247 | 0 | 21498.0245 | 9471.9827 | 295351.7885 | 144195.4534 | 6809.4411 | 1257216.9372
38 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Курская, д. 13/2 | 1964 | 72 | 0 | 1 | 1 | 4 | ООО "УК-1" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=55d93203-2077-455c-9746-ede358865fe3&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 | ИПР 2027 (исключен) | 4 | 80 | 8 | р-н Железногорский, г Железногорск, ул Курская, д. 13 /2 | 82.5% | 66 | 90% | 72 | 91.25% | 73 |  | 920526.1932 | 0 | 21498.0245 | 9471.9827 | 147675.8942 | 96130.3022 | 6809.4411 | 1202111.838
39 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Мира, д. 11/1 | 1977 | 109 | 0 | 1 | 2 | 8 | ООО "УК-1" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=55e9c8d3-a9e9-463e-a338-7c036ac2db74&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 | ИПР 2027 (исключен) | 8 | 117 | 8 | р-н Железногорский, г Железногорск, ул Мира, д. 11 /1 | 76.27% | 90 | 92.37% | 109 | 92.37% | 109 |  | 1393574.3759 | 0 | 21498.0245 | 9471.9827 | 295351.7885 | 192260.6045 | 6809.4411 | 1918966.2171
40 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Мира, д. 14/1 | 1976 | 74 | 0 | 1 | 2 | 6 | ООО "УК "Электропромсервис" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=400fd2f5-fcce-4ce7-ae44-fee15de18f76&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 | ИПР 2027 (исключен) | 6 | 86 | 12 | р-н Железногорский, г Железногорск, ул Мира, д. 14 /1 | 84.88% | 73 | 86.05% | 74 | 87.21% | 75 |  | 946096.3653 | 0 | 21498.0245 | 9471.9827 | 295351.7885 | 144195.4534 | 6809.4411 | 1423423.0554
41 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Мира, д. 16/1 | 1984 | 64 | 1 | 1 | 1 | 2 | ООО "УК-1" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=73c51832-7bd6-4bef-b9b6-2deed33a1859&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 | ИПР 2027 (исключен) | 2 | 72 | 8 | р-н Железногорский, г Железногорск, ул Мира, д. 16 /1 | 75% | 54 | 88.89% | 64 | 88.89% | 64 |  | 818245.5051 | 20346.3218 | 21498.0245 | 9471.9827 | 147675.8942 | 48065.1511 | 6809.4411 | 1072112.3205
42 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Мира, д. 8/3 | 1985 | 155 | 2 | 2 | 3 | 5 | ООО "УК "Электропромсервис" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=37898fe0-dd80-47dc-84bf-b1af7b611e27&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 | ИПР 2027 (исключен) | 5 | 180 | 25 | р-н Железногорский, г Железногорск, ул Мира, д. 8 /3 | 83.43% | 151 | 85.64% | 155 | 87.85% | 159 |  | 1981688.3326 | 40692.6436 | 42996.049 | 18943.9654 | 443027.6827 | 120162.8778 | 6809.4411 | 2654320.9922
43 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Сентюрева, д. 2 | 1985 | 63 | 1 | 1 | 1 | 2 | ООО "УК-4" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=4edffc11-91da-4f67-9278-e424a75531d3&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 | ИПР 2027 (исключен) | 2 | 72 | 9 | р-н Железногорский, г Железногорск, ул Сентюрева, д. 2 | 75% | 54 | 87.5% | 63 | 90.28% | 65 |  | 805460.4191 | 20346.3218 | 21498.0245 | 9471.9827 | 147675.8942 | 48065.1511 | 6809.4411 | 1059327.2345
44 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 60 | 1974 | 77 | 1 | 1 | 2 | 6 | ООО "ЖЭУ ВОЛОКНО" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=61023566-f68c-4106-ab03-9245d847fd44&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 | ИПР 2027 (исключен) | 6 | 90 | 13 | р-н Курский, г Курск, пр-т Ленинского Комсомола, д. 60 | 84.44% | 76 | 85.56% | 77 | 86.67% | 78 |  | 984451.6233 | 20346.3218 | 21498.0245 | 9471.9827 | 295351.7885 | 144195.4534 | 6809.4411 | 1482124.6352
45 | Курская обл., г. Курск, ул. Димитрова, д. 84 | 1977 | 184 | 1 | 4 | 3 | 4 | ООО УК "Соловушка" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=e514eac7-d5c5-4cf7-9278-410ede29e7d8&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 | ИПР 2027 (исключен) | 4 | 213 | 29 | р-н Курский, г Курск, ул Димитрова, д. 84 | 79.07% | 170 | 85.58% | 184 | 86.98% | 187 |  | 2352455.8271 | 20346.3218 | 85992.0981 | 37887.9307 | 443027.6827 | 96130.3022 | 6809.4411 | 3042649.6038
46 | Курская обл., г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 66/9 | 1973 | 75 | 2 | 2 | 2 | 6 | ООО "УК КУРСКА" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=9a04e25f-ca16-4a2e-8a76-b2e527675a25&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 | ИПР 2027 (исключен) | 6 | 91 | 16 | р-н Курский, г Курск, ул Карла Маркса, д. 66 /9 | 79.31% | 69 | 86.21% | 75 | 88.51% | 77 |  | 958881.4513 | 40692.6436 | 42996.049 | 18943.9654 | 295351.7885 | 144195.4534 | 6809.4411 | 1507870.7922
47 | Курская обл., Хомутовский р-н, рп. Хомутовка, ул. 70 лет Октября, д. 4 | 1987 | 51 | 0 | 1 | 1 | 4 | ООО "УК "НАШ ГОРОД" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=718376dd-905a-463d-8ec2-ad138dd6554a&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 | ИПР 2027 (исключен) | 4 | 60 | 9 | р-н Хомутовский, рп Хомутовка, ул 70 лет Октября, д. 4 | 72.88% | 43 | 86.44% | 51 | 88.14% | 52 |  | 652039.3869 | 0 | 21498.0245 | 9471.9827 | 147675.8942 | 96130.3022 | 6809.4411 | 933625.0316
48 | Курская обл., Хомутовский р-н, рп. Хомутовка, ул. Пионерская, д. 5 | 1981 | 84 | 0 | 2 | 2 | 6 | ООО "УК "НАШ ГОРОД" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=a9c05a10-286f-4417-9ba6-0975356dd4bf&houseTypeCode=1 | ИПР 2028 | ИПР 2027 (исключен) | 6 | 99 | 15 | р-н Хомутовский, рп Хомутовка, ул Пионерская, д. 5 | 79.59% | 78 | 85.71% | 84 | 85.71% | 84 |  | 1073947.2254 | 0 | 42996.049 | 18943.9654 | 295351.7885 | 144195.4534 | 6809.4411 | 1582243.9228
Всего |  |  | 4124 | 23 | 75 | 78 | 214 |  |  |  | ИПР 2028
2029 год
№ п.п. | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | 1-ф. ПУ | 3-ф. ПУ ПВ | 3-ф. ПУ ПКВ | УСПД | Ретранслятор | Управляющая организация | Ссылка на электронный паспорт в ГИС ЖКХ |  |  | Количество подъездов | [10 empty] | 13823.031 | 21998.1184 | 23243.321 | 3413.6522 | 159664.8199 | 25983.6371 | 7362.259
1 | Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 9 | 1993 | 122 | 2 | 2 | 2 | 4 | ООО "УК "КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=f9a39451-f677-4933-8ccc-14fd34619095&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 |  | 4 | 143 | 21 | р-н Железногорский, г Железногорск, проезд Заводской, д. 9 | 11.89% | 17 | 28.67% | 41 | 85.31% | 122 | 1.0398 | 1686409.7761 | 43996.2368 | 46486.642 | 20481.913 | 319329.6399 | 103934.5486 | 7362.259 | 2228001.0154
2 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Гагарина, д. 31/1 | 1969 | 104 | 0 | 1 | 2 | 8 | ООО "УК "ДОВЕРИЕ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=3edce188-3166-453c-95e2-024ba0f9c592&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 |  | 8 | 118 | 14 | р-н Железногорский, г Железногорск, ул Гагарина, д. 31 /1 | 30.83% | 37 | 49.17% | 59 | 86.67% | 104 |  | 1437595.219 | 0 | 23243.321 | 10240.9565 | 319329.6399 | 207869.0971 | 7362.259 | 2005640.4925
3 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Гагарина, д. 6 | 1974 | 58 | 0 | 1 | 1 | 4 | ООО "УК "ДОВЕРИЕ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=a9e20502-fa91-4817-8df6-a4d7ff4eace0&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 |  | 4 | 58 | 0 | р-н Железногорский, г Железногорск, ул Гагарина, д. 6 | 43.55% | 27 | 45.16% | 28 | 93.55% | 58 |  | 801735.7952 | 0 | 23243.321 | 10240.9565 | 159664.8199 | 103934.5486 | 7362.259 | 1106181.7002
4 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Гагарина, д. 7/2 | 1972 | 52 | 0 | 1 | 1 | 4 | ООО "УК "ДОВЕРИЕ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=03a0f4ac-6236-4d78-b336-86035f7f8f12&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 |  | 4 | 60 | 8 | р-н Железногорский, г Железногорск, ул Гагарина, д. 7 /2 | 20% | 12 | 43.33% | 26 | 86.67% | 52 |  | 718797.6095 | 0 | 23243.321 | 10240.9565 | 159664.8199 | 103934.5486 | 7362.259 | 1023243.5145
5 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Гайдара, д. 6 | 1985 | 187 | 2 | 2 | 3 | 6 | ООО "УК "Электропромсервис" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=50ffe503-5f05-4dd7-8f1e-edfd9e0651ec&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 |  | 6 | 201 | 14 | р-н Железногорский, г Железногорск, ул Гайдара, д. 6 | 9.852% | 20 | 15.76% | 32 | 92.12% | 187 |  | 2584906.788 | 43996.2368 | 46486.642 | 20481.913 | 478994.4598 | 155901.8228 | 7362.259 | 3338130.1214
6 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 3/2 | 1975 | 112 | 0 | 1 | 2 | 8 | ООО "УК "ДОВЕРИЕ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=63484e61-3a19-40fe-841f-f3517c78c838&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 |  | 8 | 128 | 16 | р-н Железногорский, г Железногорск, ул Димитрова, д. 3 /2 | 7.874% | 10 | 52.76% | 67 | 88.19% | 112 |  | 1548179.4666 | 0 | 23243.321 | 10240.9565 | 319329.6399 | 207869.0971 | 7362.259 | 2116224.7401
7 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 56/2 | 1972 | 101 | 0 | 1 | 2 | 8 | ООО "УК "ДОВЕРИЕ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=51ffe764-70b0-4e2b-848a-dbadb4e9e792&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 |  | 8 | 114 | 13 | р-н Железногорский, г Железногорск, ул Ленина, д. 56 /2 | 5.983% | 7 | 18.8% | 22 | 86.32% | 101 |  | 1396126.1261 | 0 | 23243.321 | 10240.9565 | 319329.6399 | 207869.0971 | 7362.259 | 1964171.3996
8 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Мира, д. 51/4 | 1976 | 54 | 0 | 1 | 1 | 4 | ООО "УК "ДОВЕРИЕ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=df251209-ff6a-47b7-9ed2-c1b0f3365c55&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 |  | 4 | 60 | 6 | р-н Железногорский, г Железногорск, ул Мира, д. 51 /4 | 11.67% | 7 | 30% | 18 | 90% | 54 |  | 746443.6714 | 0 | 23243.321 | 10240.9565 | 159664.8199 | 103934.5486 | 7362.259 | 1050889.5764
9 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Мира, д. 59 | 2014 | 57 | 1 | 2 | 1 | 2 | ООО "ВЕКТОР" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=aae25f5b-8c65-462b-ab02-b098662d7e19&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 |  | 2 | 65 | 8 | р-н Железногорский, г Железногорск, ул Мира, д. 59 | 0% | 0 | 0% | 0 | 87.69% | 57 |  | 787912.7642 | 21998.1184 | 46486.642 | 20481.913 | 159664.8199 | 51967.2743 | 7362.259 | 1095873.7909
10 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Никитина, д. 8 | 2013 | 244 | 0 | 6 | 4 | 5 | ТСЖ "НИКИТИНА 8" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=979fc852-a41b-465c-8c5c-fbb53a566cb3&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 |  | 5 | 252 | 8 | р-н Железногорский, г Железногорск, ул Никитина, д. 8 | 55.51% | 141 | 56.3% | 143 | 96.06% | 244 |  | 3372819.5522 | 0 | 139459.926 | 61445.739 | 638659.2798 | 129918.1857 | 7362.259 | 4349664.9417
11 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Энтузиастов, д. 7 | 1989 | 98 | 1 | 1 | 2 | 3 | ООО "УК "КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=0a850a25-89e8-451a-8d03-eafcc43feba2&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 |  | 3 | 104 | 6 | р-н Железногорский, г Железногорск, ул Энтузиастов, д. 7 | 48.18% | 53 | 60% | 66 | 89.09% | 98 |  | 1354657.0333 | 21998.1184 | 23243.321 | 10240.9565 | 319329.6399 | 77950.9114 | 7362.259 | 1814782.2395
12 | Курская обл., г. Курск, пр-кт Хрущева, д. 23 | 1995 | 70 | 0 | 2 | 1 | 2 | ООО "АВРОРА+" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=25b908af-ceba-43ae-9ade-ad54749ff9bd&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 |  | 2 | 79 | 9 | р-н Курский, г Курск, пр-т Хрущева, д. 23 | 25.32% | 20 | 29.11% | 23 | 88.61% | 70 |  | 967612.1666 | 0 | 46486.642 | 20481.913 | 159664.8199 | 51967.2743 | 7362.259 | 1253575.0749
13 | Курская обл., г. Курск, Светлый проезд, д. 9 | 1984 | 61 | 0 | 2 | 1 | 1 | ООО "УК ВИКТОРИЯ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=4338a6a0-5b97-4e12-b0c5-9e2eb5367556&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 |  | 1 | 62 | 1 | р-н Курский, г Курск, проезд Светлый, д. 9 | 3.226% | 2 | 3.226% | 2 | 98.39% | 61 |  | 843204.888 | 0 | 46486.642 | 20481.913 | 159664.8199 | 25983.6371 | 7362.259 | 1103184.1592
14 | Курская обл., г. Курск, ул. Дейнеки, д. 16В | 1970 | 77 | 1 | 1 | 2 | 6 | ООО "УК ЭКСПЕРТ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=929a6620-0876-4eba-9454-c9d649e14d85&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 |  | 6 | 90 | 13 | р-н Курский, г Курск, ул Дейнеки, д. 16 В | 0% | 0 | 0% | 0 | 85.56% | 77 |  | 1064373.3833 | 21998.1184 | 23243.321 | 10240.9565 | 319329.6399 | 155901.8228 | 7362.259 | 1602449.5009
15 | Курская обл., г. Курск, ул. Дружининская, д. 26Б | 2013 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | ООО УК "Северный" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=41942151-7543-44fe-8b7d-0a0367461afd&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 |  | 1 | 54 | 2 | р-н Курский, г Курск, ул Дружининская, д. 26 Б | 0% | 0 | 0% | 0 | 96.3% | 52 |  | 718797.6095 | 21998.1184 | 23243.321 | 10240.9565 | 159664.8199 | 25983.6371 | 7362.259 | 967290.7215
16 | Курская обл., г. Курск, ул. Заводская, д. 71 | 1976 | 53 | 2 | 1 | 1 | 1 | ЖСК - 88 | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=549be198-f94d-4e3f-995f-ba436c5d948d&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 |  | 1 | 54 | 1 | р-н Курский, г Курск, ул Заводская, д. 71 | 0% | 0 | 0% | 0 | 98.15% | 53 |  | 732620.6404 | 43996.2368 | 23243.321 | 10240.9565 | 159664.8199 | 25983.6371 | 7362.259 | 1003111.8708
17 | Курская обл., г. Курск, ул. Краснознаменная, д. 18В | 1968 | 70 | 0 | 1 | 1 | 4 | ООО "УК "ФЕНИКС" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=07d5a4fe-5645-41c8-9c34-47cd0ba4bfa8&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 |  | 4 | 80 | 10 | р-н Курский, г Курск, ул Краснознаменная, д. 18 В | 5% | 4 | 60% | 48 | 87.5% | 70 |  | 967612.1666 | 0 | 23243.321 | 10240.9565 | 159664.8199 | 103934.5486 | 7362.259 | 1272058.0716
18 | Курская обл., г. Курск, ул. Л.Толстого, д. 14В | 2014 | 90 | 4 | 4 | 2 | 2 | ООО УК "ЭЛЬДЕКОР КОМФОРТ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=5957a309-27bd-47f5-931d-80dcb3b358b4&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 |  | 2 | 99 | 9 | р-н Курский, г Курск, ул Льва Толстого, д. 14 В | 0% | 0 | 0% | 0 | 90.91% | 90 |  | 1244072.7856 | 87992.4736 | 92973.284 | 40963.826 | 319329.6399 | 51967.2743 | 7362.259 | 1844661.5424
19 | Курская обл., г. Курск, ул. Литовская, д. 16 | 1982 | 97 | 0 | 2 | 2 | 3 | ТСЖ "ПЕСКОВСКОЕ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=70b355d6-72ca-4529-a2b7-ac76a7471169&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 |  | 3 | 101 | 4 | р-н Курский, г Курск, ул Литовская, д. 16 | 20.91% | 23 | 50.91% | 56 | 88.18% | 97 |  | 1340834.0023 | 0 | 46486.642 | 20481.913 | 319329.6399 | 77950.9114 | 7362.259 | 1812445.3676
20 | Курская обл., г. Курск, ул. Малышева, д. 2/23 | 1988 | 73 | 0 | 2 | 1 | 1 | ООО "УК КУРСКА" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=54b2854d-5def-435c-8eab-15306ac9012a&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 |  | 1 | 81 | 8 | р-н Курский, г Курск, ул Малышева, д. 2 /23 | 12.05% | 10 | 24.1% | 20 | 87.95% | 73 |  | 1009081.2595 | 0 | 46486.642 | 20481.913 | 159664.8199 | 25983.6371 | 7362.259 | 1269060.5306
21 | Курская обл., г. Курск, ул. Менделеева, д. 61А | 1973 | 51 | 0 | 1 | 1 | 4 | ООО "ЖЭУ ВОЛОКНО" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=c2eff98e-dc83-462c-b77c-8b3c9699821c&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 |  | 4 | 60 | 9 | р-н Курский, г Курск, ул Менделеева, д. 61 А | 6.667% | 4 | 10% | 6 | 85% | 51 |  | 704974.5785 | 0 | 23243.321 | 10240.9565 | 159664.8199 | 103934.5486 | 7362.259 | 1009420.4836
22 | Курская обл., г. Курск, ул. Ольшанского, д. 14Б | 1970 | 51 | 0 | 1 | 1 | 4 | ТСЖ "ЖСК-53" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=4898f306-e6a1-4334-9764-8c6c3dc63dc0&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 |  | 4 | 60 | 9 | р-н Курский, г Курск, ул Ольшанского, д. 14 Б | 3.333% | 2 | 6.667% | 4 | 85% | 51 |  | 704974.5785 | 0 | 23243.321 | 10240.9565 | 159664.8199 | 103934.5486 | 7362.259 | 1009420.4836
23 | Курская обл., г. Курск, ул. Ольшанского, д. 8 | 1971 | 54 | 0 | 1 | 1 | 4 | ЖСК N63 | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=f51d9d62-fc18-48e4-a4e7-9df1de5c6fea&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 |  | 4 | 60 | 6 | р-н Курский, г Курск, ул Ольшанского, д. 8 | 1.667% | 1 | 10% | 6 | 90% | 54 |  | 746443.6714 | 0 | 23243.321 | 10240.9565 | 159664.8199 | 103934.5486 | 7362.259 | 1050889.5764
24 | Курская обл., г. Курск, ул. Союзная, д. 14Б | 1985 | 64 | 2 | 1 | 1 | 2 | ООО "АВРОРА+" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=4051caab-1d67-4979-9299-85612793c70c&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 |  | 2 | 72 | 8 | р-н Курский, г Курск, ул Союзная, д. 14 Б | 5.556% | 4 | 47.22% | 34 | 88.89% | 64 |  | 884673.9809 | 43996.2368 | 23243.321 | 10240.9565 | 159664.8199 | 51967.2743 | 7362.259 | 1181148.8484
25 | Курская обл., г. Курск, ул. Союзная, д. 71Б | 1987 | 123 | 0 | 2 | 2 | 4 | ООО "АВРОРА+" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=ea8cafc5-56db-46f0-8532-e7242c887226&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 |  | 4 | 142 | 19 | р-н Курский, г Курск, ул Союзная, д. 71 Б | 7.042% | 10 | 12.68% | 18 | 86.62% | 123 |  | 1700232.807 | 0 | 46486.642 | 20481.913 | 319329.6399 | 103934.5486 | 7362.259 | 2197827.8095
26 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Гагарина, д. 10 | 1974 | 51 | 1 | 0 | 1 | 4 | ООО "УК-2" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=b6065a11-f130-418e-942c-69f410a615d8&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 | ИПР 2027 (исключен) | 4 | 58 | 7 | р-н Железногорский, г Железногорск, ул Гагарина, д. 10 | 84.75% | 50 | 84.75% | 50 | 86.44% | 51 |  | 652039.3869 | 20346.3218 | 0 | 0 | 147675.8942 | 96130.3022 | 6809.4411 | 923001.3462
27 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Комарова, д. 26/2 | 1968 | 78 | 1 | 1 | 2 | 6 | ООО "УК-1" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=3ec1a0fb-e0f2-4a77-8250-ac9fe5cc39a1&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 | ИПР 2027 (исключен) | 6 | 90 | 12 | р-н Железногорский, г Железногорск, ул Комарова, д. 26 /2 | 74.73% | 68 | 78.02% | 71 | 85.71% | 78 |  | 997236.7093 | 20346.3218 | 21498.0245 | 9471.9827 | 295351.7885 | 144195.4534 | 6809.4411 | 1494909.7213
28 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Курская, д. 9 | 1966 | 70 | 0 | 1 | 1 | 4 | ООО "УК-1" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=ad189708-3240-4282-88c6-16278e4f3f51&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 | ИПР 2027 (исключен) | 4 | 80 | 10 | р-н Железногорский, г Железногорск, ул Курская, д. 9 | 66.67% | 54 | 83.95% | 68 | 86.42% | 70 |  | 894956.0212 | 0 | 21498.0245 | 9471.9827 | 147675.8942 | 96130.3022 | 6809.4411 | 1176541.666
29 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 40/2 | 1969 | 101 | 0 | 1 | 2 | 8 | ООО "УК-1" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=e3afba41-635d-4c3b-9904-a31feb24755c&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 | ИПР 2027 (исключен) | 8 | 119 | 18 | р-н Железногорский, г Железногорск, ул Ленина, д. 40 /2 | 75.42% | 89 | 78.81% | 93 | 85.59% | 101 |  | 1291293.6877 | 0 | 21498.0245 | 9471.9827 | 295351.7885 | 192260.6045 | 6809.4411 | 1816685.529
30 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Мира, д. 18/3 | 1988 | 64 | 1 | 1 | 1 | 2 | ООО "УК-1" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=47693b1e-1253-472c-9fb1-89bd9873b5bd&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 | ИПР 2027 (исключен) | 2 | 72 | 8 | р-н Железногорский, г Железногорск, ул Мира, д. 18 /3 | 80.56% | 58 | 83.33% | 60 | 88.89% | 64 |  | 818245.5051 | 20346.3218 | 21498.0245 | 9471.9827 | 147675.8942 | 48065.1511 | 6809.4411 | 1072112.3205
31 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 2 | 1989 | 124 | 2 | 2 | 2 | 4 | ООО "УК-4" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=1d33c873-f177-46d8-b54f-44de057a5938&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 | ИПР 2027 (исключен) | 4 | 144 | 20 | р-н Железногорский, г Железногорск, ул Молодежная, д. 2 | 83.33% | 120 | 84.72% | 122 | 86.11% | 124 |  | 1585350.6661 | 40692.6436 | 42996.049 | 18943.9654 | 295351.7885 | 96130.3022 | 6809.4411 | 2086274.8559
32 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Сентюрева, д. 6/2 | 1986 | 62 | 1 | 1 | 1 | 2 | ООО "УК "Альянс" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=90e02d91-bd53-4f01-803c-0d819413f0d1&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 | ИПР 2027 (исключен) | 2 | 72 | 10 | р-н Железногорский, г Железногорск, ул Сентюрева, д. 6 /2 | 80.56% | 58 | 81.94% | 59 | 86.11% | 62 |  | 792675.3331 | 20346.3218 | 21498.0245 | 9471.9827 | 147675.8942 | 48065.1511 | 6809.4411 | 1046542.1485
33 | Курская обл., г. Железногорск, ул. Энтузиастов, д. 2/4 | 1989 | 63 | 1 | 0 | 1 | 2 | ООО "УК-3" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=6f5925e5-c44b-44e0-89a9-948efd65360c&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 | ИПР 2027 (исключен) | 2 | 72 | 9 | р-н Железногорский, г Железногорск, ул Энтузиастов, д. 2 /4 | 77.78% | 56 | 84.72% | 61 | 87.5% | 63 |  | 805460.4191 | 20346.3218 | 0 | 0 | 147675.8942 | 48065.1511 | 6809.4411 | 1028357.2273
34 | Курская обл., г. Курск, ул. Менделеева, д. 65 | 1968 | 79 | 1 | 1 | 2 | 6 | ООО "ЖЭУ ВОЛОКНО" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=a204f3a1-1a5c-4736-a81c-5ddf156be055&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 | ИПР 2027 (исключен) | 6 | 90 | 11 | р-н Курский, г Курск, ул Менделеева, д. 65 | 73.33% | 66 | 84.44% | 76 | 87.78% | 79 |  | 1010021.7953 | 20346.3218 | 21498.0245 | 9471.9827 | 295351.7885 | 144195.4534 | 6809.4411 | 1507694.8073
35 | Курская обл., г. Курск, ул. Радищева, д. 64 | 1983 | 57 | 0 | 1 | 1 | 6 | ООО "АВРОРА+" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=10a9cc71-dd91-4272-b44e-40cc143bd8f6&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 | ИПР 2027 (исключен) | 6 | 74 | 17 | р-н Курский, г Курск, ул Радищева, д. 64 | 74.63% | 50 | 82.09% | 55 | 85.07% | 57 |  | 728749.903 | 0 | 21498.0245 | 9471.9827 | 147675.8942 | 144195.4534 | 6809.4411 | 1058400.6989
36 | Курская обл., г. Курск, ул. Республиканская, д. 52Б | 1990 | 123 | 4 | 1 | 2 | 4 | ООО "ГУК № 1" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=75b12753-d13d-4e4b-b2c0-5ee8dcdb1533&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 | ИПР 2027 (исключен) | 4 | 142 | 19 | р-н Курский, г Курск, ул Республиканская, д. 52 Б | 72.73% | 104 | 84.62% | 121 | 86.01% | 123 |  | 1572565.5801 | 81385.2872 | 21498.0245 | 9471.9827 | 295351.7885 | 96130.3022 | 6809.4411 | 2083212.4063
37 | Курская обл., г. Курск, ул. Скорятина, д. 190В | 1984 | 78 | 3 | 3 | 2 | 6 | ООО "УК КУРСКА" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=cbb4c09d-ce1d-473d-8f9b-08525f62a713&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 | ИПР 2027 (исключен) | 6 | 90 | 12 | р-н Курский, г Курск, ул Скорятина, д. 190 В | 84.44% | 76 | 84.44% | 76 | 86.67% | 78 |  | 997236.7093 | 61038.9654 | 64494.0736 | 28415.948 | 295351.7885 | 144195.4534 | 6809.4411 | 1597542.3792
38 | Курская обл., г. Курск, Элеваторный проезд, д. 5 | 1977 | 103 | 1 | 1 | 2 | 8 | ООО "КОММУНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=f8bb7efe-ba4f-49bb-bb67-739bbc5b8446&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 | ИПР 2027 (исключен) | 8 | 118 | 15 | р-н Курский, г Курск, проезд Элеваторный, д. 5 | 80.67% | 96 | 84.87% | 101 | 86.55% | 103 |  | 1316863.8598 | 20346.3218 | 21498.0245 | 9471.9827 | 295351.7885 | 192260.6045 | 6809.4411 | 1862602.0228
39 | Курская обл., г. Дмитриев, пр-кт Советских Космонавтов, д. 17 | 1983 | 52 | 0 | 1 | 1 | 4 | ООО "УК "НАШ ГОРОД" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=d8d33f8b-0e55-495a-a780-0e356007194b&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 | ИПР 2028 (исключен) | 4 | 60 | 8 | р-н Дмитриевский, г Дмитриев-Льговский, пр-т Советских Космонавтов, д. 17 | 11.67% | 7 | 70% | 42 | 86.67% | 52 | 0 | 691284.4869 | 0 | 22353.6459 | 9848.9676 | 153553.3948 | 99956.2883 | 7080.4568 | 984077.2403
40 | Курская обл., г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 72/10 | 1978 | 46 | 0 | 2 | 1 | 1 | ООО "УК КУРСКА" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=adb330ed-8db7-4500-9807-ee559cef9fe2&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 | ИПР 2028 (исключен) | 1 | 53 | 7 | р-н Курский, г Курск, ул Карла Маркса, д. 72 /10 | 9.434% | 5 | 83.02% | 44 | 86.79% | 46 |  | 611520.8923 | 0 | 44707.2918 | 19697.9352 | 153553.3948 | 24989.0721 | 7080.4568 | 861549.043
41 | Курская обл., г. Курск, ул. Маяковского, д. 109 | 1986 | 133 | 0 | 2 | 2 | 4 | ООО "АВРОРА+" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=ad60b55b-cc5b-45aa-82c2-d20d532f36f2&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 | ИПР 2028 (исключен) | 4 | 140 | 7 | р-н Курский, г Курск, ул Маяковского, д. 109 | 7.639% | 11 | 84.03% | 121 | 92.36% | 133 |  | 1768093.0146 | 0 | 44707.2918 | 19697.9352 | 307106.7897 | 99956.2883 | 7080.4568 | 2246641.7763
42 | Курская обл., г. Курск, ул. Пушкарная 1-я, д. 45 | 1978 | 62 | 1 | 1 | 1 | 4 | ООО "УК КУРСКА" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=54264694-2457-48ff-86a8-14610d8a7957&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 | ИПР 2028 (исключен) | 4 | 70 | 8 | р-н Курский, г Курск, ул Пушкарная 1-я, д. 45 | 5.714% | 4 | 82.86% | 58 | 88.57% | 62 |  | 824223.8113 | 21156.1054 | 22353.6459 | 9848.9676 | 153553.3948 | 99956.2883 | 7080.4568 | 1138172.6701
43 | Курская обл., г. Курск, ул. Пушкарная 1-я, д. 47 | 1973 | 87 | 2 | 2 | 2 | 6 | ООО "УК КУРСКА" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=57a2e02a-2673-43be-b807-895a57ee4ec5&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 | ИПР 2028 (исключен) | 6 | 100 | 13 | р-н Курский, г Курск, ул Пушкарная 1-я, д. 47 | 21.57% | 22 | 80.39% | 82 | 85.29% | 87 |  | 1156572.1223 | 42312.2108 | 44707.2918 | 19697.9352 | 307106.7897 | 149934.4324 | 7080.4568 | 1727411.239
44 | Курская обл., г. Курск, ул. Республиканская, д. 38 | 1987 | 51 | 1 | 1 | 1 | 4 | ООО "УК РАЗВИТИЕ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=75941859-1a10-498a-a511-dd945ac8a7b9&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 | ИПР 2028 (исключен) | 4 | 60 | 9 | р-н Курский, г Курск, ул Республиканская, д. 38 | 8.333% | 5 | 81.67% | 49 | 85% | 51 |  | 677990.5545 | 21156.1054 | 22353.6459 | 9848.9676 | 153553.3948 | 99956.2883 | 7080.4568 | 991939.4133
45 | Курская обл., г. Курск, ул. Республиканская, д. 48 | 1983 | 123 | 0 | 2 | 2 | 4 | ООО "УК "ФЕНИКС" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=e6c2e204-e581-4743-9f5d-8a38f0af094d&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 | ИПР 2028 (исключен) | 4 | 143 | 20 | р-н Курский, г Курск, ул Республиканская, д. 48 | 5.556% | 8 | 78.47% | 113 | 85.42% | 123 |  | 1635153.6902 | 0 | 44707.2918 | 19697.9352 | 307106.7897 | 99956.2883 | 7080.4568 | 2113702.4519
46 | Курская обл., г. Курск, ул. Союзная, д. 57 | 1975 | 100 | 0 | 2 | 2 | 8 | ООО "АВРОРА+" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=726c16c5-6bce-4a1a-bd9b-7b7514477385&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 | ИПР 2028 (исключен) | 8 | 112 | 12 | р-н Курский, г Курск, ул Союзная, д. 57 | 6.034% | 7 | 83.62% | 97 | 86.21% | 100 |  | 1329393.244 | 0 | 44707.2918 | 19697.9352 | 307106.7897 | 199912.5766 | 7080.4568 | 1907898.2941
47 | Курская обл., г. Курск, ул. Союзная, д. 59А | 1974 | 91 | 0 | 2 | 2 | 6 | ООО "УК РАЗВИТИЕ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=9a64d9f3-3d97-484d-abd2-34f10c5061f1&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 | ИПР 2028 (исключен) | 6 | 101 | 10 | р-н Курский, г Курск, ул Союзная, д. 59 А | 4.04% | 4 | 81.82% | 81 | 91.92% | 91 |  | 1209747.8521 | 0 | 44707.2918 | 19697.9352 | 307106.7897 | 149934.4324 | 7080.4568 | 1738274.758
48 | Курская обл., г. Курск, ул. Челюскинцев, д. 3 | 1974 | 68 | 0 | 1 | 1 | 4 | ООО УК "КУРСК ЦЕНТР" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=69c029d9-e381-475b-8ba4-71332882e4bb&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 | ИПР 2028 (исключен) | 4 | 80 | 12 | р-н Курский, г Курск, ул Челюскинцев, д. 3 | 60% | 48 | 81.25% | 65 | 85% | 68 |  | 903987.406 | 0 | 22353.6459 | 9848.9676 | 153553.3948 | 99956.2883 | 7080.4568 | 1196780.1594
49 | Курская обл., г. Курск, ул. Черняховского, д. 19 | 1996 | 61 | 0 | 2 | 1 | 2 | ООО УК "БЛАГОУСТРОЙСТВО" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=5bd7d4b9-4f3f-4a95-9cc9-7dff73a71a72&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 | ИПР 2028 (исключен) | 2 | 68 | 7 | р-н Курский, г Курск, ул Черняховского, д. 19 | 10.29% | 7 | 83.82% | 57 | 89.71% | 61 |  | 810929.8789 | 0 | 44707.2918 | 19697.9352 | 153553.3948 | 49978.1441 | 7080.4568 | 1085947.1017
50 | Курская обл., г. Курск, ул. Черняховского, д. 62 | 1989 | 103 | 0 | 2 | 2 | 3 | ООО УК "ПАРКОВАЯ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=29c142d2-c2b7-408b-8a6c-8d79295a5f31&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 | ИПР 2028 (исключен) | 3 | 108 | 5 | р-н Курский, г Курск, ул Черняховского, д. 62 | 2.778% | 3 | 78.7% | 85 | 95.37% | 103 |  | 1369275.0414 | 0 | 44707.2918 | 19697.9352 | 307106.7897 | 74967.2162 | 7080.4568 | 1822834.7311
51 | Курская обл., Железногорский р-н, п. Магнитный, ул. Школьная, д. 10 | 1977 | 77 | 0 | 1 | 2 | 6 | ООО "МАГНИТНЫЙ" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=a2ca2086-4c3c-4b43-b234-e54b5d4507d0&houseTypeCode=1 | ИПР 2029 | ИПР 2028 (исключен) | 6 | 90 | 13 | р-н Железногорский, рп Магнитный, ул Школьная, д. 10 | 4.444% | 4 | 81.11% | 73 | 85.56% | 77 |  | 1023632.7979 | 0 | 22353.6459 | 9848.9676 | 307106.7897 | 149934.4324 | 7080.4568 | 1519957.0903
Всего |  |  | 4282 | 36 | 76 | 79 | 213 |  |  |  | ИПР 2029

## 2-х уровн.сист
2026 год
№ п.п. | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | 1-ф. ПУ | 3-ф. ПУ ПВ | 3-ф. ПУ ПКВ | УСПД | Управляющая организация | Ссылка на электронный паспорт в ГИС ЖКХ
1 | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 59, к. 2 | 2010 | 41 | 1 | 1 |  | ООО "УК "Комфорт" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=b1854f67-b30e-4287-a1c5-6a41ebb51efc&houseTypeCode=1 | ИПР 2026
2 | г. Курск, пер. Кавказский, д. 4 | 2010 | 18 | 1 | 0 |  | ООО "УК Виктория" | https://dom.gosuslugi.ru/#!/passport/show?houseGuid=40fa44f8-bf1f-4fa4-918d-fac982691af2&houseTypeCode=1 | ИПР 2026 | Файл Замена ПУ | Файл Установка ПУ
3 | ИПУ |  | 4397 | 0 | 0 |  |  | Адресный перечень | ИПР 2026 | 3740 | 657 | 4397
4 | ОДПУ |  | 2 | 98 | 99 |  |  | Адресный перечень | ИПР 2026 | 2
Всего |  |  | 4458 | 100 | 100 | 0 |  |  | ИПР 2026
2027 год
№ п.п. | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | 1-ф. ПУ | 3-ф. ПУ ПВ | 3-ф. ПУ ПКВ | УСПД | Управляющая организация | Ссылка на электронный паспорт в ГИС ЖКХ
1 | ИПУ |  | 5005 | 182 | 0 |  |  | Адресный перечень | ИПР 2027 | Файл Замена ПУ
2 | ОДПУ |  | 27 | 154 | 400 |  |  | Адресный перечень | ИПР 2027 | Файл Замена ПУ
Всего |  |  | 5032 | 336 | 400 | 0 |  |  | ИПР 2027
2028 год
№ п.п. | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | 1-ф. ПУ | 3-ф. ПУ ПВ | 3-ф. ПУ ПКВ | УСПД | Управляющая организация | Ссылка на электронный паспорт в ГИС ЖКХ
1 | ИПУ |  | 4956 | 136 | 0 |  |  | Адресный перечень | ИПР 2028 | Файл Замена ПУ
2 | ОДПУ |  | 63 | 129 | 250 |  |  | Адресный перечень | ИПР 2028 | Файл Замена ПУ
Всего |  |  | 5019 | 265 | 250 | 0 |  |  | ИПР 2028
2029 год
№ п.п. | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | 1-ф. ПУ | 3-ф. ПУ ПВ | 3-ф. ПУ ПКВ | УСПД | Управляющая организация | Ссылка на электронный паспорт в ГИС ЖКХ
1 | ИПУ |  | 4873 | 56 | 0 |  |  | Адресный перечень | ИПР 2029 | Файл Замена ПУ
2 | ОДПУ |  | 15 | 196 | 240 |  |  | Адресный перечень | ИПР 2029 | Файл Замена ПУ
Всего |  |  | 4888 | 252 | 240 | 0 |  |  | ИПР 2029

## 5. Смета 26
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора
ОП по техническому развитию
_______________ /В.Л. Петров/
"_____"_______________ 2026 г.
М.П.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
|  | на | Оснащение интеллектуальной системой учета многоквартирных жилых домов на территории Курской области 2026г
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________ |  | 181976730.8 | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  | 29776457.9672 | руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  | 287540.2872 | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________ |  |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  |  | чел.час
Составлен(а) в ценах действующего договора на 2026 год
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Материалы
1 | Действующий договор | Однофазный прибор учета (3-х уровневая архитектура) | шт. | 5818 | 10445.3 |  |  |  | 74154339.2134 | [7 empty] | TRUE
2 | Действующий договор | Трехфазный прибор учета прямого включения (3-х уровневая архитектура) | шт. | 48 | 16672.5 |  |  |  | 976341.6 | [7 empty] | TRUE
3 | Действующий договор | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения (3-х уровневая архитектура) | шт. | 102 | 16935.6 |  |  |  | 2107466.064 | [7 empty] | TRUE
4 | Действующий договор | УСПД | шт. | 81 | 97204.99 |  |  |  | 9458247.5118 | [7 empty] | TRUE
5 | Действующий договор | Трансформатор тока (ТТ) | шт. | 606 | 1020.17 |  |  |  | 754232.0844 | [7 empty] | 1
6 | Действующий договор | Однофазный прибор учета (2-х уровневая архитектура) | шт. | 4458 | 10902.2 |  |  |  | 59294449.272 | [7 empty] | 1
7 | Действующий договор | Трехфазный прибор учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) | шт. | 50 | 16653.7 |  |  |  | 1015875.7 | [7 empty] | 1
8 | Действующий договор | Трехфазный прибор учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной | шт. | 50 | 16653.7 |  |  |  | 1015875.7 | [7 empty] | 1
9 | Действующий договор | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения (2-х уровневая архитектура) | шт. | 50 | 16653.7 |  |  |  | 1015875.7 | [7 empty] | 1
10 | Действующий договор | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной | шт. | 50 | 16653.7 |  |  |  | 1015875.7 | [7 empty] | 1
11 | Ценовой источник | Средства криптографической защиты | шт. | 1 | 931747.2131 |  |  |  | 1104154 | [7 empty] | TRUE
Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 151912732.5456
Итоги по разделу 1 Материалы :
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы
Итого Прочие затраты
Итого
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 151912732.5456
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Материалы | [8 empty] | 151912732.5456
Раздел 2. Монтажные, наладочные работы
1 | Действующий договор | Замена однофазного прибора учета (3-х уровневая архитектура) | шт. | 5818 | 1846.87 |  |  |  | 13109009.3852 | [7 empty] | 1
2 | Действующий договор | Замена трехфазного прибора учета прямого включения (3-х уровневая архитектура) | шт. | 48 | 2889.39 |  |  |  | 169202.6784 | [7 empty] | 1
3 | Действующий договор | Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (3-х уровневая архитектура) | шт. | 102 | 3733.59 |  |  |  | 464607.9396 | [7 empty] | 1
4 | Действующий договор | Монтаж, наладка УСПД | шт. | 81 | 23802.4 |  |  |  | 2352153.168 | [7 empty] | 1
5 | Действующий договор | Замена ТТ | шт. | 606 | 2015.43 |  |  |  | 1490047.7076 | [7 empty] | 1
6 | Действующий договор | Замена однофазного прибора учета (2-х уровневая архитектура) | шт. | 4458 | 1957.84 |  |  |  | 10648221.8784 | [7 empty] | 1
7 | Действующий договор | Замена трехфазного прибора учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) | шт. | 50 | 3461.22 |  |  |  | 211134.42 | [7 empty] | 1
8 | Действующий договор | Замена трехфазного прибора учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной | шт. | 50 | 6311.89 |  |  |  | 385025.29 | [7 empty] | 1
9 | Действующий договор | Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (2-х уровневая архитектура) | шт. | 50 | 5351.72 |  |  |  | 326454.92 | [7 empty] | 1
10 | Действующий договор | Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной | шт. | 50 | 10173.78 |  |  |  | 620600.58 | [7 empty] | 1
Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 29776457.9672
Итоги по разделу 2 Монтажные, наладочные работы :
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 29776457.9672
Итого Прочие затраты
Итого
В том числе:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 2 Монтажные, наладочные работы | [8 empty] | 29776457.9672
Раздел 3. Проектные работы
1 | Действующий договор | Проектные работы по созданию ИСУ | шт. | 36 | 6546.91 |  |  |  | 287540.2872 | [7 empty] | TRUE
Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 287540.2872
Итоги по разделу 3 Проектные работы :
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 287540.2872
Итого
В том числе:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 3 Проектные работы | [8 empty] | 287540.2872
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 181976730.8
| Подготовил: |  | Руководитель отдела по работе с системами учета электрической энергии | [8 empty] | В.В. Матвеев
0

## 5. Смета 27
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора
ОП по техническому развитию
_______________ /В.Л. Петров/
"_____"_______________ 2026 г.
М.П.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
|  | на | Оснащение интеллектуальной системой учета многоквартирных жилых домов на территории Курской области 2027г
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________ |  | 189320033.9996 | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  | 35894874.4644 | руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  | 299070.6527 | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________ |  |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  |  | чел.час
Составлен(а) в ценах действующего договора на 2026 год
Применяется при расчетах индекс-дефлятор
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Материалы
1 | Действующий договор | Однофазный прибор учета (3-х уровневая архитектура) | шт. | 3821 | 10864.1565 |  |  |  | 50642423.6809 | [7 empty] | 0
2 | Действующий договор | Трехфазный прибор учета прямого включения (3-х уровневая архитектура) | шт. | 27 | 17341.0673 |  |  |  | 571214.7552 | [7 empty] | 1
3 | Действующий договор | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения (3-х уровневая архитектура) | шт. | 64 | 17614.7176 |  |  |  | 1375357.1471 | [7 empty] | 1
4 | Ценовой источник | УСПД | шт. | 65 | 114306.99 |  |  |  | 9624326.127 | [7 empty] | 0
5 | Ценовой источник | Ретранслятор | шт. | 157 | 20593.98 |  |  |  | 3944570.9292 | [7 empty] | 1
6 | Действующий договор | Трансформатор тока (ТТ) | шт. | 1392 | 1061.0788 |  |  |  | 1801966.4902 | [7 empty] | 1
7 | Действующий договор | Однофазный прибор учета (2-х уровневая архитектура) | шт. | 5032 | 11339.3782 |  |  |  | 69612896.4677 | [7 empty] | 1
8 | Действующий договор | Трехфазный прибор учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) | шт. | 0 | 17321.5134 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1
9 | Действующий договор | Трехфазный прибор учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной | шт. | 336 | 17321.5134 |  |  |  | 7100434.7606 | [7 empty] | 1
10 | Действующий договор | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения (2-х уровневая архитектура) | шт. | 0 | 17321.5134 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1
11 | Действующий договор | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной | шт. | 400 | 17321.5134 |  |  |  | 8452898.5246 | [7 empty] | 1
Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 153126088.8825
Итоги по разделу 1 Материалы :
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы
Итого Прочие затраты
Итого
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 153126088.8825
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Материалы | [8 empty] | 153126088.8825
Раздел 2. Монтажные, наладочные работы
1 | Действующий договор | Замена однофазного прибора учета (3-х уровневая архитектура) | шт. | 3821 | 1920.9295 |  |  |  | 8954643.3152 | [7 empty] | 1 | 0
2 | Действующий договор | Замена трехфазного прибора учета прямого включения (3-х уровневая архитектура) | шт. | 27 | 3005.2545 |  |  |  | 98993.0845 | [7 empty] | 1 | 0
3 | Действующий договор | Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (3-х уровневая архитектура) | шт. | 64 | 3883.307 |  |  |  | 303208.6074 | [7 empty] | 1 | 0
4 | Действующий договор | Монтаж, наладка УСПД | шт. | 65 | 24756.8762 |  |  |  | 1963220.2858 | [7 empty] | 1 | 0
5 | Действующий договор | Монтаж ретранслятора | шт. | 157 | 3438.5956 |  |  |  | 658628.594 | [7 empty] | 1 | 0
6 | Действующий договор | Замена ТТ | шт. | 1392 | 2096.2487 |  |  |  | 3559933.4653 | [7 empty] | 1 | 0
7 | Действующий договор | Замена однофазного прибора учета (2-х уровневая архитектура) | шт. | 5032 | 2036.3494 |  |  |  | 12501230.3224 | [7 empty] | 1 | 0
8 | Действующий договор | Замена трехфазного прибора учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) | шт. | 0 | 3600.0149 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1 | 0
9 | Действующий договор | Замена трехфазного прибора учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной | шт. | 336 | 6564.9968 |  |  |  | 2691123.4837 | [7 empty] | 1 | 0
10 | Действующий договор | Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (2-х уровневая архитектура) | шт. | 0 | 5566.324 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1 | 0
11 | Действующий договор | Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной | шт. | 400 | 10581.7486 |  |  |  | 5163893.3061 | [7 empty] | 1 | 0
Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 35894874.4644
Итоги по разделу 2 Монтажные, наладочные работы :
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 35894874.4644
Итого Прочие затраты
Итого
В том числе:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 2 Монтажные, наладочные работы | [8 empty] | 35894874.4644
Раздел 3. Проектные работы
1 | Действующий договор | Проектные работы по созданию ИСУ | шт. | 36 | 6809.4411 |  |  |  | 299070.6527 | [7 empty] | TRUE
Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 299070.6527
Итоги по разделу 3 Проектные работы :
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 299070.6527
Итого
В том числе:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 3 Проектные работы | [8 empty] | 299070.6527
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 189320033.9996
| Подготовил: |  | Руководитель отдела по работе с системами учета электрической энергии | [8 empty] | В.В. Матвеев
0

## 5. Смета 28
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора
ОП по техническому развитию
_______________ /В.Л. Петров/
"_____"_______________ 2026 г.
М.П.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
|  | на | Оснащение интеллектуальной системой учета многоквартирных жилых домов на территории Курской области 2028г
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________ |  | 196867307.86 | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  | 35010394.0465 | руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  | 414631.5529 | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________ |  |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  |  | чел.час
Составлен(а) в ценах действующего договора на 2026 год
Применяется при расчетах индекс-дефлятор
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Материалы
1 | Действующий договор | Однофазный прибор учета (3-х уровневая архитектура) | шт. | 4124 | 11296.55 |  |  |  | 56835783.3299 | [7 empty] | 0
2 | Действующий договор | Трехфазный прибор учета прямого включения (3-х уровневая архитектура) | шт. | 23 | 18031.2417 |  |  |  | 505956.6428 | [7 empty] | 1
3 | Действующий договор | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения (3-х уровневая архитектура) | шт. | 75 | 18315.7833 |  |  |  | 1675894.1737 | [7 empty] | 1
4 | Ценовой источник | УСПД | шт. | 78 | 118856.4082 |  |  |  | 12008849.1682 | [7 empty] | 0
5 | Ценовой источник | Ретранслятор | шт. | 214 | 21413.6204 |  |  |  | 5590668.0151 | [7 empty] | 1
6 | Действующий договор | Трансформатор тока (ТТ) | шт. | 975 | 1103.3098 |  |  |  | 1312386.9523 | [7 empty] | 1
7 | Действующий договор | Однофазный прибор учета (2-х уровневая архитектура) | шт. | 5019 | 11790.6855 |  |  |  | 72196489.4755 | [7 empty] | 1
8 | Действующий договор | Трехфазный прибор учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) | шт. | 0 | 18010.9096 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1
9 | Действующий договор | Трехфазный прибор учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной | шт. | 265 | 18010.9096 |  |  |  | 5822927.0744 | [7 empty] | 1
10 | Действующий договор | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения (2-х уровневая архитектура) | шт. | 0 | 18010.9096 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1
11 | Действующий договор | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной | шт. | 250 | 18010.9096 |  |  |  | 5493327.4286 | [7 empty] | 1
Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 161442282.2606
Итоги по разделу 1 Материалы :
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы
Итого Прочие затраты
Итого
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 161442282.2606
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Материалы | [8 empty] | 161442282.2606
Раздел 2. Монтажные, наладочные работы
1 | Действующий договор | Замена однофазного прибора учета (3-х уровневая архитектура) | шт. | 4124 | 1997.3825 |  |  |  | 10049390.5269 | [7 empty] | 1 | 0
2 | Действующий договор | Замена трехфазного прибора учета прямого включения (3-х уровневая архитектура) | шт. | 23 | 3124.8637 |  |  |  | 87683.6746 | [7 empty] | 1
3 | Действующий договор | Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (3-х уровневая архитектура) | шт. | 75 | 4037.8626 |  |  |  | 369464.4257 | [7 empty] | 1
4 | Действующий договор | Монтаж, наладка УСПД | шт. | 78 | 25742.1999 |  |  |  | 2449627.7438 | [7 empty] | 1
5 | Действующий договор | Монтаж ретранслятора | шт. | 214 | 3575.4517 |  |  |  | 933478.9209 | [7 empty] | 1
6 | Действующий договор | Замена ТТ | шт. | 975 | 2179.6794 |  |  |  | 2592728.6974 | [7 empty] | 1
7 | Действующий договор | Замена однофазного прибора учета (2-х уровневая архитектура) | шт. | 5019 | 2117.3961 |  |  |  | 12965197.3872 | [7 empty] | 1
8 | Действующий договор | Замена трехфазного прибора учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) | шт. | 0 | 3743.2955 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1
9 | Действующий договор | Замена трехфазного прибора учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной | шт. | 265 | 6826.2837 |  |  |  | 2206937.5077 | [7 empty] | 1
10 | Действующий договор | Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (2-х уровневая архитектура) | шт. | 0 | 5787.8637 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1
11 | Действующий договор | Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной | шт. | 250 | 11002.9022 |  |  |  | 3355885.1623 | [7 empty] | 1
Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 35010394.0465
Итоги по разделу 2 Монтажные, наладочные работы :
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 35010394.0465
Итого Прочие затраты
Итого
В том числе:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 2 Монтажные, наладочные работы | [8 empty] | 35010394.0465
Раздел 3. Проектные работы
1 | Действующий договор | Проектные работы по созданию ИСУ | шт. | 48 | 7080.4568 |  |  |  | 414631.5529 | [7 empty] | TRUE
Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 414631.5529
Итоги по разделу 3 Проектные работы :
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 414631.5529
Итого
В том числе:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 3 Проектные работы | [8 empty] | 414631.5529
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 196867307.86
| Подготовил: |  | Руководитель отдела по работе с системами учета электрической энергии | [8 empty] | В.В. Матвеев
0

## 5. Смета 29
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора
ОП по техническому развитию
_______________ /В.Л. Петров/
"_____"_______________ 2026 г.
М.П.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
|  | на | Оснащение интеллектуальной системой учета многоквартирных жилых домов на территории Курской области 2029г
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________ |  | 204739977.566 | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  | 36210242.9919 | руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  | 458079.7568 | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________ |  |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  |  | чел.час
Составлен(а) в ценах действующего договора на 2026 год
Применяется при расчетах индекс-дефлятор
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Материалы
1 | Действующий договор | Однофазный прибор учета (3-х уровневая архитектура) | шт. | 4282 | 11746.1526 |  |  |  | 61370978.4294 | [7 empty] | 0
2 | Действующий договор | Трехфазный прибор учета прямого включения (3-х уровневая архитектура) | шт. | 36 | 18748.8851 |  |  |  | 823451.0357 | [7 empty] | 1
3 | Действующий договор | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения (3-х уровневая архитектура) | шт. | 76 | 19044.7515 |  |  |  | 1765829.3586 | [7 empty] | 1
4 | Ценовой источник | УСПД | шт. | 79 | 123586.8932 |  |  |  | 12646888.5621 | [7 empty] | 0
5 | Ценовой источник | Ретранслятор | шт. | 213 | 22265.8825 |  |  |  | 5786012.2254 | [7 empty] | 1
6 | Действующий договор | Трансформатор тока (ТТ) | шт. | 948 | 1147.2215 |  |  |  | 1326830.4774 | [7 empty] | 1
7 | Действующий договор | Однофазный прибор учета (2-х уровневая архитектура) | шт. | 4888 | 12259.9548 |  |  |  | 73110523.7877 | [7 empty] | 1
8 | Действующий договор | Трехфазный прибор учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) | шт. | 0 | 18727.7438 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1
9 | Действующий договор | Трехфазный прибор учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной | шт. | 252 | 18727.7438 |  |  |  | 5757657.5552 | [7 empty] | 1
10 | Действующий договор | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения (2-х уровневая архитектура) | шт. | 0 | 18727.7438 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1
11 | Действующий договор | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной | шт. | 240 | 18727.7438 |  |  |  | 5483483.3859 | [7 empty] | 1
Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 168071654.8174
Итоги по разделу 1 Материалы :
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы
Итого Прочие затраты
Итого
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 168071654.8174
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Материалы | [8 empty] | 168071654.8174
Раздел 2. Монтажные, наладочные работы
1 | Действующий договор | Замена однофазного прибора учета (3-х уровневая архитектура) | шт. | 4282 | 2076.8783 |  |  |  | 10849695.3316 | [7 empty] | 1
2 | Действующий договор | Замена трехфазного прибора учета прямого включения (3-х уровневая архитектура) | шт. | 36 | 3249.2332 |  |  |  | 142706.3241 | [7 empty] | 1
3 | Действующий договор | Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (3-х уровневая архитектура) | шт. | 76 | 4198.5695 |  |  |  | 389291.3646 | [7 empty] | 1
4 | Действующий договор | Монтаж, наладка УСПД | шт. | 79 | 26766.7395 |  |  |  | 2579778.3502 | [7 empty] | 1
5 | Действующий договор | Монтаж ретранслятора | шт. | 213 | 3717.7546 |  |  |  | 966095.7213 | [7 empty] | 1
6 | Действующий договор | Замена ТТ | шт. | 948 | 2266.4307 |  |  |  | 2621263.0728 | [7 empty] | 1
7 | Действующий договор | Замена однофазного прибора учета (2-х уровневая архитектура) | шт. | 4888 | 2201.6685 |  |  |  | 13129341.5909 | [7 empty] | 1
8 | Действующий договор | Замена трехфазного прибора учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) | шт. | 0 | 3892.2787 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1
9 | Действующий договор | Замена трехфазного прибора учета прямого включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной | шт. | 252 | 7097.9698 |  |  |  | 2182199.8202 | [7 empty] | 1
10 | Действующий договор | Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (2-х уровневая архитектура) | шт. | 0 | 6018.2206 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1
11 | Действующий договор | Замена трехфазного прибора учета полукосвеного включения (2-х уровневая архитектура) с выносной антенной | шт. | 240 | 11440.8177 |  |  |  | 3349871.4161 | [7 empty] | 1
Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 36210242.9919
Итоги по разделу 2 Монтажные, наладочные работы :
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 36210242.9919
Итого Прочие затраты
Итого
В том числе:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 2 Монтажные, наладочные работы | [8 empty] | 36210242.9919
Раздел 3. Проектные работы
1 | Действующий договор | Проектные работы по созданию ИСУ | шт. | 51 | 0 |  |  |  | 458079.7568 | [7 empty] | FALSE
Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 458079.7568
Итоги по разделу 3 Проектные работы :
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 458079.7568
Итого
В том числе:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 3 Проектные работы | [8 empty] | 458079.7568
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 204739977.566
| Подготовил: |  | Руководитель отдела по работе с системами учета электрической энергии | [8 empty] | В.В. Матвеев
0