| № п/п | Наименование мероприятия, ключевого события | Вид документа | Срок реализации мероприятия, ключевого события | Ответственный исполнитель | Отчет о выполнении мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины невыпол-нениямеро-приятия, недости-женияплано-вого значения показа-теля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, единица измерения |  | Значение показателя, ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение показателя |  | факти-ческое значение показа-теля |  |  | отклонение фактичес-кого значения от планового |  |  |
| Приоритетное направление 2. «Управление развитием» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 2. Создание условий для привлечения инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, налаживания и диверсификации международных и внешнеэкономических связей, обеспечение внедрения новых управленческих и цифровых технологий, повышение открытости органов власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Система стратегического планирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Приведение системы стратегического планирования Курской области в соответствие с требованиями Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Приведение документов территориального планирования Курской области в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года | Схема террито-риального планирова-ния Курской области | 2021-2030 годы | Министерство архитектуры и градострои-тельства Курской области | Мероприятие выполнено. Подготовлен проект внесения изменения в Схему территориального планирования Курской области, в том числе в части актуализации экологического каркаса Курской области, актуализации сведений о развитии внутреннего туризма с учетом планируемых объектов туристической инфраструктуры регионального и местного значения, актуализации перечня установленных зон с особыми условиями использования территории. Утверждены 23 генеральных плана муниципальных образований Курской области | Схема территориального планирования Курской области актуализирована |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Разработка и актуализация муниципальных стратегий социально-экономического развития Курской области | Стратегии социально-экономичес-кого развития муниципаль-ных образований Курской области | 2021-2030 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. По состоянию на 01.01.2026 года стратегии социально-экономичес-кого развития территорий утверждены в Беловском, Большесолдатском, Горшеченском, Железногорском, Золотухинском, Конышевском, Курчатовском, Льговском, Мантуровском, Советском, Суджанском, Тимском районах и во всех пяти городских округах. Проводится работа по разработке новой стратегии развития г. Курчатова | Разработаны (актуализированы) стратегии социально-экономического развития муниципальных образований Курской области |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.1.3. | Внесение изменений и дополнений в государственные и муниципальные программы Курской области с учетом новых целей, задач и направлений стратегического развития | Государст-венные и муниципаль-ные программы | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области; органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Внесены изменения в государственные программы Курской области и муниципальные программы | Государственные и муниципальные программы актуализированы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Проработка вопроса о преобразовании (объединении) муниципальных образований Курской области | - | 2022-2023 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Разработан законопроект «Об отдельных вопросах территориальной организации местного самоуправления в Курской области». В соответствии с федеральным законодательством разработан поэтапный переход к одноуровневой системе организации местного самоуправления в регионе. Переходный период продлится до 20.09.2030 года. Вместо 347 нынешних муниципалитетов, будут образованы 33 округа – 5 городских и 28 муниципальных | Снижение количества муниципальных образований Курской области; снижение управленческих издержек |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Раздел «Внедрение цифровых технологий в управлении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.2. Создание цифровой инфраструктуры региона, решение проблем жителей через инфраструктуру умного (цифрового) региона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Разработка региональной программы цифровой трансформации Курской области | Постановле-ние Адми-нистрации Курской области от 28.12.2021 № 1490-па «Об утверждении программы цифровой трансформ-ции ключе-вых отраслей экономики, социальной сферы и государст-венного управления Курской области на период с 2022 по 2024 годы», поста-новление Администра-ции Курской области от 20.08.2021 №880-па «О Стратегии цифровой трансфор-мации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государст-венного управления Курской области на период с 2021 по 2024 год» | 2025-2028 годы | Министерство цифрового развития и связи Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполнено. Региональная программа цифровой трансформации Курской области на период 2025-2028 годы разработана и утверждена в ФГИС КИ | Программа разработана и утверждена (ед.) |  | 1 |  | 1 |  |  | - |  |  |
| 2.2.2. | Разработка необходимой нормативной правовой базы для внедрения технологий умного (цифрового) региона, в том числе в области обеспечения информационной безопасности | Распоряже-ние Администра-ции Курской области от 01.07.2021 № 370-ра «О реализации соглашения» | 2022-2023 годы | Министерство цифрового развития и связи Курской области | Мероприятие выполнено. Необходимая нормативная правовая база разработана и утверждена Обеспечено 100% предоставление исполнительными органами Курской области данных для Ситуационного центра Губернатора Курской области в соответствии с заключенными соглашениями об информационном взаимодействии. Осуществляется актуализация, мониторинг наполнения дашбордов Информационно-аналитической системы Ситуационного Центра Губернатора Курской области со всеми исполнительными органами Курской области | Необходимая нормативная правовая база разработана и утверждена Доля органов исполнительной власти Курской области, предоставляющих данные для Информационно-аналитической системы Ситуационного Центра Губернатора Курской области, в соответствии с заключенными соглашениями об информационном взаимодействии, % |  |  |  | - 100 |  |  | - - |  |  |
| 2.2.3. | Проведение инвентаризации систем цифрового управления региона и оценка их возможного перевода на федеральную платформу «Гостех» | Постановле-ние ГубернатораКурской области от 05.08.2009 № 252 «О положении о реестре и паспортах информа-ционных систем Курской области» | 2022-2030 годы | Министерство цифрового развития и связи Курской области | Мероприятие выполнено. Проведена инвентаризация систем цифрового управления региона. Информация об региональных информационных системах актуализирована в Реестре информационных систем Курской области. В целях централизации управления информационными технологиями и цифровым развитием, техническая документация на разработку новых информационных систем согласовывается с Министерством цифрового развития и связи Курской области | Проведена инвентаризация систем цифрового управления региона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Расширение функционала ситуационных центров | Государст-венная программа Курской области «Развитие информа-ционного общества в Курской области», постановле-ние Губерна-тора Курской области от 27.05.2020 №150-пг «Об утверждении Положения и Порядка ведения региональной информацион-ной системы «Информа-ционно-аналитическая система Ситуацион-ного центра Губернатора Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство цифрового развития и связи Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполнено. Осуществлена организация функционирования Информационно-аналитической системы, системы видео-конференц-связи Ситуационного Центра Губернатора Курской области. Обеспечена техническая поддержка системы. Обеспечены сервисное обслуживание и ремонт оборудования Ситуационного центра Губернатора Курской области. Обеспечение 100% предоставления органами исполнительной власти Курской области данных для ситуационного центра в соответствии с заключенными соглашениями об информационном взаимодействии | Доля органов исполнительной власти Курской области, предо-ставляющих данные для Информационно-аналитической системы Ситуационного Центра Губер-натора Курской области, в соответствии с заключенными соглашениями об информацион-ном взаимодействии (%) |  | 100 |  | 100 |  |  | - |  |  |
| 2.2.5. | Разработка региональных и муниципальных регламентов необходимости учета стандартов «умного региона» при реализации новых строительных проектов, проектов по созданию современной городской среды |  | 2022-2023 годы | Министерство строительства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках реализации стратегии цифровой трансформации Министерством восстановления, развития приграничья и строительства Курской области заключено соглашение по внедрению информационной системе управления проектами (ИСУП). В апреле 2021 года между Минстроем России и Администрацией Курской области заключено соглашение о реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства в рамках ведомственного проекта «Умный город». В июле 2021 года утвержден региональный проект «Умный город», участие в котором принимают г. Железногорск, г. Курск и г. Курчатов. Реализация проекта в отрасли «Строительство» в период 2021-2024 гг. не предусмотрена В муниципальных образованиях разрабатываются и утверждаются муниципальные регламенты при реализации новых строительных проектов, проектов по созданию современной городской среды | Регламенты разработаны и утверждены |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.2.6. | Обеспечение домохозяйств возможностью доступа к высокоскоростному Интернету | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство цифрового развития и связи Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2021 году ПАО «Ростелеком» приступила к реализации второго этапа проекта «Устранение цифрового неравенства», который включает в себя организацию сетей мобильной связи посредством строительства базовых станций подвижной радиотелефонной связи стандартов 2g/4g, при помощи которых предоставляется не только высокоскоростной доступ к сети Интернет, но и услуги голосовой связи. Всего с 2021 года базовые станции появились уже в 240 населенных пунктах Курской области. В 2025 году в регионе были построены 68 базовых станций. Кроме того, за счет собственных средств, операторы сотовой связи в 2025 году запустили в работу 54 базовые станции, из которых 18 станций принадлежат ПАО «МегаФон», а 36 - ПАО «ВымпелКом» | К 2030 году 97% домохозяйств обеспечено возможностью доступа к высокоскоростному интернету |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.2.7. | Развитие единого регионального центра обработки данных (дата-центра) | Государст-венная программа Курской области «Развитие информа-ционного общества в Курской области», муниципаль-ные программы | 2022-2023 годы | Комитет цифрового развития и связи Курской области | Мероприятие выполнено. Проведены работы по размещению информационных систем исполнительных органов Курской области и их подведомственных учреждений на Едином региональном ЦОДе (ГУПКО «ИЦ «Регион-Курск»), что в том числе позволяет централизовано решать вопросы информационной безопасности. В настоящее время на региональном ЦОДе размещена 21 информационная система исполнительных органов Курской области | Создание отказоустойчивого регионального центра обработки данных, соответствующего требованиям безопасности информации, экономической эффективности и оснащенного необходимым программным обеспечением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8. | Внедрение информационных технологий в сферах регионального и городского хозяйства: умная энергетика, умные дома, умный транспорт, умные технологии, умное здравоохранение, умная безопасность | Государст-венная программа Курской области «Развитие информа-ционного общества в Курской области», муниципаль-ные программы | 2021-2023 годы | Министерство цифрового развития и связи Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Обеспечено развитие программно-аппаратного комплекса «Умный Курчатов» и функционирование модулей на новой платформе версии 2.0. На территории г. Курска АО «Росатом Энергосбыт» в многоквартирных домах, расположенных на территории города Курска, в 2025 году установлены 5521 интеллектуальный прибор учета электрической энергии, в том числе: 5308 индивидуальных приборов учета и 213 общедомовых приборов учета. В 2025 году для запуска системы видеонаблюдения в «парке Пионе-ров» построен канал волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) (от «парка Пионеров» до точки подключения к существующему оборудованию по адресу: ул. Ленина, д.99). Система видеонаблюдения, установленная в «парке Пионеров», интегрирована в АПК «Безопасный город» | Обновление платформы «Умный Курчатов» до версии 2.0 |  | 1 |  | 1 |  |  | - |  |  |
| Раздел «Открытый и эффективный (бережливый) регион» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.3. Внедрение механизмов прямой демократии, учет мнения жителей Курской области при принятии решений, в том числе на муниципальном уровне, повышение эффективности работы власти путем внедрения технологий бережливого региона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Внедрение технологий открытого региона: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1. | развитие модели взаимодействия властных и предпринимательских структур на основе партнерства для обеспечения развития публичного диалога между властью и бизнесом, формирование социально ответственного бизнеса | Соглашения о сотрудни-честве | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполнено. По состоянию на 01.01.2026 действует 71 соглашение о сотрудничестве, заключенных Курской областью, с организациями, осуществляющими инвестиционную деятельность на территории Курской области, федеральными структурами, отраслевыми объединениями, образовательными и иными организациями, из них: в сфере промышленности – 18 соглашений, в том числе 11 – инвестиционных, 7 – рамочных; в сфере энергетики – 10 рамочных соглашений, в сфере АПК – 13 соглашений, в том числе 11 – инвестиционных, 2 – рамочных; в сфере пищевой и перерабаты-вающей промышленности – 1 инвестиционное соглашение; в сфере транспорта – 8 соглашений, в том числе 6 – рамочных, 2 – инвестиционных; в сфере связи – 7 соглашений, в том числе 6 – рамочных, 1 – инвестиционное; в сфере торговли – 2 инвестиционных соглашения; в сфере природных ресурсов – 1 рамочное соглашение; в сфере строительства – 2 инвестиционных соглашения; в банковской сфере – 8 соглашений, все рамочные; в финансовой сфере – 1 рамочное соглашение; в сфере высшего образования – 5 рамочных соглашения; в сфере взаимодействия с учреждениями и организациями – 10 рамочных соглашений | Заключение и реализация соглашений между государственными органами и предпринимательскими структурами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2. | Разработка согласованного KPI власть-бизнес-институты (фонды развития) | - | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области | Планируется в последующие годы | Утверждены KPI |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
| 2.3.1.3. | совершенствование деятельности общественных советов при отраслевых комитетах |  | 2022-2023 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполняется. В целях обеспечения открытости и прозрачности деятельности исполнительных органов Курской области путем взаимодействия с некоммерческими организациями для осуществления общественного контроля и поддержки гражданских инициатив, экспертизы принимаемых нормативных правовых актов активную работу проводят общественные советы, сформированные при органах местного самоуправления и исполнительных органах Курской области | Повышение эффективности деятельности общественных советов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.4. | развитие электронного правительства Курской области, включая развитие цифровых платформ для взаимодействия власти, граждан и организаций | Государст-венная программа Курской области «Развитие информа-ционного общества в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство цифрового развития и связи Курской области | Мероприятие выполнено. В рамках реализации постановления Правительства Курской области от 01.04.2025 № 244-пп «О плане-графике перехода на предоставление исполнительными органами Курской области государственных услуг в электронной форме в 2025 году» в Курской области в 2025 году переведено в электронный вид 13 государственные и муниципальные услуги. В соответствии с отчетом, полученным от Ситуационного центра электронного правительства, уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде составляет 4,4 балла. Обеспечена работоспособность инфраструктуры Электронного правительства: обеспечено функционирование сети передачи данных единой информационно-коммуникационной среды органов власти Курской области (далее – ЕИКС), удовлетворяющей требованиям информационной безопасности. Мероприятия по обеспечению защиты информации ЕИКС проводятся на постоянной основе | Количество государственных (муниципаль-ных) услуг, переведенных в электронный вид, ед. |  | 160 |  | 165 |  |  | + 5 |  |  |
| 2.3.1.5. | увеличение количества и качества региональных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам, предоставляемых в электронном виде | Государст-венная программа Курской области «Развитие информа-ционного общества в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство цифрового развития и связи Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Переведено в электронную форму не менее 165 государственных и муниципальных услуг; увеличена доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95% | Количество государственных (муниципальных) услуг, переведенных в электронный вид, ед. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, % |  | 160 95 |  | 165 95 |  |  | + 5 - |  |  |
| 2.3.1.6. | развитие Цифровой платформы обработки сообщений граждан, онлайн-голосований и сбора предложений и идей по вопросам развития территорий | Государст-венная программа Курской области «Развитие информа-ционного общества в Курской области», постановле-ние Губерна-тора Курской области от 24.05.2019 № 187-пг «О региональной информацион-ной системе «Цифровая платформа обработки сообщений граждан, онлайн-голосований и сбора предло-жений и идей по вопросам развития территорий» | 2021-2030 годы | Министерство цифрового развития и связи Курской области | Мероприятие выполнено. Обеспечено функционирование информационной системы «Цифровая платформа обработки сообщений граждан, онлайн-голосований и сбора предложений и идей по вопросам развития территорий» (региональная платформа обратной связи с населением Курской области «Действуем вместе»), интегрированной с федеральной государственной информационной системой «Платформа обратной связи». За 2025 год в ПОС поступило 50 837 сообщений и обращений, опубликовано 258 опросов (их них 220 муниципальных и 38 региональных), органами местного самоуправления было проведено в ПОС 667 публичных слушания и общественных обсуждений. Всего к ПОС подключено 1766 органов и организаций | Внедрение Платформы обратной связи в органах исполнительной власти и органах местного само- управления Курской области, их подведомственных учреждениях на территории Курской области - 100% |  |  |  | 100 |  |  | - |  |  |
| 2.3.1.7. | создание целевых фондов капитала на благоустройство городской среды, создание спортивной инфраструктуры и пр. за счет дополнительных добровольных сборов, развитие инициативного бюджетирования |  | 2023 год | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году были предусмотрены субсидии местным бюджетам на реализацию проекта «Народный бюджет» в сумме 270,5 млн. рублей. Планировалось реализовать 161 проект в 77 муниципальных образованиях Курской области. Из областного бюджета местным бюджетам на реализацию проекта «Народный бюджет» перечислено субсидий в сумме 216,9 млн. рублей, из них освоено муниципальными образованиями 216,5 млн. рублей. Реализован 141 проект в 68 муниципальных образованиях Курской области | Целевые фонды созданы |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.3.1.8. | Формирование условий для использования механизмов инициативного бюджетирования и развития территориального общественного самоуправления | Постановление Адми-нистрации Курской области от 27.09.2016 № 732-па «О вопросах реализации проекта «Народный бюджет», муниципаль-ные программы | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Законом Курской области от 16.12.2024 № 111-ЗКО «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» предусмотрены субсидии местным бюджетам на реализацию проекта «Народный бюджет» в сумме 270,5 млн. рублей. Планировалось реализовать 161 проект в 77 муниципальных образованиях Курской области. Из областного бюджета местным бюджетам на реализацию проекта «Народный бюджет» перечислено субсидий в сумме 216,9 млн. рублей, из них освоено муниципальными образованиями 216,5 млн. рублей. Реализован 141 проект в 68 муниципальных образованиях Курской области | Ежегодное определение и реализация социально значимых проектов на территориях муниципальных образований Курской области в рамках проекта «Народный бюджет» (ед.) |  | 161 |  | 141 |  |  | - 20 |  | Введение режима КТО и ЧС на территории Курской области; непредставление организа-тору кон-курсного отбора положи-тельного заключения о результа-тах проверки сметной стоимости строительства и ремонта объектов капстроительства; удорожа-ние стоимости стройма-териалов; отсутствие заявок на участие в торгах со стороны подряд-чиков; нарушение подряд-чиком условий контракта |
| 2.3.2. | Внедрение технологий бережливого региона: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.1. | создание единого методического центра Курской области по внедрению технологий бережливого производства в регионе | Норматив-ные правовые акты Курской области | 2021-2022 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области | Мероприятие выполнено. Разработан и с 2021 года реализуется региональный проект «Эффективный регион». Ответственным за реализацию проекта является Министерство экономического развития, занятости населения и туризма Курской области. Госкорпорацией «Росатом» проводятся партнерские проверки качества образцов (ППКО) в организациях – участниках проекта «Эффективный регион». В 2025 году статус образца «федерального уровня» получил Детский сад № 15 в Курске, образца регионального уровня – Детский сад № 4 г. Железногорска и средняя школа № 54 г. Курска | На базе АНО «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области» создан отдел по реализации проекта «Эффективный регион» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.2. | оптимизация внутренних процессов региональных и муниципальных органов власти, оценка результатов деятельности, оптимизация организационной и функциональной структуры региональных и муниципальных органов власти | - | 2021-2022 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В Курской области реализуются проекты, направленные на оптимизацию процессов в различных сферах деятельности. При участии Фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» для участников проекта «Эффективный регион» проводится конкурс «Бережливая инициатива». В 2025 году победителями конкурса стали 21 организация | Количество вовлеченных в реализацию проекта организаций (учреждений, предприятий) Курской области, усл. ед. | 33 |  | 33 |  |  | 0 |  |  |  |
| 2.3.2.3. | проведение периодического обучения государственных и муниципальных служащих технологиям бережливого производства | - | 2021-2022 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В 2025 году методам и инструментам бережливого производства тренерами Госкорпорации «Росатом» обучен 497 человек, в том числе на учебно-производственных площадках «фабрика офисных процессов» Минэкономразвития Курской области, «фабрика процессов» АНО «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области», ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж», АУ КО «МФЦ», ОБУЗ «Курская городская поликлиника № 5», прошли обучение 296 человек | Количество сотрудников органов испол-нительной власти Курской области, муни-ципальных образований Курской области – участников проекта, прошед-ших обучение в рамках реали-зации мероприя-тий по повышению эффективности деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства, чел. Количество обучающихся средних образо-вательных организаций, профессиональ-ныхобразова-тельных организаций и образовательных организаций высшего образования Курской области, обученных основам бережливого производства, чел. Количество обученных сотрудников организаций – участников проекта на на учебно-производственных площадках «фабрика процессов», чел. | 160 60 250 |  | 201 441 296 |  |  | + 41 + 381 + 46 |  |  |  |
| 2.3.3. | Реализация региональных проектов в сфере производительности труда | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2024 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году осуществлялась реализация регионального проекта «Производительность труда на предприятиях». АНО «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области» для финансового обеспечения затрат выделены субсидии в сумме 19,3 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 18,9 млн. рублей, из областного бюджета – 0,4 млн. рублей. В 2025 году мероприятия проекта реализовывались на 8 предприятиях Курской области, направленные на повышение производительности труда по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда; обучено 160 сотрудников. На базе ООО «Производственное объединение «ВАГОНМАШ» продолжил деятельность корпоративный центр рационализаторства в формате «точки рационализаторства» | Увеличение к 2030 году индекса производитель-ности труда на 25% Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях участниках национального проекта «Производительность труда» |  | 112,0% к уровню 2017 года 8 |  | 110,3% к уровню 2017 года (оценка) 8 |  |  | - - |  |  |
| Раздел «Привлечение инвестиций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.4. Создание условий для привлечения инвестиций, улучшение инвестиционного климата, снижение административных барьеров, повышение качества деловой среды, участие в федеральных инициативах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Привлечение резидентов в промышленные парки на территории Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области, АО «Корпорация развития Курской области» | Мероприятие выполняется. В индустриальном (промышленном) парке «Юбилейный», расположенном на территории Щетинского сельсовета Курского района, зарегистрировано 8 резидентов (ООО «Распределительный центр «Курский», ИП Яковлев А.Ю., ИП Хызев А.А., ООО «Терра», ООО «Сапплемент групп», ООО «Кондитерская группа «Лесная сказка», ООО «ПриборКомплект», ООО «Медоварня «Традиции Предков»). В субаренду резидентам передано 51,5 га (60%) от полезной площади парка. Резидентами фактически осуществлены инвестиции в сумме 3 млрд рублей, создано 552 рабочих мест | Площадь промышленных парков, занимаемая резидентами, в процентах от общей площади парков, к 2030 году – не менее 70%. Объем инвестиций в основной капитал, вложенный резидентами промышленных парков, за 2021-2030 годы – не менее 10 млрд. рублей |  | 50,0 2,5 |  | 60,0 3,0 |  |  | + 10,0 п.п. + 0,5 |  |  |
| 2.4.2. | Участие представителей Курской области в программах институтов развития Российской Федерации |  | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году инвестиционная команда Курской области проходила обучение по программе «Управленческое мастерство: развитие региональных команд» Высшей школы госуправления Президентской академии и Минэкономразвития России. Её разработали для повышения качества внедрения регионального инвестиционного стандарта. От Курской области в программе участвовали специалисты Минэкономразвития Курской области, Корпорации развития региона, работники органов местного самоуправления, представители «Деловой России» и Торгово-промышленной палаты Курской области | Получение финансовой поддержки предприятиями Курской области от институтов развития Российской Федерации |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.4.3. | Упрощение процедуры получения разрешений на строительство и других документов | Администра-тивный регламент | 2021 год | Министерство архитектуры и градострои-тельства Курской области | Мероприятие выполнено. Реализация целевой модели в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р завершена в 2022 году | Реализована целевая модель в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января2017 г. № 147-р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4. | Упрощение процедур регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества | - | 2021-2024 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области | Мероприятие выполнено. Средний фактический срок осуществления государственного кадастрового учета – 4 рабочих дня. Средний фактический срок регистрации прав – 5 рабочих дней. Средний фактический срок регистрации прав по заявлениям, поданным в электронном виде, – 3 рабочих дня. Данные сроки соответствуют федеральным нормативам | Реализованы целевые модели в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5. | Упрощение подключения (технологического присоединения) к электрическим, сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | - | 2021 год | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Мероприятие выполнено. Принят ряд изменений в действующие нормативные документы, а также разработаны нормативные документы по взаимодействию между органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, направленные на сокращение сроков подключения к инженерной инфраструктуре. Отменена необходимость получения разрешения на строительство объектов электросетевого хозяйства до 20 кВ включительно, необходимых для технологического присоединения, обеспечена возможность для заявителя предварительного и контрольного расчета платы за технологическое присоединение (калькулятор), внедрена система осуществления сетевыми организациями закупок, работ (услуг) по строительству (реконструкции) электросетей на планируемые объемы технологического присоединения с применением "рамочных" договоров. Для ресурсоснабжающих организаций обеспечен доступ в режиме просмотра к информационной системе территориального планирования и градостроительства Курской области. Ресурсоснабжающими организа-циями проведена работа по сокращению сроков подключения, в частности это предоставление заявителю возможности осуществлять почти все мероприятия по технологическому присоединению в виде электронного документооборота по средствам «Личного кабинета», наличие калькулятора на сайтах организаций | Реализованы целевые модели в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.6. | Обеспечение защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области | Мероприятие выполняется. Обеспечены следующие меры поддержки инвесторов: 1) режим наибольшего благоприятствования (льгота по налогу на имущество организаций); 2) предоставление инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций; 3) предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду юридическим лицам без проведения торгов; 4) включение организации в реестр участников региональных инвестпроектов (предоставление права на применение пониженной ставки по налогу на прибыль организации и льготы по налогу на имущество организаций) | Привлечение инвестиций в основной капитал за 2021-2030 годы – не менее 2000 млрд. рублей. |  | 240,0 |  | 273,7 (оценка за 2025 год) 1165,8 (за 2021-2025 гг.) |  |  | + 33,7 |  |  |
| 2.4.7. | Обеспечение работы специализированной организации по привлечению инвестиций | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области, АО «Корпорация развития Курской области» | Мероприятие выполняется. В целях активизации деятельности по привлечению инвесторов в регион, улучшению инвестиционного климата осуществляло мероприятия ООО «Агентство инвестиционного развития Курской области». Основное направление деятельности – развитие созданных индустриальных (промышленных) парков, развитие особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Третий полюс». ООО «Агентство инвестиционного развития Курской области» осуществляло предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам инвестиционной деятельности (комплексное сопровождение инвестпроектов по принципу «одного окна») | Рост позиций Курской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации к 2030 году. Достижение значения результата региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации по показателю «Б 4.1 «Интернет - портал об инвестиционной деятельности» не ниже группы «В» |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.4.8. | Развитие инвестиционной инфраструктуры (промышленные парки, инвестиционные площадки) | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области, АО «Корпорация развития Курской области», органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. На территории региона создано 2 индустриальных (промышленных) парка: индустриальный парк «Юбилейный», индустриальный парк «Фатеж». Прорабатывается создание индустриального (промышленного) парка «Прогресс» на территории Курского района, д. Полевая. В г. Курске сформированы 3 паспорта инвестиционных площадок, расположенных на территории города Курска. Все согласованные паспорта площадок размещены на официальном сайте Администрации города Курска на странице «Инвестиционный профиль города Курска» | Количество созданных промышленных парков – 3 единицы |  |  |  | 2 |  |  | - 1 |  |  |
| 2.4.9. | Развитие региональных «точек роста» - создание территории с особым экономическим статусом, в том числе реализация проекта по созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории г. Железногорска и Железногорского района | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021 год | АО «Корпорация развития Курской области», Министерство экономическо-го развития Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области, Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, Министерство строительства Курской области, комитет архитектуры и градострои-тельства Курской области | Мероприятие выполнено. В целях повышения инвестиционной привлекательности региона в 2022 году создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Третий полюс» в г. Железногорске и Железногорском районе. На сегодняшний день в ОЭЗ включены 29 земельных участка общей площадью 248,25 га. Создание особой экономической зоны «Третий полюс» предусмотрено также Схемой территориального планирования Курской области (в редакции от 02.02.2024 № 68-пп). Решением Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от 24.01.2025 № 01-12/9 внесены изменения в проект планировки территории и входящий в него проект межевания территории ОЭЗ ППТ «Третий полюс» | Территория с особым экономическим статусом создана | 1 |  |  | 1 |  |  | - |  |  |
| 2.4.10. | Создание условий для реализации на территории особой экономической зоны крупных инвестиционных проектов | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2022 годы | АО «Корпорация развития Курской области», органы местного самоуправле-ния Курской области, Министерство экономическо-го развития Курской области | Мероприятие выполнено. Назначен уполномоченный орган. Сформирована законодательная база, регламентирующая предоставление резидентам ОЭЗ следующих налоговых льгот: 1) налог на прибыль организаций: первые 5 лет – 2%; 6-10 лет – 7%; далее – 15,5%; 2) транспортный налог: 0% на 10 лет; 3) земельный налог – 0% на 5 лет; 4) налогу на имущество организаций: 0% на 10 лет (регламентированы Налоговым кодексом Российской Федерации) | Создана необходимая нормативная база (кол-во нормативных актов). Обеспечена инвестиционная привлекательность территории особой экономической зоны |  | 3 |  | 3 |  |  | - |  |  |
| 2.4.11. | Развитие производственной, транспортно-логистической инфраструктуры, обеспечивающей потребности потенциальных инвесторов, на территории особой экономической зоны |  | 2022-2025 годы | Администра-ция города Железногорска, Администра-ция Железно-горского района, АО «Корпорация развития Курской области», Министерство экономическо-го развития Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году данные работы не проводились в связи с отсутствием указанной потребности у инвесторов | Обеспечение потребностей потенциальных инвесторов в необходимой инфраструктуре |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.4.12. | Реализация инвестиционных проектов на площадке созданной особой экономической зоны |  | 2022-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области, АО «Корпорация развития Курской области», органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. На территории ОЭЗ зарегистрировано 5 резидентов: 1. ООО «Железногорский завод РТИ» (проект «Строительство завода по производству резинотехнических изделий»); 2. ООО «Цинкум» (проект «Строительство завода по произ-водству вельц-оксида цинка»); 3. ООО «Передовые технологии машиностроения» (проект «Органи-зация производства полиэфира на основе диметилтерефталата»). 4. ООО «Михайловский ГБЖ» (проект «Строительство завода по производству горячебрикетированного железа»); 5. АО «Железногорский литейно-механический завод» (проект «Организация производства литьевых фасонных изделий»). Управляющая компания ОЭЗ ООО «Агентство инвестиционного развития Курской области» ведет работу по привлечению на территорию ОЭЗ новых резидентов | Реализация не менее 5-х проектов |  | 1 |  | 1 |  |  | - |  |  |
| 2.4.13. | Совершенствование системы поддержки инвестиционных проектов, проведение ежегодного мониторинга результатов региональной и муниципальной поддержки инвестиционных проектов, корректировка нормативных правовых актов | Норматив-ные правовые акты Курской области | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области | Мероприятие выполнено. В 2025 году в региональное законодательство, регулирующее инвестиционную деятельность, внесены следующие изменения: 1) получили право на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций: организации, местом нахождения которых или местом нахождения обособленных подразделений которых является Курская область, зарегистрированные на территории Курской области после 1 января 2025 года и реализующие на территории Курской области одобренные в порядке, установленном Правительством Курской области, комиссией по оценке эффективности инвестиционных проектов, созданной на основании Закона Курской области от 12 августа 2004 года № 37-ЗКО «Об инвестиционной деятельности в Курской области», инвестиционные проекты с объемом инвестиций в основной капитал не менее 2 млрд рублей (с учетом НДС), предусматривающие осуществление видов экономической деятельности, относящихся в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 к разделу «Н» «Транспортировка и хранение» к группе 52.29 «Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками»; 2) установлена пониженная налоговая ставка по налогу на прибыль организаций: а) для налогоплательщиков-организаций, включенных в реестр участников свободной экономической зоны на территории Курской области (далее - участники СЭЗ) в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 2023 года № 266-ФЗ «О свободной экономической зоне на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и на прилегающих территориях» (далее - Федеральный закон «О свободной экономической зоне на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и на прилегающих территориях»), в размере 3 % в отношении прибыли, полученной от реализации инвестиционного проекта в СЭЗ на территории Курской области, в период действия договора об условиях деятельности в СЭЗ на территории Курской области начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от реализации указанного инвестиционного проекта в СЭЗ на территории Курской области, информация о котором содержится в инвестиционной декларации, соответствующей требованиям, установленным Федеральным законом «О свободной экономической зоне на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и на прилегающих территориях». Указанная налоговая ставка применяется участниками СЭЗ, осуществляющими на территории СЭЗ любые виды экономической деятельности, за исключением видов экономической деятельности, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 19.1 Федерального закона «О свободной экономической зоне на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и на прилегающих территориях», при осуществлении которых не применяется особый режим осуществления предпринимательской и иной деятельности, предусмотренный Федеральным законом «О свободной экономической зоне на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и на прилегающих территориях», при условии ведения налогоплательщиками раздельного учета доходов (расходов), полученных (произведенных) при реализации каждого инвестиционного проекта в СЭЗ на территории Курской области, и доходов (расходов), полученных (произведенных) при осуществлении иной хозяйственной деятельности»; б) для налогоплательщиков - российских организаций, включенных в реестр малых технологических компаний в соответствии с Федеральным законом от 4 августа 2023 года № 478-ФЗ «О развитии технологических компаний в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «О развитии технологических компаний в Российской Федерации»), зарегистрированных на территории Курской области, в следующих размерах: 1) 0 % - для стартапов с минимальным показателем выручки в отношении прибыли, полученной в течение трех последовательных налоговых периодов начиная с налогового периода 2026 года, но не ранее даты включения в реестр малых технологических компаний в соответствии с Федеральным законом «О развитии технологических компаний в Российской Федерации»; 2) 8,5 % - для стартапов в отношении прибыли, полученной от реализации инвестиционного проекта, соответствующего нижеуказанным требованиям; 3) 10,5 % - для ранних компаний в отношении прибыли, полученной от реализации инвестиционного проекта, соответствующего нижеуказанным требованиям 4) 11,5 % - для зрелых компаний в отношении прибыли, полученной от реализации инвестиционного проекта, соответствующего нижеуказанным требованиям. Пониженные налоговые ставки налога применяются с учетом особенностей, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.8-5 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации; 3) внесены изменения в статью 10 Закона Курской области от 12 августа 2004 года № 37-ЗКО «Об инвестиционной деятельности в Курской области» в части дополнения следующими субсидиями: а) предоставление за счет средств областного бюджета субсидий на возмещение части затрат инвесторам - победителям конкурсных отборов наиболее эффективных инвестиционных проектов на возмещение части затрат на строительство (реконструкцию) и (или) приобретение для собственных нужд зданий, строений, сооружений, объектов незавершенного строительства в целях реализации инвестиционных проектов; б) предоставление за счет средств областного бюджета субсидий на возмещение части затрат инвесторам - победителям конкурсных отборов наиболее эффективных инвестиционных проектов на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования в целях реализации инвестиционных проектов; в) предоставление за счет средств областного бюджета субсидий на возмещение части затрат инвесторам - победителям конкурсных отборов наиболее эффективных инвестиционных проектов на возмещение части затрат на строительство объектов инженерной инфраструктуры и (или) на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в целях реализации инвестиционных проектов; г) предоставление за счет средств областного бюджета субсидий на возмещение части затрат инвесторам - победителям конкурсных отборов наиболее эффективных инвестиционных проектов на возмещение части затрат на уплату налогов, подлежащих зачислению в областной бюджет. Указанные субсидии предоставляются инвесторам - победителям конкурсных отборов наиболее эффективных инвестиционных проектов за счет средств областного бюджета в случаях, предусмотренных законом Курской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, установленном нормативными правовыми актами Правительства Курской области; 4) принято постановление Правительства Курской области от 06.08.2025 № 565-пп «Об утверждении Правил предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам на возмещение ранее осуществленных затрат на создание объектов инфраструктуры и подключение (технологическое присоединение) объектов капитального и некапитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в целях реализации новых инвестиционных проектов» (в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 01.02.2025 № 79 «Об утверждении Правил списания задолженности субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по отдельным бюджетным кредитам и направления субъектами Российской Федерации средств, высвобождаемых в результате списания задолженности субъектов Российской Федерации по указанным бюджетным кредитам»); 5) принято постановление Правительства Курской области от 27.11.2025 № 883-пп «Об утверждении Правил предоставления в 2025 году субсидий юридическим лицам и осуществляющим предпринимательскую деятельность физическим лицам, пострадавшим в ходе проведения контртеррористической операции, а также в результате обстрелов украинскими вооруженными формированиями и террористи-ческих актов, на восстановление и (или) осуществление предпринима-тельской деятельности» | Принятие нормативных правовых актов, регламентирую-щих предоставление государственной поддержки инвесторам (кол-во нормативных актов) |  | 3 |  | 9 |  |  | + 6 |  |  |
| 2.4.14. | Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в Курской области в отношении бизнес-структур и органов власти | Распоряже-ние Губернатора Курской области от 19.05.2021 № 147-рг «Об утверждении перечня нормативных правовых актов, требующих принятия (включая внесение изменений и отмену) для реализации положений Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О госу-дарственном контроле (надзоре) и муниципаль-ном контроле в Российской Федерации», с учетом муниципаль-ных правовых актов» | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области | Мероприятие выполнено. Приняты и реализуются все региональные и муниципальные нормативные правовые акты, предусмотренные действующим законодательством в части осуществления целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона. На территории субъекта 16 исполнительными органами Курской области и 1 подведомственным учреждением осуществляется 36 вида государственного контроля (надзора), 347 муниципальными образованиями региона реализуется 500 видов муниципального контроля | Реализованы целевые модели в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 № 147-р. В настоящее время перешли к реализации Концепции совершенствования контрольной (надзорной) деятельности до 2026 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2023 № 3745-р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.15. | Снижение количества проверок бизнеса (плановых и внеплановых) | Норматив-ные акты Курской области, приказы комитетов | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области, УФНС по Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполняется. В соответствии с действующим законодательством приняты меры, направленные на снижение административной нагрузки на субъекты малого предпринима-тельства. С марта 2022 года на плановые и внеплановые контрольно-надзорные мероприятия Правительством Российской Федерации установлен мораторий. Проведенный мониторинг показал, что в 2022-2023 гг. благодаря введенному мораторию количество КНМ с взаимодействием в регионе сократилось в 5 раз (по сравнению с 2021 годом), что значительно снизило административную нагрузку на бизнес. Фактов нарушения правительст-венного моратория на проверки в регионе не допущено | Ежегодное снижение количества проверок субъектов предпринимательской деятельности В 2022-2025 гг. количество проверок предпринимателей и граждан сократилось в 9 раз (по сравнению с 2021 годом), количество основных профилактических мероприятий возросло в 21 раз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.16. | Развитие инвестиционного портала Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области | Мероприятие выполнено. Продолжается техническое и информационное сопровождение Инвестиционного портала Курской области. В 2025 году состоялся ввод в промышленную эксплуатацию Инвестиционного портала Курской области с расширенным функционалом: разработан личный кабинет инвестора. По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России по показателю Б4.1. «Качество специализированного интернет-портала об инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации» Инвестиционный портал Курской области входит в топ-30 лучших инвестиционных порталов России. | Увеличение количества уникальных посетителей инвестиционного портала до 3000 посетителей к 2030 году |  | 1500 |  | 1564 |  |  | + 64 |  |  |
| 2.4.17. | Совершенствование нормативной правовой базы в сфере государственно-частного и муниципально-частного партнерства согласно лучшим российским практикам | Норматив-ные правовые акты Курской области | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области | Мероприятие выполняется. Постановлением Правительства Курской области от 20.03.2024 № 213-пп внесены изменения в постановление Администрации Курской области от 10.07.2019 № 633-па «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на территории Курской области». В 2025 году проекты нормативных правовых актов в сфере государственно-частного и муниципально-частного партнерства не разрабатывались | Подготовлены проекты нормативных правовых актов в сфере государственно-частного и муниципально-частного партнерства (ед.) |  | 2 |  | 1 |  |  | - 1 |  |  |
| 2.4.18. | Подготовка проектов с использованием механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства | - | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, Министерство экономическо-го развития Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Администрацией города Курска осуществлялось рассмотрение вопросов, связанных со строительством новых школ c использованием механизма муниципально-частного партнерства (через концессионное соглашение). В рамках концессионного соглашения, заключенного в 2020 году, в отношении отдельных объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования «Город Курск», между ПАО «Квадра Генерирующая компания» (концессионером), муниципальным образованием «Город Курск» (концедентом), действующим на стороне концедента муниципальным унитарным предприятием «Курские городские коммунальные тепловые сети» (предприятием), и самостоятельной стороной концессионного соглашения - субъектом Российской Федерации Курской области, продолжается работа по реконструкции тепловых сетей, замене оборудования теплопунктов. В 2025 году заключено концессионное соглашение в отношении объектов водоснабжения Тимского района Курской области. В 2025 году осуществлялась подготовка проектов концессионных соглашений в отношении объектов водоснабжения Касторенского района, Курчатовского района, Советского района, Фатежского района, объектов теплоснабжения Фатежского района. Сведения о проектах ГЧП и МЧП размещены в ГАСУ | Реализовано к 2030 году не менее одного проекта с применением механизмов государственно-частного и/или муниципально-частного партнерства |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.4.19. | Внедрение элементов проектного управления в рамках реализации государственно-частных и муниципально-частных партнерств | - | 2025-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Для формирования правовых основ по реализации проектов с применением механизмов государственно-частного и/или муниципально-частного партнерства приняты следующие акты: - постановление Администрации Курской области от 10.07.2019 № 633-па «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях на территории Курской области» (вместе с «Перечнем отраслевых органов исполнительной власти Курской области, осуществляющих полномочия от имени Курской области при подготовке предложений о заключении концессионных соглашений и рассмотрении частных инициатив заключения концессионных соглашений», «Порядком рассмотрения предложения выступившего с инициативой заключения концессионного соглашения лица, не являющегося органом исполнительной власти Курской области», «Порядком межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Курской области на этапе подготовки решения о заключении концессионных соглашений, инициаторами которых являются органы исполнительной власти Курской области», «Порядком рассмотрения проектов решений о заключении концессионных соглашений, объектами которых являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, концедентом по которым выступает муниципальное образование», «Порядком формирования и утверждения перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений»); - постановление Администрации Курской области от 29.06.2016 № 465-па «Об организации деятельности органов исполнительной власти Курской области на этапе разработки предложений о реализации проектов государственно-частного партнерства и рассмотрения предложений о реализации проектов государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства»; - постановление Администрации Курской области от 29.06.2016 № 466-па «Об утверждении Порядка принятия решения о реализации проекта государственно-частного партнерства»; - постановление Администрации Курской области от 29.06.2016 № 467-па «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия при осуществлении контроля за исполнением соглашений о государственно-частном партнерстве, мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и ведения реестра заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве». В 2025 году в указанные нормативно-правовые акты изменения не вносились | Формирование правовых основ деятельности проектного офиса по реализации проектов с применением механизмов государственно-частного и/или муниципально-частного партнерства |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.4.20. | Подготовка концессионных проектов: подготовка документации, осуществление необходимых инвестиций, передача инвестору в управление | - | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, Министерство экономическо-го развития Курской области, АО «Корпорация развития Курской области», органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году активно велась работа по реализации инвестиционных проектов с применением механизма концессии. В рамках заключенных концессионных соглашений проводятся работы по модернизации городского электротранспорта и строительству новой школы в г. Курске на проспекте Н. Плевицкой на 1 600 мест и автоматизированного мусоросортировочного комплекса в Курском районе. В 2025 году осуществлялась подготовка проектов концессионных соглашений в отношении объектов водоснабжения Касторенского района, Курчатовского района, Советского района, Фатежского района, объектов теплоснабжения Фатежского района. Продолжается реализация концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения г. Курска | Расширение количества отраслей экономики, в которых реализуются концессионные соглашения. Реализовано к 2030 году не менее одного концессионного соглашения в сфере образования или здравоохранения |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Раздел «Промышленная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.5. Проведение современной промышленной политики, направленной на повышение производительности труда, внедрение новейших инструментов стимулирования модернизации и инновационного развития традиционных отраслей обрабатывающей и добывающей промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Реализация инвестиционных и инновационных проектов ведущими промышленными предприятиями Курской области | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году ведущими промышленными предприятиями области реализовывалось около 20 инвестиционных проектов. За 2025 год индекс промышленного производства составил 92,9%. Снижение объемов производства связано в основном с действием на территории Курской области режимов чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции, санкционными ограничениями | Обеспечение к 2030 году роста промышленного производства на 25,1% к уровню 2017 года |  | 100,7% (2025 год) |  | 92,9% (за 2025 год) 114,2% (за 2018-2025 годы) |  |  | - 7,8 п.п. |  | Снижение связано в основном с действием на террито-рии Курской области режимов чрезвы-чайной ситуации федераль-ного характера и КТО, санкцион-ными ограниче-ниями |
| 2.5.2. | Внедрение инструментов кластеризации экономики, повышения кооперации между предприятиями Курской области |  | 2022-2023 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполнено. Оказывается содействие предприятиям Курской области в развитии кооперационных связей. При Совете крупных инвесторов и налогоплательщиков при Губернаторе Курской области действует рабочая группа «Кооперация», на заседаниях которой рассматриваются наиболее актуальные вопросы развития кооперационных связей. Примеры кооперации: «Электроагрегат» взаимодействует с Курским аккумуляторным заводом, приобретает свинцово-кислотные аккумуляторы, у КЭАЗа покупают автоматические выключатели большинство крупных промышленных предприятий области. «Авиаавтоматика» поставляет свою продукцию на завод «Рокот» и «СКАРД-электроникс». «Курскхимволокно» выпускает полиамидные нити для Курской фабрики технических тканей. Уже много лет «Курскрезинотехника» производит конвейерные ленты для МГОКа | Улучшение делового и инвестиционного климата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3. | Содействие созданию пояса малых предприятий вокруг крупной промышленности, создание условий для субконтрактации (электронная площадка) |  | 2024-2026 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Планируется в последующие годы. | Электронная площадка запущена в эксплуатацию. Привлечено не менее 100 предприятий |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.5.4. | Обеспечение процессов импортозамещения, создание перечня ключевой продукции, производимой предприятиями Курской области | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году предприятиями продолжалась реализация инвестиционных проектов, направленных, в том числе на освоение импортозамещаемой продукции. «Курский аккумуляторный завод» освоен серийный выпуск свинцовых стартерных батарей азиатского типоразмера. В 2025 году выпущено данной продукции на сумму 135 млн рублей. Разрабатывалась конструкторская документация на ряд новых стационарных свинцово-кислотных аккумуляторов типа СН. «Курскхимволокно» освоило выпуск 5 видов нитей. В 2025 году выпущено импртозамещающей продукции на сумму более 1,7 млрд рублей. ОАО «Фармстандарт-Лексредства» в 2025 году освоены 6 новых лекарственных препаратов, в том числе 3 импортозамещающих. Министерством на постоянной основе обновляется каталог «Промышленность Курской области» с перечнем основных предприятий Курской области и производимой ими продукции | Улучшение финансово-экономического состояния промышленных предприятий; повышение качественных характеристик выпускаемой продукции |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.5.4. | Содействие процессам конверсии выпускаемой продукции предприятиями ОПК | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполняется. Министерство на постоянной основе содействует конверсии выпускаемой продукции предприятиям ОПК. Промышленным предприятиям Курской области, включенным в сводный реестр ОПК, оказываются финансовые и нефинансовые меры государственной поддержки, направленные на модернизацию производства, освоение новых видов продукции. По имеющимся проблемным вопросам Министерством направляются в Минпромторг России, государственные корпорации соответствующие обращения и предложения | Рост производственных показателей предприятий, улучшение финансово-экономического состояния промышленных предприятий |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.5.5. | Создание экспортного акселератора, в том числе для предприятий ОПК |  | 2024-2026 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполняется. # В регионе действует Клуб экспортеров. В 2025 году состоялись 2 заседания Клуба экспортеров. # Реализована акселерационная программа «Экспортный форсаж» Школы экспорта АО «Российского экспортного центра» для 5-ти субъектов МСП | Расширение рынка сбыта продукции промышленных предприятий, выход на внешние рынки |  |  |  | -- |  |  | - |  |  |
| 2.5.6. | Содействие в развитии производственного сектора малых и средних предприятий |  | 2022-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполняется. Оказываются меры господдержки предприятиям промышленности, направленные на их развитие: - государственный фонд развития промышленности Курской области предоставляет льготные займы по 7 программам финансирования; - субсидируются затраты предприятий, связанные с приоб-ретением нового оборудования, модернизацией производства; - производственным предприятиям предоставляются инжиниринговые услуги; - субъектам малого и среднего предпринимательства предостав-ляются микрозаймы от 500 тыс. до 5 млн. рублей; - предоставляются гарантии при недостаточности обеспечения для получения субъектами малого и среднего предпринимательства кредитов и т.д. | Увеличение доли субъектов МСП производственного сектора в общем количестве субъектов МСП |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.5.7. | Развитие и формирование новой промышленной инфраструктуры (промышленные технопарки) | - | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполняется. На базе группы компаний КЭАЗ создан промышленный технопарк «СОЮЗ», который включен в реестр Минпромторга России. На базе предприятия «Совтест АТЕ» в 2025 году создан технопарк в сфере высоких технологий «Совтест» | Повышение инвестиционной привлекательности региона. Освоение производства конку-рентоспособной продукции. Внедрение передовых технологий |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.5.8. | Дальнейшее развитие институтов поддержки и развития бизнеса (Государственный фонд развития промышленности Курской области, Центр «Мой бизнес» и др.) | - | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполняется. По итогам 2025 года «Государственным фондом развития промышленности Курской области» представлено промышленным предприятиям Курской области 10 льготных займов на общую сумму 757,8 млн. рублей, в том числе предоставлен 1 совместный займ ООО НПО «Композит» на общую сумму 127 млн рублей, 53,5 млн. рублей из которых – средства регионального фонда | Увеличение объемов предоставленной финансовой, консультационной, информационной поддержки субъектам предпринимательства Курской области. Улучшение делового и инвестиционного климата |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Раздел «Условия для развития малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.6. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, оптимизация мер поддержки, снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Функционирование и развитие центра «Мой Бизнес» | Государст-веннаяпрограмма Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, АНО «Микрокредит-ная компания Курской области», АНО «Центр «Мой бизнес» Курская область» | Мероприятие выполнено. На базе единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области» продолжают работу Центр поддержки предпринимательства (ЦПП), Центр поддержки экспорта (ЦПЭ), Региональный центр инжиниринга (РЦИ) и Гарантийный фонд, АНО «Микрокредитная компания Курской области» - осуществляет предоставление льготных микрозаймов. По итогам 2025 года Центром «Мой бизнес» предоставлено 509 информационно-консультационных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства, гражданам, желающим открыть собственное дело, самозанятым, в том числе зафиксировано 48 609 посещений сайта https://мб46.рф/ | Обеспечение функционирования единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Повышение информированности субъектов предпринимательства о существующих мерах поддержки. Снижение рисков на старте начинающих предпринимателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2. | Организация работы Центра поддержки предпринимательства, Регионального центра инжиниринга, Центра поддержки экспорта, Микрофинансовой организации и Гарантийного фонда | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, АНО «Микрокредит-ная компания Курской области», АНО «Центр «Мой бизнес» Курская область» | Мероприятие выполняется. ЦПП проведено 51 мероприятие, количество участников 1104 человека), предоставлено 509 информационно-консультационных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства, гражданам, желающим открыть собственное дело, самозанятым, в рамках реализации механизма социального контракта по программе повышения квалификации «Социальный контракт. Создай свое дело» обучено 28 заявителей. В отчетном году ЦПЭ совместно с АО «Российский экспортный центр» была оказана консультационная и организационная поддержка 176 экспортно ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства. Зафиксировано 170 785 посещений сайта https://export46.ru/. За 2025 г. РЦИ предоставлены индивидуальные консультационные услуги 230 субъектам малого и среднего предпринимательства. Микрофинансовой организацией реализовывались 8 финансовых программ. По итогам 2025 г. выдано 122 микрозайма на общую сумму 392 млн рублей. Гарантийным Фондом выдано 44 поручительства (в том числе совместно с АО «Корпорация МСП») на сумму 172,2 млн рублей, сумма кредитных средств, обеспеченных поручительствами, составила 1,12 млрд. рублей. Общая капитализация гарантийного фонда и микрофинансовой организации составила 1,73 млрд. рублей | Достижение к 2030 году среднесписочной численности работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства не менее 101,7 тыс. человек. Повышение информированности субъектов предпринимательства о существующих мерах поддержки. Вовлечение субъектов предпринимательства в экспортную деятельность |  |  |  | 116,5 (оценка) |  |  | - |  |  |
| 2.6.3. | Сокращение среднего количества контрольно-надзорных мероприятий в год, приходящихся на одну организацию | - | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, осуществляю-щие региональный государствен-ный контроль (надзор), органы местного самоуправле-ния Курской области, осуществляю-щие муниципаль-ный контроль | Мероприятие выполняется. Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» введен мораторий на проведение контрольных мероприятий. Проведение внеплановых проверок возможно исключительно при условии согласования с органами прокуратуры | Ежегодное снижение среднего количества контрольно-надзорных мероприятий, приходящихся на одну организацию |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.6.4. | Содействие развитию новых форматов уличной торговли | - | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. 20 сентября и 18 октября 2025 года в городе Курске для жителей областного центра Министерством промышленности, торговли и предпринимательства Курской области, Министерством сельского хозяйства Курской области при участии сельхозпроизводителей, садоводов и огородников, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительских обществ, предпринимателей региона проведена ярмарка по продаже сельхозпродукции «Осень-2025». Курянам была представлена возможность приобрести овощи борщевого набора, мясо, сахар, зерно и зернопродукты, другие продукты питания на пяти площадках, расположенных вблизи торговых комплексов. В августе 2025 года проведены два этапа специализированной ярмарки «Курский мёд - 2025» на территории торгового центра «ЛИНИЯ-1» (по адресу ул. Энгельса, 70). В ярмарках традиционно принимают участие около 30 курских производителей медовой продукции из 10 районов Курской области и города Курска, за три этапа реализовано около 6 тонн меда. Для курян это хорошая возможность сделать запас качественного меда «нового урожая» по более низким ценам, а для пасечников – реализовать продукцию пчеловодства без посредников | Обеспечение ежегодного прироста оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.6.5. | Развитие многоформатной торговли и дальнейшее создание условий для повышения конкуренции в отрасли | - | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году в городах и районах области открыто и реконструировано 72 объекта торговли, проведена 261 ярмарка.. В г. Курске обеспечен ежегодный прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в 2025 году осуществлялось через 14 универсальных ярмарок и 1 специализированную ярмарку. На территории города в 2025 году осуществляли торговую деятельность 1404 стационарных торговых предприятия (сетевые магазины, магазины-склады, несетевые магазины) и 308 постоянно действующих нестационарных торговых объектов (павильоны, киоски, торговые автоматы и другое торговое оборудование). В целях обеспечения населения товарами производителей по доступным ценам в 2025 году на территории города Курска открыты 35 предприятий торговли | Обеспечение ежегодного прироста оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.6.6. | Организация ярмарок в малых населенных пунктах Курской области | - | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Согласно нормативным актам органов местного самоуправления, ярмарки организуются не только в городах и районных центрах, но и в сельских населенных пунктах. | Рост количества ярмарок |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.6.7. | Оказание поддержки в создании потребительских кооперативов | - | 2024-2026 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году поддержку в виде грантов и субсидий получили 6 сельскохозяйственных потребительс-ких кооперативов в размере 48,3 млн. рублей | Увеличение количества потребительских кооперативов |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.6.8. | Содействие развитию социального предпринимательства | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2024 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательстваКурской области, АНО «Микрокредитная компания Курской области», АНО «Центр «Мой бизнес» Курская область» | Мероприятие выполнено. Общее количество социальных предприятий по итогам 2025 года увеличилось на 6 ед. и составило 62 организации. В рамках реализации механизма социального контракта обучено 40 заявителей по программе повышения квалификации «Социальный контракт. Создай свое дело». | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринима-тельства, включенных в реестр социальных предпринима-телей - не менее 43 ед. (к 2030 году) |  | 43 |  | 62 |  |  | + 19 |  |  |
| 2.6.9. | Популяризация предпринимательства, публикация в СМИ и на интернет-порталах историй успехов курских предпринимателей | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, АНО «Микрокредит-ная компания Курской области», АНО «Центр «Мой бизнес» Курская область» | Мероприятие выполнено. В 2025 году Центром «Мой бизнес» была продолжена работа по популяризации предпринимательства и самозанятости в СМИ. Информационная кампания проводится в эфире региональных телеканалов, на газетных полосах и в интернет-пространстве. Во взаимодействии со СМИ Центр «Мой бизнес» публиковались материалы, которые способствовали развитию интереса к предпринимательству и формирова-нию положительного образа бизнесмена. Взаимодействие осуществлялось со следующими СМИ: Телеканал «Сейм», ГТРК «Курск», интернет-издание «46ТВ», РИА «Курск, «Друг для друга, «Курская правда», «Беловские зори» (Беловский район), «Вести» (Касторенский район), «Время и мы» (Мантуровский район), «Дмитриевский вестник» (Дмитриевский район), «Железногорские новости», «За честь хлебороба» (Солнцевский район), «Знамя победы» (Поныровский район), «Золотухинская жизнь» (Золотухинский район), «Курьер» (Льговский район), «Медвенские новости» (Медвенский район), «Народная газета» (Большесолдатский район), «Нива» (Советский район), «Районные вести» (Октябрьский район) и др. Также, материалы о развитии предпринимательства в Курской области регулярно размещались на федеральном портале мойбизнес.рф. В 2025 году вышло более 946 информационных материалов в СМИ по тематике популяризации предпринимательства и самозанятости, в том числе ряд историй успеха курских предпринимателей | Проведение ежегодных рекламно-информационных кампаний в СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.10. | Организация взаимодействия власти и бизнеса в решении вопросов развития малого и среднего предпринимательства | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2024 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполнено. По итогам 2025 года проведены: - 8 заседаний комиссии по вопросам признания субъектов МСП социальными предприятиями; - региональный этап Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций «Мой добрый бизнес»; - региональный конкурс «Экспортер года»; - конкурс «Предприниматель года Курской области»; - бизнес-слет социальных предпринимателей; - бизнес-слет предпринимателей сферы креативных индустрий; - дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации «Академия бизнеса»; - деловая встреча на тему «Тенденции развития женского предпринимательства»; ЦПП организовал и провел в Курской области федеральные образовательные программы: - проект Минэкономразвития России «Мама-предприниматель»; - проект Минэкономразвития России «Серебряный старт»; - проект партии «Единая Россия», «ОПОРА РОССИИ» и АО «Корпорация «МСП» «СВОй бизнес» для ветеранов боевых действий и членов их семей | Проведение заседаний Совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства Курской области, совещаний, круглых столов, Форумов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.11. | Расширение консультационной и информационной поддержки малого и среднего предпринимательства | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2024 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, АНО «Микрокредит-ная компания Курской области», АНО «Центр «Мой бизнес» Курская область» | Мероприятие выполнено. Размещение информационных материалов, связанных с развитием бизнеса, на интернет-ресурсах, в социальных сетях проводится на постоянной основе. Во взаимодействии со СМИ Центр «Мой бизнес» публиковались материалы, которые способствовали развитию интереса к предпринимательству и формированию положительного образа бизнесмена. Материалы о развитии предпринимательства регулярно размещались на федеральном портале мойбизнес.рф. По итогам 2025 года Центром «Мой бизнес» оказано 509 услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, желающим открыть собственное дело, самозанятым; зафиксировано 48 609 посещений сайта https://мб46.рф | Размещение информационных материалов, связанных с развитием бизнеса, на интернет-ресурсах, в социальных сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.12. | Создание условий для продвижения на потребительском рынке продукции местного производства, в том числе маркированной знаком «Сделано в Курской области» | - | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Сельхозтоваропроизводители Курской области участвуют в ярмарках, организуемых ОБУ «Центр торговли и услуг», на бесплатной основе. Успешно продолжает функциони-ровать Система добровольной сертификации «Курское качество», которую осуществляет ОБУ «Центр торговли и услуг». Количество участников Системы составляет около 40 предприятий. Это предприятия-производители хлебобулочных изделий, молока и молочных продуктов, мясной продукции, колбасных, кондитерских изделий, а также других видов продукции. В добровольной сертификации участвуют и розничные торговые сети. Предприятиям, подтвердившим качество выпускаемой продукции в Системе добровольной сертификации, предоставляется право нанесения знака соответствия «Курское качество». На территории г. Курска осуществляли торговую деятельность предприятия потребительской сферы, которые реализуют товары местных товаропроизводителей в специализированных магазинах: «Соловей», «Мясной 46», «Красная поляна», «Дары Обояни», «Псельское». Кроме того, в 2025 году на территории АО «Северный торговый комплекс города Курска» местные товаропроизводители: ООО «Соловей», ООО ТК «Красная поляна» - реализуют мясную продукцию; крестьянско-фермерское хозяйство ИП Ракчеева Н.А. – молочную продукцию; ИП Беликов В.Г., ИП Крюкова О.А., ИП Сидоров С.М., ИП Платковский А.А. – живую рыбу; ОАО «Курскхлеб», ИП Шишаев С.А., ИП Муратов Ш.Д. – хлебобулочные изделия собственного производства; ИП Тимонькина И.В., Самофалова Н.М. – растительное масло собственного производства. На территории АО «Курское городское торгово-производственное объединение» ИП Митраков Д.А. реализует продукцию молочного завода «Сырная Долина», АПК ОО «Красная поляна», ООО «Сельский продукт» - мясную продукцию, ООО «Зоринский сад» - яблоки | Расширение рынков сбыта продукции местных производителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.13. | Реализация мер поддержки самозанятых | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, АНО «Микрокредит-ная компания Курской области», АНО «Центр «Мой бизнес» Курская область» | Мероприятие выполняется. С 2025 г. согласно Приказу Минэкономразвития России от 27.03.2025 № 195 «Об утверждении Требований для реализации субъектами Российской Федерации мероприятий региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринима-тельской инициативы», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», предусматривающих основные направления расходов при реализации мероприятий, ключевые показатели эффективности реализации мероприятий, в том числе требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, требований к государственным (муниципальным) микрофинансовым организациям и к их деятельности» меры поддержки самозанятым не оказываются | Обеспечение ежегодного прироста самозанятых граждан |  |  |  | 72,51 тыс. |  |  | - |  |  |
| Раздел «Региональные и муниципальные финансы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.7. Повышение эффективности перераспределения муниципальных средств с целью увеличения совокупного общественного богатства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Реализация мер по дополнительному закреплению за местными бюджетами отчислений от федеральных и региональных налогов (в том числе по налогу на имущество организаций, транспортному налогу, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), поступлений от уплаты штрафов за нарушение ПДД и др.) | Закон Курской области от 23.10.2015 № 95-ЗКО «Об установлении единых нормативов отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообло-жения, в бюджеты муниципаль-ных районов и городских округов Курской области» | 2022-2030 годы | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | Мероприятие выполняется. Законом Курской области от 23.10.2015 № 95-ЗКО «Об установлении единых нормативов отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджеты муниципальных районов и городских округов Курской области» установлен единый норматив отчислений в размере 7 % от суммы налога, подлежащего зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом РФ в областной бюджет | тыс. руб. |  | 442 053 |  | 443 247 |  |  | + 1 194 |  |  |
| 2.7.2. | Внедрение лучших мировых практик по перераспределению муниципальных средств |  | 2022-2030 годы | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году муниципальные образования на решение вопросов местного значения получили финансовой помощи в форме дотаций из областного бюджета и единых нормативов отчислений от НДФЛ в сумме 9 642,9 млн. рублей, субсидий в сумме 6 617,0 млн. рублей, иных межбюджетных трансфертов в сумме 1 799,7 млн. рублей. Кроме того, в целях поощрения муниципальных образований Курской области, достигших лучших показателей динамики социально-экономического развития за 2024 год, выделена «поощрительная» дотация в сумме 15 млн. рублей, получателями которой стали 3 муниципалитета | Обеспечение качественного управления региональными и муниципальными финансами. Сокращение дифференциации муниципальных образований по уровню расчетной бюджетной обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.3. | Повышение эффективности сбора налогов с юридических и физических лиц, информирование населения о различных вариантах уплаты налогов с коммерческой деятельности, в том числе в качестве самозанятых | - | 2021-2030 годы | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Налоги на совокупный доход составили 7,3 млрд. рублей (на 155,5 млн. рублей выше запланированных объемов). В целях информирования населения о различных вариантах уплаты налогов с коммерческой деятельности, в том числе в качестве самозанятых в региональном блоке официального сайта Федеральной налоговой службы России размещаются информационные сообщения, организовано размещение информации (листовки, буклеты, брошюры) на стендах в операционных залах УФНС России по Курской области | Налоги на совокупный доход (тыс. руб.) |  | 7 167 117 |  | 7 322 575 |  |  | + 155 458 |  |  |
| 2.7.4. | Привлечение физических лиц к применению специальных налоговых режимов | Закон Курской области от 29 мая 2020 № 28-ЗКО «О введении на территории Курской области специального налогового режима «Налог на профессио-нальный доход»; Закон Курской области от 23 ноября 2012 года № 104-ЗКО «О введении на территории Курской области патентной системы налогообло-жения» | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Обеспечен рост доходов бюджета от применения налога на профессиональный доход и налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения. По итогам 2025 года на территории региона зарегистрировано около 72,51 тыс. самозанятых граждан (по итогам 2024 года - около 55 тыс. самозанятых граждан) | Доходы от применения налога на профессиональ-ный доход (тыс. рублей). Доходы от применения налога, взимае-мого в связи с применением патентной системы налого-обложения (тыс. рублей) |  | 284 671 303 939 |  | 299 930 368 418 |  |  | + 15 259 + 64 479 |  |  |
| 2.7.5. | Содействие реализации программ социальной ответственности бизнеса, создание переговорных площадок и ассоциаций по созданию стимулов и условий для реализации бизнесом социально значимых проектов | Соглашения о сотрудни-честве | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Министерством ежегодно с некоторыми крупными промышленными предприятиями области (6 предприятий) заключаются соглашения (протоколы) о сотрудничестве, в рамках которых предприятия, в том числе берут на себя обязанности по решению социальных вопросов, выделению средств на реализацию социальных программ и благотворительность | Создание условий для устойчивого экономического роста и поступления доходов в консолидированный бюджет Курской области. Повышение уровня и качества жизни населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.6. | Внедрение лучших современных практик в области поддержки и стимулирования смежных сфер, оказывающих прямое развитие на развитие малого и среднего предпринимательства и рост налогооблагаемой базы |  | 2022-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы | Создание условий для устойчивого экономического роста и поступления доходов в консолидированный бюджет Курской области. Повышение уровня и качества жизни населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Экспорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.8. Увеличение объемов поставок на традиционные для Курской области зарубежные рынки, освоение новых рынков, производство новых экспортных товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Реализация экспортной стратегии Курской области | Экспортная стратегия Курской области | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполняется. Осуществлялась работа по реализации экспортной стратегии и увеличению объемов несырьевого экспорта. В 2025 году внесены изменения в Экспортную стратегию в целях приведения ее в соответствие с Указом Президента РФ от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (постановление Правительства Курской области от 04.06.2025 № 405-пп). По итогам 2025 года объем экспорта составил 1046,4 млн. долл. США и сократился на 9,6% к уровню 2024 года, несырьевой неэнергетический экспорт – 1027,8 млн. долл. США, сократился на 3,8% | Достижение к 2030 году экспорта продукции Курской области в объеме 1786,0 млн. долл. США, объема несырьевого неэнергетического экспорта – 1622,0 млн. дол. США. Объем экспорта (2025 год), млн. долл. США Несырьевой неэнергетический экспорт (2025 год), млн. долл. США |  |  |  | - 1046,4 1027,8 |  |  | - |  |  |
| 2.8.2. | Внедрение инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 | Экспортная стратегия Курской области | 2024 год | Министерство экономическо-го развития Курской области, Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполнено. В 2025 году Курская область внедрила 13 инструментов Регионального экспортного стандарта в соответствии с Соглашением о реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» от 12.12.2024 г. № 2024-М30046-1 | Реализуется региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», региональная программа развития экспорта Курской области. На заседании экспортного Совета при Губернаторе Курской области 28 октября 2025 года рассмотрен и утвержден отчет по реализации Программы за 2025 год, все мероприятия Программы признаны исполненными. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.3. | Обеспечение методической поддержки экспортной деятельности для малых и средних предприятий | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2030 годы | АНО «Центр «Мой бизнес» Курская область», органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполняется. Центром поддержки экспорта Курской области проведены обучающие круглые столы, в которых приняли участие 35 экспортно ориентированных компаний региона. Проведены мероприятия, направленные на продвижение информации о преимуществах электронной торговли: экспортный вебинар «Особенности работы с международными электронными торговыми площадками» и круглый стол «Новые горизонты экспорта для бизнеса». # Реализована акселерационная программа «Экспортный форсаж» Школы экспорта АО «Российского экспортного центра» для 5-ти субъектов МСП. # В 2025 году состоялись 2 заседания Клуба экспортеров. 30 января 2025 года на базе Центра поддержки экспорта Курской области состоялся вебинар в онлайн формате «Как экспортёрам работать на упрощенной системе налогообложения в 2025 году». 27 февраля 2025 года проведен экспортный вебинар «Как повысить эффективность участия в бизнес-миссиях и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях. Подготовка предприятий к экспорту пищевой продукции в Китай. Правила сертификации и регистрации в КНР», в котором приняли участие 14 субъектов МСП. 20 марта 2025 года проведен экспортный вебинар «Основы таможенного регулирования экспорта», в котором приняли участие 12 субъектов МСП Курской области. 27 ноября 2025 года Центром поддержки экспорта Курской области организован онлайн-семинар для экспортеров. Мероприятие было посвящено рассмотрению основ логистики и правильному формированию условий поставки в экспортном контракте. В вебинаре приняли участие 12 субъектов малого и среднего бизнеса | Увеличение количества предприятий-экспортеров из числа МСП к 2030 году в 1,3 раза по сравнению с 2023 годом |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.8.5. | Осуществление бизнес-миссий в зарубежные страны и субъекты Российской Федерации | - | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполнено. В 2025 году Курскую область посетили: 25-26 апреля – представители Ветеринарной службы Министерства внешней торговли и экономических связей Боснии и Герцеговины с целью посещения ООО «Мираторг-Курск» (Курская область, Октябрьс-кий район, с. Черницыно); 2-4 июля – представители германской НПО «Дружба Глобаль» провели автопробег «Мир с Россией»; 6 ноября – представители группы компаний «CCSP» (КНР) посетили инжиниринговое предприятия «СОВТЕСТ АТЕ», ЮЗГУ; 13 ноября – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации А.Н. Рогожник посетил ЖК «Белорусский квартал», ООО «Союзтекстиль-СТ», ООО «Бизнес-Гарант», ознакомился с ассортиментом продукции белорусского производства, представленной в ТЦ «МегаГРИНН», ТPЦ «Central Park». Организованы следующие мероприятия: 23 января – встреча в Москве с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации А.Н. Рогожником по вопросам двустороннего сотрудничества; 6 июня – делегация г. Курска приняла участие в X Российско-Армянском межрегиональном форуме, который состоялся в г. Ереване (Республика Армения); 10 июня – встреча «Час с торгпредом». В мероприятии принял участие торговый представитель России в Беларуси Юрий Золотарев и представители предприятий региона; 18-21 июня делегация Курской области приняла участие в мероприятиях XXVIII Петербургс-кого международного экономичес-кого форума. Организовано подписание 25 соглашений о сотрудничестве; 5 июля – делегация Курского областного Дома народного творчества приняла участие в республиканском празднике «Александрия собирает друзей» (Могилевская область, Республика Беларусь); 25 июля – онлайн-мероприятие «Час с Торгпредом Российской Федерации в Республике Казахстан» с Антоном Логиновым; 8 – 11 октября – визит в КНДР. В ходе визита Губернатор Курской области провел переговоры с руководством КНДР по вопросу установления побратимских связей между г. Курском и г. Кэсоном, а также по налаживанию связей в сфере экономики, образования и гуманитарном направлении | Выход на новые рынки, продвижение товаров и услуг Курской области. Расширение перечня экспортируемой продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.6. | Финансовая, консультационная, организационная, инфраструктурная поддержка экспортной деятельности | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области», Экспортная стратегия Курской области | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области, Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, Министерство сельского хозяйства Курской области, АНО «Центр «Мой бизнес» Курская область» | Мероприятие выполняется. Центр поддержки экспорта оказывает информационно-аналитическую, консультационную и организационную поддержку внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействует привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов МСП на международные рынки. Таким образом, оказываются: - консультационные услуги с привлечением сторонних профильных экспертов по тематике внешнеэкономической деятельности; - содействие в подготовке и переводе на иностранные языки презентационных и других материалов в электронном виде по запросу субъектов МСП, в том числе адаптация и перевод упаковки товара; - содействие в создании на иностранном языке и (или) модернизации существующего сайта субъекта МСП в сети «Интернет» на иностранном языке; - экспертиза и сопровождение экспортного контракта; - содействие в приведении продукции в соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения); - поиск партнеров для субъекта МСП; - содействие в размещении субъекта МСП на международных электронных торговых площадках; - комплексная услуга по содействию в поиске и подборе иностранного покупателя; - комплексная услуга по организации участия субъектов МСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях; - содействие в приведении продукции в соответствие с требованиями, предъявляемыми на внешних рынках; - проведение экспортных вебинаров. В 2025 году при содействии ЦПЭ 5 субъектов МСП приняли участие в 32-й Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2025» | Продвижение товаров курских производителей; увеличение объема реализации продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.7. | Развитие экспорта услуг (медицина, здравоохранение и др.) |  | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполнено. Проект «Экспорт услуг» завершен в связи с окончанием реализации федерального проекта «Экспорт услуг» | Достижение к 2030 году количества пролеченных иностранных граждан - не менее 0,2 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.8. | Обеспечение защиты интересов экспортеров Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области», Экспортная стратегия Курской области | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполняется. Центром поддержки экспорта предоставлены консультации 210 экспортно ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе 13 субъектов заключили экспортные контракты на сумму 3 млн долл. США | Улучшение финансово-экономических показателей предприятий-экспортеров |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.8.9. | Развитие информационных технологий в экспортной деятельности | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области», Экспортная стратегия Курской области | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполняется. В Российской Федерации действует комплекс нормативных правовых актов, прямо исключающих размещение в открытом доступе детализированной статистики о внешнеторговой деятельности в разрезе субъектов и товарных групп. Мероприятие предполагает публичное раскрытие, визуализацию и автоматизированное распростране-ние статистики ВЭД Курской области. Согласно Приказу ФТС России от 21.03.2023 № 187, формирование и опубликование указанных данных исключено | Снижение издержек экспортной деятельности |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.8.10. | Выход на новые рынки, продвижение товаров и услуг Курской области | Экспортная стратегия Курской области | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполняется. По итогам 2025 года объем экспорта составил 1046,4 млн. долл. США и сократился на 9,6% к уровню 2024 года, несырьевой неэнергетический экспорт – 1027,8 млн. долл. США, сократился на 3,8%. Предприятия и организации Курской области осуществляли внешнетор-говую деятельность с партнерами из 89 стран ближнего и дальнего зарубежья, экспортировали товары в 53 страны | Продвижение товаров курских производителей; увеличение объема реализации продукции |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Раздел «Контрольно-надзорная деятельность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.9. Обеспечение деятельности контрольных (надзорных) органов, направленной на профилактику нарушений обязательных требований, оценку их соблюдения гражданами и организациями, выявление нарушений, принятие мер по пресечению выявленных нарушений, устранение их последствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1. | Утверждение программ профилактики нарушений обязательных требований и осуществление мероприятий по их профилактике | Приказы органов исполни-тельной власти Курской области | 2021-2022 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, осуществляю-щие региональный государствен-ный контроль (надзор), органы местного самоуправле-ния Курской области, осуществляю-щие муници-пальный контроль | Мероприятие выполнено. Утверждены все программы профилактики нарушений обязательных требований, реализация которых обеспечила снижение количества нарушений обязательных требований 16 исполнительными органами Курской по 36 видам государственного контроля (надзора), 347 муниципальными образованиями региона по более 500 видам муниципального контроля. Их реализация обеспечила снижение количества нарушений обязательных требований | Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям утверждены. Обеспечено снижение количества нарушений обязательных требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.2. | Проведение информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований органов власти | - | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, осуществляю-щиерегиональ-ныйгосударст-венный контроль (надзор), органы местного самоуправле-ния Курской области, осуществляю-щие муници-пальный контроль | Мероприятие выполнено. Информирование по вопросам соблюдения обязательных требований осуществлялось всеми контрольными (надзорными) органами | Повышение информированности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований органов власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.3. | Проведение регулярных публичных обсуждений результатов правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности | Приказы органов исполни-тельной власти Курской области | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, осуществляю-щиерегиональ-ныйгосударст-венный контроль (надзор), органы местного самоуправле-ния Курской области, осуществляю-щие муници-пальный контроль | Мероприятие выполнено. Проведение регулярных публичных обсуждений результатов правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности осуществлялось на регулярной основе | Повышение качества государственного управления; повышение доступности информации о правоприменительной практике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.4. | Применение риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля (надзора) применительно к отраслевым направлениям государственного контроля (надзора) | Постановле-ния Администра-ции Курской области | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, осуществляю-щие региональный государствен-ный контроль (надзор), органы местного самоуправле-ния Курской области, осуществляю-щие муници-пальный контроль | Мероприятие выполнено. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля внедрено. В 2023 году проведена масштабная работа по формированию нормативной правовой базы на региональном и муниципальном уровнях, совершенствующих новую систему регулирования контроля. Совместно с 16 исполнительными органами организована работа по пересмотру индикаторов риска по 28 видам регионального контроля. По результатам указанной работы приняты новые индикаторы. Совместно с прокуратурой Курской области разработаны модельные индикаторы риска по всем муниципальным видам контроля для 347 муниципальных образований | Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.5. | Внедрение системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности | Постановле-ния Администра-ции Курской области | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, осуществляю-щие региональный государствен-ный контроль (надзор), органы местного самоуправле-ния Курской области, осуществляю-щие муници-пальный контроль | Мероприятие выполнено. Утверждены ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели 15 исполнительными органами Курской по видам государственного контроля (надзора), 347 муниципальными образованиями региона по видам муниципального контроля. | Минимизация неоправданного вмешательства органов исполнительной власти, осуществляющих региональный государственный контроль (надзор) в деятельность подконтрольных субъектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |