Приложение № 1

к постановлению Правительства Курской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Комплекс мер («дорожная карта»)**

**по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный** | **Результат** | **Срок** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей (далее – новые места, РВПО) | Курская область, Министерство образования  и науки Курской области | Приказ Министерства образования  и науки Курской области | 15 октября  Х1-1 года |
| 2. | Утвержден план-график создания новых мест | Курская область, Министерство образования  и науки Курской области, Федеральный оператор | Приказ Министерства образования  и науки Курской области | 15 ноября  Х-1 года |
| 3. | Проведены самообследование и мониторинг инфраструктурных условий реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей на новых местах дополнительного образования детей в субъектах  Российской Федерации | Курская область, Министерство образования  и науки Курской области | По форме, установленной Федеральным оператором | 15 ноября  Х-1 года |
| 4. | Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация  о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного  образования детей (далее - ФРЦ) | Курская область, Министерство образования  и науки Курской области | По форме, установленной Федеральным оператором | 1 декабря  Х-1 года |
| 5. | Представлена информация об объемах средств, предусмотренных в консолидированном бюджете субъекта РФ, на финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ на созданных новых местах по  направлениям расходов | Курская область, Министерство образования  и науки Курской области | Письмо Министерства образования и науки Курской области в адрес Федерального оператора | 15 января X года, далее-ежегодно |
| 6. | Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от федерального оператора (далее – Перечень) | Федеральный оператор, ФРЦ | Письмо Федерального оператора о согласовании перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест с приложением заключений от ФРЦ в адрес Министерства образования и науки Курской области | 1 марта  X года |
| 7. | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест в соответствии с согласованным Перечнем | Курская область, Министерство образования и науки Курской области | Извещения о проведении закупок, реестр закупок | 15 марта  X года |
| 8. | Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок | Курская область, Министерство образования и науки Курской области | Контракты, договоры, соглашения | 1 мая  X года |
| 9. | Получены лицензии на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования | Курская область, Министерство образования и науки Курской области | Лицензии | 1 июня  X года |
| 10. | Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения | Курская область, Министерство образования и науки Курской области | Товарные накладные, акты приемки работ | 15 августа  X года |
| 11. | Осуществлен подбор кадров и заключены трудовые соглашения (договоры) | Орган местного самоуправления | Трудовые соглашения | 30 августа  X года |
| 12. | Проведено повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на  создаваемые новые места | Курская область, Министерство образования и науки Курской области | Удостоверения о повышении квалификации | 1 сентября  X года |
| 13\* | Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения с использованием системы ЕАИС ДО | Федеральный оператор | Информационная справка по данным из ЕАИС ДО | 1 ноября-15 декабря  X года, далее ежегодно |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 – где Х – это год предоставления субсидии.

\* – данный пункт мероприятия выполняется Федеральным оператором в целях мониторинга в ЕАИС ДО в разрезе образовательных организаций в части зачисления детей, заполнения дополнительной общеразвивающей программы и направленностей дополнительного образования.