ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Курской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Курской области от 09.04.2024 № 85-пп «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Курской области в сфере дорожного хозяйства в 2024 - 2026 годах»

Изменения, предлагаемые настоящим проектом, обусловлены необходимостью внесения изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области,   
в отношении которых принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 2024 - 2026 годах (далее – Перечень), в связи с необходимостью:

увеличения объемов финансирования, предусмотренных в текущем году, на строительство автомобильной дороги «Крым» – Полный – «Крым» – Полевая» – «Полевая – Кизилово» в Медвенском и Курском районах Курской области с целью ускорения реализации объекта, при этом объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, уменьшается;

уменьшения объемов финансирования строительства Транспортной развязки на улице Карла Маркса в месте примыкания проспекта Победы в 2024 году в связи с их невостребованностью в текущем году и необходимостью направления данного объема средств на реализацию вышеназванного объекта, при этом объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, увеличивается;

уменьшения объемов финансирования, предусмотренных на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Автомобильная дорога Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной км 46+460 - км 50+750 в Курчатовском районе Курской области. Реконструкция», в связи с образовавшейся экономией в результате проведения закупочных процедур;

оплаты задолженности по государственному контракту от 11.05.2021 № 58ПИР/21 на основании вынесенного Арбитражным судом Курской области решения по делу № А35-508/2024;

приведения в соответствие утвержденных Законом Курской области об областном бюджете на 2024 год объемов финансирования мероприятий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.

При реализации настоящего проекта планируется достижение нейтральных социально-экономических и общественно значимых последствий.

Временно исполняющий обязанности

министра транспорта и автомобильных

дорог Курской области А.А. Замараев

Золотарева А.С.

74-90-74 (223)