1
4

I. Конкретные результаты реализации государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области», 

достигнутые за 2021 год
Государственная программа «Формирование современной городской среды в Курской области» (далее Программа) утверждена постановлением Администрации Курской области от 31 августа 2017 г. № 684-па. 
Целями Программы являются:

повышение качества и комфорта городской среды на территориях муниципальных образований Курской области;

Реализация Программы рассчитана на период 2018 – 2024 годы.
II. Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области»
С использованием мер государственной поддержки из бюджетов всех уровней:

- благоустроено 199 территорий, из них 103 дворовых территории и 96 общественных пространств, 4 территории в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Указанные мероприятия были реализованы в 73 муниципальных образованиях Курской области имеющих в своем составе поселения с численностью населения свыше 1000 человек;
- нанесены имена 106 (воинских званий, фамилий и инициалов) погибшего при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения; восстановлены 12 воинских захоронений; установлены 4 мемориальных знака. Указанные мероприятия были выполнены в 5 муниципальных образованиях Курской области;

- АНО «Центр компетенций развития городской среды Курской области» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» разработаны 8 дизайн-проектов общественных и (или) дворовых территорий; 1 методические рекомендации (регламент) в области архитектурно-художественных, объемно-пространственных и градостроительных решений.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы приведены в Приложении №1.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы в разрезе муниципальных образование и городских округов Курской области приведены в Приложении №2.

В отчетном периоде реализация основных мероприятий Программы осуществлялась в пределах ассигнований, предусмотренных в федеральном, областном и местных бюджетах, а также за счет средств софинансирования мероприятий, предусмотренных Программой, от граждан и организаций.
III. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области»
В 2021 году меры правового и государственного регулирования отсутствуют.
IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области»

Общее ресурсное обеспечение по программе составило 674531,08787 тыс. рублей, из них:

- по направлению благоустройство дворовых и общественных пространств 393096,60887 тыс. рублей, из которых:

290021,9 тыс. рублей из федерального бюджета
5918,815 тыс. рублей из областного бюджета
27155,89387 тыс. рублей из местных бюджетов;
- по направлению реализации проектов, ставших победителями во «Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» - 316200,00 тыс. рублей, из которых:

250000,00 тыс. рублей из федерального бюджета

38200,00 тыс. рублей из областного бюджета

28000,00 тыс. рублей из местных бюджетов 
- по направлению воинских захоронений – 6487,351 тыс. рублей, из которых:

5531,1 тыс. рублей из федерального бюджета

826,485 тыс. рублей из областного бюджета

129,766 тыс. рублей из местных бюджетов 
- по направлению разработки дизайн-проектов общественных и (или) дворовых территорий, методические рекомендации – 28747,128 тыс. рублей, из которых:
28747,128 тыс. рублей из областного бюджета.
Освоение средств:

- по направлению благоустройство дворовых и общественных пространств составило 320623,81911 тыс. рублей (99,2%);

- по направлению реализации проектов, ставших победителями во «Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» составило 316200,00 тыс. рублей (100%);
- по направлению воинских захоронений составило 6357,91016 тыс. рублей (98 %);

- по направлению разработки дизайн-проектов общественных и (или) дворовых территорий, методические рекомендации 28747,128 тыс. рублей (100%).

Государственная программа содержит 15 показателей (индикаторов) результативности. 
Значение показателей (индикаторов) «Среднее значение индекса качества городской среды по Курской области», «Доля (количество) городов Курской области  с благоприятной средой от общего количества городов по Курской области», «Качество городской среды» будут рассчитаны, и предоставлены Минстроем России в срок не позднее 01.04.2020. В связи с этим информация по данным показателям (индикаторам) указана в прогнозных значениях.

V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области»
В 2021 году в указанную Программу были внесены изменения, утвержденные следующими постановлениями Администрациями Курской области:

1) постановлением Администрации Курской области от 31.03.2021 № 314-па внесены изменения в государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области»:
- разработан в связи с приведением государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области» в соответствие с Законом Курской области от 14.12.2020 №113-ЗКО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2020 г. № 2341 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- в связи с заключением Дополнительного соглашения к Соглашению о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Курской области» на территории Курской области от 1 марта 2021 года № 069-2019-F20066-1/6, Приложение № 5 государственной программы дополнено условиями о выборе общественных территорий для проведения мероприятий по благоустройству.
2) постановлением Администрации Курской области от 12.05.2021 № 475-па внесены изменения в государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области»:
- в связи с приведением государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области» в соответствие с Законом Курской области от 15.02.2021 №1-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
- в связи с приведением показателей Приложения № 1 к государственной программе Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области» в соответствие с Приложением № 4 к Соглашению от 19.12.2020 № 069-09-2021-052.
3) постановлением Администрации Курской области от 10.08.2021 № 826-па внесены изменения в государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области»:
- в связи с приведением государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области» в соответствие с Законом Курской области от 26.05.2021 № 25-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
- в связи с приведением Приложения № 5 государственной программы  в соответствие с пунктом 6 Постановления Правительства РФ от 05.11.2020 № 1785 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
4) постановлением Администрации Курской области от 27.09.2021 № 997-па внесены изменения в государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области»:
- в связи с необходимостью актуализации адресных перечней дворовых и общественных территорий, являющихся Приложением № 6 к государственной программе Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области».
5) постановлением Администрации Курской области от 09.12.2021 № 1313-па внесены изменения в государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области»:

- в связи с необходимостью приведения в соответствие пункта 22 с пунктом 19 Приложения № 5 Государственной программы, а также адресных перечней дворовых и общественных территорий, являющихся Приложением № 6 к государственной программе Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области».
6) постановлением Администрации Курской области от 30.12.2021 № 1533-па внесены изменения в государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области»:

- в связи с приведением государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области» в соответствие с Законом Курской области от 03.12.2021 № 107-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
- в связи с необходимостью дополнения показателем «качество городской среды» в целях исполнения Распоряжения Губернатора от 15.12.2021 № 424-рг.
VI. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы.

Цели государственной программы остаются неизменными.
В соответствии с Законом Курской области от 07.12.2021 №115-ЗКО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» объем финансирования государственной программы составит (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета):

на 2022 год 478 155,879 рублей

на 2023 год 354 212,305 рублей

на  2024 год 381 204,919 рублей.
