| № п/п | Наименование мероприятия, ключевого события | Вид документа | Срок реализации мероприятия, ключевого события | Ответственный исполнитель | Отчет о выполнении мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события |  |  |  |  |  |  | Причины невыпол-нениямеро-приятия, недости-женияплано-вого значения показа-теля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, единица измерения |  | Значение показателя, ед. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение показателя | факти-ческое значение показа-теля |  | отклонение фактичес-кого значения от планового |  |  |
| Приоритетное направление 4. «Человеческий капитал (образование, наука и инновации, развитие институтов гражданского общества)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 4. Обеспечение высокого качества образования, развитие науки и инновационной инфраструктуры в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики; формирование системы кадрового обеспечения региона, позволяющей обеспечить качественную подготовку кадров; обеспечение сохранения национальной самобытности, развития национального (родного) языка и национальной культуры, укрепления единства российской нации, гармонизации межэтнических отношений, содействия межрелигиозному диалогу, а также осуществление деятельности, направленной на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Развитие системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.1. Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Развитие дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1. | обеспечение услугами дошкольного образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет путем строительства, приобретения, перепрофилирования и капитального ремонта помещений для детских садов, увеличения численности детей в частных дошкольных образовательных организациях | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», Региональ-ный проект «Содействие занятости» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Поддержка семьи» национального проекта «Семья» запланированы к проведению капитального ремонта и оснащению современными средствами обучения и воспитания в 2025-2027 годах 8 объектов дошкольного образования на 1577 мест. На указанные цели предоставляются средства федерального, регионального, муниципального бюджетов на условиях софинансирования. В 2025 году проведен капитальный ремонт зданий двух детских садов в Горшеченском и Советском районах В 2025 году продолжалось строительство детского сада на 140 мест на пр. В. Клыкова г. Курска. В рамках государственной программы Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области» построен и в марте 2025 года введен в эксплуатацию детский сад «Колосок» в п. Долгая Щека Железногорского района Курской области на 60 мест. Создание дополнительных дошкольных мест позволило обеспечить 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет и сохранить 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет на территории Курской области | Обеспечение 100% доступности дошкольного образования |  |  | 100 |  | - |  |  |
| 4.1.1.2. | создание системы раннего развития детей в возрасте до 3 лет, в том числе путем поддержки социального предпринимательства и в рамках государственно-частного партнерства | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», Региональ-ный проект «Содействие занятости» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. По состоянию на 31.12.2025 дошкольным образованием в Курской области охвачено 4 337 детей в возрасте до трех лет. В 70% муниципальных дошкольных образовательных организациях Курской области созданы адаптационные группы для детей раннего возраста. 22 детских сада стали региональными площадками по внедрению Федеральной Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста. В декабре 2025 года прошел Фестиваль лучших региональных практик просвещения родителей (законных представителей), детей, воспитывающих детей дошкольного возраста, в нем приняли участие более 200 педагогов. # На 31.12.2025 на территории Курской области функционировали 5 частных детских садов, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по программам дошкольного образования. Частные дошкольные образователь-ные организации посещали 368 воспитанников, в том числе 84 детей в возрасте до 3-х лет | Рост численности воспитанников в возрасте до трех лет, посещаю-щих государст-венные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования; рост численнос-ти воспитанни-ков в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в Курской области (чел.) |  | 4391 | 4391 |  | - |  |  |
| 4.1.1.3. | обеспечение консультационными услугами семей, нуждающихся в поддержке в воспитании детей раннего возраста, путем создания информационно-просветительских центров, семейных групп на базе дошкольных учреждений, консультационных центров для обеспечения услугами по сопровождению раннего развития детей, групп кратковременного пребывания детей | Региональ-ный проект «Современ-ная школа» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. В регионе действуют 116 консультационных центров. Количество оказанных услуг составляет 13780 единиц. В регионе продолжена работа по формированию современной инфраструктуры системы ранней помощи и включению в нее муниципальных служб. В 2025 году функционировало 17 служб ранней коррекционной помощи, созданных на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность и подведомственных Министерству образования и науки Курской области. Сеть служб сформирована следующим образом: 15 служб – созданы на базе дошкольных и общеобразовательных организаций, что обеспечивает территориальную доступность услуг для семей, 2 службы – организованы на базе Областного казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, меди-цинской и социальной помощи «Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения» (ОКУ ЦППМСП), выполняющего функцию ресурсного методического центра. Деятельность созданных служб ранней коррекционной помощи строится на принципах сетевого взаимодействия. Основные достижения системного подхода к ранней помощи в Курской области в 2025 году сосредоточены на ключевых направлениях: формирование единой информационной базы, методическая унификация, повышение квалифика-ции специалистов и обеспечение информационной открытости. Фундаментом для системной работы стал единый региональный банк данных детей целевой группы. По состоянию на 1 декабря 2025 года в системе учтены 692 ребенка, нуждающихся в услугах ранней помощи. Еженедельная актуализация данных позволяет оперативно планировать ресурсы, отслеживать индивидуальные маршруты сопровождения и предотвращать риски «выпадения» семьи из системы. Утвержден единый Порядок оказания ранней помощи в Курской области, закрепляющий общие алгоритмы от первичного обращения до завершения сопровождения. Продолжает работу важный информационный ресурс — «Навигатор служб ранней помощи», образовательный лекторий «Равные возможности», который в 2025 году поддержал более 180 семей. Для плавного перехода детей после достижения 3-летнего возраста в системе действует 11 специализированных служб на базе 9 организаций. В 2025 году такую пролонгированную помощь получили 108 детей дошкольного возраста. Первичным и основным элементом является Центр раннего вмеша-тельства (ЦРВ), где оказывается помощь детям от рождения до 3 лет с различными нарушениями развития. В 2025 году на сопровождении ЦРВ находилось 752 ребенка в возрасте от 0 до 3 лет. Этот показатель на 12 % превышает результаты 2024 года, что свидетельствует о растущем доверии семей к специалистам учреждения и активной просветительской деятельности специалистов. У 79 детей (10,5 % от общего числа) на момент поступления уже была установлена инвалидность. В основе работы ЦРВ лежит междисциплинарная модель сопровождения семей с детьми педагогическими работниками и медицинскими специалистами | Рост количества консультацион-ных услуг (ед.) |  | 13780 | 13780 |  | - |  |  |
| 4.1.2. | Развитие общего образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1. | обеспечение односменного режима обучения в 1-11-х (12-х) классах общеобразовательных организаций путем строительства и реконструкции школ | Государст-венные программы Курской области «Развитие образования в Курской области», «Создание новых мест в общеобразо-вательных организациях Курской области в соответствии с прогнози-руемой потреб-ностью и современными условиями обучения» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство строительства Курской области | Мероприятие выполняется. Обучение по программам общего образования осуществляется по обновленным ФГОС. Обновлённые требования ФГОС вступили в силу 1 сентября 2022 года и коснулись всех уровней. Все школы работают по федеральным основным общеобразовательным программам (ФООП), единым рабочим программам и единым учебникам. В 2025 году завершилось строительство школы на 1000 мест на пр. А. Дериглазова и осуществлен пристрой (реконструкция) к зданию школы № 45 г. Курска на 225 дополнительных мест для обучающихся. Продолжалось строительство школы на 1600 мест на пр. Н. Плевицкой в г. Курске. В 2025 году осуществлялась строительство (реконструкция) Октябрьском районе Залининской школы на 470 уч. мест, строительные работы завершены. Министерством образования ведется изыскание средств на оснащение объекта оборудованием | Обеспечение обучения 100% численности обучающихся в общеобразова-тельных организациях в соответствии с федеральными государствен-ными образовательными стандартами Обеспечение 100% обучающихся, занимающихся в 1 смену |  | 100 99 | 100 92,6 |  | - - 7,4 |  | Отсутст-вие необходи-мого объема бюджет-ных средств на обеспече-ние своевре-менного строи-тельства всех заплани-рованных к созданию общеобра-зователь-ных организа-ций |
| 4.1.2.2. | обновление и расширение инфраструктуры школьного образования, особенно сельских школ | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году осуществлен капитальный ремонт в 9 школах в рамках реализации регионального проекта «Все лучшее детям» | Снижение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции |  |  | - |  | - |  |  |
| 4.1.2.3. | обеспечение общеобразовательных организаций автобусами для осуществления перевозок обучающихся | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. В 2025 году для общеобразовательных организаций Курской области за счет средств федерального бюджета приобретено 20 новых школьных автобусов | Упорядочен подвоз обучающихся сельской местности в общеобразовательные учреждения и уменьшены риски при их перевозке (количество приобретенных автобусов) |  | 3 | 30 |  | + 27 |  |  |
| 4.1.2.4. | создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», Региональ-ный проект «Успех каждого ребёнка» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство физической культуры и спорта Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках проекта «Успех каждого ребенка» в 2019–2021 годах проводился ремонт спортивных залов в сельских общеобразовательных организациях. Особое внимание уделяется созданию спортивных клубов в общеобразовательных организациях и по месту жительства, что способствует вовлечению детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, в занятия спортом | Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом – не менее 65% | 88,9 |  | 88,9 |  | - |  |  |
| 4.1.2.5. | внедрение дистанционных образовательных технологий | Региональ-ный проект «Цифровая образова-тельная среда» националь-ного проекта «Образова-ние», Федеральный проект «Информа-ционнаяинфраструк-тура» | 2021-2024 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. 100% общеобразовательным организациям и организациям среднего профессионального образования обеспечен доступ к высокоскоростной сети передачи данных «Интернет» и единой системе передачи данных (ЕСПД). Интернет-соединением обеспечено 480 объектов, что позволило повысить качество оказываемых госуслуг в электронном виде, а также организовывать обучение с применением электронного обучения и дистанционных технологий | Обеспечение возможности доступа 100% школьников к образовательным программам дистанционного образования |  | 100 | 100 |  | - |  |  |
| 4.1.2.6. | предоставление детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ общего образования в форме дистанционного, интегрированного или инклюзивного образования | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. Для обеспечения доступности образования для детей с ОВЗ и с инвалидностью в регионе создана образовательная система, предоставляющая вариативные условия для их воспитания и обучения. Родителям и законным представителям предоставляется возможность выбора наиболее подходящего формата обучения, учитывая индивидуальные потребности и особенности развития ребенка. Наряду с развитием образовательных организаций, в которых реализуется формат инклюзивного образования, сохранена и развивается сеть отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Это позволяет обеспечить адресную поддержку детям, нуждающимся в особых условиях обучения. Предусмотрены такие формы обучения, как отдельные классы для детей с ОВЗ, обучение на дому, семейное обучение, использование дистанционных технологий. На уровнях начального, основного и среднего общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам, в регионе получают образование 2677 обучающихся с ОВЗ, из них 76,9% обучающихся с задержкой психического развития, 6,9% – с нарушениями зрения, 6,7% – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 2,7% – с нарушениями слуха, 5% – с расстройствами аутистического спектра, 1,6% – с тяжелыми нарушениями речи. 2334 обучающихся получают образование по программам образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В 233 классах для обучающихся с ОВЗ получают образование 1596 обучающихся с ОВЗ, из них 366 детей-инвалидов. В 475 классах для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обучается 2084 обучающихся, из них 1135 имеют статус ребенка-инвалида. Инклюзивно в регионе обучаются 1742 ребенка с ОВЗ, в том числе 601 ребенок-инвалид. Для 862 обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования организовано на дому. В 2025 году численность обучающихся с ОВЗ в сравнении с 2024 годом в отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, увеличилась на 1,7% | 100% обеспечение детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий. |  | 100 | 100 |  | - |  |  |
| 4.1.2.7. | создание условий для 100% охвата горячим питанием обучающихся из малоимущих и многодетных семей, а также обучающихся с ОВЗ | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. 100 % детей из малоимущих и многодетных семей, а также обучающихся с ОВЗ охвачены горячим питанием | 100% охват горячим питанием обучающихся |  | 100 | 100 |  | - |  |  |
| 4.1.2.8. | развитие школьной инфраструктуры путем строительства или реконструкции объектов общеобразовательных организаций муниципальной собственности | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области»; государст-венная программа Курской области «Создание новых мест в общеобразо-вательных организациях Курской области в соответствии с прогнози-руемой потреб-ностью и современными условиями обучения» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство строительства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году осуществлялась строительство (реконструкция) Октябрьском районе Залининской школы на 470 уч. мест, строительные работы завершены. Министерством образования ведется изыскание средств на оснащение Объекта оборудованием. С 2025 году реализуется строительство Новопоселеновской СОШ в д. 1-е Цветово Курского района Курской области. В 2025 году завершилось строительство школы на 1000 мест на пр. А. Дериглазова и осуществлен пристрой (реконструкция) к зданию школы № 45 г. Курска на 225 дополнительных мест для обучающихся. Продолжаслось строительство школы на 1600 мест на пр. Н. Плевицкой в г. Курске | Ежегодное увеличение числа новых мест в общеобра-зовательных организациях |  | - | - |  | - |  |  |
| 4.1.2.9. | предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций, возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным на приобретение и строительство жилья | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году выплаты осуществлялись 24 человека | Повышение качества жизни педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.10. | обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году 39,0% педагогических работников общеобразовательных организаций прошли повышение квалификации, в том числе в центре непрерывного повышения профессионального мастерства – 6% (в 2024 году 55,9% педагогических работников общеобразовательных организаций, прошли повышение квалификации, в том числе в центре непрерывного повышения профессионального мастерства – 6 %). Снижение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, связано с прохождением курсов в предыдущие годы. Стабильным остается показатель в центре непрерывного повышения профессионального мастерства | Увеличение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центре непрерывного повышения профессионального мастерства |  |  | - |  | - |  |  |
| 4.1.2.11. | создание одного центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», региональ-ный проект «Современ-ная школа» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. Создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников для формирования единой федеральной системы научно-методического сопровожде-ния педагогических работников и управленческих кадров в целях обеспечения реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образования» | Создан один центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников |  | 1 | 1 |  | - |  |  |
| 4.1.2.12. | организация и проведение всероссийских спортивных соревнований среди обучающихся в образовательных организациях, внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство физической культуры и спорта Курской области | Мероприятие выполняется. Формирование здорового образа жизни у различных категорий граждан реализуется через участие во ВФСК «ГТО». Проведено 7 фестивалей ВФСК «ГТО». В них приняли участие более 1160 человек. Принимаются нормативы комплекса у разных категорий граждан, в том числе у инвалидов. Создано 6 площадок для сдачи норм ВФСК «ГТО» в городе Курске, Дмитриевском, Конышевском, Курском, Обоянском и Пристенском районах; началась реконструкция ФОКа «Спартак» на улице Советской | Увеличение доли учащихся, участвующих во всероссийских спортивных соревнованиях. Увеличение доли учащихся, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО |  |  | - |  | - |  |  |
| 4.1.2.13. | создание современной системы оценки качества образования | Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2023-2024 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году в процедуре независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность (далее - НОКУООД), приняли участие 238 организаций, осуществляющих образовательную деятельность, из 23 муниципальных районов и 4 городских округов Курской области (27,2%). По итогам проведения процедуры НОКУООД наивысший балл - значение показателя «Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы» набрал Рыльский район – 96,8%, наименьший балл – Глушковский район – 79,1% | Получение достоверных сведений о результативности образовательного процесса и эффективности управления им |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.14. | реализация образовательных программ, в том числе в сетевой форме, создание условий для реализации дистанционных программ обучения | Федеральный проект «Информа-ционнаяинфраструк-тура» националь-ного проекта «Цифровая экономика», федеральный проект «Современ-ная школа» националь-ного проекта «Образова-ния» | 2021-2024 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство цифрового развития и связи Курской области | Мероприятие выполнено. 100% общеобразовательным организациям и организациям среднего профессионально образования обеспечен доступ к высокоскоростной сети передачи данных «Интернет» и единой системе передачи данных (ЕСПД). Интернет-соединением обеспечено 400 объектов, что позволило повысить качество оказываемых государственных услуг в электронном виде, а также организовывать обучение с применением электронного обучения и дистанционных технологий. | Доля образовательных организаций, расположенных на территории Курской области, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательныхорганизаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, – до 100% |  | 100 | 100 |  | - |  |  |
| 4.1.2.15. | открытие школы полного дня | Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2024 годы | Министерство образования и науки Курской области | Планируется в последующие годы | Повышение доступности и качества образования, ликвидация второй смены |  |  | - |  | - |  |  |
| 4.1.3. | Развитие профессионального образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.1. | обновление материально-технической базы, капитальный ремонт, обновление общежитий; оснащение профессиональных образовательных организаций оборудованием, инвентарем, расходными материалами, учебной литературой | Государст-венная программа курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках ФП «Профессионалитет» в 2025 году проведен капитальный ремонт общежития ОБПОУ «Железногорский горно-металлургический колледж» | Повышение доступности и качества профессионального образования. Обеспечение 100% студентов профессиональных образовательных организаций общежитиями |  | 33 | 33 |  | - |  |  |
| 4.1.3.2. | внедрение дистанционных образовательных технологий | https://isedu.kg-college.ru/ | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. Функционирует электронная информационная образовательная среда Курской области, созданная в 2020 году. | Обеспечение возможности доступа 100% обучающихся к образовательным программам дистанционного образования |  | 100 | 100 |  | - |  |  |
| 4.1.3.3. | продолжение практики ежегодного определения общего объема контрольных цифр приема на программы среднего профессионального и высшего образования в образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации | Распоряже-ние Правите-льства Курской области от 28.03.2023 № 237-рп «О конт-рольных цифрах приема в 2024 году граждан по профессиям, специальнос-тям и направ-лениям подготовки и (или) укруп-ненным группам профессий, специальнос-тей и направ-лений подготовки для обучения по образо-вательным программам среднего профессио-нального и высшего образования за счет средств областного бюджета» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство по труду и занятости населения Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполняется. В целях достижения баланса трудовых ресурсов, а также на основе анализа рынка труда и с учетом потребностей экономики Курской области в квалифицированных кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу Министерство образования и науки Курской области ежегодно совместно с исполнительными органами, представителями ведущих работодателей формируют предложения по установлению контрольных цифр приема. Результатом данной работы является планомерное увеличение количества контрольных цифр приема по программам высшего образования за счет средств федерального бюджета: на 2023/24 учебный год – 3817 бюджетных мест, на 2024/25 учебный год – 3960 бюджетных мест; на 2025/26 учебный год – 4038 бюджетных мест; по программам среднего профессионального и высшего образования за счет средств областного бюджета: на 2023/24 учебный год – 6078 бюджетных мест, на 2024/25 учебный год – 6083 бюджетных мест, на 2025/26 учебный год – 6093 бюджетных мест. В целях ежегодного определения общего объема контрольных цифр приема на программы среднего профессионального и высшего образования в образовательной организации высшего образования и профессиональные образовательные организации Министерством по труду и занятости населения Курской области на основании предложенных от образовательных организаций объемах проводится сопоставление с прогнозируемой ежегодной дополнительной потребностью в кадрах для экономики Курской области | Удовлетворение потребности экономики Курской области в современных высококвалифицированных кадрах |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.4. | обеспечение установления на конкурсной основе контрольных цифр приема по профессиям, направлениям подготовки (специальностям) для обучения по программам среднего профессионального и высшего образования за счет средств областного бюджета | Приказ Минис-терстваобразования и науки Курской области от 16.06.2023 № 1-1110 «Об итогах проведения открытого публичного конкурса по распределе-ниюконт-рольных цифр приема граждан по профессиям, специальнос-тям и направ-лениям подготовки для обучения по образова-тельным программам среднего профессионального и высшего образования за счет средств областного бюджета на 2024 год» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство по труду и занятости населения Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполняется. Работа по распределению контрольных цифр приема организуется Министерством образования и науки Курской области путем проведения конкурса в предшествующем году и устанавливаются образовательным организациям по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования с выделением очной, очно-заочной и заочной форм обучения в объеме, утвержденным Правительством Курской области. Проведение конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссией, в которую по решению организатора включаются представители исполнительных органов региона, работодателей и общественных организаций, на основании поданных образовательными организациями заявок. В целях формирования объемов и структуры контрольных цифр приема по профессиям, направлениям подготовки (специаль-ностям) для обучения по программам среднего профессионального и высшего образования за счет средств областного бюджета Министерство по труду и занятости населения Курской области рассматривает, проводит анализ и согласовывает предложения по планируемым объемам образовательных организаций | Удовлетворение потребности экономики Курской области в современных высококвалифицированных кадрах |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.5. | модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных образовательных программ по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам WorldSkills, повышение квалификации преподавателей-мастеров производственного обучения по программам, основанным на опыте Агентства WorldSkillsRussiа | Государст-веннаяпрограмма Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство культуры Курской области, Министерство строительства Курской области, Министерство здравоохран-ения Курской области, региональный координацион-ный центр Ворлдскиллс в Курской области | Мероприятие выполнено. Во всех профессиональных образовательных организациях разработаны и внедрены практико-ориентированные образовательные программы, в том числе адаптивные, по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем международным стандартам. Профессиональные образовательные организации региона являются активными участниками федерального проекта «Профессионалитет». Созданы 5 кластеров по направлениям «Атомная отрасль», «Сельское хозяйство», «Туризм и сфера услуг», «Педагогика» и «Горнодобывающая отрасль», результатом работы которых должна стать подготовка к 2030 году более 4 тыс. специалистов. В 2025 году Курская АЭС от лица Концерна «Росэнергоатом» и Министерство образования и науки Курской области подписали соглашение о партнерстве в целях создания и развития образовательно-производственного центра (кластера). Цель соглашения - развитие кадрового потенциала и формирование эффективной системы подготовки кадров для атомной отрасли, в том числе, путём обучения на производстве в организациях реального сектора экономики с учетом текущих и перспективных потребностей заинтересованных организаций в специалистах | В профессиональных образовательных организациях внедрены адаптивные, практико-ориентированные образовательные программы по наиболее востребованным и перспективным профессиям для региональной экономики и социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.6. | модернизация сети организаций профессионального образования в соответствии с требованиями регионального рынка труда | Постанов-лениеАдминистра-ции Курской области от 19.01.2022 № 33-па «О внесении изменений в постановле-ниеАдминист-рации от 04.09.2015 № 579-па» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. Определены отраслевые органы за укрупнённые группы профессий, специальностей, направлений подготовки для определения потребности в квалифицированных кадрах. Ведется работа по поиску предприятий-партнеров для профессиональных образовательных организаций, с целью удовлетворения потребности экономики и рынка труда в квалифицированных кадрах. В рамках ФП «Профессионалитет» в 2025 году в регионе создан образовательно-производственный кластер по атомной отрасли на базе ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж», опорной организацией реального сектора экономики которого является АО «Концерн Росэнергоатом» ¬ филиала «Курская атомная станция», а также Курскатомэнергоремонт» – филиал АО «Атомэнергоремонт» и ООО «Курская АЭС – Сервис». Одним из важных условий сотрудничества в данном проекте является модернизация материально-технической базы образовательной организации при непосредственном содействии предприятий и трудоустройство выпускников ПОО кластера | Удовлетворение потребности экономики Курской области в современных высококвалифицированных кадрах |  |  | - |  | - |  |  |
| 4.1.3.7. | создание центра опережающей профессиональной подготовки и мастерских, оснащенной современной материально-технической базой | Государст-венная программа курской области «Развитие образования в Курской области», постановле-ние Администрации Курской области от 04.07.2019 № 610-па «О создании и функциони-ровании центра опережаю-щей профес-сиональной подготовки» | 2021-2024 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. В регионе с 2021 года создан и успешно функционирует Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). По итогам 2025 года ЦОПП реализовал ряд значимых проектов и мероприятий, направленных на профориентацию, обучение и сотрудничество с работодателями, среди них «Путешествие в мир профессий», региональный фестиваль «Пробую себя в профессии», проект «Лето с ЦОПП». В 2025 году были запущены и реализованы 6 образовательных программ | Центр опережающей подготовки создан |  | 1 | 1 |  | - |  |  |
| 4.1.3.8. | создание единого информационного образовательного портала Курской области | https://isedu.kg-college.ru/ | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. В 2020 году создана электронная информационная образовательная среда Курской области | Получение жителями исчерпывающей и актуальной информации об образовательных программах, характеристиках и потребностях рынка труда |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.9. | создание инновационных стажировочных площадок для производственных практик на базе промышленных предпритяий |  | 2025-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Планируется в последующие годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.10. | расширение сети ресурсных центров и многофункциональных центров прикладных квалификаций | - | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. На базе профессиональных образовательных организаций функционируют 8 многофунк-циональных центров прикладных квалификаций, деятельность которых направлена на получение дополнительного профессионального образования по программам рабочих профессий гражданами региона, в том числе и по заявкам центров занятости населения г. Курска и Курской области | Создано не менее 5 центров |  | 8 | 8 |  | - |  |  |
| 4.1.3.11. | вовлечение работодателей и представителей иных групп интересов в деятельность попечительских (наблюдательных) советов образовательных организаций |  | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство по труду и занятости населения Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполняется. В 14 ПОО, подведомственных Министерству образования и науки Курской области созданы и функционируют попечительские (наблюдательные) советы, в состав которых входят представители социальных партнеров-предприятий | Удовлетворение потребности экономики Курской области в современных высококвалифицированных кадрах |  |  | - |  | - |  |  |
| 4.1.3.12. | оказание содействия занятости выпускников образовательных организаций, расположенных на территории Курской области, в том числе с инвалидностью и ОВЗ | Государст-венная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство по труду и занятости населения Курской области | Мероприятие выполнено. Ведется активная работа по развитию рынка труда, которая выражается в тесном сотрудничестве образовательных организаций и работодателей, ведении активной профориентационной работы с молодежью и быстром реагировании на современные профессиональные вызовы. Организацией, ответственной за координацию деятельности профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Курской области, по содействию в трудоустройстве обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций является базовый центр карьеры Курской области, созданный и функционирующий на базе ЦОПП Курской области. На базе всех образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования созданы центры содействия трудоустройству выпускников/ центры карьеры, которые заключили соглашения о взаимодействии с территориальными органами службы занятости населения региона. Доля выпускников 2024 года образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, по итогу 2025 года составила более 96%. Доля выпускников, трудоустроенных в соответствии с трудовыми договорами, составила около 69%. Доля выпускников, занятых в иных сферах, в том числе продолживших обучение, проходящих срочную службу в рядах ВС РФ, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, стабильно на уровне 28%. Доля выпускников 2024 года образовательных организаций высшего образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, традиционно превышает 90% (2021 год – 94,9%, 2022 год – 97,5%, 2023 год – 96%, 2024 год – 96,7%, 2025 год – 96%). Доля выпускников очной формы получивших квалификацию по специальностям и трудоустроенных в соответствии с трудовыми договорами, стабильно сохраняется на высоком уровне (2025 год - 64,9%). Доля выпускников, обучавшихся по очной форме обучения, занятых в иных сферах, в том числе продолживших обучение, проходящих срочную службу в рядах ВС РФ, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, составила на уровне 32,2%. На базе ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж», являющегося базовой профессиональной образовательной организацией инклюзивного образования Курской области, создан и функционирует Центр трудоустройства выпускников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, которым ежегодно реализуются различные мероприятия, обеспечивающие показатель трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ на уровне 100%. В рамках государственной программы «Содействие занятости населения в Курской области» в 2025 году предоставлялась мера господдержки по организации временной занятости безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи документа об образовании и о квалификации. Указанная мера предоставлена 9 гражданам. Для граждан с инвалидностью органами службы занятости организовано 7 специализированных ярмарок вакансий. В 2025 году продолжена реализация мероприятий по финансовой поддержке работодателей за счет предоставления субсидий на частичную компенсацию затрат на выплату заработной платы трудоустроенным гражданам отдельных категорий, предусмотренных приказом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации от 29.12.2025 № 2714. Данная мера поддержки предусматривает возмещение Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации затрат работодателей, связанных с трудоустройством отдельных категорий граждан (в их числе молодежь в возрасте до 30 лет, лица с инвалидностью) по истечении 1, 3 и 6 месяцев с момента трудоустройства. В рамках указанного постановления в 2025 году трудоустроено 3 граждан | Обеспечение трудоустройства выпускников образовательных организаций, в том числе с инвалидностью и ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.13. | проведение конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся, в том числе региональных этапов «Абилимпикс» | - | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. С 14 по 24 апреля 2025 года в Курской области прошел Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди лиц с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», в котором приняли участие 303 конкурсанта (школьники от 14 лет – 142, студенты – 139, специалисты – 22) из 37 учебных заведений региона (22 общеобразовательных организации, 15 профессиональных образователь-ных организаций). Число участников чемпионата увеличилось на 14% по сравнению с 2024 годом. Наиболее востребованными стали компетенции «Жестовое искусство», «Выпечка хлебобулочных изделий», «Бисероплетение», «Столярное дело». Список пополнился новыми направлениями: «Веб-разработка (программирование)», «Мастер по приготовлению пиццы», «Фельд-шер», «Ветеринария», «Исполните-льское искусство (инструмента-лист)», «Дизайн плаката». Представители Курской области завоевали 4 победы и 8 призовых мест на соревнованиях Отборочного этапа Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». На национальном чемпионате «Абилимпикс» в октябре 2025 года Курскую область представили 5 человек. Из них 5 стали призерами, завоевав 3 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали, в том числе 1 золотая медаль получена участником международной сборной «Абилимпикс». В рамках развития движения состоялся региональный конкурс по профессиональному мастерству среди лиц с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-дети». В 2025 году в конкурсе приняли участие 35 детей в возрасте от 6 до 11 лет с ОВЗ и с инвалидностью | Обеспечен рост численности участников региональных этапов «Абилимпикс» (ед.) |  | 303 | 303 |  | - |  |  |
| 4.1.3.15. | создание условий для развития наставничества | Региональ-ные проекты «Современ-ная школа» и «Успех каждого ребенка» | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполнено. Принято постановление Губернатора Курской области от 08.12.2020 № 385-пг «О внедрении методологии наставничества». Аттестовано на квалификационную категорию «Педагог-наставник» на конец 2025 года – 18 педагогов. В образовательных организациях Курской области функционируют региональные опорные площадки наставничества. В течение года проведены значимые мероприятия: Региональный конкурс «Я – наставник»; Региональный форум - «Наставничество в образовании». Ко всем молодым педагогам Курской области, выразившим желание выступить в качестве наставляемых, прикреплены опытные наставники | Повышение уровня успешной социально-личностной самореализации и профессионального самоопределения обучающихся, социально-профессиональных компетенций педагогических работников. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.16. | внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и мастерами производственного обучения организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, и научно-педагогическими работниками образовательной организации высшего образования | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2022 годы | Министерство образования и науки Курской области, Администра-ция Курской области, ГОАУ ВО Курской области «Курская академия государствен-ной и муниципальной службы» | Мероприятие выполнено. В профессиональных организациях обеспечена реализация заключения эффективного контракта с педагогическими работниками в полном объеме | Повышение престижности и привлекательности профессии педагога, повышение уровня квалификации педагогов. Повышение качества оказания образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.17. | предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций, возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным на приобретение и строительство жилья |  | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. Продолжалась реализация программы «Земский учитель», предусматривающая осуществление единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек. В 2025 году заключено 6 договоров о предоставлении единовременной компенсационной выплаты с учителями, прибывшими (переехавшими) в Золотухинский, Пристенский, Фатежский, Курчатовский и Медвенский районы Курской области. В рамках регионального проекта «Педагоги и наставники» осуществлялись выплаты ежемесячного денежного вознаграждения 445 советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, муниципальных образовательных организаций | Улучшение уровня жизни работников образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.18. | реализация Центром опережающей профессиональной подготовки Курской области образовательных программ в части организации профессионального обучения работников предприятий и организаций, находящихся под риском увольнения, а также занятых граждан из числа ищущих работу, в целях адаптации к условиям цифровой экономики | Постановле-ние Администра-ции Курской области от 31.03.2022 № 345-па «О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направлен-ных на снижение напряжен-ности на рынке труда в Курской области» | 2022-2024 годы | Министерство-образования и науки Курской области, Министерство по труду и занятости Курской области | Мероприятие выполнено. Реализация образовательных программ в части организации профессионального обучения работников предприятий и организаций, находящихся под риском увольнения, а также занятых граждан из числа ищущих работу, осуществляется Центром опережающей профессиональной подготовки Курской области в соответствии с заявками действующих предприятий. Наиболее востребованными программы ЦОПП были у предприятий/организаций: АО «КЭАЗ»; АО «Авиаавтоматика» имени В.В Тарасова; ООО НПО «КОМПОЗИТ»; АО Почта России – 15 человек | Удовлетворение потребности экономики Курской области в кадрах |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.19. | создание современной системы оценки качества профессионального образования, в том числе внедрение независимой оценки и системы самооценки качества предоставляемых услуг |  | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. Обеспечивается повышение качества образовательных услуг | Повышение качества образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.20. | подготовка общественно-профессиональных экспертов |  | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, | Мероприятие выполняется. Обеспечивается постоянная подготовка общественно-профессиональных экспертов для повышения качества образовательных услуг | Повышение качества образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | Развитие системы дополнительного образования: |  |  |  |  | Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, не менее 82% |  | 81,7 | 86,0 |  | + 4,3 п.п. |  |  |
| 4.1.4.1. | модернизация и устойчивое развитие сферы дополнительного образования детей и системы воспитания, в том числе путем внедрения новых образовательных программ и форм воспитания | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», региональ-ный проект «Успех каждого ребёнка» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году созданы и внедрены 1588 новых дополнительных общеразвивающих программ | Рост количества созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных программ всех направленностей |  |  | - |  | - |  |  |
| 4.1.4.2. | создание региональной системы непрерывной воспитательной работы и социализации за счет обеспечения взаимодействия организаций общего, профессионального и дополнительного образования | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», региональ-ный проект «Успех каждого ребёнка» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. Внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей: создан региональный модельный центр, сеть муниципальных опорных центров, внедрена система персонального финансирования допобразования | Обеспечено эффективное функционирование целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей |  | 1 | 1 |  | - |  |  |
| 4.1.4.3. | создание условий для расширения дополнительных образовательных услуг, в том числе дистанционных | Государст-веннаяпрограмма Курской области «Развитие образования в Курской области», региональ-ный проект «Успех каждого ребёнка» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. Внедрен и функционирует региональный Навигатор, регистрация на программы осуществляется в электронном виде, в том числе через портал Госуслуг | Повышение доступности качественных образовательных услуг |  | 1 | 1 |  | - |  |  |
| 4.1.4.4. | создание условий для формирования эффективной системы выявления и развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», региональ-ный проект «Успех каждого ребёнка» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. Доля численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования составляет фактически за 2025 год - 55,5%. Участие в конкурсах различного уровня, в предметных олимпиадах, организуемых ВУЗами Курска и Москвы, в заочных олимпиадах и олимпиадах, проводимых в режиме онлайн, приняли 55% учащихся от общей численности учащихся общеобразовательных организаций города Курска | Достижение доли численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программа общего образования, - не менее 57% |  | 55,5 | 55,5 |  | - |  |  |
| 4.1.4.5. | развитие молодежного научно-технического творчества (поддержка научных обществ, организация специализированных классов, усиление исследовательской компоненты в учебной и внеурочной деятельности, внедрение виртуальных научно-образовательных лабораторий, взаимодействие с сетевыми школами и организациями) | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», региональ-ный проект «Современ-ная школа» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. В Курской области в 2025 году функционируют 196 Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Центры образования имеют направленность – естественно-научную и технологическую, охватывающую предметные области: физика, биология, химия, а также технология | Увеличение числа обучающихся, занимающихся научно-технической деятельностью, % |  | 100 | 100 |  | - |  |  |
| 4.1.4.6. | создание и развитие 2 детских технопарков «Кванториум» в г. Железногорск и г. Курск, 1 мобильного технопарка «Кванториум» и 6 школьных «Кванториумов» | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», региональ-ный проект «Успех каждого ребёнка» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. Созданы и функционируют 2 детских технопарка «Кванториум» в г. Железногорск и г. Курск, 1 мобильный технопарк «Кванториум» и 2 школьных «Кванториума» | Обеспечение численности детей, прошедших обучение по программам мобильных технопарков «Кванториум», к 2030 году не менее 20 тыс. человек |  | 16,083 | 16,083 |  | - |  |  |
| 4.1.4.7. | создание и развитие центров цифрового образования детей «IT-куб» | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», региональ-ный проект «Успех каждого ребёнка» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполнено. На базе МБОУ «СОШ № 60» г. Курска и МБОУ «СОШ № 14 г. Железногорск» созданы и функционируют центры цифрового образования детей «IT-куб». На базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60 имени героев Курской битвы» функционирует центр цифрового образования «IT-куб», в котором в 2025 году прошли обучение 939 чел., приняли участие в мероприятиях 1756 учащихся, в дистанционном IT-лагере «Цифраград» прошел обучение 241 человек | Функционируют не менее 2 центров цифрового образования детей «IT-куб» |  | 2 | 2 |  | - |  |  |
| 4.1.4.8. | развитие системы ранней профориентации, в том числе участие в реализации проекта по ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов «Билет в будущее» | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», региональ-ный проект «Успех каждого ребёнка» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. Увеличилось число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональ-ными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» | Рост количества обучающихся 6-11 классов, которые приняли участие в мероприятиях по профессиональ-ной ориентации, в том числе получили рекомендации по выбору профессии |  | 32400 | 32438 |  | + 38 |  |  |
| 4.1.4.9. | развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи: создание регионального банка данных, учреждение именных стипендий, создание центра по работе с одаренными детьми | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», региональ-ный проект «Успех каждого ребёнка» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. Функционирует региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «УСПЕХ» - структурное подразделение ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска, реализующий программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех». За период работы Центра (с 2019 года) в нем прошли обучение порядка 30 тыс. детей, в том числе за 2025 год 4979. С 2020 года ведется Региональный реестр одаренных детей. За 2024-2025 учебный год в региональный реестр внесены сведения о 2628 обучающихся региона, принявших участие в конкурсных и олимпиадных мероприятиях, утвержденных Министерством образования и науки Курской области. В соответствии с постановлением Губернатора Курской области от 10.10.1997 № 1011 «О развитии системы работы с одаренными детьми» обучающиеся, добившиеся выдающихся успехов, награждаются именными стипендиями и денежными премиями Губернатора Курской области. В 2025 году меры поддержки в виде премий и стипендий получили 799 обучающихся, что на 4 человека больше, чем в 2024 году, в 1,5 раза чем в 2023 году. Итогом комплексной работы по формированию региональной системы по работе с одаренными детьми является увеличение количества курских школьников, достижения которых внесены в Государственный информационный о лицах, проявивших выдающиеся способности (ГИР), региональным оператором которого является региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «УСПЕХ». На конец 2025 года в ГИР внесены сведения о 5461 обучающихся Курской области, которым принадлежат 10944 достижения. В г. Курске в 2025 году ежемесячно 105 одаренным детям, обучающимся в муниципальных общеобразова-тельных организациях и организациях дополнительного образования, назначены именные стипендии Главы города Курска в размере 1500 руб., единовременное денежное вознаграждение в размере 1500 рублей получили 20 выпускников общеобразовательных учреждений (всего 125 человек) | Создано не менее 1 центра; создан региональный банк данных; осуществлено учреждение именных стипендий |  | 1 | 1 |  | - |  |  |
| 4.1.4.10. | развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи путем поддержки общественных инициатив и проектов, создания центров поддержки добровольчества |  | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области | Мероприятие выполнено. В добровольческую деятельность на постоянной основе и в рамках разовых акций вовлечены 114 800 жителей Курской области. В Курской области действуют 1 614 добровольческих отрядов (106 475 добровольцев). В соответствии с перечнем поручений Президента РФ (№ Пр-173 от 29.01.2023) официально открыто 12 «Добро.Центров». В рамках Общероссийского проекта взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ на территории Курской области реализуется программа «Гуманитарная миссия «#МЫВМЕСТЕ.Восстанавливаем» – проведено 26 гуманитарных миссий, участниками которых стали 590 представителей добровольческих организаций из субъектов Российской Федерации. Инфраструктура добровольческого движения представлена многочис-ленными волонтерскими центрами, которые действуют на базе образовательных, профильных государственных и муниципальных бюджетных организаций, а также некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, для которых добровольческая деятельность является ведущим или одним из ведущих видов деятельности. Ресурсный центр добровольчества Курской области – ключевое звено в цепочке создания инфраструктуры добровольчества в регионе | Выявление высокомотиви-рованных и социально-активных детей и молодежи Количество граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью, чел. | 114800 |  | 114800 |  |  | - |  |
| 4.1.5. | Строительство общеобразовательных и дошкольных организаций в сельской местности | Государст-венные программы Курской области «Создание новых мест в общеобразо-вательных организациях Курской области в соответствии с прогнози-руемой потреб-ностью и современны-ми условия-ми обуче-ния», «Разви-тие образова-ния в Курс-кой области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство строительства Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках государственной программы Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области» построен детский сад на 60 мест в п. Долгая Щека Железногорского района. Продолжалось строительство детского сада по проспекту В. Клыкова в г. Курске на 140 мест | Повышение доступности общеобразова-тельных и дошкольных услуг для сельского населения. Создано мест, ед. | - |  | 60 |  |  | + 60 |  |
| 4.1.6. | Организация системы обучения граждан предпенсионного и пенсионного возраста, в том числе по программам высшего образования и дополнительного профессионального образования | Государст-венная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство по труду и занятости населения Курской области, Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 33 незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, и 57 граждан предпенсионного возраста, признанных в установленном порядке безработными. Обучение осуществлялось в очной, очно-заочной форме с использованием дистанционных образовательных технологий в образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования Курской области по таким профессиям, специальностям и программам, как «Оператор котельной», «Компьютерная грамотность, информационные системы и технологии для работы в офисе и на производстве», «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», «Охранник» и др. | Рост числа граждан предпенсионного и пенсионного возраста, обучившихся по программам высшего образования и дополнительного профессионального образования | 33 |  | 33 |  | - |  |  |
| Раздел «Научно-образовательный комплекс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.2. Формирование конкурентоспособного научно-образовательного комплекса, реализующего проекты для реального сектора экономики и создающего условия для развития технологического предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Создание региональной системы поддержки технологических предпринимателей, в том числе содействие созданию системы «бизнес-инкубатор – бизнес-акселератор» | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполняется. В целях поддержки технологических предпринимателей организована работа по оказанию инжиниринговых услуг субъектам малого и среднего предпринимательства на базе регионального «Центра «Мой Бизнес». По итогам 2025 года в рамках деятельности РЦИ оказаны индивидуальные консультационные услуги 230 субъектам малого и среднего предпринимательства: - разработка проектов модернизации; - сертификация выпускаемой продукции (кондитерские изделия, швейные изделия, картонные и бумажные изделия); - проведение пожарного аудита (на предприятии легкой промышленности); - проведение экологического аудита; - регистрация объекта интеллектуальной собственности; - анализ потенциала предприятия. По итогам 2024 года заключено 99 договора на оказание инжиниринго-вых услуг на 21,6 млн. рублей | Достижение к 2030 году доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте не менее 30,0% |  |  | 17,8% (данные Росстата за 2024 год) |  | - |  |  |
| 4.2.2. | Проведение выставок, конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов с привлечением представителей научного сообщества региона и реального сектора экономики | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. На постоянной основе осуществляется взаимодействие с образовательными организациями высшего образования в части организации и проведения мероприятий разного формата: конференций, конкурсов, семинаров, «круглых столов», выставок. Наиболее крупными мероприятиями, прошедшими с представителями научного сообщества и реального сектора экономики в 2025 году, стали ежегодный круглый стол «День российской науки в Курской области» в Курской областной универсальной научной библиотеке им. Н.Н. Асеева и региональные площадки Всероссийского фестиваля «Наука 0+», проводимые на базе ФГБОУ ВО КГУ и ФГБОУ ВО ЮЗГУ. Смешанный формат проведения лекций, семинаров, мастер-классов, экскурсий и иных мероприятий Фестиваля науки позволил привлечь более 50 000 участников. Кроме того, в ходе реализации Плана проведения в Курской области Десятилетия науки и технологий в рамках инициативы «Наука рядом» прошли 160 мероприятий с общей аудиторией более 140 000 тысяч человек, инициативы «Наука и бизнес» – 82 мероприятия, инициативы «Третий семестр» – 4 мероприятия, инициативы «Работа с опытом и проектирование будущего» – 58 мероприятий, охвативших более 16 тысяч человек. В 2025 году в г. Курске проведены: - XXVI Всероссийские Брудновские педагогические чтения с международным участием «Роль образовательной организации в воспитании будущего гражданина: память и духовный опыт поколений»; - семинар для старших воспитателей дошкольных образовательных организаций «Поддержка детской инициативы в дошкольном возрасте»; - интерактивный круглый стол «Совершенствование профессиональных компетенций педагогов при реализации программы духовно-нравственной направленности «Купелька» | Рост количества проведенных мероприятий. Рост количества компаний, привлеченных к участию в мероприятиях |  |  | - |  | - |  |  |
| 4.2.3. | Организация обучающих и консалтинговых мероприятий в области повышения производительности труда, внедрения технологий бережливого производства, цифровизации технологических процессов на базе областных центров компетенций | Региональ-ные проекты «Адресная поддержка производи-тельности труда на предприя-тиях», «Системные меры по повышению производи-тельности труда» | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области, Министерство образования и науки Курской области, Министерство цифрового развития и связи Курской области | Мероприятие выполнено. В реализации проекта «Производительность труда» приняли участие 72 предприятия, из них в 2025 году вовлечены 8 организаций. За время реализации проекта инструментам бережливого производства подготовлены уникально-обученных 754 сотрудника предприятий-участников проекта, в том числе 199 человек - в 2025 году. На производственной Фабрике процессов прошли обучение 1396 человек, из них в 2025 году – 197 участников предприятий. По программе для управленческих кадров «Лидеры производи-тельности» обучены 3 сотрудника ООО «Курского аккумуляторного завода» – участника нацпроекта и 3 сотрудника по программе «Акселератор экспортного роста». Совместно с Госкорпорацией «Росатом» осуществлялась работа по реализации в Курской области проекта «Эффективный регион». В течение 2025 года в некоммерческих организациях региона реализованы 33 оптимизационных проекта. Методам и инструментам бережливого производства обучены 497 сотрудников исполнительных органов, организаций Курской области, из них 296 сотрудников были обучены на учебно-производственных площадках «фабриках процессов». По дополнительным образовательным программам «Основы бережливого производства» были обучены более 400 студентов средних профессиональных и высших образовательных организаций. Проект «Оптимизация процесса обучения универсальных специалистов автономного учреждения Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» стал победителем грантового конкурса «Бережливая инициатива». В целях тиражирования опыта клиентоцентричных практик Курской области работники МФЦ принимали участие в следующих мероприятиях: - лекция по «клиентоцентричности в публичной власти» для участников и ветеранов специальной военной операции программы «Курск.Герои»; - круглый стол Аналитического центра при Правительстве Российской федерации «Цифровая трансформация государственного управления: тенденции и риски»; - семинар для руководителей клиентский служб «РИР Энерго» по демонстрации практического опыта применения клиентоцентричного подхода при трансформации процессов МФЦ; - II Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы публичного управления, экономики, права в условиях цифровизации»; - Программа дополнительного профессионального образования «Эффективность и качество в системе государственного и муниципального управления» в Курской академии государственной и муниципальной службы; - организовано обучение по программам повышения квалификации на платформе РАНХиГС в целях обучения 68 сотрудников исполнительной власти принципам и стандартам клиентоцентричности для их применения в профессиональной деятельности при взаимодействии с внутренним и внешним клиентом, оптимизации государственных услуг и ведомственных процессов | Увеличение количества участников обучающих и консалтинговых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. | Поддержка и финансирование создания фаблабов и мейкерспейсов, расширение сети частных бизнес-инкубаторов |  | 2022-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы | Создано не менее 10 фаблабов, мейкерспейсов, бизнес-инкубаторов |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.6. | Содействие образовательной миграции и поддержка академической мобильности | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. Развитие международного партнерства и культурных связей выступает одной из приоритетных задач деятельности образовательных организаций высшего образования. Взаимодействие осуществляется, в том числе, посредством заключения совместных договоров о сотрудничестве. Ведется работа по развитию академических связей и содействию инициатив в части развития совместных научно-исследовательских проектов, мероприятий, а также по организации обучения иностранцев и соотечественников, проживающих за рубежом. В 2025 году образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации заключили ряд договоров о научно-образовательном сотрудничестве. В рамках заключенных договоров реализуются совместные проекты. Наиболее крупные – образовательные программы с использованием сетевой формы. Так, например, началась реализация сетевой совместной образовательной программы 44.04.02 Психолого-педагогическое образование ФББОУ ВО КГУ совместно с Кокшетауским университетом имени Абая Мырзахметова (Республика Казахстан). В период с 1 марта по 5 мая 2025 года профессорско-преподавательский состав ФБГОУ ВО КГУ проводит консультации по написанию магистерских диссертаций обучающимся Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова по направлениям история, лингвистика, информационные технологии, экология и педагогика. Кроме того, осуществляется обмен профессорско-преподавательским составом и студентами курских образовательных организаций и образовательных организаций, расположенных за рубежом. Так, в рамках прохождения студентами практик и стажировок за рубежом 10 студентов ФГБОУ ВО КГУ прошли семестровую языковую стажировку в Университете Тяньгун (Китай) и 1 студент – в Цзинаньском педагогическом университете (Китай). 3 студента ФГБОУ ВО ЮЗГУ прошли практику в Ляонинском университете науки и техники, 31 студент – в Хуанганском педагогическом университете. Развивается академическая мобильность. Например, в образовательном процессе ФГБОУ ВО КГМУ приняли участие 5 сотрудников из различных учебных заведений зарубежных стран, а также семь преподавателей ФГБОУ ВО КГМУ участвовали в реализации программы академической мобильности. Представители образовательных организаций приняли участие в международных конференциях в качестве лекторов. ПОО и ООВО проводят выставки, конференции, презентации и Дни открытых дверей в зарубежных странах, в том числе при поддержке Россотрудничества за рубежом. При желании иностранных обучающихся остаться в России оказывается необходимая помощь и консультации в части возможного трудоустройства. Курскими вузами и колледжами регулярно проводятся мероприятия с целью социально-культурной адаптации иностранных граждан, а также мероприятия, направленные на укрепление дружбы народов | Обеспечена успешная интеграция высшей школы в мировую систему образования и науки. Укрепление кадрового потенциала региона |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Кадровое обеспечение экономики региона» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.3. Выстраивание модели управления кадровым потенциалом региона на основе регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, развитие системы прогнозирования потребности региональной экономики в кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу; развитие инфраструктуры подготовки профессиональных кадров; создание механизмов управления содержанием и качеством подготовки кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Курской области | Постанов-ление Администра-ции Курской области от 25.09.2019 № 909-па «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») внедрения Региональ-ного стандарта кадрового обеспечения промышлен-ного (экономичес-кого) роста в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство по труду и занятости Курской области, Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполняется. Постановлением Администрации Курской области от 25.09.2019 № 909-па утвержден План мероприятий («дорожная карта») внедрения Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в Курской области, в рамках которого осуществляется мониторинг кадровых потребностей регионального рынка труда. На постоянной основе осуществляется мониторинг текущей потребности в работниках, а также формирование перспективной кадровой потребности регионального рынка труда | Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста в Курской области внедрен |  |  | - |  | - |  |  |
| 4.3.2. | Формирование кадровой потребности и осуществление кадрового планирования |  | 2022-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, координирую-щие данное мероприятие в соответствии с действующим региональным законода-тельством | Мероприятие выполняется. В целях формирования регионального прогноза потребности в кадрах на 2026-2032 годы в период с 01.04.2025 по 15.06.2025 проведен всероссийский опрос работодателей о перспективной потребности в кадрах. По результатам опроса работодателей, а также данных, представленных Росстатом, Министерством экономического развития Курской области и в соответствии с Методикой определения потребности субъектов Российской Федерации, отраслей экономики и крупнейших работодателей в профессиональных кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу, утвержденной Приказом Минтруда России № 137н от 22 марта 2024 года в 2025 году сформирован прогноз потребности экономики Курской области в кадрах до 2032 года. Сведения о прогнозируемой кадровой потребности размещены на официальном сайте Министерства по труду и занятости населения Курской области (подраздел «Рынок труда» раздела «Деятельность») | Потребности рынка труда Курской области в кадрах удовлетворены |  |  | - |  | - |  |  |
| 4.3.3. | Осуществление мониторинга системы кадрового обеспечения экономики Курской области |  | 2022-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, координирую-щие данное мероприятие в соответствии с действующим региональным законодате-льством | Мероприятие выполняется. Общая кадровая потребность в Курской области в 2026 году составит 517,792 тыс. человек; 2027 году – 514,87 тыс. человек; 2028 году – 513,61 тыс. человек; 2029 году – 513,876 тыс. человек; 2030 году – 514,733 тыс. человек; 2031 году – 513,265 тыс. человек; 2032 году – 511,704 тыс. человек. В 2026 году наибольшее количество граждан будет занято в: - торговле оптовой и розничной, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов – 17,9% от общей численности занятых; - обрабатывающих производствах – 14,4%; - сельском хозяйстве – 10,1%; - образовании – 9,8%; - строительстве – 7,8%; - здравоохранении – 6,9%; - транспортировке и хранении – 6,6%. Аналогичное распределение отмечается на протяжении всего прогнозного периода (2026-2032 годов). В профессионально-квалификацион-ном разрезе общая кадровая потребность в прогнозируемом периоде представлена следующим образом: - продавцы и помощники продавцов магазинов (2026 год – 33,85 тыс. человек; 2032 год – 31,37 тыс. человек); - водители легковых автомобилей, пассажирского и грузового транспорта (2026 год – 31,1 тыс. человек; 2032 год – 31,3 тыс. человек); - бухгалтеры (2026 год – 14,25 тыс. человек; 2032 год – 14,27 тыс. человек); - педагогические работники в средней школе (2026 год – 11,09 тыс. человек; 2032 год – 9,3 тыс. человек); - механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования (2026 год – 8,88 тыс. человек; 2032 год – 8,56 тыс. человек); - операторы моторизованного сельскохозяйственного оборудова-ния и оборудования лесных хозяйств (2026 год – 8,54 тыс. человек; 2032 год – 8,64 тыс. человек); - средний медицинский персонал (2026 год – 8,48 тыс. человек; 2032 год – 8,52 тыс. человек); - электромеханики и монтеры электронного оборудования (2026 год – 7,92 тыс. человек; 2032 год – 8,24 тыс. человек); - сварщики и газорезчики (2026 год – 6,57 тыс. человек; 2032 год – 6,51 тыс. человек); - служащие, занятые учетом, приемом и выдачей товаров на складе (2026 год – 6,17 тыс. человек; 2032 год – 6,47 тыс. человек); - повара (2026 год – 5,96 тыс. чело-век; 2032 год – 5,95 тыс. человек); - производители мясной и молочной продукции (2026 год – 5,85 тыс. человек; 2032 год – 6,05 тыс. человек); - строители зданий (2026 год – 5,81 тыс. человек; 2032 год – 5,49 тыс. человек); - механики и ремонтники автотранспортных средств (2026 год – 5,61 тыс. человек; 2032 год – 6,81 тыс. человек); - врачи-специалисты (2026 год – 5,28 тыс. человек; 2032 год – 5,53 тыс. человек); - педагогические работники в дошкольном образовании (2026 год – 5,45 тыс. человек; 2032 год – 4,63 тыс. человек); - инженеры в промышленности и на производстве (2026 год – 5,48 тыс. человек; 2032 год – 5,36 тыс. человек) - фармацевты (2026 год – 4,84 тыс. человек; 2032 год – 5,36 тыс. человек) и другие. Результаты расчетов по замещающей кадровой потребности показывают, что в течение 2026-2032 годов абсолютная дополнительная потребность в кадрах возрастет с 8 385 человек до 8 938 человек, то есть на 6,2% | Отчет о проведении мониторинга подготовлен |  |  | - |  | - |  |  |
| 4.3.4. | Актуализация регионального перечня перспективных и востребованных профессий и специальностей и перечня новых профессий и специальностей | Приказ комитета по труду и занятости населения Курской области от 31.01.2024 № 01-19 | 2022-2030 годы (по мере необходи-мости) | Министерство образования и науки Курской области, Министерство по труду и занятости Курской области | Мероприятие выполнено. Министерством по труду и занятости населения Курской области разрабатывается перечень востребованных на рынке труда профессий, специальностей. Приказом комитета по труду и занятости населения Курской области от 15.01.2025 № 01-05 утвержден Перечень востребованных на рынке труда профессий, специальностей | Перечень перспективных и востребованных профессий и специальностей и перечня новых профессий и специальностей актуализирован |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.5. | Создание центра опережающей профессиональной подготовки в Курской области |  | 2021 год | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. Центр опережающей профессиональной подготовки в Курской области создан в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» и открыт 1 сентября 2021 года. В ЦОПП жители могут пройти бесплатное обучение, переподготовку, повышение квалификации по самым востребованным на рынке труда специальностям и компетенциям, а школьники получить свою первую профессию | Центр опережающей подготовки создан |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.6. | Реализация системы кадрового обеспечения промышленного роста в Курской области | Постановле-ние Адми-нистрации Курской области от 25.09.2019 №909-па «Об утверж-дении Плана мероприятий(«дорожная карта») внедрения Региональ-ного стан-дарта кадро-вого обеспе-чения про-мышленного (экономичес-кого) роста в Курской области» | 2022-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство по труду и занятости Курской области, Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполняется. В целях достижения баланса трудовых ресурсов, а также на основе анализа рынка труда и с учетом потребностей экономики Курской области в квалифицированных кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу и возможностей образовательных организаций Министерство образования и науки Курской области ежегодно совместно с исполнительными органами региона, Министерством по труду и занятости населения Курской области, представителями ведущих работодателей формируют предложения по установлению контрольных цифр приема. В соответствии с Методикой определения потребности субъектов Российской Федерации, отраслей экономики и крупнейших работодателей в профессиональных кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу, утвержденной Приказом Минтруда России № 137н от 22 марта 2024 года в 2025 году на цифровой платформе ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России (https://prognoz.vcot.info/) сформирован прогноз потребности экономики Курской области в кадрах до 2032 года. Результаты регионального прогноза используются для согласования предложений профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования региона по объемам контрольных цифр приема | Потребности рынка труда Курской области в кадрах удовлетворены на 100 % |  |  | 100 |  | - |  |  |
| 4.3.7. | Развитие региональной системы независимой оценки качества образования |  | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. В 2025 году в процедуре независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность (далее - НОКУООД), приняли участие 238 организаций, осуществляющих образовательную деятельность, из 23 муниципальных районов и 4 городских округов Курской области (27,2%). По итогам проведения процедуры НОКУООД наивысший балл - значение показателя «Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы» набрал Рыльский район – 96,8%, наименьший балл – Глушковский район – 79,1% | Подготовка нормативных правовых актов |  |  | - |  | - |  |  |
| 4.3.8. | Информационная поддержка открытости информации о внедрении регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Курской области |  | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполнено. Обеспечено опубликование информации о внедрении регионального стандарта в средствах массовой информации | Ежегодное опубликование информации о внедрении регионального стандарта в средствах массовой информации, на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области – не менее 1 публикации |  |  | 1 |  | - |  |  |
| Раздел «Развитие институтов гражданского общества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.4. Повышение эффективности взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества, расширение участия общественности в реализации государственной национальной политики Российской Федерации; содействие укреплению общероссийского гражданского единства, создание условий для сохранения и развития этнокультурного многообразия народов России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Организация и проведение мероприятий в дни государственных праздников, дни воинской славы и памятных дат истории Российской Федерации и Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Организованы и проведены мероприятия, посвященные государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам РФ и Курской области: 82-й годовщине освобождения города Курска от немецко-фашистских захватчиков, Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Дню защитников Отечества, Дню моряка-подводника, Дню памяти погибших подводников, Международному Дню освобождения узников фашистских концлагерей, Дню Весны и Труда, 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Дню России, Дню памяти и скорби, Дню ветеранов боевых действий, Дню пограничника, Дню ВМФ, Дню ВДВ, 82-й годовщине Победы в Курской битве, годовщине гибели АПРК «Курск», Дню города Курска, 84-й годовщине обороны города Курска от немецко-фашистских захватчиков, Дню народного единства, Дню солидарности в борьбе с терроризмом, Дню Неизвестного Солдата, Дню Героев Отечества, Дню Конституции РФ, 46-й годовщине ввода советских войск на территорию Демократической Республики Афганистан, Дню памяти жертв незаконных политических репрессий | Укрепление общероссийско-го гражданского единства Количество мероприятий, ед. | 25 |  |  | 25 |  | - |  |
| 4.4.2. | Оказание содействия в организации и проведении национальных, культурных и религиозных мероприятий | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Оказывается содействие в организации и проведении национальных, культурных и религиозных мероприятий. В 2025 году в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в регионе проведено 60 мероприятий с общим количеством участников около 50 тысяч человек. В октябре-ноябре 2025 с огромным успехом прошли «Большие гастроли» федеральных театров (Московский Губернский театр, театр имени Олега Табакова, Театр Наций). Спектакли посетили 5 684 зрителя. Прямая трансляция «Ревизора» со страницы Губернатора набрала 22,6 тыс. просмотров; на общественном пространстве «Полугора» задействовано 500 мест. Проведены творческие встречи с Владимиром Машковым (107 участников) и Евгением Мироновым (98 участников). Областной филармонией проведено 630 концертов (172 000 зрителей), 85 концертов в пунктах временного размещения для 9 000 человек. Проведено более 300 мероприятий, направленных на поддержку граждан и популяризацию семейных ценностей. Ключевыми событиями года стали: Областной семейный фестиваль «Победа в сердцах поколений», региональный патриотический проект «Поколения Победы», торжественные чествования юбиляров супружеской жизни, церемонии имянаречения, «Свадебный вернисаж» на Полугоре, участие курских пар во II Всероссийском свадебном фестивале в Москве, тематические мероприятия в рамках Всероссийской недели правовой помощи, Дня защиты детей, дня семьи, любви и верности и др. В г. Курске за 2025 год представители национальных диаспор, религиозных и общественных организаций, созданных по национальному признаку, приняли участие в 25 мероприятиях, среди которых наиболее значимые: рождественское праздничное богослужение в храмах города Курска; праздничные богослужения в день Крещения Господня; мероприятие, посвященное Дню памяти жертв Холокоста; участие в концертах, посвященных освобождению города Курска от немецко-фашистских захватчиков и Дню защитника Отечества; участие в съемках фильма «Защитники Отечества»; молдавский праздник Мэрцишор; проведение пасхального седера в честь праздника Песах; реализация проекта «Семья – хранитель духовных ценностей»; мероприятие, посвященное дню памяти жертв геноцида армян; проведение второго этапа XXXV Марша Мира, посвященного 80-летию Великой Победы и др. В 2025 году учреждениями культуры и дополнительного образования города Курска проведены: международный пленэр «Курск – соловьиного края столица» с участием художников из Австралии, регионов РФ; межрегиональный фестиваль-кон-курс бальных танцев «Весенний бал» с участием танцоров из Орловской, Белгородской, Курской областей; городской открытый фестиваль искусств «Знаменский» с участием обучающихся детских школ искусств Курска, Железногорска, Курчатова, Суджи, Льгова, Фатежа, Щигров, Курского, Поныровского, Советского районов, воспитанников воскресных школ; международный фольклорный фестиваль «Самоцветы» (в формате онлайн); всероссийский конкурс солистов и ансамблей исполнителей на струнно-щипковых инструментах имени В.Г. Яковлева в рамках проекта «Траектория взлета талантов»; проект #Победа80: Марафон исторической правды – победитель грантового конкурса общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» | Укрепление общероссийского гражданского единства. Сохранение и развитие этнокультурного многообразия |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3. | Проведение заседаний Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Губернаторе Курской области, «круглых столов» и конференций по вопросам реализации государственной национальной политики на территории Курской области | Государст-венные программы Курской области «Профилак-тика правонару-шений в Курской области», «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области | Мероприятие выполнено. Проведено 3 заседания Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Губернаторе Курской области. Согласно данных социологических исследований, проведенных АНО «Центр гражданских и социальных инициатив», в 2025 году уровень дружелюбного отношения к представителям другой национальности на территории Курской области составляет 83,5 % | Обеспечено ежегодное проведение заседаний Совета по межнациональ-ным и межконфессио-нальным отношениям при Губернаторе Курской области, «круглых столов» и конференций | ## 3 |  |  | ## 3 |  | ## - |  |
| 4.4.4. | Проведение конкурса проектов общественно-полезных программ, представленных общественными объединениями на соискание областной государственной поддержки | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Автономная некоммерчес-каяорганиза-ция «Центр гражданских и социальных инициатив Курской области» | Мероприятие выполнено. Совместно с АНО «Центр гражданских и социальных инициатив Курской области» проведен конкурс на предоставление грантов Губернатора Курской области на развитие гражданского общества (фонд конкурса – 30,0 млн. рублей). В 2025 году на конкурс было подано 110 заявок, допущено до участия 106 участников. Заключено 35 соглашений на реализацию социальных и социокультурных проектов. Сохранилась активность участия некоммерческих организаций Курской области в грантовых конкурсах различных уровней: НКО подано свыше 580 заявок на различные конкурсы, по итогам которых в регион привлечено более 120,0 млн. рублей. АНО «Центр гражданских и социальных инициатив Курской области» было проведено более 15 мероприятий, в том числе встреча высшего должностного лица с победителями грантовых конкурсов. Общее количество участников мероприятий - более 500 человек, оказано более 430 консультаций по разработке социальных проектов и текущей деятельности некоммерческих организаций, а также по созданию НКО. В рамках консультаций по участию в грантовых конкурсах организациями привлечено более 5,4 млн. руб. Проведена пресс-конференция Конкурса грантов Губернатора Курской области, в которой приняли участие члены некоммерческих и иных организаций, представители органов власти в количестве более 100 человек | Обеспечено ежегодное проведение конкурса Стимулирование и поддержка гражданских инициатив, содействие развитию институтов гражданского общества |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.5. | Проведение регионального этапа конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В Курской области в 2025 году проводился региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне». Конкурс стартовал в мае 2025 года. Приём заявок проходил в Министерстве внутренней и молодёжной политики Курской области с 18 апреля по 31 мая 2025 года | Обеспечено ежегодное проведение регионального этапа конкурса. Выявлены и отобраны лучшие практики деятельности органов местного самоуправления по номинации |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.6. | Проведение конференций и обучающих семинаров по вопросам состояния межэтнических и межконфессиональных отношений в Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области | Мероприятие выполнено. Проводятся конференции, круглые столы, обучающие семинары по вопросам состояния межэтнических и межконфессиональных отношений в Курской области, изучение лучших практик, внесение изменений в нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации и Курской области для государственных гражданских служащих и муниципальных служащих. В 2025 году создано региональное отделение отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России». Проведено 3 заседания Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Губернаторе Курской области | Проведено ежегодно не менее 1 конференции и 1 обучающего семинара (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.7. | Проведение пресс-конференций с участием представителей общественных организаций по вопросам деятельности и проведения мероприятий и акций на территории Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Министерство информации и общественных коммуникацийКурской области | Мероприятие выполнено. В 2025 году в Курской области состоялось несколько значимых пресс-конференций. Одна из них —большая пресс-конференция Губернатора Курской области А. Хинштейна, которая прошла 27 ноября. Пресс-конференция 9 марта 2025 года была посвящена старту конкурса грантов Губернатора Курской области на развитие гражданского общества в 2025 году. В мероприятии участвовали представители некоммерческих организаций, местных властей и журналисты. 9 апреля 2025 года в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» в Москве состоялась пресс-конференция, на которой представили доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов «Военные преступления Вооружённых сил неонацистов Украины на территории Курской области». В мероприятии участвовали представители общественности, политики и эксперты. После введения режима КТО на территории Курской области организован информационный центр оперативного штаба. Материалы о мерах поддержки переселенцев, обеспечении безопасности жителей, поступлению гуманитарной помощи на регулярной основе публиковались на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области, а также в официальных аккаунтах Правительства Курской области в социальных сетях | Проведено ежегодно не менее одной пресс-конференции |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.8. | Социологические исследования по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Центр регионального развития ГОАУ ВО Курской области «Курская академия государствен-ной и муниципальной службы» | Мероприятие выполнено. Осуществлялся мониторинг практики субъектов Российской Федерации в сфере гармонизации межэтнических и межконфессио-нальных отношений, подготовка рекомендаций по изменению нормативных актов Курской области по данному вопросу. Согласно данных социологических исследований, проведенных АНО «Центр гражданских и социальных инициатив», в 2025 году уровень дружелюбного отношения к представителям другой национальности на территории Курской области составляет 83,5 % | Проведены ежегодные социологические исследования по вопросам межнациональ-ных и межконфессио-нальных отношений в Курской области (ед.). Обеспечено выявление характера межнациональ-ных взаимоот-ношений |  | 1 |  | 1 | - |  |  |
| 4.4.9. | Выпуск доклада «О состоянии гражданского общества в Курской области» | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Общественная палата Курской области | Мероприятие выполнено. Общественной палатой Курской области подготовлен Доклад «О состоянии гражданского общества в Курской области в 2025 году» | Обеспечена ежегодная подготовка доклада (ед.) |  | 1 |  | 1 | - |  |  |
| 4.4.10. | Развитие механизмов взаимодействия Правительства Курской области, населения, предпринимательского сообщества и структур гражданского общества | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Внесены изменения в постановление Администрации Курской области от 29.04.2021 № 458-па «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по формированию комплексной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Курской области и повышению рейтинга региона по реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций». Для обеспечения работы площадки «Власть – бизнес - гражданское общество» продолжает работу автономная некоммерческая организация «Центр гражданских и социальных инициатив Курской области». В структуре Общественной палаты Курской области функционирует комиссия по развитию некоммерческих организаций, свою деятельность продолжает созданный портал для освещения деятельности некоммерческих организаций. В 2025 году Общественной палатой Курской области проведено 35 общественных экспертиз федеральных законов, 197 экспертиз региональных законов и нормативно-правовых актов. Общественная палата Курской области подготовила и обучила 1 240 общественных наблюдателей, которые принимали участие в проведении избирательных кампаний по досрочным выборам Губернатора Курской области | Обеспечено повышение открытости органов государственной власти Курской области, широкого общественного консенсуса по основным вопросам развития Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.11. | Расширение сферы деятельности членов казачьих обществ, привлекаемых к несению государственной и иной службы | Стратегия развития государст-венной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы на территории Курской области | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Численность членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной или иной службы, в 2025 году составляет 438 человек, из них: организация и ведение воинского учета членов казачьих обществ – 13; организация военно-патриотического воспитания призывников, их подготовки к военной службе – 7; организация вневойсковой подготовки членов казачьих обществ во время их пребывания в запасе – 10; предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и ликвидация последствий стихийных бедствий – 31; гражданская и территориальная оборона – 6; осуществление природоохранных мероприятий – 5; охрана общественного порядка –189; обеспечение экологической и пожарной безопасности – 43; защита государственной границы Российской Федерации – 58; охрана объектов животного мира – 23; охрана лесов – 29; охрана объектов обеспечения жизнедеятельности населения – 0; охрана объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности – 24; охрана объектов культурного наследия – 0. | Рост количества членов казачьих обществ, привлекаемых к несению государственной и иной службы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.12. | Содействие организации государственной и иной службы, поддержка российского казачества в Курской области | Стратегия развития государст-венной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы на территории Курской области | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В течение 2025 года осуществлялась совместная деятельность органов исполнительной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с казачьими обществами и казачьими общественными организациями. В 2025 году проведено 4 заседания рабочей группы по взаимодействию с казачьими обществами Курской области, рассмотрено 20 вопросов, принято 17 решений. В ведомственном реестре зарегистрированных некоммер-ческих организаций Управления Минюста России по Курской области значатся сведения о 16 казачьих обществах, (11 казачьих обществ внесены в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации). Численность казаков в Курской области составляет 622 человека, из них приняли на себя обязанности по несению государственной или иной службы – 438 человек. В целях дальнейшей реализации Стратегии на территории Курской области в 2025 году заключено Соглашение между Главным управлением МЧС России по Курской области и Курским окружным казачьим обществом войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» о взаимодействии в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и Соглашение между Курским окружным казачьим обществом войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» и военным комиссариатом Курской области об обеспечении поступления членов казачьего общества в мобилизационный людской резерв Вооруженных Сил Российской Федерации | Рост количества членов казачьих обществ, привлекаемых к несению государственной и иной службы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.13. | Привлечение членов казачьих обществ Курской области к оказанию содействия органам исполнительной власти и органам местного самоуправления в реализации установленных задач и функций | Стратегия развития государст-венной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы на территории Курской области | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Члены казачьих обществ участвуют в мероприятиях по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, привлекаются к участию в охране общественного порядка, защите госграницы, обеспечению экологической и пожарной безопасности, реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, гражданской обороне, природоохранной деятельности, проведению мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва членов казачьих обществ на военную службу, и т.д. В 2025 году на военную службу призвано 2 гражданина, состоящих в казачьих обществах, 2 казака пополнили мобилизационный людской резерв ВС РФ, 3 казака заключили контракты на прохождение военной службы в ВС РФ. Представители казачества (67 человек) проходят военную службу в добровольческом формировании «Барс-Курск». В рамках СВО в 2025 году представителями казачества собрано и отправлено 38 тонн гуманитарного груза. Члены казачьих обществ, входящие в состав добровольных пожарных дружин (41 человек), приняли участие в пожарно-тактических учениях и занятиях, тушении техногенных и ландшафтных пожаров, профилактических мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных объектах. Министерством природных ресурсов Курской области совместно с членами казачьих обществ проведено 5 мероприятий по патрулированию лесов государственного лесного фонда, с целью предотвращения незаконных рубок лесных насаждений, в том числе 2 мероприятия по охране хвойных насаждений в предновогодний период. Представители казачьих обществ совместно с сотрудниками полиции приняли участие в 128 мероприятиях по охране общественного порядка, в 114 мероприятиях с массовым пребыванием граждан, с участием членов казачьих формирований выявлено и пресечено 9 административных правонарушений, задержано 1 лицо за совершение преступлений. В период проведения досрочных выборов Губернатора Курской области и выборов в органы местного самоуправления 40 представителей казачьих обществ были привлечены для оказания содействия сотрудникам полиции в обеспечении общественной безопасности. Представители казачества совместно с сотрудниками УКОН УМВД России по Курской области, другими органами власти активно принимают участие в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание, пропаганду здорового образа жизни молодежи, привлекаются к проведению рейдовых мероприятий по местам массового досуга молодежи и участию в акции «Чистый город». Проведено 2 профилактических рейда, направленных на обнаружение и ликвидацию надписей с пропагандой продажи наркотиков (ликвидировано 84 надписи). Состоялось более 200 мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи и ее допризывной подготовке к военной службе с привлечением казачьей молодежи. Представители Курского окружного казачьего общества ВКО «ЦКВ»» приняли участие в XXXI Большом войсковом Круге. С участием казаков в регионе проведены IV фестиваль казачьей культуры «Казачья Русь», межрегиональный благотворительный фестиваль-смотр «Казацкая слобода», VI Межрегиональный фестиваль «Казаки на Сейме», посвященного празднику иконы Божьей Матери «Знамение» Курской Коренной. Министерством информации и общественных коммуникаций Курской области на системной основе осуществляется информационное сопровождение мероприятий по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы на территории Курской области. Всего в 2025 году в региональных государственных СМИ размещено 934 материала по данной тематике, в т.ч. в печатных СМИ – 149, в электронных – 739 (на официальных сайтах – 203 и в социальных сетях – 536), в эфире ТРК «Сейм» вышло 6 материалов, в эфире «НАШЕ Радио Курск» прозвучало 40 сообщений. В целях охраны общественного порядка на территории города Курска с 02.04.2024 года заключено соглашение о порядке взаимодействия общественного объединения правоохранительной направленности «Казачья дружина «Есаул» с Администрацией города Курска и УМВД России по г. Курску. В 2025 году члены народной дружины «Есаул» 6 раз участвовали в мероприятиях по охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий | Увеличение количества казачьих обществ и иных объединений казаков, привлеченных к реализации государственных и муниципальных программ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.14. | Поддержка казачьих молодежных организаций | Муниципальные программы | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2024 году принято распоряжение Правительства Курской области от 01.02.2024 № 43-рп «Об утверждении Плана мероприятий на 2024-2026 годы по реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы на территории Курской области». Ежегодно проводятся семинары-совещания с руководителями молодежных и детских общественных объединений Курской области, включенных в Реестр молодежных и детских общественных объединений | Увеличение количества казачьих молодежных организаций, получивших поддержку |  |  | - |  | - |  |  |
| 4.4.15. | Расширение сети образовательных организаций казачьей направленности в Курской области | Муниципальные программы | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Количество образовательных организаций, реализующих образовательных программы с учётом культурно-исторических традиций и ценностей российского казачества, стабильно. В 2025 году на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» функционировали две кадетские группы казачьей направленности общей численностью 30 учащихся (8-11 класс – 15 чел. и 5-7 класс – 15 чел.) | Увеличение количества образовательных организаций, реализующих образовательные программы с учетом культурно-исторических традиций и ценностей российского казачества |  |  | - |  | - |  |  |
| 4.4.17. | Расширение сети центров казачьей культуры на территории Курской области | Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы на территории Курской области | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. На территории региона осуществляют деятельность 5 Центров казачьей культуры. В городе Курске в МБУК «Центр народного творчества «Русь» состоялся IV городской фестиваль казачьей культуры «КАЗАЧЬЯ РУСЬ». В фестивале приняли участие 26 творческих коллективов (более 150 чел.) и отдельные исполнители. Ансамбль русской песни «Разгуляй» МБУК «Концертно-творческий центр имени М.С. Щепкина» завоевал Гран-при Большого фестиваля искусств «ЮгАрт» (Москва). МБУК «Городской культурный центр «Лира» проведены: межрегиональный благотворительный фестиваль казачьей культуры «Казацкая слобода», в котором приняли участие лучшие творческие коллективы из Курска и 12 районов региона, зрителями фестиваля стали более 500 чел.; практический семинар по рубке шашкой «Казарла», который собрал казаков из Курского, Рыльского и Обоянского районов. В Центральной городской детской библиотеке МБУК ЦСБ г. Курска прошла тематическая программа «Моя звезда горит над курским полем» важной частью которой стала презентация семейного историко-краеведческого интерактивного ресурса «Лоскутное одеяло памяти» | Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, - не менее 6,0 тыс. человек к 2030 году |  |  | - |  | - |  |  |
| 4.4.18. | Содействие разработке и реализации общественно полезных программ казачьих обществ и казачьих инновационных проектов | Стратегия развития государст-венной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы на территории Курской области | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы. В 2025 году общественно полезные программы казачьих обществ и казачьи инновационные проекты не разрабатывались. Казачьи общества города Курска в реализации общественно полезных программ казачьих обществ и казачьих инновационных проектах участия не принимали. | Оказано содействие в разработке и реализации не менее 10 программ и проектов |  |  | - |  | - |  |  |
| 4.4.19. | Анализ действующих механизмов грантовой и иной финансовой поддержки и содействия их освоению казачьими обществами Курской области в уставных сферах деятельности | Государст-венные программы Курской области | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В Курской области предусмотрен ряд мероприятий по оказанию на конкурсной основе поддержки некоммерческим организациям, зарегистрированным на территории Курской области, реализующим общественно-полезные проекты. Этот вид поддержки касается, в том числе, и казачьих организаций. В 2025 году проведен конкурс по поддержке некоммерческих организаций - гранты на развитие гражданского общества (по софинансированию с Фондом президентских грантов), фонд – 30 миллионов рублей, сумма одной субсидии не превышает в 2025 году 1,0 млн. рублей. Всего подано 110 заявок от 108 некоммерческих организаций. От казачьих организаций (организаций, взаимодействующих с казачьими организациями) подана 1 заявка: от организации «Курский областной благотворительный фонд «Венец добра» с проектом «Древо курских ремесел». Итоги конкурса подведены, проект не получил поддержку. В Фонд президентских грантов заявки от казачьих организаций не подавались. В Президентский фонд культурных инициатив была подана 1 заявка от организации «Курский областной благотворительный фонд «Венец добра», проект не получил поддержку. Проводятся консультации при обращении представителей некоммерческих организаций, в том числе казачьих обществ по вопросам подготовки общественно-полезных программ и участию в грантовых конкурсах. В 2025 году представители казачьих организаций с целью получения консультации в Министерство внутренней и молодежной политики Курской области и АНО «Центр гражданских и социальных инициатив Курской области» не обращались. Курскому окружному казачьему обществу ВКО ЦКВ в ходе рабочей встречи предложено принять участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» на тему «Развитие казачества в регионе». Организации предложена методическая и организационная поддержка при подготовке материалов, однако участие в конкурсе не было принято. В ходе заседаний рабочей группы по взаимодействию с казачьими обществами Курской области, в состав которой входят руководители казачьих организаций Курской области, в 2025 году было доведено, что в целях содействия расширения участия некоммерческих организаций, в том числе казачьих обществ и общественных казачьих организаций, в конкурсах на соискание областной государственной поддержки за счет бюджетного финансирования, а также по всем проблемным вопросам деятельности Министерством внутренней и молодежной политики, АНО «Центр гражданских и социальных инициатив Курской области», Центром развития общественных инициатив и Общественной палатой Курской области ежегодно проводится ряд информационных, методических и консультативных семинаров в различных форматах (онлайн, ВКС и выездные). Для некоммерческих организаций (НКО) и заинтересованных граждан проводятся циклы мероприятий по обучению навыкам социального проектирования. В целях повышения уровня цифровых компетенций проводятся «Уроки цифры для НКО». Организовано наполнение информационных порталов, соцсетей справочной информацией и информацией о деятельности региональных некоммерческих организаций, в том числе на официальном сайте Министерства внутренней и молодежной политики Курской области, информационных ресурсах Центра гражданских и социальных инициатив Курской области, Общественной палаты Курской области | Подготовлены предложения по итогам проведенного анализа |  |  | - |  | - |  |  |
| 4.4.20. | Формирование системы подготовки дружинников из числа казачьих обществ Курской области | Стратегия развития государст-венной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы на территории Курской области | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. УМВД России по Курской области принимаются все необходимые и своевременные меры по организации охраны общественного порядка и стабилизации оперативной обстановки на территории Курской области с привлечением членов казачьих обществ, в том числе в составе добровольных народных дружин. В настоящее время в регионе функционирует одна добровольная наружная дружина, созданная из числа казачьих обществ – общественное объединение правоохранительной направленности «Казачья дружина «Есаул», общей численностью 6 человек. Еще две добровольные народные дружины «Кореневское станичное казачье общество Кореневского района», общей численностью 11 казаков и общественное объединение правоохранительной направленности «Казачья дружина Суджа», общей численностью 13 казаков, находящиеся в приграничных районах, службу по охране общественного порядка временно не несут, так как в данных районах проведено отселение граждан из-за вторжения ВСУ на территорию Курской области в августе 2024 года. Аналогичная ситуация обстоит и с представителями станичных казачьих обществ Беловского, Кореневского и Суджанского районов, которые участвовали в защите госграницы РФ в качестве добровольных народных дружин в количестве 58 человек. Привлечение членов станичных казачьих обществ к защите государственной границы будет продолжено ПУ ФСБ России по Курской области по мере их возвращения к местам проживания. В период проведения выборов на территории города Курска несли службу 5 казаков общественного объединения правоохранительной направленности «Казачья дружина Суджа», которым объявлена благодарность начальника УМВД России по Курской области (приказ № 2097 л/с от 07.11.2025) | Увеличение количества членов казачьих обществ, привлекаемых к деятельности народных дружин |  |  | - |  | - |  |  |
| 4.4.21. | Поддержка традиционных казачьих форм хозяйствования на территории Курской области | Закон Курской области от 14.09.2020 № 65-ЗКО «О территориях, на которых земельные участки, находящиеся в государст-венной или муниципаль-нойсобст-венности, предостав-ляются в аренду без проведения торгов казачьим обществам» | 2021-2030 годы | Министерство имущества Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Принят Закон Курской области от 5 сентября 2022 года № 63-ЗКО «О внесении изменения в абзац второй пункта 4 статьи 1 Закона Курской области «О территориях, на которых земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в аренду без проведения торгов казачьим обществам». В 2025 году на территории Курской области земельные участки казачьим обществам для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования, не предоставлялись | Предоставление земельных участков казачьим обществам для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования |  |  | - |  | - |  |  |